 Информация о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2017 году

На территории городского округа Верхняя Пышма в течение 2017 года реализовывались 7 муниципальных программ, в их числе 39 подпрограмм.

Общий объем финансирования, запланированного программами на 2017 год, составил 4 111,75 миллионов рублей или 72,6 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Верхняя Пышма, в том числе за счет средств:

      
- федерального бюджета – 40,01 миллиона рублей (1,0% от общего объема финансирования муниципальных программ);


- областного бюджета – 1 822,2 миллиона рублей (44,3% от общего объема финансирования муниципальных программ);


- местного бюджета – 2 249,6 миллиона рублей (54,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ).
Фактическое освоение средств муниципальных программ по итогам 2017 года составило 2 985,66 миллионов рублей, или 72,61 процентов, из них за счет средств:  

- федерального бюджета – 28,03 миллиона рублей (70,0% от запланированного финансирования);


- областного бюджета – 1 317,2 миллиона рублей (72,3% от запланированного финансирования);


- местного бюджета – 1 640,4 миллиона рублей (73% от запланированного финансирования).

Экономия сложилась в размере 1 126,09 миллионов рублей или 27,4%, за счет средств федерального бюджета в размере 12 миллионов рублей, областного бюджета в размере 505 миллионов рублей, местного бюджета в размере – 609,2 миллионов рублей.  

 В разрезе муниципальных программ выполнены следующие основные мероприятия: 
1. Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 161,5 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,6 миллиона рублей, областного бюджета – 4,5 миллиона рублей, местного бюджета – 154, 4 миллионов рублей.

Фактически освоено 152,7 миллиона рублей или 94,57 %. В том числе за счет средств федерального бюджета – 1,6 миллиона рублей, областного бюджета -  4,5 миллиона рублей, местного бюджета – 145,7 миллиона рублей.
Программа включает в себя 12 подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 1)
Плановые бюджетные назначения составили 27,0 миллионов рублей, фактически израсходовано – 26,6 миллиона рублей или 98,3 процента к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:
- прошли профессиональную переподготовку по программам: «Эксперт в сфере закупок», «Управление государственными и муниципальными закупками» 12 человек;

- повысили квалификацию 3 человека по программам: «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг», «Инфраструктурное развитие городов – 2017»;
- прошли информационно-практические семинары: «Актуальные вопросы землепользования», ментор-сессия для руководителей органов местного самоуправления, «Государственное регулирование градостроительства 2017 Осень» муниципальных служащих;

- обучены 13 человек по охране труда и аттестации руководителей, специалистов;

- произведена выплата субсидии ОАО «Автотранспорт» на возмещение затрат по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам в размере 14,8 миллионов рублей, на возмещение затрат по льготным проездным билетам в сумме 1,5 миллионов рублей;

- произведена выплата субсидии на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 4 СНТ в сумме 1,0 миллион рублей;

Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2) 
Плановые бюджетные назначения составили 4,8 миллионов рублей, фактически освоено 4,7 миллиона рублей или 97,6 процентов к плановым назначениям. 
В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- произведено обслуживание программного комплекса «Сапфир» (услуги по сопровождению программы и передача прав на ее использование);
- продолжено внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа;

- произведена выплата субсидии МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)
Плановые бюджетные назначения составили план 4,8 миллиона рублей, факт 4,8 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. 
В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
- разработаны 5 бизнес-планов актуальных для ГО Верхняя Пышма, заключено 7 инвестиционных соглашений;

- проведено обучение 188 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов, по итогам конкурса «Лучший молодежный проект» 12 участников презентовали и защитили бизнес-планы;
-обеспечено функционирование информационного ресурса для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), за 2017 год зарегистрировано 43286 посетителей и 87625 просмотров сайта;
- в мероприятиях по направлению «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» приняли участие 449 человек, из них 309 СМСП;
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
(далее – Подпрограмма 4)
Плановые бюджетные назначения составили 1,2 миллиона рублей, фактически освоено 1,18 миллиона рублей или 98,3 процентов к плановым назначениям. Осуществлены работы по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 5)
Плановые бюджетные назначения составили 10,0 миллиона рублей, фактически освоено 5,2 миллиона рублей или 51,7 процентов к плановым назначениям. Осуществлены инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка М 1:2000) создана цифровая основа населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма (п. Красный, п. Зеленый Бор, п. Гать, п. Исеть, п. Каменные Ключи, п. Сагра, п. Шахты);

- выполнены услуги по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма, ее сопровождению, технической поддержке и доработке;
Подпрограмма 6. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6)

Плановые бюджетные назначения составили 4,2 миллиона рублей, фактически реализовано 4,2 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Предоставлена социальная выплата 4 семьям, проживающим в сельской местности;
Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 7)
Плановые бюджетные назначения составили 6,0 миллиона рублей, фактически освоено 5,9 миллионов рублей или 97,7 процентов к плановым назначениям. В рамках подпрограммы: 
- работы по обслуживанию гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для обеспечения нормального (безаварийного) режима их работы и поддержанию гидротехнических сооружений в надлежащем техническом и санитарном состоянии;

- работы в части выполнения требований к источникам нецентрализованного водоснабжения (колодцам, скважинам, родникам),  по ремонту, содержанию, чистке и дезинфекции,  обустройству источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования, всего на сумму – (обустроено 4 новых источника нецентрализованного водоснабжения – трубчатых колодцев (скважины) в поселках городского округа, проведена очистка от донных отложений и дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения, проведен ежегодный мониторинг качества вод источников нецентрализованного водоснабжения);
- работы ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Верхняя Пышма (общий объем вывезенных отходов - 3 214 м3, ликвидировано 228 мест несанкционированного размещения отходов в населенных пунктах городского округа); 

- проведены ежегодные 2 акции «Экомобиль» сбору и утилизации отходов 1-2 класса опасности: ртутьсодержащих отходов (ртутьсодержащие и энергосберегающие лампы, термометры), отработанных химических источников тока (батарейки) от образовательных учреждений и населения городского округа Верхняя;
- выполнены работы содержанию полигона ТКО в районе поселка Красный и подготовке к рекультивации (техническое задание и сметная документации);
- работы рамках деятельности экологического мониторинга, экологического просвещения и информирования граждан городского округа по вопросам охраны окружающей среды, профилактике правонарушений выполнены мероприятия (подготовка и представление специализированной гидрометеорологической информации в период неблагоприятных метеорологических условий; обслуживание камер видеонаблюдения в местах несанкционированного размещения отходов).
Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 8)

Плановые бюджетные назначения составили 6,8 миллиона рублей, фактически реализовано 6,7 миллиона рублей или 98,7 процентов к плановым назначениям.  В рамках подпрограммы:

- приобретено оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны;

- приобретена полиграфическая продукция – памятки, аншлаги, печатная продукция на баннерной ткани по ГО и ЧС;

- техническое обслуживание оконечных устройств (громкоговорящих установок) муниципальной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма;

- предоставлены субсидии на содержание и обеспечение имущества добровольной пожарной дружины в п. Сагра, п. Первомайский, п. Зеленый Бор, п. Нагорный;

- проведен ремонт помещений 2, 3 этажей здания по ул. Балтымская, 23 (в том числе - работы по проектированию и устройству заземления здания; проект и установка охранно - пожарной сигнализации).

Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
(далее – Подпрограмма 9)
Плановые бюджетные назначения составили 2,1 миллиона рублей, фактически освоено 1,9 миллиона рублей или 87,5 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 9:
- приобретены и установлены видеокамеры, контролирующие вход в Верхнепышминского парка культуры и отдыха;

- проведены антитеррористические инструктажи на объектах особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан;

- проведены беседы по предупреждению экстремизма во всех образовательных учреждениях на территории ГО Верхняя Пышма;

Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 10)

Плановые бюджетные назначения составили 92,7 миллиона рублей, фактически реализовано 89,9 миллиона рублей или 96,9 процентов к плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы обеспечивается деятельность органов местного самоуправления городского округа, а также муниципальных казенных учреждений «Административно хозяйственное управление», «Архива городского округа Верхняя Пышма», «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».
Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
(далее – Подпрограмма 11)
Плановые бюджетные назначения составили 1,6 миллиона рублей, фактически освоено 1,6 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены мероприятия по повышению продуктивности лесов на 3,9 га. (т.е. осуществление ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины - уход за минерализованными полосами).

Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 12)
Плановые бюджетные назначения составили 0,15 миллиона рублей, фактически освоено 0,15 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям.  Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 12:
- - изготовлен выставочный стенд, на котором размещены основные достопримечательности городского округа Верхняя Пышма, для участия на V Международном туристском форуме «Большой Урал–2017» в Екатеринбурге;

- изготовлены и установлены знаки туристской навигации «Музей автомобильной техники» в количестве 4 шт. на существующие опоры знака «Музей военной техники».
-  размещение информации о туристском потенциале городского округа Верхняя Пышма в специализированном туристском издании «Пермский период»;

- размещение рекламно-информационных материалов на сайте «Комсомольская правда»;

- оплата пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака «Медная столица Урала».
2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 35,5 миллионов рублей (местный бюджет).

Фактически освоено 35,4 миллионов рублей или 99,8 процентов в том числе за счет местного бюджета.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 1)
Плановые бюджетные назначения составили 27,2 миллиона рублей, фактически освоено – 27,2 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- проведен аукцион на право размещения рекламных конструкций и заключен договор на право размещения.
- предоставлено 7 земельных участков многодетным семьям.

- по 10 земельным участкам направлены уведомления очередникам(многодетным), о необходимости выбрать земельный участок;
- приобретено 2 объекта общественного назначения по адресам: город Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская 18а и 24а;

- проведены кадастровые и инвентаризационно-технические работы в отношении 45 объектов;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости в отношении более 120 объектов недвижимого имущества;
- произведен демонтаж рекламных конструкций за счет благотворительной помощи.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 2)
Плановые бюджетные назначения составили 8,3 миллиона рублей, фактически освоено – 8,2 миллиона рублей или 99,1 процента к плановым назначениям. В рамках подпрограммы обеспечена деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 12,6 миллионов рублей (местный бюджет). Фактически освоено 12,59 миллионов рублей или 99,89 процентов.
Программа включает в себя 2 подпрограммы.
Подпрограмма 2. «Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 1,7 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 1,7 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. 

В 2017 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- по сопровождению и модернизации ПК "Бюджет-Смарт", «1С: Предприятие 8.1», «Свод-Смарт», приобретено лицензионное программное обеспечение;
- сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры (услуги связи, интернет);
- приобретены компьютерная техника и оргтехника.
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 10,9 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 10,89 миллион рублей или 99,87 процентов к плановым назначениям. За счет данных средств обеспечено содержание финансового управления.
4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 188,8 миллионов рублей. Фактически освоено 167,5 миллионов рублей или 88,72 %.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 29,3 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 18,4 миллиона рублей или 62,7 процента к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:
- строительство 1,86 км подземных сетей водоотведения в г. Верхняя Пышма по ул. Дзержинского, Горького, Фабричная, Декабристов, 0,14 км сетей водоснабжения по ул. Красных партизан – Горняков;

- строительство 5,26 км сетей уличного освещения в г. Верхняя Пышма по ул. Юбилейная, Кривоусова, Уральских рабочих, Орджоникидзе, в п. Залесье по ул. Октябрьская;
- строительство 4,97 км ВЛ-6/0,4 кВ в п.Красный Адуй.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)
Плановые бюджетные назначения составили 16,53 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 16,49 миллиона рублей или 99,76 процентов к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- произведена оплата по заключенному договору МУП «ВРЦ» за сбор оплаты за наем и взнос в РФКР на капитальный ремонт в части муниципального жилфонда в 43 многоквартирных домах;
- выплачены компенсации по действующим договорам на вывоз ЖБО ООО «Сити-Сервис», ЖКХ «Исеть», ЖКХ «Кедр»;
- выплачены субсидии ЖКХ «Кедр», АО «УТС», МУП «Водоканал» на возмещение затрат по содержанию 3-х муниципальных бань;
- произведен снос 11 домов в п. Кедровое по ул. 40 лет Октября, Школьников, Классона, Северная, Кирова, в г. Верхняя Пышма по ул.Обогатителей.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)
Плановые бюджетные назначения составили 0,22 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 0,12 миллионов рублей или 54,5 процентов к плановым назначениям. Выполнены работы по оформлению технической документации.
Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)
Плановые бюджетные назначения составили 58,8 миллионов рублей, расходы составили 56,1 миллионов рублей или 95,3 процентов к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 4 выполнены следующие мероприятия:
- выполнено благоустройство 8 дворовых территорий в г. Верхняя Пышма по ул. Мичурина, Калинина, Уральских рабочих, Кривоусова, Юбилейная, пр. Успенский, Чистова, Петрова, Победы;
- благоустройство территории Верхнепышминского парка культуры и отдыха;

- профинансированы работы по содержанию малых архитектурных форм на детских площадках;
- произведена оплата электроэнергии по уличному освещению, выполнено текущее содержание сетей протяженностью 130 км;

- выполнено санитарное содержание и благоустройство территорий на площади застройки 25520 тыс. кв. метров в соответствии с заключенными контрактами;

- выполнена сезонная санитарная уборка территории городского округа;

- отловлено безнадзорных собак в количестве 354 единицы на территории городского округа.
Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020» (далее – Подпрограмма 5)
Плановые бюджетные назначения составили 69,6 миллиона рублей, расходы составили – 62,5 миллионов рублей, или 89,77 процентов к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 5 выполнены следующие мероприятия:
- произведены работы по текущему содержанию дорог и ливневой канализации общей протяженностью 70,87 км и 155,6 км;

- текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры на дорогах общей протяженностью 70,87 км и 155,6 км;

-произведен восстановительный ремонт дорог и тротуаров общей площадью 18,8 тыс.кв.м., в г. Верхняя Пышма по ул. Зеленая, Октябрьская, Уральских рабочих, Кирова, Чернышевского, Южная, Красных партизан;

- произведен текущий ремонт дорожного покрытия общей площадью 12,9 тыс.кв.м., по адресам: п. Исеть, п. Сагра, п. Кедровое, п. Ольховка, п. Красный, с. Балтым, с. Мостовское;
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6) 

Плановые бюджетные назначения составили 14,4 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 14,0 миллионов рублей или 97,4 процентов к плановым назначениям. 
В 2017 году по Подпрограмме 5 выполнены следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии из областного бюджета на ремонт ул. Октябрьская в г. Верхняя Пышма;
- рассмотрено 585 обращений граждан и организаций;

- предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ;
5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 1 703,4 миллионов рублей, фактически освоено 1 671,6 миллионов рублей или 98,1 процентов.
Программа включает в себя 8 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 1 351,7 миллиона рублей, расходы составили 1 329,9 миллиона рублей или 98,4 процентов к плановым назначениям.

Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:
Прошли курсы (семинары) повышения квалификации:

- педагогические и руководящие работники учреждений общего и дополнительного образования (106 человек - директора, заместители директоров, педагоги);

- специалисты МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;
- гигиеническое обучение прошли работники общеобразовательных учреждений (499 человек – педагоги, др. работники образовательных учреждений); 
- курсы по оказанию первой помощи (78 человек);
Проведен муниципальный конкурс: «Открытый урок 2017», «Лучший учитель ОБЖ», «Воспитатель года», фестиваль педагогических идей;
В конкурсах педагогического мастерства приняли участие 352 работника дошкольного, общего и дополнительного образования;
Проведены мероприятия по внедрению моделей социализации детей: спартакиада, фестивали, конкурсы, соревнования; 
Закуплено оборудование для кабинета «Светофор» в МАОУ «СОШ № 9, 24», приобретены светоотражающие элементы для учащихся 1 – 4 классов.
Выполнены ремонтные работы муниципальных образовательных учреждений.
Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)
Плановые бюджетные назначения составили 76,7 миллионов рублей, расходы 68,0 миллионов рублей или 88,73 процента к плановым назначениям. Организовано питание 9 535 учащихся.

Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 3)
Плановые бюджетные назначения составили 5,44 миллионов рублей, расходы составили – 5,42 миллионов рублей или 99,7 процентов к плановым назначениям. Выполнено следующее мероприятие по Подпрограмме 3: 
- приобретение 120 путевок для участия в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.
Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года
 (далее – Подпрограмма 4)

Плановые бюджетные назначения составили 84,3 миллиона рублей, расходы составили – 83,8 миллиона рублей или 99,4 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:
- проведено обслуживание пользователей библиотек, формирование, учет и обеспечение безопасности фонда библиотек;
- выполнен показ спектаклей, концертных программ, организация деятельности клубных формирований;
- произведено укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

- проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений (гидропромывка, замена\проверка счетчиков);

- проведены фестивали, конкурсы и конференции;

- приведены помещения муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными требованиями;
- произведен капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 5)
Плановые бюджетные назначения составили 56,5 миллиона рублей, расходы составили – 56,0 миллионов рублей или 99,2 процентов к плановым назначениям. Осуществлены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:
- приобретение 225 путевок в санатории «Юбилейный», «Лучезарный»;
- проведены ремонтные работы загородного оздоровительного лагеря;

- приобретение 360 путевок в санатории «Руш», «Жемчужина России», в лагерь «Салют»;

- финансирование работы лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ «ЗОЛ «Медная горка».
Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 6)

Плановые бюджетные назначения составили 42,5 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 42,5 миллионов рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:
- приобретены транспортные средства (карты, прицеп);

- приобретен автоприцеп для перевозки крупногабаритного оборудования МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына»;
- приобретена наградная атрибутика для награждения (поощрения) за участие в спортивных мероприятиях (кубки, медали);

- приобретена экипировка для участников спортивных соревнований (спортивные футболки с макетом мероприятия «Кросс нации», шапки «Лыжня России»);

- выдана стипендия спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях в размере 250 тысяч рублей;

- проведен текущий ремонт помещений 2-го этажа спортивного павильона МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына»;
- произведена замена существующей системы освещения футбольного поля на стадионе МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына».

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 7)
Плановые бюджетные назначения составили 33,0 миллиона рублей, расходы составили – 33,0 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. В рамках подпрограммы средства реализованы на услуги по выступлению артистов, по организации технического обеспечения праздничного уличного мероприятия, посвященного Дню Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют);
- приобретена мебель, оргтехника и звуковое оборудование для МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»;

- приобретена оргтехника для МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Алые Паруса»;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 14 до исполнения 18 лет (зарплата, отчисления, питание, медикаменты, краска и т.п.).
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 8)
Плановые бюджетные назначения составили 53,3 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 52,8 миллионов рублей или 99,1 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 8:
- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 1 833,1 миллионов рублей, фактически освоено 791,7 миллионов рублей или 43,2 процентов к плановым назначениям.
Программа включает в себя 3 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 1 652,9 миллионов рублей расходы составили – 625,3 миллионов рублей или 37,8 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:
- окончены дополнительные работы по строительству объекта Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест микрорайон «Центральный»;
- продолжена реконструкция зданий муниципального автономного учреждения школа №3, №1;

- завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое;

- строительство нового здания администрации ГО Верхняя Пышма.
 Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 159 миллионов рублей, расходы составили – 145,6 миллионов рублей или 91,6 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:
- завершено строительство жилого дома (2-я очередь, секции 1,2) по ул. Сапожникова, д. 3;
- обеспечено 180 граждан жилыми помещениями по переселению из аварийного жилищного фонда;

- проектирование и монтаж наружных сетей инженерного обеспечения;

- обеспечены жилыми помещениями 7 граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)
Плановые бюджетные назначения составили 21,2 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 20,7 миллионов рублей или 97,7 процентов к плановым назначениям. Данные средства реализованы на укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения капитального строительства.
7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
Общий объем финансирования, запланированного программой на 2017 год, составляет 176,8 миллионов рублей, фактически освоено 154,1 миллионов рублей или 87,2 процентов.

 Программа включает в себя 6 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 145,5 миллиона рублей, расходы составили – 131,1 миллиона рублей или 90,1 процентов к плановым назначениям. В рамках подпрограммы:
- 132 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана  материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации: неработающим пенсионерам по возрасту; инвалидам I и II группы, неработающим инвалидам III группы; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, через их законных представителей; лицам до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, продолжающим очное обучение в образовательных учреждениях всех видов типов; лицам, имеющим иждивенцев; лицам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям; инвалидам, участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны; лицам, освободившимся из мест лишения свободы; лицам без определенного места жительства; неработающим инвалидам, страдающим заболеванием почек и нуждающимся в процедуре гемодиализа;

- 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно производится выплата денежного вознаграждения, 6 гражданам городского округа Верхняя Пышма за особые заслуги выплачено единовременное вознаграждение;
- произведена замена 15 электрических плит и 15 входных (квартирных) дверей в «Доме ветеранов» городского округа Верхняя Пышма;
- оказана материальная помощь 228 участникам ВОВ, труженикам тыла ко дню Победы, ко Дню Пожилого человека;
-  выплачена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак 1 человеку;

- предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по федеральному бюджету 3 348 чел., по областному бюджету 8 285 чел.;

- предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 575 семьям.
Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 2)
Плановые бюджетные назначения составили 4,6 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 4,0 миллиона рублей или 87,3 процента к плановым назначениям. В рамках подпрограмм комитетом по социальной политике приобретена вакцина клещевого энцефалита, в количестве 5755 доз, а также вакцина гепатита «А» детская в количестве 1174 доз (переданы ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»).
Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» 
(далее – Подпрограмма 3)
Плановые бюджетные назначения составили 0,15 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 0,15 миллионов рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям. В рамках подпрограммы изготовлена печатная продукция, направленная на профилактику ВИЧ инфекции, наркомании, туберкулеза в количестве 3737 штук для распространения среди различных групп населения.

Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)

Плановые бюджетные назначения составили 4,05 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 4,04 миллиона рублей или 99,8 процентов к плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству учреждения «Дом детского творчества» для доступа маломобильных групп населения.
Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
(далее – Подпрограмма 5)

Плановые бюджетные назначения составили 11,6 миллионов рублей, расходы составили – 6,1 миллионов рублей или 52,6 процентов к плановым назначениям. Предоставлена социальная выплата 6 молодым семьям.
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
 (далее – Подпрограмма 6)
Плановые бюджетные назначения составили 10,9 миллион рублей, расходы местного бюджета – 8,8 миллионов рублей или 80 процентов к плановым назначениям. Данные средства реализованы на обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма.

Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2014 №1411.
РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ЗА 2017 ГОД
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель программы
	Оценка полноты финансирования 


	Достижение плановых значений целевых показателей
	Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы


	1
	«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Администрация городского округа Верхняя Пышма
	0,5<= Q1<0,98

	0,7 <= Q2 <0,95
	Оценка - 4


	2
	 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма
	0,98 <= Q1 <= 1,02               
	Q2 <0,7
	Оценка - 1


	3
	 «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма
	0,98 <= Q1 <= 1,02               
	Q2> 1,3
	Оценка - 4

	4
	 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно коммунального хозяйства»
	0,5 <= Q1 <0,98
	0,95 <= Q2 <=1,05
	Оценка - 4


	5
	«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»
	Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма
	0,5 <= Q1 <0,98
	1,05 <Q2<=1,03
	Оценка - 3


	6
	«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма» 
	Q1 <0,5
	Q2 <0,7
	Оценка - 2


	7
	«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»
	Комитет по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма
	0,5 <= Q1 <0,98

	1,05 < Q2<=1,03
	Оценка - 3


Председатель комитета экономики и муниципального заказа
администрации городского округа Верхняя Пышма                                                                                        М.В. Маленьких
