Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2018 год

На территории городского округа Верхняя Пышма в течение 2018 года (далее – период) реализовывались 8 муниципальных программ, в их числе 39 подпрограмм.

Общий объем финансирования, запланированного программами на период, составил 5 125,5 миллионов рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 36,21 миллиона рублей (0,7 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

- областного бюджета – 2 060,83 миллиона рублей (40,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

- местного бюджета – 3 028,50 миллиона рублей (59,1 % от общего объема финансирования муниципальных программ).

Фактическое освоение средств муниципальных программ по итогам периода составило 4 101,0 миллионов рублей, или 80,0 процентов, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 29,95 миллиона рублей (82,72 % от запланированного финансирования);

- областного бюджета – 1 759,72 миллиона рублей (85,39 % от запланированного финансирования);

- местного бюджета – 2 311,37 миллиона рублей (76,32 % от запланированного финансирования).

В разрезе муниципальных программ выполнены следующие основные мероприятия:

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год составляет 193,64 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,76 миллиона рублей, областного бюджета – 2,6 миллиона рублей, местного бюджета – 181,77 миллионов рублей.

Фактически освоено 188,4 миллиона рублей или 97,3 процентов. В том числе за счет средств федерального бюджета – 0,54 миллиона рублей, областного бюджета -  2,57 миллиона рублей, местного бюджета – 176,80 миллиона рублей.

Программа включает в себя 13 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 25,37 миллионов рублей, фактически израсходовано – 25,11 миллиона рублей или 98,96 процента к плановым назначениям.

За период по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- повышение квалификации прошли 59 муниципальных служащих;

- выплачена субсидия 3 социально ориентированным некоммерческим организациям;

- выплачены субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов;

- проведена диспансеризация муниципальных служащих и технических работников администрации городского округа Верхняя Пышма;

- предоставлены субсидии на инженерное обустройство земель для коллективных садоводств садоводческим некоммерческим объединениям;

- выплачено пенсионное обеспечение 42 муниципальным служащим;

- обеспечена деятельность административной комиссии (марки, конверты).

МБУ «Похоронная служба» в соответствии с муниципальным заданием выполнены следующие услуги:

1. Обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований по содержанию мест захоронений:

- барьерная обработка территории, а также акарицидная обработка от клещей самой территории и прилегающей в радиусе 50 метров препаратами.

2. Благоустройство и санитарная очистка мест захоронений:

- вывоз мусора (твердых бытовых отходов) – 265,21 тонн;

- механизированная уборка территории (расчистка дорог и проездов от снега) – 39,6 гектар;

- ручная подборка мусора – 2,4 гектара.

3. Введение, учет инвентаризация захоронений - осуществлено 884 захоронений.

Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 4,29 миллиона рублей, фактически израсходовано – 4,29 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям.

За период по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- приобретены: электронные цифровые подписи, компьютерное оборудование, система хранения данных; лицензии на программное обеспечение СКБ-Контур и Консультант-Плюс.

- обслуживание и обновление программы VipNet.

МБУ «Редакция Красное знамя» согласно муниципальному заданию осуществлены следующие услуги:

1. Информирование о работе органов местного самоуправления (муниципальный вестник) -  160,54 печатных листов.

2. Опубликованы правовые актов и иная официальная информация органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма – 898 акта.

# Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)

# Плановые бюджетные назначения составили план 4,16 миллиона рублей, факт 4,16 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- проведен месячник, посвященный всероссийскому Дню российского предпринимательства на территории городского округа Верхняя Пышма (фотовыставки, пресс – туры, круглый стол, тренинги, субботник);

# - в рамках программы «Школа бизнеса» 21 мая организована встреча со студентами Верхнепышминского филиала государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», в которой приняли участие 30 студентов;

# - в базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, внесена информация о 5 частых инвестиционных площадках;

# - разработан 1 бизнес-план;

# - оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства;

# - в мае 2018 года разработана анкета для проведения анкетирования, с целью выявления наиболее востребованных видов услуг/товаров;

# - реализованы мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности;

# - Верхнепышминским фондом проведены образовательные семинары, в которых принятие участие 354 участника;

# -  проведено 48 консультации для граждан, изъявивших желание организовать собственное дело.

# Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 4)

# Плановые бюджетные назначения составили 0,23 миллиона рублей, фактически освоено 0,23 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Осуществлены работы по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в количестве 18 900 единиц.

# Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 5)

# Плановые бюджетные назначения составили 15,47 миллионов рублей, фактически освоено 14,71 миллионов рублей или 95,05 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

# - разработан проект Стратегии пространственного развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года;

# - внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма;

# - проведены кадастровые работы и лесоустройство на земельных участках на территории городского округа Верхняя Пышма;

# - проведены работы по землеустройству для внесения в государственный кадастр недвижимости;

# - обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма;

# - укрепление и развитие материально-технической базы в области пространственного развития городского округа.

# Подпрограмма 6. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6)

# Плановые бюджетные назначения составили 2,89 миллиона рублей, фактически реализовано 2,89 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

- предоставлены социальные выплаты трем семьям - участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в селе Балтым;

- многодетной семье, составом 6 человек, в дополнение к имеющемуся жилому помещению по договору социального найма предоставлено жилого помещения в селе Балтым.

# Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 7)

# Плановые бюджетные назначения составили 8,87 миллионов рублей, фактически освоено 7,70 миллиона рублей или 86,81 процентов к плановым назначениям. Выполнены мероприятия по:

# 1. Ремонту, содержанию, чистке от донных отложений и дезинфекции обустройства источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования:

# - обустройство источников нецентрализованного водоснабжения трубчатых колодца (скважины) в поселках городского округа Верхняя Пышма по адресам: п. Исеть, ул. Чапаева, д. 7; п. Исеть, ул. Железнодорожников, д. 6; п. Ольховка, ул. Профсоюзная, д. 15.

– выполнены работы по чистке 16 источников нецентрализованного водоснабжения;

– паспортизации нецентрализованных источников водоснабжения;

- гидрогеологической экспертизе на 5 источников нецентрализованного водоснабжения;

- капитальному ремонту источников нецентрализованного водоснабжения;

– содержанию гидротехнических сооружений;

– страхованию гражданской ответственности гидротехнических сооружений;

– ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа и вывозу отходов (общий объем вывезенных отходов составил 2 644 м3, ликвидировано 265 мест несанкционированного размещения отходов);

- содержанию полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный;

– организации сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, проведены 2 акция «Экомобиль» по сбору ртутьсодержащих отходов (люминесцентных, энергосберегающих ламп, бактерицидных ламп и термометров).

2. Работы в рамках деятельности экологического мониторинга, экологического просвещения и информирования граждан городского округа по вопросам охраны окружающей среды:

– проведению конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии;

- информированию населения о неблагоприятных метеоусловиях;

- установке и обслуживанию внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок;

- установке информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности.

В рамках деятельности экологического мониторинга проведены мероприятия по обследованию гидротехнических сооружений.

# Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 8)

# Плановые бюджетные назначения составили 10,68 миллиона рублей, фактически реализовано 10,67 миллиона рублей или 99,95 процентов к плановым назначениям.  По Подпрограмме 8 выполнены мероприятия по:

- материально-техническому оснащению единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы-112» городского округа Верхняя Пышма;

# - приобретена полиграфическая продукция – памятки, аншлаги, печатная продукция на баннерной ткани по ГО и ЧС;

- обеспечению постоянной готовности оборудования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения городского округа Верхняя Пышма;

- обучению населения и изготовлению наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- плановой проверке источников наружного противопожарного водоснабжения;

- организации деятельности добровольной пожарной дружины;

- ремонту и приведению зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями.

# Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 9)

# Плановые бюджетные назначения составили 3,42 миллиона рублей, фактически освоено 3,14 миллиона рублей или 91,98 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по:

# - внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - заключен контракт на проведение первого этапа работ по установке системы оповещения на городской площади;

- изготовлению информационных материалов для общеобразовательных и учебных учреждений;

- содержанию и созданию условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка;

- антитеррористической защите и охране объектов культуры, физкультуры и спорта, учреждений с массовым пребыванием людей;

-изготовлению и распространению памяток по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности.

# Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 10)

# Плановые бюджетные назначения составили 108,26 миллиона рублей, фактически реализовано 105,51 миллиона рублей или 97,46 процентов к плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы обеспечивается деятельность органов местного самоуправления городского округа, а также муниципальных казенных учреждений «Административно хозяйственное управление», «Архива городского округа Верхняя Пышма», «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

# Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 11)

# Плановые бюджетные назначения составили 1,07 миллиона рублей, фактически освоено 1,07 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 11:

# - подготовка документов (межевые планы, технические планы, схемы на КПТ) для предоставления в орган исполнительной власти для ведения ЕГРН;

# - подготовка материалов по выбору лесных участков (обследование) – 585 Га;

# -  подготовка документации по планировке территории - 5 проектов межевания;

# - предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (329 Га).

# Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

# (далее – Подпрограмма 12)

# Плановые бюджетные назначения составили 0,38 миллиона рублей, фактически освоено 0,38 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по:

# - регистрации товарного знака «Медная столица Урала» и выдачи свидетельства не него;

# - изготовлено и установлено 10 знаков туристической навигации на территории городского округа Верхняя Пышма.

# Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма в период 2018-2020 годов»»

# (далее – Подпрограмма 13)

# Плановые бюджетные назначения составили 8,49 миллиона рублей, фактически освоено 8,49 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 13:

# - приобретены пять квартир для педагогических работников, в том числе две для педагогических работников в сельской местности.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 85,83 миллионов рублей (местный бюджет).

Фактически за период освоено 84,26 миллионов рублей или 98,17 процентов в том числе за счет местного бюджета.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 76,51 миллиона рублей, фактически освоено – 74,99 миллиона рублей или 98,1 процента к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- приобретены объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- проведены кадастровые и инвентаризационные-технические работы в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- осуществлена независимая оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, на право аренды недвижимого имущества и право на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку, и эксплуатацию рекламных конструкций;

- обеспечена претензионная деятельность (оплата почтовых отправлений писем, бандеролей, посылок, телеграмм).

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 9,31 миллиона рублей, фактически освоено – 9,26 миллиона рублей или 99,49 процентов к плановым назначениям. В рамках подпрограммы обеспечена деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 13,16 миллионов рублей (местный бюджет). Фактически освоено 13,09 миллионов рублей или 99,49 процентов.

Программа включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Совершенствование информационной системы управления финансами на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 1,80 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 1,74 миллиона рублей или 96,41 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- по сопровождению и модернизации ПК "Бюджет-Смарт", «1С: Предприятие 8.1», «Свод-Смарт», приобретено лицензионное программное обеспечение;

- модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов;

- сопровождение телекоммуникационной инфраструктуры.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 11,36 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 11,35 миллион рублей или 99,98 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 203,21 миллионов рублей. Фактически освоено 197,10 миллионов рублей или 96,99 %.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 23,31 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 19,89 миллионов рублей или 85,35 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 1 выполнены следующие мероприятия:

- выполнено строительство 1,65 км сетей водоотведения в г. Верхняя Пышма по ул. Кооперативная, Восточная, Березовая, Октябрьская, Новая, Пролетарская, Красноармейская-40 лет Октября; строительство 0,53 км сетей водоснабжения по ул. Крупской, Октябрьская.  Контракты на прокладку сетей водоотведения по ул. Красноармейская - 40 лет Октября (с частичным исполнением - 0,08 км) и контракт на прокладку сетей водоснабжения по ул. 40 лет Октября расторгнуты в связи с невозможностью производства работ из-за скального грунта.

-  выполнено по развитию системы электроснабжения городского округа:

-  установка трех реклоузеров на скважинах п. Красный Адуй;

- проект реконструкции 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема ф.  яч .№ 3 до  РУ насосной 1-го подъема  яч. № 7 г. Верхняя Пышма;

- проектная документация на уличное освещение в микрорайоне "Военный городок", ул. Петрова, 35 в г. Верхняя Пышма;

- По газификации городского округа:

- установка опор под газопровод Г1 Ду 76 мм в п. Красный, ул. Мира, ул. Железнодорожная;

- прочие услуги при оформлении технической документации по    проектированию, экспертизе, инвентаризации и вводу в эксплуатацию    объектов газификации.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 15,83 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 14,65 миллиона рублей или 92,57 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 2 выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах - плата ВРЦ за сбор средств за наем и взнос в РФКР;

- выплачены компенсации по действующим договорам на вывоз ЖБО ЖКХ «Исеть» и ЖКХ «Кедр», ООО Сити-Сервис»;

- предоставлены субсидии ЖКХ «Кедр», АО «УТС» и МУП «Водоканал» на возмещение затрат по содержанию бань;

- профинансированы работы по сносу 6 домов  г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей, 2, Орджоникидзе, 8, Фрунзе, 16; п. Кедровое, ул. Классона, 8; Пушкина, 6; Кирова, 12

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)

Плановые бюджетные назначения составили 0,62 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 0,61 миллионов рублей или 99,93 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 3 выполнены следующие мероприятия:

- актуализация схемы водоснабжения, водоотведения городского округа.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)

Плановые бюджетные назначения составили 73,43 миллионов рублей, расходы составили 72,85 или 99,21 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 4 выполнены следующие мероприятия:

-  оплата электроэнергии за уличное освещение и за выполненные работы по содержанию сетей  г. Верхняя Пышма и населенных пунктов;

- санитарное содержание территорий города и населенных пунктов в соответствии с заключенными контрактами;

- мероприятия по озеленению территорий города и населенных пунктов (валка и обрезка деревьев и кустарников; содержание цветников и газонов);

-  отлов 442 безнадзорных собак на территории ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020» (далее – Подпрограмма 5)

Плановые бюджетные назначения составили 74,68 миллионов рублей, расходы составили – 73,77 миллионов рублей, или 98,78 процентов к плановым назначениям.

В 2018 году по Подпрограмме 5 выполнены следующие мероприятия:

- текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации по заключенным контрактам в городе и населенных пунктах;

- разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2027 года;

- разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры по заключенным контрактам в городе и населенных пунктах;

-  текущий ремонт дорог и тротуаров площадью 24,5 тыс. кв. м   в г. Верхняя Пышма по улицам: Калинина, Сыромолотова, Куйбышева, Октябрьская; в пос. Кедровое и дорога Ганина Яма- Шувакиш;

- текущий ремонт дорог площадью  12,9 тыс. кв. м  в населенных пунктах:  с. Балтым, ул. Набережная, Первомайская, Яблоневая, Грушевая, Садовая, к п. Крутой;  п. Сагра, ул. Станционная, Горького;  п. Исеть: ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Школьников, ул. Станционная, Свердлова, ул. Чкалова, ул. Дачная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Гранитная; п. Красный ул. Октябрьская, ул. 8 марта ул. Зеленая;  п. Соколовка: ул. Боровая; п. Глубокий Лог: ул. Гоголя, ул. 1 Января; п. Кедровое: ул. 40 лет Октября, ул. Войнов интернационалистов, ул. Школьников, ул. Кирова, ул. Классона, ул. Северная;  ул. Дачная, ул. Чапаева; п. Ольховка: ул. Торфянников, ул. Школьников, ул. 40 лет Октября, ул. Профсоюзная; с. Мостовское: ул. Садовая; п. Нагорный: ул. Восточная, ул. Нагорная, ул. Новая.

.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 6)

Плановые бюджетные назначения составили 15,34 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 15,30 миллионов рублей или 99,77 процентов к плановым назначениям.

Обеспечена деятельности отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма».

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 2 056,46 миллионов рублей. Фактически освоено 2 035,53 миллионов рублей или 98,98 процентов. Программа включает в себя 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 1 616,74 миллиона рублей, расходы составили 1 616,60 или 99,99 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

- созданы дополнительные места в муниципальной системе дополнительного образования;

- проведены курсы (семинары) повышения квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования (Курсы (семинары) повышения квалификации прошли:

- педагогические и руководящие работники учреждений дошкольного, общего и  дополнительного образования;

-гигиеническое обучение прошли работники общеобразовательных учреждений (476 человек – педагоги, др. работники образовательных учреждений);

- обучение по вопросам охраны труда прошли 48 человек;

-  курсы «Оказание первой помощи» - 73 человека.

- очередное обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 33 человека);

- создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений (проведена заправка  картриджей,  приобретены  расходные  материалы  для  проведения государственной  итоговой аттестации  и  оргтехника в МИЦ  и  ППЭ. Заключены  договоры  с педагогами.   Финансовые  средства  местного бюджета  израсходованы    на оплату  работы экспертов, осуществляющих проверку в основные и дополнительные сроки проведения  ОГЭ и ЕГЭ, на оплату труда методистов);

-  внедрение современных моделей успешной социализации детей (проведены:

-спартакиада дошкольников «Здоровое поколение»;

-вокально – хореографический конкурс среди ДОУ;

-мероприятия, посвященные 73-летию Победы для ДОУ;

-ЛЕГО – фестиваль для детей старшего дошкольного возраста;

-фестиваль ДОУ «День защиты детей» ДОУ;

-конкурс юных чтецов ДОУ;

-театральный фестиваль ДОУ «Золотая маска ;

-конкурс «Лучшая летняя оздоровительная работа» среди ДОУ;

-фестиваль прикладного творчества «Радуга талантов» среди ДОУ;

-городской детский конкурс «Зеленый огонек» среди ДОУ;

-городской дошкольный фестиваль ГТО;

-семейный творческий конкурс «Профессии моей семьи»;

-конкурс «Мама, папа, я – инженерная семья»;

-конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок маме»;

-городская туристическая эстафета;

-фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звезды»;

-конкурс видеопрезентаций и выставка школьных музеев;

-фестиваль-конкурс интеллектуального и технического творчества «Инженерный потенциал Верхней Пышмы»;

-фестиваль-конкурс по экологии «Я люблю природу»;

-кросс наций -2018;

-соревнования по футболу;

-соревнования по баскетболу;

-Лыжня России – 2017;

-соревнования по волейболу;

-веселые старты;

-соревнования дружин юных пожарников;

-«Безопасное колесо -2018»;

-соревнования по комплексу ГТО (областные);

-военизированная эстафета;

-закрытие физкультурно-спортивного сезона 2017-2018 учебного года;. -турнир юных физиков;. -муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;. -научно-практическая конференция старшеклассников; -защита исследовательских проектов (учащиеся начальных классов);.

- финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах;

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси);

- реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры;

- реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ;

- реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

- укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.);

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 81,65 миллиона рублей, расходы – 70,89 миллиона рублей или 86,82 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений;

- замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования;

- замена системы вентиляции школьных пищеблоков;

- замена обеденной мебели в школьных столовых;

- приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам).

Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 3)

Плановые бюджетные назначения составили 5,93 миллиона рублей, расходы составили – 5,88 миллионов рублей или 99,21 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры;

- ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории;

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

- укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма;

- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям;

- подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии);

-   организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня;

- участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области.

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года

(далее – Подпрограмма 4)

Плановые бюджетные назначения составили 93,18 миллиона рублей, расходы составили – 92,95 миллиона рублей или 99,75 процента к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:

- произведен монтаж звуковой аудиосистемы в выставочном зале МБУК «Верхнепышминский исторический музей». Ремонт кровли здания и козырька центрального входа, изготовление и монтаж кованых изделий;

- приобретен пассажирский микроавтобус в МКУ «Управление культуры»; выполнены работы по разработке ПСД на снос гаража и произведен демонтаж аварийного здания гаража для легковых машин;

- в МБУК «ОСК «Луч» приобретен баян для коллективов народной песни; 2 кондиционера для зрительного зала; п. Исеть, Сосновая, 1: утепление кровли здания клуба; текущий ремонт мягкой кровли (демонтаж, устройство кровли, водосточная система); устройство пандуса в здании клуба на крыльце № 1; текущий ремонт центрального крыльца здания клуба; выравнивание и ремонт пола в проходной части зрительного зала здания клуба;

- в МБУК «ВЦБС» - приобретение сценических костюмов; приобретение и монтаж оборудования с целью подключения библиотеки – клуба п. Ольховка к сети Интернет для достижения целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г № 597; приобретение огнетушителей и ремонт сантехнического узла в поселковой библиотеке п. Исеть (ул. Мира, д 20);

- в МАУ «ДК «Металлург» произведена автоматизация ИТП в здании кинотеатра «Киноград», ремонт теплотрассы и замена арматуры и регулятора температуры в зданиях ДК «Металлург» и кинотеатр «Киноград»; приобретение цифрового фортепиано – 2 шт.;

- произведен монтаж навеса над входной дверью МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха».

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек;

- формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда;

- показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа;

- ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями.

Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 5)

Плановые бюджетные назначения составили 69,02 миллиона рублей, расходы составили – 67,53 миллионов рублей или 97,85 процентов к плановым назначениям. Осуществлены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

- на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования расходовано на следующие мероприятия – заезд в санаторий «Юбилейный» в феврале 2016 г., санаторий «Курьи» в апреле 2016 года, частично заезд в санаторий «Салют» и санаторий «Жемчужина России» в летний период. Также за счет средств местного бюджета были проведены учебно-полевые сборы для учащихся 10-х классов, частично профинансирована работа лагерей с дневным пребыванием детей и организация экскурсионных поездок в рамках проекта «Урал для школы»;

- организован отдых и оздоровление детей и подростков в сфере образования в проведении следующих мероприятий – заезд в санаторий «Салют» в летний период, заезды в санаторий «Лучезарный» в период осенних и новогодних каникул, оплата питания детей в МКУ «ЗОЛ «Надежда», работа лагерей с дневным пребыванием детей;

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

- реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма;

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 6)

Плановые бюджетные назначения составили 83,97 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 83,53 миллионов рублей или 99,47 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

- укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма;

- стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях;

- обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям;

- приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов;

- сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта;

- внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

- . Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.

Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 7)

Плановые бюджетные назначения составили 34,86 миллиона рублей, расходы составили – 34,83 миллиона рублей или 99,91 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 7:

- организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма;

- организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма;

- укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики;

-  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики;

- организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет;

- организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни");

- реализация проекта "Банк молодежных инициатив".

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 8)

Плановые бюджетные назначения составили 71,08 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 63,28 миллионов рублей или 89,03 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 8:

- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта;

- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 2 360,42 миллионов рублей, в том числе расходы составили – 1 380,40 или 58,48 процентов к плановым назначениям.

Программа включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 2 239,31 миллионов рублей расходы составили – 1 268,86 или 56,66 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

- расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 м3/сутки (1-я очередь);

- реконструкция автомобильной дороги ул. Советская, в с. Мостовское (проектные работы ) ул. Ольховая 19, выполнение проекта планировки территории;

- реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностройтелей;

- реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С.  Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое;

- проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области;

- строительство линейного объекта "участки ул. Машиностройтелей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р");

- строительство и реконструкция автомобильных дорог в границах района «Садовый-2» городского округа Верхняя Пышма;

- строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма;

- строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115;

- дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция);

-   дорожно-транспортная инфраструктура г.Верхняя Пышма. Автодорога проспект Успенский от ул.Петрова до путепровода;

- разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №24" в п.Кедровое городского округа Верхняя Пышма;

- реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №2" по адресу: г.Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.48;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения: "Средняя общеобразовательная школа №4" по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Калинина, д.37б;

- проектирование и строительство объектов в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка";

- строительство системы дождевой канализации в границах улицы Красных Партизан на участке от улицы Петрова до проспекта Успенского;

- строительство региональных спортивных центров ("Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма");

- проектирование и строительство клуба в селе Мостовское;

- строительство аварийно-спасательного формирования МКУ "Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма";

- реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа" по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111Б, Литер А;

- строительство здания начальной школы муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №33" по адресу: г. Верхняя Пышма в районе ул. Чистова (включая расходы на проведение процедуры по изъятию земельных участков и объектов недвижимости);

- обследование технического состояния напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г.Верхняя Пышма до пос.Санаторный.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года (далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 101,06 миллионов рублей, расходы составили – 91,48 миллионов рублей или 90,53 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, д. 3,

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма,

- Обеспечение граждан жилыми помещениями и мероприятия, связанные с переселением граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

- Проектирование и монтаж наружных сетей инженерного обеспечения и прочие затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию,

- Благоустройство за границами земельного участка, отведенного для строительства многоквартирных домов, "под ключ", предназначенных для расселения жителей аварийных домов в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 3)

Плановые бюджетные назначения составили 20,03 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 20,03 миллионов рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 3:

- Организация работ по проектированию, строительству и реконструкции капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на территории городского округа.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 183,62 миллионов рублей.

Фактически освоено 175,97 миллионов рублей или 95,83 %. Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 1)

Плановые бюджетные назначения составили 141,29 миллиона рублей, расходы составили – 135,00 миллиона рублей или 95,55 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 1:

- Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации;

- Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма;

- Укрепление и развитие материально-технической базы в социальной сфере (замена электрических плит и входных (квартирных) дверей жителей «Дома ветеранов» городского округа Верхняя Пышма);

- Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

-  Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 2)

Плановые бюджетные назначения составили 4,14 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 4,10 миллиона рублей или 99,27 процент к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 2:

- Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (отделом социальной политики приобретена вакцина клещевого энцефалита, в количестве 1 278 доз, а также вакцина гепатита «А» детская в количестве 335 доз (переданы ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»);

- Профилактика инфекционных заболеваний.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 3)

Плановые бюджетные назначения составили 0,87 миллионов рублей, расходы местного бюджета – 0,86 миллионов рублей или 99,71 процентов к плановым назначениям.

- в рамках мероприятия 3.5. «Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди различных групп населения» подпрограммы 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» изготовлено:

- календарик с ламинацией «24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом» в количестве 3500 шт.;

- флаер евро «ВИЧ т туберкулез» в количестве 3000 шт.;

- афиша «ВИЧ не передается через парту» в количестве 4000 шт.;

- флаер «Если друг заболел туберкулезом» в количестве 3000 шт.;

- календарик с ламинацией «Красная ленточка-это» в количестве 330 шт.;

- афиша «Профилактика туберкулеза» в количестве 500 шт.;

- афиша «ВИЧ инфекция: знать и не бояться» в количестве 500 шт.;

- флаер «Что такое ВИЧ» в количестве 500 шт.;

- флаер «Осторожно!!!СПИД» в количестве 500 шт.;

- афиша «Защити себя от туберкулеза» в количестве 500 шт.;

- флаер «Что такое СПИД» в количестве 500 шт.

Итого по иероприятию: 19800 шт.

В рамках мероприятия 3.3. «Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры» подпрограммы 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» изготовлено:

- ручка с нанесение логотипа в количестве 250 шт.;

- значок закатной с нанесением логотипа в количестве 180 шт.;

- пакет с нанесением логотипа в количестве 120 шт.;

- брелок с нанесением логотипа в количестве 111 шт.;

- браслет силиконовый с нанесением  логотипа в количестве 130 шт.;

- блокнот с нанесением логотипа в количестве 250 шт.

Итого по мероприятию изготовлено: 1041 шт.

Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Подпрограмма 4)

Плановые бюджетные назначения составили 2,60 миллиона рублей, расходы местного бюджета – 2,60 миллиона рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 4:

-  Организация работы временной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,

- Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей – инвалидов.

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 5)

Плановые бюджетные назначения составили 27,57 миллионов рублей, расходы составили – 27,23 миллионов рублей или 98,76 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 5:

- предоставлена социальная выплата молодым семьям.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»

(далее – Подпрограмма 6)

Плановые бюджетные назначения составили 7,92 миллион рублей, расходы местного бюджета – 6,93 миллионов рублей или 87,54 процентов к плановым назначениям. Выполнены следующие мероприятия по Подпрограмме 6:

-обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма;

- обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2023 годы»

Общий объем финансирования, запланированного программой на 2018 год, составляет 29,19 миллионов рублей. Фактически освоено 26,27 миллионов рублей или 89,99 %.

Выполнены следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство дворовых территорий,

- комплексное благоустройство общественных территорий,

- подготовка технической документации, экспертиза сметной документации,

- реализация проектов инициативного бюджетирования на благоустройство территорий органов ТОС.