## Лист1
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы за 2018 год
Таблица № 2
№ строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе | 6582098.3 | 5819342.4777 | 88.4117
2 | федеральный бюджет | 0 | 0
3 | областной бюджет | 1251084.7 | 1330484.8732 | 106.3465
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 482218.8 | 528155.6235 | 109.5261
5 | местный бюджет | 989211.2 | 858852.1069 | 86.8219
6 | внебюджетные источники | 4341802.4 | 3630005.4976 | 83.606
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» | 1773334.6 | 1865048.9 | 105.1719
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 14327.8 | 14269 | 99.5896
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14327.8 | 14269 | 99.5896
12 | местный бюджет | 109904.1 | 99143 | 90.2086
13 | внебюджетные источники | 1649102.7 | 1751636.9 | 106.2176
14 | Мероприятие 1. "Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 1649102.7 | 1751596.4 | 106.2151 | Мероприятие выполнено. Введено в эксплуатацию 101,7 тыс. кв. м жилья (5 многоквартирных жилых дома). Микрорайон "Центральный" - построено 2 жилых дома общей площадью 26,9 тыс. кв. м. Жилая застройка "Балтым Парк" - построен 1 жилой дом общей площадью 3,0 тыс. кв. м. Жилой квартал "Рифей" - продолжается строительство жилого дома ПК-20-22. Жилой комплекс "Юность" - построен жилой дом общей площадью 8,4 тыс.кв. м. Жилой комплекс по ул. А. Козицына - продолжается строительство жилого дома № 14. Жилой комплекс "Петровский" - завершается строительство жилого дома
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 1649102.7 | 1751596.4 | 106.2151
20 | Мероприятие 2. "Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания", всего из них: | 93487.5 | 81956.6 | 87.6658 | Мероприятие выполнено. Приобретены квартиры для переселения жильцов из домов по ул. Козицына, 14, Фрунзе, 16 и Орджоникидзе, 8
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 14327.8 | 14269 | 99.5896
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14327.8 | 14269 | 99.5896
24 | местный бюджет | 79159.7 | 67647.1 | 85.4565
25 | внебюджетные источники | 0 | 40.5
26 | Мероприятие 3. "Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников сельской местности", всего из них | 2815 | 2815 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретены 2 служебные квартиры для педагогических работников сельской местности в пос. Кедровое
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 2815 | 2815 | 100
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 4. "Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма", всего из них: | 5676.4 | 5676.4 | 100 | Мероприятие выполнено. Приобретены 3 служебные квартиры для педагогических работников в г. Верхняя Пышма
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 5676.4 | 5676.4 | 100
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие 6. "Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115", всего из них: | 22253 | 23004.5 | 103.3771 | Мероприятие выполнено. 16.05.2018 заключен контракт на строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма. Выполнено: вынос из зоны строительства газопровода и сетей теплоснабжения, ограждение строительной площадки, работы по устройству фундаментной плиты. Ведется устройство монолитных стен подвала
39 | из них: | 0 | 0 | 0
40 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
41 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
42 | местный бюджет | 22253 | 23004.5 | 103.3771
43 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
44 | Направление 2 «Развитие образования»
45 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» | 1362327.3 | 1321354.6447 | 96.9925
46 | федеральный бюджет | 0 | 0
47 | областной бюджет | 448525 | 477563.4616 | 106.4742
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 368525 | 400051.6 | 108.5548
49 | местный бюджет | 208802.3 | 297565.4 | 142.5106
50 | внебюджетные источники | 705000 | 546225.7831 | 77.4788
51 | Мероприятие 7. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6", всего из них: | 285973.3 | 331761.8 | 116.0115 | Мероприятия выполнены. 27.03.2018 заключено Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета № 7/Ш. 22.08.2017 перезаключен муниципальный контракт с ЗАО «Специализированное Монтажное Управление № 5». На 01.01.2019 года строительная готовность объекта 98%. Ведется реконструкция объекта: земляные работы, устройство фундаментов, устройство каркаса и кровли здания, полов, потолков, монолитных лестниц и фасада, инженерных сетей, монтаж окон, внутренние отделочные работы, благоустройство территории
52 | федеральный бюджет | 0 | 0
53 | областной бюджет | 200181.3 | 201368.7 | 100.5932
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 200181.3 | 201368.7 | 100.5932
55 | местный бюджет | 85792 | 130393.1 | 151.9875
56 | внебюджетные источники | 0 | 0
57 | Мероприятие 8. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова" по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь - 2016-2017 годы, без увеличения мест, 2 очередь - 2018 год)", всего из них: | 160502.9 | 256799.3 | 159.9967 | Мероприятия выполнены. 22.11.2016 заключен муниципальный контракт. Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета № 6/Ш заключено 27.03.2018. На 01.01.2019 года строительная готовность объекта: 69%. Выполнены земляные работы, устройство фундаментов. Продолжаются работы по устройству каркаса здания, стен, кровли и фасада, инженерных сетей, монтажу окон, внутренние отделочные работы
58 | федеральный бюджет | 0 | 0
59 | областной бюджет | 112352 | 181091.4 | 161.1822
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 112352 | 181091.4 | 161.1822
61 | местный бюджет | 48150.9 | 75707.9 | 157.2305
62 | внебюджетные источники | 0 | 0
63 | Мероприятие 12. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 25" (г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43 - бывшее Училище олимпийского резерва)", всего из них: | 705000 | 546225.7831 | 77.4788 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. Завершаются строительно-монтажные работы
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 705000 | 546225.7831 | 77.4788
69 | Мероприятие 16. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Верхняя Пышма, улица Кривоусова, д. 48", всего из них: | 6064.8 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Проектная документация проходит повторную экспертизу
70 | из них: | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 6064.8 | 0 | 0
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 17. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Верхняя Пышма, улица Калинина, д. 37 б", всего из них: | 16500 | 9349.9 | 56.6661 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. Выполнена разработка проектно-сметной документации
76 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
77 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
79 | местный бюджет | 16500 | 9349.9 | 56.6661
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
81 | Мероприятие 18. "Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 24" п. Кедровое, улица Школьников, д. 4, городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 8600 | 1370.7 | 15.9384 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. 15.06.2018 заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию МАОУ "СОШ № 24". Произведена оплата по исполнительному листу (расторгнутый контракт с АО «Уралспецэнергоремонт»)
82 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
83 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
85 | местный бюджет | 8600 | 1370.7 | 15.9384
86 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
87 | Мероприятие 24. "Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 80000 | 77511.8616 | 96.8898 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. 13.04.2018 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения по разработке рабочей документации - 210 календарных дней с момента заключения контракта, строительно-монтажных работ (31.05.2020). Разработана рабочая документация. Ведутся строительно-монтажные работы. Выполнено: разработка котлована, монолитные фундаменты, буронабивные сваи, вынос сетей из пятна котлована. Выполняются работы: стены, колонны, перекрытие подвала (80%); стены, колонны 1 этажа (30%), устройство тепловой сети (80%)
88 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
89 | областной бюджет | 80000 | 77511.8616 | 96.8898
90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
91 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
92 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
93 | Мероприятие 26. "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", г. Верхняя Пышма", всего из них: | 3000 | 3000 | 100 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт полов и нижних перекрытий 4 жилых корпусов и снос ветхих корпусов базы загородного оздоровительного лагеря «Медная горка»
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
97 | местный бюджет | 3000 | 3000 | 100
98 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
99 | Мероприятие 27. "Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", г. Верхняя Пышма", всего из них: | 13622.6 | 13620.5 | 99.9846 | Мероприятие выполнено. Произведен капитальный ремонт летней веранды, спортивной площадки, ограждения, входных групп 4 жилых корпусов и ремонт крыльца запасного выхода
100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | областной бюджет | 5991.7 | 5991.7 | 100
102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5991.7 | 5991.7 | 100
103 | местный бюджет | 7630.9 | 7628.8 | 99.9725
104 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
105 | Мероприятие 28. "Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43 а", всего из них: | 71428.6 | 52383.7 | 73.3372 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции школы. Срок окончания работ - 30.11.2020. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 15.11.2018 № 17/Ш. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты здания школы
106 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
107 | областной бюджет | 50000 | 11599.8 | 23.1996
108 | в том числе субсидии местным бюджетам | 50000 | 11599.8 | 23.1996
109 | местный бюджет | 21428.6 | 40783.9 | 190.3246
110 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
111 | Мероприятие 29. "Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4", всего из них: | 7635.1 | 29331.1 | 384.1613 | Мероприятия выполнены. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Согласованы эскизный проект, проектные работы. Получено положительное заключение экспертизы
112 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
113 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
115 | местный бюджет | 7635.1 | 29331.1 | 384.1613
116 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
117 | Мероприятие 30. "Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа" по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 111Б, литер А", всего из них: | 4000 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. 25.12.2018 объявлен открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания
118 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
119 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
120 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
121 | местный бюджет | 4000 | 0 | 0
122 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
123 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
124 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» | 467909.2 | 316987 | 67.7454
125 | федеральный бюджет | 0 | 0
126 | областной бюджет | 500 | 500 | 100
127 | в том числе субсидии местным бюджетам | 500 | 500 | 100
128 | местный бюджет | 7314.3 | 13362 | 182.6832
129 | внебюджетные источники | 460094.9 | 303125 | 65.8831
130 | Мероприятие 33. "Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 2000 | 270 | 13.5 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработан эскизный проект и проектная документация. Проектная документация проходит гос. экспертизу
131 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
132 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
133 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
134 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
135 | внебюджетные источники | 2000 | 270 | 13.5
136 | Мероприятие 37. "Проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 5100 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 18.06.2018 заключен контракт на проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой. Разработана проектно-сметная документация. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы. Повторная экспертиза - в 2019 году, после утверждения проекта планировки территории
137 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
138 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
139 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
140 | местный бюджет | 5100 | 0 | 0
141 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
142 | Мероприятие 45. "Строительство Дворца самбо", всего из них: | 714.3 | 13007.6 | 1821.0276 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 11.05.2018 заключен контракт на разработку рабочей документации и строительство. Срок окончания работ - 15.12.2020. Выполняются подготовительные работы
143 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
144 | областной бюджет | 500 | 500 | 100
145 | в том числе субсидии местным бюджетам | 500 | 500 | 100
146 | местный бюджет | 214.3 | 12507.6 | 5836.4909
147 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
148 | Мероприятие 47. "Строительство объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 458094.9 | 302855 | 66.1118 | Мероприятия выполнены. Дворец ледовых видов спорта введен в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация на здание пристроя к физкультурно-оздоровительному комплексу, проводится повторная экспертиза откорректированной проектной документации. Выполняются строительно-монтажные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории
149 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
150 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
151 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
152 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
153 | внебюджетные источники | 458094.9 | 302855 | 66.1118
154 | Мероприятие 49. "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма")", всего из них: | 2000 | 854.4 | 42.72 | Мероприятия, запланированные в 2018 году, выполнены. 04.06.2018 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы. Повторная экспертиза планируется - в 1 квартале 2019 года
155 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
156 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
157 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
158 | местный бюджет | 2000 | 854.4 | 42.72
159 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
160 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
161 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» | 675770.3 | 714335.3881 | 105.7068
162 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
163 | областной бюджет | 675770.3 | 714335.3881 | 105.7068
164 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
165 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
166 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
167 | Мероприятие 50. "Проведение капитального ремонта здания хирургического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина", всего из них: | 72801.8 | 112265.2 | 154.2066 | Мероприятие выполнено. Завершен капитальный ремонт здания хирургического корпуса больницы
168 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
169 | областной бюджет | 72801.8 | 112265.2 | 154.2066
170 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
171 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
172 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
173 | Мероприятие 51. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма», всего из них: | 600000 | 599312.4881 | 99.8854 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 28.11.2017 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Срок исполнения - 20.12.2019. Выполняются строительно-монтажные работы. Ведется подготовка аукционной документации для закупки медицинского оборудования
174 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
175 | областной бюджет | 600000 | 599312.4881 | 99.8854
176 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
177 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
178 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
179 | Мероприятие 52. "Проектные работы на капитальный ремонт здания поликлиники № 2 государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина", всего из них: | 863.3 | 652.5 | 75.5821 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания поликлиники № 2
180 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
181 | областной бюджет | 863.3 | 652.5 | 75.5821
182 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
183 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
184 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
185 | Мероприятие 53. "Капитальный ремонт в здании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина" (работы по замене лифта в поликлинике № 1)", всего из них: | 2105.2 | 2105.2 | 100 | Мероприятие выполнено. Проведен капитальный ремонт в здании поликлиники № 1 в части замены лифта
186 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
187 | областной бюджет | 2105.2 | 2105.2 | 100
188 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
189 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
190 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
191 | Направление 5 «Развитие культуры»
192 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» | 12400 | 10015.9 | 80.7734
193 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
194 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
195 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | 12400 | 10015.9 | 80.7734
197 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
198 | Мероприятие 55. "Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 11650 | 10015.9 | 85.9734 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Выполнено: освещение территории с разработкой проектно-сметной документации, благоустройство территории, проектные работы и работы по восстановлению входной группы, строительство ограждения территории парка с разработкой проектно-сметной документации
199 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
200 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
201 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
202 | местный бюджет | 11650 | 10015.9 | 85.9734
203 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
204 | Мероприятие 56. "Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 750 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Реализации мероприятия перенесена на более поздний срок из-за сложности оформления земельного участка
205 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
206 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
207 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
208 | местный бюджет | 750 | 0 | 0
209 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
210 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
211 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 260515 | 200130.0886 | 76.8209
212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | 2566 | 16309.1235 | 635.5855
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2566 | 16309.1235 | 635.5855
215 | местный бюджет | 73679.6 | 41949.7069 | 56.9353
216 | внебюджетные источники | 184269.4 | 141871.2583 | 76.9912
217 | Мероприятие 64. "Техническое перевооружение квартальной теплотрассы от ЦТП N 4 в районе дома по проспекту Успенскому, 58 а, до точки подключения объекта капитального строительства "Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя образовательная школа № 3" с пристроем по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6", всего из них: | 6895.9 | 6895.9 | 100 | Мероприятие выполнено. Выполнено техническое перевооружение квартальной теплотрассы
218 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
221 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
222 | внебюджетные источники | 6895.9 | 6895.9 | 100
223 | Мероприятие 69. "Реконструкция газовой котельной, улица Заводская, д. 1, п. Исеть городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Выполнена разбивка проекта на этапы
224 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
227 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
228 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
229 | Мероприятие 70. "Строительство блочной газовой котельной. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" (бывший Верхнепышминский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области "Училище олимпийского резерва № 1"). Внешнее теплоснабжение", всего из них: | 20800 | 20800 | 100 | Мероприятие выполнено. Строительство блочной газовой котельной завершено.
230 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
233 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
234 | внебюджетные источники | 20800 | 20800 | 100
235 | Мероприятие 72. "Строительство ЦТП № 1 (улица Чайковского, д. 24 а)", всего из них: | 11630 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Реализация мероприятия по инициативе инвестора перенесена на более поздний срок
236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
239 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
240 | внебюджетные источники | 11630 | 0 | 0
241 | Мероприятие 73. "Проектирование и модернизация ЦТП № 4, улица Машиностроителей, д. 4 а, ЦТП № 2, проспект Успенский, д. 111 а", всего из них: | 8795.7 | 8795.7 | 100 | Мероприятие выполнено. Выполнена модернизация ЦТП № 4
242 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
245 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | внебюджетные источники | 8795.7 | 8795.7 | 100
247 | Мероприятие 75. "Техническое перевооружение ЦТП № 16 в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей", всего из них: | 2047.5 | 1094.2 | 53.4408 | Мероприятие выполнено. Завершено техническое перевооружение ЦТП № 16
248 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
251 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | внебюджетные источники | 2047.5 | 1094.2 | 53.4408
253 | Мероприятие 79. "Строительство РП (1 x 2500 кВА), 2 КЛ 6 кВ (2,7 км), район многоэтажной жилой застройки в границах улиц Петрова - К. Цеткин - улиц Новая, г. Верхняя Пышма", всего из них: | 30529.6 | 1765.066 | 5.7815 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Выполнены проектно-изыскательские работы, строятся электросетевые объекты с целью технологического присоединения потребителей. Дальнейшая реализация мероприятия приостановлена по инициативе инвестора до предоставления согласованного генерального плана развития территории, графика ввода объектов капитального строительства и документов, подтверждающих право собственности на земельные участки застраиваемой территории
254 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
255 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
256 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
257 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
258 | внебюджетные источники | 30529.6 | 1765.066 | 5.7815
259 | Мероприятие 81. "Строительство ТП (2 x 630 кВА), 2 КЛ 6 кВ (1 км), улицы Кривоусова - Юбилейная, г. Верхняя Пышма", всего из них: | 12980.3 | 8276.735 | 63.7638 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Выполнены строительно-монтажные работы
260 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
261 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
262 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
263 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | внебюджетные источники | 12980.3 | 8276.735 | 63.7638
265 | Мероприятие 82. "Строительство ЛЭП 10 кВ от ф. "Молокозавод", ф. "Балтым", ф. "Зеленый бор", замена оборудования ТП скважин N 42, 68, 68 А, 96, 96 А, 97 и 98 Пышминского водозабора", всего из них: | 500 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
266 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
267 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
268 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
269 | местный бюджет | 500 | 0 | 0
270 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
271 | Мероприятие 91. "Строительство ЛЭП 6 кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ 0,4 кВ по улицам Чапаева, Гранитной в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 320 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Выполняются проектные работы
272 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
274 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
275 | местный бюджет | 320 | 0 | 0
276 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
277 | Мероприятие 99. "Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 1 "ПС Пышма - ТП 5", всего из них: | 350 | 0.77331 | 0.22095 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Завершаются проектно-изыскательские работы и процесс согласования проектных решений
278 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
279 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
280 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
281 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
282 | внебюджетные источники | 350 | 0.77331 | 0.22095
283 | Мероприятие 100. "Реконструкция КЛ 6 кВ ф. "ТП 5 - РП 2", всего из них: | 350 | 0.119 | 0.034 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Завершаются проектно-изыскательские работы и процесс согласования проектных решений
284 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
285 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
286 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
287 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
288 | внебюджетные источники | 350 | 0.119 | 0.034
289 | Мероприятие 101. "Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 2 "ПС Пышма - ТП 27", всего из них: | 350 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Завершаются проектно-изыскательские работы и процесс согласования проектных решений
290 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
291 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
292 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
293 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
294 | внебюджетные источники | 350 | 0 | 0
295 | Мероприятие 102. "Реконструкция КЛ 6 кВ ф. "ТП 27 - РП 2", всего из них: | 350 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Завершаются проектно-изыскательские работы и процесс согласования проектных решений
296 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
297 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
298 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
299 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
300 | внебюджетные источники | 350 | 0 | 0
301 | Мероприятие 103. "Строительство ЛЭП 10 кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ 0,4 кВ по улице Гражданской в п. Соколовка городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 1286 | 1036.48 | 80.5972 | Мероприятие выполнено в 2017 году. Произведена оплата за выполненные работы
302 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
303 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
304 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
305 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
306 | внебюджетные источники | 1286 | 1036.48 | 80.5972
307 | Мероприятие 105. "Строительство сети уличного освещения, улица Петрова, 35 ("Военный городок")", всего из них: | 350 | 178.3202 | 50.9486 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработан проект для строительства сети уличного освещения
308 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
309 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
310 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
311 | местный бюджет | 350 | 178.3202 | 50.9486
312 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
313 | Мероприятие 106. "Реконструкция ВЛ 6 кВ распределительного устройства Насосная 2 подъема ф. № 1, ячейка N 3 до распределительного устройства Насосная 2 подъема ячейка № 7", всего из них: | 400 | 296 | 74 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработан проект по реконструкции ВЛ
314 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
316 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
317 | местный бюджет | 400 | 296 | 74
318 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
319 | Мероприятие 107. "Реконструкция ТП-7 в г. Верхняя Пышма, улица Куйбышева", всего из них: | 290.9 | 242.165 | 83.2468 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработан проект по реконструкции теплового пункта
320 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
321 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
322 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
323 | местный бюджет | 290.9 | 242.165 | 83.2468
324 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
325 | Мероприятие 108. "Реконструкция ТП-17 в г. Верхняя Пышма, улица Феофанова", всего из них: | 400 | 223.25 | 55.8125 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработан проект по реконструкции теплового пункта
326 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
327 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
328 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
329 | местный бюджет | 400 | 223.25 | 55.8125
330 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
331 | Мероприятие 109. "Строительство ВЛ 6 кВ с. Мостовское на ТП-6093", всего из них: | 280 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с необходимостью решения вопроса о передаче в аренду земельного участка
332 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
333 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
334 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
335 | местный бюджет | 280 | 0 | 0
336 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
337 | Мероприятие 114. "Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма", всего их них: | 500 | 42982.785 | 8596.557 | Мероприятие выполнено. Выполнены проектно-изыскательские работы, проведена экспертиза проектной документации, ведутся строительно-монтажные работы газопровода ГРС Верхняя Пышма - ГРС Садовый. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году
338 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
339 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
340 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
341 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | внебюджетные источники | 500 | 42982.785 | 8596.557
343 | Мероприятие 115. "Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения в связи с развитием микрорайона Петровский г. Верхняя Пышма", всего из них: | 245.8 | 10733 | 4366.5582 | Мероприятие выполнено. Газопровод введен в эксплуатацию
344 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
345 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
346 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
347 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
348 | внебюджетные источники | 245.8 | 10733 | 4366.5582
349 | Мероприятие 116. "Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 5200 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Объявленный аукцион не состоялся (отсутствие заявок)
350 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
351 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
352 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
353 | местный бюджет | 5200 | 0 | 0
354 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
355 | Мероприятие 117. "Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности", всего из них: | 7968.3 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Разработанный проект строительства газопровода п. Ромашка проходит гос. экспертизу
356 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
357 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
358 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
359 | местный бюджет | 7968.3 | 0 | 0
360 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
361 | Мероприятие 122. "Расширение канализационных очистных сооружений городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 куб. м/сутки (первая и вторая очереди)", всего из них: | 42600 | 65451.6 | 153.6423 | Мероприятие выполнено. Выполнены работы по реконструкции и расширению очистных сооружений канализации города Верхняя Пышма - строительство сливной станции
362 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
363 | областной бюджет | 0 | 13803.1 | 0
364 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 13803.1 | 0
365 | местный бюджет | 0 | 23635.5 | 0
366 | внебюджетные источники | 42600 | 28013 | 65.7582
367 | Мероприятие 124. "Проектирование водовода между станцией подкачки "Красный Адуй" и станцией водоподготовки", всего из них: | 284.9 | 284.9 | 100 | Мероприятие выполнено. Выполнены работы по проектированию участка от дюкера в поселке Красный Адуй до стации подкачки
368 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
369 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
370 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
371 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
372 | внебюджетные источники | 284.9 | 284.9 | 100
373 | Мероприятие 125. "Реконструкция водовода между станцией подкачки "Красный Адуй" и станцией водоподготовки", всего из них: | 14175.7 | 11192.6 | 78.9562 | Мероприятия выполнены. Выполнены работы по реконструкции водовода на участке от дюкера в поселке Красный Адуй до стации подкачки
374 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
375 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
376 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
377 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
378 | внебюджетные источники | 14175.7 | 11192.6 | 78.9562
379 | Мероприятие 133. "Реконструкция напорных коллекторов в сельской местности", всего из них: | 4000 | 3990 | 99.75 | Мероприятия выполнены. Проведены работы по реконструкции напорного коллектора для перекачки сточных вод п. Красный
380 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
381 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
382 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
383 | местный бюджет | 4000 | 3990 | 99.75
384 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
385 | Мероприятие 134. "Строительство канализационного коллектора в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станций № 1, 2 в п. Санаторный", всего из них: | 715 | 590 | 82.5175 | Мероприятия выполнены. Проведено обследование технического состояния напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до п. Санаторный
386 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
387 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
388 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
389 | местный бюджет | 715 | 590 | 82.5175
390 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
391 | Мероприятие 135. "Создание межмуниципального центра обращения с отходами", всего из них: | 150 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
392 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
393 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
394 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
395 | местный бюджет | 150 | 0 | 0
396 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
397 | Мероприятие 137. "Рекультивация полигона в п. Красный", всего из них: | 4359.8 | 2637.7716 | 60.5021 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Заключен муниципальный контракт на разработку проекта рекультивации полигона в п. Красный, экологическая часть вынесена на общественное обсуждение
398 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
399 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
400 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
401 | местный бюджет | 4359.8 | 2637.7716 | 60.5021
402 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
403 | Мероприятие 138. "Комплексное благоустройство дворовых территорий", всего из них: | 43513.3 | 12308.3235 | 28.2863 | Мероприятие выполнено. Благоустроены дворовые территории по ул. Уральских рабочих, 41, 41а, 43, 43а, 45, пр. Успенский, 58, ул. Машиностроителей, 2, 2а, 4/1, 4/2 (1 этап), ул. Победы, 9, ул. Кривоусова, 49 и 51
404 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
405 | областной бюджет | 2566 | 2506.0235 | 97.6626
406 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2566 | 2506.0235 | 97.6626
407 | местный бюджет | 10849.3 | 9802.3 | 90.3496
408 | внебюджетные источники | 30098 | 0 | 0
409 | Мероприятие 139. "Комплексное благоустройство общественных территорий", всего из них: | 32896.3 | 354.4 | 1.0773 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Выполнен эскизный проект благоустройства парка в п. Исеть, проведена экспертиза проекта
410 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
411 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
412 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
413 | местный бюджет | 32896.3 | 354.4 | 1.0773
414 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
415 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
416 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 695819 | 502774.7 | 72.2565
417 | федеральный бюджет | 0 | 0
418 | областной бюджет | 107913.8 | 106026.1 | 98.2507
419 | в том числе субсидии местным бюджетам | 94818.2 | 95544.1 | 100.7656
420 | местный бюджет | 574536.8 | 394131.6 | 68.5999
421 | внебюджетные источники | 13368.4 | 2617 | 19.576
422 | Мероприятие 140. "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 141350.4 | 23902 | 16.9098 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети. Срок окончания работ - 30.11.2020. Выполнено: устройство фундаментной плиты. Продолжается выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону строительства объекта
423 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
424 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
425 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
426 | местный бюджет | 141350.4 | 23902 | 16.9098
427 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
428 | Мероприятие 141. "Реконструкция проспекта Успенский от улицы Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая", всего из них: | 374808 | 351418.1 | 93.7595 | Мероприятия выполнены. 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции проспекта Успенский от улицы Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая. Ведется выкуп земельных участков и объектов недвижимости
429 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
430 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
431 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
432 | местный бюджет | 374808 | 351418.1 | 93.7595
433 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
434 | Мероприятие 142. "Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г. Екатеринбург - г. Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма", всего из них: | 13095.6 | 10482 | 80.0422 | Мероприятие выполнено. В декабре 2018 года объект введен в эксплуатацию
435 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
436 | областной бюджет | 13095.6 | 10482 | 80.0422
437 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
438 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
439 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
440 | Мероприятие 149. "Реконструкция автомобильной дороги по улице Зеленой в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 916 | 12474.1 | 1361.8013 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведены изыскания, разработана проектная документация, разработан проект планировки территории и проект межевания территории, который находится на согласовании
441 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
442 | областной бюджет | 0 | 11195.7
443 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 11195.7
444 | местный бюджет | 0 | 1278.4
445 | внебюджетные источники | 916 | 0 | 0
446 | Мероприятие 150. "Реконструкция автомобильной дороги по улице Свердлова от улицы Калинина до улицы Зеленой в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 1909.4 | 34041.5 | 1782.8375 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведены изыскания, разработана проектная документация, разработан проект планировки территории и проект межевания территории, проведены публичные слушания, по результатам которых разрабатывается проект
447 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
448 | областной бюджет | 0 | 29487.4
449 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 29487.4
450 | местный бюджет | 0 | 4554.1
451 | внебюджетные источники | 1909.4 | 0 | 0
452 | Мероприятие 152. "Реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 153612.4 | 55873.9 | 36.3733 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 06.08.2018 заключен контракт на реконструкцию автодороги со сроком исполнения - до 15.11.2019, ведутся работы по реконструкции автодороги
453 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
454 | областной бюджет | 94818.2 | 43673.3 | 46.06
455 | в том числе субсидии местным бюджетам | 94818.2 | 43673.3 | 46.06
456 | местный бюджет | 58004.2 | 11410.6 | 19.672
457 | внебюджетные источники | 790 | 790 | 100
458 | Мероприятие 153. "Реконструкция автомобильной дороги по улице Красных Партизан в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 492 | 492 | 100 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведены изыскания, разработана проектная документация, разработан проект планировки территории и проект межевания территории, который находится на согласовании
459 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
460 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
461 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
462 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
463 | внебюджетные источники | 492 | 492 | 100
464 | Мероприятие 154. "Строительство транспортного узла от улицы Красных Партизан до улицы Октябрьской", всего из них: | 450 | 450 | 100 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведены изыскания, разработана проектная документация, разработан проект планировки территории и проект межевания территории, который находится на согласовании
465 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
466 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
467 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
468 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
469 | внебюджетные источники | 450 | 450 | 100
470 | Мероприятие 156. "Строительство автомобильной дороги от промплощадки ОАО "Уральский завод химических реактивов" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 190 | 190 | 100 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проектная документация корректируется
471 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
472 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
473 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
474 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
475 | внебюджетные источники | 190 | 190 | 100
476 | Мероприятие 159. "Реконструкция улицы Орджоникидзе", всего из них: | 298.8 | 12658.9 | 4236.5797 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проектная документация корректируется
477 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
478 | областной бюджет | 0 | 11187.7
479 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 11187.7
480 | местный бюджет | 0 | 1471.2
481 | внебюджетные источники | 298.8 | 0 | 0
482 | Мероприятие 160. "Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесной в г. Верхняя Пышма", всего из них: | 266.6 | 695 | 260.6902 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведены изыскания, разработана проектная документация, ведется корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории по результатам публичных слушаний
483 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
484 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
485 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
486 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
487 | внебюджетные источники | 266.6 | 695 | 260.6902
488 | Мероприятие 161. "Строительство улицы Горной (условное название)", всего из них: | 7789 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Проектирование ул. Горняков перенесено на более поздние сроки
489 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
490 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
491 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
492 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
493 | внебюджетные источники | 7789 | 0 | 0
494 | Мероприятие 162. "Строительство продолжения улицы Александра Козицына", всего из них: | 266.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Проведены дополнительные геофизические изыскания, по результатам которых корректируется проектная документация
495 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
496 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
497 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
498 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
499 | внебюджетные источники | 266.6 | 0 | 0
500 | Мероприятие 165. "Строительство автомобильной дороги по улице Ольховой в с. Мостовское", всего из них: | 374.2 | 97.2 | 25.9754 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Реализация мероприятия перенесена на 2019-2020 годы
501 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
502 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
503 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
504 | местный бюджет | 374.2 | 97.2 | 25.9754
505 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
506 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
507 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» | 30000 | 127700 | 425.6667
508 | федеральный бюджет | 0 | 0
509 | областной бюджет | 0 | 0
510 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
511 | местный бюджет | 0 | 0
512 | внебюджетные источники | 30000 | 127700 | 425.6667
513 | Мероприятие 167. "Строительство новых объектов потребительского рынка", всего из них: | 30000 | 127700 | 425.6667 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Введено 108 объектов потребительского рынка, из них: 36 - розничная торговля, 63 - бытовое обслуживание, 9 - общественное питание
514 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
515 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
516 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
517 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
518 | внебюджетные источники | 30000 | 127700 | 425.6667
519 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
520 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» | 1304022.9 | 760995.8562 | 58.3576
521 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
522 | областной бюджет | 1481.8 | 1481.8 | 100
523 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1481.8 | 1481.8 | 100
524 | местный бюджет | 2574.1 | 2684.5 | 104.2889
525 | внебюджетные источники | 1299967 | 756829.5562 | 58.2191
526 | Мероприятие 168. "Реконструкция цеха электролиза меди АО "Уралэлектромедь" с увеличением мощности безосновного производства", всего из них: | 1039017 | 683524 | 65.7856 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. 05.06.2018 состоялась тожественная церемония открытия второй очереди цеха электролиза меди
527 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
528 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
529 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
530 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
531 | внебюджетные источники | 1039017 | 683524 | 65.7856
532 | Мероприятие 169. «Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет», всего из них: | 40000 | 41586.3562 | 103.9659 | Мероприятие выполнено. Произведены строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разработки футерованных тиглей в плавильном отделении. Модернизировано 4 рабочих места
533 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
534 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
535 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
536 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
537 | внебюджетные источники | 40000 | 41586.3562 | 103.9659
538 | Мероприятие 171. "Производство по переработке электронного лома (АО "ЕЗ ОЦМ")", всего из них: | 70720 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
539 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
540 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
541 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
542 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
543 | внебюджетные источники | 70720 | 0 | 0
544 | Мероприятие 172. "Техническое перевооружение волочильного передела (АО "ЕЗ ОЦМ")", всего из них: | 72500 | 11719.2 | 16.1644 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Приобретена волочильная машина. Ведется изготовление и пуско-наладка блочного стана линии волочения. Проведена модернизация электрооборудования на участке грубого волочения
545 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
546 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
547 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
548 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
549 | внебюджетные источники | 72500 | 11719.2 | 16.1644
550 | Мероприятие 173. "Техническое перевооружение плавильного передела (АО "ЕЗ ОЦМ")", всего из них: | 63000 | 20000 | 31.746 | Мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены. Проведена модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи
551 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
552 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
553 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
554 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
555 | внебюджетные источники | 63000 | 20000 | 31.746
556 | Мероприятие 174. "Техническое перевооружение аффинажного передела (АО "ЕЗ ОЦМ")", всего из них: | 14730 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Приобретено производственное оборудование, выполнены строительные и монтажные работы, опытные работы по производству аффинажа МПГ методом. По инициативе инвестора дальнейшая реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
557 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
558 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
559 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
560 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
561 | внебюджетные источники | 14730 | 0 | 0
562 | Мероприятие 176. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма", всего из них: | 4055.9 | 4166.3 | 102.722 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства)
563 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
564 | областной бюджет | 1481.8 | 1481.8 | 100
565 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1481.8 | 1481.8 | 100
566 | местный бюджет | 2574.1 | 2684.5 | 104.2889
567 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0