План

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий городского округа Верхняя Пышма для рейтингового голосования
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1.
	Опубликование перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
	до 01.11.2020

	2.
	Сбор предложений горожан по актуализации территорий для благоустройства.

Освещение в СМИ, социальных сетях.
	01.11.2020 по 01.12.2020

	3.
	Принятие (актуализация) нормативного акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования, в том числе включая: дату, время, место и форму проведения голосования.
	01.11.2020 до 15.12.2020

	4. 
	Подготовка страницы для голосования на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Пышма в сети интернет
	01.12.2020 по 13.01.2021

	5.
	Размещение в средствах массовой информации объявления о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий
	11.01.2021 по 13.01.2021

	6.
	Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий
	14.01.2021 по 22.01.2021

	7.
	Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола
	27.01.2021

	8.
	Размещение итогового протокола в средствах массовой информации
	до 29.01.2021

	9.
	Проведение общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы»
	до 01.02.2021 (срок общественного обсуждения не менее 30 дней)

	10.
	Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» с итогами рейтингового голосования
	до 15.03.2021


