## ПМ
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы за 2020 год
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | План | Факт | Процент выполнения
1 | 2 | 7
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 7070393.15 | 5724368.1 | 80.9625
2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 2468726.8 | 2361173.1 | 95.6434
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1587037.3 | 1698680.3 | 107.0347
5 | местный бюджет | 1449842.4 | 1063444.8 | 73.349
6 | внебюджетные источники | 3151823.95 | 2299750.2 | 72.9657
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 2580013.65 | 2021305.8 | 78.3448
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 6497.9 | 33695.2 | 518.5552
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 6497.9 | 33695.2 | 518.5552
12 | местный бюджет | 152117.2 | 116837.2 | 76.8074
13 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 1870773.4 | 77.26
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2421398.55 | 1870773.4 | 77.26 | мероприятие исполнено. Введены в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 59,8 тыс. кв. метров в кварталах "Тихий центр" и "Рифей", в районе "Балтым-парк". Продолжается строительство жилых кварталов "Рифей", "Балтым-Парк", "Петровский", "Юность", ул. Александра Козицына, микрорайон "Центральный". Сложилась экономия средств
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 1870773.4 | 77.26
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 7729.4 | 35690.1 | 461.7448 | мероприятие исполнено. Переселены граждане из 19 жилых аварийных помещений в городе Врхняя Пышма и поселке Кедровое, общей площадью 880,8 кв. метров
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 6497.9 | 33695.2 | 518.5552
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 6497.9 | 33695.2 | 518.5552
24 | местный бюджет | 1231.5 | 1994.9 | 161.9894
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 3. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности», всего из них: | 3825.2 | 3825.2 | 100 | мероприятие исполнено. Приобретены квартиры для педагогических и иных работников работнков в поселеке Кедровое, общей площадью 104,6 кв. метра
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 3825.2 | 3825.2 | 100
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
44 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания администрации по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего из них: | 147060.5 | 111017.1 | 75.4908 | мероприятие исполнено. Осуществлется строительно-монтажные и отделочные работы. Работы, запланированные в 2020 году, выполнены в полном объеме. Сложилась экономия средств
45 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
46 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
47 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 147060.5 | 111017.1 | 75.4908
49 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
62 | Направление 2 «Развитие образования»
63 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1759630.3 | 1968695.5 | 111.8812
64 | федеральный бюджет | 0 | 0
65 | областной бюджет | 1542834.7 | 1775190.6 | 115.0603
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1151844.1 | 1419338.2 | 123.2231
67 | местный бюджет | 215515.6 | 193017.9 | 89.561
68 | внебюджетные источники | 1280 | 487 | 38.0469
69 | Мероприятие 9. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» и строительство пристроя по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 163035.9 | 189738.4 | 116.3783 | мероприятие исполнено. Реконструкция школы № 3 завершена, объект введен в эксплуатацию. Освоен остаток средств областного бюджета 2019 года в размере 34 285,2 тыс. рублей
70 | федеральный бюджет | 0 | 0
71 | областной бюджет | 146732.3 | 177981.2 | 121.2965
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 146732.3 | 177981.2 | 121.2965
73 | местный бюджет | 16303.6 | 11757.2 | 72.1141
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 10. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением предметов имени Б.С. Суворова» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6», всего из них: | 123744.5 | 193784.4 | 156.6004 | мероприятие исполнено. Осуществляется реконструкция школы № 1. Выполнены подготовительные и демонтажные работы, выполняются кровельные, кладочные и отделочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году. Освоен остаток средств областного бюджета 2019 года в размере 14 397,7 тыс. рублей
76 | федеральный бюджет | 0 | 0
77 | областной бюджет | 111370 | 174406.2 | 156.6007
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 111370 | 174406.2 | 156.6007
79 | местный бюджет | 12374.5 | 19378.2 | 156.5978
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
117 | Мероприятие 17. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48», всего из них: | 6064.8 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Разработана проектно-сметная документация. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы
118 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
119 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
120 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
121 | местный бюджет | 6064.8 | 0 | 0
122 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
147 | Мероприятие 22. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», всего из них: | 18735.7 | 18735.7 | 100 | мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию школы № 22
148 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
149 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
151 | местный бюджет | 18735.7 | 18735.7 | 100
152 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
153 | Мероприятие 23. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Центральный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1280 | 487 | 38.0469 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации
154 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
155 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
156 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
157 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | внебюджетные источники | 1280 | 487 | 38.0469
165 | Мероприятие 25. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 390990.6 | 355852.4 | 91.013 | мероприятие исполнено. Строительство Дворца технического творчества завершено, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сложилась экономия средств
166 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
167 | областной бюджет | 390990.6 | 355852.4 | 91.013
168 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
169 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
170 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
171 | Мероприятие 26. «Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (ранее - загородный оздоровительный лагерь «Надежда») г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3509 | 3420.4 | 97.4751 | мероприятие исполнено. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сложилась экономия средств
172 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
173 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
174 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
175 | местный бюджет | 3509 | 3420.4 | 97.4751
176 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
183 | Мероприятие 28. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4464.8 | 4221.9 | 94.5597 | мероприятие исполнено. Выполнены работы по устройству фасадов столовой и медицинского блока. Установлена противопожарная штора на пищеблоке, система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация. Сложилась экономия средств
184 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
185 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
186 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
187 | местный бюджет | 4464.8 | 4221.9 | 94.5597
188 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
189 | Мероприятие 29. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а», всего из них: | 611007.2 | 691198.8 | 113.1245 | мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Реконструкция здания школы № 25 завершена, объект введен в эксплуатацию. Освоен остаток средств областного бюджета 2019 года в размере 61 164,6 тыс. рублей
190 | федеральный бюджет | 0 | 0
191 | областной бюджет | 549906.4 | 628195.3 | 114.2368
192 | в том числе субсидии местным бюджетам | 549906.4 | 628195.3 | 114.2368
193 | местный бюджет | 61100.8 | 63003.5 | 103.114
194 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
195 | Мероприятие 30. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 382039.4 | 511256.5 | 133.823 | мероприятие исполнено. Строительство начальной школы завершено, объект введен в эксплуатацию. Освоен остаток средств областного бюджета 2019 года в размере 20 126,7 тыс. рублей
196 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
197 | областной бюджет | 343835.4 | 438755.5 | 127.6063
198 | в том числе субсидии местным бюджетам | 343835.4 | 438755.5 | 127.6063
199 | местный бюджет | 38204 | 72501 | 189.7733
200 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
201 | Мероприятие 31. «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 97А», всего из них: | 32318.4 | 0 | 0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутсвием источников финансирования
202 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
204 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
205 | местный бюджет | 32318.4 | 0 | 0
206 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
207 | Мероприятие 32. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7450 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
208 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
209 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
210 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
211 | местный бюджет | 7450 | 0 | 0
212 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
219 | Мероприятие 34. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: пос. Исеть, ул. Мира, д. 18», всего из них: | 7495 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
220 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
221 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
222 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
223 | местный бюджет | 7495 | 0 | 0
224 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
231 | Мероприятие 36. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» по адресу: пос. Красный, ул. Жданова, д. 23», всего из них: | 7495 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
232 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
233 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
234 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
235 | местный бюджет | 7495 | 0 | 0
236 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
243 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
244 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 394131.3 | 249204.8 | 63.2289
245 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | областной бюджет | 285413.1 | 109545.6 | 38.3814
247 | в том числе субсидии местным бюджетам | 285413.1 | 109545.6 | 38.3814
248 | местный бюджет | 108718.2 | 139659.2 | 128.4598
249 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
250 | Мероприятие 38. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3574 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
251 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
254 | местный бюджет | 3574 | 0 | 0
255 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
268 | Мероприятие 41. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53», всего из них: | 14339.2 | 52265.7 | 364.4952 | мероприятие исполнено. Осуществляется строительство ФОКа, планируемый срок завершения работ 31.03.2021
269 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
270 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
271 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
272 | местный бюджет | 14339.2 | 52265.7 | 364.4952
273 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
274 | Мероприятие 42. «Проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой, город Верхняя Пышма», всего из них: | 79870.1 | 71054.9 | 88.9631 | мероприятие исполнено. Осуществляется строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой, строительная готовность объекта - 98%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году. Сложилась экономия средств
275 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
276 | областной бюджет | 71883 | 62357.4 | 86.7485
277 | в том числе субсидии местным бюджетам | 71883 | 62357.4 | 86.7485
278 | местный бюджет | 7987.1 | 8697.5 | 108.8943
279 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
280 | Мероприятие 43. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3574.2 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
281 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
282 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
283 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
284 | местный бюджет | 3574.2 | 0 | 0
285 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
310 | Мероприятие 48. «Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 256131.6 | 79169.4 | 30.9097 | мероприятие исполнено. Осуществляется строительство Дворца самбо. Строительная готовность объекта - 60%, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году
311 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
312 | областной бюджет | 213330.1 | 46988.2 | 22.0261
313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 213330.1 | 46988.2 | 22.0261
314 | местный бюджет | 42801.5 | 32181.2 | 75.1871
315 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
334 | Мероприятие 52. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 36242.2 | 46314.8 | 127.7925 | мероприятие исполнено. Производятся отделочные работы, устройство кровли, внутренних сетей водоснабжения, канализирования, монтаж внутренних и наружних сетей электроснабжения. Перевыполнение плана обусловлено опережением плана графика строительно-монтажных работ
335 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
336 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
337 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
338 | местный бюджет | 36242.2 | 46314.8 | 127.7925
339 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
340 | Мероприятие 53. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», всего из них: | 400 | 400 | 100 | мероприятие исполнено. Приобретены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Кедр" муниципального автономного учреждения "Спортивная школа им. А. Козицына"
341 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | областной бюджет | 200 | 200 | 100
343 | в том числе субсидии местным бюджетам | 200 | 200 | 100
344 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
345 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
352 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
353 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 13504.1 | 13362.5 | 98.9514
354 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
355 | областной бюджет | 13504.1 | 13362.5 | 98.9514
356 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
357 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
358 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
365 | Мероприятие 56. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 13504.1 | 13362.5 | 98.9514 | мероприятие исполнено. Строительство родильного дома завершено приобретено техгологическое оборудование, объект введен в эксплуатацию. Сложилась экономия средств
366 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
367 | областной бюджет | 13504.1 | 13362.5 | 98.9514
368 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
369 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
370 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
389 | Направление 5 «Развитие культуры»
390 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 7538.5 | 3818.5 | 50.6533
391 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
392 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
393 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
394 | местный бюджет | 7538.5 | 3818.5 | 50.6533
395 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
396 | Мероприятие 60. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4988.5 | 3818.5 | 76.5461 | мероприятие исполнено. Установлены ограждения со стороны улицы Свердлова, приобретены и установлены распашные ворота и калитки для сцены, находящейся на территории МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха". Сложилась экономия средств
397 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
398 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
399 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
400 | местный бюджет | 4988.5 | 3818.5 | 76.5461
401 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
402 | Мероприятие 61. «Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2550 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок окончания работ I квартал 2021 года
403 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
404 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
405 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
406 | местный бюджет | 2550 | 0 | 0
407 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
420 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
421 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 167794.1 | 113833.7 | 67.8413
422 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
423 | областной бюджет | 61182.2 | 61182.2 | 0
424 | в том числе субсидии местным бюджетам | 61182.2 | 61182.2 | 100
425 | местный бюджет | 67589.5 | 51968.2 | 76.888
426 | внебюджетные источники | 39022.4 | 683.3 | 1.751
493 | Мероприятие 76. «Реконструкция газовой котельной по ул. Заводская, 1 в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3601.5 | 3601.5 | 100 | мероприятие исполнено. Выполнена реконструкция газовой котельной
494 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
495 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
496 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
497 | местный бюджет | 3601.5 | 3601.5 | 100
498 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
787 | Мероприятие 125. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельских населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 7500 | 1854.8 | 24.7307 | мероприятие исполнено. Призведен выбор трассы по газопроводу в поселке Исеть. Выполнены восстановительные работы на газопроводе между поселками Соколовка - Кедровое, вынесен газопровод с улицы Александра Козицина в городе Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств
788 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
789 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
790 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
791 | местный бюджет | 7500 | 1854.8 | 24.7307
792 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
823 | Мероприятие 131. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 51265.7 | 51461.7 | 100.3823 | мероприятие исполнено. Завершено строительство 3 резервуаров МУП "Водлоканал", объекты введены в эксплуатацию
824 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
825 | областной бюджет | 46139.2 | 46139.2 | 100
826 | в том числе субсидии местным бюджетам | 46139.2 | 46139.2 | 100
827 | местный бюджет | 5126.5 | 5322.5 | 103.8233
828 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
829 | Мероприятие 132. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 1300 | 260.8 | 20.0615 | мероприятие исполнено частично. Выполнено проектирование реконструкции первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 (новый) по направлению к городу Верхняя Пышма (участкок 2 от ВК2/1 до ВК2/2
830 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
831 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
832 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
833 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
834 | внебюджетные источники | 1300 | 260.8 | 20.0615
835 | Мероприятие 133. «Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 28177.2 | 0 | 0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутсвием источников финансирования
836 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
837 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
838 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
839 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
840 | внебюджетные источники | 28177.2 | 0 | 0
865 | Мероприятие 138. «Поставка и монтаж комплекта оборудования для автоматизации повысительной насосной станции, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская», всего из них: | 4892.5 | 192.5 | 3.9346 | мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация, проведен электронный аукцион, по результатом которого заключен договор с ООО «СоюзСтройСервис». Срок окончания работ 2021 год. Сложилась экономия средств
866 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
867 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
868 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
869 | местный бюджет | 4700 | 0 | 0
870 | внебюджетные источники | 192.5 | 192.5 | 100
877 | Мероприятие 140. «Автоматизация пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 250 | 230 | 92 | мероприятие исполнено. Установлены частотные преобразователи на насосных станциях по проспекту Успенский, дом 101 и улице Мичурина, дом 10б в городе Верхняя Пышма. Сложилась экономия средств
878 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
879 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
880 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
881 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
882 | внебюджетные источники | 250 | 230 | 92
889 | Мероприятие 142. «Строительство канализационного коллектора в пос. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1, 2 в пос. Санаторный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 7451 | 5995.2 | 80.4617 | мероприятие исполнено. Выполнены работы по восстановлению канализационного коллектора в поселке Санаторный. Сложилась экономия средств
890 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
891 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
892 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
893 | местный бюджет | 7451 | 5995.2 | 80.4617
894 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
937 | Мероприятие 150. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 15372.4 | 5281.5 | 34.357 | мероприятие исполнено. Плановые значения скорректированы. Выполнены работы по содержанию 30 дворовых территорий
938 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
939 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
940 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
941 | местный бюджет | 6269.7 | 5281.5 | 84.2385
942 | внебюджетные источники | 9102.7 | 0 | 0
943 | Мероприятие 151. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 47983.8 | 44955.7 | 93.6893 | мероприятие исполнено. Выполнено благоустройство общественной территории «Верхнепышминский парк культуры и отдыха, Верхняя Пышма «Манин парк» 1 этап. Сложилась экономия средств
944 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
945 | областной бюджет | 15043 | 15043 | 100
946 | в том числе субсидии местным бюджетам | 15043 | 15043 | 100
947 | местный бюджет | 32940.8 | 29912.7 | 90.8074
948 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
968 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
969 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 1453675.9 | 983540.7 | 67.6589
970 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
971 | областной бюджет | 559294.8 | 429379.2 | 76.7715
972 | в том числе субсидии местным бюджетам | 82100 | 74919.1 | 91.2535
973 | местный бюджет | 894381.1 | 554161.5 | 61.9603
974 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
975 | Мероприятие 154. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего из них: | 399625 | 232761.2 | 58.2449 | мероприятие исполнено. 1 участок автодорога город Екатеринбург – город Невьянск - выполнено переустройство водопропускных труб, произведено устройство дорожной одежды. Завершены работы по переустройству бытовой канализации под ЕКАДом. 2 участок трамвайная линия по проспекту Успенский в городе Верхняя Пышма - ведутся работы по сборке верхнего строения трамвайного пути. 3 участок трамвайная линия от путепровода до разворотного кольца - выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Ведутся подготовительные работы по устройству основания под трамвайный путь. 4 участок разворотное кольцо - демонтированы гаражные боксы. Выполнены работы по переустройству инженерных сетей, работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации к диспетчерскому пункту. Ведется благоустройство прилегающей территории, установка трансформаторной подстанции. Сложилась экономия средств
976 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
977 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
978 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
979 | местный бюджет | 399625 | 232761.2 | 58.2449
980 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
981 | Мероприятие 155. «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Успенского от ул. Петрова до путепровода, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 446357.7 | 205966.8 | 46.1439 | мероприятие исполнено. Обустроена система водоотведения, уложено основание под рельсошпальную решетку и уложена рельсошпальная решетка, монтаж рельс. Ведется благоустройство прилегающей территории, производится укладка дорожной одежды. Сложилась экономия средств
982 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
983 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
984 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
985 | местный бюджет | 446357.7 | 205966.8 | 46.1439
986 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
993 | Мероприятие 157. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск - пос. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 122734.8 | 0 | 0 | мероприятие не исполнено. Расторгнут контракт с подрядчиком
994 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
995 | областной бюджет | 122734.8 | 0 | 0
996 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
997 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
998 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1017 | Мероприятие 161. «Строительство линейного объекта «участки: ул. Машиностроителей, Гороховая, Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 7000 | 0 | 0 | мероприятие не исполнено. Реализация мероприятия перенесена на 2021 год
1018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1019 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1020 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1021 | местный бюджет | 7000 | 0 | 0
1022 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1047 | Мероприятие 166. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 86440.8 | 165349.6 | 191.2865 | мероприятие исполнено. Выполнена реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в городе Верхняя Пышма
1048 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1049 | областной бюджет | 82100 | 74919.1 | 91.2535
1050 | в том числе субсидии местным бюджетам | 82100 | 74919.1 | 91.2535
1051 | местный бюджет | 4340.8 | 90430.5 | 2083.2681
1052 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1053 | Мероприятие 167. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Красных Партизан в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 5276.6 | 0 | 0 | мероприятие не исполнено в связи с отсутсвием источников финансирования
1054 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1055 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1056 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1057 | местный бюджет | 5276.6 | 0 | 0
1058 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1071 | Мероприятие 170. «Строительство автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 112542.8 | 112542.8 | 100 | мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация. Разработан грунт от улицы Феофанова до улицы Калинина в городе Верхняя Пышма. Переустроена тепловая сеть. Уложена дождевая канализация. Подготавливается основание для укладки дорожной одежды
1072 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1073 | областной бюджет | 106915.7 | 106915.7 | 100
1074 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1075 | местный бюджет | 5627.1 | 5627.1 | 100
1076 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1089 | Мероприятие 173. «Реконструкция ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 94517.6 | 94517.6 | 100 | мероприятие исполнено. Выполнена реконструкция автомобильной дороги по улице Орджоникидзе в городе Верхняя Пышма
1090 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1091 | областной бюджет | 89791.8 | 89791.8 | 100
1092 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1093 | местный бюджет | 4725.8 | 4725.8 | 100
1094 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1095 | Мероприятие 174. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесной в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 166055.3 | 166055.4 | 100.0001 | мероприятие исполнено. Выполнена реконструкция автомобильной дороги по улице Лесной в городе Верхняя Пышма
1096 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1097 | областной бюджет | 157752.5 | 157752.6 | 100.0001
1098 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1099 | местный бюджет | 8302.8 | 8302.8 | 100
1100 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1131 | Мероприятие 180. «Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по улице Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6616 | 6347.3 | 95.9386 | мероприятие исполнено. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сложилась экономия средств
1132 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1133 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1135 | местный бюджет | 6616 | 6347.3 | 95.9386
1136 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1149 | Мероприятие 183. «Проектирование моста через реку Черная, пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма» всего из них: | 6509.3 | 0 | 0 | мероприятие исполнено частично. Разработана проектно-сметной документация, направлена на получение заключения государственной экспертизы
1150 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1151 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1152 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1153 | местный бюджет | 6509.3 | 0 | 0
1154 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1167 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
1168 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 113600 | 378.6667
1169 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1170 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1171 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1172 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1173 | внебюджетные источники | 30000 | 113600 | 378.6667
1174 | Мероприятие 186. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 113600 | 378.6667 | мероприятие исполнено. Введены в эксплуатацию 96 предприятий потребительского рынка
1175 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1176 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1177 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1178 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1179 | внебюджетные источники | 30000 | 113600 | 378.6667
1180 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
1181 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 664105.3 | 318188.8 | 47.9124
1182 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1183 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1185 | местный бюджет | 3982.3 | 3982.3 | 100
1186 | внебюджетные источники | 660123 | 314206.5 | 47.5982
1187 | Мероприятие 187. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 526623 | 257739 | 48.9418 | мероприятие исполнено. Завершены работы по устройству фундаментов и монтажу колонн каркаса, выполнены железобетонные фундаменты подсерийных эстакад, устройство подземных вентканалов. Выполнена антикоррозийная защита колонн каркаса, подсерийных эстакад, подземных вентканалов, наружный трубопровод сжатого воздуха, установка кондиционеров в трансформаторной-преобразовательной и РУ, наружные трубопроводы технического и хозяйственно-питьевого водопроводов. Ведутся работы по монтажу железобетонных колонн и рам подсерийных эстакад, металлоконструкций ферм, подкрановых балок, вертикальных связей, вентиляционных камер, фахверка, переходных площадок обслуживания светильников, рамонтажу плит покрытия и стеновых панелей, по устройству фундаментов встроенных помещений, монолитного железобетонного бакового приямка. Сложилась экономия средств
1188 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1189 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1191 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1192 | внебюджетные источники | 526623 | 257739 | 48.9418
1193 | Мероприятие 188. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 96000 | 26000 | 27.0833 | мероприятие исполнено частично. В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реконструкция лигатурного производства временно приостановлена
1194 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1195 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1197 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1198 | внебюджетные источники | 96000 | 26000 | 27.0833
1211 | Мероприятие 191. «Техническое перевооружение волочильного передела, АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 24000 | 8017.4 | 33.4058 | мероприятие исполнено. Введен в режим промышленной эксплуатации комплекс оборудования для ротационной ковки. Реализован проект "Эмалирование проволоки": проектирование, приобретение и установка оборудования. Сложилась экономия средств
1212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1213 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1215 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1216 | внебюджетные источники | 24000 | 8017.4 | 33.4058
1217 | Мероприятие 192. «Техническое перевооружение плавильного передела, АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 13500 | 22450.1 | 166.297 | мероприятие исполнено. Введена в режим промышленной эксплуатации электронно-лучевая установка
1218 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1221 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1222 | внебюджетные источники | 13500 | 22450.1 | 166.297
1235 | Мероприятие 195. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 3982.3 | 3982.3 | 100 | мероприятие исполнено. Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства
1236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1237 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1239 | местный бюджет | 3982.3 | 3982.3 | 100
1240 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0