## ПМ
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы за 9 месяцев 2020 года
Таблица № 2
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  | Информация о ходе выполнения работ
|  | план 2020 год | факт 2020 год | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 6662992.85 | 4735949.39 | 71.0784
2 | федеральный бюджет | 0 | 4895.6 | 100
3 | областной бюджет | 1812545.3 | 1909136.27 | 105.329
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1405524.9 | 42150.9 | 2.9989
5 | местный бюджет | 2046154.3 | 1110339.37 | 54.2647
6 | внебюджетные источники | 2804293.25 | 1711578.15 | 61.0342
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 2470819.4 | 1511140.5 | 61.1595
9 | федеральный бюджет | 0 | 4895.6 | 100
10 | областной бюджет | 0 | 4047.9 | 100
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 5118.3 | 100
12 | местный бюджет | 49420.8 | 132458.5 | 268.0218
13 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 1369738.5 | 56.5681
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2421398.55 | 1369738.5 | 56.5681 | Продолжается строительство новых микрорайонов: 1. Введен в эксплуатацию 2-секционный жилой дом жилого квартала "Тихий центр" 17034 кв. м. 1. Жилой квартал "Рифей" - ведется строительсво 4-секционного жилого дома (2 секции). 2. Жилой район "Балтым-Парк" - строятся 2 жилых дома. 3. Жилой комплекс "Петровский" - Продолжается строительство жилого дома № 3 по ул. Красных партизан; 4. Микрорайон "Центральный" - строительство 3 этапа 1 очереди жилых секций 1.1 - 1.3 жилого дома № 1 (строительный); 5. Жилой комплекс на ул. Александра Козицына, ведется строительство односекционных жилых домов №№ 7,15; 6. Жилой квартал "Юность" - строится 4-секционный жилой дом (4 секции) Пышмастройнвест 518 126,0 ЮИТ 556 800,0 Маркет Сервис 184 582 Правобережный 110230,5
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 1369738.5 | 56.5681
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 23611.5 | 5352.6 | 22.6695 | Расселено 2 жилых помещения по адресу: 1. п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 7, кв. 9 (выплачена выкупная цена жилого помещения); 2 п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 11 (заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 на приобретение жилого помещения по адресу: п. Кедровое, ул. Кирова, д. 3, кв.43, взамен изымаемого). Переселено 5 человек 3. п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 7, кв. 5 (выплачена выкупная цена жилого помещения).
21 | федеральный бюджет | 0 | 4895.6 | 100
22 | областной бюджет | 0 | 222.7 | 100
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 5118.3 | 100
24 | местный бюджет | 23611.5 | 234.3 | 0.99231
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 3. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников сельской местности», всего из них: | 2396.4 | 3825.2 | 159.6228 | Приобретено 3 однокомнатных квартиры в п. Кедровое, ул. Кирова, д. 3, общей площадью - 104,5 кв.м.
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 2396.4 | 3825.2 | 159.6228
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 4. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма», всего из них: | 5412.9 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 5412.9 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания Администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 115», всего из них: | 0 | 128399 | 100 | Выполнена черновая отделка стен, перегородок, стяжка полов. Разведены инженерные коммуникации, установлены приборы отопления. Закончен монтаж лифтов, инженерно-технического пункта, водомерного узла. Заказано вентиляционное оборудование. Производятся отделочные работы и благоустроиство территории.
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 0 | 128399 | 100
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
50 | Мероприятие 7. «Строительство жилья для педагогов», всего из них: | 18000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
51 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
52 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
53 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
54 | местный бюджет | 18000 | 0 | 0
55 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
56 | Направление 2 «Развитие образования»
57 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1672701 | 1443115.24 | 86.2745
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 829650.1 | 1275561.47 | 153.7469
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 539947.3 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 809050.9 | 167066.77 | 20.6497
62 | внебюджетные источники | 34000 | 487 | 1.4324
63 | Мероприятие 8. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 163035.9 | 243805.8 | 149.5412 | Проектная организация ООО СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ, Разрешение на строительство № RU66364000-196/2018. Получено разрешение №RU 66364000-39/2020 от 31.08.2020 год на ввод объекта в эксплуатацию.
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 146732.3 | 227547.2 | 155.0764
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 146732.3 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 16303.6 | 16303.6 | 100
68 | внебюджетные источники | 0 |  | 0
69 | Мероприятие 9. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016-2017 годы без увеличения мест, 2 очередь - 2018 год)», всего из них: | 276522.7 | 26950 | 9.746 | Демонтировано основное здание, произведены подготовительные работы, разработан котлован. Выполнены работы по устройству монолитных фундаментов, колонн и перекрытий ниже отметки 0.000.
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 14397.7 | 100
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 276522.7 | 12552.3 | 4.5393
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
129 | Мероприятие 19. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» пос. Кедровое, улица Школьников, д. 4 городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 45000 | 0 | 0 | Подготовлен пакет документов для софинансирования из средств областного бюджета в 2021-2023 годах
130 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
131 | областной бюджет | 40500 | 0 | 0
132 | в том числе субсидии местным бюджетам | 40500 | 0 | 0
133 | местный бюджет | 4500 | 0 | 0
134 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
135 | Мероприятие 20. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1500 мест в квартале улиц Юбилейная – Сварщиков – проспект Успенский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 17000 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация разрабатывается
136 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
137 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
138 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
139 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
140 | внебюджетные источники | 17000 | 0 | 0
147 | Мероприятие 22. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», всего из них: | 16973.7 | 11946.2 | 70.3806 | Контракт № 2019.0137 с ООО «ЭнергоКомплекс. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. Получено положительное заключение экспертизы № RU 66-1-1-3-034097-2020 от 27.07.2020.
148 | федеральный бюджет | 0 |  | 0
149 | областной бюджет | 0 |  | 0
150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 |  | 0
151 | местный бюджет | 16973.7 | 11946.2 | 70.3806
152 | внебюджетные источники | 0 |  | 0
153 | Мероприятие 23. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне «Центральный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 17000 | 487 | 2.8647 | По проекту застройки городского округа изменилось расположение объекта строительства (микрорайон "Садовый-2"). Проектно-сметная документация разрабатывается.
154 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
155 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
156 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
157 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | внебюджетные источники | 17000 | 487 | 2.8647
165 | Мероприятие 25. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 289702.8 | 208859.97 | 72.0946 | Выполняются строительно-монтажные работы. Завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, кровли, внутренних кирпичных перегородок, наружных ограждающих конструкций. По наружным сетям выполнен вынос сетей из пятна котлована; выполнены работы по устройству сетей электроснабжения, теплоснабжения, наружной канализации, наружного водопровода, ливневой канализации в границах площадки, внеплощадочной дождевой канализации и сетей связи. Выполнены работы по благоустройству. Выполняются отделочные работы - 73% (черновая отделка - 99%), устройство внутренних инженерных сетей (электрические сети - 89%, отопление - 99%, вентиляция - 99%, кондиционирование - 80%, водоснабжение и канализация - 97%). Выполнена корректировка проектной документации в связи с размещением на объекте детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IT-куб». Получено положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» №66-1-1-2-020221-2020 от 26.05.2020 по откорректированной проектной документации. В соответствии с графиком производства работ срок окончания строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию -декабрь 2020
166 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
167 | областной бюджет | 289702.8 | 208859.97 | 72.0946
168 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
169 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
170 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
183 | Мероприятие 28. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7350 | 3488.47 | 47.4622 | Выполнены работы по устройству фасадов столовой и медицинского блока. Установлена система видеонаблюдения. Установлена пожарная и охранная сигнализация
184 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
185 | областной бюджет | 2940 | 0 | 0
186 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2940 | 0 | 0
187 | местный бюджет | 4410 | 3488.47 | 79.1036
188 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
189 | Мероприятие 29. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43а», всего из них: | 388638.9 | 660811.5 | 170.0323 | Контракт № Ф.2018.479610 с ООО "СК ИНТЕГ, Проектная организация Cтадия «П» ООО «Корус», стадия «Р» ООО «СК ИНТЕГ», Разрешение на строительство № RU66364000-220/2018 от 31.08.2020. Получено разрешение № RU66364000-220/2018 от 31.08.2020 на ввод объекта в эксплуатацию.
190 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
191 | областной бюджет | 349775 | 577076.6 | 164.9851
192 | в том числе субсидии местным бюджетам | 349775 | 0 | 0
193 | местный бюджет | 38863.9 | 83735 | 215.457
194 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
195 | Мероприятие 30. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 349927.2 | 281331.6 | 80.3972 | Выполнены работы по устройству фасада, монтажа витражных и оконных конструкций, работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций (отопление, канализация, вентиляция). Производятся отделочные работы и благоустроиство территории.
196 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
197 | областной бюджет | 0 | 247680 | 100
198 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
199 | местный бюджет | 349927.2 | 33651.6 | 9.6167
200 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
201 | Мероприятие 31. «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 111Б, литер А» (для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском»), всего из них: | 85633.8 | 5389.6 | 6.2938 | Заключен контракт № 2020.0078 от 03.06.2020 с ООО «ВестСтрой». Срок окончания работ 3 кв. 2021. Выполнены подготовительные работы. Производится устройство наружных сетей канализации
202 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
204 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
205 | местный бюджет | 85633.8 | 5389.6 | 6.2938
206 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
207 | Мероприятие 32. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне «Северный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7958 | 0 | 0 | Заключен контракт от 05.02.2020 № 2020.0189 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД в разработке. Срок окончания работ по контракту - 4 кв. 2020 года
208 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
209 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
210 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
211 | местный бюджет | 7958 | 0 | 0
212 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
219 | Мероприятие 34. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне «Северный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7958 | 0 | 0 | Заключен контракт от 05.02.2020 № 2020.0188 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД в разработке. Срок окончания работ по контракту - 4 кв. 2020 года
220 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
221 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
222 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
223 | местный бюджет | 7958 | 0 | 0
224 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
231 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
232 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 751273.3 | 313198.6 | 41.689
233 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
234 | областной бюджет | 403213.1 | 205074.1 | 50.86
235 | в том числе субсидии местным бюджетам | 403213.1 | 0 | 0
236 | местный бюджет | 160799.2 | 108124.5 | 67.2419
237 | внебюджетные источники | 187261 | 0 | 100
244 | Мероприятие 37. «Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3200 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2019 году
245 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
247 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
248 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0
250 | Мероприятие 38. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 14339.2 | 18013.9 | 70.1472 | Заключен контракт от 27.09.19 № 2019.0127 с ООО СК «Тансстрой». Получено разрешение на строительство № RU 66364000-63/2020 от 22.07.20 срок действия до 31.03.2021. Выполнены работы по разработке котлована, устройству фундаментов, работы по выносу теплотрассы. Выполняются работы по обратной засыпке фундамента. Производится возведение каркаса и надземной части здания и устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения (УФОК)
251 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
254 | местный бюджет | 14339.2 | 18013.9 | 70.1472
255 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
262 | Мероприятие 40. «Строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 19800 | 78520.1 | 396.5662 | Заключен муниципальный контракт от 21.01.2020 № 2020.3765. Выполнена геодезическая разбивочная основа с последующей вырубкой древесно-кустарниковой растительности. Выполнены работы по снятию растительного слоя, устройству нижнего слоя основания и водопропускных труб. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания. Выполняется устройство щебеночного основания и устройство наружного освещения.
263 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | областной бюджет | 18000 | 69616.6 | 386.7589
265 | в том числе субсидии местным бюджетам | 18000 | 0 | 0
266 | местный бюджет | 1800 | 8903.5 | 494.6389
267 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
268 | Мероприятие 41. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт № 2020.0063 с ООО «СК ИНТЕГ» на разработку ПСД . Срок окончания выполнения работ 4 кв. 2020
269 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
270 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
271 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
272 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
298 | Мероприятие 46. «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 428014.6 | 196495.4 | 45.9086 | Выполнены подготовительные работы и работы по устройству фундамента. Выполняются работы по монтажу металлоконструкций каркаса, монолитные работы по устройству перекрытий, переустройство наружных сетей. Срок сдачи объекта 2022 год
299 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
300 | областной бюджет | 385213.1 | 135257.5 | 35.1124
301 | в том числе субсидии местным бюджетам | 385213.1 | 0 | 0
302 | местный бюджет | 42801.5 | 61237.9 | 143.0742
303 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
310 | Мероприятие 48. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 184061 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2019 году (ледовая арена)
311 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
312 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
314 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | внебюджетные источники | 184061 | 0 | 0
322 | Мероприятие 50. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 101658.5 | 19769.2 | 19.4467 | Заключен контракт от 04.04.2020 № 2020.0021 с ООО "Стройинвест". Выполнены подготовительные работы. Производятся отделочные работы, устройство кровли, внутренних сетей водоснабжения, устройство внутренних сетей канализирования, монтаж внутренних и наружних сетей электроснабжения. Срок окончания работ 2021 год
323 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
324 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
325 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
326 | местный бюджет | 101658.5 | 19769.2 | 19.4467
327 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
328 | Мероприятие 51. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой»), всего из них: | 200 | 400 | 200 | Приобретены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Кедр" муниципального автономного учреждения "Спортивная школа им. А. Козицына" (п. Кедровое, ул. Школьников, 2)
329 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
330 | областной бюджет | 0 | 200 | 100
331 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
332 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
333 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
334 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
335 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 0 | 12629.9 | 100
336 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
337 | областной бюджет | 0 | 12629.9 | 100
338 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
339 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
340 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
347 | Мероприятие 53. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 12629.9 | 100 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.03.2020 №RU66364000-4/2020. Ввод объекта в эксплуатацию в октябре 2020 года
348 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
349 | областной бюджет | 0 | 12629.9 | 100
350 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
351 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
352 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
365 | Направление 5 «Развитие культуры»
366 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 30000 | 0 | 0
367 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
368 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
369 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
370 | местный бюджет | 30000 | 0 | 0
371 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
372 | Мероприятие 56. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Выполняется установка ограждения парка со стороны ул. Свердлова-Зеленая
373 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
374 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
375 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
376 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
377 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
378 | Мероприятие 57. «Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 20000 | 0 | 0 | Заключен контракт от 13.07.2020 № 2020.0075 с ООО "Бюро технических экспертиз". Срок окончания работ 4 кв. 2020
379 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
380 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
381 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
382 | местный бюджет | 20000 | 0 | 0
383 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
396 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
397 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 146560.4 | 47161.45 | 32.1788
398 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
399 | областной бюджет | 34794.6 | 37032.6 | 106.432
400 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34794.6 | 37032.6 | 106.432
401 | местный бюджет | 81142.1 | 7236.3 | 8.9181
402 | внебюджетные источники | 30623.7 | 2892.55 | 9.4455
445 | Мероприятие 67. «Проектирование и техническое перевооружение котельной в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1500 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
446 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
447 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
448 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
449 | местный бюджет | 1500 | 0 | 0
450 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
463 | Мероприятие 70. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», всего из них: | 1650 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
464 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
465 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
466 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
467 | местный бюджет | 1650 | 0 | 0
468 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
469 | Мероприятие 71. «Реконструкция газовой котельной улица Заводская, д. 1, пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 11310.3 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
470 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
471 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
472 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
473 | местный бюджет | 11310.3 | 0 | 0
474 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
547 | Мероприятие 84. «Строительство ЛЭП 10 кВ от ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68, 68А, 96, 96А, 97, 98 Пышминского водозабора», всего из них: | 6000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
548 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
549 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
550 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
551 | местный бюджет | 6000 | 0 | 0
552 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
757 | Мероприятие 119. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности», всего из них: | 25800 | 1186.1 | 4.5973 | Выбор трассы по газопроводу в п. Исеть, АО газопроводов в поселках Залесье, Половинный, Красный. Произведены восстановительные работы на газопроводе Соколовка-Кедровое. Выполнен авторский и строительный надзор в поселке Ромашка и селе Мостовское
758 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
759 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
760 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
761 | местный бюджет | 10500 | 1186.1 | 11.2962
762 | внебюджетные источники | 15300 | 0 | 0
775 | Мероприятие 122. «Проектирование очистных сооружений в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 4371 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
776 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
777 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
778 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
779 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
780 | внебюджетные источники | 4371 | 0 | 0
793 | Мероприятие 125. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 49706.7 | 26809.1 | 53.9346 | Выполнены монтажные работы трубопровода из стальных электросварных труб 25,2 м; выполнены землянные работы: разработка грунта, 1,68 м3; выполнение монтажных работ сети трубопровода 0,12 км, камера переключения № 3 ; камера переключения № 2; монтажные работы В11. Работы ведутся с отставанием от графика
794 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
795 | областной бюджет | 34794.6 | 21682.6 | 62.316
796 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34794.6 | 21682.6 | 62.316
797 | местный бюджет | 14912.1 | 5126.5 | 34.3781
798 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
799 | Мероприятие 126. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 1300 | 260.75 | 20.0577 | Проектирование выполнено (реконструкция первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 (новый) по направлению к городу Верхняя Пышма (участок 2 от ВК2/1 до ВК2/2))
800 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
801 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
802 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
803 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
804 | внебюджетные источники | 1300 | 260.75 | 20.0577
811 | Мероприятие 128. «Проектирование реконструкции насосной станции IV подъема, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 35», всего из них: | 300 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
812 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
813 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
814 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
815 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
816 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
835 | Мероприятие 132. «Поставка и монтаж комплекта оборудования для автоматизации повысительной насосной станции, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Балтымская», всего из них: | 4000 | 0 | 0 | Заключен контракт от 02.06.2020 № 02-06/20-П с ООО "Фармдивижн" на разработку ПСД. Проект проходит госэкспертизу. В ходе проектирования название мероприятия изменилось на "Техническое перевооружение насосной станции, расположенной по адресу в г. Верхняя Пышма, улица Балтымская, 2а, в части замены насоса и установки систем его автоматизации". Срок окончания работ 2021 год
836 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
837 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
838 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
839 | местный бюджет | 4000 | 0 | 0
840 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
841 | Мероприятие 133. «Проектирование автоматизации пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 250 | 0 | 0 | Заключен контракт от 29.09.2020 № 107/У/20 с ООО "Сервискомплект". Мероприятие в стадии выполнения. Срок выполнения 4 кв. 2020 года
842 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
843 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
844 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
845 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
846 | внебюджетные источники | 250 | 0 | 0
883 | Мероприятие 140. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 15372.4 | 923.7 | 6.0088 | Выполняются работы по содержанию 30 дворовых территорий (смена отдельных частей металлического ограждения площадок сетки, ремонт малых архитектурных форм, окраска металлических поверхностей, устройство оснований для песка, подсыпка пескаустройство покрытий тротуарной плитки, установка бортовых бетонных камней)
884 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
885 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
886 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
887 | местный бюджет | 6269.7 | 923.7 | 14.7328
888 | внебюджетные источники | 9102.7 | 0 | 0
889 | Мероприятие 141. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 25000 | 17981.8 | 71.9272 | Заключен муниципальный контракт от 07.04.2020 № 0162200011820000256.001 на благоустройство 1 подэтапа 1 этапа благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха. Выполнена вертикальная планировка участка (разработка грунта с перемещением, разработка грунта в траншеях экскаватором, перевозка грузов, работа на отвале, уплотнение грунта, устройство прослойки из нетканного материала в земляном полотне, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка).
890 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
891 | областной бюджет | 0 | 15350 | 0
892 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 15350 | 0
893 | местный бюджет | 25000 | 2631.8 | 10.5272
894 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
895 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
896 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 1459363.5 | 1066261.3 | 73.0634
897 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
898 | областной бюджет | 544887.5 | 374790.3 | 68.7831
899 | в том числе субсидии местным бюджетам | 427569.9 | 0 | 0
900 | местный бюджет | 913476 | 691471 | 75.6967
901 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
902 | Мероприятие 142. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего из них: | 533198 | 148506.6 | 27.8521 | Заключен контракт № Ф.2018.166731 от 25.04.2018 с АО «ИСЦ УГМК». Срок окончания работ 4 кв. 2020 1 участок: автодорога Екатеринбург – Невьянск (от ЕКАД до ул. Петрова), выполнен монтаж водопропускных труб, по левой стороне (по пути следования в город Екатеринбург) уложен асфальтобетон, по правой стороне уложено 2 слоя асфальтобетона (черный щебень и асфальт). Завершены работы по переустройству бытовой канализации под ЕКАДом. Уложен бордюрный камень на 100 %. 2 участок: трамвайная линия по пр. Успенский (от ул. Петрова до путепровода), ведутся работы по сборке верхнего строения трамвайного пути. Произведен монтаж опор контактной сети и освещения. 3 участок: трамвайная линия (от путепровода до разворотного кольца), выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Выполнены подготовительные работы по устройству основания под трамвайный путь, на основание частично уложена рельсошпальная решетка. Съезд №5 выполнен согласно проекта в полном объеме. 4 участок: разворотное кольцо. Демонтированы гаражные боксы. Выполнены работы по переустройству электрических сетей (частично), сетей водоснабжения и канализации. Срок окончания работ 4 кв. 2020
903 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
904 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
905 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
906 | местный бюджет | 533198 | 148506.6 | 27.8521
907 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
908 | Мероприятие 143. «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Успенского от ул. Петрова до путепровода в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 261725 | 382542 | 146.1618 | Заключен контракт № Ф.2018.478533 от 08.10.2018 (доп.согл №1) с АО «Свердловскавтодор». Срок окончания работ 4 кв. 2020. Обустроена система водоотведения, уложено основание под рельсошпальную решетку и уложена рельсошпальная решетка, ведется монтаж рельс. Уложен асфальтобетон по правой стороне в сторону города Екатеринбурга ПК 0 до ПК 13, по левой стороне уложен асфальтобетон в два слоя от ПК 0 до ПК 10. монтируется опоры контактной и трамвайной сети и освещения.
909 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
910 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
911 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
912 | местный бюджет | 261725 | 382542 | 146.1618
913 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
920 | Мероприятие 145. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск - пос. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 117317.6 | 0 | 0 | Расторгнут контракт с подрядчиком ООО "СУ-196". В отношении подрядчика будут приняты меры ответственности в соответствии с № 44-ФЗ от 5.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
921 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
922 | областной бюджет | 117317.6 | 0 | 0
923 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
924 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
925 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
938 | Мероприятие 148. «Проектирование улицы Тенистой, с. Балтым, г. Верхняя Пышма от северной границы земельного участка ЮИТ до развязки автодороги "Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой на пос. Залесье», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Разрабатывается проектная документация
939 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
940 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
941 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
942 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
943 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
944 | Мероприятие 149. «Строительство линейного объекта «участки улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 6500 | 0 | 0 | Разрабатывается проектная документация, окончание работ декабрь 2020 года.
945 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
946 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
947 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
948 | местный бюджет | 6500 | 0 | 0
949 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
974 | Мероприятие 154. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 64315.6 | 190706.6 | 296.5169 | Заключен контракт № Ф.2018.377936 от 06.08.2018 с ООО ТД «Урало-Сибирская Компания». Срок окончания работ 4 кв. 2020. Выполнены подготовительные работы, работы по переустройству инженерных сетей, переустроены сети газораспределения, электроснабжения. Выполнено устроийство наружного освещения и тепловых сетей. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 0-ПК 9, ПК 10+22 - ПК 16+67. Выполняется устройство сетей водоснабжения и канализации и устройство светофоров
975 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
976 | областной бюджет | 0 | 70000 | 0
977 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
978 | местный бюджет | 64315.6 | 120706.6 | 187.6786
979 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
998 | Мероприятие 158. «Строительство автомобильной дороги от промплощадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 122335.6 | 74333.4 | 60.7619 | Заключен контракт № 2020.0047 от 13.05.2020 с ООО «Проспект». Срок окончания работ 4 кв. 2021г. Разработан грунт от улицы Феофанова до улицы Калинина. Выполнена инженерная подготовка территории, устройство наружных сетей теплоснабжения. Ведутся подготовительные работы
999 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1000 | областной бюджет | 107058.5 | 57076.3 | 0
1001 | в том числе субсидии местным бюджетам | 107058.5 | 0 | 0
1002 | местный бюджет | 15277.1 | 17257.2 | 112.9612
1003 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1016 | Мероприятие 161. «Реконструкция улицы Орджоникидзе», всего из них: | 138249.5 | 101525.7 | 73.4366 | Заключен контракт № 2020.0045 от 26.05.20 с ООО ТД «УралоСибирская компания». Срок окончания работ 4 кв. 2020 I участок . Разработан грунт, уложена ливневая канализация, уложен асфальтобетон по основному ходу улицы. II участок. Снят первый слой существующего дорожного полотна. Выполнено устройство ливневой канализации, обустроены тротуары (уложен бордюрный камень, утромбован щебень). Выполняется устройство наружных электрических сетей и сетей канализации
1017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1018 | областной бюджет | 121804.2 | 91718.3 | 0
1019 | в том числе субсидии местным бюджетам | 121804.2 | 0 | 0
1020 | местный бюджет | 16445.3 | 9807.4 | 59.6365
1021 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1022 | Мероприятие 162. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесная в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 214722.2 | 168646.9 | 78.5419 | Заключен контракт № 2020.0044 от 18.05.2020 с ООО ТД «Урало-Сибирская-Компания». Срок окончании работ 4 кв. 2020г. Выполнены подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, устройство наружных электрических сетей, устройство наружных сетей канализации, устройство наружных сетей водоснабжения. Выполняется устройство дорожной одежды автомобильной дороги
1023 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1024 | областной бюджет | 198707.2 | 155995.7 | 0
1025 | в том числе субсидии местным бюджетам | 198707.2 | 0 | 0
1026 | местный бюджет | 16015 | 12651.2 | 78.9959
1027 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1058 | Мероприятие 168. «Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по улице Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, контракт №2019.0052. Получено положительное заключение гос.экспертизы № 66-1-1-3-045935-2020.
1059 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1060 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1061 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1062 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1063 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1070 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
1071 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 41600 | 138.6667
1072 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1073 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1074 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1075 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1076 | внебюджетные источники | 30000 | 41600 | 138.6667
1077 | Мероприятие 170. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 41600 | 138.6667 | Открыто 40 предприятий потребительского рынка, из них 24 - розничная торговля, 9 - общественное питание, 7 - бытовое обслуживание.
1078 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1079 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1080 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1081 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1082 | внебюджетные источники | 30000 | 41600 | 138.6667
1083 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
1084 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 102275.3 | 300842.4 | 294.1496
1085 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1086 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1087 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1088 | местный бюджет | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957
1089 | внебюджетные источники | 100010 | 296860.1 | 296.8304
1090 | Мероприятие 171. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 0 | 229544 | 100 | Завершены работы по устройству фундаментов и монтажу колонн каркаса; выполнены железобетонные фундаменты подсерийных эстакад; выполнено устройство подземных вентканалов. Ведутся работы по монтажу железобетонных колонн и рам подсерийных эстакад, монтаж плит перекрытия и стеновых панелей, устройство фундаментов встроенных помещений. Выполнена установка кондиционеров в трансформаторной преобразовательной и РУ 6 кВ. Выполнено устройство наружных трубопроводов технического и хозяйственно-питьевого водопроводов.
1091 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1092 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1093 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1094 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1095 | внебюджетные источники | 0 | 229544 | 100
1096 | Мероприятие 172. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 62510 | 36848.6 | 58.9483 | Выполнены технические мероприятия по поддержанию функционирования производства
1097 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1098 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1099 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1100 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1101 | внебюджетные источники | 62510 | 36848.6 | 58.9483
1114 | Мероприятие 175. «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 24000 | 8017.4 | 33.4058 | Комплекс оборудования для ротационной ковки введен в режим промышленной эксплуатации. Проект "Эмалирование проволоки": проектирование, приобретение оборудования, установка
1115 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1116 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1117 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1118 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1119 | внебюджетные источники | 24000 | 8017.4 | 33.4058
1120 | Мероприятие 176. «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 13500 | 22 450,1 | 166.3 | Электронно-лучевая установка введена в режим промышленной эксплуатации. Отработка технологии
1121 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1122 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1123 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1124 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1125 | внебюджетные источники | 13500 | 22450.1 | 166.3
1138 | Мероприятие 180. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957 | Предоставлены субсидии ИП Коровко Е. А. 80,0 тыс. рублей, Верхнепышминскому фонду поддержки предпринимателей 3 902,3 тыс. рублей
1139 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1140 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1141 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1142 | местный бюджет | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957
1143 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
АО - акционерное общество;
АО «ЕЦ ОЦМ» - акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»;
ВЛ - воздушная линия;
г. - город;
ГРЭС - государственная районная электростанция;
д. - деревня;
КЛ - кабельная линия;
ЛЭП - линия электропередач;
ОАО - открытое акционерное общество;
пос. - поселок;
ПС - повысительная станция;
РП - распределительный пункт;
с. - село;
ТК - тепловая камера;
ТП - трансформаторная подстанция;
ЦТП - центральный тепловой пункт.