## ПМ
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы за 6 месяцев 2020 года
Таблица № 2
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  | Информация о ходе выполнения работ
|  | план 2020 год | факт 2020 год | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 6662992.85 | 1987274.41 | 29.8256
2 | федеральный бюджет | 0 | 1377.2 | 100
3 | областной бюджет | 1812545.3 | 718863.95 | 39.6605
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1405524.9 | 3470.8 | 0.24694
5 | местный бюджет | 2046154.3 | 369502.61 | 18.0584
6 | внебюджетные источники | 2804293.25 | 897530.65 | 32.0056
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 2470819.4 | 702309.7 | 28.4242
9 | федеральный бюджет | 0 | 1377.2 | 100
10 | областной бюджет | 0 | 93.6 | 100
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 1470.8 | 100
12 | местный бюджет | 49420.8 | 21217.5 | 42.9323
13 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 679621.4 | 28.0673
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2421398.55 | 679621.4 | 28.0673 | Продолжается строительство новых микрорайонов: 1. Жилой квартал "Рифей" - ведется строительсво 4-секционного жилого дома (2 секции). 2. Жилой район "Балтым-Парк" - строятся 2 жилых дома. 3. Жилой комплекс "Петровский" - Продолжается строительство жилого дома № 3 по ул. Красных партизан; 4. Микрорайон "Центральный" - строительство 3 этапа 1 очереди жилых секций 1.1 - 1.3 жилого дома № 1 (строительный); 5. Жилой комплекс на ул. Александра Козицына, ведется строительство односекционных жилых домов №№ 7,15; 6. Жилой квартал "Юность" - строится 4-секционный жилой дом (4 секции)
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2421398.55 | 679621.4 | 28.0673
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 23611.5 | 3317.6 | 14.0508 | Расселено 2 жилых помещения по адресу: 1. п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 7, кв. 9 (выплачена выкупная цена жилого помещения); 2 п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 11 (заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 на приобретение жилого помещения по адресу: п. Кедровое, ул. Кирова, д. 3, кв.43, взамен изымаемого). Переселено 5 человек
21 | федеральный бюджет | 0 | 1377.2 | 100
22 | областной бюджет | 0 | 93.6 | 100
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 1470.8 | 100
24 | местный бюджет | 23611.5 | 173.2 | 0.73354
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 3. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников сельской местности», всего из них: | 2396.4 | 0 | 0 | Объявлен аукцион на приобретение трех однокомнатных квартир в п. Кедровое, планируется заключение муниципального контракта 20.07.2020
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 2396.4 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 4. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма», всего из них: | 5412.9 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 5412.9 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания Администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 115», всего из них: | 0 | 21044.3 | 100 | Выполнена черновая отделка стен, перегородок, стяжка полов. Разведены инженерные коммуникации, установлены приборы отопления. Закончен монтаж лифтов, инженерно-технического пункта, водомерного узла. Заказано вентиляционное оборудование
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 0 | 21044.3 | 100
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
50 | Мероприятие 7. «Строительство жилья для педагогов», всего из них: | 18000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
51 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
52 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
53 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
54 | местный бюджет | 18000 | 0 | 0
55 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
56 | Направление 2 «Развитие образования»
57 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1672701 | 834769.35 | 49.9055
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 829650.1 | 703940.45 | 84.8479
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 539947.3 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 809050.9 | 130828.9 | 16.1707
62 | внебюджетные источники | 34000 | 0 | 0
63 | Мероприятие 8. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 163035.9 | 95149.7 | 58.3612 | Завершены работы по демонтажу перегородок, полов и кровли. Завершены работы по устройству монолитного каркаса пристроя основного здания, кровли, внутренних кирпичных перегородок, наружных ограждающих конструкций. Выполняются строительно-монтажные работы: по внутренней отделке помещений и устройству систем пожарной безопасности В соответствии с графиком производства работ срок окончания строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 31.08.2020 года
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 146732.3 | 80751.3 | 55.0331
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 146732.3 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 16303.6 | 14398.4 | 88.3142
68 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
69 | Мероприятие 9. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016-2017 годы без увеличения мест, 2 очередь - 2018 год)», всего из них: | 276522.7 | 26950 | 9.746 | Демонтировано основное здание, произведены подготовительные работы, разработан котлован. Выполнены работы по устройству монолитных фундаментов, колонн и перекрытий ниже отметки 0.000.
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 14397.7 | 100
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 276522.7 | 12552.3 | 4.5393
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
129 | Мероприятие 19. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» пос. Кедровое, улица Школьников, д. 4 городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 45000 | 0 | 0 | Подготовлен пакет документов для софинансирования из средств областного бюджета в 2021-2023 годах
130 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
131 | областной бюджет | 40500 | 0 | 0
132 | в том числе субсидии местным бюджетам | 40500 | 0 | 0
133 | местный бюджет | 4500 | 0 | 0
134 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
135 | Мероприятие 20. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1500 мест в квартале улиц Юбилейная – Сварщиков – проспект Успенский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 17000 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация разрабатывается
136 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
137 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
138 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
139 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
140 | внебюджетные источники | 17000 | 0 | 0
147 | Мероприятие 22. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», всего из них: | 16973.7 | 1761.9 | 10.3802 | Проектно-сметная документация разрабатывается
148 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
149 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
151 | местный бюджет | 16973.7 | 1761.9 | 10.3802
152 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
153 | Мероприятие 23. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне «Центральный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 17000 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация разрабатывается
154 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
155 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
156 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
157 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | внебюджетные источники | 17000 | 0 | 0
165 | Мероприятие 25. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 289702.8 | 120529.45 | 41.6 | Разработана рабочая документация. Выполняются строительно-монтажные работы. Завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, кровли, внутренних кирпичных перегородок, наружных ограждающих конструкций. По наружным сетям выполнен вынос сетей из пятна котлована; выполнены работы по устройству сетей электроснабжения, теплоснабжения, наружной канализации, наружного водопровода, ливневой канализации в границах площадки, внеплощадочной дождевой канализации и сетей связи. Выполнены работы по благоустройству. В настоящее время выполняются работы по устройству фасадов - 95%; отделочные работы- 98%, устройство внутренних инженерных сетей-80%. Выполнена корректировка проектной документации в связи с размещением на объекте детского технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования детей «IT-куб». Получено положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» №66-1-1-2-020221-2020 от 26.05.2020 по откорректированной проектной документации. В соответствии с графиком производства работ срок окончания строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 07.11.2020
166 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
167 | областной бюджет | 289702.8 | 120529.45 | 41.6
168 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
169 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
170 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
183 | Мероприятие 28. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7350 | 4234.4 | 57.6109 | Выполнены работы по устройству фасадов столовой и медицинского блока. Установлена система видеонаблюдения
184 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
185 | областной бюджет | 2940 | 0 | 0
186 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2940 | 0 | 0
187 | местный бюджет | 4410 | 4234.4 | 96.0181
188 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
189 | Мероприятие 29. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43а», всего из них: | 388638.9 | 417909.5 | 107.5316 | Выполнены демонтажные работы кровли корпуса В. Ведутся отделочные работы, устройство инженерных коммуникаций, благоустройство стадиона, устройство подпорной стены со стороны корпуса А
190 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
191 | областной бюджет | 349775 | 354437 | 101.3329
192 | в том числе субсидии местным бюджетам | 349775 | 0 | 0
193 | местный бюджет | 38863.9 | 63472.3 | 163.3194
194 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
195 | Мероприятие 30. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 349927.2 | 167477 | 47.8605 | Выполнены работы по устройству фасада, монтажа витражных и оконных конструкций, работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций (отопление, канализация, вентиляция)
196 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
197 | областной бюджет | 0 | 133825 | 0
198 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
199 | местный бюджет | 349927.2 | 33651.6 | 9.6167
200 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
201 | Мероприятие 31. «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 111Б, литер А» (для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском»), всего из них: | 85633.8 | 758 | 0.88516 | Выполняются демонтажные работы, вырубка деревьев. Выполняется разработка рабочей документации.
202 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
204 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
205 | местный бюджет | 85633.8 | 758 | 0.88516
206 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
207 | Мероприятие 32. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне «Северный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7958 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.02.2020 №2020.0189 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД в разработке.
208 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
209 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
210 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
211 | местный бюджет | 7958 | 0 | 0
212 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
219 | Мероприятие 34. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне «Центр-Юг» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 7958 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.02.2020 №2020.0188 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД в разработке.
220 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
221 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
222 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
223 | местный бюджет | 7958 | 0 | 0
224 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
231 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
232 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 751273.3 | 72644.35 | 9.6695
233 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
234 | областной бюджет | 403213.1 | 200 | 0.049602
235 | в том числе субсидии местным бюджетам | 403213.1 | 0 | 0
236 | местный бюджет | 160799.2 | 72444.35 | 45.0527
237 | внебюджетные источники | 187261 | 0 | 100
244 | Мероприятие 37. «Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3200 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2019 году
245 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
247 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
248 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | внебюджетные источники | 3200 | 0 | 0
250 | Мероприятие 38. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 14339.2 | 10058.55 | 70.1472 | Выполнены работы по разработке котлована, устройству фундаментов, работы по выносу теплотрассы. Выполняются работы по обратной засыпке фундамента
251 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
254 | местный бюджет | 14339.2 | 10058.55 | 70.1472
255 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
262 | Мероприятие 40. «Строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 19800 | 6691.12 | 33.7935 | Заключен муниципальный контракт от 21.01.2020 № 2020.3765. Выполнена геодезическая разбивочная основа с последующей вырубкой древесно-кустарниковой растительности, проведено временное электроснабжение.Выполняются работы по снятию растительного слоя, устройству нижнего слоя основания и водопропускных труб. Срок окончания работ 01.08.2020
263 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | областной бюджет | 18000 | 0 | 0
265 | в том числе субсидии местным бюджетам | 18000 | 0 | 0
266 | местный бюджет | 1800 | 6691.1 | 371.7278
267 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
298 | Мероприятие 46. «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 428014.6 | 49718.9 | 11.6162 | Выполнены работы по переустройству сети водоснабжения, устройству временного электроснабжения, устройству подпорной стенки, земляные работы, работы по устройству фундаментной плиты, устройству наружных сетей водоснабжения и канализации, ливневой канализации, монтаж ферм, работы по устройству стен. Выполняются работы по монтажу металлоконструкций каркаса, монолитные работы по устройству перекрытий.
299 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
300 | областной бюджет | 385213.1 | 0 | 0
301 | в том числе субсидии местным бюджетам | 385213.1 | 0 | 0
302 | местный бюджет | 42801.5 | 49718.9 | 116.1616
303 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
310 | Мероприятие 48. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 184061 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2019 году
311 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
312 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
314 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | внебюджетные источники | 184061 | 0 | 0
322 | Мероприятие 50. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 101658.5 | 5775.83 | 5.6816 | Заключен муниципальный контракт от 04.04.2020 №2020.0021. Работы ведутся согласно утвержденного графика производства работ. Производятся работы по усилению конструкции здания, кладка наружных стен. Срок окончания работ 20.12.2020
323 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
324 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
325 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
326 | местный бюджет | 101658.5 | 5775.8 | 5.6816
327 | внебюджетные источники | 0 | 0
328 | Мероприятие 51. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой»), всего из них: | 200 | 400 | 200 | Приобретены спортивные тренажеры для занятий уличной гимнастикой на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Кедр" муниципального автономного учреждения "Спортивная школа им. А. Козицына" (п. Кедровое, ул. Школьников, 2)
329 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
330 | областной бюджет | 0 | 200 | 100
331 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
332 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
333 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
334 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
335 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 0 | 12629.9 | 100
336 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
337 | областной бюджет | 0 | 12629.9 | 100
338 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
339 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
340 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
347 | Мероприятие 53. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 12629.9 | 100 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.03.2020 №RU66364000-4/2020. После снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса объект будет введен в эксплутацию
348 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
349 | областной бюджет | 0 | 12629.9 | 100
350 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
351 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
352 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
365 | Направление 5 «Развитие культуры»
366 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 30000 | 0 | 0
367 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
368 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
369 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
370 | местный бюджет | 30000 | 0 | 0
371 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
372 | Мероприятие 56. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Во второй половине 2020 года планируется установка ограждения парка со стороны ул. Свердлова/Зеленая/Тагильский тракт
373 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
374 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
375 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
376 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
377 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
378 | Мероприятие 57. «Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 20000 | 0 | 0 | Подготовка конкурсной документации для определения подрядной организации
379 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
380 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
381 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
382 | местный бюджет | 20000 | 0 | 0
383 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
396 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
397 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 146560.4 | 9684.75 | 6.608
398 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
399 | областной бюджет | 34794.6 | 2000 | 5.748
400 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34794.6 | 2000 | 5.748
401 | местный бюджет | 81142.1 | 7424 | 9.1494
402 | внебюджетные источники | 30623.7 | 260.75 | 0.85146
445 | Мероприятие 67. «Проектирование и техническое перевооружение котельной в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1500 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
446 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
447 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
448 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
449 | местный бюджет | 1500 | 0 | 0
450 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
463 | Мероприятие 70. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», всего из них: | 1650 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
464 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
465 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
466 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
467 | местный бюджет | 1650 | 0 | 0
468 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
469 | Мероприятие 71. «Реконструкция газовой котельной улица Заводская, д. 1, пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 11310.3 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
470 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
471 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
472 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
473 | местный бюджет | 11310.3 | 0 | 0
474 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
547 | Мероприятие 84. «Строительство ЛЭП 10 кВ от ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68, 68А, 96, 96А, 97, 98 Пышминского водозабора», всего из них: | 6000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
548 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
549 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
550 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
551 | местный бюджет | 6000 | 0 | 0
552 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
757 | Мероприятие 119. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности», всего из них: | 25800 | 150 | 0.5814 | Подготовлена аукционная документация на проектирование газопроводов в поселках Исеть и Ромашка
758 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
759 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
760 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
761 | местный бюджет | 10500 | 150 | 1.4286
762 | внебюджетные источники | 15300 | 0 | 0
775 | Мероприятие 122. «Проектирование очистных сооружений в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 4371 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
776 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
777 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
778 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
779 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
780 | внебюджетные источники | 4371 | 0 | 0
793 | Мероприятие 125. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 49706.7 | 5126.5 | 10.3135 | Выполнены монтажные работы трубопровода из стальных электросварных труб 25,2 м; выполнены землянные работы: разработка грунта, 1,68 м3; выполнение монтажных работ сети трубопровода 0,12 км, камера переключения № 3 ; камера переключения № 2; монтажные работы В11
794 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
795 | областной бюджет | 34794.6 | 0 | 0
796 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34794.6 | 0 | 0
797 | местный бюджет | 14912.1 | 5126.5 | 34.3781
798 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
799 | Мероприятие 126. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 1300 | 260.75 | 20.0577 | Проектирование выполнено (реконструкция первой ветки водовода от ВК2 до ВК3 (новый) по направлению к городу Верхняя Пышма (участок 2 от ВК2/1 до ВК2/2))
800 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
801 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
802 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
803 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
804 | внебюджетные источники | 1300 | 260.75 | 20.0577
811 | Мероприятие 128. «Проектирование реконструкции насосной станции IV подъема, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 35», всего из них: | 300 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
812 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
813 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
814 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
815 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
816 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
835 | Мероприятие 132. «Поставка и монтаж комплекта оборудования для автоматизации повысительной насосной станции, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Балтымская», всего из них: | 4000 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на более поздний срок
836 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
837 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
838 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
839 | местный бюджет | 4000 | 0 | 0
840 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
841 | Мероприятие 133. «Проектирование автоматизации пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 250 | 0 | 0 | Проводится запрос котировок
842 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
843 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
844 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
845 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
846 | внебюджетные источники | 250 | 0 | 0
883 | Мероприятие 140. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 15372.4 | 320.8 | 2.0869 | Выполняются работы по содержанию 30 дворовых территорий (смена отдельных частей металического ограждения площадок сетки, ремонт малых архитектурных форм, окраска металлических поверхностей, устройство оснований для песка, подсыпка пескаустройство покрытий тротуарной плитки, установка бортовых бетонных камней)
884 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
885 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
886 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
887 | местный бюджет | 6269.7 | 320.8 | 5.1167
888 | внебюджетные источники | 9102.7 | 0 | 0
889 | Мероприятие 141. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 25000 | 3826.7 | 15.3068 | Заключен муниципальный контракт от 07.04.2020 № 0162200011820000256.001 на благоустройство 1 подэтапа 1 этапа благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха. Выполнена вертикальная планировка участка (разработка грунта с перемещением, разработка грунта в траншеях экскаватором, перевозка грузов, работа на отвале, уплотнение грунта, устройство прослойки из нетканного материала в землянном полотне, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка)
890 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
891 | областной бюджет | 0 | 2000 | 0
892 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 2000 | 0
893 | местный бюджет | 25000 | 1826.7 | 7.3068
894 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
895 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
896 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 1459363.5 | 133605.56 | 9.1551
897 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
898 | областной бюджет | 544887.5 | 0 | 0
899 | в том числе субсидии местным бюджетам | 427569.9 | 0 | 0
900 | местный бюджет | 913476 | 133605.56 | 14.6261
901 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
902 | Мероприятие 142. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего из них: | 533198 | 23292.8 | 4.3685 | 1 участок: автодорога Екатеринбург – Невьянск (от ЕКАД до ул. Петрова), частично выполнено переустройство водопропускных труб, частично произведено устройство дорожной одежды. Завершены работы по переустройству бытовой канализации под ЕКАДом. 2 участок: трамвайная линия по пр. Успенский (от ул. Петрова до путепровода), ведутся работы по сборке верхнего строения трамвайного пути. 3 участок: трамвайная линия (от путепровода до разворотного кольца), выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации. Ведутся подготовительные работы по устройству основания под трамвайный путь. 4 участок: разворотное кольцо. Демонтированы гаражные боксы. Выполнены работы по переустройству электрических сетей (частично), сетей водоснабжения и канализации. Выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации к диспетчерскому пункту
903 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
904 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
905 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
906 | местный бюджет | 533198 | 23292.8 | 4.3685
907 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
908 | Мероприятие 143. «Реконструкция автомобильной дороги проспекта Успенского от ул. Петрова до путепровода в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 261725 | 69595.1 | 26.5909 | Обустроена система водоотведения, уложено основание под рельсошпальную решетку и уложена рельсошпальная решетка
909 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
910 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
911 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
912 | местный бюджет | 261725 | 69595.1 | 26.5909
913 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
920 | Мероприятие 145. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск - пос. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 117317.6 | 0 | 0 | Срок завершения работ по контракту 5-РЕК/688 от 05.03.2014 (ДС от 10.04.2017 № 8) -25.10.2020 года. В случае нарушения срока в отношении подрядчика ООО "СУ-196" будут приняты меры ответственности в соответствии с № 44-ФЗ от 5.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
921 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
922 | областной бюджет | 117317.6 | 0 | 0
923 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
924 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
925 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
938 | Мероприятие 148. «Проектирование улицы Тенистой, с. Балтым, г. Верхняя Пышма от северной границы земельного участка ЮИТ до развязки автодороги "Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой на пос. Залесье», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Разрабатывается проектная документация
939 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
940 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
941 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
942 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
943 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
944 | Мероприятие 149. «Строительство линейного объекта «участки улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 6500 | 0 | 0 | Разрабатывается проектная документация, окончание работ декабрь 2020 года
945 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
946 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
947 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
948 | местный бюджет | 6500 | 0 | 0
949 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
974 | Мероприятие 154. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 64315.6 | 21827.3 | 33.9378 | Переустроены сети газораспределения, электроснабжения. Уложено дорожное полотно отрезков ПК 12-ПК 15
975 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
976 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
977 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
978 | местный бюджет | 64315.6 | 21827.3 | 33.9378
979 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
998 | Мероприятие 158. «Строительство автомобильной дороги от промплощадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 122335.6 | 5627.2 | 4.5998 | Разрабатывается ПСД. Разработан грунт от улицы Феофанова до улицы Калинина. Закупаются материалы на переустройство тепловых сетей
999 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1000 | областной бюджет | 107058.5 | 0 | 0
1001 | в том числе субсидии местным бюджетам | 107058.5 | 0 | 0
1002 | местный бюджет | 15277.1 | 5627.2 | 36.8342
1003 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1016 | Мероприятие 161. «Реконструкция улицы Орджоникидзе», всего из них: | 138249.5 | 4725.9 | 3.4184 | I участок. Разработан грунт, уложена ливневая канализация. II участок. Снят первый слой существующего дорожного полотна
1017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1018 | областной бюджет | 121804.2 | 0 | 0
1019 | в том числе субсидии местным бюджетам | 121804.2 | 0 | 0
1020 | местный бюджет | 16445.3 | 4725.9 | 28.7371
1021 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1022 | Мероприятие 162. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесная в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 214722.2 | 8537.26 | 3.976 | Разрабатывается рабочая документация. Снят первый слой дорожного полотна, уложена ливневая канализация, обустраевается тротуар (уложен бордюрный камень, утромбован щебень)
1023 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1024 | областной бюджет | 198707.2 | 0 | 0
1025 | в том числе субсидии местным бюджетам | 198707.2 | 0 | 0
1026 | местный бюджет | 16015 | 8537.26 | 53.3079
1027 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1070 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
1071 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 2200 | 7.3333
1072 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1073 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1074 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1075 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1076 | внебюджетные источники | 30000 | 2200 | 7.3333
1077 | Мероприятие 170. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 2200 | 7.3333 | Введено 19 предприятий потребительского рынка, из них 11 предприятий розничной торговли, 5 - общественного питания, 3 - бытового обслуживания
1078 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1079 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1080 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1081 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1082 | внебюджетные источники | 30000 | 2200 | 7.3333
1083 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
1084 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 102275.3 | 219430.8 | 214.5492
1085 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1086 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1087 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1088 | местный бюджет | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957
1089 | внебюджетные источники | 100010 | 215448.5 | 215.427
1090 | Мероприятие 171. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 0 | 167147 | 100 | Выполнено устройство подземных вентканалов (95%), устройство фундаментов встроенных помещений пролета А-Б (100%), устройство фундаментов каркаса выполнено на 100%, выполнено устройство фундаментов площадки под технологическое оборудование - 81%. Монтаж металлоконструкций: стропильные фермы КМ1 смонтированы на 68%, колонны фахверка КМ2 смонтированы на 27%, ветровые связи КМ3 смонтированы на 41%, вентиляционные камеры на кровле КМ4 смонтированы на 27%, подкрановые балки КМ6 смонтированы на 35%. Плиты покрытия на стропильных фермах смонтированы на 56%. В технологических пролетах приступили к бетонированию рам подсерийных эстакад - выполнено 20 %
1091 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1092 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1093 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1094 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1095 | внебюджетные источники | 0 | 167147 | 100
1096 | Мероприятие 172. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 62510 | 17834 | 28.5298 | Выполнены технические мероприятия по поддержанию функционирования производства
1097 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1098 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1099 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1100 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1101 | внебюджетные источники | 62510 | 17834 | 28.5298
1114 | Мероприятие 175. «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 24000 | 8017.4 | 33.4058 | Комплекс оборудования для ротационной ковки введен в режим промышленной эксплуатации. Проект "Эмалирование проволоки": проектирование, приобретение оборудования, установка
1115 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1116 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1117 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1118 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1119 | внебюджетные источники | 24000 | 8017.4 | 33.4058
1120 | Мероприятие 176. «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 13500 | 22 450,1 | 166.3 | Электронно-лучевая установка введена в режим промышленной эксплуатации. Отработка технологии
1121 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1122 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1123 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1124 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1125 | внебюджетные источники | 13500 | 22450.1 | 166.3
1138 | Мероприятие 180. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957 | Предоставлены субсидии ИП Коровко Е. А. 80,0 тыс. рублей, Верхнепышминскому фонду поддержки предпринимателей 3 902,3 тыс. рублей
1139 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1140 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1141 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1142 | местный бюджет | 2265.3 | 3982.3 | 175.7957
1143 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Список используемых сокращений:
АО - акционерное общество;
АО «ЕЦ ОЦМ» - акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»;
ВЛ - воздушная линия;
г. - город;
ГРЭС - государственная районная электростанция;
д. - деревня;
КЛ - кабельная линия;
ЛЭП - линия электропередач;
ОАО - открытое акционерное общество;
пос. - поселок;
ПС - повысительная станция;
РП - распределительный пункт;
с. - село;
ТК - тепловая камера;
ТП - трансформаторная подстанция;
ЦТП - центральный тепловой пункт.