## ПМ
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы за 2019 год
Таблица № 2
Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 5144187.212 | 5952542.1966 | 115.7139
2 | федеральный бюджет | 29085.9 | 29085.9 | 100
3 | областной бюджет | 2604059.9 | 2605858.8366 | 100.0691
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 703956.5 | 812983.1 | 115.4877
5 | местный бюджет | 1111431.2 | 700693.86 | 63.0443
6 | внебюджетные источники | 1399610.212 | 2616903.6 | 186.9737 |  | 2282744.6
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  | -334159
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 1247764 | 2151915.9 | 172.4618
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 14725.4 | 52445.9 | 100
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14725.4 | 52445.9 | 100
12 | местный бюджет | 143950 | 122798.8 | 85.3066
13 | внебюджетные источники | 1089088.6 | 1976671.2 | 181.4977
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1089088.6 | 1976671.2 | 181.4977 | Мероприятие выполнено. Введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов общей площадью 53,8 тыс. кв. метров
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 1089088.6 | 1976671.2 | 181.4977
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 19948.5 | 55119 | 100 | Мероприятие выполнено. Расселены 3 многоквартирных жилых дома
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 14725.4 | 52445.9 | 100
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14725.4 | 52445.9 | 100
24 | местный бюджет | 5223.1 | 2673.1 | 51.1784
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания Администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 115», всего из них: | 138726.9 | 120125.7 | 86.5915 | Мероприятие выполнено. Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения работ 18.07.2020
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 138726.9 | 120125.7 | 86.5915
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Направление 2 «Развитие образования»
33 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 789729.412 | 822225 | 104.1148
34 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
35 | областной бюджет | 691792.7 | 730114.5 | 105.5395
36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 524493.9 | 544365.7 | 103.7888
37 | местный бюджет | 87296.9 | 92110.5 | 105.5141
38 | внебюджетные источники | 10639.812 | 0 | 0
39 | Мероприятие 8. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 118834.4 | 110406.3 | 92.9077 | Мероприятие выполнено. Завершен I этап строительства - введен в эксплуатацию пристрой к зданию школы
40 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
41 | областной бюджет | 98069.7 | 88920.9 | 90.6711
42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 98069.7 | 88920.9 | 90.6711
43 | местный бюджет | 20764.7 | 21485.4 | 103.4708
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 9. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6», всего из них: | 10221.1 | 99216.7 | 100 | Мероприятие выполнено. Завершен I этап строительства - введен в эксплуатацию пристрой к зданию школы
46 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
47 | областной бюджет | 0 | 96600.7 | 100
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 96600.7 | 100
49 | местный бюджет | 10221.1 | 2616 | 25.5941
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | Мероприятие 10. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
52 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
53 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
55 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
56 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
57 | Мероприятие 19. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4», всего из них: | 0 | 8600 | 100 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 0 | 8600 | 100
62 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 22. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49», всего из них: | 639.812 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Осуществляется разработка проектно-сметной документации
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 639.812 | 0 | 0
69 | Мероприятие 25. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 167298.8 | 185748.8 | 111.0282 | Мероприятие выполнено. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Срок ввода в эксплуатацию - до 31.05.2020
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 167298.8 | 185748.8 | 111.0282
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 28. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 14451.1 | 14436.9 | 99.9017 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
76 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
77 | областной бюджет | 5688.5 | 5688.5 | 100
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5688.5 | 5688.5 | 100
79 | местный бюджет | 8762.6 | 8748.4 | 99.8379
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
81 | Мероприятие 29. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а», всего из них: | 423126.9 | 247682 | 58.5361 | Мероприятие выполнено. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Срок ввода в эксплуатацию - до 30.11.2020
82 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
83 | областной бюджет | 380814.2 | 220549.7 | 57.9153
84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 380814.2 | 220549.7 | 57.9153
85 | местный бюджет | 42312.7 | 27132.3 | 64.1233
86 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
87 | Мероприятие 30. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 44357.3 | 152319.4 | 343.392 | Мероприятие выполнено. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Срок ввода в эксплуатацию - до 30.12.2021
88 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
89 | областной бюджет | 39921.5 | 132605.9 | 332.1666
90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 39921.5 | 132605.9 | 332.1666
91 | местный бюджет | 4435.8 | 19713.5 | 444.4181
92 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
93 | Мероприятие 31. «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 111б, литер «А» (для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском»), всего из них: | 800 | 3814.9 | 476.8625 | Мероприятие выполнено. Произведена корректировка проектно-сметной документации
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
97 | местный бюджет | 800 | 3814.9 | 476.8625
98 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
99 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
100 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 258376 | 247750.3 | 95.8875
101 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
102 | областной бюджет | 114191.9 | 114191.9 | 100
103 | в том числе субсидии местным бюджетам | 112500 | 112500 | 100
104 | местный бюджет | 120014.1 | 26181.4 | 21.8153
105 | внебюджетные источники | 24170 | 107377 | 100
106 | Мероприятие 37. «Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2930 | 3554 | 121.2969 | Мероприятие выполнено. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
107 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
108 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
110 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
111 | внебюджетные источники | 2930 | 3554 | 121.2969
112 | Мероприятие 38. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 100000 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Срок ввода в эксплуатацию - до 01.08.2020
113 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
114 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
116 | местный бюджет | 100000 | 0 | 0
117 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
118 | Мероприятие 41. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. 30.12.2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации
119 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
120 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
122 | местный бюджет | 3500 | 0 | 0
123 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
124 | Мероприятие 46. «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 125000 | 133600.5 | 106.8804 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
125 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
126 | областной бюджет | 112500 | 112500 | 100
127 | в том числе субсидии местным бюджетам | 112500 | 112500 | 100
128 | местный бюджет | 12500 | 21100.5 | 168.804
129 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
130 | Мероприятие 47. «Строительство молодежной площадки для массового посещения», всего из них: | 3082 | 3082 | 100 | Мероприятие выполнено. Построен хоккейный корт
131 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
132 | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
133 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
134 | местный бюджет | 1582 | 1582 | 100
135 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
136 | Мероприятие 48. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 21240 | 103823 | 100 | Мероприятие выполнено. Объект введен в эксплуатацию
137 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
138 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
139 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
140 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
141 | внебюджетные источники | 21240 | 103823 | 100
142 | Мероприятие 50. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 2240.2 | 3307 | 147.6207 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
143 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
144 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
145 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
146 | местный бюджет | 2240.2 | 3307 | 147.6207
147 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
148 | Мероприятие 51. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой»), всего из них: | 383.8 | 383.8 | 100 | Мероприятие выполнено. На площадке экстремальных видов спорта, расположенной на пересечении улиц Кривоусова и Спицына установлены тренажеры для занятий уличной гимнастикой.
149 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
150 | областной бюджет | 191.9 | 191.9 | 100
151 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
152 | местный бюджет | 191.9 | 191.9 | 100
153 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
154 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
155 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 1572026.7 | 1453768.5366 | 92.4773
156 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
157 | областной бюджет | 1572026.7 | 1453768.5366 | 92.4773
158 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
159 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
160 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
161 | Мероприятие 52. «Проведение капитального ремонта здания хирургического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего из них: | 500.4 | 500.4 | 100 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
162 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
163 | областной бюджет | 500.4 | 500.4 | 100
164 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
165 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
166 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
167 | Мероприятие 53. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1571526.3 | 1453268.1366 | 92.4749 | Мероприятие выполнено. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, производится установка технологического оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию – март 2020 года.
168 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
169 | областной бюджет | 1571526.3 | 1453268.1366 | 92.4749
170 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
171 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
172 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
173 | Направление 5 «Развитие культуры»
174 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 5623.1 | 3200.86 | 56.9234
175 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
176 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
177 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
178 | местный бюджет | 5623.1 | 3200.86 | 56.9234
179 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
180 | Мероприятие 56. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4000 | 1377.76 | 34.444 | Мероприятие выполнено. Проведены работы по установке ограждения парка
181 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
182 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
183 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
184 | местный бюджет | 4000 | 1377.76 | 34.444
185 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
186 | Мероприятие 59. «Приобретение здания сельского клуба модульного типа в пос. Первомайский», всего из них: | 1623.1 | 1823.1 | 112.3221 | Мероприятие выполнено. Установлено модульное здание, ввод в эксплуатацию запланирован 17.03.2020
187 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
188 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
189 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
190 | местный бюджет | 1623.1 | 1823.1 | 112.3221
191 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
192 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
193 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 282390.2 | 159743.2 | 56.5683
194 | федеральный бюджет | 27900 | 27900 | 100
195 | областной бюджет | 36894.7 | 37184.1 | 100.7844
196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 36894.7 | 37184.1 | 100.7844
197 | местный бюджет | 126484.7 | 64080.8 | 50.6629
198 | внебюджетные источники | 91110.8 | 30578.3 | 33.5617
199 | Мероприятие 62. «Техническое перевооружение теплотрассы от газовой котельной по ул. Заводская, д. 1 пос. Исеть до ТК-17», всего из них: | 5863.1 | 1500 | 25.5837 | Мероприятие выполнено частично. Заключен муниципальный контракт на реконструкцию газовой котельной, выполнены подготовительные работы. Завершение работ запланировано в 2020 году
200 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
201 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
202 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
203 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
204 | внебюджетные источники | 5863.1 | 1500 | 25.5837
205 | Мероприятие 63. «Строительство теплотрассы от ТК-17 до УТ-1, от УТ-1 до жилого дома № 1 в жилой застройке по ул. Мира в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1404 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
206 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
209 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
210 | внебюджетные источники | 1404 | 0 | 0
211 | Мероприятие 64. «Строительство теплотрассы от УТ-1 до жилого дома № 2 в жилой застройке по ул. Мира в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2901.5 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
215 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
216 | внебюджетные источники | 2901.5 | 0 | 0
217 | Мероприятие 65. «Проектирование и реконструкция теплотрассы от котельной пос. Кедровое до точки Б 2Ду=300, строительство теплотрассы от ТК-4 до границы земельного участка заявителя «Здание школы № 24» (старое здание), расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1», всего из них: | 9220.1 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
218 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
221 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
222 | внебюджетные источники | 9220.1 | 0 | 0
223 | Мероприятие 68. «Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
224 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
227 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
228 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
229 | Мероприятие 69. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в пос. Ольховка городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
230 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
233 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
234 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
235 | Мероприятие 70. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», всего из них: | 200 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
239 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
240 | внебюджетные источники | 200 | 0 | 0
241 | Мероприятие 71. «Реконструкция газовой котельной по ул. Заводская, д. 1 пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 7443.7 | 3261.5 | 43.8156 | Мероприятие выполнено частично. Начаты работы по замене оборудования на газовой котельной – произведена замена 1 котла. Завершение работ запланировано в 2020 году
242 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
245 | местный бюджет | 7443.7 | 3261.5 | 43.8156
246 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
247 | Мероприятие 84. «Строительство ЛЭП 10 кВ от ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68, 68А, 96, 96А, 97, 98 Пышминского водозабора», всего из них: | 200 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
248 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
251 | местный бюджет | 200 | 0 | 0
252 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
253 | Мероприятие 101. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 «ПС Пышма-ТП 5», всего из них: | 3687 | 190.1 | 5.156 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектно-изыскательские работы
254 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
255 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
256 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
257 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
258 | внебюджетные источники | 3687 | 190.1 | 5.156
259 | Мероприятие 102. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП 5-РП 2», всего из них: | 4175 | 190.1 | 4.5533 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектно-изыскательские работы
260 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
261 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
262 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
263 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | внебюджетные источники | 4175 | 190.1 | 4.5533
265 | Мероприятие 103. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 2 «ПС Пышма-ТП 27», всего из них: | 3753.1 | 190.1 | 5.0651 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектно-изыскательские работы
266 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
267 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
268 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
269 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
270 | внебюджетные источники | 3753.1 | 190.1 | 5.0651
271 | Мероприятие 104. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП 27-РП 2», всего из них: | 4923.8 | 190.1 | 3.8608 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектно-изыскательские работы
272 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
274 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
275 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
276 | внебюджетные источники | 4923.8 | 190.1 | 3.8608
277 | Мероприятие 107. «Строительство сети уличного освещения по ул. Петрова, д. 35 («Военный городок»)», всего из них: | 2396 | 2439.5 | 101.8155 | Мероприятие выполнено. Построены сети уличного освещения протяженностью 700 метров
278 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
279 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
280 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
281 | местный бюджет | 2396 | 2439.5 | 101.8155
282 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
283 | Мероприятие 108. «Реконструкция ВЛ-6 кВ распределительного устройства Насосная 2 подъема фидер № 1, ячейка № 3 до распределительного устройства Насосная 2 подъема ячейка № 7», всего из них: | 8243.4 | 7571.5 | 91.8492 | Мероприятие выполнено. Реконструированы воздушные линии протяженностью 4500 метров. Сложилась экономия средств
284 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
285 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
286 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
287 | местный бюджет | 8243.4 | 7571.5 | 91.8492
288 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
289 | Мероприятие 109. «Реконструкция ТП-7 в г. Верхняя Пышма по ул. Куйбышева», всего из них: | 6885.9 | 6133.7 | 89.0762 | Мероприятие выполнено. Произведена замена оборудования
290 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
291 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
292 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
293 | местный бюджет | 6885.9 | 6133.7 | 89.0762
294 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
295 | Мероприятие 110. «Реконструкция ТП-17 в г. Верхняя Пышма по ул. Феофанова», всего из них: | 15291.7 | 12028.1 | 78.6577 | Мероприятие выполнено. Произведена замена оборудования
296 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
297 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
298 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
299 | местный бюджет | 15291.7 | 12028.1 | 78.6577
300 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
301 | Мероприятие 116. «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 54991 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
302 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
303 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
304 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
305 | местный бюджет | 7057.8 | 0 | 0
306 | внебюджетные источники | 47933.2 | 0 | 0
307 | Мероприятие 118. «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 700 | 7137 | 1019.5714 | Мероприятие выполнено. Введено в эксплуатацию 1603,17 метров газопровода
308 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
309 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
310 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
311 | местный бюджет | 700 | 7137 | 1019.5714
312 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
313 | Мероприятие 119. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности», всего из них: | 10500 | 4217.6 | 40.1676 | Мероприятие выполнено. Введено в эксплуатацию 1559 метров газопровода. Сложилась экономия средств
314 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
316 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
317 | местный бюджет | 10500 | 4217.6 | 40.1676
318 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
319 | Мероприятие 125. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 49706.8 | 49706.8 | 100 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
320 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
321 | областной бюджет | 34794.7 | 34794.7 | 100
322 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34794.7 | 34794.7 | 100
323 | местный бюджет | 14912.1 | 14912.1 | 100
324 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
325 | Мероприятие 126. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 1300 | 831.5 | 63.9615 | Мероприятие выполнено. Разработана рабочая документация на реконструкцию объекта
326 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
327 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
328 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
329 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
330 | внебюджетные источники | 1300 | 831.5 | 63.9615
331 | Мероприятие 127. «Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 0 | 27246.6 | 0 | Мероприятие выполнено. Произведена замена чугунной трубы на участке от пос. Красный Адуй до пос. Половинный
332 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
333 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
334 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
335 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
336 | внебюджетные источники | 0 | 27246.6 | 0
337 | Мероприятие 130. «Проектирование модернизации схемы подачи питьевой воды насосной станции «Зона Поздняя», расположенной в г. Верхняя Пышма по ул. Красноармейская», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2020-2022 годы
338 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
339 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
340 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
341 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | внебюджетные источники | 500 | 0 | 0
343 | Мероприятие 133 «Проектирование автоматизации пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 50 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Выполнение проектных работ не потребовалось, в связи с применением типового проекта
344 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
345 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
346 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
347 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
348 | внебюджетные источники | 50 | 0 | 0
349 | Мероприятие 134. «Автоматизация пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 200 | 239.8 | 119.9 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
350 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
351 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
352 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
353 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
354 | внебюджетные источники | 200 | 239.8 | 119.9
355 | Мероприятие 136. «Строительство канализационного коллектора в пос. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1, 2 в пос. Санаторный», всего из них: | 7326 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектно-изыскательские работы
356 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
357 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
358 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
359 | местный бюджет | 4326 | 0 | 0
360 | внебюджетные источники | 3000 | 0 | 0
361 | Мероприятие 139. «Рекультивация полигона в пос. Красный», всего из них: | 1300 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено частично. Ведется корректировка проектно-сметной документации
362 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
363 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
364 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
365 | местный бюджет | 1300 | 0 | 0
366 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
367 | Мероприятие 140. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 10264.9 | 5435.7 | 52.9542 | Мероприятие выполнено. Выполнено устройство детской площадки в пос. Нагорном, заключен муниципальный контракт на обустройство дворовых территорий по ул. Кривоусова, д. 36б, ул. Мичурина, д. 8, 8а, 8б, 8в
368 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
369 | областной бюджет | 0 | 289.4 | 0
370 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 289.4 | 0
371 | местный бюджет | 10264.9 | 5146.3 | 50.1349
372 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
373 | Мероприятие 141. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 66963.2 | 31233.5 | 46.6428 | Мероприятие выполнено. Начаты работы по благоустройству общественной территории бульвара по просп. Успенскому от ул. Калинина до ул. Машиностроителей (I этап). Рабочее название проекта «Организация общественной зоны и благоустройство территории бульвара». Завершение работ запланировано в 2020 году
374 | федеральный бюджет | 27900 | 27900 | 100
375 | областной бюджет | 2100 | 2100 | 100
376 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2100 | 2100 | 100
377 | местный бюджет | 36963.2 | 1233.5 | 3.3371
378 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
379 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
380 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 810531.8 | 611084.9 | 75.3931
381 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
382 | областной бюджет | 174339.3 | 218064.7 | 125.0806
383 | в том числе субсидии местным бюджетам | 15253.3 | 66398.2 | 435.3038
384 | местный бюджет | 625556.5 | 389699.2 | 62.2964
385 | внебюджетные источники | 10636 | 3321 | 31.2241
386 | Мероприятие 142. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург», всего из них: | 460890 | 150712.4 | 32.7003 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, выполнены в полном объеме
387 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
388 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
389 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
390 | местный бюджет | 460890 | 150712.4 | 32.7003
391 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
392 | Мероприятие 143. «Реконструкция автомобильной дороги просп. Успенский от ул. Петрова до путепровода в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 149159.1 | 215657 | 144.5819 | Мероприятие выполнено. Работы, запланированные на 2019 год, проведены с опережением графика
393 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
394 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
395 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
396 | местный бюджет | 149159.1 | 215657 | 144.5819
397 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
398 | Мероприятие 145. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск - пос. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 5417.2 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением условий контракта подрядчиком
399 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
400 | областной бюджет | 5417.2 | 0 | 0
401 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
402 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
403 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
404 | Мероприятие 147. «Строительство автомобильной дороги по ул. Тенистая в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 36564.5 | 36585.6 | 100.0577 | Мероприятие выполнено. Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 430 метров
405 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
406 | областной бюджет | 34736.3 | 32734 | 94.2357
407 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
408 | местный бюджет | 1828.2 | 3851.6 | 210.6772
409 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
410 | Мероприятие 148. «Проектирование ул. Тенистой в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма от северной границы земельного участка ЮИТ до развязки автодороги «Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой на пос. Залесье», всего из них: | 4500 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2018 году
411 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
412 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
413 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
414 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
415 | внебюджетные источники | 4500 | 0 | 0
416 | Мероприятие 149. «Строительство линейного объекта «участки улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 52929.2 | 54567.2 | 103.0947 | Мероприятие выполнено. Выполнено асфальтовое покрытие дорожного полотна и велосипедной дорожки, уложен бордюрный камень
417 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
418 | областной бюджет | 50282.7 | 50282.7 | 100
419 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
420 | местный бюджет | 2646.5 | 4284.5 | 161.8931
421 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
422 | Мероприятие 150. «Строительство автомобильной дороги по ул. Мальцева в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 72263 | 77678.5 | 107.4942 | Мероприятие выполнено. Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 530 метров
423 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
424 | областной бюджет | 68649.8 | 68649.8 | 100
425 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
426 | местный бюджет | 3613.2 | 9028.7 | 249.881
427 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
428 | Мероприятие 154. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 16056.2 | 72563.2 | 451.9326 | Мероприятие выполнено. Осуществляется вынос инженерных сетей и устройство дорожной одежды ПК0 – ПК8. Срок окончания работ – октябрь 2020 года
429 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
430 | областной бюджет | 15253.3 | 66398.2 | 435.3038
431 | в том числе субсидии местным бюджетам | 15253.3 | 66398.2 | 435.3038
432 | местный бюджет | 802.9 | 6165 | 767.8416
433 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
434 | Мероприятие 158. «Строительство автомобильной дороги от промплощадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1336 | 1094 | 81.8862 | Мероприятие выполнено. Разработана рабочая документация на строительство объекта. Сложилась экономия бюджетных средств
435 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
436 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
437 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
438 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
439 | внебюджетные источники | 1336 | 1094 | 81.8862
440 | Мероприятие 159. «Разработка проектной документации для строительства новых улиц: Щербакова, Волоскова и реконструкция ул. Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона «Петровский» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4800 | 275 | 5.7292 | Мероприятие выполнено частично. Ведутся проектные работы, срок завершения - 31.10.2020
441 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
442 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
443 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
444 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
445 | внебюджетные источники | 4800 | 275 | 5.7292
446 | Мероприятие 161. «Реконструкция ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 785 | 100 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация
447 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
448 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
449 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
450 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
451 | внебюджетные источники | 0 | 785 | 100
452 | Мероприятие 162. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 0 | 1017 | 100 | Мероприятие выполнено. Произведена корректировка рабочей документации
453 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
454 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
455 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
456 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
457 | внебюджетные источники | 0 | 1017 | 100
458 | Мероприятие 164. «Строительство продолжения ул. Александра Козицына», всего из них: | 0 | 150 | 0 | Мероприятие выполнено. Произведена корректировка рабочей документации
459 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
460 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
461 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
462 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
463 | внебюджетные источники | 0 | 150 | 100
464 | Мероприятие 168. «Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6616.6 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Разработана проектно-сметная документация. Оплата за выполненные работы запланирована в 2020 году
465 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
466 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
467 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
468 | местный бюджет | 6616.6 | 0 | 0
469 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
470 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
471 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 105950 | 100
472 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
473 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
474 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
475 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
476 | внебюджетные источники | 30000 | 105950 | 100
477 | Мероприятие 170. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 105950 | 100 | Мероприятие выполнено. Введено 90 объектов потребительского рынка: розничная торговля - 45 магазинов, предприятий общественного питания - 15; предприятий бытового обслуживания - 30, создано 156 рабочих мест
478 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
479 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
480 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
481 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
482 | внебюджетные источники | 30000 | 105950 | 100
483 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
484 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 147746 | 396903.5 | 100
485 | федеральный бюджет | 1185.9 | 1185.9 | 100
486 | областной бюджет | 89.2 | 89.2 | 100
487 | в том числе субсидии местным бюджетам | 89.2 | 89.2 | 100
488 | местный бюджет | 2505.9 | 2622.3 | 104.645
489 | внебюджетные источники | 143965 | 393006.1 | 100
490 | Мероприятие 171. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 0 | 118880 | 100 | Мероприятие выполнено. Объект введен в эксплуатацию
491 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
492 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
493 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
494 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
495 | внебюджетные источники | 0 | 302722 | 100
496 | Мероприятие 172. «Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет», всего из них: | 100000 | 20544.1 | 20.5441 | Мероприятие выполнено. Проведены строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разборки футерованных тиглей, механической доработки лигатур и плавильном отделении
497 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
498 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
499 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
500 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
501 | внебюджетные источники | 100000 | 20544.1 | 20.5441
502 | Мероприятие 175. «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 24000 | 32257.5 | 134.4062 | Мероприятие выполнено. Проведены дополнительные работы (модернизация электрооборудования на участке грубого волочения) и приобретено технологического оборудования (комплекс оборудования для горячей ковки)
503 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
504 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
505 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
506 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
507 | внебюджетные источники | 24000 | 32257.5 | 134.4062
508 | Мероприятие 176. «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 13500 | 37482.5 | 277.6481 | Мероприятие выполнено. Проведены дополнительные работы (модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи) и приобретено технологического оборудования (оборудования для участка плавки и рафинирования металлов)
509 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
510 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
511 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
512 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
513 | внебюджетные источники | 13500 | 37482.5 | 277.6481
514 | Мероприятие 177. «Техническое перевооружение аффинажного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 6465 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2018 году
515 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
516 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
517 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
518 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
519 | внебюджетные источники | 6465 | 0 | 0
520 | Мероприятие 180. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 3781 | 3897.4 | 103.0786 | Мероприятие выполнено. Предоставлены дополнительные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
521 | федеральный бюджет | 1185.9 | 1185.9 | 100
522 | областной бюджет | 89.2 | 89.2 | 100
523 | в том числе субсидии местным бюджетам | 89.2 | 89.2 | 100
524 | местный бюджет | 2505.9 | 2622.3 | 104.645
525 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0