## ПМ
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2022 годы
за 2017 год
Таблица №2
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе | 8167990.8882 | 4144002.2767 | 50.7347
2 | федеральный бюджет | 874.3 | 874.3 | 100
3 | областной бюджет | 769174.9 | 380893.5503 | 49.5198
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 619050.6 | 246574.3603 | 39.8311
5 | местный бюджет | 554679.0932 | 317017.8121 | 57.1534
6 | внебюджетные источники | 6843262.595 | 3445216.6143 | 50.3447
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» | 3656000 | 2027626.4194 | 55.4602
9 | федеральный бюджет | 0 | 0
10 | областной бюджет | 0 | 0
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
12 | местный бюджет | 140000 | 8446.8 | 6.0334
13 | внебюджетные источники | 3516000 | 2019179.6194 | 57.4283
14 | Мероприятие 1 «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3241000 | 1825766.6194 | 56.3334 | Мероприятие выполнено. За 2017 год введены в эксплуатацию 1 общежитие, 11 многоквартирных жилых домов (г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Кедровое, п. Исеть). Продолжается строительство жилых домов в микрорайоне "Северный", микрорайоне "Центр-Юг", микрорайоне «Центральный», с. Балтым
15 | федеральный бюджет | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 3241000 | 1825766.6194 | 56.3334
20 | Мероприятие 4 «Строительство здания гостиничного типа (апартотель)», всего из них: | 275000 | 193413 | 70.332 | Мероприятие выполнено. Объект введен в эксплуатацию (здание общежития по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма)
21 | федеральный бюджет | 0 | 0
22 | областной бюджет | 0 | 0
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
24 | местный бюджет | 0 | 0
25 | внебюджетные источники | 275000 | 193413 | 70.332
26 | Мероприятие 5 «Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего из них: | 140000 | 8446.8 | 6.0334 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. В связи с изменением объемов выполняемых работ вносятся изменения в техническое задание для проведения аукционных процедур
27 | федеральный бюджет | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
30 | местный бюджет | 140000 | 8446.8 | 6.0334
31 | внебюджетные источники | 0 | 0
32 | Направление 2 «Развитие образования»
33 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» | 478713 | 325231.6741 | 67.9388
34 | федеральный бюджет | 0 | 0
35 | областной бюджет | 286409 | 93171.05 | 32.5308
36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 286409 | 93171.05 | 32.5308
37 | местный бюджет | 183304 | 232060.6241 | 126.5988
38 | внебюджетные источники | 9000 | 0 | 0
39 | Мероприятие 6 «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 128571.5 | 170192.39 | 132.3718 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены работы по устройству фундаментов, устройству стен, перекрытия 1 этажа, полов, потолков, монолитных лестниц, кровли, частично выполнен монтаж окон, устройство фасада
40 | федеральный бюджет | 0 | 0
41 | областной бюджет | 90000 | 81499.99 | 90.5555
42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 90000 | 81499.99 | 90.5555
43 | местный бюджет | 38571.5 | 88692.4 | 229.9428
44 | внебюджетные источники | 0 | 0
45 | Мероприятие 7 «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» по адресу: город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь- 2016 – 2017 годы без увеличения мест, 2 очередь – 2018 год)», всего из них: | 273441.5 | 141139.2841 | 51.6159 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены работы по устройству фундаментов, устройству кирпичных стен, перекрытий
46 | федеральный бюджет | 0 | 0
47 | областной бюджет | 191409 | 11671.06 | 6.0974
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 191409 | 11671.06 | 6.0974
49 | местный бюджет | 82032.5 | 129468.2241 | 157.8255
50 | внебюджетные источники | 0 | 0
51 | Мероприятие 10 «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 270 мест (проект «Балтым-Парк», 276 тыс. кв. м)», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок начала реализации мероприятия перенесен на 2019 год
52 | федеральный бюджет | 0 | 0
53 | областной бюджет | 0 | 0
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
55 | местный бюджет | 0 | 0
56 | внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0
57 | Мероприятие 14 «Разработка проектной документации для строительства здания детского дошкольного учреждения в микрорайоне «Петровский» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок начала реализации мероприятия перенесен на 2019 год
58 | федеральный бюджет | 0 | 0
59 | областной бюджет | 0 | 0
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
61 | местный бюджет | 0 | 0
62 | внебюджетные источники | 4000 | 0 | 0
63 | Мероприятие 24 «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», всего из них: | 35000 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. 26.05.2017 расторгнут государственный контракт на разработку проектно-сметной документации. Проводятся процедуры на предмет передачи земельного участка из федеральной собственности в муниципальную для реконструкции здания школы.
64 | федеральный бюджет | 0 | 0
65 | областной бюджет | 5000 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5000 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 30000 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 0 | 0
69 | Мероприятие 30 «Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) загородного оздоровительного лагеря «Надежда» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2700 | 2700 | 100 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведено строительно-техническое обследование, оценка технического состояния зданий, разработаны эскизный проект, проектно-сметная документация, проведены комплексные инженерные изыскания, топосъемка
70 | федеральный бюджет | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
73 | местный бюджет | 2700 | 2700 | 100
74 | внебюджетные источники | 0 | 0
75 | Мероприятие 32 «Реконструкция здания Муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а», всего из них: | 30000 | 11200 | 37.3333 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта. Заявка на реконструкцию объекта прошла отбор в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. Начало реконструкции СОШ № 25 запланировано в 2018 году
76 | федеральный бюджет | 0 | 0
77 | областной бюджет | 0 | 0
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
79 | местный бюджет | 30000 | 11200 | 37.3333
80 | внебюджетные источники | 0 | 0
81 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
82 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» | 100000 | 303.64 | 0.30364
83 | федеральный бюджет | 0 | 0
84 | областной бюджет | 50000 | 0 | 0
85 | в том числе субсидии местным бюджетам | 50000 | 0 | 0
86 | местный бюджет | 0 | 0
87 | внебюджетные источники | 50000 | 303.64 | 0.60728
88 | Мероприятие 47 «Проектирование Дворца водных видов спорта», всего из них: | 35000 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены работы по определению земельного участка, сбору исходных данных для подключения к сетям электроснабжения. Проектирование будет продолжено в 2018 году
89 | федеральный бюджет | 0 | 0
90 | областной бюджет | 0 | 0
91 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
92 | местный бюджет | 0 | 0
93 | внебюджетные источники | 35000 | 0 | 0
94 | Мероприятие 49 «Проектирование картодрома», всего из них: | 15000 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены работы по определению земельного участка для размещения объекта. Проектирование будет продолжено в 2018 году
95 | федеральный бюджет | 0 | 0
96 | областной бюджет | 0 | 0
97 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
98 | местный бюджет | 0 | 0
99 | внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0
100 | Мероприятие 51 «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 50000 | 303.64 | 0.60728 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проект проходит экспертизу достоверности сметной стоимости. Реализация мероприятия запланирована в 2018 году
101 | федеральный бюджет | 0 | 0
102 | областной бюджет | 50000 | 0 | 0
103 | в том числе субсидии местным бюджетам | 50000 | 0 | 0
104 | местный бюджет | 0 | 0
105 | внебюджетные источники | 0 | 303.64
106 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
107 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» | 85450 | 95335.29 | 111.5685
108 | федеральный бюджет | 0 | 0
109 | областной бюджет | 85450 | 95335.29 | 111.5685
110 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
111 | местный бюджет | 0 | 0
112 | внебюджетные источники | 0 | 0
113 | Мероприятие 54 «Проведение капитального ремонта здания хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина», всего из них: | 30450 | 40367.25 | 132.569 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключено соглашение от 22.09.2017 № 04-374/2017 о предоставлении субсидии в сумме 113 169,0 тыс. рублей, в том числе в 2017 году – 40 367,3 тыс. руб., в 2018 году – 72 801,8 тыс. рублей. Заключен контракт на проведение капитального ремонта учреждения
114 | федеральный бюджет | 0 | 0
115 | областной бюджет | 30450 | 40367.25 | 132.569
116 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
117 | местный бюджет | 0 | 0
118 | внебюджетные источники | 0 | 0
119 | Мероприятие 55 «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма», всего из них: | 55000 | 54968.04 | 99.9419 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. Заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ
120 | федеральный бюджет | 0 | 0
121 | областной бюджет | 55000 | 54968.04 | 99.9419
122 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
123 | местный бюджет | 0 | 0
124 | внебюджетные источники | 0 | 0
125 | Направление 5 «Развитие культуры»
126 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» | 1000 | 1000 | 100
127 | федеральный бюджет | 0 | 0
128 | областной бюджет | 0 | 0
129 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
130 | местный бюджет | 1000 | 1000 | 100
131 | внебюджетные источники | 0 | 0
132 | Мероприятие 58 «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них | 1000 | 1000 | 100 | Мероприятие выполнено. Проведены мероприятия по благоустройству территории парка, по строительству сцены парка
133 | федеральный бюджет | 0 | 0
134 | областной бюджет | 0 | 0
135 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
136 | местный бюджет | 1000 | 1000 | 100
137 | внебюджетные источники | 0 | 0
138 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
139 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 353348.695 | 164966.0509 | 46.6865
140 | федеральный бюджет | 0 | 0
141 | областной бюджет | 97602.2 | 83799.098 | 85.8578
142 | в том числе субсидии местным бюджетам | 97602.2 | 83799.098 | 85.8578
143 | местный бюджет | 53874.5 | 45392.598 | 84.2562
144 | внебюджетные источники | 201871.995 | 35774.3549 | 17.7213
145 | Мероприятие 61 «Проектирование и техническое перевооружение теплотрассы от ТК78а до ЦТП № 6 ул. Мамина-Сибиряка, 7а, 2Ду 250 мм протяженностью 0,462 км; от ЦТП № 6 до границы эксплуатационной ответственности ул. Чайковского, 32, 2Ду 250 мм протяженностью 0,069 км; от ТК97в до ЦТП № 1 ул. Чайковского, 24, 2Ду 400 мм протяженностью 0,01 км « т ЦТП № 1 до границы эксплуатационной ответственности ул. Чайковского, 32 2Ду 300 мм протяженностью 0,158 км», всего из них: | 22130 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. В 2018 году на основании разработанной проектно-сметной документации состоятся торги на выполнение работ
146 | федеральный бюджет | 0 | 0
147 | областной бюджет | 0 | 0
148 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
149 | местный бюджет | 0 | 0
150 | внебюджетные источники | 22130 | 0 | 0
151 | Мероприятие 62 «Строительство новых тепловых сетей в зоне теплоснабжения от СУГРЭС (район «Машиностроителей»)», всего из них: | 17400 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия переносится на 2019-2021 годы
152 | федеральный бюджет | 0 | 0
153 | областной бюджет | 0 | 0
154 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
155 | местный бюджет | 0 | 0
156 | внебюджетные источники | 17400 | 0 | 0
157 | Мероприятие 63 «Проектирование и техперевооружение котельной в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма. Замена котлов «Салют« 2,09ВА» и «КВОГ-0,5» на котел «КВА-3,5», всего из них: | 750 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации
158 | федеральный бюджет | 0 | 0
159 | областной бюджет | 0 | 0
160 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
161 | местный бюджет | 0 | 0
162 | внебюджетные источники | 750 | 0 | 0
163 | Мероприятие 68 «Проектирование и техническое перевооружение ЦТП № 6 ул. Мамина-Сибиряка, д. 7а г. Верхняя Пышма с увеличением нагрузки до 13,8 Гкал/ч», всего из них: | 4500 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. В 2018 году на основании разработанной проектно-сметной документации состоятся торги на выполнение работ
164 | федеральный бюджет | 0 | 0
165 | областной бюджет | 0 | 0
166 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
167 | местный бюджет | 0 | 0
168 | внебюджетные источники | 4500 | 0 | 0
169 | Мероприятие 69 «Строительство ЦТП № 1 (ул. Чайковского, д. 24 «а»)», всего из них: | 7000 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. В 2018 году на основании разработанной проектно-сметной документации состоятся торги на выполнение работ
170 | федеральный бюджет | 0 | 0
171 | областной бюджет | 0 | 0
172 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
173 | местный бюджет | 0 | 0
174 | внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0
175 | Мероприятие 70 «Проектирование и модернизация ЦТП № 4 ул. Машиностроителей, 4а, ЦТП № 2 проспект Успенский, д. 111 «а», всего из них: | 6000 | 5470.441 | 91.174 | Мероприятие выполнено. Выполнено техническое перевооружение ЦТП № 2 в связи с увеличением тепловой нагрузки. Повышена надежность и качество теплоснабжения объектов теплопотребления
176 | федеральный бюджет | 0 | 0
177 | областной бюджет | 0 | 0
178 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
179 | местный бюджет | 0 | 0
180 | внебюджетные источники | 6000 | 5470.441 | 91.174
181 | Мероприятие 71 «Проектирование и техническое перевооружение с автоматизацией центрального теплового пункта № 11 «Горновский», всего из них | 4000 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проводятся работы по разработке поектно-сметной документации, по техническому перевооружению ЦТП № 11 в связи с увеличением тепловой нагрузки
182 | федеральный бюджет | 0 | 0
183 | областной бюджет | 0 | 0
184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
185 | местный бюджет | 0 | 0
186 | внебюджетные источники | 4000 | 0 | 0
187 | Мероприятие 72 «Строительство трасформаторной подстанции (далее – ТП) (1х1000 кВА), 2 воздушных линий (далее – ВЛ) 10 кВ (0,1 км), с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них | 4940 | 3728.8685 | 75.4832 | Мероприятие выполнено. Строительство трансформаторной подстанции завершено
188 | федеральный бюджет | 0 | 0
189 | областной бюджет | 0 | 0
190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
191 | местный бюджет | 0 | 0
192 | внебюджетные источники | 4940 | 3728.8685 | 75.4832
193 | Мероприятие 74 «Дизель-генераторная установка 400 кВт, на шасси (2 ед.)», всего из них | 3000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия запланирована на более поздние сроки.
194 | федеральный бюджет | 0 | 0
195 | областной бюджет | 0 | 0
196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
197 | местный бюджет | 0 | 0
198 | внебюджетные источники | 3000 | 0 | 0
199 | Мероприятие 75 «Строительство РП (1х2500 кВА), 2КЛ-6 кВ (1,5 км), район многоэтажной жилой застройки в границах ул. Петрова – К. Цеткин – ул. Новая, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 38120 | 143.7963 | 0.37722 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектно-сметная документация. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году.
200 | федеральный бюджет | 0 | 0
201 | областной бюджет | 0 | 0
202 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
203 | местный бюджет | 0 | 0
204 | внебюджетные источники | 38120 | 143.7963 | 0.37722
205 | Мероприятие 78 «Строительство РП (2х1000 кВА), 2ТП (2х1000 кВА), 2КЛ-10 кВ (2 км), микрорайон «Северный», г. Верхняя Пышма», всего из них: | 42400 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора мероприятие исключено из планов реализации
206 | федеральный бюджет | 0 | 0
207 | областной бюджет | 0 | 0
208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
209 | местный бюджет | 0 | 0
210 | внебюджетные источники | 42400 | 0 | 0
211 | Мероприятие 80 «Строительство линии электропередач (далее – ЛЭП) 10 кВ от ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68(68А), 96, 96А, № 97, № 98 Пышминского водозабора (перевод питания с 6 кВ на 10 от двух источников – 1 и 2 с.ш. ПС 110/10 «Балтымская», всего из них: | 5475 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
212 | федеральный бюджет | 0 | 0
213 | областной бюджет | 0 | 0
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
215 | местный бюджет | 0 | 0
216 | внебюджетные источники | 5475 | 0 | 0
217 | Мероприятие 81 «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС Насосная 2 подъема – ПС Насосная 1 подъема, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4045 | 1797.3 | 44.4326 | Мероприятие выполнено. Построена линия электропередач ВЛ-6 кВ длиной 4,5 км.
218 | федеральный бюджет | 0 | 0
219 | областной бюджет | 0 | 0
220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
221 | местный бюджет | 4045 | 1797.3 | 44.4326
222 | внебюджетные источники | 0 | 0
223 | Мероприятие 82 «Строительство кабельных линий (далее - КЛ) 6 кВ ф. «ТП 53-ТП 51» для резервного электроснабжения от ПС «Химреактивы» до существующих объектов Центральной городской больницы», всего из них: | 3450 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
224 | федеральный бюджет | 0 | 0
225 | областной бюджет | 0 | 0
226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
227 | местный бюджет | 0 | 0
228 | внебюджетные источники | 3450 | 0 | 0
229 | Мероприятие 83 «Строительство ЛЭП-6 кВ для перераспределения мощности с ф. «Посёлок» на ф. «Торфомассив» в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1740 | 16.1078 | 0.92574 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены проектно-изыскательские работы
230 | федеральный бюджет | 0 | 0
231 | областной бюджет | 0 | 0
232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
233 | местный бюджет | 0 | 0
234 | внебюджетные источники | 1740 | 16.1078 | 0.92574
235 | Мероприятие 84 «Строительство ЛЭП-10 кВ, комплектной трансформаторной подстанции наружного исполнения в центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Мая в п. Глубокий Лог городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1391 | 23.8288 | 1.7131 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены проектно-изыскательские работы
236 | федеральный бюджет | 0 | 0
237 | областной бюджет | 0 | 0
238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
239 | местный бюджет | 0 | 0
240 | внебюджетные источники | 1391 | 23.8288 | 1.7131
241 | Мероприятие 85 «Строительство ЛЭП-10 кВ, комплектной трансформаторной подстанции наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная, Уральских рабочих в п. Зелёный Бор городского округа Верхняя Пышма», всего из них | 641 | 901.1858 | 140.5906 | Мероприятие выполнено. Объекты введены в эксплуатация
242 | федеральный бюджет | 0 | 0
243 | областной бюджет | 0 | 0
244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
245 | местный бюджет | 0 | 0
246 | внебюджетные источники | 641 | 901.1858 | 140.5906
247 | Мероприятие 86 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. № 2 «ул. 40 лет Октября», г. Верхняя Пышма», всего ихз них: | 1435.52 | 4.9383 | 0.34401 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены проектно-изыскательские работы
248 | федеральный бюджет | 0 | 0
249 | областной бюджет | 0 | 0
250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
251 | местный бюджет | 0 | 0
252 | внебюджетные источники | 1435.52 | 4.9383 | 0.34401
253 | Мероприятие 87 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 Ф-1 «ул. Испанских Рабочих» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 762.62 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Ведутся проектно-изыскательские работы
254 | федеральный бюджет | 0 | 0
255 | областной бюджет | 0 | 0
256 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
257 | местный бюджет | 0 | 0
258 | внебюджетные источники | 762.62 | 0 | 0
259 | Мероприятие 88 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 Ф-2 «ул. 40 лет Октября» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 728.975 | 4.9383 | 0.67743 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены проектно-изыскательские работы
260 | федеральный бюджет | 0 | 0
261 | областной бюджет | 0 | 0
262 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
263 | местный бюджет | 0 | 0
264 | внебюджетные источники | 728.975 | 4.9383 | 0.67743
265 | Мероприятие 89 «Строительство ЛЭП-6кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева, Гранитная в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1240 | 20.8994 | 1.6854 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведены проектно-изыскательские работы
266 | федеральный бюджет | 0 | 0
267 | областной бюджет | 0 | 0
268 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
269 | местный бюджет | 0 | 0
270 | внебюджетные источники | 1240 | 20.8994 | 1.6854
271 | Мероприятие 90 «Реконструкция КЛ-6кВ ф. 1 «ПС Химреактивы – РП 3», всего из них: | 8837.36 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
272 | федеральный бюджет | 0 | 0
273 | областной бюджет | 0 | 0
274 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
275 | местный бюджет | 0 | 0
276 | внебюджетные источники | 8837.36 | 0 | 0
277 | Мероприятие 91 «Реконструкция КЛ-6кВ ф. 2 «ПС Химреактивы – РП 3», всего из них: | 5607 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
278 | федеральный бюджет | 0 | 0
279 | областной бюджет | 0 | 0
280 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
281 | местный бюджет | 0 | 0
282 | внебюджетные источники | 5607 | 0 | 0
283 | Мероприятие 92 «Строительство ЛЭП-6 кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Степана Разина, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1761 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
284 | федеральный бюджет | 0 | 0
285 | областной бюджет | 0 | 0
286 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
287 | местный бюджет | 0 | 0
288 | внебюджетные источники | 1761 | 0 | 0
289 | Мероприятие 93 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Ф-2 «ул. Южная» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 800 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
290 | федеральный бюджет | 0 | 0
291 | областной бюджет | 0 | 0
292 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
293 | местный бюджет | 0 | 0
294 | внебюджетные источники | 800 | 0 | 0
295 | Мероприятие 94 «Строительство ЛЭП-6кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Мира в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1758.5 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
296 | федеральный бюджет | 0 | 0
297 | областной бюджет | 0 | 0
298 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
299 | местный бюджет | 0 | 0
300 | внебюджетные источники | 1758.5 | 0 | 0
301 | Мероприятие 95 «Строительство ЛЭП-6кВ, комплектной ТП наружного исполнения в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная в п. Сагра городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1666 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора мероприятие исключено из планов реализации
302 | федеральный бюджет | 0 | 0
303 | областной бюджет | 0 | 0
304 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
305 | местный бюджет | 0 | 0
306 | внебюджетные источники | 1666 | 0 | 0
307 | Мероприятие 96 «Строительство перемычки между РП «Машиностроителей» и ТП-107», всего из них: | 1965 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Ведутся работы по строительству объекта. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году
308 | федеральный бюджет | 0 | 0
309 | областной бюджет | 0 | 0
310 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
311 | местный бюджет | 0 | 0
312 | внебюджетные источники | 1965 | 0 | 0
313 | Мероприятие 103 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ф. № 4 п. Сиреневый, п. Красный, городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2072.339 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
314 | федеральный бюджет | 0 | 0
315 | областной бюджет | 0 | 0
316 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
317 | местный бюджет | 0 | 0
318 | внебюджетные источники | 2072.339 | 0 | 0
319 | Мероприятие 104 «Ввод в эксплуатацию линейных сооружений электроснабжения в связи с развитием микрорайона «Петровский» г. Верхняя Пышма», всего, из них | 1000 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на 2018 г.
320 | федеральный бюджет | 0 | 0
321 | областной бюджет | 0 | 0
322 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
323 | местный бюджет | 0 | 0
324 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
325 | Мероприятие 105 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 ф. № 2 «ул. Парковая» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1332.719 | 0 | 0 | Мероприятия не выполнено. По инициативе инвестора мероприятие исключено из планов реализации
326 | федеральный бюджет | 0 | 0
327 | областной бюджет | 0 | 0
328 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
329 | местный бюджет | 0 | 0
330 | внебюджетные источники | 1332.719 | 0 | 0
331 | Мероприятие 106 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф. № 14 «ул. Пролетарская» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1750.971 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора мероприятие исключено из планов реализации
332 | федеральный бюджет | 0 | 0
333 | областной бюджет | 0 | 0
334 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
335 | местный бюджет | 0 | 0
336 | внебюджетные источники | 1750.971 | 0 | 0
337 | Мероприятие 107 «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 ф. № 18 «ул. Пролетарская», г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1007.991 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. По инициативе инвестора мероприятие исключено из планов реализации
338 | федеральный бюджет | 0 | 0
339 | областной бюджет | 0 | 0
340 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
341 | местный бюджет | 0 | 0
342 | внебюджетные источники | 1007.991 | 0 | 0
343 | Мероприятие 108 «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 8000 | 24559.6508 | 306.9956 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Выполнено расширение сетей газоснабжения в п. Исеть в микрорайоне "Дачный". Внесены изменения в проектно-сметную документацию на выполнение работ по строительству подводящих сетей для газоснабжения п. Ромашка. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, за счет внебюджетных средств ведутся строительно-монтажные работы
344 | федеральный бюджет | 0 | 0
345 | областной бюджет | 0 | 0
346 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
347 | местный бюджет | 7500 | 442.2 | 5.896
348 | внебюджетные источники | 500 | 24117.4508 | 4823.4902
349 | Мероприятие 109 «Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения в связи с развитием микрорайона «Петровский» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1200 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен договор на технологическое присоединение к сети газораспределения. Выполнена проектная документация наружных сетей газоснабжения. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации, выполняется рабочий проект
350 | федеральный бюджет | 0 | 0
351 | областной бюджет | 0 | 0
352 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
353 | местный бюджет | 0 | 0
354 | внебюджетные источники | 1200 | 0 | 0
355 | Мероприятие 110 «Проектирование очистных сооружений п. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3509 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Ведется предпроектная подготовка, формирование земельных участков для размещения объекта
356 | федеральный бюджет | 0 | 0
357 | областной бюджет | 0 | 0
358 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
359 | местный бюджет | 0 | 0
360 | внебюджетные источники | 3509 | 0 | 0
361 | Мероприятие 114 «Расширение канализационных очистных сооружений (далее – КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (первая и вторая очереди)», всего из них: | 139431.7 | 128201.296 | 91.9456 | Мероприятие выполнено. 22.12.2017 состоялся торжественный запуск первой очереди очистных сооружений
362 | федеральный бюджет | 0 | 0
363 | областной бюджет | 97602.2 | 83799.098 | 85.8578
364 | в том числе субсидии местным бюджетам | 97602.2 | 83799.098 | 85.8578
365 | местный бюджет | 41829.5 | 43060.298 | 102.9424
366 | внебюджетные источники | 0 | 1341.9
367 | Мероприятие 120 «Рекультивация полигона в п. Красный», всего из них: | 500 | 92.8 | 18.56 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Проведена разработка проектно-сметной документации
368 | федеральный бюджет | 0 | 0
369 | областной бюджет | 0 | 0
370 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
371 | местный бюджет | 500 | 92.8 | 18.56
372 | внебюджетные источники | 0 | 0
373 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
374 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 481150.8932 | 178505.1664 | 37.0996
375 | федеральный бюджет | 0 | 0
376 | областной бюджет | 248411.1 | 107561.7764 | 43.2999
377 | в том числе субсидии местным бюджетам | 184013.1 | 68577.8764 | 37.2679
378 | местный бюджет | 176000.1932 | 30017.39 | 17.0553
379 | внебюджетные источники | 56739.6 | 40926 | 72.1295
380 | Мероприятие 121 «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 166140 | 53774.8 | 32.3672 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Разработана проектная документация. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации; о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства; об эффективности инвестиционного проекта. Ведется выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону строительства
381 | федеральный бюджет | 0 | 0
382 | областной бюджет | 0 | 0
383 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
384 | местный бюджет | 166140 | 23020.8 | 13.8563
385 | внебюджетные источники | 0 | 30754
386 | Мероприятие 124 «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г. Екатеринбург - г. Невьянск" на территории городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 64398 | 38983.9 | 60.5359 | Мероприятие выполнено. Работы по строительству объекта выполнены. Приемка объекта состоится в 2018 году из-за отсутствия акта технической готовности переустройства газопровода
387 | федеральный бюджет | 0 | 0
388 | областной бюджет | 64398 | 38983.9 | 60.5359
389 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
390 | местный бюджет | 0 | 0
391 | внебюджетные источники | 0 | 0
392 | Мероприятие 127 «Строительство дороги от ул. Первомайская вдоль жилой застройки южнее с. Балтым (проект «Балтым-Парк» 276 тыс. кв. м)», всего из них: | 30000 | 2420 | 8.0667 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Выполняются проектные работы по ул. Тенистой от ул. Первомайской до границы земельного участка ЮИТ
393 | федеральный бюджет | 0 | 0
394 | областной бюджет | 0 | 0
395 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
396 | местный бюджет | 0 | 0
397 | внебюджетные источники | 30000 | 2420 | 8.0667
398 | Мероприятие 128 «Строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 53698 | 41306.1 | 76.923 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен государственный контракт (12.08.2017). Выполнены этапы 1Б и 2. Разработка технического задания и проектной документация на вынос инженерных сетей будет продолжена в 2018 году
399 | федеральный бюджет | 0 | 0
400 | областной бюджет | 51013.1 | 41306.1 | 80.9716
401 | в том числе субсидии местным бюджетам | 51013.1 | 41306.1 | 80.9716
402 | местный бюджет | 2684.9 | 0 | 0
403 | внебюджетные источники | 0 | 0
404 | Мероприятие 132 «Реконструкция ул. Калинина от ул. Зелёная до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 26908.4 | 10867.45 | 40.3868 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен государственный контракт (12.08.2017), начаты работы по реконструкции улиц. Строительно-монтажные работы возобновятся в 2018 году в строительный сезон
405 | федеральный бюджет | 0 | 0
406 | областной бюджет | 25565.8 | 9486.95 | 37.108
407 | в том числе субсидии местным бюджетам | 25565.8 | 9486.95 | 37.108
408 | местный бюджет | 1342.6 | 1380.5 | 102.8229
409 | внебюджетные источники | 0 | 0
410 | Мероприятие 136 «Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьская», всего из них: | 11903 | 4153 | 34.8904 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Осуществляется корректировка проектной документации, фактический объем расходов подлежит уточнению
411 | федеральный бюджет | 0 | 0
412 | областной бюджет | 0 | 0
413 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
414 | местный бюджет | 0 | 0
415 | внебюджетные источники | 11903 | 4153 | 34.8904
416 | Мероприятие 140 «Реконструкция ул. Орджоникидзе», всего из них: | 24884.8 | 3363.7274 | 13.5172 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен государственный контракт (12.08.2017), начаты ремонтные работы дороги. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации оставшегося участка дороги, выполняется корректировка проектной документации для повторного прохождения государственной экспертизы. Фактический объем расходов подлежит уточнению. Строительно-монтажные работы возобновятся в 2018 году в строительный сезон
417 | федеральный бюджет | 0 | 0
418 | областной бюджет | 15602.5 | 0.85742 | 0.0054954
419 | в том числе субсидии местным бюджетам | 15602.5 | 0.85742 | 0.0054954
420 | местный бюджет | 821.2 | 1088.87 | 132.595
421 | внебюджетные источники | 8461.1 | 2274 | 26.8759
422 | Мероприятие 143 «Строительство продолжения ул. Александра Козицына», всего из них: | 6375.5 | 1325 | 20.7827 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Выполняется корректировка проектно-сметной документации. Фактический объем расходов подлежит утонению. Строительно-монтажные работы возобновятся в 2018 году в строительный сезон
423 | федеральный бюджет | 0 | 0
424 | областной бюджет | 0 | 0
425 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
426 | местный бюджет | 0 | 0
427 | внебюджетные источники | 6375.5 | 1325 | 20.7827
428 | Мероприятие 144 «Строительство автомобильной дороги ул. Зеленая от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в городе Верхняя Пышма», всего из них: | 36429.8932 | 3756.249 | 10.3109 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен государственный контракт (12.08.2017), начаты ремонтные работы. Строительно-монтажные работы возобновятся в 2018 году в строительный сезон
429 | федеральный бюджет | 0 | 0
430 | областной бюджет | 34439.1 | 2771.149 | 8.0465
431 | в том числе субсидии местным бюджетам | 34439.1 | 2771.149 | 8.0465
432 | местный бюджет | 1990.7932 | 985.1 | 49.4828
433 | внебюджетные источники | 0 | 0
434 | Мероприятие 145 «Реконструкция автомобильной дороги ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в городе Верхняя Пышма», всего из них: | 60413.3 | 18554.94 | 30.7133 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Заключен государственный контракт (12.08.2017), начаты ремонтные работы. Строительно-монтажные работы возобновятся в 2018 году в строительный сезон
435 | федеральный бюджет | 0 | 0
436 | областной бюджет | 57392.6 | 15012.82 | 26.1581
437 | в том числе субсидии местным бюджетам | 57392.6 | 15012.82 | 26.1581
438 | местный бюджет | 3020.7 | 3542.12 | 117.2616
439 | внебюджетные источники | 0 | 0
440 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
441 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» | 30400 | 44420 | 146.1184
442 | федеральный бюджет | 0 | 0
443 | областной бюджет | 0 | 0
444 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
445 | местный бюджет | 400 | 0 | 0
446 | внебюджетные источники | 30000 | 44420 | 148.0667
447 | Мероприятие 146 «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 400 | 0 | 0 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Вносятся изменения в проектную документацию в части разделения ее на этапы строительства для поэтапного ввода объекта в эксплуатацию
448 | федеральный бюджет | 0 | 0
449 | областной бюджет | 0 | 0
450 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
451 | местный бюджет | 400 | 0 | 0
452 | внебюджетные источники | 0 | 0
453 | Мероприятие 147 «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 44420 | 148.0667 | Мероприятие выполнено. Введен 51 объект потребительского рынка (в том числе 38 объектов торговли, 11 объектов бытового обслуживания, 2 объекта общественного питания)
454 | федеральный бюджет | 0 | 0
455 | областной бюджет | 0 | 0
456 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
457 | местный бюджет | 0 | 0
458 | внебюджетные источники | 30000 | 44420 | 148.0667
459 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
460 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» | 2981928.3 | 1306614.0359 | 43.8178
461 | федеральный бюджет | 874.3 | 874.3 | 100
462 | областной бюджет | 1302.6 | 1026.3359 | 78.7913
463 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1026.3 | 1026.3359 | 100.0035
464 | местный бюджет | 100.4 | 100.4 | 100
465 | внебюджетные источники | 2979651 | 1304613 | 43.7841
466 | Мероприятие 148 «Реконструкция цеха электролиза меди акционерного общества «Уралэлектромедь» (далее - АО «Уралэлектромедь») с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 2664075 | 1196713 | 44.9204 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Ведутся работы по монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов, электроснабжению и электроосвещению. Фактический объем расходов подлежит уточнению
467 | федеральный бюджет | 0 | 0
468 | областной бюджет | 0 | 0
469 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
470 | местный бюджет | 0 | 0
471 | внебюджетные источники | 2664075 | 1196713 | 44.9204
472 | Мероприятие 150 «Производство по переработке отработанных автокатализаторов (акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" - далее «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них | 20296 | 14960 | 73.7091 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Налажено производство по переработке отработанных автокатализаторов
473 | федеральный бюджет | 0 | 0
474 | областной бюджет | 0 | 0
475 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
476 | местный бюджет | 0 | 0
477 | внебюджетные источники | 20296 | 14960 | 73.7091
478 | Мероприятие 151 «Производство по переработке электронного лома (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 65280 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено. В связи с отсутствием финансирования срок реализации мероприятия перенесен на более поздние сроки
479 | федеральный бюджет | 0 | 0
480 | областной бюджет | 0 | 0
481 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
482 | местный бюджет | 0 | 0
483 | внебюджетные источники | 65280 | 0 | 0
484 | Мероприятие 152 «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 119500 | 33180 | 27.7657 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Продолжается техническое перевооружение волочильного передела
485 | федеральный бюджет | 0 | 0
486 | областной бюджет | 0 | 0
487 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
488 | местный бюджет | 0 | 0
489 | внебюджетные источники | 119500 | 33180 | 27.7657
490 | Мероприятие 153 «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 63000 | 28690 | 45.5397 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Продолжается техническое перевооружение плавильного передела
491 | федеральный бюджет | 0 | 0
492 | областной бюджет | 0 | 0
493 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
494 | местный бюджет | 0 | 0
495 | внебюджетные источники | 63000 | 28690 | 45.5397
496 | Мероприятие 154 «Техническое перевооружение аффинажного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 47500 | 31070 | 65.4105 | Мероприятия, запланированные на 2017 год, выполнены. Продолжается техническое перевооружение аффинажного передела
497 | федеральный бюджет | 0 | 0
498 | областной бюджет | 0 | 0
499 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
500 | местный бюджет | 0 | 0
501 | внебюджетные источники | 47500 | 31070 | 65.4105
502 | Мероприятие 155 «Поддержка субъектов малого предпринимательства (предоставление грантов)», всего из них: | 2277.3 | 2001.0359 | 87.8688 | Мероприятие выполнено. В соответствии с протоколами комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, в городском округе Верхняя Пышма от 06.12.2017 № 1 и от 14.12.2017 № 2 отобраны 10 заявок, заключены соглашения с Союзом малого и среднего предпринимательства Свердловской области о предоставлении субсидии в 2017 году
503 | федеральный бюджет | 874.3 | 874.3 | 100
504 | областной бюджет | 1302.6 | 1026.3359 | 78.7913
505 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1026.3 | 1026.3359 | 100.0035
506 | местный бюджет | 100.4 | 100.4 | 100
507 | внебюджетные источники | 0 | 0