Приложение № 7 к письму
от		№

Форма
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
городской округ Верхняя Пышма
(наименование органа местного самоуправления)
первое полугодие 2021 года
(отчетный период)
Постановление Главы городского округа Верхняя Пышма от 15.01.2021 № 4 «Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на 2021-2023 годы
и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на 2021-2023 годы».
(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)

№ / п/п	Номер пункта Плана	Наименование мероприятия Плана	Установленный срок исполнения мероприятия Плана	Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)	Оценка результатов выполнения мероприятия (результат)
1	2	3	4	5	6
1	Раздел 1 пункт 2	Анализ муниципальных нормативных правовых актов о противодействии коррупции в целях приведения их в соответствие с законодательствами Российской Федерации и Свердловской области	В течении трех месяцев со дня изменения федерального и областного законодательства	В отчетном периоде (1 полугодие 2021 года) приняты следующие муниципальные нормативно – правовые акты: / - постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.04.2021 № 288 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 10.12.2020 № 778 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». / -- Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28 января 2021 года № 30/6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Думы городского округа Верхняя Пышма, регулирующие предоставление и размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».	выполнено в полном объеме в установленные сроки
2	Раздел 2 пункт 1	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма	В течение 2021-2023 гг.	Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов Думы проводится постоянно в процессе анализа их норм и положений на соответствие федеральному и областному законодательству, Уставу и другим нормативным правовым актам городского округа Верхняя Пышма. / Результатом такого анализа явилась подготовка в первом полугодии 2021 года организационным отделом Думы совместно с профильными постоянными комиссиями Думы изменений в следующие нормативные правовые акты Думы: / 1) о признании утратившим силу Решения Думы городского округа Верхняя Пышма от 05 августа 2010 года № 24/10 «О Положении о комиссии по представлению к награждению орденом «Родительская слава» на территории городского округа Верхняя Пышма»; / 2) о внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Верхняя Пышма; / 3) о внесении изменений в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Думе городского округа Верхняя Пышма; / 4) о внесении изменений в Положение о почетном звании, наградах городского округа Верхняя Пышма; / 5) о внесении изменений в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и / (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Верхняя Пышма; / 6) о внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма; / 7) о внесении изменений в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском округе Верхняя Пышма; / 8) о внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе городского округа Верхняя Пышма и счетной палате городского округа Верхняя Пышма; / 9) о внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, и членов их семей на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования; / 10) о внесении изменений в Устав городского округа Верхняя Пышма.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
3	Раздел 2 пункт 2	Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма и доведение результатов обобщения до сведения разработчиков проектов нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма	Один раз в полугодие / до 01.07.2021	За 1 полугодие 2021 года : / Дума городского округа Верхняя Пышма: / - в Думу ГО Верхняя Пышма внесено 33 проекта нормативных правовых актов Думы, на каждый из внесенных проектов было сделано заключение о проведении антикоррупционной экспертизы проекта решения, в том числе 26 заключений подготовлено юридическим отделом администрации городского округа Верхняя Пышма и 7 заключений – главным специалистом Думы, в чьи должностные обязанности входит подготовка соответствующих заключений. / По итогам рассмотрения внесенных проектов решений Думы 29 проектов было утверждено, 4 были отозваны или доработаны администрацией городского округа Верхняя Пышма. / За первое полугодие 2021 года независимым экспертам, аккредитованным Министерством юстиции России в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы, для независимой антикоррупционной экспертизы было направлено 29 проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Верхняя Пышма (далее – Дума), внесенных Главой городского округа Верхняя Пышма или депутатами Думы. / Администрация городского округа Верхняя Пышма: / В I полугодии 2021 года проведена экспертиза 113 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенные факторы не выявлены. / Количество заключений независимых экспертов в отношении нормативных правовых актов поступило за первое полугодие 2021 год – 0. / 01 марта 2021 года начальником юридического отдела администрации Абдуллиным Р.С. проведено совещание по порядку подготовки нормативных правовых актов, в котором приняли участие сотрудники подразделений администрации, которые занимаются разработкой нормативных правовых актов. В совещании приняло участие 20 сотрудников.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
4	Раздел 2 пункт 3	Организация размещения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством	В течение 2021-2023 гг.	Проекты решений Думы городского округа Верхняя Пышма размещены в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» (http://dumavp.ru/corrupt/19) раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За первое полугодие 2021 года направлено 8 уведомлений о размещении проекты решений Думы на электронные адреса 25 независимых экспертов, аккредитованных Минюстом России в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы. / Заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы вышеперечисленных проектов решений Думы за отчетный период не поступило. / В целях обеспечения участия независимых экспертов в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Верхняя Пышма данные проекты размещаются на официальном сайте http://movp.ru/anticorruption/anticorruptionexpert/ / в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» В целях обеспечения участия независимых экспертов в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма данные проекты размещаются на официальном сайте http://movp.ru/anticorruption/anticorruptionexpert/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
5	Раздел 3 пункт 1	Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	До 01.04.2021	Глава городского округа Верхняя Пышма представил сведения о доходах в Департамент противодействия коррупции и контроля в Свердловской области в установленный срок (18.03.2021) / Председатель Думы городского округа Верхняя Пышма и депутаты представили сведения о доход в Администрацию Западного управленческого округа Свердловской области в установленный срок (2 муниципальные должности на постоянной основе, 17 на непостоянной)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
6	Раздел 3 пункт 2	Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	До 30.04.2021	В 2021 году отделом муниципальной службы и кадров управления делами администрации городского округа Верхняя Пышма обеспечен контроль своевременного представления сведений о доходах (за отчетный период 2021 год), муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма. Сведения представили 76 служащих. / Дума городского округа Верхняя Пышма: / - 3 муниципальных служащих / Счетная палата городского округа Верхняя Пышма: / – 2 муниципальных служащих. / Администрация городского округа Верхняя Пышма: / – 71 муниципальный служащий.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
7	Раздел 3 пункт 3	Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителями муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений	До 30.04.2021	В 2021 году отделом муниципальной службы и кадров управления делами администрации городского округа Верхняя Пышма обеспечен контроль своевременного представления сведений о доходах (за отчетный период 2021 год), руководителями учреждений, подведомственных администрации городского округа Верхняя Пышма. Сведения о доходах предоставлены 65 руководителями (100%).	выполнено в полном объеме в установленные сроки
8	Раздел 3 пункт 5	Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма запретов, ограничений и требований к должностному (служебному) поведению	В течение 2021-2023 гг.	Гражданин, претендующий на должность муниципальной службы предоставляет справку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В 1 полугодии 2021 года гражданами представлено 9 справок (100%), что не является индивидуальным предпринимателем.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
9	Раздел 3 пункт 6	Выявление случаев возникновения конфликта интересов у муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма	В течение 2021-2023 гг.	В 1 полугодии 2021 года случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого является муниципальный служащий, не выявлено. / В 1 полугодии 2021 года уведомлений: / - Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения не поступало; / - о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не поступало; / - о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступило 1; / - сообщений о получении подарка муниципальными служащими не поступало и подарки не сдавались.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
10	Раздел 3 пункт 9	Организация работы по доведению до граждан, поступающих на должности муниципальной службы в органы местного самоуправления городского округа, положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Свердловской области, нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма по противодействию коррупции, в том числе: / 1) об ответственности за коррупционные правонарушения (в том числе об увольнении в связи с утратой доверия); / 2) рекомендаций по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Письмо от 27.11.2017 N 55501); / 3) о запретах и ограничениях, требованиях о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнении иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	В течение 2021-2023 гг.	Выполняются следующие мероприятия: / 1) кандидаты, поступающие на муниципальную службу, а также муниципальные служащие знакомятся под роспись с положениями муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы, локальными правовыми актами, методическими рекомендациями, памятками. / 2) даются разъяснения по вопросам соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, требований по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами, о наступлении ответственности в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
11	Раздел 3 пункт 10	Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов	В течение 2021-2023 гг.	Личные дела муниципальных служащих администрации городского округа Верхняя Пышма ведутся в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела». / Анкеты, представляемые при поступлении на муниципальную службу в администрацию городского округа Верхняя Пышма, заполняются по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р. / В целях выявления возможного конфликта интересов представленные сведения анализируются. Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого является муниципальный служащий, не выявлено.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
12	Раздел 3 пункт 11	Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный нормативным правовым актом городского округа, по образовательным программам в области противодействия коррупции	В течение 2021-2023 гг.	В 1 квартале 2021 года проведено обучение 3 муниципальных служащих по программе: «Противодействие коррупции в государственной и муниципальной службе» в объеме 36 часов с 15.03-22.03.2021 в АНО ДПО «Уральский университет управления, экономики и права». / Во 2 квартале 2021 года проведено обучение 4 муниципальных служащих по программе: «Противодействие коррупции в государственной и муниципальной службе» в объеме 36 часов с 21.06. – 25.06.2021 / в АНО ДПО «Уральский университет управления, экономики и права».	выполнено в полном объеме в установленные сроки
13	Раздел 3 пункт 12	Повышение квалификации муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	В течение 2021-2023 гг.	В 1 квартале 2021 года проведено обучение / главы Кедровской поселковой администрации городского округа Верхняя Пышма по программе: «Противодействие коррупции в государственной и муниципальной службе» в объеме 36 часов с 15.03-22.03.2021 в АНО ДПО «Уральский университет управления, экономики и права». / Во 2 квартале 2021 года проведено обучение / главы Красненской поселковой администрации городского округа Верхняя Пышма по программе: «Противодействие коррупции в государственной и муниципальной службе» в объеме 36 часов с 21.06. – 25.06.2021 в АНО ДПО «Уральский университет управления, экономики и права».	выполнено в полном объеме в установленные сроки
14	Раздел 4 пункт 1	Анализ реализации мер по совершенствованию учета муниципального имущества, подготовка информационно-аналитической справки о результатах реализации принимаемых мер	Один раз в полугодие / до 01.07.2021	Функции по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляет комитет по управлению имуществом администрации городского округа (далее – Комитет по управлению имуществом) в соответствии с Положением о комитете по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа от 31 марта 2011 года № 32/6. / Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» от 30 сентября 2014 г. № 1711 (в ред. от 27.04.2020 № 352). / Подпрограмма 1 / «Программа управления муниципальной собственностью и приватизацией муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма». / Подпрограмма 2 / «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». / За первое полугодие 2021 года: / -в местную казну поступило имущества на сумму 462 ,1 млн.руб / - выбыло из местной казны имущества на сумму 390, 9 млн.руб. / С целью принятия мер по совершенствованию системы учета муниципального имущества комитетом по управлению имуществом дорабатывается программный комплекс «1С: Реестр государственного и муниципального имущества», включающий себя, в т.ч. / - модуль усовершенствования реестра муниципального имущества (движение в казне: приобретение, передача, списание, снятие с государственного учета при изъятии, (сносе) все операции отображаются в реестре). / С использованием модулей подготовлено: / Распоряжений о списании муниципального имущества на 01.07.2021 – 40 шт. / Постановлений о включении имущества в состав местной казны на 01.07.2021 – 74 шт. / Постановлений о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 01.07.2021 – 33 шт. / Постановлений о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения на 01.07.2021 – 3 шт. / Постановлений о закреплении муниципального имущества на праве безвозмездного пользования на 01.07.2021 – 34 шт. / Об исключении имущества из состава местной казны 01.07.2021 – 7 шт. / Всего: / на 01.07.2021 – 193, / -решений КУИ на 01.07.2021- 233. / Участие в реализации муниципальных компонентов национальных проектов: / на 01.07.2021 проинвентаризировано 23 объекта недвижимого имущества. / В реестре муниципального имущества городского округа числится : / - 01.01.2021 года 2638 ед. / - 01.07.2021 года 5980 ед. / Организация и проведение приватизации объектов муниципальной собственности: / - в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 22 ноября 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем реализации имущества в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года / на 01.07.2021года 2 договора на сумму3,0 млн. руб. / - в соответствии с Федеральный закон от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / на 01.07.2021 по 11 заключенным договорам поступило 2,5 млн.руб. / Демография: «Земля многодетным» / Внесены изменения в Решение Думы от 30 апреля 2015 года № 28/5 «Об утверждении Порядка учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в собственности городского округа Верхняя Пышма, и Порядка представления земельных участков, находящихся в собственности городского округа Верхняя Пышма, гражданам в собственность бесплатно» и действующие регламенты, разработан регламент Предоставления соцвыплаты, вместо предоставления земельного участка под ИЖС однакратно бесплатно на 01.07.2021 очередь граждан сократилась с до 110 семей. / Предоставлено: / за 1 полугодие 2021 - 7 земельных участков / Снято с учета за 1 полугодие 2021 - 2 семьи в связи с утратой оснований для предоставления. В наличии 54 земельных участка для предоставления. / Цифровая экономика: / Подано заявлений на государственную регистрацию прав за 1 полугодие 2021 года - 278 шт. / Снято с кадастрового учета и прекращено прав на 01.07.2021 – 34. / Заказано выписок из Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости. за 1 полугодие 2021 г. - 1315 шт. / Продолжена работа в рамках межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов во взаимодействии отделами и управлениями администрации и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, за 1 полугодие 2021 выявлено 111 объектов недвижимости. / Список регламентированных услуг КУИ: / По состоянию на 01.01.2021 года в городском округе действуют: / – 682 договора аренды земельных участков, 64 договора аренды муниципального имущества / Общая площадь переданных земельных участков составила: / в аренду: 27 510,0 кв.м; / в собственность за плату 61 196 кв.); / в безвозмездное пользование 970 388 кв.м; / в постоянное (бессрочное) пользование 182001 кв.м; / бесплатно в собственность 4 798 кв.м. / В сфере земельных отношений Комитетом по управлению имуществом в 2021 году продолжена работа по реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации и законов Свердловской области. / Всего за первое полугодие 2021 года подготовлено и принято 522 решений в части предоставления (прекращения прав) на земельные участки юридическим и физическим лицам, из них: / в собственность бесплатно –3; / за плату в собственность –68 в том числе дополнительных соглашений к договорам купли-продажи земельных участков; / в аренду –39 вновь заключенных договоров. / в постоянное бессрочное пользование–14; / в безвозмездное пользование -74 договоров. / Произведено 969 расчетов платы по заключенным договорам аренды, купли-продажи; / Заключено соглашений о перераспределении земель и земельных участков –25; / - утверждено и выдано заявителям 95 схемы расположения земельных участков на КПТ; / - 108 решений о разрешении на использование земель без предоставления и установления сервитута; / Подготовлено и выдано 96 соглашений и решений об изменении разрешенного использования земельных участков, в том числе об установлении соответствия разрешенного использования, установленного ПЗЗ виду разрешенного использования, установленного классификатором видов разрешенного использования, о перераспределении и сервитутах. / В первом полугодии 2021 продолжена работа по предотвращению нарушений норм земельного законодательства Российской Федерации и законов Свердловской области в рамках муниципального земельного контроля. В результате проведенной работы осуществлено 78 (2020- по июнь 2021) рейдовых осмотров земельных участков проводимых без участия граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 46 (2020- по июнь 2021) внеплановых, выездных, документарных проверок на предмет соблюдения норм действующего земельного законодательства Российской Федерации. / Муниципальные услуги: / За первое полугодие 2021 года: / Количество заявлений, обратившихся и оформивших запросы в КУИ 1 722, в т.ч. / муниципальные услуги – 701. / Обратились за услугами комитета в МФЦ 74% заявителей. / Аукционы: / За 6 месяцев 2021 года было проведено 5 аукционов аренды земли и по их результату заключены 5 договоров на сумму 32 004,3 тыс. руб. / За 6 месяцев 2021 года состоялось два аукциона по продаже имущества было заключено 2 договора на сумму 5 768,0 тыс. руб. / проведены аукционы на куплю продажу земельных участков 11 на сумму 39 481,6 тыс. руб. / Достижения комитета по управлению имуществом: / Первые в Свердловской области провели оценку эффективности использования учреждениями муниципального имущества и представили отчет Думе городского округа. / Работа с дебиторской задолженностью признана лучшей практикой в Свердловской области. / 2 место по региону в свободном рейтинге по повышению доходного потенциала. / Введены в хозяйственный оборот 12 ранее неиспользованных объектов муниципального имущества. / Очередь семей, имеющих 3 и более детей на земельные участки под ИЖС уменьшилась в 5,6 раза с (638 до 113) / Зарегистрированы в муниципальную собственность объекты теплоснабжения (350 объектов) городского округа.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
15	Раздел 5 пункт 1	Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в финансово-бюджетной сфере, с подготовкой информационно-аналитической справки о результатах контрольных мероприятий и принятых мерах по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины	Один раз в полугодие / до 01.07.2021	По контролю в финансово-бюджетной сфере проведены контрольные мероприятия: / - 4 (четыре) плановые проверки в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденных приказом Финансового управления администрации городского округа верхняя Пышма от 23.12.2020 № 90 (в редакции от 18.05.2021): / 1) камеральная проверка использования субсидий, представленных из местного бюджета автономному учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург»»; / 2) камеральная проверка использования субсидий, представленных из местного бюджета автономному учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42»; / 3) камеральная проверка использования субсидий, представленных из местного бюджета автономному учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»; / 4) камеральная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнепышминский исторический музей». / - 1 (одна) внеплановая проверка на основании приказа Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.04.2021 № 27 «О проведении внеплановой камеральной проверки»: / 1) камеральная проверка по вопросу соблюдения порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки № 0162300005821000034 от 10.03.2021 на оказание услуги: «Ограниченная вырубка деревьев, вырезка поросли и ветвей древесно-кустарниковой растительности, посадка деревьев» (идентификационный код 213660601176366860100100820018130244) в муниципальном казенном учреждении «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». / Результаты контрольных мероприятий направлялись Главе городского округа Верхняя Пышма, а также были размещены на сайте городского округа Верхняя Пышма и на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru в части контроля в сфере закупок. / По результатам проверок финансово-бюджетной сферы: / - учреждениям выдано 4 представления. Документы, подтверждающие исполнение представлений учреждениями предоставлены в установленные сроки, своевременно; / - принято 4 распоряжения администрации городского округа Верхняя Пышма о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Издан 1 приказ руководителем учреждения о применении дисциплинарного взыскания (2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности); / - в доходы городского округа Верхняя Пышма за неправомерное использование субсидии на выполнение муниципального задания поступили денежные средства в размере 132,1 тыс. рублей.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
16	Раздел 6 пункт 1	Обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: / 1) планирования закупок товаров, работ, услуг; / 2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); / 3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом; / 4) особенностей исполнения контрактов; / 5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг	Один раз в полугодие / до 01.07.2021	В городском округе Верхняя Пышма согласно постановлению от 04.05.2018 № 235 «Об определении уполномоченного органа в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» администрация городского округа Верхняя Пышма определена органом, осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков, ответственность за реализацию полномочий уполномоченного органа возложена на функциональный отдел в структуре комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма - отдел муниципального заказа. / Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.05.2018 № 429 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными заказчиками, заказчиками городского округа верхняя Пышма» определены обязанности и сроки при осуществлении закупок товаров, услуг для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма. / На текущий момент в соответствии с распоряжением администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.09.2018 № 483 «Об утверждении перечня заказчиков, передающих полномочия в уполномоченный орган» переданы полномочия следующих заказчиков (14 заказчиков): / Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма»; / Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»; / Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»; / Балтымская сельская администрация; / Исетская поселковая администрация; / Красненская поселковая администрация; / Кедровская поселковая администрация; / Мостовская сельская администрация; / Муниципальное бюджетное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»; / Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление»; / Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма»; / Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»; / Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; / Комитет по управлению имуществом городского округа Верхняя Пышма». / За 6 месяцев 2021 года общее количество закупок, размещенных Уполномоченным органом, составило 140. / Начальная (максимальная) цена контракта объявленных закупок составила 646 748,75 тыс. рублей. / По итогам проведения конкурентных процедур заключены контракты на сумму 552 145,91 тыс. рублей. / Уполномоченный орган осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Верхняя Пышма в отношении подведомственных администрации заказчиков в соответствии с Регламентом, утвержденным постановлением от 27. / В соответствии с планом мероприятий по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в первом полугодии 2021 года проведены проверки двух подведомственных заказчиков: / - Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба»; / - Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма». / По результатам проведения ведомственного контроля, а также при рассмотрении документации, направляемой заказчиками в Уполномоченный орган для размещения закупок, выявлены нарушения: / - не использования заказчиками кодов и сведений из каталога товаров, работ, услуг при описании объекта закупки; / - неприменение типового контракта, в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе; / - обоснования начальной (максимальной) цены контракта; / - не установления требований по национальному режиму (ст. 14 Закона о контрактной системе).	выполнено в полном объеме в установленные сроки
17	Раздел 6 пункт 2	Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа, подготовка информационно-аналитической справки	Один раз в полугодие / до 01.07.2021	По контролю в сфере закупок проведены мероприятия: / - 3 (три) плановые проверки в соответствии с планом проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Верхняя Пышма, утвержденного приказом Финансового управления администрации городского округа верхняя Пышма от 18.12.2020 № 85 в отношении: / 1) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»; / 2) муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение сельских клубов «Луч»»; / 3) муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнепышминский исторический музей». / - 1 (одна) внеплановая проверка на основании приказа Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.04.2021 № 24 в отношении муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». / Предмет внеплановой проверки: соблюдение субъектом контроля требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупки: «Оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и навалов на территории городского округа Верхняя Пышма». / По фактам нарушений Закона о контрактной системе материалы проверок переданы в прокуратуру города Верхней Пышмы. / Информация о результатах проведенных проверок доведена до сведения Главы городского округа Верхняя Пышма. По результатам проверок законодательства в сфере закупок принято 3 распоряжения администрации городского округа Верхняя Пышма о принятии мер по недопущению выявленных нарушений в последующие годы. / Результаты контрольных мероприятий размещены на сайте городского округа Верхняя Пышма и на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru. / От муниципальных заказчиков обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком не поступало.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
18	Раздел 7 пункт 1	Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции и анализ указанных обращений по содержанию, результатам рассмотрения в администрации	Ежеквартально, до 05 числа месяца	За 1 квартал 2021 года в органы местного самоуправления поступило 363 обращений из них: / - Администрация городского округа Верхняя Пышма - 350; / - Дума городского округа Верхняя Пышма – 13; / - Счетная палата городского округа Верхняя Пышма – 0. / За 2 квартал 2021 года в органы местного самоуправления поступило 490 обращений из них: / - Администрация городского округа Верхняя Пышма - 468; / - Дума городского округа Верхняя Пышма – 22; / - Счетная палата городского округа Верхняя Пышма – 0. / Информация об обращениях граждан, поступивших в адрес администрации городского округа Верхняя Пышма за 1 квартал и 1 полугодие 2021 года размещена на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (ссылка: https://movp.ru/site/section?id=35. / Подведомственные учреждения администрации городского округа Верхняя Пышма ежеквартально предоставляют в Управление делами администрации городского округа Верхняя Пышма реестр обращений граждан по фактам коррупции. / Управлением делами Администрации утвержден план проверок организации работы с обращениями граждан подведомственных учреждений (организаций) на 2021 год (распоряжение администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2020 № 707). За первое полугодие 2021 года проверка проведена в 5 учреждений. По итогам проверки составлены акты об устранений нарушений.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
19	Раздел 7 пункт 2	Обеспечение работы «телефона доверия», «горячих линий (телефонов)», электронной приемной, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и подведомственных им организациях, анализ обращений и результатов их рассмотрения	В течение 2021 -2023 гг	На сайте городского округа Верхняя Пышма в разделе: Противодействие коррупции размещена информация о телефонах довериях для сообщения о фактах коррупции, ссылка https://movp.ru/site/section?id=61. / Для письменных обращений граждан по вопросам коррупционных правонарушений в холле здания администрации городского округа Верхняя Пышма размещен «Ящик доверия». / Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2020 № 784 утвержден Порядок работы «Ящика доверия». / Выемка обращений граждан осуществляется ежедневно ведущим специалистом управления делами администрации городского округа Верхняя Пышма, ответственным за работу с обращениями граждан, юридических лиц и организаций. / За первое полугодие 2021 года информации о фактах коррупции не поступало.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
20	Раздел 7 пункт 3	Включение информации о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в сети Интернет в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»	Ежеквартально, до 05 числа месяца	Включение информации о результатах работы по рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции в ежеквартальные обзоры обращений граждан, размещаемые на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в сети Интернет в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»: / - письмо администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.04.2021 № 01-01-24/2936 в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области; / - письмо администрации городского округа Верхняя Пышма от 09.07.2021 № 01-01-24/5777 в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области	выполнено в полном объеме в установленные сроки
21	Раздел 8 пункт 1	Размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма информации о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма	Ежеквартально	В отчетном периоде (1 полугодие 2021 года) проведено 2 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма 26.03.2021, 25.06.2021 (далее - Комиссия). По итогам заседаний Комиссий подготовлены протоколы. Информация о деятельности Комиссии, принятых решениях своевременно размещена на официальном сайте городского округа в разделе: «Противодействие коррупции» https://movp.ru/site/section?id=64.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
22	Раздел 8 пункт 3	Размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в сети Интернет в пределах компетенции сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Ежегодно, в течении 14 дней с даты окончания срока представления сведений	На официальном сайте городского округа Верхняя Пышма размещены в разделе «Противодействие коррупции»: / - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой городского округа Верхняя Пышма за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, подлежащие размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма, 15.04.2021, ссылка: https://movp.ru/site/section?id=66. / - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма и членов их семей за период с 01 января 2020 года по 31 декабря / 2020 года, подлежащие размещению на официальном сайте Думы городского округа Верхняя Пышма, ссылка: http://dumavp.ru/corrupt/5. / - сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе городского округа Верхняя Пышма, за 2020 год (с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года), ссылка: http://dumavp.ru/corrupt/5. / - сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы в Счётной палате городского округа Верхняя Пышма, за 2020 год (с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года), ссылка: http://sp-vp.ru/corrupt/49. / - Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского округа Верхняя Пышма и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, подлежащие размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма, 21.05.2021, ссылка: https://movp.ru/site/section?id=66. / - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, подлежащие размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма, 21.05.2021, ссылка: https://movp.ru/site/section?id=66.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
23	Раздел 8 пункт 4	Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции	Ежеквартально	Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями. Размещаемая информация поддерживается в актуальном состоянии. / За отчетный период на официальном сайте в разделе Противодействие коррупции размещены нормативные документы: / - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2021 № 142 «Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году»; / - Указ Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 12-УГ «О внесении изменений в форму уведомления лица, замещающего государственную должность Свердловской области (за исключением депутатов Законодательного Собрания Свердловской области) и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе), об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ»; / - Указ Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению»; / - Указ Губернатора Свердловской области от 16.02.2021 № 68-УГ «О некоторых вопросах представления уведомлений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте и внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области». / Ссылка: https://movp.ru/site/section?id=58.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
24	Раздел 9 пункт 3	Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма	По мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, в том числе ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В отчетном периоде (1 полугодие 2021 года) приняты следующие муниципальные нормативно – правовые акты: / - постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.04.2021 № 288 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 10.12.2020 № 778 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	выполнено в полном объеме в установленные сроки
25	Раздел 9 пункт 3	Популяризация разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в сети Интернет	до 01.07.2021	За первое полугодие 2021 года на официальном сайте размещены следующие материалы, направленные на популяризацию раздела «Антикоррупционная деятельность»: / 1) Новости: «Скажи «НЕТ» коррупции» от 28.02.2021 (режим доступа: https://movp.ru/site/item?id=10111); / 2) Новости раздела «Экономика»: «Как оценить коррупционные риски в организации?» от 16.04.2021 (режим доступа: https://movp.ru/site/item?id=10110). / Администрацией размещен в социальных сетях видеоролик «Коррупция и коронавирус: много общего»: / Вконтакте: https://vk.com/wall-179228820_4122 / Фейсбук: https://www.facebook.com/movp.ru/posts/320253472860046 / Одноклассники: https://ok.ru/movpru/topic/153869634099410.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
26	Раздел 9 пункт 6	Проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям	до 01.07.2021	1 полугодие 2021 года / МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма»: / - Классные час в 10 классах МАОУ «СОШ № 33» / Тема: «Коррупция: выгода или убыток?», 27.01.2021; / - Конкурс творческих работ среди обучающихся 8-9 классов на тему: «Творчество против коррупции», МАОУ «СОШ № 7», февраль 2021; / - Круглый стол (10-11 классы) МАОУ «СОШ № 33» тема: «Коррупция – угроза для демократического государства», 17.02.2021; / - Классные часы для обучающихся 1-11 классов на темы: «Что такое коррупция?», «Скажем нет коррупции!», «Без коррупции с детства», МАОУ «СОШ № 7», апрель- май 2021; / - урок тема: «Коррупция в Римской империи», МАОУ «СОШ № 24», 28.05.2021; / - круглый стол с участием обучающихся, педагогов, родителей тема: «Коррупция и антикоррупционная политика школы», МАОУ «ООШ № 29», 25.02.2021; / - Выставка в библиотеке / «Литературные герои против коррупции», МАОУ «СОШ № 22», постоянно; / - классный час 9- е классы тема: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (в том числе – ответственность за вымогательство, коррупционную деятельность) с участием сотрудника МО МВД России «Верхнепышминский», МАОУ «СОШ № 22», март 2021; / - Лекция для педагогов: / «Антикоррупционная политика в городском округе Верхняя Пышма», МАОУ «СОШ № 1», 15.03.2021; / - Беседа на уроке истории о проявлении коррупции в Древнеримской республике на примере честных выборов консулов в рамках темы «Устройство Римской Республики» 5-е классы, МАОУ «СОШ № 22», апрель 2021; / - Книжная выставка / «Права человека. Закон в твоей жизни», МАОУ «ООШ № 29», 27.04.2021; / - Беседы о взятках на уроках литературы по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина / 7-е классы, 10-е классы, МАОУ «СОШ № 22», январь-февраль 2021; / - Беседа о стратегии противодействия коррупции на уроке обществознания в рамках темы «Роль государства в экономике» / 8-е классы, МАОУ «СОШ № 22», апрель 2021; / - Беседа «Антикоррупционное законодательство» на уроке обществознания в 9-х классах в рамках темы «Уголовно-правовые взаимоотношения», МАОУ «СОШ № 22», май 2021; / - Беседы о взятках на уроке литературы по произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души» / 9-е классы, МАОУ «СОШ № 22», январь 2021; / - Урок обществознания 9 классы тема: «Государство и человек», / «Как решить проблему коррупции», МАОУ «СОШ № 2», февраль 2021; / - Ролевая игра 1классы, «Что такое хорошо и что такое плохо?», МАОУ «СОШ № 2», февраль 2021; / - Ролевая игра 2 классы тема: «Добро - для одного, а для других?» МАОУ «СОШ № 2», февраль 2021; / - Ролевая игра 3 классы тема: «Это честно?», МАОУ «СОШ № 2», февраль 2021; / - Ролевая игра 4 классы тема: «Что такое справедливость?», МАОУ «СОШ № 2», февраль 2021; / - Кл. час. Беседа. 8 классы, тема: «Что такое коррупция?», МАОУ «СОШ № 2», март 2021; / - Обсуждение вопросов коррупции в Советском государстве на уроках литературы при изучении творчества В. Маяковского и М. Булгакова / 11-е классы, МАОУ «СОШ № 22», февраль, апрель 2021; / - Классные часы: / «Что такое хорошо и что такое плохо?» / 1-4 классы, МАОУ «ООШ № 29», 24.05.2021; / - Совместный просмотр мультфильма обучающимися и педагогами «Сказка о коррупции», МАОУ ДО «ЦОиПО», 21.06.2021; / - Проведение классных часов, МАОУ «СОШ № 9» / 1-2 классы – «Как сказать спасибо?» 06.04.2021; / 3-4 кл. «Подарки и другие способы благодарности», 09.04.2021; / 5-6 кл.«Что такое хорошо, и что такое плохо?»,14.04.2021; / 7-8 кл.«Можно и нельзя», 16.04.2021; / 9-е кл. «Коррупционное поведение: возможные последствия», 20.04.2021; / 10 кл. «Государство и человек: конфликт интересов» , 23.04.2021; / 11 кл. «Что значит быть представителем власти?», 28.04.2021. / - Оформлены книжные выставки: / в рекреациях начальной школы «Буду делать хорошо, а не буду плохо!» / в школьной библиотеке «Быть честным!» «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции»; / в кабинете школьного психолога «Поступить по справедливости», МАОУ «СОШ № 9», апрель 2021; / - Сочинение в 11 классах «Чтобы жить честно…», МАОУ «СОШ № 3», февраль 2021; / - Антикоррупционное образование обучающихся: / Классный час: «Знакомство с Указом Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» / Диспут: «Что заставляет человека брать взятки?» / Беседа: «Коррупция: Твое «НЕТ» имеет значение» / Беседа: «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» / Беседа: «Коррупция - явление политическое или экономическое?», МАОУ «СОШ № 4», январь-май 2021; / - Классные часы с участим представителей ПДН и МВД: «Россия без коррупции», МАОУ «СОШ № 1», 03.06.2021. / МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»: / 13.01.2021 – совещание об уточнении стандартов и процедур, направленных на обеспечение противодействию коррупции в МАУ «СШ по АМС». / 15.01.2021 - совещание педагогического коллектива МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» по вопросам организации учебно-воспитательной деятельности и личной ответственности за коррупцию. / 20.01.2021 - совещание специалистов по работе с молодежью и руководителями любительских объединений МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» по организации деятельности клубных формирований и личной ответственности за коррупцию. / 20.01.2021 - совещание с работниками МАУ «СШ по АМС» повторное ознакомление с локальными актами и антикоррупционной политикой учреждения. / 23.01.2021 – совещание с работниками МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» о предотвращении возможности работников учреждения оказывать платные услуги без заключения соответствующего договора. / 25.01.2021 - просветительская акция «Дети детям о коррупции» в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (охват 25 чел.). / 30.01.2021 – родительское собрание в клубе «Застава» МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (охват 19). / 05.02.2021 - лекция «Личная ответственность за коррупцию» в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (охват 13 чел.). / 05.02.2021 и 21.06.2021 – собрания с коллективом МАУ «СШ имени Александра Козицына» об антикоррупционной политике. / 17.02.2021 - беседа с лицами ответственными за проведение закупок в МАУ «СШ по АМС» «Коррупционная составляющая при проведении закупок». / 29.03.2021 и 21.06.2021 – совещание на тему: «О запрете дарить и получать подарки» с сотрудниками МАУ «ЦРМ «Объединение клубов». / 04.04.2021 - информационная онлайн палатка «Мы за будущее без коррупции» (охват 162 чел.). / 14.04.2021 – лекция «Этнические стандарты и правила антикоррупционного поведения сотрудников учреждения» в МАУ «СШ по АМС». / 14.04.2021 – беседа об организационных и иных мерах по соблюдению работниками МАУ «СШ по АМС» запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. / 21.04.2021 - лекция «Государственно - правовое регулирование противодействия коррупции в России (актуальные проблемы)» в МАУ «СШ по АМС». / С апреля по май проведены открытые занятия в студиях, секциях и кружках МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» для родителей обучающихся и всех желающих записать ребенка на обучение в учреждение. / 12.05.2021, 27.05.2021 – информирование тренерского состава МАУ «СШ «Лидер» об изменениях антикоррупционного законодательства. / каждую пятницу – беседы с тренерским составом МАУ «СШ «Лидер» о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. / 21.05.2021 - занятие «Новое в антикоррупционной политике в Российской Федерации» с работниками МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса». / 21.05.2021 - совещание с работниками МАУ «СШ по АМС» об организации летнего оздоровительного лагеря и не допущении неправомерного поведения, исключение коррупционных рисков при наборе воспитанников. / 01.06.2021 - совещание с начальниками отделов МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» по вопросам совершенствования работы по противодействию коррупции. / 04.06.2021 – ежегодное ознакомление сотрудников МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» с антикоррупционной политикой. / 04.06.2021 проведена рабочая встреча с работниками МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» по вопросам: 1) Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. 2) Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов. / 3) О возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ. 4) Ознакомление сотрудников с изменениями в законодательстве РФ по противодействию коррупции. / МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма: / - Анкетирование: организация и проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в МБУ ДО «Детская школа искусств», 01.02.2021 – охват 80 человек; 20.05.2021 - охват 100 человек. / - Трансляция тематических видеороликов, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям для обучающихся старших классов и родителей в МБУ ДО «Детская художественная школа», 01.02.2021 - охват 99 человек; 12.04.2021 -100 человек. / - Обсуждение тем: «Атмосфера нетерпимости к коррупционным проявлениям», а именно взятки растрата, использование конфликта интересов и т.д. на совещаниях со специалистами и работниками учреждения МБУ ДО «Детская художественная школа», / 15.02.2021 - 7чел. / 09.03.2021 -7 чел. / 11.05.2021 -7 чел. / - Проведение разъяснительной работы с преподавателями, сотрудниками и родителями по антикоррупционному законодательству, взятка, использование конфликта интересов в МБУ ДО «Детская школа искусств», 03.03.2021 г- охват 20 чел. / 05.05.2021 - охват 32 чел.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
27	Раздел 10 пункт 1	Привлечение институтов гражданского общества, в первую очередь общественных организаций, объединений предпринимателей и независимых экспертных организаций, к работе по совершенствованию антикоррупционных нормативных правовых актов, в том числе при проведении оценки регулирующего воздействия, независимой антикоррупционной экспертизы нормативно–правовых актов и их проектов	Ежегодно	В I полугодии 2021 года проведена общественная экспертиза 13 проектов нормативных правовых актов: / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»; / - Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на 2021-2023 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на 2021-2023 годы; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение городского округа Верхняя Пышма»; / - О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2020 № 453; / - О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, снос объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2020 № 452; / - О внесении изменений в постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2020 № 454 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»; / - О внесении изменений в постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 07.10.2019 № 1121 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Верхняя Пышма»; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного средства»; / - О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами городского округа Верхняя Пышма, а также посадку(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.01.2021 №14; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в муниципальной геоинформационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма»; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма»; / - Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственных книг» / Ссылка: https://movp.ru/site/section?id=1292. / Коррупциогенные факторы не выявлены.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
28	Раздел 10 пункт 2	Информационная поддержка проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, осуществляемых институтами гражданского общества, со стороны органов местного самоуправления городского округа	Ежегодно	Общественной палатой городского округа Верхняя Пышма проведены следующие мероприятия в 1 полугодии 2021 года: / - 12.03.2021, встреча с жителями п. Нагорный (вопрос о реконструкции ФАП,решения взаимодействии с руководством полигона о контроле передвижения техники, ремонт дороги, продолжение газификации поселка, неблагополучные семьи); / - 14.05.2021, встреча с главой поселка Исеть и руководителями предприятий по добыче щебня и песка в рамках поступившего обращения по вопросу неблагоприятных условий для проживания в рамках функционирования данных предприятий; / - 23.06.2021, рабочая встреча с начальником ГИБДД ГО Верхняя Пышма (вопрос парковки на газонах в жилых зонах, закрытие тентами машин, следующих с карьера со щебнем и песком, соблюдение правил дорожного движения велосипедистами и самокатами, совместные рейды). / Совместный прием граждан членами общественной палаты и депутатами городского округа Верхняя Пышма. / Участие институтов гражданского общества в следующих комиссиях: / - Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском круге Верхняя Пышма; / - Комиссия по стабилизации экономической обстановки; / - Конкурсная комиссия по отбору проектов инициативного бюджетирования; / - Комиссия по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной помощи городского округа Верхняя Пышма; / - Совет по делам инвалидов городского округа Верхняя Пышма; / - Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Верхняя Пышма; / - аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих в администрации городского округа Верхняя Пышма. / Информация о работе Общественной палаты городского округа Верхняя Пышма освещается в средствах массовой информации: / Газета «Красное знамя»: / - 27.01.2021, тема «Сформирована Общественная палата городского округа Верхняя Пышма»; / - 03.03.2021, тема «В Общественной палате передали эстафету лидерства»; / - 28.04.2021, тема «Сверили планы»; / - 02.06.2021, тема: «Последний звонок одиночества». / Сайт городского округа Верхняя Пышма: / - 20.01.2021, тема «Завершилось формирование Общественной палаты ГО Верхняя Пышма пятого созыва», ссылка: https://movp.ru/site/item?id=8999. / - 24.02.2021, тема: «24 февраля состоялось первое заседание Общественной палаты пятого созыва», ссылка: https://movp.ru/site/item?id=9263. / - 26.03.2021, тема: «Общественники сформировали составы рабочих комиссий», ссылка: https://movp.ru/site/item?id=9506. / - 29.04.2021, тема «21 апреля члены Общественной палаты ГО Верхняя Пышма получили удостоверения и сформировали план работы на текущий год», ссылка: https://movp.ru/site/item?id=9702. / - 27.05.2021, тема: «Верхнепышминские общественники предложат главе городского округа перевести все школы на пятидневный режим работы», ссылка: https://movp.ru/site/item?id=9839. / Общественная палата создала группу в соцсетях: https://vk.com/public204295041	выполнено в полном объеме в установленные сроки
29	Раздел 11 пункт 1	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный, региональный антикоррупционный мониторинг)	Ежеквартально	Информация представлена в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области: / - по итогам 1 квартала 2021 года направлено письмом администрации городского округа Верхняя Пышма от / 12.04.2021 № 01-01-24/2939. / В АСУ ИОГВ сведения федерального антикоррупционного мониторинга «Мониторинг К Экспресс (квартальная)» за 1 квартал 2021 года внесены 12.04.2021.	выполнено в полном объеме в установленные сроки
30	Раздел 12 пункт 1	Подготовка материалов на заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных организаций (учреждений) и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений	1 раз в полугодие	1 полугодие 2021 года: / Арбитражный суд Свердловской области / 1) № А60-63999/2020 ООО «Сервис-Телеком» о признании незаконным решения административного органа (административной комиссии городского округа Верхняя Пышма) в части. / 2) № А60-1304/2021 ООО «Сервис-Телеком» о признании незаконным решения административного органа (административной комиссии городского округа Верхняя Пышма) в части. / 3) А60-6109/2021 ИП Ладыгин С.В. к администрации городского округа Верхняя Пышма о признании бездействия, выразившегося в непринятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, незаконным. / Верхнепышминский городской суд Свердловской области / 1) 2-649/2021 Дудина Ж.М. к администрации городского округа Верхняя Пышма о признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере земельных правоотношений. / 2) 2-968/2021 Шевченко Ю.Ю. к администрации городского округа Верхняя Пышма о признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере земельных правоотношений. / 3) 2-970/2021 Сидорова О.А. к администрации городского округа Верхняя Пышма о признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере земельных правоотношений.	выполнено в полном объеме в установленные сроки

ВЫВОД: План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на 2021-2023 годы утвержден постановлением Главы городского округа Верхняя Пышма от 15 января 2021 года № 4.
Планом мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма на первое полугодие 2021 года, запланировано 30 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объёме в установленные сроки. Целевые показатели за первое полугодие 2021 года достигнуты.
В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов в муниципальных учреждениях (предприятиях) подведомственных администрации городского округа подписано распоряжение администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.01.2021 № 47 «О предоставлении отчетов, а также об уведомлении администрации городского округа Верхняя Пышма и согласовании документов по личному составу, создаваемых в подведомственных учреждениях администрации городского округа Верхняя Пышма».
Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма за 1 полугодие 2021 года будет размещен на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в подразделе Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма/ Планы работы и отчеты - http://movp.ru/anticorruption/anticorruptionsovet/ не позднее 1 июля 2021 года.

Заместитель главы администрации по общим вопросам городского округа Верхняя Пышма	Н.А. Резинских

Лукашова Алена Леонидовна
Тел .+7 (34368) 4-04-80, вн. 10-22