|  |  |  |  |  |  |  | К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от __29.11.2021____ № ____999____ Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 104 004,5 | 189 913,2 | 189 703,5 | 188 462,2 | 181 856,9 | 187 595,5 | 166 473,2 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 179 536,7 | 34 102,4 | 31 124,7 | 28 108,2 | 27 100,7 | 27 100,7 | 32 000,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 799 486,2 | 136 264,6 | 138 213,7 | 137 336,9 | 134 342,2 | 139 717,7 | 113 611,1 |  |
| 4 | местный бюджет | 124 981,6 | 19 546,2 | 20 365,1 | 23 017,1 | 20 414,0 | 20 777,1 | 20 862,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 918 263,7 | 152 609,2 | 155 227,2 | 154 542,1 | 155 336,8 | 160 712,3 | 139 836,1 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 173 806,2 | 30 410,4 | 29 937,7 | 27 256,7 | 27 100,7 | 27 100,7 | 32 000,0 |  |
| 14 | областной бюджет | 721 467,8 | 119 564,9 | 122 433,4 | 122 367,8 | 123 352,6 | 128 728,1 | 105 021,0 |  |
| 15 | местный бюджет | 22 989,7 | 2 633,9 | 2 856,1 | 4 917,6 | 4 883,5 | 4 883,5 | 2 815,1 |  |
| 29 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 812 221,2 | 134 957,4 | 137 595,1 | 132 765,3 | 137 548,3 | 142 355,1 | 127 000,0 | 1.1.3., 1.1.4. |
| 30 | федеральный бюджет | 173 806,2 | 30 410,4 | 29 937,7 | 27 256,7 | 27 100,7 | 27 100,7 | 32 000,0 |  |
| 31 | областной бюджет | 638 415,0 | 104 547,0 | 107 657,4 | 105 508,6 | 110 447,6 | 115 254,4 | 95 000,0 |  |
| 32 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 82 977,8 | 15 017,9 | 14 776,0 | 16 859,2 | 12 878,0 | 13 446,7 | 10 000,0 | 1.1.5. |
| 33 | областной бюджет | 82 977,8 | 15 017,9 | 14 776,0 | 16 859,2 | 12 878,0 | 13 446,7 | 10 000,0 |  |
| 40 | ПОДПРОГРАММА 2. «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 31 514,6 | 4 749,1 | 5 269,3 | 5 316,7 | 5 327,4 | 5 327,5 | 5 524,7 |  |
| 42 | местный бюджет | 31 514,6 | 4 749,1 | 5 269,3 | 5 316,7 | 5 327,4 | 5 327,5 | 5 524,7 |  |
| 68 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 2 420,4 | 345,4 | 358,5 | 401,7 | 412,4 | 412,4 | 490,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 69 | местный бюджет | 2 420,4 | 345,4 | 358,5 | 401,7 | 412,4 | 412,4 | 490,0 |  |
| 70 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 1 083,8 | 160,2 | 168,7 | 175,1 | 179,9 | 179,9 | 220,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 71 | местный бюджет | 1 083,8 | 160,2 | 168,7 | 175,1 | 179,9 | 179,9 | 220,0 |  |
| 72 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 1 063,5 | 157,3 | 163,4 | 176,0 | 170,9 | 170,9 | 225,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 73 | местный бюджет | 1 063,5 | 157,3 | 163,4 | 176,0 | 170,9 | 170,9 | 225,0 |  |
| 74 | Подмероприятие 2.4.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 50,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 75 | местный бюджет | 50,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 |  |
| 76 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 206,2 | 25,1 | 26,4 | 34,5 | 46,1 | 46,1 | 28,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 77 | местный бюджет | 206,2 | 25,1 | 26,4 | 34,5 | 46,1 | 46,1 | 28,0 |  |
| 78 | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 79 | местный бюджет | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 81 | местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 83 | местный бюджет | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | ПОДПРОГРАММА 4. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 9 414,8 | 1 971,9 | 1 092,2 | 1 152,4 | 1 033,8 | 1 396,2 | 2 768,3 |  |
| 106 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 107 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 108 | местный бюджет | 9 414,8 | 1 971,9 | 1 092,2 | 1 15245 | 1 033,8 | 1 396,2 | 2 768,3 |  |
| 126 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 3 589,1 | 702,1 | 370,4 | 440,2 | 325,0 | 325,0 | 1 426,5 | 4.2.1. |
| 127 | местный бюджет | 3 589,1 | 702,1 | 370,4 | 440,2 | 325,0 | 325,0 | 1 426,5 |  |
| 137 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | 83 917,3 | 21 764,9 | 17 675,3 | 16 877,1 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 600,0 |  |
| 139 | федеральный бюджет | 5 730,5 | 3 692,0 | 1 187,0 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 140 | областной бюджет | 18 049,3 | 7 977,6 | 5 507,8 | 4 563,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 141 | местный бюджет | 60 137,5 | 10 095,3 | 10 980,5 | 11 461,7 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 600,0 |  |
| 142 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 149 | Мероприятие 5.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, всего, из них | 83 917,3 | 21 764,9 | 17 675,3 | 16 877,1 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 600,0 | 5.1.1. |
| 150 | федеральный бюджет | 5 730,5 | 3 692,0 | 1 187,0 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 151 | областной бюджет | 18 049,3 | 7 977,6 | 5 507,8 | 4 563,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | местный бюджет | 60 137,5 | 10 095,3 | 10 980,5 | 11 461,7 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 600,0 |  |
| 153 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |