Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2020 год

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 № 1411.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2020 год подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году в городском округе Верхняя Пышма осуществлялась реализация 8 муниципальных программ, с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2020 году составило 317 единиц, фактическое достижение – 71,3 процента от запланированных значений на год.

Таблица № 1

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная с при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По муниципальным программам |  | 317 | 71,3 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 89 | 89,8 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 12 | 67,2 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 26 | 96,2 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 29 | 88,2 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | 101 | 87,3 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 27 | 9,8 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 25 | 101,0 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | 8 | 30,5 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2020 году за счет всех источников – 7 миллиардов 924 миллиона 658 тысяч рублей, при этом средства местного бюджета составляли 53 процентов от общих расходов.

Таблица № 2

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| По муниципальным программам |  | всего, из них: | 7 924 658,20 | 7 095 971,20 | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 74 784,2 | 72 951,0 | 97,5 |
|  |  | областной бюджет | 3 658 090,3 | 3 614 645,6 | 98,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 191 783,7 | 3 408 374,6 | 81,3 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 275 592,6 | 268 072,8 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 236,7 | 1 198,9 | 96,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 130,6 | 993,1 | 87,8 |
|  |  | местный бюджет | 273 225,3 | 265 880,8 | 97,3 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 42 712,0 | 36 188,5 | 84,7 |
|  |  | местный бюджет | 42 712,0 | 36 188,5 | 84,7 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 19 621,70 | 19 016,60 | 97,0 |
|  |  | местный бюджет | 19 621,70 | 19 016,60 | 97,0 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 325 138,9 | 272 691,8 | 83,9 |
|  |  | областной бюджет | 48 112,4 | 48 091,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 277 026,5 | 224 599,9 | 81,1 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 629 872,6 | 2 619 053,1 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 28 432,8 | 27 128,4 | 95,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 227 704,5 | 1 224 419,6 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 1 373 735,4 | 1 367 505,1 | 99,5 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 386 592,0 | 3 646 026,6 | 83,1 |
|  |  | областной бюджет | 2 241 876,0 | 2 209 403,2 | 98,6 |
|  |  | местный бюджет | 2 144 716,0 | 1 436 623,3 | 67,0 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 189 703,5 | 180 237,9 | 95,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 124,7 | 30 633,7 | 98,4 |
|  |  | областной бюджет | 138 213,7 | 130 684,7 | 94,6 |
|  |  | местный бюджет | 20 365,1 | 18 919,5 | 92,9 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 55 424,9 | 54 683,8 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 990,0 | 13 990,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 053,0 | 1 053,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 40 381,9 | 39 640,8 | 98,2 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 2020 года составили 7 миллиардов 95 миллионов 971 тысячу рублей или 89,5 процента к запланированным расходам.

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 275 миллионов 593 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 миллион 237 тысяч рублей, областного бюджета – 1 миллион 131 тысяча рублей, местного бюджета – 273 миллиона 225 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 268 миллионов 073 тысячи рублей, или 97,3 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 1 миллион 199 тысяч рублей, или 96,9 процента от плана, областного бюджета – 993 тысячи рублей, или 87,8 процента от плана, местного бюджета – 265 миллионов 881 тысяча рублей, или 97,3 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 3

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 22 943,8 | 22 812,3 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 37,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 140,6 | 140,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 22 765,4 | 22 671,8 | 99,6 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 253,7 | 7 253,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 253,7 | 7 253,7 | 100,0 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 982,3 | 3 982,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 982,3 | 3 982,3 | 100,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 262,0 | 262,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 262,0 | 262,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 18 405,5 | 16 701,6 | 90,7 |
|  |  | областной бюджет | 137,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18 268,1 | 16 701,6 | 91,4 |
| 6 | ПП «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на 2019-2024 годы» | всего, из них: | 5 711,3 | 5 639,2 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 198,9 | 1 198,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 590,6 | 590,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 921,8 | 3 849,7 | 98,2 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 420,5 | 6 222,5 | 83,9 |
|  |  | местный бюджет | 7 420,5 | 6 222,5 | 83,9 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 077,9 | 3 898,6 | 95,6 |
|  |  | местный бюджет | 4 077,9 | 3 898,6 | 95,6 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 49 240,7 | 49 063,6 | 99,6 |
|  |  | местный бюджет | 49 240,7 | 49 063,6 | 99,6 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 148 019,3 | 144 158,4 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 148 019,3 | 144 158,4 | 97,4 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 443,5 | 2 443,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 443,5 | 2 443,5 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 301,0 | 104,0 | 34,6 |
|  |  | местный бюджет | 301,0 | 104,0 | 34,6 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года» | всего, из них: | 3 825,2 | 3 825,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 825,2 | 3 825,2 | 100,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 706,0 | 1 706,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 706,0 | 1 706,0 | 100,0 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- 53 муниципальных служащих повысили квалификацию: 4 – на курсах повышения квалификации, 5 – на информационно-практических семинарах и 41 – по программам противодействия коррупции, 3 муниципальных служащих обучаются по программам профессиональной подготовки;

- 82 % сотрудников администрации от общего количества сотрудников прошли диспансеризацию;

- предоставлены субсидии АО «Автотранспорт» в размере 10 миллионов 161 тысяча рублей на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозки 
261 625 пассажиров по двенадцати социально значимым маршрутам №№ 1, 2, 101, 104, 106, 109 (109А), 110, 112, 114, 115, 137С, а также на возмещение недополученных доходов от продажи льготных проездных билетов 1 513 школьникам и 510 гражданам, проживающим на территории городского округа Верхняя Пышма, льготникам федерального и областного регистров;

- выплачено пенсионное обеспечение 45 муниципальным служащим;

- для Административной комиссии городского округа Верхняя Пышма:

- приобретено 350 маркированных конвертов и 1054 почтовые марки;

- оплачен семинар на тему «Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях»;

- приобретены канцелярские товары: бумага SvetoCopy-30 штук, папки-файлы перфорированный комплект 100 штук – 10 комплектов, папка-регистратор-30 штук, ручки-40 штук, скоросшиватель-75 штук;

- для осуществления государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям приобретены канцелярские товары: корректор на водной основе - 1 штука, скоросшиватель пластиковый – 2 штуки, карандаш - 1 штука, ручка шариковая - 1 штука, скрепки 28 миллиметров -1 упаковка, скобы к степлеру № 24 -1 штука;

- приобретены 4 шариковые ручки для осуществления государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним

- учтено 1107 захоронений в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- осуществлена уборка территорий кладбищ городского округа общей площадью 
494 500 квадратных метров.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены исключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей и для 50 основных пользователей;

- заменены компьютеры 15 работникам администрации и поселковых администраций;

- издан 51 выпуск газеты «Красное знамя», а также 52 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф. размером 1186,46 мегабайтов.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведено 18 обучающих семинаров для 242 человек, в том числе по теме «Изменения в налоговом законодательстве» с приглашением специалистов инспекции Федеральной налоговой службы России по Свердловской области № 32;

- организована выставка продукции 8 субъектов малого и среднего предпринимательства при представлении городского округа Верхняя Пышма в Законодательном собрании Свердловской области;

- оказано 546 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

- размещено 11 предпринимателей в Центре поддержки субъектов малого предпринимательства на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оказана консультационная помощь 3 субъектам малого и среднего предпринимательства по составлению бизнес-плана;

- предоставлена одна субсидия на обеспечение затрат по аренде индивидуальному предпринимателю, занимающемуся социально-значимым видом деятельности, оказавшемуся в зоне риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечено хранение 25 323 документов муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 2,1 процента архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- подготовлено 308 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 105 межевых планов, 109 актов обследования зданий и сооружений, 65 схем границ расположения земельных участков, 29 технических планов;

- разработаны 24 пакета документов территориального планирования: 9 проектов межевания территорий городского округа, 10 проектов планировки и 4 документа по внесению изменений в Генеральный план, 1 пакет документов правил землепользования и застройки населенного пункта п. Исеть;

- проведено 310 инженерно-геодезических изысканий: 289 топографических съемкок земельных участков, 11 выносов границ проектируемых участков, 3 геодезических разбивки, 1 аэрофотосъемка проектируемого участка, 3 выкопировки земельного участка из программы CREDO, 1 проведение геодезических исследований и изготовление схемы расположения пожарных гидрантов на территории городского округа Верхняя Пышма, 1 подготовка перерасчета геодезических координат по привязке пожарных гидрантов на территории городского округа Верхняя Пышма к географической системе координат согласно реестру и 1 инженерное изыскание для проектирования южной части с. Мостовское.

Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на 2019-2024 годы»:

- предоставлена социальная выплата 2 семьям на сумму 2 миллиона 199 тысяч 100 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 195,3 квадратных метра;

- предоставлены 2 гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в п. Кедровое и п. Первомайский городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены устройство наружной лестницы к кинотеатру «Луч» по ул. Сосновая в п. Исеть.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- заключено 5 договоров ежегодного обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовское гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовское гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 взяты пробы из источников нецентрализованного водоснабжения для проведения лабораторных исследований;

- проведен профилактический осмотр с проверкой работоспособности оборудования на 29 источниках нецентрализованного водоснабжения (скважинах): 9 - в п. Исеть, 6 - в п. Кедровое, 3 - в с. Мостовское, 3 - в п. Сарга, 2 - в п. Первомайский, 1 - в п. Крутой, 1 - в п. Красный Адуй, 1 - в п. Ольховка, 1 - в п. Нагорный, 1 - в д. Мостовка и 1 - в д. Верхотурка;

- осуществлена замена и ремонт узлов, деталей, оборудования 14 скважин: 4 - в п. Кедровое, 1 - в п. Первомайский, 6 - в п. Исеть и 3 - в п. Сагра;

- выполнено обустройство источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) в п. Красный Адуй «Адуйский источник памяти»;

- проведены работы по очистке донных отложений и дезинфекции 35 источников нецентрализованного водоснабжения: 3 - в п. Красный Адуй, 11 - в с. Мостовское, 
8 - в п. Кедровое, 13 - в п. Исеть;

- получены 3 гидрогеологических заключения на вновь обустраиваемые трубчатые колодцы-скважины в п. Исеть, п. Гать и п. Ольховка;

- ликвидировано 161 место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в объеме 2 452,78 кубических метра;

- ликвидировано 3 места несанкционированного размещения биологических отходов: п. Шахты, за территорией воинской части, г. Верхняя Пышма, лесополоса городского округа Верхняя Пышма;

- проведены два этапа акции «Экомобиль», направленные на сбор опасных ртутьсодержащих отходов и химических источников тока у населения частного сектора города Верхняя Пышма, населения поселков городского округа Верхняя Пышма и образовательных учреждений городского округа:

- в первый этап собрано 4 951 штука отработанных ламп и 62 отработанных термометра;

- во второй этап – 3 743 штуки отработанных ламп и 30 отработанных термометров;

- в рамках проекта «Утилизируй правильно» собрано и передано в утилизацию 1 242,72 килограмма отработанных батареек;

- приобретено 75 подарочных сертификатов номиналом 500 рублей, 60 подарочных сертификатов номиналом 1 000 рублей для вручения призерам и лауреатам муниципального фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу!»;

- изготовлено 285 табличек для размещения на контейнерных площадках в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;

- изготовлено 300 настольных перекидных календарей и 500 благодарностей с рисунками участников муниципального конкурса «В защиту природы дети говорят…»;

- изготовлен и размещен 31 рекламно-информационный баннер экологической направленности с рисунками и плакатами призеров и лауреатов фестиваля-конкурса экологической деятельности детей;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма размещено 12 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- напечатано и распространено 3 000 листовок для организации проведения работ по эвакуации населения городского округа Верхняя Пышма в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- напечатано и распространено 3 000 листовок по обучению населения безопасному поведению на водных объектах;

- предоставлена субсидия добровольной пожарной дружине в размере 490,9 тысяч рублей;

- приобретено снаряжение и пожарно-техническое вооружение для вновь принятых членов добровольной пожарной дружины;

- проверена работоспособность 249 пожарных гидрантов и отремонтировано 36 пожарных гидрантов, расположенных в городском округе Верхняя Пышма для создания условий обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городском округе;

- выполнены работы протяженностью 26 километров 933 метра по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- приобретено новое автоматизированное рабочее место оперативной дежурной системы 112 с целью организации рабочего процесса;

- оказаны услуги по обслуживанию и содержание в исправном состоянии местной системы оповещения пункта управления «Грифон» на случай возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- оплачены услуги холодного водоснабжения и водоотведения для нужд пожаротушения;

- приобретен электромегафон для оповещения населения в случае возникновения пожара;

- приобретены 2 бензогенератора для обеспечения автономного электропитания в случае чрезвычайной ситуации;

- приобретены 3 стенда и 2 карты для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- установлены 2 видеокамеры в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Верхняя Пышма на ул. Юбилейной;

- осуществлено техническое обслуживание 8 камер г. Верхняя Пышма в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- организована охрана с привлечением членов добровольной народной дружины в наиболее значимых культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории городского округа Верхняя Пышма: «Праздник Весны и Труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «День России» (12 июня), «Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (с 25 июня по 1 июля), «День знаний» (1 сентября), «День народного единства» (4 ноября), подготовка к Новому году и Рождеству;

- по соблюдению требований Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» проведено более 50 проверочных мероприятий (проверка масочного режима) на территории городского округа Верхняя Пышма с привлечением членов добровольной народной дружины: в 
г. Верхняя Пышма, с. Балтым, п. Кедровое, п. Исеть, п. Красный, с. Мостовское, п. Крутой, п. Красный Адуй, п. Санаторный, п. Нагорный, п. Соколовка, 
п. Ольховка;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 46 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 школ, 31 детского сада, 2 учреждений дополнительного образования);

- оборудованы средствами охраны с выводом на пульт централизованной охраны Верхнепышминского ОВО детские сады №№ 19, 45, 69, школы №№ 7, 16, 24, 29;

- установлены системы видеонаблюдения, система охранной сигнализации, ворота с жесткой фиксацией в детских садах №№ 19, 26, 41, 5, 7, в филиалах МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» в п. Исеть, с. Мостовское, п. Сагра, п. Первомайский;

- проведена модернизация домофонной сети и системы видеонаблюдения в детских садах №№ 4, 42, 31, 40 47, 23, 9, 69, 1, 36, 28, 2, 6, 6/43, 13, 17, 11, 45;

- приобретены ручные металлодетекторы в МАДОУ «Детский сад № 1,4,6/43,11,13,17,19,22,23,24,26,28,29,31,34,36,40,41,42,45,47,48,69», МАОУ «СОШ №2,3,4,7,9,16,22,24,25,33»;

- установлены дополнительно внешние камеры видеонаблюдения в МАОУ «СОШ №22»;

- в целях антитеррористической защищенности объекта установлено ограждение МАОУ «СОШ №22»;

- установлены откатные ворота с жесткой фиксацией створок МАДОУ «Детский сад №3,7,9»

- произведен монтаж и обслуживание внутреннего и внешнего видеонаблюдения в модельной библиотеке для детей и молодежи МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», в МАУ «Спортивная школа «Лидер» в с. Балтым;

- установлено 5 турникетов в МАУ «Спортивная школа им. А. Козицына»: на стадионе (ул. Кривоусова, 15) - 1 турникет, ФОК Кедр – 1 турникет, Дворец ледовых видов спорта – 3 турникета;

- изготовлены и переданы в учреждения социальной сферы городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Комитет ЖКХ» и в МО МВД России «Верхнепышминский» для дальнейшего распространения среди населения памятки по профилактике преступлений и правонарушений и антитеррористической направленности:

- Памятка уровни опасности (синий, желтый, красный) – 1 000 штук;

- Памятка о порядке действий при обнаружении подозрительного    предмета, который может оказаться взрывным устройством – 2 000 штук;

- Правила антитеррористической безопасности – 2 000 штук;

- Памятки по профилактике мошенничества – 2 300 штук;

- обследовано 22 объекта перед проведением 6 массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в период проведения Всероссийского голосования на предмет оценки антитеррористической защищенности обследовано 36 избирательных участков;

- в целях подготовки школ к «1 сентября» проведено обследование 12 общеобразовательных учреждений на предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасность и других предметов;

- по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты» об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов), специалистом по взрывобезопасности обследовано 37 объектов.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост: п. Крутой, п. Красный Адуй, п. Санаторный, п. Нагорный, с. Мостовское, д. Верхотурка, п. Первомайский, п. Соколовка, п. Ольховка, п. Сагра, п. Гать;

- приобретены 400 архивных коробов для организации хранения архивных фондов в соответствии с требованиями нормативов хранения;

- подготовлено 822 архивные справки, необходимых для назначения пенсий и выплаты пособий, связанных с социальной защитой граждан;

- исполнено 627 запросов на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право граждан на владение землей, изготовлено 4055 листов копий;

- 299 архивных копий предоставлено по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры;

- подготовлены 2 статьи, освещающих историю города на основе архивных документов;

- выполнены работы по поддержке и развитию официального сайта ГО Верхняя Пышма;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата (АМБА)», «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия на 50 одновременных допусков для сотрудников администрации городского округа Верхняя Пышма на право пользования программам обеспечением «Консультант Плюс»;

- выполнены работы по ремонту крыши в здании Балтымской сельской администрации;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведена материально-денежная оценка 17 лесных участков для вырубки леса;

- приобретено 30 аншлагов для информирования населения;

- осуществлено патрулирование 622 гектар городских лесов с целью предупреждения, возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- опубликована 1 статья в «Отраслевом журнале „Вестник“ № 3-4, 2020 год;

- подготовлены к установке 5 информационных стендов объектов туристической направленности.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года»

- приобретено 3 жилых помещения для обеспечения жильем педагогов образовательных учреждений.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 42 миллиона 712 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 42 миллиона 712 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 36 миллионов 189 тысяч рублей, или 84,7 процента от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 36 миллионов 189 тысяч рублей, или 84,7 процента от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 25 768,2 | 19 713,8 | 76,5 |
|  |  | местный бюджет | 25 768,2 | 19 713,8 | 76,5 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 16 943,8 | 16 474,7 | 97,2 |
|  |  | местный бюджет | 16 943,8 | 16 474,7 | 97,2 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- для постановки на кадастровый учет недвижимого имущества получено 9 комплектов документов, в том числе справки о техническом состоянии недвижимого имущества;

- получен 1 комплект документов после проведения кадастровых и инвентаризационно-технических работах в отношении объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости 481 объекта муниципальной собственности, в том числе:

- для передачи в аренду и/или начисления арендных платежей – 345 объектов;

- для приватизации – 7 объектов;

- для проведения торгов – 29 объектов;

- для договора купли-продажи – 1 объект;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 77 объектов;

- для переселения граждан – 22 объекта;

- количество демонтируемых несанкционированных рекламных конструкций за 2020 год составило 34 конструкции, объекты демонтированы без использования бюджетных средств – по выставленным предписаниям;

- отправлено 717 писем, бандеролей, посылок и телеграмм, в том числе и по претензионной деятельности;

- приобретено 27 объектов недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- для муниципальных нужд, были изъяты (выкуплены) 18 земельных участков и объектов недвижимости в ГСК 113;

- 7 земельных участков и объектов недвижимости в ГСК 68, 33;

- выкуплен земельный участок для расширения территории СОШ 22;

- выкуплен земельный участок у поселка Каменные ключи для муниципальных нужд в целях строительства объектов местного значения, предназначенных для ритуальных услуг;

- для нужд городского округа приобретена 1 коммунальная машина;

- в перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП внесено 75 объектов.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма за первое полугодие 2020 года составила 96,5%, в том числе 321 обращение граждан исполнено в срок на 99,7%;

- оплачены коммунальные услуги по 2 объектам муниципальной собственности.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 21 миллион 817 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства местного бюджета в размере 8 миллионов 547 тысяч рублей, или 39,2 процента от запланированных средств.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 19 621,70 | 19 016,60 | 97,1 |
|  |  | местный бюджет | 19 621,70 | 19 016,60 | 97,1 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведено 8 плановых проверок в финансово-бюджетной сфере и 4 плановых проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма;

- приобретены лицензии:

- справочная система Консультант Плюс доступ 50 человек;

- «Бюджет –Смарт» - 44 клиентских лицензий;

- «Свод-Смарт» - 60 клиентских лицензий;

- подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии;

- «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия;

- система «Контур Экстерн» - 1 лицензия;

- "1С:Бухгалтерия"- 1 лицензия;

- «Касперский» - 20 лицензий;

- «Контур-Зарплата» - 1 лицензия;

- обеспечено содержание финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 325 миллионов 139 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 48 миллионов 112 тысяч рублей, местного бюджета – 277 миллионов 26 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 272 миллиона 692 тысяча рублей, или 83,9 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 48 миллионов 91 тысяча рублей, или 100,0 процента от плана, местного бюджета – 224 миллиона 600 тысяч рублей, или 81,1 процента от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 6

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 81 333,2 | 73 518,2 | 90,4 |
|  |  | областной бюджет | 46 139,2 | 46 139,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 35 194,0 | 27 379,0 | 77,8 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 31 945,8 | 14 572,2 | 45,6 |
|  |  | местный бюджет | 31 945,8 | 14 572,2 | 45,6 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 95 587,6 | 82 211,8 | 86,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 973,3 | 1 952,6 | 99,0 |
|  |  | местный бюджет | 93 614,3 | 80 259,2 | 85,7 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 89 563,5 | 76 467,1 | 85,4 |
|  |  | местный бюджет | 89 563,5 | 76 467,1 | 85,4 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 26 588,9 | 25 802,4 | 97,0 |
|  |  | местный бюджет | 26 588,9 | 25 802,4 | 97,0 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- завершено строительство 3 резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Верхняя Пышма;

- выполнен оперативный ремонт колодцев № 8-11 общегородского ливневого коллектора по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма;

- выполнено строительство линия освещения в п. Кедровое на ул. Строителей;

- выполнено строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения по адресам: ул. Маяковского, ул. Цветочная, ул. Красноармейская, ул. 40 лет Октября, ул. Загородная в г. Верхняя Пышма;

- благоустроены территории после выполнения работ по реконструкции ВЛ-6 кВ, с. Балтым на ул. Набережная, дачного некоммерческого партнерства «Новобалтым»;

- выполнены работы по проектно-сметной документации по реконструкции уличного освещения в пос. Ромашка, ул. Петрова г. Верхняя Пышма.

- выполнена реконструкция газовой котельной п. Исеть, ул. Заводская,1 (заменен 1 котел)

- выполнены ремонтно-строительные (восстановительные) работы по ремонту участков газопровода по объектам: «п. Соколовка – п. Кедровое».

- выполнена «реконструкция системы газоснабжения на улице Козицына – Октябрьская».

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 10-ти многоквартирных домах по адресам: проспект Успенский д 34, д 36 и д 38, ул. Кривоусова д.43, п. Исеть ул. Дружбы, д 1 б, ул. Мира д.3,5,7,13,16.

- произведен снос аварийного и ветхого жилищного фонда по адресу: пос. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6;

- выполнен снос тепло пункта ул. Успенский 48а, г. Верхняя Пышма

- произведен снос и разборка дома по ул. Петрова 37, г. Верхняя Пышма

- выполнены ремонтные работы в жилом доме по ул. Перегрузочная, 8, в п. Красный.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена уборка 11 кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- обеспечено содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Красный;

- произведено санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, а также территорий населенных пунктов городского округа;

- оказаны услуги по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности на территории г. Верхняя Пышма;

- выполнены отловы и содержание безнадзорных собак в количестве 183 голов;

- проведена дезинфекция 32 остановочных комплексов;

- установлено 16 новых остановочных комплексов общественного транспорта;

- выполнены работы по ограниченной вырубке и посадке деревьев, обустроены новые цветники и газоны площадью 3 726 м2;

- установлено 44 контейнерные площадки.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- произведено содержание по зимнему и летнему содержанию дорог улично-дорожной сети;

- произведено содержание ливневой канализации в объеме 21 км;

- произведено содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры;

- установлены металлические ограждения 643,4 п. м;

- обустроены школьные учреждения пешеходными переходами светодиодными светофорами типа Т-7 в городском округе Верхняя Пышма п. Красный, п. Ольховка;

- выполнен ремонт автомобильных дорог и внутридомовых проездов по следующим адресам: ул. Петрова 35/5, 36/6, 35/8, проспект Успенский 97а, 58, ул. Уральских Рабочих д.31

- выполнен ремонт внутриквартального проезда к ДОУ № 23, ул. Уральских Рабочих, и ремонт тротуара по ул. Сварщиков г. Верхняя Пышма

- выполнен ремонт автомобильной дороги: ул. Энтузиастов, подъезд к п. Крутой (5,6 км), ул. Сергея Лазо, ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная;

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в районе проспект Успенский. д.49 в г. Верхняя Пышма

- выполнены работы по устройству обочин на а/д подъезде к п. Крутой, и тротуара по ул. Машиностроителей, д.6

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 миллиардов 629 миллионов 873 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28 миллионов 433 тысячи рублей, областного бюджета – 1 миллиард 227 миллионов 705 тысяч рублей, местного бюджета – 
1 миллиард 373 миллиона 735 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 2 миллиарда 619 миллионов 53 тысячи рублей, или 99,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 27 миллионов 128 тысяч рублей, или 95,4 процента от плана, областного бюджета – 1 миллиард 224 миллиона 419 тысяч рублей, или 99,7 процентов от плана, местного бюджета – 1 миллиард 367 миллионов 505 тысяч рублей, или 99,5 процентов от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 004 672,9 | 2 001 919,3 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 805,1 | 13 283,4 | 96,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 152 803,9 | 1 150 807,8 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 838 063,9 | 837 828,1 | 100,0 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 84 457,4 | 82 845,6 | 98,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 375,3 | 13 592,6 | 94,6 |
|  |  | областной бюджет | 61 107,5 | 60 393,0 | 98,8 |
|  |  | местный бюджет | 8 974,6 | 8 860,0 | 98,7 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 076,0 | 4 | 90,1 |
|  |  | областной бюджет | 579,7 | 579,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 496,3 | 3 483,8 | 99,6 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 107 596,2 | 107 240,7 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 75,2 | 75,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 102 421,0 | 107 065,5 | 99,7 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 52 119,4 | 51 503,3 | 98,8 |
|  |  | областной бюджет | 12 199,3 | 11 625,1 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 39 920,1 | 39 878,2 | 99,9 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 243 355,0 | 242 200,5 | 99,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 152,4 | 152,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 416,5 | 416,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 242 786,1 | 241 631,6 | 99,5 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 39 599,3 | 39 599,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 522,4 | 522,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 39 076,9 | 39 076,9 | 100,0 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 93 996,3 | 89 680,6 | 95,4 |
|  |  | местный бюджет | 93 996,3 | 89 680,6 | 95,4 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- по образовательной программе «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 62 человека, по программе «Оказание первой помощи» - 103 человека, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений – 458 человек, по образовательным программам «Эффективные методы реализации ФГОС ДО в логопедии. Универсальные коррекционные технологии в работе с детьми и родителями», «Современные технологии в работе музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», «Образовательные возможности проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Метод развития сенсорной интеграции и практика применения лечебной физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях» - 117 человек;

- проведён фестиваль педагогических инноваций среди педагогов дошкольных образовательных учреждений, в котором приняли участие 52 человека;

- созданы условия для работы пунктов проведения экзаменов (закуплены реактивы для проведения экспериментов по химии, лабораторное оборудование для проведения ОГЭ и ЕГЭ по физике);

- проведены 15 мероприятий для дошкольников и школьников, в том числе:

- конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество!» в рамках муниципального фестиваля самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!»;

- первый этап фестиваля по ЛЕГО–конструированию «Водный мир, вода вокруг нас»;

- лыжные забеги среди обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма в рамках «Лыжня России – 2020»;

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория»;

- спартакиада дошкольников «Здоровое поколение» (третий этап «Семейный биатлон»);

- конкурс «Инженерно-техническая олимпиада» для 9-х классов;

- приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова», приобретены световозвращающие элементы для обучающихся 1- 4 классов;

- приобретено оборудование (детские столы; стулья; детские кровати) для муниципальных дошкольных автономных образовательных организаций №№ 11, 17, 19, 4, 8, 5, 2);

- приобретено, установлено и настроено оборудование и программное обеспечения для организации локально – вычислительной сети в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»;

- приобретено и установлено оборудование для занавеса в актовый зал в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы), учебно-наглядные пособия в муниципальные автономные общеобразовательные учреждения №№ 2, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 33», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»;

- приобретено и установлено оборудование дополнительное оборудование в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», «Средняя общеобразовательная школа № 3; в 2021 году будет приобретено оборудование в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» на сэкономленные средства;

- приобретено и установлено оборудование в кабинеты естественно –научного цикла в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

- приобретено и установлено оборудование для создания цифровой образовательной среды в муниципальные автономные общеобразовательные учреждения 
№№ 9,16,24,29;

- проведена гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания и опрессовка систем отопления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 2, 3, 4 ,5, 6 ,7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69;

- проведена гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания и опрессовка систем отопления в муниципальных общеобразовательных учреждениях №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9,16, 22, 24, 25, 29, 33 и в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования ДДТ, ЦО и ПО;

- осуществлено измерение параметров электроустановок с напряжением до 1000В (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №№ 1, 2, 3, 4 ,5, 6 ,7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69);

- проведен ремонт системы отопления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 4, 8, 17, 23, 41;

- проведен ремонт системы освещения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 6, 28, 47;

- осуществлено измерение параметров систем молниезащиты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 34, 48;

- проведен ремонт системы электроснабжения (начальная школа) в муниципальном общеобразовательном учреждении № 9 (установка ВРУ, ремонт сетей электроосвещения и электроснабжения (наружные сети электроснабжения), устройство заземления и молниезащиты здания начальных классов, внутренние электромонтажные работы: электроосвещение и розеточная сеть в здании начальной школы, внутренние электромонтажные работы: электроосвещение и розеточная сеть старшая  школа 2 этаж МАОУ «СОШ № 9»);

- осуществлено измерение параметров систем молниезащиты в муниципальных общебразовательных учреждениях№№ 1, 2, 3, 7, 16, 24, 25;

- осуществлена замена светильников в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях №№ 1, 2, 4, 7, 16, 22;

- проведено электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения) в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях №№ 2, 4, 16, 24, 33»

- заменены оконные конструкции в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях №№ 6/43, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 36, 40, 45;

- разработана проектно-сметная документация и проведен монтаж   пожарной сигнализации в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №№ 4, 11,28;

- осуществлено кронирование деревьев в муниципальной автономной дошкольной образовательной организации №№ 1, 6/43, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 36, 42;

- произведен монтаж дверей из алюминиевого профиля в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад № 5»;

- проведены текущие ремонты (кровли, крылечки, площадки, группы, гидроизоляция подвала, полы, потолки, входные группы, установка противопожарных дверей, асфальтовое покрытие, вентиляция, пищеблок и др.) в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №№ 1, 2, 3, 4 ,5, 6 ,7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69);

- произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации, изготовлены планы эвакуации при пожаре, приобретены и установлены огнетушители, установлены противопожарные двери в складских помещениях, устранены предписания Пожнадзора в муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательая школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (замена линолеума в 4 учебных кабинетах; ремонт выхода на крышу, архива, кабинета № 120 и прилегающих помещений (коридор, туалет), замена наружных и внутренних дверей, туалетов 1 этажа, системы АПС;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (замена сантехники в туалетах 3 этажа, оконных блоков; ремонт системы канализации, стояков ГВС И ХВС, 4 кабинетов, системы АПС);

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ремонт коридора, ремонт лестничных клеток, кабинетов, столовой, лаборантской, системы АПС, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения);

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» (установка на вводе ХВС фильтра с бактерицидными УФ-лампами; ремонт кабинетов, мастерской, кровли, пола), работы по замене автоматической пожарной сигнализации будут завершены в 2021 году;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» (ремонт кабинета физики/химии, канализации; замена дверей на противопожарные; монтаж системы вентиляции);

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 22» (ремонт коридоров, кабинетов, учительской, входной группы, тамбура № 1, туалетов; замена покрытия пола (линолеум) в 2 кабинетах);

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24» (замена дверей, линолеума в кабинетах, с выравниванием полов фанерой; ремонт 4 кабинетов);

- приобретены и установлены огнетушители, выполнены дополнительные монтажные и пусконаладочные работы пожарной сигнализации и диспетчеризации противодымной вентиляции (АДУ), определены категории пожароопасных помещений    в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 29» (ремонт кровли, кабинета вахтера, учительской, тамбуров 2 этажа; произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака);

- установлена громкоговорящая связь, проведен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны ПЭУ, изготовлены планы эвакуации при пожаре в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательая школа № 33» (ремонт учебных кабинетов, 3-его лестничного марша, коридора 1 этажа);

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» (ремонт фасада; монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проведен монтаж системы АПС и системы оповещения, разработан проекта реконструкции мастерской № 6 в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации».

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- для пищеблока муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» приобретены: посуда, столовые приборы (котлы, кастрюли, ведра, сковороды, ножи, сито, таз);

- для пищеблока муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» приобретены: холодильный прилавок, шкаф для хлеба, производственные столы;

- для пищеблока муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» приобретены: овощерезка, печь конвекционная, котлы, миски, гастроемкость, шкаф расстоечный, лотки, терки, полки, слайсеры, стол, противень, тележки-шпильки;

- для пищеблока муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» приобретены: посудомоечная машина, морозильный шкаф, перфорированые стеллажи для хранения посуды, подтоварник, весы, овощерезка с набором дисков, кипятильники электрические, водонагреватели;

- горячим питанием в муниципальных автономных общеобразовательных учреждений охвачено:

- 1-4 кл. в количестве 5 697 школьников;

- 5-9 кл. в количестве 4 599 школьников;

- 10-11 кл. – 572 школьника;

- льготная категория 5-11 кл. в количестве 1 281, в том числе по категориям: дети без попечения родителей в количестве 81 человек, дети-инвалиды в количестве 96 человек, дети из малообеспеченных семей в количестве 226 человек, дети из многодетных семей в количестве 690 человек, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 79 человек;

- льготная категория (дети, обучающиеся на дому) в количестве 42, в том числе по категориям: дети без попечения родителей в количестве 5 человек, дети-инвалиды в количестве 11 человек, дети из малообеспеченных семей в количестве 5 человек, дети из многодетных семей в количестве 2 человек, учащиеся из коррекционных классов в количестве 11 человек, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 11 человек.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- произведен ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории;

- реализованы мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта:

- флэш-моб «Присоединение Крыма к России» (120 человек);

- акция «Ветеран живет рядом» 32 участника, 823 просмотра;

- акция «Патриоты России» 610 просмотров;

- акция «Свеча памяти» 1265 просмотров;

- флэш-моб «Голубь мира» 413 просмотров;

- флэш-моб «Флаг России» 20 участников (20 флагов было развешено на балконах); конкурс плакатов «Мы за мир, мы против терроризма» 122 человек;

- проведены патриотические игры «Патриоты Урала», «Зарница», «Орлёнок», «Заря», фестиваль «Казачья удаль»; эти мероприятия проходили в феврале (1 квартал) 800 участников

- приобретены подарочные сертификаты для проведения мероприятий:

- 3 сертификата для конкурса плакатов «Мы за мир, мы против терроризма»;

- 15 сертификатов на конкурс к дню города «Верность, терпение, уважение, борщ!»;

- к конкурсу фото к Дню города - 12 сертификатов;

- к конкурсу видеороликов совместно с ГИБДД «Пусть дружат на планете водители и дети» - 12 сертификатов;

- проведены мероприятия в on-line формате:

- фестиваль «Молодежь за мир» проведен с количеством 966 просмотров;

- молодёжная кампания «Экстриму – Да! Экстремизму – нет!» с количеством 156 участников;

- акция «Капля жизни» с 786 просмотрами;

- день призывника осеннего призыва с количеством 821 просмотров;

- слет волонтерских объединений городского округа «Дорогами добра» - 2536 просмотров;

- в off-line формате:

- проводился Городской субботник «Зелёная Россия», в котором приняли участие более 200 человек;

- традиционный слет «День туриста – 2020» (оффлайн) г. Мотаиха 2 дня, 260 человек (по 130 человек).

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- организовано и проведено 718 культурно-массовых мероприятий, в том числе показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ для доступа и массового отдыха жителей городского округа;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминский исторический музей»:

- пополнен музейный фонд;

- Приобретения в новой экспозиции «Город у Медной реки»;

- коллекция грампластинок с песнями известных советских исполнителей 1970-1980-х годов;

- приватизационный чек на 10 000 рублей (ваучер) 1992 г.;

- пейджер «MOTOROLA»;

- пейджер «NECIDP»;

- джинсы (1986 г.);

- коньяк молдавский «Белый аист» (коллекционный,1985 г.);

- мобильный телефон-трубка SIEMENS;

- осуществлено управление и сопровождение сайта (наполнен контент, разработан мультимедийный проект проекта, дизайн верстка интерфейсов, программирование, тестирование и отладка в залы «Битва за Медь» и новой экспозиции, посвященной «75-летию Победы ВОВ»);

- Звуковая аудиосистема в залы «Битва за медь» и новой композиции, посвященной «75-летию Победы в ВОВ»;

- приобретение сенсорного киоска в залы «Битва за Медь» и новой композиции, посвященной «75-летию Победы в ВОВ»;

- приобретение интерактивной сенсорной панели (2шт), сенсорной пленки в залы «Битва за Медь» и новой композиции, посвященной «75-летию Победы в Вов»;

- приобретение ноутбука для проведения мероприятий;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч»:

- проведены кадастровые работы в п. Первомайский;

- в целях признания здания модульного типа п. Первомайский объектом недвижимости и постановкой его на кадастровый учет и передачу в состав муниципальной казны;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»:

  - приобретена компьютерная техника в центральную городскую библиотеку имени В.В. Волоскова;

  - приобретена компьютерная техника: МФУ (многофункциональное устройство) А3 - 1 шт., МФУ А3 цветной-1 шт., ноутбук 15,6 - 8 шт.;

- приобретены: цифровое пианино на подставке, мебель для сельского клуба п. Первомайский: банкетки - 10 шт.; шкаф – 1 шт., стеллаж - 3 шт., стол - 2 шт., вешалки - 2 шт., стулья - 5 шт. профильное оборудование для изо-кружка: мольберты, выставочные рамы, доска магнитно-маркерная, софит;

  - оборудование антитеррористической защиты на 4 объектах: системы оповещения ЧС, тревожная сигнализация, система видеонаблюдения и обслуживание;

- разработана и внедрена программа энергосбережения;

- Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург»:

- приобретены столы-книжки, звуковая аппаратура (уличный выездной вариант);

- приобретены столы-книжки- 10 штук;

- произведена оплата труда сотрудникам в период действия ограничений на работу на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

- замена входной группы (двери) из кассового зала в фойе;

- реорганизация локально-вычислительной сети на 2 этаже.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»:

- установлена охранная сигнализация;

- выполнен косметический ремонт внутренних помещений здания школы.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»:

- приобретен музыкальный инструмент (баян);

- приобретены хореографические станки;

- приобретены зеркала в зал.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретены путевки в санаторий «Соколиный камень» (50 шт.) и санаторий «Дюжонок» (72 шт.);

- профинансирована работа муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (оплата питания, заработная плата сотрудников лагеря);

- муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»:

- отремонтирован фасада здания медицинского блока, фасада здания столовой;

- произведен монтаж и наладка противопожарной шторы, монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- установлены системы видеонаблюдения;

- произведен монтаж охранной сигнализации;

- произведен демонтаж и монтаж наружных маршевых лестниц;

- приобретены и установлены стабилизаторы в количестве 2 шт. (оборудование котельной и столовой; серверная в административном корпусе на 1 этаже) и бесконтактные смесители в количестве 2 шт.;

- приобретены металлические шкафы для персонала в количестве 7 шт., диспенсеры механические в количестве 10 шт., бактерицидные рециркуляторы в количестве 10 шт.;

- проведена разработка проектно-сметной документации для строительства досугового центра, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разработка рабочей документации.

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа имени Александра Козицына» проводится спортивная подготовка по 5 олимпийским видам спорта (футбол, шахматы, волейбол, фигурное катание, хоккей) 450 обучающихся;

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Лидер»:

- ведется спортивная подготовка по лыжным гонкам 8 обучающихся с ограниченным возможностями по зрению;

- осуществляется спортивная подготовка по настольному теннису 9 обучающихся с ограниченными возможностями по слуху;

- реализуется спортивная подготовка по 14 олимпийским видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, художественная гимнастика, теннис, настольный теннис, бокс, дзюдо, тхэквандо, самбо, каратэ, лыжные гонки,) 2 149 обучающихся;

- обеспечено участие обучающихся в 39 мероприятиях различного уровня (32 – всероссийского уровня, 5 – муниципального уровня, 2 – межмуниципального уровня);

- проведено 19 мероприятий городского уровня с общим охватом 916 человек

- муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа по автомотоспорту»:

- осуществляется подготовка 408 обучающихся по неолимпийским видам спорта (автомобильный спорт, мотоциклетный спорт);

- проведено 4 мероприятия городского уровня с общим охватом 182 человека;

- в муниципальном образовании городского округа Верхняя Пышма силами муниципального автономного учреждения «Спортивная школа имени А. Козицина» проведено 30 мероприятий городского уровня с общим охватом 1832 человека.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- муниципальным автономным учреждением «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»:

- организовано 16 мероприятий муниципального уровня досуга детей, подростков и молодежи;

- функционирует 30 спортивно-массовых, военно-патриотических, культурно-досуговых, творческих и информационных кружков и секций для организации досуга детей, подростков и молодежи;

- действует 4 добровольных, самоуправляемых, молодежных некоммерческих формирования;

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса»:

- организовано 2 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятия муниципального уровня для досуга детей, подростков и молодежи;

- функционирует 10 кружков и секций для организации досуга детей, подростков и молодежи;

- действует 3 творческо-технических и спортивно-оздоровительных объединения;

- проведены мероприятия в оффлайн формате:

- «Цветной хап» в котором приняли участие 50 человек;

- Межклубный турнир по футболу «Осенний» с количеством 60 участников;

- фестиваль «Знай наших» онлайн, 651 просмотр;

- городской проект «Праздник двора «Дружно весело живем!» (на 5 площадках» 188 часов, во дворах (оффлайн);

- городская выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественское чудо» продолжительностью 7 часов;

- реализовано два проекта по «Банку молодежных инициатив»;

- 42 подростка обеспечены работой на молодежной бирже труда.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 4 миллиарда 386 миллионов 592 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 миллиарда 241 миллиона 876 тысяч рублей и местного бюджета 2 миллиарда 144 миллиона 716 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 3 миллиарда 646 миллионов 27 тысяч рублей, или 83,1 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 2 миллиарда 209 миллионов403 тысячи рублей, или 98,6 процента от плана, местного бюджета – 1 миллиард 436 миллионов 623 тысячи рублей, или 67,0 процента от плана.

Программа включает в себя 3 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 386 591,8 | 3 646 026,6 | 83,1 |
|  |  | областной бюджет | 2 241 876,0 | 2 209 40,2 | 98,6 |
|  |  | местный бюджет | 2 144 715,8 | 1 436 623,3 | 67,0 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 67 050,0 | 67 010,6 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 33 695,1 | 33 695,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 33 354,9 | 33 315,4 | 99,9 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 792,9 | 21 792,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 21 792,9 | 21 792,9 | 100,0 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- завершена реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» и строительство пристроя по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6, получено разрешение № RU66364000-39/2020 от 31.08.2020 год на ввод объекта в эксплуатацию;

- продолжена реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6, выполнены следующие работы:

- демонтажные работы - 100 %;

- строительные работы железобетонных конструкций здания – 93 %

- строительные работы – 55 %;

- кровельные, кладочные и отделочные работ – 54 %;

- устройство внутренней системы водоснабжения и водоотведения – 20 %;

- монтаж внутренней системы отопления – 10 %;

- монтаж внутренних сетей электроосвещения – 5 %;

- монтаж внутренних систем вентиляции и кондиционирования – 20 %;

- монтаж слаботочных сетей – 9 %;

- разработана проектно-сметной документация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» по адресу г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49, получено положительное заключение государственной экспертизы № RU66-1-1-3-034097-2020 от 27.07.2020;

- получено разрешение на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма 
№ RU66364000-63/2020 от 22.07.2020 срок действия до 31.03.2021, частично выполнены следующие работы:

- подготовительные работы – 100 %;

- устройство фундамента – 100 %;

- возведение каркаса и надземной части здания - 50 %;

- устройство наружных сетей электроснабжения – 70 %;

- устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 50 %;

- устройство наружных сетей теплоснабжения- 90 %;

- получено разрешение на строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области № RU 66364000-10/2020 от 05.02.2020, выполнены следующие работы:

- подготовка территории – 100 %;

- земляные работы – 100 %;

- устройство перепускных дренажных труб под участками трассы - 100%;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований - 100%;

- устройство щебеночного основания – 100 %;

- устройство покрытия из асфальтобетонных смесей – 100 %;

- установка бортовых камней – 100 %;

- благоустройство территории – 100 %;

- малые архитектурные формы – 100 %;

- дорожные знаки - 100%;

- устройство наружного электроосвещения – 100 %;

- устройство наружного электроснабжения – 100 %;

- выполнение пуско-наладочных работ – 100 %;

- продолжено строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма:

- подготовительные работы – 80 %;

- земляные работы - 80 %;

- инженерная подготовка территории – 90 %;

- устройство наружных электрических сетей и линии связи - 30 %;

- устройство дорожной одежды – 90 %;

- работы по обустройству автомобильной дороги – 20 %;

- устройство верхнего строения железнодорожного пути - 30 %;

- устройство искусственных сооружений – 80 %;

- благоустройство – 20 %;

- продолжено строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 115:

- устройство котлована – 100 %;

- устройство фундамента - 100%;

- устройство каркаса здания – 100 %;

- устройство наружных стен – 100 %;

- монтаж внутренних стен и перегородок – 100 %;

- отделочные работы – 85 %;

- устройство кровли – 100 %;

- монтаж внутренних инженерных сетей и систем – 95 %;

- устройство наружных сетей – 100 %;

- благоустройство территории – 95 %;

- технологическое оборудование – 40 %;

- завершены работы по реконструкции дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Автодорога по ул. Феофанова, документы направлены в Департамент Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на итоговую проверку;

- продолжена реконструкция по автодороги по проспекту Успенский от ул. Петрова до путепровода, выполнены следующие работы:

- подготовительные работы – 90 %;

- переустройство инженерных сетей – 90 %;

- земляные работы – 90 %;

- устройство искусственных сооружений – 90 %;

- устройство дорожной одежды – 90 %;

- устройство наружного освещения – 30 %;

- благоустройство – 50 %;

- завершена реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25» по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области, получено разрешение № RU66364000-220/2018 от 15.10.2018 год на ввод объекта в эксплуатацию;

- продолжено строительство регионального спортивного центра «Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма», выполнены работы:

- подготовительные работы – 100 %;

- земляные работы – 50 %;

- инженерная подготовка территории – 100 %;

- устройство фундаментов и оснований – 100 %;

- устройство каркаса здания – 100 %;

- устройство наружных стен – 9 %;

- устройство кровли – 5 %;

- монтаж наружных инженерных сетей – 87 %;

- благоустройство – 6 %;

- получено разрешение на ввод здания для муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма в эксплуатацию №RU66364000-32/2020 от 30.07.2020;

- продолжена реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111Б, Литер А для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском, выполнены следующие работы:

- подготовительные работы – 100 %;

- устройство наружных сетей канализации – 80 %;

- устройство наружных сетей теплоснабжения – 10 %;

- утепление фасадов - 90 %;

- устройство кровли - 40 %;

- внутренняя отделка – 10 %;

- устройство внутренних сетей – 10 %;

- получено разрешение № RU66364000-51/2020 от 14.12.2020 год на ввод начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова. д.4 в эксплуатацию;

- выполнены работы по восстановлению канализационного коллектора в п. Санаторный;

- получено положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-1-3-045935-2020 на строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма;

- получено разрешение № RU66364000-56/2020 от 25.12.2020 год на ввод автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе от ул. Зеленой до ул. Кривоусова, от ул. Свердлова до ул. Октябрьская в городе Верхняя Пышма в эксплуатацию;

- завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в городе Верхняя Пышма, получено разрешение № RU66364000-55/2020 от 25.12.2020 год на ввод объекта в эксплуатацию;

- продолжена реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО «УЗХР» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова), выполнены следующие работы:

- подготовительные работы – 50 %;

- земляные работы - 70 %;

- инженерная подготовка территории – 100 %;

- устройство наружных сетей теплоснабжения – 100 %;

- продолжена реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73, выполнены следующие работы:

- подготовительные работы – 100 %;

- демонтаж (внутри и снаружи здания) – 100 %;

- отделочные работы – 50 %;

- устройство кровли – 100 %;

- устройство внутренних сетей водоснабжения – 100 %;

- устройство внутренних сетей канализирования – 20 %;

- монтаж внутренних сетей электроснабжения – 10 %;

- монтаж наружных сетей электроснабжения – 5 %;

- благоустройство – 5 %.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведен аукцион на право заключения муниципального контракта по приобретению жилого помещения семье по адресу: п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 11, площадь квартиры составляет 45,2 м2;

- заключено соглашение о выкупе жилого помещения семье по адресу: п. Кедровое, ул.40 лет Октября, д.7, кв.9, площадь помещения составляет 40,2 м2;

- заключено соглашение о выкупе жилого помещения семье по адресу: п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д.7, кв. 5, площадь помещения составляет 55,5 м2;

- предоставлена социальная одна выплата вдове ветерана ВОВ;

- заключено соглашение о выкупе 9 жилых помещений по адресу: п. Кедровое ул. Пушкина д.5;

- заключено соглашение о выкупе 5 жилых помещений по адресу: п. Кедровое ул. Классона д. 4;

- выполнено строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Ольховая для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей;

- выдано 100 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения семье, имеющих трех и более детей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма»

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 189 миллионов 704 тысячи рублей, в том числе средств федерального бюджета – 31 миллион 125 тысяч рублей, областного бюджета – 138 миллионов 214 тысячи рублей, местного бюджета – 20 миллионов 365 тысяч рублей.

За 2020 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 180 миллионов 238 тысяч рублей, или 95,0 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 миллионов 634 тысячи рублей, или 98,4 процента от плана, областного бюджета – 130 миллионов 685 тысяч рублей, или 94,6 процента от плана, местного бюджета – 18 миллионов 920 тысяч рублей, или 92,9 процента от плана.

Программа включает в себя 7 подпрограмм.

Таблица № 9

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 155 227,2 | 149 306,6 | 96,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 29 937,7 | 29 607,0 | 98,9 |
|  |  | областной бюджет | 122 433,4 | 116 862,5 | 95,4 |
|  |  | местный бюджет | 2 856,1 | 2 837,1 | 99,3 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 269,3 | 5 254,1 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 5 269,3 | 5 254,1 | 99,7 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 167,0 | 128,0 | 76,6 |
|  |  | местный бюджет | 167,0 | 128,0 | 76,6 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 092,2 | 1 092,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 092,2 | 679,5 | 62,2 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 17 675,3 | 15 397,7 | 87,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 187,0 | 1 026,7 | 86,5 |
|  |  | областной бюджет | 5 507,8 | 4 762,9 | 86,5 |
|  |  | местный бюджет | 11 627,3 | 9 608,1 | 87,5 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 272,5 | 9 059,3 | 88,2 |
|  |  | областной бюджет | 10 272,5 | 9 059,3 | 88,2 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 95 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 8 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 62 лицам, имеющим иждивенцев; 10 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 7 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 7 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 26 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивалось денежное вознаграждение;

- 5 лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- 7 322 гражданами получена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 750 гражданами получена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3 212 гражданами получена оплата жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретено 2 060 доз против клещевого энцефалита на сумму 776,5 тыс. рублей;

- приобретено 850 доз против гепатита А на сумму 396,8 тыс. рублей;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

- обследование объекта на заселенность синаатропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространению социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- изготовлено и распространено 24 566 единиц материала по профилактике ВИЧ-инфекции:

- календарик с логотипом «24 Марта – всемирный день борьбы с туберкулезом» в количестве 4 000 штук;

- блокнот с логотипом и изображением в количестве 200 штук;

- бейсболка с надписью и символикой в количестве 60 штук;

- ручка с надписью, логотипом в количестве 300 штук;

- силиконовый браслет с надписью и логотипом в количестве 200 штук;

- бейдж в количестве 6 штук;

- наклейка в количестве 600 штук;

- значок в количестве 400 штук;

- флаер «ВИЧ и туберкулез» в количестве 3 500 штук;

- афиша «ВИЧ не передается через парту» в количестве 3 500 штук;

- флаер «Если друг заболел туберкулезом» в количестве 3500 штук;

- календарик «Красная ленточка – это» в количестве 3 500 штук;

- афиша «Профилактика туберкулеза» в количестве 800 штук;

- афиша «ВИЧ инфекция: знать и не бояться» в количестве 800 штук;

- флаер «Что такое ВИЧ» в количестве 800 штук;

- флаер «Осторожно!!! СПИД» в количестве 800 штук;

- афиша «Защити себя от туберкулеза» в количестве 800 штук;

- флаер «Что такое СПИД» в количестве 800 штук.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведено 21 заседание психолого-медико-педагогической комиссии;

- в муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Лидер» приобретены 2 знака (стоянка для инвалидов, указатель) и 2 тактильных таблички;

- в муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Алые паруса» приобретены 3 тактильных таблички;

- приобретены элементы адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в здания и сооружения п. Исеть: желтая противоскользящая полоса для ступеней и других поверхностей, тактильные таблички (Брайль), пандус перекатной, телескопичекий пандус.

- произведены работы по обследованию и паспортизации парка культуры и отдыха по программе «Доступная среда».

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- выдано 10 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность отдела субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 55 миллионов 425 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 миллион 53 тысячи рублей, местного бюджета – 
40 миллионов 382 тысячи рублей, федерального бюджета – 13 миллионов 990 тысяч рублей.

За 2020 год освоены средства в размере 54 миллиона 684 тысячи рублей, или 98,7 процента от плана, в том числе средства федерального бюджета – 13 миллионов 990 тысяч рублей, или 100 процентов от плана, областного бюджета – 1 миллион 53 тысячи рублей, или 100 процентов от плана, местного бюджета – 39 миллионов 641 тысяча рублей, или 98,2 процента от плана.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 2020 году достигнуты следующие итоги:

- на 109 детских площадках городского округа проведены работы по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнение песком песочниц;

- проведено 2 геодезических изыскания для корректировки проекта «Организация общественной зоны и благоустройство территории бульвара по пр. Успенский, от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма. 1 этап - от ул. Машиностроителей до ул. Сварщиков»;

- в Верхнепышминском парке культуры и отдыха проведены работы по:

- озеленению газонов и цветников;

- установке опор наружного освещения;

- разработана проектно-сметная документация 2 этапа благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма;

- разработана структурно-функциональная схема Комплексного благоустройства общественной территории Верхнепышминского парк культуры и отдыха (2 и 3 этапы).

- устройство пешеходных тротуаров;

- установка скамейки и урны.

- заключен контракт на благоустройство общественной зоны и благоустройство территории бульвара по пр. Успенский, от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма. 1 этап - от ул. Машиностроителей до ул. Сварщиков» (корректировка):

- выполнены работы по устройству тротуаров из плитки.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, и рекомендации о необходимости изменения муниципальных программ.

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма составляет – 3 (средний уровень эффективности муниципальной программы).

Таблица № 10

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка – 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка – 3 Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка – 2 Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | Оценка - 1 Низкий уровень эффективности муниципальной программы |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» и муниципальному казенному учреждению «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ Свердловской области на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.