ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма

Выполнению мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» в целом составило 40,30 % объем расходов на выполнение мероприятий составил 8 895,20 тыс.рублей при плановом показателе 22 068,10 тыс.рублей.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

-Мероприятие 2.1. Управление информационными технологиями, создание и технологическое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, по плану 2096,0 тыс.руб. выполнено 1 148,5 тыс.руб. (приобретение лицензии: справочная система Консультант Плюс доступ 50чел; «Бюджет –Смарт»-44 клиентских лицензий; «Свод-Смарт»-60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы»-2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей»-1 лицензия; система «Контур Экстерн»-1 лицензия; "1С:Бухгалтерия"- 1 лицензия).

-Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) по плану 19 972,1 тыс.руб. выполнено 7 746,7 тыс.руб. (обеспечение содержания Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма, приобретение периодических печатных изданий: газеты-24 комплектов, журналы 4вида 24 комплектов).

По выполнению целей и задач муниципальной программы на целевых показателях о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» выявлено увеличение в  следующих показателях:

- темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета(в сопоставимых условиях), показатель 27,4 - 100%, в связи с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц;

- доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий, показатель выполнен на 57,14%.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 1 полугодие 2021 г.

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения план | Значение целевого показатели |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 3 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | >=3 | 27,4 | 100 |  |
| 4 | Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | <=15 | 0 | 0 | Заполняется по итогам года |
| 5 | Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 6 | Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | <100 | 0 | 0 | Заполняется по итогам года |
| 7 | Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – Финансовым управлением, на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | <100 | 0 | 0 | Заполняется по итогам года |
| 8 | Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов бюджетов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Задача 3 «Организация планирования и исполнения местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 11 | Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Задача 4 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 16 | Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления муниципальными финансами | не ниже II | 0 | 0 | Заполняется по итогам года |
| 17 | Степень достижения городским округом Верхняя Пышма максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год | процентов | <=100 | 0 | 0 | Заполняется по итогам года |
| 18 | Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма на 1 января текущего финансового года к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (фактическое) | коэф- фициент | <=1 | 0 | 100 |  |
| 19 | Отношение объема заимствований городского округа Верхняя Пышма в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета | коэф- фициент | <=1 | 0 | 100 |  |
| 20 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году | процентов | <=15 | 0 | 100 |  |
| 21 | Отношение размера дефицита бюджета городского округа Верхняя Пышма к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году | процентов | <=10 | 26,107 | 26,107 | За счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета ГО Верхняя Пышма на 01 января 2021 года |
| 22 | Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных городским округом Верхняя Пышма муниципальных гарантий | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
| 23 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа Верхняя Пышма | рублей | 0 | 0 | 100 |  |
| 24 | Задача 5 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий | процентов | 100 | 57,14 | 57,14 |  |
| 26 | Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере | единиц | 7 | 4 | 57,14 |  |
| 27 | Задача 6 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий | процентов | 100 | 37,50 | 37,50 |  |
| 29 | Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма | единиц | 8 | 3 | 37,50 |  |
| 30 | Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Задача 7 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса обеспечения государственных и муниципальных нужд» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 100 |  |

Форма 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

ЗА 1 полугодие 2021 г.

тыс. рублей

| Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | Процент выполнения |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| местный бюджет | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| Прочие нужды | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| местный бюджет | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| местный бюджет | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| Прочие нужды | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| местный бюджет | 22 068,10 | 8 895,20 | 40,30 |  |
| Мероприятие 2.1. Управление информационными технологиями, создание и технологическое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры | 2 096,00 | 1 148,50 | 54,79 |  |
| местный бюджет | 2 096,00 | 1 148,50 | 54,79 |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 19 972,10 | 7 746,70 | 38,79 |  |
| местный бюджет | 19 972,10 | 7 746,70 | 38,79 |  |

Начальник Финансового управления ______________ О.В. Мосунова

Исп.Ю.В.Мыктыбаева

т.4-04-80 доб.11-04