Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа)

за I полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 275 миллионов 48 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 790 тысяч рублей, областного бюджета – 2 миллиона 369 тысяч рублей, местного бюджета – 271 миллион 888 тысяч рублей.

За I полугодие 2021 года освоены средства в размере 111 миллионов 378 тысяч рублей, или 40,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 662,5 тысячи рублей или 93 процента от плана, областного бюджета – 872,2 тысячи рублей, или 36,8 процента от плана, местного бюджета – 109 миллионов 843,9 тысячи рублей, или 40,4 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 800,2 | 5 135,1 | 40,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 142,9 | 36,3 | 25,4 |
|  |  | местный бюджет | 12 579,3 | 5 098,8 | 39,9 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |
|  |  | местный бюджет | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |
|  |  | местный бюджет | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 272,0 | 136,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 272,0 | 136,0 | 50,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 20 312,0 | 7 835,1 | 38,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 305,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 19 007,0 | 7 835,1 | 41,2 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 годы» | всего, из них: | 3 912,4 | 1 562,4 | 48,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 712,4 | 662,5 | 93,0 |
|  |  | областной бюджет | 650, | 699,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 550,0 | 200,9 | 3,9 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |
|  |  | местный бюджет | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,1 |
|  |  | местный бюджет | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,1 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |
|  |  | местный бюджет | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |
|  |  | местный бюджет | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 496,0 | 70,0 | 14,1 |
|  |  | местный бюджет | 496,0 | 70,0 | 14,1 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года» | всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 374,2 | 775,9 | 32,7 |
|  |  | местный бюджет | 2 374,2 | 775,9 | 32,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- 25 муниципальных служащих повысили квалификацию: 13 – на курсах повышения квалификации, 3 – на информационно-практических семинарах и 9 – по программам противодействия коррупции;

- 79 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 44 муниципальным служащим;

- учтено 539 захоронений в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- осуществлена уборка территорий кладбищ городского округа общей площадью 
494 500 квадратных метров.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 25 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 561,9 мегабайтов.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведено 6 обучающих семинаров для 85 человек;

- проведено 2 мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: музыкальный фестиваль «Зримая песня» (участие приняло 13 СМСП) и «Контрольная закупка» (7 СМСП);

- оказано 181 консультационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства и 58 услуг физическим лицам.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечено хранение 25 512 документов муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе документы по истории Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг.;

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- подготовлено 163 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 17 межевальных планов, 65 актов обследования зданий и сооружений, 79 схем границ расположения земельных участков, 2 технических плана в отношении линейных сооружений;

- разработаны 12 пакетов документов территориального планирования: 2 проекта межевания территорий городского округа, 8 проектов планировки и 2 документа по внесению изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 156 инженерно-геодезических изыскания: 151 топографическая съемка земельных участков, 4 выноса границ проектируемых участков, 1 геодезическая разбивка участка.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлена социальная выплата одной семье на сумму 1 миллион 562 тысячи 400 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 152,1 квадратный метр.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- заключен все договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также договор на техническое обслуживание и содержание источников нецентрализованного водоснабжения;

- проведен профилактический осмотр с проверкой работоспособности оборудования на 32 источниках нецентрализованного водоснабжения (скважинах): 9 в п. Исеть, 6 в п. Кедровое, 3 в п. Мостовское, 3 в п. Сарга, 2 в п. Первомайский, 1 в п. Крутой, 1 в п. Красный Адуй, 1 в п. Ольховка, 1 в п. Нагорный, 1 в д. Мостовка и 1 в д. Верхотурка;

- заключен договор на выполнение работ по подготовке гидрогеологических заключений вновь обустраиваемых источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – п. Крутой, п. Вашты, п. Ольховка;

- передано на утилизацию 990 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на демеркуризацию 7 850 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 47 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 11 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- напечатано и распространено 2 000 листовок по эвакуации в области ГО для организации проведения работ по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне»;

- предоставлена субсидия добровольной пожарной дружине в размере 514,0 тысяч рублей;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 26 933 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС;

- оказание услуг по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретение снаряжения и пожарно-технического вооружения для вновь принятых членов добровольной пожарной дружины;

- приобретение пожарно-технического оборудования (ранцевые огнетушители, мотопомпы) для резервного фонда МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма».

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки, а также соблюдения масочного режима;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 46 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 школ, 31 детского сада, 2 учреждений дополнительного образования);

- произведен монтаж и пусконаладочные работы распашных ворот МАДОУ «Детский сад №36», МАОУ «СОШ №7»;

- установлено ограждение по периметру МАДОУ «Детский сад №26»;

- произведена замена калитки, модернизация домофонной сети МАДОУ «Детский сад №41, 42, 7»;

- произведена замена устройства оконечного (ПС «Протон=160А») на устройство оконечное, работающее по двум каналам альтернативной связи Internet и GSM (ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области) МАДОУ «Детский сад №1, 2, 3, 4, 5, 6 (43), 7, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 47, 48», МАОУ «СОШ №1, 2, 3, 4, 9, 22, 33»;

- приобретен и установлен телевизор LED TCLLED40D2910 (для системы видеонаблюдения) МАОУ «СОШ №7»;

- создана система видеонаблюдения в здании по периметру МАОУ «СОШ №3»;

- проведен ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) МАОУ «СОШ №7»;

- обеспечена круглосуточная физическая охрана МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»;

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке «Центр национальных литератур»;

- приобретено и произведена установка наружного видеонаблюдения по периметру МБУК «Вехнепышминский исторический музей»;

- установлено 8 видеокамер (наружное и внутреннее видеонаблюдение), два видеодомофона на входных группах в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»;

- обследовано 42 объекта перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 9 объектов.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост: п. Крутой, п. Красный Адуй, п. Санаторный, п. Нагорный, с. Мостовка, д. Верхотурка, п. Первомайский, п. Соколовка, п. Ольховка, п. Сагра, п. Гать;

- приобретены архивные короба для организации хранения архивных фондов в соответствии с требованиями нормативов хранения;

- подготовлено 168 архивных справок, необходимых для назначения пенсий и выплаты пособий, связанных с социальной защитой граждан;

- исполнено 128 запросов на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право граждан на владение землей, изготовлено 4 055 листов копий;

- предоставлено 67 архивных копий по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры;

- подготовлены 2 статьи, освещающих историю города на основе архивных документов.

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- приобретено радиоэлектронное оборудование – коммутаторы, 4 штуки;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведена материально-денежная оценка 8 лесных участков для вырубки леса общей площадью 1,29 гектара;

- осуществлено патрулирование 1 162,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

По итогам реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» за полугодие выявлен низкий уровень исполнения подпрограмм «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», а также «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года».

Таким образом, существует риск невыполнения ожидаемых результатов программы, что может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 57 | 20 | 35,1 |  |
| 5 | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 45 | 44 | 98 |  |
| 6 | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 2 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2021 года |
| 9 | Доля граждан, получивших льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, от общего количества граждан, имеющих данное право и обратившихся за получением | % | 0 | 0 | 0 | Данные не предоставлены |
| 10 | Количество сельскохозяйственных производителей, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 873 | 539 | 62 |  |
| 12 | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 494500 | 494500 | 100 |  |
| 16 | Количество муниципальных кладбищ, в которых проведены работы по их приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства | штук | 4 | 2 | 50 | Данные не предоставлены |
| 17 | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке, условий труда | количество | 60 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2021 года |
| 20 | Доля сотрудников администрации, прошедших диспансеризацию | % | 60 | 46,5 | 77,5 |  |
| 21 | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации | штук | 15 | 0 | 0 | Планируется в 3 квартале |
| 26 | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | лист печатный | 530 | 286 | 54 |  |
| 28 | Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Количество печатных страниц («Красное знамя») | лист печатный | 167 | 167 | 100 |  |
| 30 | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 1299,92 | 561,9 | 43,2 |  |
| 31 | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 100 |  |
| 34 | База данных в автоматизированной системе похозяйственного учета | единица | 3100 | 0 | 0 |  |
| 35 | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 36 | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 38 | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 0,06 | 0,06 | 100 |  |
| 39 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 42 | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства в течении года | единиц | 70 | 64 | 91 |  |
| 43 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 8 | 9 | 112,5 |  |
| 44 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги «Верхнепышминским фондом поддержки предпринимателей» | процентов | 10 | 9,4 | 94 |  |
| 45 | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 3 | 0 | 0 |  |
| 46 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | участник | 40 | 0 | 0 |  |
| 47 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | Человек (нарастающим итогом) | 1121 | 1690 | 150,7 |  |
| 48 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | единица | 2 | 0 | 0 |  |
| 49 | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 50 | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 51 | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 52 | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 53 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| 54 | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 55 | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 25500 | 25512 | 100 |  |
| 56 | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 57 | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 58 | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 59 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 60 | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 61 | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 62 | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 19 | 12 | 63 |  |
| 63 | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 64 | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 97 | 97 |  |
| 65 | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 66 | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 300 | 163 | 54 |  |
| 67 | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 68 | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 69 | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 270 | 156 | 58 |  |
| 70 | Количество разработанных лесохозяйственных регламентов городского округа Верхняя Пышма | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 72 | Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 74 | Цель 6. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 75 | Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 76 | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | единиц | 4 | 1 | 25 |  |
| 77 | Задача 6.2. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 78 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 80 | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 81 | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 82 | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единиц | 40 | 40 | 100 |  |
| 83 | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 84 | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС. | % | 100 | 39,9 | 39,9 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 85 | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 2 | 40 |  |
| 86 | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 87 | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |
| 88 | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метры | 8465 |  |  | Данные не предоставлены |
| 89 | Площадь рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Га | 7,9 |  |  | Данные не предоставлены |
| 90 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | единиц | 2 |  |  | Данные не предоставлены |
| 91 | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 92 | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы |
| 93 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». |  |  |  |  |  |
| 94 | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| 95 | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 96 | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 97 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 49,6 | 49,6 |  |
| 98 | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 99 | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | % | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 100 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 101 | Доля необходимых технических средств и оборудования для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МЧС России. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 102 | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 103 | Доля исправных пожарных гидрантов в общем количестве пожарных гидрантов в городском округе Верхняя Пышма | % | 100 | 73,1 | 73,1 |  |
| 104 | Доля лесных низовых пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных низовых пожаров | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 105 | Доля сельских населенных пунктов, оснащенных первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 106 | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма. | количество | 7 | 7 | 100 |  |
| 107 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 71,4 | 71,4 |  |
| 108 | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма. | % | 8,9 | 7,0 | 78,7 |  |
| 109 | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и "Системы - 112" |  |  |  |  |  |
| 110 | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 18 | 15 | 83,3 |  |
| 111 | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 112 | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2021 года |
| 113 | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения. |  |  |  |  |  |
| 114 | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием пожаро-спасательного формирования городского округа Верхняя Пышма. | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 115 | Доля обученного личного состава на право ведения пожарно-спасательных работ. | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 116 | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 117 | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 118 | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 119 | Снижение количества совершенных преступлений | % | 0,1 | 0,1 | 100 |  |
| 120 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 121 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 122 | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 123 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | Кол-во мероприятий | 24 | 12 | 50 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2021 года |
| 124 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 125 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 0,9 | 0,6 | 67 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2021 года |
| 126 | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 12 | 12 | 100 |  |
| 127 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2021 года |
| 128 | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 129 | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 130 | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 131 | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | % | 100 | 46,3 | 46,3 |  |
| 132 | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 11 | 84,6 |  |
| 133 | Доля рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 134 | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 135 | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 136 | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 137 | Согласование в установленном Учредителем порядке материалов установления границ лесных и земельных участков | Га | 218 | 1,29 |  |  |
| 138 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 581 | 581 | 100 |  |
| 139 | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | Штук | 2 | 3 | 150 |  |
| 140 | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 141 | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 142 | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 143 | Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 13 | 0 | 0 |  |
| 145 | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 | Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 147 | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 148 | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 149 | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | Единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 150 | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 151 | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 152 | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 153 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 0 | 0 |  |
| 154 | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | Количество | 1 | 0 | 0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

за I полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 275 048,9 | 111 378,7 | 40,5 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 790,4 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 2 369,9 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 271 888,6 |  |  |  |
| 5 | Прочие нужды | 275 048,9 | 111 378,7 |  |  |
| 6 | федеральный бюджет | 790,4 |  |  |  |
| 7 | областной бюджет | 2 369,9 |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 271 888,6 |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 800,2 | 5 135,1 | 40,1 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 142,9 | 36,3 | 25,4 |  |
| 13 | местный бюджет | 12 579,3 | 5 059,0 | 40,2 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 800,2 | 5 135,1 | 40,1 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 142,9 | 36,3 | 25,4 |  |
| 17 | местный бюджет | 12 579,3 | 5 059,0 | 40,2 |  |
| 18 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 1 203,1 | 316,1 | 26,3 |  |
| 19 | местный бюджет | 1 203,1 | 316,1 | 26,3 |  |
| 20 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 244,4 | 30,9 | 12,6 |  |
| 21 | местный бюджет | 244,4 | 30,9 | 12,6 |  |
| 22 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 77,5 | 4,0 | 5,2 |  |
| 23 | местный бюджет | 77,5 | 4,0 | 5,2 |  |
| 24 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 288,3 | 195,2 | 67,7 |  |
| 25 | местный бюджет | 288,3 | 195,2 | 67,7 |  |
| 26 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. | 269,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 269,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 9 142,5 | 4 329,8 | 47,4 |  |
| 33 | местный бюджет | 9 142,5 | 4 329,8 | 47,4 |  |
| 34 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. | 142,5 | 36,3 | 25,4 |  |
| 35 | областной бюджет | 142,5 | 36,3 | 25,4 |  |
| 36 | Мероприятие 1.15. Предоставление субсидии сельскохозяйственным производителям городского округа Верхняя Пышма на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 365,9 | 183,0 | 50,0 |  |
| 39 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | местный бюджет | 365,9 | 183,0 | 50,0 |  |
| 41 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | областной бюджет | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | областной бюджет | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 193,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | местный бюджет | 193,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ | 193,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 193,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 56 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |  |
| 57 | местный бюджет | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |  |
| 58 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9 649,8 | 4 271,7 | 44,3 |  |
| 59 | местный бюджет | 9 649,7 | 2 271,7 | 44,3 |  |
| 60 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). | 96,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 96,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 685,0 | 645,1 | 94,2 |  |
| 63 | местный бюджет | 685,0 | 645,1 | 94,2 |  |
| 64 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 4 500,0 | 1 875,0 | 41,7 |  |
| 67 | местный бюджет | 4 500,0 | 1 875,0 | 41,7 |  |
|  | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 144,2 | 1 751,5 | 55,7 |  |
|  | местный бюджет | 3 144,2 | 1 751,5 | 55,7 |  |
|  | Мероприятие 2.12. Оцифровка документов | 24,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 24,1 | 0,0 | 0,0 |  |

4 000

|  | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |  |
|  | местный бюджет | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 000,0 | 2 775,0 | 69,4 |  |
|  | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 700,0 | 2 775,0 | 75,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 700,0 | 2 775,0 | 75,0 |  |
|  | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе о развитии инвестиционного потенциала городского округа Верхняя Пышма, в печатных средствах массовой информации – информационно-аналитических журналах, распространяемых на территории Российской Федерации | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | областной бюджет | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | областной бюджет | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | областной бюджет | 272,0 | 136,0 | 50,0 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 312,0 | 7 835,1 | 38,6 |  |
|  | областной бюджет | 1 305,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 19 007,0 | 7 835,1 | 41,2 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 312,0 | 7 835,1 | 38,6 |  |
|  | областной бюджет | 1 305,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 19 007,0 | 7 835,1 | 41,2 |  |
|  | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 5 065,0 | 716,4 | 14,1 |  |
|  | областной бюджет | 1 305,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 760,0 | 716,4 | 19,1 |  |
|  | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 583,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 583,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 456,8 | 118,7 | 26,0 |  |
|  | местный бюджет | 456,8 | 118,7 | 26,0 |  |
|  | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 14 207,0 | 7 000,0 | 49,3 |  |
|  | местный бюджет | 14 207,0 | 7 000,0 | 49,3 |  |
|  | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3 912,4 | 1 562,4 | 40,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 712,4 | 662,5 | 114,0 |  |
|  | областной бюджет | 650,0 | 650,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 550,0 | 100,0 | 4,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 912,4 | 1 562,4 | 40,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 712,4 | 662,5 | 114,0 |  |
|  | областной бюджет | 650,0 | 650,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 550,0 | 100,0 | 4,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 3 212,4 | 1 562,4 | 48,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 712,4 | 812,4 | 114,0 |  |
|  | областной бюджет | 650,0 | 650,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 850,0 | 100,0 | 4,0 |  |
|  | Мероприятие 6.2. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |  |
|  | местный бюджет | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |  |
|  | местный бюджет | 7 758,1 | 1 878,8 | 24,2 |  |
|  | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 1 030,0 | 1,7 | 0,2 |  |
|  | местный бюджет | 1 030,0 | 1,7 | 0,2 |  |
|  | Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН | 24,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 24,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения | 215,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 215,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) | 366,0 | 38,0 | 10,4 |  |
|  | местный бюджет | 366,0 | 38,0 | 10,4 |  |
|  | Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. | 790,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 790,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогиологическая экспертиза. | 80,0 | 24,0 | 30,0 |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 24,0 | 30,0 |  |
|  | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 434,0 | 130,2 | 30,0 |  |
|  | местный бюджет | 434,0 | 130,2 | 30,0 |  |
|  | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 69,6 | 13,9 | 20,0 |  |
|  | местный бюджет | 69,6 | 13,9 | 20,0 |  |
|  | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 1 650,0 | 1 500,0 | 90,1 |  |
|  | местный бюджет | 1 650,0 | 1 500,0 | 90,1 |  |
|  | Мероприятие 7.16. Сводный проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.17. Сбор отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп | 410,0 | 119,4 | 29,1 |  |
|  | местный бюджет | 410,0 | 119,4 | 29,1 |  |
|  | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 475,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 475,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 57,0 | 51,6 | 90,1 |  |
|  | местный бюджет | 57,0 | 51,6 | 90,1 |  |
|  | Мероприятие 7.22. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный | 1 130,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 130,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них | 527,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 527,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 414,5 | 1 301,3 | 24,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма | 1 004,8 | 137,6 | 13,7 |  |
|  | местный бюджет | 1 004,8 | 137,6 | 13,7 |  |
|  | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны | 47,2 | 46,4 | 98,4 |  |
|  | местный бюджет | 47,2 | 46,4 | 98,4 |  |
|  | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | 56,0 | 14,0 | 25,0 |  |
|  | местный бюджет | 56,0 | 14,0 | 25,0 |  |
|  | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 800,0 | 307,2 | 38,4 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 307,2 | 38,4 |  |
|  | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 2 172,4 | 226,3 | 10,4 |  |
|  | местный бюджет | 2 172,4 | 226,3 | 10,4 |  |
|  | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфянных полях | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 218,0 | 109,0 | 50,0 |  |
|  | местный бюджет | 218,0 | 109,0 | 50,0 |  |
|  | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 664,8 | 333,3 | 50,1 |  |
|  | местный бюджет | 664,8 | 333,3 | 50,1 |  |
|  | Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации. | 28,0 | 20,0 | 71,4 |  |
|  | местный бюджет | 28,0 | 20,0 | 71,4 |  |
|  | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 219,2 | 107,5 | 49,0 |  |
|  | местный бюджет | 219,2 | 107,5 | 49,0 |  |
|  | Мероприятие 8.18. Разработка планов ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов | 124,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 124,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,2 |  |
|  | местный бюджет | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,2 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,2 |  |
|  | местный бюджет | 49 458,5 | 23 319,2 | 47,2 |  |
|  | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками). | 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 583,5 | 303,6 | 52,0 |  |
|  | местный бюджет | 583,5 | 303,6 | 52,0 |  |
|  | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 47 145,3 | 22 586,0 | 47,9 |  |
|  | местный бюджет | 47 145,3 | 22 586,0 | 47,9 |  |
|  | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 43 253,0 | 19 043,7 | 44,0 |  |
|  | местный бюджет | 43 253,0 | 19 043,7 | 44,0 |  |
|  | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 3 422,3 | 3 422,3 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 422,3 | 3 422,3 | 100,0 |  |
|  | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 470,0 | 120,0 | 25,5 |  |
|  | местный бюджет | 470,0 | 120,0 | 25,5 |  |
|  | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 039,7 | 429,6 | 41,3 |  |
|  | местный бюджет | 1 039,7 | 429,6 | 41,3 |  |

6,2

|  | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |  |
|  | местный бюджет | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |  |
|  | местный бюджет | 152 380,6 | 60 668,1 | 39,8 |  |
|  | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма. | 77 099,8 | 32 515,1 | 42,2 |  |
|  | местный бюджет | 77 099,8 | 32 515,1 | 42,2 |  |
|  | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 611,1 | 174,8 | 28,6 |  |
|  | местный бюджет | 611,1 | 174,8 | 28,6 |  |
|  | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 50 124,1 | 17 570,5 | 35,1 |  |
|  | местный бюджет | 50 124,1 | 17 570,5 | 35,1 |  |
|  | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 1 978,2 | 1 183,4 | 59,8 |  |
|  | местный бюджет | 1 978,2 | 1 183,4 | 59,8 |  |
|  | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 21 473,4 | 8 625,4 | 40,2 |  |
|  | местный бюджет | 21 473,4 | 8 625,4 | 40,2 |  |
|  | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 094,0 | 599,0 | 57,8 |  |
|  | местный бюджет | 1 094,0 | 599,0 | 57,8 |  |
|  | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |  |
|  | местный бюджет | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |  |
|  | местный бюджет | 6 220,6 | 1 650,0 | 26,5 |  |
|  | Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по организации использования, охране и защите лесов | 3 289,9 | 1 650,0 | 50,2 |  |
|  | местный бюджет | 3 289,9 | 1 650,0 | 50,2 |  |
|  | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах | 2 930,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 2 930,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЬЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |
|  | местный бюджет | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |

|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |
|  | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |
|  | местный бюджет | 496,0 | 70,0 | 14,1 |  |
|  | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 374,2 | 776,0 | 32,7 |  |
|  | местный бюджет | 2 374,2 | 776,0 | 32,7 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 374,2 | 776,0 | 32,7 |  |
|  | местный бюджет | 2 374,2 | 776,0 | 32,7 |  |
|  | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 774,2 | 776,0 | 43,7 |  |
|  | местный бюджет | 1 774,2 | 776,0 | 43,7 |  |
|  | Мероприятие 14.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Председатель комитета экономики и

муниципального заказа                                                                                      М. В. Маленьких

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 10-61e-mail: gordeevaim@movp.ru