Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма

до 2024 года»

за 1 полугодие 2021 года

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 миллиарда 919 миллиона 358 тысяч 800 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 106 миллионов 352 тысячи 0 рублей, областного бюджета – 1 миллиард 215 миллионов 874 тысяч 500 рублей, местного бюджета – 1 миллиард 597 миллионов 131 тысяч 800 рублей.

За 2 квартал 2021 года освоены средства в размере 1 миллиард 450 миллионов 986 тысяч 200 рублей или 49,7 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 57 миллионов 956 тысяч 0 рублей или 54,5 процентов от плана, областного бюджета – 610 миллионов 439 тысяч 900 рублей или 50,2 процентов от плана, местного бюджета – 782 миллионов 590 тысяч 300 рублей или 49 процентов от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 079 328,1 | 1 070 408,7 | 51,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 128 196,1 | 570 894,2 | 50,6 |
|  |  | местный бюджет | 909 447,2 | 471 965,0 | 51,9 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 122 833,3 | 53 358,9 | 43,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |
|  |  | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |
|  |  | местный бюджет | 14 999,1 | 3 429,1 | 22,9 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 108,3 | 1 412,3 | 27,6 |
|  |  | областной бюджет | 824,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 283,8 | 1 412,3 | 33,0 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 94 403,5 | 42 600,4 | 45,1 |
|  |  | областной бюджет | 42 240,5 | 19 257,2 | 45,6 |
|  |  | местный бюджет | 52 163,0 | 23 343,2 | 44,8 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 348 688,4 | 158 251,4 | 45,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 568,4 | 330,4 | 58,1 |
|  |  | местный бюджет | 348 120,0 | 157 921,0 | 45,4 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 39 648,7 | 18 385,2 | 46,4 |
|  |  | областной бюджет | 878,0 | 434,8 | 49,5 |
|  |  | местный бюджет | 38 770,7 | 17 950,4 | 46,3 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |
|  |  | местный бюджет | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- по образовательной программе:

- «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 67 человек;

- «Оказание первой помощи» - 23 человека;

- «Применение дистанционных технологий в ДОУ: особенности работы с детьми дошкольного возраста», «Организация воспитательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», «Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации» -112 человек»;

- «Повышение квалификации для поваров ДОУ» - 93 человека;

- «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» -  342 человека;

«Пожарно – технический минимум» -  35 человек;

- проведены 5 мероприятий для дошкольников и школьников:

- конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество!» в рамках муниципального фестиваля самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!»;

- фестиваль по ЛЕГО–конструированию;

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория»;

- конкурс детских театров «Золотая маска»;

- конкурс юных чтецов;

- мероприятия, посвященные 76 – летию Победы, Дню защиты детей;

- муниципальные олимпиады по 21 предмету в рамках Всероссийской олимпиады школьников;

- форум -конкурс «Уральский характер» (конкурс «Юные знатоки Урала» для 1-6 классов; «Природа Урала»; «Каменный пояс»; «Я - гражданин»;конкурс активистов школьных музеев);

- фестиваль - конкурс детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звёзды»;

- школьные соревнования «Лыжня России-2021»;

- месячник «За здоровый образ жизни»;

- онлайн проект по ОФП «Самый сильный школьник города Верхняя Пышма» среди обучающихся 3-9 классов;

- спартакиада городских оздоровительных лагерей, летний фестиваль ГТО;

- инженерно-техническая олимпиада;

- выплачены стипендии Главы городского округа выпускникам – медалистам и отличникам учёбы, победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»;

- улучшена материально – техническая база 18 дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 11 дошкольных образовательных учреждений (№ 1, 4, 6/43, 11,17, 19, 22,24, 28, 45, 69) завершили ремонтные работы;

- в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования ремонтные работы проводятся частично в связи с проведением ЛОК;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ремонт потолка в музее, ремонт потолка в столовой, ремонт лестничной клетки, установка противопожарных дверей и доводчиков).

- приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова».

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Приобретено оборудование для школьных пищеблоков:

1) СОШ № 1: кухонный инвентарь;

2) СОШ № 2: приобретение кухонного инвентаря; приобретение плиты бескомфорочной ЭП-6, шкафа для хлеба, слайсера, машины посудомоечной МПК-1400;

2) СОШ № 3: установка розетки 380В на пищеблоке, приобретение подставки под УКМ;

3) СОШ № 4: водонагреватели (2 шт.); электрокипятильник(1шт.); стол подъемный (1шт.); ложка разливная (6шт.); венчик (2шт.); шумовка (3шт.); толкатель (2шт); таз (3шт.); диск шинковочный (1 шт.); доска разделочная (3 шт.); нож поварской (4 шт.); нож поварской (5 шт.); ложка для соуса (3 шт.); ложка для соуса (3 шт.); ложка для соуса (3 шт.); ведро (1шт.); нож универсальный малый (4 шт.); доска разделочная (2 шт.); котел (2 шт.); котел (1шт); кастрюля (7литр. - 1 шт.); кастрюля (5 литр. -2 шт.); гастроемкость (2шт.); кастрюля (30литр. – 2 шт.);

4) СОШ № 7: кухонный инвентарь: з/часть МИМ-300 нож 2-х сторонний – 2шт.; з/часть МИМ-300 нож подрезной- 1шт.; з/часть МИМ-300 решетка №2 – 1шт.; з/часть МИМ-300 решетка №3 – 1шт.; дуршлаг-миска – 2шт.; терка 6-гранная -2шт.; камень точильный – 1шт.; нож поварской – 5шт.; нож овощной – 2шт.; весы торговые фасовочные – 2шт.; котел 20л. -  2шт.; кастрюля 20л. -  2шт.; подтоварник технологический – 1шт.; подставка для оборудования – 1шт.; нож гладкий – 4шт.; котел 30л. – 1шт;

5) СОШ № 9: таз пластиковый 3 л - 5 шт.; таз пластиковый 10 л - 5 шт.; миска нерж. 5 л - 2 шт.; таз нерж. стали 10 л - 2 шт.; кастрюля нерж. стали 20 л - 2 шт.; кастрюля из нерж. стали 40 л - 2 шт.; психометр 1 шт.; набор ножей 3 пр. «Поварская тройка» 4 шт.; чайник 3л из. нерж. стали 3 шт.; половник 250 мл 5 шт.; ковш 1,5л - 2 шт.; нож консервный Люкс 3 шт.; поднос 450х355 см красный - 10 шт.; гастроемкость 1/1 Н 65 - 7 шт;

6) СОШ № 16: нож для мяса 2 шт.; нож для овощей 2 шт.; нож для хлеба 1 шт.; нож для рубки 1 шт.; котел нерж. стали 40 л. тройное дно 2 шт.; ковш нерж. стали 2 л. 2 шт.; таз нерж. стали 20 л. 2 шт.; кастрюля нерж. стали 9 л. тройное дно 2 шт.; кастрюля нерж. стали 3 л. тройное дно 1 шт.; сковорода сталь 1 шт.; венчик нерж. стали 1 шт.; ложка гарнирная 2 шт.; лопатка нерж. стали 1 шт.; лопатка скош. бок 1 шт.; щипцы для мяса нерж. стали 1 шт.; терка 1 шт.; ножницы поварские 1 шт.; гастроемкость нерж. стали1 шт.; крышка для гастроемкости 1 шт.; миска 9 л. 1 шт.; миска 8 л. 2 шт.; сито нерж.1 шт.; щипцы для сосисок 1шт.; щипцы кондитерские нерж. 1 шт.; кастрюля низкая нерж. стали 58 л. двойное дно 1 шт.; миска 6 л. нерж. стали 1 шт.;

7) СОШ № 25: посуда для столовой;

8) ООШ № 29: замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования-приобретение блендера погружного; замена обеденной мебели в школьных столовых;

9) СОШ № 33: мармит для вторых блюд «Аста».

Горячим питанием в муниципальных автономных общеобразовательных учреждений охвачено:

- 1-4 кл. в количестве 5685

- 5-9 кл. в количестве 4845

- 10-11 кл. 619

- льготная категория 5-11 кл. в количестве 1281, в том числе по категориям:

Дети без попечения родителей в количестве 81

Дети-инвалиды в количестве 96

Дети из малообеспеченных семей в количестве 235

Дети из многодетных семей в количестве 690

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 79

- льготная категория (дети, обучающиеся на дому) в количестве 43, в том числе по категориям

Дети без попечения родителей в количестве 5

Дети-инвалиды в количестве 11

Дети из малообеспеченных семей в количестве 5

Дети из многодетных семей в количестве 2

Учащиеся из коррекционных классов в количестве 11

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 11.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

МБУК «Верхнепышминский исторический музей

- содержание памятных объектов 210,0 тыс. руб.

- памятный знак жителям поселка Первомайский, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: пос. Первомайский, ул. Советская,

- памятный знак жителям села Мостовское, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: с. Мостовское, ул. Садовая,

- памятный знак жителям села Балтым, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская, 50а;

- памятный знак жителям поселка Красный, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: пос. Красный, ул. Проспектная;

- Приобретение сувенирной продукции

- Ремонт мемориальных объектов воинам, погибшим в годы ВОВ, изготовление мемориальных досок.

- обеспечение охраны общественного порядка при проведении спортивных, общественных, спортивно-массовых мероприятий на территории ГО Верхняя Пышма в соответствии с планом мероприятий. Заключен МК с ООО ЧОО «Набат» от 10.03.2021 № 0162300029421000003.

- приобретение наградной атрибутики для награждения уастников (фигуры из акрилового стекла 20 шт., фигура пластиковая 50 шт.) Заключен МК с ООО «НП-92» от 25.02.2021 № 0162300029421000001;

- приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий:

а) Заключен МК с ООО «Стар» МК от 19.04.2021г.№01623000058210000490001 на сумму за подарочные сертификаты на бытовую технику 500руб. 84шт.

- б) Заключен МК с ООО «ПРАГМАТИКА» МК от 07.06.2021 № 01623000058210001040001 за носки с надписью 90 шт., тарелку фрисби с логотипом и надписью 90 шт., головоломку с нанесением 90 шт.

- приобретение печатной продукции для награждения участников. Заключен МК с ИП «Русских А.В.» от 26.04.2021 за изготовление сертификата участника 200шт.

- приобретение бумаги. Заключен МК с ИП Токарев А.В. от 11.05.2021 № 01623000058210000660001 за бумагу для офисной техники «Ballet» 8шт.

- продукты питания для проведения мероприятий. Заключен МК с ИП Щербакова И.Г. от 10.03.2021 № 0162300029421000002 (поставка шоколадных батончиков, чая черного пакетированного, чая зеленого пакетированного, кофе черного, сахара-рафинада, печенья песочного, воды питьевой, слойки с повидлом, пирожков с картошкой, грибами)

- Проведенные мероприятия 2021 года проходили как онлайн, так и оффлайн:

Проведено оффлайн:

- проведен конкурс плакатов «Мы выступаем за мир!», в котором приняли участие 22 человека.

- за 2 квартал 2021 года реализованы мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики физической культуры и спорта, проведены патриотические игры «Патриоты Урала», «Зарница», «Орлёнок» для 14-15 и 16-17 лет, «Заря», фестиваль «Казачья удаль»;

- городские комбинированные соревнования «Снайпер», в котором приняли участие 260 человек;

- Во II квартале Учреждениями проведены мероприятия:

- "Диалоги с героями" в МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства»;

- Акция «Ветеран живет рядом»

- Турнир по волейболу среди молодежных команд микрорайонов ГО, посв Дню России

- Фестиваль национальных видов спорта

- VII традиционный слет "День туриста "

- «Спасти мир заботой» -организация и проведение экологических рейдов и троп, субботников

- реализована подготовка и проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с количеством 75 участников (п. Исеть).

- арт-проект "Рио-Рита-радость Победы"в м-н Восточный;

- Фестиваль культур народов России "Венок дружбы" в МБУК "Верхнепышминский парк";

- Городской День призывника в Военном комиссариате;

- Праздник "Город металлургов" в м-н Восточный.

Проведено онлайн:

- городской конкурс «Я гражданин России», в котором приняли участие 7 команд, 604 просмотра;

- Дни единых действий с 1094 просмотрами;

- Городской фестиваль "Победа"в МАУ ДО "ДЮЦ "Алые паруса"

Соглашение с МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» на стадии разработки, как по местному, так и по областному бюджетам.

Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год.

Приобретение оборудования и инвентаря запланировано до 31.12. 2021.

I. Оборудование и инвентарь (МБ)

1.Сейф оружейный – 1 шт.

2. Всесезонная палатка МФП-4, с печью, теплым полом и раскладушками, столом- 1 шт.

3. Комплект палатка куб 2.20 с верандой, печью, теплым полом и раскладушками, столом -1шт.

4.Пневматический пистолет -2 шт.

5.Пневматический пистолет -2 шт.

6.Маты для единоборств – 54 шт.

7. Шлем с защитной маской 6 шт.

8.Набор конусов для разметки 2 шт.

Средства МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» не реализованы, т.к. ожидается поступление ассигнований из областного бюджета на лицевой счет Муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных Учреждений городского округа Верхняя Пышма.

Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год.

Приобретение оборудования и инвентаря запланировано до 31.12. 2021.

I. Оборудование и инвентарь (ОБ)

1.Лапа боксерская – 8 пар.

2. Коврик туристический- 10 шт.

3. Граната для метания -30 шт.

4. Рюкзак туристический -4 шт.

5. Перчатки боксерские -12 пар

6. Маты – 2 шт.

7. Конусы 27 шт.

Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии). МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» средства реализованы в полном объеме на проведение мероприятия (выплата заработной платы и начислений работникам, содействующим в организации комиссии).

Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня.

МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» реализованы в полном объеме ассигнования, выделенные из местного бюджета на проведение мероприятий в рамках муниципального задания:

- «Зарница», «Патриоты Урала», «Заря», «Казачья удаль», «Орлёнок» 16-17 лет в рамках месячника защитника Отечества:

- организация питания в рамках проведенных мероприятий;

- услуги привлеченных специалистов (мед работник по Договору подряда) на мероприятиях;

- приобретение: пластиковых тарелок 1000 шт, скатерти одноразовой 5шт. в рулоне 9шт.;

- ожидается поступление ассигнований из областного бюджета на лицевой счет Муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных Учреждений городского округа Верхняя Пышма.

Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области. Реализация Субсидий из местного и областного бюджетов ГО Верхняя Пышма в рамках муниципального задания МАУ «ЦРМ «Объединение клубов». Реализация до 31.12.2021г.

- МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» не реализованы в полном объеме, т.к. ожидается поступление ассигнований из областного бюджета на лицевой счет Муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных Учреждений городского округа Верхняя Пышма.

Мероприятие 3.10.  Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма. Субсидии из местного и областного бюджетов ГО Верхняя Пышма в рамках муниципального задания МАУ «ЦРМ «Объединение клубов». Реализация до 31.12.2021.

- Заключен Договор с ООО КТК ДОМ КНИГИ от 26.02.2021 № 000016 на приобретение печатной продукции для проведенияа конкурса плакатов и буклетов.

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- произведен показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий за 2 квартал проведено 285 мероприятий, в т.ч.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал 2021 года- 18 520,00 тыс. руб. (заработная плата, налоги, содержание имущества, прочие работы, услуги и т.д.).

- Монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке "Центр национальных литератур" по адресу г. Верхняя Пышма ул. Красноармейская, 9;

- Приобретена система электронной книговыдачи для модернизации библиотеки и сервисы информационно-технического сопровождения для Центральной городской библиотеки им. В. В. Волоскова, модельную библиотеку для детей и молодежи.

- Текущий ремонт лестничной клетки Красненской сельской библиотеки-клуба п. Красный ул. Проспектная, 5.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминский исторический музей»:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях: количество мероприятий 33, число посетителей 11 291 чел., вне стационара -2 мероприятия, число посетителей 1 125 чел., удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 1 412,0 чел.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок за 1 полугодие 2021 года:

Выставка одной картины в администрации городского округа Верхняя Пышма:

1.	Выставка Г. Файзрахмановой

2.	Выставка Н. Рыбиной

В стационарных условиях:

«Вернисаж Деда Мороза», новогодняя выставка из фондов музея

«Луч солнца золотого», выставка Гульнары Файзрахмановой

«Девятьсот дней мужества», мини-выставка к 77-летию полного снятия блокады г. Ленинграда (27.01.1944 г.)

«Вместе против коррупции», мини – выставка антикоррупционного просвещения

«В окопах Сталинграда», мини – выставка ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

«Федерация профсоюзов Свердловской области», онлайн выставка к Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области

«Слово об учителе», мини-выставка к 115 – летию со дня рождения почетного гражданина города Верхняя Пышма Валентины Петровны Деменевой

«Солдат войны не выбирает», мини-выставка ко дню вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан

«Стирая границы», презентация выставки А. Телятникова

«Великая реформа», мини – выставка к 160 -летию со дня отмены императором Александром II крепостного права в России (1861)

«Чтобы выжить», мини – выставка к Все - мирному дню гражданской обороны

«С днем 8 марта», выставка открыток из фондов музея

«Победа в сердце каждого живет», выставка к 90 - летию Почетного гражданина Города Верхняя Пышма Алексея Ивановича Латышова

«Оттенки настроения или городской роман», выставка Алексея Шалагина

«Что ты знаешь о туберкулезе?», мини – выставка   к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта)

«Люди как люди», мини – выставка в рамках акции «Зажги синим»

«Твори свое здоровье», мини – выставка Всемирному дню здоровья (07 апреля) и Всемирному дню иммунизации

«Поехали!», мини-выставка к 60 – летию первого полета человека в космос. Дню космонавтики

«Направление на Берлин», мини - выставка к Берлинской наступательной операции

«Моя родина Урал», выставка - конкурс школьных музеев городского округа Верхняя Пышма

Выставка памяти Верхнепышминского художника Олега Вострецова

«Планета чистая моя и все зависит от меня», мини - выставка

«Почетные юбиляры города», мини выставка к юбилеям почетных граждан города Верхняя Пышма

«Раздельный сбор отходов – мой выбор», мини - выставка

«Мир. Прогресс. Права человека», выставка к 100 – летию со Дня рождения А.Д. Сахарова

«Родина вокруг меня», выставка Натальи Рыбиной с. Балтым

«Сохрани самое дорогое», мини – выставка по профилактике детского травматизма

«Мое советское детство», мини - выставка, посвященная Десятилетию Детства в России

«Моя Россия!», мини-выставка Дню независимости России

«Спасибо медикам», мини – выставка к Дню медицинского работника

«Герои русской старины», мини – выставка к 800 – летию со дня рождения Александра Невского

«Незабываемый 41-й…», мини-выставка к Дню памяти и скорби

«Мы выбираем ЖИЗНЬ», мини – выставка к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

- Оплата хостинга, управление и сопровождение сайта.

- Создание концептуально-экспозиционного решения экспозиций 1-го этажа.

- Экспертиза музейных предметов.

- Приобретение сенсорного киоска в экспозицию "1917, Гражданский раскол.

- Приобретение экспозиционного оборудования для хранения экспонатов (бронированный короб, 2шт.).

- Информатизация муниципальных музеев (приобретение компьютерного оборудования (моноблок, ноутбук, ИБП, МФУ А4).

- проведена гидропромывка, проверка гигрометров, замеры сопротивления.

- Ревизия и ремонт электропроводки в здании музея.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнепышминский парк культуры и отдыха":

За 1 полугодие 2021 года было проведено 110 мероприятий, на которых присутствовало 42 354 зрителя, проведено 36 платных мероприятий на которых присутствовало 1249 зрителей и заработано 125,75 тыс. руб.

Проведены концерты, праздники, игровые программы, юбилейные даты:

- Праздничная программа "Рождественские узоры"

- Удмуртский народный праздник "Толсур", в рамках проекта «Парк национальных культур»

- "Крещенские забавы" - игровая программа

- "Защитникам – Слава!" - праздничная развлекательно-игровая программа, посвящённая Дню защитника Отечества

- "Дарите женщинам цветы" - концертная программа, посвящённая Международному женскому дню

- Подготовлено и проведено праздничное народное гуляние "Широкая Масленица" в рамках проекта "Парк национальных культур"

- "Масленичная ярмарка"

- Гостиная "У самовара", программа "А мы масленицу встречали"

- Выступление клуба русской культуры "Родник" на празднике у Храма Успения Пресвятой Богородицы

- "От улыбки хмурый день светлей" – юмористическая игровая развлекательная программа

- "Энергия весны!" – концертная программа, посвящённая празднику Весны и Труда

- Удмуртский праздник "Йо келян" (проводы льда) в рамках проекта "Парк национальных культур"

- Участие клуба татарской и башкирской культуры "Якташ" в концерте, посвящённом памяти руководителя ансамбля "Яшьлек" Ильдама Шарипова

- Экология - Безопасность - Жизнь» – информационная аудио-программа, посвящённая Дню защиты от экологической опасности

- «Любо, братцы, любо!» – гала-концерт IV открытого конкурса-фестиваля казачьей и патриотической песни, приуроченный к празднованию Дня Победы

- «Парк дружбы» – развлекательная программа, приуроченная Международному дню парков и Международному дню семьи, в рамках акции «Марш парков – 2021»

- «Встретим лето вместе!» - игровая программа, посвящённая Дню защиты детей

- Многонациональный праздник «Сабантуй», в рамках проекта «Парк национальных культур»

- "Спасибо, Донор" - акция к Международному дню донора

- Удмуртский народный праздник "Гербер", в рамках проекта «Парк национальных культур»

- Арендная плата за пользование общественным туалетом – 150, тыс. руб.

-  приобретена программа энергосбережения, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (увеличения мощности) при реконструкции парка – 48,04 тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч»:

За истекший период проведено 284 культурно - досуговых мероприятий, посетителями которых стали 11 775 человек, в том числе на платной основе 810 человек. Организовано и регулярно осуществляет деятельность 21 клубное формирование в рамках муниципального задания, на платной основе 8 клубных формирований, в которых занимаются 506 человек.

- Приобретение основных средств: подавитель обратной связи, процессор звукоэффектов, МФУ.

- проведена гидропромывка, поверка приборов учета подающих сетей, замеры сопротивления электропроводки, светильники светодиодные 16 шт. п. Исеть – 48,10 тыс. руб.

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург»:

- Приобретение двух магнитол (колонка портативная) и одного внешнего жесткого диска для работы коллективов.

- Мероприятия по энергосбережению: проведение энергетического обследования зданий ДК и Киноград.

- организация и проведение мероприятий в области культуры (организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне)

- Мероприятия по пожарной безопасности: перезарядка или приобретение огнетушителей ДК 47шт.

- Мероприятия по пожарной безопасности: испытание ограждений кровли и пожарных лестниц ДК и Киноград.

- Мероприятия по пожарной безопасности: огнезащитная обработка одежды сцены в Кинограде

Г	идропневмопромывка и опрессовка системы отопления, ул. Чистова, 2.

- Мероприятия по охране труда и проведение СОУТ в ДК.

- Замена задвижек в теплоузле (7 штук) в Кинограде по адресу: ул. Чистова, 2.

МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма "

- Приобретение автомобиля (грузопассажирская газель Ford Transit L4H3 460E)

- Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретены путевки в санаторий «Дюжонок» (150 шт.);

- приобретены путевки в санаторий «Нижние Серги» (51 штука);

- приобретены путевки в санаторий «Самоцветы» (65 штук);

- приобретены путевки в оздоровительный лагерь «Жемчужина» - Анапа (30 штук);

- профинансирована работа лагерей с дневным пребыванием детей, работа муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (оплата питания, заработная плата сотрудников лагеря);

- приобретены диспенсеры для мыла-пены сенсорных, (18 шт.), светильники сво. (43 шт.), проведены работы по замене люминесцентных ламп, автоматический душ в корпуса (12шт);

- приобретены ноутбуки (12 шт.) в класс;

- проведен ремонт фасада корпуса № 2

- Учреждениями спорта проведены работы по организации ЛОК (оплата питания, досуга детей во время пребывания в лагерях, а также приобретены товары для организации ЛОК 2021года)

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году планируется проведение мероприятия в МАУ СШ «Лидер».

- Заключено Соглашение № 17/915004 от 25 мая 2021 года. Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Перечисление Субсидии на Октябрь 2021 года. Полное выполнение запланировано до 31.12.2021.

- Предоставление арендатору основного средства за плату во временное владение и пользование с последующим приобретением в собственность основного средства (лизинг) у определенного им продавца и предмета лизинга

- Ford TRANZIT 310 LWB (категория D) в количестве 1 единицы.

Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма.

МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма приобретено:

- Наградная атрибутика и сувенирная продукция для награждения (поощрения) за участие в спортивных мероприятиях. Заключен МК с ООО «НП-92» от 25.02.2021 № 0162300029421000001 (статуэтка для награждения спортсменов стипендиями 20шт., медаль наградная 600комплектов)

- Подарочные сертификаты на приобретение спортивных товаров и бытовой техники. Заключен МК с ООО «Стар» от 19.04.2021 № 01623000058210000490001 (подарочный сертификат на бытовую технику 500 руб. 168 шт.)

- Продукты питания для проведения мероприятий. Заключен МК с ИП Щербакова И.Г. от 10.03.2021 № 0162300029421000002 (шоколадный батончик, шоколад плиточный, чупа-чупс, чай черный пакетированный, кофе черный, сахар-рафинад, печенье песочное, вода питьевая очищенная, сливки л/кофе, чай, пирожок с грибами, пироги с капустой и яйцом, горбушей.

- Печатная продукция для награждения (поощрения) за участие в спортивных мероприятиях. Заключен МК с ИП Русских А.В. от 26.04.2021 № 01623000058210000580001 (изготовление диплома 2000шт.)

В течение 1 полугодия 2021 года МАУ «СШ им. А. Козицина» проведены мероприятия:

В г. Верхняя Пышма:

- Межмуниципальное первенство гор. окр. Верхняя Пышма по лыжным гонкам памяти И.М. Сафина с количеством 153 участника;

- Лично-командный чемпионат гор. окр. Верхняя Пышма по лыжным гонкам, 1 этап, классический ход – 122 участника;

- Чемпионат гор. окр. Верхняя Пышма по блицу (шахматы) в режиме онлайн – 28 человек;

- Муниципальное Первенство по шахматам «Январский эндшпиль» среди мальчиков и девочек 2004-2008 г.р., 2009-2014 г.р. – 80 человек;

- Рождественский турнир по хоккею среди взрослых, детских команд ФОК «Кедр» с 48 и 177 участниками;

- Лично-командный чемпионат поимнему полиатлону (зимнее троеборье) среди предприятий и организаций городского округа Верхняя Пышма, в котором приняли участие 128 человек;

- XXXIX традиционная Всероссийская массовая Лыжная гонка "Лыжня России 2021" в городском округе Верхняя Пышма, с 637 участниками;

- Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в поселке Кедровое – 90 человек;

- Муниципальный турнир по волейболу среди юношей 2007-2008г.р. в поселке Кедровое – 72 участника;

- Муниципальный турнир по мини-футболу среди детских команд в поселке Кедровое, в котором приняли участие 112 человек.

МАУ «СШ имени Александра Козицына проведены выездные мероприятия:

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округах по хоккею г. Нижний Тагил – 23 участника;

- Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию на коньках, 4 этап г. Каменск Уральск - 47 участников;

- Межмуниципальные соревнования Свердловской области по фигурному катанию на коньках, 5 этап г. Первоуральск – 59 участников;

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2007 г.р. в сезоне 202-2021 гг. г. Нижневартовск – 22 участника;

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2011 г.р. в сезоне 202-2021 гг. г. Нижний Тагил – 21 человек;

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округах по хоккею группе 2005 г.р. – 21 человек;

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2008 г.р. в сезоне 202-2021 гг. г. Тюмень – 22 человека

- и другие.

Также МАУ «СШ имени Александра Козицына» проведены выездные мероприятия:

- Муниципальное Первенство и Кубок городского округа Верхняя Пышма по мини-футболу среди детских команд 2009-2010г.р.пос. Кедровое – 31 участник;

- Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет

(2008-2009г.р.). до 16 лет (2006-25007г.р.) в помещении (г. Екатеринбург), в котором приняли участие 30 человек;

- III Межрегиональный турнир по TSG Ашихара –Каратэ, посвященного памяти воина-интернационалиста, офицера СОБР О.В. Дунаева г. Каменск-Уральский – 30 человек;

- XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Массовая Уральская лыжная гонка «Лыжня России» в рамках XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» г. Нижний Тагил – 26 участников;

- Первенство Свердловской области по самбо, среди юношей и девушек 12-14 лет, 18-20 февраля 2021г. в г. Кировград, в котором приняли участие 35 человек;

- Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти тренера Л.Г. Кузьмина, г.Среднеуральск – 33 участника и другие.

В течение I полугодия 2021 года МАУ «СШ Лидер» проведены мероприятия:

В г. Верхняя Пышма:

- Открытый турнир по лыжным гонкам среди юношей и девушек "Рождественская гонка 2021" с количеством участников 140 человек;

- межмуниципальное Первенство ГО Верхняя Пышма по всестилевому каратэ, в котором приняли участие 100 человек;

- "Январский" турнир по волейболу, среди смешанных команд ГО Верхняя Пышма, в котором приняли участие 32 человека;

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по х/г, посвященное 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО в количестве 45 участников;

- Соревнования по всестилевому каратэ, посвященные 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО в количестве 110 участников;

- Февральский турнир по волейболу, среди смешанных команд, посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО в рамках чемпионата ГО Верхняя Пышма, 3 этап в количестве 48 участников;

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по лыжным гонкам, посвященное 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО – 70 участников;

- Турнир СШ "Лидер" по футболу, посвященные Дню Защитника Отечества– 60 участников;

- Соревнования по легкой атлетике СШ "Лидер", посвященные Дню защитника Отечества в количестве 70 участников;

- Межмуниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по лыжным гонкам памяти 3-х кратной олимпийской Чемпионки, ЗМС К.С.Боярских, в котором приняли участие 90 человек;

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по всестилевому каратэ, посвященное 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО – 100 человек;

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по футболу "Кожаный мяч" – 153 участника.

МАУ «СШ по АМС» в 2 квартале 2021 года в городе Верхняя Пышма проведены мероприятия:

- 1-этап Первенства ГО Верхняя Пышма по картингу, мотокроссу с 76 и 20 участниками;

- 2-этап ЛИЧНОГО Первенства ГО Верхняя Пышма по мотокроссу, в котором приняли участие 20 человек;

- 1-й этап личного Первенства ГО Верхняя Пышма по автомногоборью с 62 участниками;

- Картинговый биатлон, посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 48 человек;

- 2-этап Личного Первенства ГО Верхняя Пышма по картингу с 75 участниками;

- 3-этап ЛИЧНОГО Первенства ГО Верхняя Пышма по мотокроссу с 26 участниками;

- Соревнования по фигурному вождению на мотоцикле среди девушек, посвященные Международному женскому дню 8 марта, в котором приняли участие 9 человек.

Также МАУ «СШ по АМС» проводились выездные мероприятия:

- 1 этап Кубка Свердловской области по картингу на шипах г.Алапаевск

- 3-й этап Кубка Свердловской области по картингу на шипах г.К-Уральский

- Чемпионат и Первенство Челябинской области по зимнему картингу г.Челябинск

- 2-й этап Кубка Свердловской области по картингу г.Реж

- Кубок РАФ по зимнему картингу Челябинская обл., Кунашакский р-н, озеро Калды

- Чемпионат Кемеровской области "КУБОК РЕТРОПАРКА" по трековым гонкам класс "Национальный" г Новокузнецк, Кемеровская область

- Кубок Свердловской области по мотокроссу г.Краснотурьинск

- Первенство России по ралли-кроссу в классе Д2-юниор, Чемпионат России по ралли-кроссу в классе "Национальный" (г. Грозный) - 4 участника

- ГРАН-ПРИ Межрегиональных соревнований ТРЕК-400 класс Д3-мини, класс "Национальный" г.Шадринск – участника;

- Чемпионат Пермского края по ледовым гонкам Ралли Спринт RUSSIAN ENDURANCE в классе Д2Ю, Д3мини – 6 участников;

- 1 этап Первенства Приволжского ФО по автомногоборью – 27 участников;

- Традиционный мотокросс, посвященный Дню защитника Отечества г.Качканар и другие.

В течение II квартала 2021 года МАУ «СШ по АМС» проведены мероприятия:

- Гран При ГО Верхняя Пышма по картингу- 78 участников

- Гран При ГО Верхняя Пышма по автомногоборью- 54 участника

- "Картинговый биатлон" посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.- 51 участник

- 3-й этап Личного Первенства ГО Верхняя Пышма, Итоги Личного Первенства МАУ "СШ по АМС" по картингу- 72 участника

- Гран При ГО Верхняя Пышма по мотокроссу- 72 участника

- 2-й этап Личного Первенства ГО Верхняя Пышма по автомногоборью- 82 участника.

Также МАУ «СШ по АМС» проводились выездные мероприятия:

- Чемпионат и Первенство Уральского и Сибирского ФО по автомногоборью г.Омск – 15 частников

- 1 этап Чемпионата и Первенства, Кубка Челябинской области по автомногоборью г.Челябинск-33 частника

- Чемпионат и Первенство Полевского ГО по мотокроссу г.Полевской-6 частников

- Открытое Первенство Республики Татарстан по по автокроссу в классе Д3-мини  г.Набережные Челны- 2 частника

- 1 этап Первенства УрФО по мотокроссу в классах 65,85,125 см3 г. Каменск-Уральский-5 частников

- Чемпионат и Первенство Уральского и Сибирского ФО по автомногоборью г.Челябинск- 15 участников

- 2-й этап Первенства Приволжского и Уральского Федеральных округов по картингу, класс МИКРО, Супер МИНИ Нижегородская область, г.Богородск- 4 частника

- 1 этап   Первенства Приволжского и Уральского Федеральных округов по картингу, класс МИКРО, Супер МИНИ.- 4 частника

- 2 этап Чемпионата и Первенства России по ралли-кроссу в классе Д2-Юниор -3 участика, класс Национальный -1 участник г. Казань-4 частника

- Чемпионат и Первенство Свердловской области по картингу п.Смеловский Челябинская область-4 частника

- Чемпионат и Первенство России по автокроссу в классе Д3-мини г. Набережные Челны-4 частника

В течение 1 полугодия 2021 года МАУ «СШ имени Александра Козицына» проведены мероприятия:

- Муниципальное Первенство городского округа Верхняя Пышма по фигурному катанию на коньках "Крылья весны" – 77 участника

- Муниципальное Первенство ГО Верхняя Пышма по хоккею среди детей 2007-2008 г.р. – 51 участник

- Финал Турнира чемпионов ГО Верхняя Пышма по хоккею среди взрослых любительских команд – 34 участника

- Соревнования по фигурному катанию на коньках «Майские ласточки» – 79 участника

- Муниципальное Первенство ГО Верхняя Пышма по хоккею «Выходи на лёд» среди детей 2015 г.р. – 72 участника

Также МАУ «СШ имени Александра Козицына» проводились выездные мероприятия:

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2009 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Челябинск – 22 участника

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2005 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Сургут-19 участников

- Первенство Челябинской области по фигурному катанию на коньках и Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Памяти ЗРФК П.Я. Ромаровского» г. Челябинск-9 участников

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2011 г.р. в сезоне 2020-2021 гг. пгт. Рефтинский-18 участников

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2008 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Ялуторовск-18 участников

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2007 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Салехард-18 участников

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2005 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Пермь-22 участника

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2007 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Серов-23 участника

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2009 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Омск-22 участника

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2011 г.р. в сезоне 2020-2021 гг. г. Асбест-18 участников

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2007 г.р. в сезоне 2020-2021 гг. г. Каменск Уральский-22 участника

- Открытые соревнования города Тобольска по фигурному катанию на коньках «Закрытие сезона» г. Тобольск-23 участника

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2011 г.р. в сезоне 2020-2021 гг. г. Нижний Тагил-19 участников

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею возрастной группе 2007 г.р. в сезоне 2020-2021 гг. г. Новоуральск-20 участников

- Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов среди команд ДЮСШ в возрастной группе 2008 г.р.   в сезоне 2020-2021 гг. г. Троицк-23 участника

В течение II квартала 2021 года МАУ «СШ Лидер» проведены мероприятия:

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по настольному теннису 2009-2012 г.р.-90 участников

- Турнир по волейболу среди смешанных команд, обучающихся в поселковых муниципальных общобразовательных учреждений в рамках физкультурно-спортивного сезона-40 участников

- Межмуниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по теннису, посвященное 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО-30 участников

- Турнир по мини-футболу среди обучающихся поселковых муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках физкультурно-спортивного сезона-85 участников

- Соревнования "Три шара", посвященные Дню местного самоуправления-50 участников

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по легкоатлетическому кроссу "Подснежник"-70 участников

- Турнир по настольному теннису среди обучающихся поселковых муниципальных общеобразовательных учреждений ГО Верхняя Пышма-16 участников

- Чемпионат ГО Верхняя Пышма по волейболу среди мужских команд, посвященного празднованию 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов-50 участников

- Показательные выступления ко Дню Победы-50 участников

- Открытый личный турнир по городошному спорту, среди юношей иветеранов, посвященного 76-й годовщине Победы в ВОВ-50 участников

- Проведение матчевой встречи по футболу среди детских команд, посвященный "Дню победы"-20 участников

- Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы: турнир по футболу-50 участников

Открытый турнир по волейболу среди ветеранов, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне-50 участников

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по шахматам среди детей 2005-2014г.р.-70 участников

- Межмуниципальный турнир по волейболу среди юношей 2007-2008 г.р.-65 участников

- Межмуниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по настольному теннису, посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО-90 участников

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по художественной гимнастике-80 участников

- Муниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по пляжному самбо "Кубок Лидера»-90 участников

- Городской спортивный праздник "Семь-Я"-30 участников

- Межмуниципальное первенство ГО Верхняя Пышма по тхэквондо среди юношей и девушек, посвященного 90-летию создания Всессоюзного комплекса ГТО-120 участников

- Турнир по тхэквондо на призы СШ "Лидер"-90 участников

- Спартакиада среди  пенсионеров "Старшее поколение" в ГО Верхняя Пышма-30 участников

- Спартакиада среди отделений СШ "Лидер"-80 участников

- Межмуниципальный турнир по футолу среди детских команд, посвященный Дню защиты детей-50 участников

- Проведение спартакиады городских оздоровительны лагерей-50 участников

- Чемпионат ГО Верхняя Пышма 2021 по пляжному волейболу среди команд предприятий, организаций и жителей города, повященного Дню России-40 участников

- Соревнование и конкурсы среди молодежи ГО Верхняя Пышма, посвященных празднованию Дня молодежи-30 участников

- Первенство по самбо "Король партера"- 90 участников

- Соревнования в рамках слета трудовых бригад 1 смены молодежной биржи труда-30 участников

- Чемпионат ГО Верхняя Пышма по летнему полиатлону среди предприятий и организаций-50 участников

Также МАУ «СШ «Лидер» проводились выездные мероприятия:

- Первенство УрФО по самбо , среди юношей 13-14 лет, г.Радужный – 1 участник

- Первенство России по настольному теннису 03.05. - 09.05.2021, г.Чебоксары – 3 участника

- Всероссийские соревнования по теннису "Кубок посвященный строителям Крымского моста" г.Симферополь – 1 участник

- Турнир выходного дня по теннису "Майские каникулы в Азовском", теннисный турнир "Первенство г.Щелкино" на призы ТК "ЭЙС",  п.Песочное Крым – 1 участник

- Соревнования по теннису "Майские огни Севастополя" г.Севастополь – 1 участник

- XVIII Всероссийский турнир по самбо, среди женщин, юношей и девушек до 18 лет, памяти тренера Н.П. Комарова, с.Стрехнино – 1 участник

- Кубок России по полумарафону (бег шоссе 21,0975 км) по легкой атлетике, 29.05.-31.05. 2021г. Волгоград – 2 участника

- Открытый турнир  по всестилевому каратэ «IASKF», г.Уфа -4 участника

- 2 этап Кубка Свердловской области 2021г по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек  до 10 и 13 лет  - областной юношеский фестиваль «Старый Каменск»   г.Каменск-Уральский – 16 участников

- Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юниорок и юниоров до 20 лет – 1 этап Спартакиады молодежи России – 12 участников

- V этап Кубка Свердловской области 2021г по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет «Орбита» - 10 участников

- Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет, г. Каменск-Уральский – 14 участников

- Первенство России по теннису, г.Казань – 1 участник

- Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет г.Екатеринбург – 10 участников

- Всероссийские соревнования по настольному теннису, г. Бочкари – 3 участника

В рамках Выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) МАУ «СШ «Лидер» за 2 квартал проведены мероприятия:

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО- 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

- Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей ГО Верхняя Пышма, посвященных 90-летию создани Всесоюзного комплекса ГТО – 30 участников

Оборудование и работы:

1. Управляющий клапан для ионообменной установки непрерывного действия

2. Система обратного осмоса Aquaphor Professional S-1000-CF-G-F-3

3. Насос Grundfos ALPHA2 25-60 N 180 ( циркуляция нагретого фильтрата в емкостях)

4. Многоступенчатый повысительный насос Grundfos CRNE 3-5 с частотным регулированием

5.Ёмкость ЕТ-1, объемом 1м3 . Диаметр 1200мм. Высота 1000мм. в утеплении

6.Термостатический трехходовой смесительный клапан с электроприводом

7.Турбопроводы, соед. элементы и запорная арматура

8.Вспомогательное оборудование и КИП

9.Монтажные (изменение текущей обвязки, установка нового оборудования) и пуско-наладочные работы

Проведение мероприятия в МАУ «СШ имени Александра Козицына»:

- Из местного бюджета ГО Верхняя Пышма Учреждению выделено 500,0 тыс.руб.

- Заключено Соглашение № 9/915009 от 25 марта 2021г. Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Перечисление Субсидии на Апрель 2021г. в полном объеме. Полное выполнение запланировано до 31.12.2021г.

Проведение оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров в форме декларирования пожарной безопасности:

*проведение расчета величины индивидуального пожарного риска для здания Ледовой спортивной арены площадью 8301 м2, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,4

Заключен Договор: 1.ООО "Центр пожарной безопасности "Гефест" Договор 12/21 от 15.04.2021 – выполнено на конец IIквартала 2021г.;

г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4.

*разработка этажных планов эвакуации для двух спортивных объектов;

*разработка пакета документов для двух спортивных объектов, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

*разработка декларации пожарной безопасности для одного спортивного объекта

Заключен договор: 2.ООО "Центр пожарной безопасности "Гефест" Договор 56/21 от 24.06.2021 – выполнено на конец IIквартала 2021г.

Выполнение до 31.12.2021г.

Планируется в МАУ «СШ имени Александра Козицына»

- Проведение работ по модернизации системы химводоочистки здания ледовой арены по адресу: пр.Успенский,4 в размере -  1 180,00 тыс.руб.

- Заключено Соглашение №21/915009 от "21" июня 2021г.

- Перечисление Субсидии производится в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021г., Перечисление запланировано на Июль 2021г. Выполнение - IVквартал 2021г.

Оборудование и работы

1. Управляющий клапан для ионообменной установки непрерывного действия

2. Система обратного осмоса Aquaphor Professional S-1000-CF-G-F-3

3. Насос Grundfos ALPHA2 25-60 N 180 (циркуляция нагретого фильтрата в емкостях)

4. Многоступенчатый повысительный насос Grundfos CRNE 3-5 с частотным регулированием

5.Ёмкость ЕТ-1, объемом 1м3 .Диаметр 1200мм. Высота 1000мм. в утеплении

6.Термостатический трехходовой смесительный клапан с электроприводом

7.Турбопроводы, соед. элементы и запорная арматура

8.Вспомогательное оборудование и КИП

9.Монтажные (изменение текущей обвязки, установка нового оборудования) и пуско-наладочные работы.

Выполнение работ до 31.12.2021г.

Проведение мероприятия в МАУ «СШ по АМС»:

- Из местного бюджета ГО Верхняя Пышма Учреждению выделено 829,94331 тыс.руб.

Соглашение в разработке, согласуется График перечисления субсидий.

Проведение работ по:

*замене дверей лестничных клеток, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, обеспечению категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определению класса зоны в размере - 129 690,00 руб.;

*монтажу и наладке тревожной сигнализации с подключением на ПЦО Верхнепышминский ОВО-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области по адресам: ул. Чкалова,89, согласно акту обследования по охранно-пожарной и тревожной сигнализации, разработанным Межведомственной комиссией, ул. 2-ая Пролетарская, 1 в размере - 42 037,32коп.

*ремонту фасада и отмостки здания по адресу: г.Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 89, в связи с затоплением подвала в весенний/осенний период, влекущим за собой рарушение фундамента здания, в размере -  658 215,99коп.

*восстановлению работоспособности приточных установок здания по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.Чкалова,89.

Заключено Соглашение № 7/915001 от 18 марта 2021г. Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Перечисление Субсидии на Апрель, Июль, Сентябрь 2021г. Полное выполнение запланировано до 31.12.2021г. На конец II квартала

1.Приобретение транспортного средства (Квадроцикла)- 1 ед выполнено на конец IIквартала 2021г.;

Заключен договор 1.1. ООО "Лига моторов" Договор № 29 от 25.06.2021.

2.Приобретение транспортного средства (Грузопассажирского автобуса)- 1ед;

3.Приобретение транспортного средства (Мотоцикла)- 1ед.

Выполнение до 31.12.2021.

- Заключено Соглашение №16/915030 от 25 мая 2021 года. Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Перечисление Субсидии на Июнь 2021г. в полном объеме. Полное выполнение запланировано до 31.12.2021.

- Проводится процедура согласования и заключения договора.

Приобретение МАУ «СШ «Лидер»:

1.Доска для пресса (Д/Ш/В),мм 2000*550*138- 1шт;

2.Снаряд спортивный цельнометаллический с символикой комплекса ГТО весом 500 гр. (комплект 3 шт.) - 1компл;

3.Снаряд спортивный цельнометаллический с символикой комплекса ГТО весом 700 гр. (комплект 3 шт.) -1компл;

4. Комплект для выполнения испытания «Метание снаряда в цель, 6 метров» (Д/Ш/В),мм 1200*1118*2987 - 2шт;

5.Стрелковый тренажер SCATT MX-W2 (CIS) - 1ед.

*Сенсор MX-W2 – 1 Шт.

*кабель USB – 1 Шт.

*крепежная пластина – 1 Шт.

*крепежная призма – 1 Шт.

*держатель бумажной мишени LB-01

*ключ шестигранный – 1 Шт.

*диафрагма – 1 Шт.

*флэш диск – 1 Шт.

*инструкция – 1 Шт.

*карабин – 1 Шт.

*кейс пласт. – 1 Шт.

*упаковка – 1 Шт.

Выполнение -IVквартал 2021г. до 31.12.2021г.

- Заключено Соглашение №15/915024 от 25 мая 2021г. Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Перечисление Субсидии на Июнь 2021 г. в полном объеме.

- Проводится процедура согласования и заключения договора.

Приобретение МАУ «СШ «Лидер»:

- Заключен Договор с ИП "Тишкин Сергей Викторович" № 34 от 04.06.2021 на поставку оборудования и спортивного инвентаря. Оплата после предоставления Акта выполненных работ.

- Поставка и монтаж уличных тренажеров, оборудования (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на устройство спортивной площадки по адресу: г.Верхняя Пышма, ул.2-ая Пролетарская,1:

- гермес AROWOK280 (спортивный комплекс) 1ед;

- вертикальная тяга + жим сидя ARMS053 1ед;

- скамья для пресса + гиперэкстензия ARMS022 1ед;

- ковбой ARMS057 1ед;

- скамья деревянная ARLS002 1ед.

Полное выполнение запланировано до 31.12.2021.

-проведение МАУ «СШ имени Александра Козицына» гидропромывки системы теплоснабжения здания; гидропромывки теплообменников вентиляционных установок здания; проверки состояния защиты от грозовых напряжений зданий (пр.Успенский, 4, ул.Кривоусова 53Б);

- проведение МАУ «СШ «Лидер» проверки состояния защиты от грозовых напряжений зданий (ул.Кривоусова,15 – Стадион г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул.Школьников,2 – ФОК «Кедр»).

*Реализация Мероприятия МАУ «СШ «Лидер»:

Приобретение оборудования и экипировки для членов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации по лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису.

Соглашение № 20-2021-64818 от 29 июня 202 года заключено.

Приобретение товаров и спортивного инвентаря Учреждением:

-Лосины 14 ед;

-Лонгслив 14 шт;

-футболка – 14 шт.;

- Накладка Butterfly Tenergy 05 Hard черная – 5 шт.

- Накладка Butterfly Tenergy 05 Hard красная – 5 шт;

- Основание Butterfly Viscaria (FL) – 1 шт;

- Мячи Butterfly 3* G40+ - 3 уп;

- Лыжи беговые FISCHER SPEEDMAX 3D CL PLUS 902 SOFT IFP р.202 - 1пара;

- Чехол для палок FISCHER XC RACE 6 пар - 1шт.;

- Кроссовки жен. 361 NEMESIS голуб/черн р.8 - 1пара;

- Лыжероллеры SWIX Roadline Classic алюминий 67мм*50мм - 1 пара;

- Лыжные крепления FISCHER WORLD CUP CLASSIC IFP

- 1пара.

*Реализация Мероприятия МАУ «СШ имени Александра Козицына»:

Приобретение оборудования и экипировки для членов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.

Соглашение № 20-2021-64901 от 29 июня 2021 года заключено.

Приобретение спортивного инвентаря Учреждением:

1.Шайба хоккейная официальная Vegum, черная – 200 ед.;

2.Шайба тренировочная утяжеленная оранжевая Vegum-100 ед.

Выполнение Мероприятия до 31.12.2021.

Реализация Мероприятия МАУ «СШ имени Александра Козицына»:

1.МАУ «СШ имени Александра Козицына» Заключено Соглашение №10/915032 от 23 марта 2021г. ДС №1 от 12.04.2021г. к Соглашению 10/915032 от 23 марта 2021 года

- Проводится процедура согласования и заключения контрактов (договоров). Изначально планировалась предоплата, поэтому перечисление Субсидии было произведено, но оплата не произошла. Оплата после проведения работ.

Проведение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) с прохождением экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; проведение текущих ремонтов здания по адресу: пр. Успенский, д.4

*проектно-сметная документация (ПСД) с прохождением экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости – 7 единиц;

*работы по ремонту здания и помещений (перегородки в санузлах) – 7 единиц.

2. МАУ «СШ имени Александра Козицына» заключено Соглашение (КВ) №1 от "12" апреля 2021г. Учреждению Получателем бюджетных средств перечисляется субсидия на «Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения «Спортивная школа имени Александра Козицына», Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д.4.» в рамках Организации подготовки и проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге.

Субсидия предоставляется Учреждению на проведение работ по:

*замене освещения поля;

*замене игрового табло (светодиодные экраны) - выполняется;

Заключен: 2. ООО "1 Лёт" Муниципальный контракт 0162300005821000116 от 21.06.2021. (св. экраны). Оплата после выполнения работ.

*замены хоккейного борта - выполняется;

Заключен: 3. ООО "Савастр" Муниципальный контракт №0162300005821000077 от 24.05.2021. (борт). Оплата после выполнения работ.

*системы безопасности (автоматическая система пожарной безопасности, система управления эвакуацией людей при пожаре, система охранного телевидения и система охранного освещения, система связи и передачи данных, система контроля и управления доступом, комплексная автоматизированная система резервирования и продажи билетов).

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечение охраны общественного порядка при проведении молодежных, общественных, спортивно-массовых мероприятий на территории ГО Верхняя Пышма в соответствии с планом мероприятий. Заключен МК с ООО ЧОО «Набат» от 10.03.2021. № 0162300029421000003.

- услуги по выполнению кадастровых работ (1.подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в районе Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д.18 - Заключен Договор с ИП Кобылин В.В. от 18.05.2021г. №18-2/0521 на сумму 2,5.тыс. руб.;2. кадастровые работы по подготовке можевого плана в связи с образованием земельного участка из земель госсобственности, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д.18 – Заключен Договор с ИП ИП Кобылин В.В. от 21.06.2021. № 17/06-21.

- увеличение стоимости основных средств (приобретение складных стульев – Заключен МК с ИП Щербакова И.Г. от 21.06.2021 № 01623000058210001250001;

- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

1.приобретение наградной атрибутики для награждения (поощрения) за участие в молодежных, общественных мероприятиях на территории городского округа Верхняя Пышма

а) Заключен МК с ООО «НП-92» от 25.02.2021 № 0162300029421000001 за награду спортивную из акрилового стекла 10шт.

2.поставка продукции с нанесением для проведения мероприятий городского округа Верхняя Пышма

а) Заключен МК с ООО «ПРАГМАТИКА» от 07.06.2021 № 01623000058210001040001 за набор канцелярских принадлежностей в чехле 90шт. и головоломку с нанесением 40 шт.

- печатная продукция для награждения (поощрения) за участие в молодежных, общественных мероприятиях на территории городского округа Верхняя Пышма.

а) Заключен МК с ИП «Русских А.В.» от 26.04.2021 за изготовление баннера 1шт., изготовление афиши информационной А4 200 шт., изготовление афиши информационной 300 шт.

- продукты питания для проведения мероприятий в 2021году.

а) Заключен МК с ИП Щербакова И.Г. от 10.03.2021 № (поставка шоколадных батончиков, чупа-чупсов, чая черного пакетированного, чая зеленого пакетированного, кофе черного, сахара-рафинада, печенья песочного, воды питьевой, слойки с повидлом, пирожков)

МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» на реализацию мероприятий по

В течение 2 квартала проведены мероприятия:

Турнир по шахматам памяти В.А. Жулябина в Клубе «Мечта»

Первенство МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» среди молодежи по жиму лежа (лично-командное) в Клубе «Титаник»

Межклубный турнир по сумо в Клубе «Застава»

В течение II квартала проведены мероприятия:

Межклубный турнир по пулевой стрельбе в Клубе «Титаник»

Благотворительная акция "Дари добро" на площадке Экстримальных видов спорта

Открытый турнир среди молодежи клубов по гиревому спорту в Клубе «Досуг»

День молодежи «Молодежный Арбат» в Соцсетях «ОК»

День молодежи Акция «Мы читаем, вам советуем» в Соцсетях «ОК»

Городской проект "Праздник двора «Дружно, весело живем!» (на 4 площадках) в Микрорайонах

Открытие 1 смены МБТ.

- услуги по проведению технического обеспечения для празднования Дня Молодежи 2021 года.

а) Заключен МК с ООО «УРАЛШОУСЕРВИС» от 21.06.2021 №01623000058210001220001 на услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма

1. Написание и согласование сценария праздничной программы с Заказчиком;

2. Организация площадки мероприятия с монтажом всего необходимого оборудования для проведения мероприятия;

3. Установка ограждения;

4. Репетиция и саунд чек;

5. Проведение концертной программы;

6. Пиротехническое шоу;

7. Подготовка отчетных документов;

8. Сдача отчетных документов.

- Оказание услуг физической невооруженной охраны массовых молодежных мероприятий, проводимых на территории ГО Верхняя Пышма.

а) Заключен МК с ООО ЧОО «Набат» от 10.03.2021 № 0162300029421000003 за охранные услуги 183 чел.

- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

1.приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции.

а) Заключен МК с ООО «СТАР» от 19.04.2021 № 01623000058210000490001 за подарочные сертификаты на бытовую технику 84 шт.

б) Заключен МК с ООО «ПРАГМАТИКА» от 07.06.2021 № 01623000058210001040001.

*браслет с надписью и логотипом 904 шт.

*надувной мяч 325 шт.

- продукты питания для проведения мероприятий в 2021году.

а) Заключен МК с ИП Щербакова И.Г. от 10.03.2021 № 0162300029421000002 (поставка шоколадных батончиков, шоколада плиточного, чая черного пакетированного, кофе черного, сахара-рафинада, воды питьевой, огурцов соленых, батона нарезного, карбоната, колбасы сервелата, сока в ассортименте, сосисок в тесте, песочников, сливок д/чай, кофе, пирожков);

- печатная продукция

а) Заключен МК с ИП «Русских А.В.» от 26.04.2021 за изготовление листовки информационной А5 300 шт, изготовление листовки информационной А3 200 шт.

- Оплата на конец II квартала 2021 года произведена не по всем МК, будет произведена в течение IIIквартала 2021г. Оплачены услуги по проведению технического обеспечения для празднования Дня Молодежи 2021 года, увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, печатная продукция.

- МАУ ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» на ассигнования из местного бюджета планируется приобрести:

Оргтехнику и программное обеспечение, в т.ч.

I.Инфопродукты

1.Программное обеспечение -8 шт.

II. Оборудование и инвентарь.

2.Машинка швейная – 6 шт.

3. Оверлок - 2 шт.

4. Генератор мыльных пузырей – 1 шт.

III. Товар для проведения мероприятий

5. Надувные колонны «Старт» и «Финиш» - 2 шт.

- МАУ ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» на ассигнования из областного бюджета планируется приобрести:

Оборудование и инвентарь

1. Моноблок с мышью и клавиатурой в комплекте (или компьютер в сборе) – 3 шт.

2. Штатив для видеокамеры - 1 шт.

3. Радиопетличка двухканальная с репортёрским микрофоном-  1 шт.

4. Утюг – 2 шт.

5. Доска гладильная – 2 шт.

6. Мебель (стеллажи для кубков, шкаф-купе для костюмов, книжный шкаф) - 1шт

Заключено ДС №1 от 15 февраля 2021 года к Соглашению № 4/915014 от 12 января 2021года

Заключен Договор с: 1.НИИОТ ЧУ ФНПР

Договор от 09.02.2021 № 0016/21/2

*специальная оценка условий труда - 10 единиц - выполнено;

2. ПО ПОЖПРОЕКТ ООО Договор от 01.06.2021 № 219

*замена устаревшей пожарной сигнализации - 5 единиц - выполнено;

3. ПАРИТЕТ-УРАЛ ООО Контракт от 24.05.2021 № 398243

*замена приемопередающего оборудования на пульт МЧС - 5 единиц - выполнено;

*проведение испытаний внутреннего водопровода на водоотдачу весной, осенью (клуб "Титаник", МСК "Исеть" ул. Заводская, 1) - 5 000 руб.*2раза=10000,00руб. - 0 единиц;

4.МЕЛДАНА ООО Договор от 25.02.2021

№ б/н

*разработка проектно-сметной документации на замену пожарной сигнализации - 5 единиц - выполнено;

5.*приобретение огнетушителей - 3 единицы;

6.*установка сертифицированных противопожарных дверей . клуб "Досуг" (Уральских рабочих, 39); клуб "Застава" (Мичурина, 2б) ; клуб "Титаник" (С. Лазо, 32)- 3 единицы.

Полное выполнение ремонтных работ запланировано до 31.12. 2021года.

Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи.

- Развлекательная программа "Праздник детства" в м-н Восточный;

- Фестиваль молодежных субкультур "Живи ярко" в м-н Восточный;

- Семейная площадка Дня молодежи в Сквере Малого фонтана;

- Закрытие 1 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта по адресу: Пересечение улиц Спицина-Кривоусова;

- Рок-фестиваль "Энергия" на площади ДС УГМК;

- Церемония открытия "Лыжня России 2021" в МБУК "Верхнепышминский парк";

- Церемония открытия легкоатлетической эстафеты в ДК «Металлург».

а) Заключен Договор с ЦРА №57 МУП от 07.06.2021 № 59.

*Бриллиантовый зеленый р-р спирт 1% фл.10 мл. 60 шт.

б) Заключен Договор с ЦРА №57 МУП от 07.06.2021 № 60.

*Бинт 5м*10см нестер. 60 шт.

*йод р-р, спирт.5% 10мл. 60 шт.

*лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2см. 600 шт.

*аммиак р-р 10% фл.40 мл. 60 шт.

*вата нестер.50г. 60 шт.

*лейкопластырь бактерицидный 3,8*3,8см. 200 шт.

*перекись водорода р-р д/наружн.прим. 3% фл.100мл (дез.ср-во). 56 шт.

*перекись водорода р-р д/наружн.прим. 3% фл.100 мл. 4 шт.

- увеличение стоимости мягкого инвентаря.

а) Заключен МК с ИП Глызина М.А. от 14.06.2021 № 01623000058210001060001 за:

*Салфетки текстильные для удаления пыли 300 шт.

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

а) Заключен МК ИП Глызина М.А. от 28.05.2021 № 01623000058210000910001 за:

* мешки для мусора Мешкофф 100 рул.

б) Заключен МК с ООО «ЭКОПРОДУКТ» от 28.05.2021 № 01623000058210000940001 за:

*полотенца бумажные 60 упак.

*туалетная бумага 60 упак.

*салфетка гигиеническая влажная 110упак.

в) Заключен МК с ИП Останина Ю.А. от 24.05.2021 № 01623000058210000920001 на:

*Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) 417 пар.

в) Заключен МК с ИП Глызина М.А. от 11.06.2021 № 01623000058210001050001 за:

*Мыло туалетное жидкое 39 л.дм3 ООО "ХЕЛЬГА"

*Мыло туалетное жидкое 1л.дм3 ООО "ХЕЛЬГА"

в) Заключен МК с ИП Глызина М.А. от 11.06.2021 № 0162300005820001080001

*метла 15шт.

*грабли 14шт.

*грабли 1шт.

г) Заключен МК с РАСТЕР ООО Муниципальный контр от 28.06.2021 № 01623000058210001280001 (на конец IIкв.не оплачен, оплата на IIIкв2021г.) за:

*средство дезинфицирующее 50 шт.

Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни").

*подарочная продукция:игра-викторина "Изучаем ПДД" 100 шт.

*сувенирная продукция:светоотражающий слэп-браслет 300 шт.

*сувернирная продукция: брелок светоотражающий 300 шт.

*сувернирная продукция: значок светоотражающий 100 шт.

*игры психологические 1 набор

*футболки 50 шт.

*игры по ПДД -настольная игра "За рулем" 10 шт.

*набор канцтоваров 8 шт.

*календарь карманный, буклет и пр. 300 шт.

В II квартале 2021 Учреждением проведены Мероприятия:

Фестиваль «Знай наших» и Спартакиада клубов «Знай наших!» на Стадионе АУ «СК «Металлург».

МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» проведены мероприятия:

- для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (Проект «Безопасность жизни»):

- информационная онлайн палатка «Полезные советы: как сохранить здоровье зимой», в котором приняли участие 233 человека;

- зимние игры на улице «День без интернета» - 20 человек в целях профилактики интернет зависимости;

- проведение Просветительской акции «Дети детям о коррупции», в которой приняли участие 25 человек в целях профилактики противоправного поведения;

- кинолекторий «Жизнь в безопасном мире» в формате онлайн. С целью профилактики экстремизма, 233 участника;

- проведение единого дня профилактики, в рамках Всероссийского проекта «Безопасность детства». Тренинг «День безопасности», в котором приняли участие 24 человека;

- викторина, посвященная Международному дню БЕЗ интернета, 42 участника

- информационная онлайн палатка «Внимание! Сосульки!» в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасное детство» - 166 участников;

- информационная онлайн палатка «День без интернета – день общения с близкими» 172 участника;

- Проект "Трезвость-норма жизни" в м-н Восточный;

- Семейная прогулка-пикник с квест-походом, развлечениями;

Приобретено и планируется приобрести из местного бюджета:

*организация питания (питьевой режим) 400 чел.

* услуги рекламного характера, в т.ч. размещение статей, объявлений и отчетов в СМИ 10 мер.

* услуги и работы по орган-ции временных выставок и созданию экспозиций, в т.ч. художественно-оформительские работы 10мер.

* услуги и работы по организацииучастия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п., в т.ч. взносы на участие в указанных мероприятиях 4 мер.

* транспортные и иные расходы 10 мер.

* саженцы многолетних насаждений, посадочного материала 60 уп.

* хоз.инвентарь, инструменты 10 наб.

* одноразовая посуда 2 000 шт.

* кондитерские изделия 10 мер.

* материалы для творчества 20 мер.

* расходы на оплату услуг по организации питания (питьевой режим) 400 чел

* организация и проведение мероприятий, аренда помещений, оборудования, транспорт. и иные расходы 10 мер.

* оплата услуг по организации питания 100 чел.

* оплата услуг по охране и мед. сопровождению 2 мер.

* аренда и прокат оборудования 2 усл.

* приобретение хоз.инвентаря, одноразовой посуды и пр. 2 мер.

* организация питания и питьевого режима 10мер.

* расходы услуг по охране, судейству и мед.сопровождению 4 мер.

* аренда и прокат оборудования, транспорт и иные расходы 8 мер.

* приобретение хоз.инвентаря, однораз.посуды и др. 4 мер.

* аренда и прокат оборудования и киноматериалов 10 мер.

* транспорт. и иные расходы 4мер.

* организация питьевого режима 4 мер.

* оплата труда социального педагога 5 чел.

* оплата труда психолога 1 чел.*1488,395*5 час+27,1%= 9 458,75 руб.

* подарочная и сувенирная продукция 500 шт.

- Соглашение с МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» на стадии разработки, как по местному, так и по областному бюджетам.

- Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год.

- Планируется приобрести:

*Расходные материалы,

*Привлечение сторонних специалистов на 3 мероприятия

*сувенирная продукция

- Средства МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» не реализованы, т.к. ожидается поступление ассигнований из областного бюджета на лицевой счет Муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных Учреждений городского округа Верхняя Пышма.

- Заключено Соглашение № 5/915020 от 12 января 2021года.

- Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год. Полное выполнение работ по энергосбережению запланировано до 31.12.2021года.

- Заключен Договор 1.ИНЭС ГБУ СО Договор от 19.01.2021 № 24-21-01 – выполнено на конец IIквартала 2021г.

- *Программа энергосбережения 10 единиц;

- *специальная оценка условий труда - 10 единиц;

- 2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ООО НК Договор от 10.02.2021 № 23.1937/21-И – выполнено на конец IIквартала 2021 года.

- *замеры сопротивления изоляции, единиц 10

- 3. Промывка и опрессовка системы отопления по адресу: п. Исеть, ул. Заводская, 1 едиинц 1

- 4.Замена ветхой сантехники, светильников, окон 4 единицы

- Заключено Соглашение №14/915029 от"11" мая 2021г. Перечисление Субсидии всоответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год – Июнь в полном объеме.

Заключен Договоры:

1.МЛТРЕЙД.РУ ООО Договор от 18.06.2021 № МР210618/L-69035

2. МЛТРЕЙД.РУ ООО Договор от 17.06.2021 № МР210617/L-69035 на приобретение:

* кресло офисное 4 ед.

*МФУ лазерное 1ед.

* картридж лазерный 1 ед.

* картридж лазерный 1 ед.

* фотобарабан 1 ед.

* моноблок 1 ед.

* моноблок 1 шт.

* операционная система 3 шт.

- Приобретение оборудования и товаров для молодежного "коворкинг-центра" на ассигнования из местного бюджета выполнено на конец II квартала 2021 года.

- Соглашение на ассигнования из областного бюджета на стадии разработки, ожидается поступление ассигнований из областного бюджета на лицевой счет Муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных Учреждений городского округа Верхняя Пышма.

- Перечисление Субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидий на 2021год.

- Планируется приобрести:

*акустическая система 1 шт.

*микшерный пульт 1 шт.

* микрофон 3 шт.

* проектор 1 шт.

* экран на штативе 1шт.

* пульт для презентаций 1 шт.

* ноутбук 1 шт.

* трибуна (кафедра) для выступлений 1 шт.

* магнитно-маркерная доска 1 шт.

* офисный стул Изо Т (с пюпитром) плюс 8 шт.

* кресло офисное 2 шт.

- Приобретение оборудования и инвентаря запланировано до 31.12. 2021.

- Полное выполнение по Мероприятию 7.16 запланировано до 31.12.2021.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы:

- Заработная плата;

-Начисления на выплаты по оплате труда;

- Услуги связи и интернет (ПАО Ростелеком);

- Коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала "Вечный огонь", сквер Воинской Славы);

-Услуги по содержанию имущества (предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, содержание сквера Воинской славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.).

- Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей).

- Программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги).

- Обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана–.

- Страхование (ОСАГО транспортных средств)

- Налоги и пошлина.

- Приобретение ГСМ.

- Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы:

- -Начисления на выплаты по оплате труда;

- - Больничные листы за счет предприятия;

- - Услуги связи и интернет

- Заключены:

- Услуги связи (ПАО «Ростелеком»);

- Интернет (ООО «УГМК-Телеком»).

- -Работы по содержанию имущества.

- -Услуги по содержанию имущества:

- Предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС; автомойка; Шиномонтаж; Ремонт ТС; Первичное обследование технического состояния газоходов и дымовых труб от котельных установок.

- - Программное обеспечение:

- Справочная правовая система «Консультант плюс»; ЭВМ ПФ «СКБ Контур» - «Контур-Зарплата»; ПФ «СКБ Контур» - «Бюджетник плюс» на 1 год; АО «РСИЦ» - продление услуг по использованию доменного имени.

- - Прочие работы, услуги:

- Обучение – повышение квалификации, переподготовка сотрудников); Переплетные работы (подшивка документов); Медицинские услуги по проведению медицинского освидетельствования (предрейсовый и послерейсовый осмотр) водителей с отметкой в путевом листе; Медицинское освидетельствование к управлению ТС; Абонентское обслуживание Глонасс; Техническое присоединение к газу нового здания МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» по адресу: ул.40лет Октября, д.73; Проведение кадастровых работ.

- - Страхование (ОСАГО транспортных средств).

- - Налоги пошлины и сборы - 45,47030 тыс. руб.

- - Увеличение стоимости основных средств (приобретение стремянки, шредера).

- - Увеличение стоимости продуктов питания (приобретение бутилированной воды и помп для обеспечения работникам питьевого режима).

- - Увеличение стоимости ГСМ (приобретение ГСМ) - 184,36550 тыс.руб.

- - Увеличение стоимости прочих материальных запасов (приобретение расходных материалов для принтеров и копировальной техники: тонер, картриджи).

- - Услуги почтовой связи (почтовые услуги).

- - Увеличение стоимости прочих материальных запасов:

- Приобретение бумаги для офиса; Приобретение хозяйственных, бытовых товаров и прочего инвентаря; Приобретение запасных частей для ТС (лампа автомобильная, разветвитель прикуривателя, наклейка скорость, маяк проблесковый, ручка двери Газель внутренняя сдвижной двери, пистон обивки салона Газель, масло гидроусилителя руля).

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения, на следующие расходы:

- обеспечено функционирование муниципальных автономных общеобразовательных учреждений.

Финансовые средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- выплата заработной платы;

- повышение квалификации педагогических работников;

- оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета;

- учебные расходы;

- обеспечено функционирование муниципальных автономных учреждений дополнительного образования.

Финансовые средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- выплата заработной платы;

- повышение квалификации педагогических работников;

- оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета;

- учебные расходы;

- приобретена мебель для муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения «Детский сад № 22»;

- запланировано приобретение:

- сопутствующего оборудования для монтажа вытяжного шкафа в кабинете физики – химии МАОУ «СОШ № 9»;

- для помещений центра «Точка роста» (кабинеты физики, химии, биологии или общий кабинет-лаборатория под естественно-научную направленность, кабинет технологии или информатики, или иной кабинет под технологическую направленность) МАОУ «СОШ № 9» мебели, в т.ч. учебной;

- проведены текущие ремонты в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ремонт потолка в музее, ремонт потолка в столовой, ремонт лестничной клетки, установка противопожарных дверей и доводчиков). Оплачено 30% стоимости.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма. |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7 | Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8 | Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 37 | 37 | 100,0 |  |
| 10 | Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 11 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 12 | Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 14 | Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 16 | Задача 1.6. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся | штуки | 0 |  | 0,0 |  |
| 18 | Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 96,8 | 0 | 0,0 | итоги в сентябре после завершения итоговой аттестации |
| 20 | Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 22 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 23 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 24 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования | процентов | 98,84 | 98,84 | 100,0 |  |
| 25 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования | процентов | 95,36 | 0 | 0,0 | итоги в сентябре после завершения итоговой аттестации |
| 26 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования | процентов | 98,77 | 0 | 0,0 | итоги в сентябре после завершения итоговой аттестации |
| 27 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28 | Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 75,1 | 59,2 | 78,8 | показатель не достигнут: не учтены учреждения, реализующие предпрофессиональные программы |
| 30 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 30,3 | 30,3 | показатель не достигнут: учреждения, реализующие предпрофессиональные программы зачисляют без сертификатов |
| 31 | Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 6 | 5,6 | 93,3 | показатель не достигнут : сокращено количество сертификатов МКУ «Управление культуры» |
| 32 | Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей | проценты | 57,15 | 30,7 | 53,7 | достижение показателя - в течение года |
| 34 | Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,093 | 0 | 0,0 |  |
| 36 | Количество кабинетов "Светофор", приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся | единиц | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 37 | Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 38 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу | единиц | 12 | 4 | 33,3 | достижение показателя - в течение года |
| 39 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 0 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 40 | Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 29 | 18 | 62,1 | достижение показателя - в течение года |
| 41 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | 1 | 50,0 | достижение показателя - в течение года |
| 42 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла | единиц | 1 | 0 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 43 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы | единиц | 1 | 0 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 44 | Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности | единиц | 1 | 0 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 45 | Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 46 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 11 | 1 | 9,1 | ремонты не завершены |
| 47 | Количество образовательных учреждений, которые оснащены приборами учета энергоресурсов | единиц | 43 | 43 | 100,0 |  |
| 48 | Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 29 | 11 | 37,9 | ремонты не завершены |
| 49 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 2 | 0,25 | 12,5 | Заключено Соглашение №18/915002 от 16.06.2021г. Заключен договор 1.ФАВОРИ ООО Договор от 18.06.2021г. №266 (металл.дверь) Выполнение до 31.12.2021г. |
| 50 | Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 0 | 0,0 | подготовка не завершена |
| 51 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом | единиц | 0 |  | 0,0 |  |
| 52 | Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии. |  |  |  |  |  |
| 53 | Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников | единиц | 5 | 0 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 54 | Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 55 | Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 56 | Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся |  |  |  |  |  |
| 57 | Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 93,2 | 93,3 | 100,1 |  |
| 58 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 59 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78- «Об образовании в Свердловской области») | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 60 | Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания |  |  |  |  |  |
| 61 | Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования | единиц | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 62 | Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 63 | Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции | единиц | 1 | 0 | 0,0 | достижение показателя запланировано в 4 квартале 2021 года |
| 64 | Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 65 | Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками |  |  |  |  |  |
| 66 | Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78- «Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 0 | 0,0 | достижение показателя запланировано в 4 квартале 2021 года |
| 67 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 68 | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 69 | Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности |  |  |  |  |  |
| 70 | Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 71 | Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 0 | 0,0 | В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 72 | Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/строительству/реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 73 | Количество созданных арт – объектов, патриотической направленности | единиц | 2 | 0 | 0,0 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 74 | Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |
| 75 | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 851 | 800 | 0,0 | показателя запланировано в 3 квартале 2021 года |
| 76 | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 879 | 800 | 91,0 | Выполнение показателя запланировано во втором полугодии |
| 77 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 42 | 29 | 69,0 | Выполнение показателя запланировано во втором полугодии |
| 78 | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений | единиц | 14 | 14 | 100,0 |  |
| 79 | Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 80 | Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 70 | 26 | 37,1 | достижение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 81 | Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 82 | Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 83 | Задача 4.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг |  |  |  |  |  |
| 84 | Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках | единиц | 4000 | 2788 | 69,7 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 85 | Количество муниципальных библиотек, подключенных к национальной электронной библиотеке (НЭБ) | единиц | 3 | 2 | 66,7 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 86 | Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |  |  |  |
| 87 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | человек | 221366 | 193104 | 87,2 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 88 | Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 89 | Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 1820 | 956 | 52,5 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 90 | Увеличение числа посетителей модельной библиотеки | проценты | 1,0 | 0,6 | 60,0 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 91 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 17,2 | 10,3 | 59,9 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 92 | Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону, от общего количества муниципальных учреждений культуры городского округа Верхняя Пышма | единиц | 5 | 0 | 0,0 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 93 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 4 | 2 | 50,0 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 94 | Задача 4.3. Повышение качества и доступности услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |
| 95 | Увеличение количества выставок в МБУК "Верхнепышминский исторический музей" | единиц | 53 | 35 | 66,0 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 96 | Число посещений муниципальных библиотек | человек | 55100 | 42202 | 76,6 | исполнение показателя запланировано на 3-4 кварталы 2021 года |
| 97 | Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 98 | Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 99 | Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 100 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста | процентов | 15,5 | 6,5 | 41,9 | достижение показателя - в течение года |
| 101 | Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом | человек | 650 | 120 | 0,0 | достижение показателя - в течение года |
| 102 | Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" |  |  |  |  |  |
| 103 | Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"» | человек | 1504 | 555 | 36,9 | достижение показателя - в течение года |
| 104 | Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |
| 105 | Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка"», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | единиц | 4 | 3 | 75,0 | завершение работ после окончания ЛОК |
| 106 | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 107 | Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающим требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 108 | Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма" |  |  |  |  |  |
| 109 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Заключено Соглашение №15/915024 от 25мая 2021г. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 110 | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Заключено Соглашение №17/915004 от 25 мая 2021г. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 111 | Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 112 | Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 305 | 130 | 42,6 | Заключено Соглашение №11/915023 от 31 марта 2021г. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Проведение мероприятий в течение 2021 года. Выполнение до 31.12.2021 |
| 113 | Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 114 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 56 | 56 | 100,0 |  |
| 115 | Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | единиц | 3 | 0 | 0,0 | «Лыжероллерная трасса» находится на стадии эксплуатации; ФОК и МАУ «СШ «единоборств» на стадии строительства |
| 116 | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 3 | 0 | 0,0 | Запланировано на IVквартал 2021 года Выполнение до 31.12.2021 |
| 117 | Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние | единиц | 3 | 0 | 0,0 | 1.Заключено Соглашение №9/915009 от 25 марта 2021г. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 2. Заключено Соглашение №21/915009 от 21 июня 2021 В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 3. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 118 | Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет | процентов | 49,4 | 35,0 | 70,9 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 119 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 86,8 | 86,8 | 100,0 |  |
| 120 | Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 37,5 | 24,0 | 64,0 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 121 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста | процентов | 20 | 15 | 75,0 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 122 | Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов |  |  |  |  |  |
| 123 | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий | единиц | 620 | 280 | 45,2 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 124 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 125 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | процентов | 71 | 71 | 100,0 |  |
| 126 | Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта | единиц | 130 | 60 | 46,2 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 127 | Количество приобретенного оборудования для занятий в спортивных школах городского округа Верхняя Пышма | единиц | 3 | 1 | 33,3 | Заключено Соглашение №7/915001 от 18 марта 2021 В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 128 | Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 129 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 17,2 | 10,0 | 58,1 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 130 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 69 | 69 | 100,0 |  |
| 131 | Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 132 | Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проценты | 50 | 35 | 70,0 | Заключено Соглашение №16/915030 от 25 мая 2021 года, в соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 133 | Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проценты | 70 | 45 | 64,3 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 134 | Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге |  |  |  |  |  |
| 135 | Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Заключено Соглашение №10/915032 от 23 марта 2021 года ДС №1 от 12 апреля 2021 года. Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидий на осуществление КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ в объекты капитального строительства №1 от 12 апреля 2021 года. В соответствии с Графиком перечисления субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 136 | Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 137 | Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 138 | Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества |  |  |  |  |  |
| 139 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 5186 | 2722 | 52,5 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие |
| 140 | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления | единиц | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 141 | Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 198 | 103 | 52,0 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие |
| 142 | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма | человек | 400 | 206 | 51,5 | Выполнение показателя запланировано на 2 полугодие |
| 143 | Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 4 | 2 | 50,0 | По результатам проекта "Банк молодежных инициатив" в городском округе Верхняя Пышма поддержано 2 инициативы |
| 144 | Количество действующих молодежных коворкинг-центров | единиц | 1 | 1 | 100,0 | Заключено Соглашение №14/915029 от 11 мая 2021 года на ассигнования из Мб. – выполнено. Ожидается поступления ассигнований из областного бюджета |
| 145 | Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства |  |  |  |  |  |
| 146 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | человек | 9600 | 4698 | 48,9 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 147 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 620 | 197 | 31,8 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 148 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 720 | 610 | 84,7 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 149 | Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала |  |  |  |  |  |
| 150 | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства | человек | 3261 | 2750 | 84,3 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 151 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 700 | 321 | 45,9 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |
| 152 | Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 153 | Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | 0 | 0,0 | В соответствии с Графиком перечисления Субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 154 | Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 5 | 4 | 80,0 | Заключено Соглашение №5/915020 от 12 января 2021 года Перечисление в соответствии с Графиком перечисления Субсидий. Выполнение до 31.12.2021 |
| 155 | Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | единиц | 1 | 1 | 100,0 | Соглашение №4/915014 от 12 января 2021 года, ДС №1 от 15 февраля 2021г. Перечисление в соответствии с Графиком перечисления Субсидий |
| 156 | Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 157 | Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |
| 158 | Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 159 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 50,3 | 50,3 | Выполнение показателя рассчитано в течение 2021 года |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

за I полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 919 358,2 | 1 450 986,2 | 49,7 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 106 352,0 | 57 956,0 | 54,5 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 215 874,5 | 610 439,9 | 50,2 |  |
| 4 | местный бюджет | 1 597 131,7 | 782 590,3 | 49,0 |  |
| 5 | Прочие нужды | 2 919 358,2 | 1 450 986,2 | 49,7 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 106 352,0 | 57 956,0 | 54,5 |  |
| 7 | областной бюджет | 1 215 874,5 | 610 439,9 | 50,2 |  |
| 8 | местный бюджет | 1 597 131,7 | 782 590,3 | 49,0 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 079 328,1 | 1 070 408,7 | 51,5 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |  |
| 12 | областной бюджет | 1 128 196,1 | 570 894,2 | 50,6 |  |
| 13 | местный бюджет | 909 447,2 | 471 965,0 | 51,9 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 079 328,1 | 1 070 408,7 | 51,5 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |  |
| 16 | областной бюджет | 1 128 196,1 | 570 894,2 | 50,6 |  |
| 17 | местный бюджет | 909 447,2 | 471 965,0 | 51,9 |  |
| 18 | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»), всего, из них | 2 144,0 | 1 248,0 | 58,2 |  |
| 19 | местный бюджет | 2 144,0 | 1 248,0 | 58,2 |  |
| 20 | Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: | 1 939,0 | 31,1 | 1,6 |  |
| 23 | местный бюджет | 1 939,0 | 31,1 | 1,6 |  |
| 24 | Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей (в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», регионального проекта «Уральская инженерная школа»), всего, из них | 1 700,0 | 471,5 | 27,7 |  |
| 25 | местный бюджет | 1 700,0 | 471,5 | 27,7 |  |
| 26 | Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: | 920 338,1 | 429 973,5 | 46,7 |  |
| 27 | областной бюджет | 630 632,3 | 284 362,5 | 45,1 |  |
| 28 | местный бюджет | 289 705,8 | 145 611,0 | 50,3 |  |
| 29 | Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся (в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»), всего, из них | 1 000,0 | 780,0 | 78,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 1 000,0 | 780,0 | 78,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 845 755,3 | 450 381,8 | 53,3 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |  |
| 33 | областной бюджет | 495 482,5 | 286 531,7 | 57,8 |  |
| 34 | местный бюджет | 308 588,0 | 136 300,6 | 44,2 |  |
| 35 | Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 804 070,5 | 422 832,3 | 52,6 |  |
| 36 | областной бюджет | 495 482,5 | 286 531,7 | 57,8 |  |
| 37 | местный бюджет | 308 588,0 | 136 300,6 | 44,2 |  |
| 38 | Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |  |
| 39 | федеральный бюджет | 41 684,8 | 27 549,5 | 66,1 |  |
| 40 | Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: | 33 667,8 | 16 152,4 | 48,0 |  |
| 41 | областной бюджет | 2 081,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 31 586,5 | 16 152,4 | 51,1 |  |
| 43 | Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: | 56 014,5 | 23 076,0 | 41,2 |  |
| 44 | местный бюджет | 56 014,5 | 23 076,0 | 41,2 |  |
| 45 | Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 11 504,1 | 5 070,0 | 44,1 |  |
| 46 | местный бюджет | 11 504,1 | 5 070,0 | 44,1 |  |
| 47 | Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: | 2 750,0 | 1 330,0 | 48,4 |  |
| 48 | местный бюджет | 2 750,0 | 1 330,0 | 48,4 |  |
| 49 | Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Уральская инженерная школа»), всего, из них | 146 905,5 | 112 410,3 | 76,5 |  |
| 50 | местный бюджет | 146 905,5 | 112 410,3 | 76,5 |  |
| 51 | Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», регионального проекта «Уральская инженерная школа»), всего, из них | 700,0 | 250,0 | 35,7 |  |
| 52 | местный бюджет | 700,0 | 250,0 | 35,7 |  |
| 53 | Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: | 800,1 | 485,0 | 60,6 |  |
| 54 | местный бюджет | 800,1 | 485,0 | 60,6 |  |
| 55 | Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: | 3 000,0 | 2 298,2 | 76,6 |  |
| 56 | местный бюджет | 3 000,0 | 2 298,2 | 76,6 |  |
| 57 | Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 2 900,0 | 1 220,7 | 42,1 |  |
| 58 | местный бюджет | 2 900,0 | 1 220,7 | 42,1 |  |
| 59 | Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 555,0 | 114,4 | 20,6 |  |
| 60 | местный бюджет | 555,0 | 114,4 | 20,6 |  |
| 61 | Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта «Доступное дополнительное образование»), всего, из них | 15 682,6 | 11 203,3 | 71,4 |  |
| 62 | местный бюджет | 15 682,6 | 11 203,3 | 71,4 |  |
| 63 | Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 14 000,0 | 4 813,1 | 34,4 |  |
| 64 | местный бюджет | 14 000,0 | 4 813,1 | 34,4 |  |
| 65 | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 16 432,2 | 9 039,4 | 55,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 16 432,2 | 9 039,4 | 55,0 |  |
| 67 | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 1 000,0 | 55,0 | 5,5 |  |
| 68 | местный бюджет | 1 000,0 | 55,0 | 5,5 |  |
| 69 | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: | 130,0 | 5,0 | 3,8 |  |
| 70 | местный бюджет | 130,0 | 5,0 | 3,8 |  |
| 71 | Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 74 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 122 833,3 | 53 358,9 | 43,4 |  |
| 75 | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |  |
| 76 | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |  |
| 77 | местный бюджет | 14 999,1 | 3 429,1 | 22,9 |  |
| 78 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 122 833,3 | 53 358,9 | 43,4 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |  |
| 80 | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |  |
| 81 | местный бюджет | 14 999,1 | 3 429,1 | 22,9 |  |
| 82 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования,всего, из них: | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |  |
| 85 | местный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |  |
| 86 | Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |
| 88 | Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: | 119 901,3 | 51 588,9 | 43,0 |  |
| 89 | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |  |
| 90 | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |  |
| 91 | местный бюджет | 12 067,1 | 1 659,1 | 13,7 |  |
| 92 | Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них | 55 234,1 | 21 182,4 | 38,4 |  |
| 93 | областной бюджет | 43 167,0 | 19 523,3 | 45,2 |  |
| 94 | местный бюджет | 12 067,1 | 1 659,1 | 13,7 |  |
| 95 | Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |  |
| 96 | федеральный бюджет | 64 667,2 | 30 406,5 | 47,0 |  |
| 97 | Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 98 | местный бюджет | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 100 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 108,3 | 1 412,3 | 27,6 |  |
| 101 | областной бюджет | 824,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | местный бюджет | 4 283,8 | 1 412,3 | 33,0 |  |
| 103 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 108,3 | 1 412,3 | 27,6 |  |
| 104 | областной бюджет | 824,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | местный бюджет | 4 283,8 | 1 412,3 | 33,0 |  |
| 106 | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: | 1 876,6 | 376,6 | 20,1 |  |
| 109 | местный бюджет | 1 876,6 | 376,6 | 20,1 |  |
| 110 | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 746,0 | 388,5 | 52,1 |  |
| 111 | местный бюджет | 746,0 | 388,5 | 52,1 |  |
| 112 | Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 404,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113 | областной бюджет | 124,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | местный бюджет | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115 | Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: | 138,5 | 138,5 | 100,0 |  |
| 116 | местный бюджет | 138,5 | 138,5 | 100,0 |  |
| 117 | Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: | 180,3 | 180,3 | 100,0 |  |
| 118 | местный бюджет | 180,3 | 180,3 | 100,0 |  |
| 119 | Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: | 532,4 | 322,4 | 60,6 |  |
| 120 | областной бюджет | 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 322,4 | 322,4 | 100,0 |  |
| 122 | Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: | 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 123 | областной бюджет | 330,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | местный бюджет | 330,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 125 | Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: | 320,0 | 6,0 | 1,9 |  |
| 126 | областной бюджет | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127 | местный бюджет | 160,0 | 6,0 | 3,8 |  |
| 128 | Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 129 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |  |
| 130 | местный бюджет | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |  |
| 131 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |  |
| 132 | местный бюджет | 129 164,3 | 70 601,3 | 54,7 |  |
| 133 | Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: | 37 554,6 | 18 520,0 | 49,3 |  |
| 134 | местный бюджет | 37 554,6 | 18 520,0 | 49,3 |  |
| 135 | Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: | 9 437,4 | 4 694,4 | 49,7 |  |
| 136 | местный бюджет | 9 437,4 | 4 694,4 | 49,7 |  |
| 137 | Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: | 62 124,0 | 37 969,0 | 61,1 |  |
| 138 | местный бюджет | 62 124,0 | 37 969,0 | 61,1 |  |
| 139 | Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: | 4 964,5 | 4 597,3 | 92,6 |  |
| 140 | местный бюджет | 4 964,5 | 4 597,3 | 92,6 |  |
| 141 | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 353,2 | 276,9 | 78,4 |  |
| 142 | местный бюджет | 353,2 | 276,9 | 78,4 |  |
| 143 | Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: | 11 652,1 | 3 660,3 | 31,4 |  |
| 144 | местный бюджет | 11 652,1 | 3 660,3 | 31,4 |  |
| 145 | Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: | 3 078,5 | 883,4 | 28,7 |  |
| 146 | местный бюджет | 3 078,5 | 883,4 | 28,7 |  |
| 147 | Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 148 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 94 403,5 | 42 600,4 | 45,1 |  |
| 149 | областной бюджет | 42 240,5 | 19 257,2 | 45,6 |  |
| 150 | местный бюджет | 52 163,0 | 23 343,2 | 44,8 |  |
| 151 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 94 403,5 | 42 600,4 | 45,1 |  |
| 152 | областной бюджет | 42 240,5 | 19 257,2 | 45,6 |  |
| 153 | местный бюджет | 52 163,0 | 23 343,2 | 44,8 |  |
| 154 | Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: | 79 134,7 | 36 872,3 | 46,6 |  |
| 155 | областной бюджет | 34 440,6 | 15 619,4 | 45,4 |  |
| 156 | местный бюджет | 44 694,1 | 21 252,9 | 47,6 |  |
| 157 | Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 4 405,2 | 4 344,5 | 98,6 |  |
| 158 | областной бюджет | 3 637,8 | 3 637,8 | 100,0 |  |
| 159 | местный бюджет | 767,4 | 706,7 | 92,1 |  |
| 160 | Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них | 143,7 | 143,7 | 100,0 |  |
| 161 | местный бюджет | 143,7 | 143,7 | 100,0 |  |
| 162 | Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 9 113,4 | 283,3 | 3,1 |  |
| 163 | областной бюджет | 4 162,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | местный бюджет | 4 951,3 | 283,3 | 5,7 |  |
| 165 | Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166 | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| 168 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| 169 | Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 170 | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 171 | Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 456,6 | 456,6 | 100,0 |  |
| 172 | местный бюджет | 456,6 | 456,6 | 100,0 |  |
| 173 | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 174 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 348 688,4 | 158 251,4 | 45,4 |  |
| 175 | областной бюджет | 568,4 | 330,4 | 58,1 |  |
| 176 | местный бюджет | 348 120,0 | 157 921,0 | 45,4 |  |
| 177 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 348 688,4 | 158 251,4 | 45,4 |  |
| 178 | областной бюджет | 568,4 | 330,4 | 58,1 |  |
| 179 | местный бюджет | 348 120,0 | 157 921,0 | 45,4 |  |
| 180 | Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 181 | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 14 400,0 | 7 568,4 | 52,6 |  |
| 183 | местный бюджет | 14 400,0 | 7 568,4 | 52,6 |  |
| 184 | Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 186 | Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: | 18 500,0 | 4 993,6 | 27,0 |  |
| 187 | местный бюджет | 18 500,0 | 4 993,6 | 27,0 |  |
| 188 | Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 12 080,0 | 4 505,5 | 37,3 |  |
| 189 | местный бюджет | 12 080,0 | 4 505,5 | 37,3 |  |
| 190 | Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 3 457,2 | 1 447,3 | 41,9 |  |
| 191 | местный бюджет | 3 457,2 | 1 447,3 | 41,9 |  |
| 192 | Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: | 207 380,7 | 109 530,0 | 52,8 |  |
| 193 | местный бюджет | 207 380,7 | 109 530,0 | 52,8 |  |
| 194 | Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 3 830,4 | 1 806,6 | 47,2 |  |
| 195 | областной бюджет | 130,4 | 130,4 | 100,0 |  |
| 196 | местный бюджет | 3 700,0 | 1 676,2 | 45,3 |  |
| 197 | Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| 198 | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 199 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 200 | Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 201 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 202 | Мероприятие 6.17. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 340,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 203 | областной бюджет | 238,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 204 | местный бюджет | 102,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 205 | Мероприятие 6.18. Капитальный ремонт инфраструктуры XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге (Ледовая арена имени Александра Козицына, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 4), всего, из них: | 86 400,0 | 27 400,0 | 31,7 |  |
| 206 | местный бюджет | 86 400,0 | 27 400,0 | 31,7 |  |
| 207 | Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 208 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 39 648,7 | 18 385,2 | 46,4 |  |
| 209 | областной бюджет | 878,0 | 434,8 | 49,5 |  |
| 210 | местный бюджет | 38 770,7 | 17 950,4 | 46,3 |  |
| 211 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 39 648,7 | 18 385,2 | 46,4 |  |
| 212 | областной бюджет | 878,0 | 434,8 | 49,5 |  |
| 213 | местный бюджет | 38 770,7 | 17 950,4 | 46,3 |  |
| 214 | Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 278,0 | 78,3 | 28,2 |  |
| 215 | местный бюджет | 278,0 | 78,3 | 28,2 |  |
| 216 | Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях,всего, из них: | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 217 | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 218 | Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма | 990,0 | 787,0 | 79,5 |  |
| 219 | местный бюджет | 990,0 | 787,0 | 79,5 |  |
| 220 | Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: | 579,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 221 | областной бюджет | 324,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 222 | местный бюджет | 255,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 223 | Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: | 1 050,0 | 928,9 | 88,5 |  |
| 224 | местный бюджет | 1 050,0 | 928,9 | 88,5 |  |
| 225 | Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: | 30 278,3 | 15 098,0 | 49,9 |  |
| 226 | местный бюджет | 30 278,3 | 15 098,0 | 49,9 |  |
| 227 | Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: | 4 672,7 | 824,2 | 17,6 |  |
| 228 | местный бюджет | 4 672,7 | 824,2 | 17,6 |  |
| 229 | Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них: | 935,3 | 434,8 | 46,5 |  |
| 230 | областной бюджет | 355,3 | 434,8 | 122,4 |  |
| 231 | местный бюджет | 580,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 232 | Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них: | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 233 | областной бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 65,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 235 | Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 236 | местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 237 | Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 131,7 | 84,0 | 63,8 |  |
| 238 | местный бюджет | 131,7 | 84,0 | 63,8 |  |
| 239 | Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе | 283,0 | 150,0 | 53,0 |  |
| 240 | областной бюджет | 133,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 241 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| 242 | Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 243 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |  |
| 244 | местный бюджет | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |  |
| 245 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |  |
| 246 | местный бюджет | 100 183,6 | 35 968,2 | 35,9 |  |
| 247 | Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта | 31 871,9 | 8 156,5 | 25,6 |  |
| 248 | местный бюджет | 31 871,9 | 8 156,6 | 25,6 |  |

| 249 | Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры | 17 538,0 | 6 989,1 | 39,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | местный бюджет | 17 538,0 | 6 989,1 | 39,9 |  |
| 251 | Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования | 50 773,7 | 20 822,5 | 41,0 |  |
| 252 | местный бюджет | 50 773,7 | 20 822,5 | 41,0 |  |

| Начальник отдела социальной политики______________ Н.А. Осокина |  |  |
| --- | --- | --- |

Исп. Осокина Наталья Александровна 8(34368)4 04 80(доб.11 10)