Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

за 1 полугодие 2021 года

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 183 миллионов 244 тысячи 600 рублей, в том числе средств федерального бюджета – 27 миллион 786 тысячи 100 рублей, областного бюджета – 132 миллионов 780 тысяч 800 рублей, местного бюджета – 22 миллионов 667 тысячи 800 рублей.

За 2 квартал 2021 года в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 126 миллионов 813 тысяч 700 рублей или 69,2 процентов от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 миллионов 741 тысяч 900 рублей или 71,0 процентов от плана, областного бюджета – 91 миллионов 035 тысяч 700 рублей или 68,6 процентов от плана, местного бюджета – 16 миллиона 036 тысяч 100 рублей или 70,7 процентов от плана.

Программа включает в себя 7 подпрограмм.

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 150 569,1 | 103 343,0 | 68,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 27 256,7 | 19 212,5 | 70,5 |
|  |  | областной бюджет | 118 394,8 | 82 582,8 | 69,8 |
|  |  | местный бюджет | 4 917,6 | 1 547,7 | 31,5 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 168,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 168,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 736,6 | 14 844,3 | 94,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 529,4 | 529,4 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 980,8 | 3 561,0 | 89,5 |
|  |  | местный бюджет | 11 226,4 | 10 754,0 | 95,8 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в первом квартале 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 74 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 2 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 53 лицам, имеющим иждивенцев; 2 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 13 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 3 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 23 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 2 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» едино разово выплачено денежное вознаграждение;

- 7561 гражданина получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 770 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3451 граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- Приобретено 2 060 доз против клещевого энцефалита.

- Приобретено 840 доз против гепатита А

- В 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синаатропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведено 17 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии;

в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретено:

- кнопка вызова;

- звуковой информатор с кнопкой активации;

- маркеровочная лента;

- извещатель;

- тактильная пиктограмма;

- таблички;

- изготовлен паспорт доступности МБУК «Верхнепышминский исторический музей».

- в МАУ «Спортивная школа «Лидер» приобретены 2 знака (стоянка для инвалидов, указатель) и 2 тактильных таблички;

- в МАУ ДО «Алые паруса» приобретены 3 тактильные таблички;

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на:

- выплата заработной платы; - услуги связи; - заправка и ремонт картриджей; - картридж 1 200 Жесткий диск к пяти компьютерам; - программно- аппаратный комплекс Телефон; - конверты, почтовые расходы; - транспортные расходы; - коммунальные расходы.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I полугодие 2021 года (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Предоставление гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации социальной поддержки в денежной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 95 | 74 | 77,9 | Выполнение показателя предусмотрено в течение 2021 года |
| 5 | Количество участников ВОВ, тружеников тыла, получивших ко дню Победы, ко дню Пожилого человека материальную помощь | человек | 132 | 52 | 39,4 | Показатель будет выполнен в 3 квартале 2021 года |
| 6 | Количество граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7600 | 7561 | 99,5 | Выполнение показателя предусмотрено в течение 2021 года |
| 7 | Количество граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета | человек | 3212 | 3451 | 107,4 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 660 | 770 | 116,7 |  |
| 9 | Количество граждан, получивших дополнительные льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, имеющих данное право и обратившихся за получением | человек | 2050 | 1182 | 57,7 | Выполнение показателя предусмотрено в течение 2021 года |
| 10 | Задача 1.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество Почетных граждан городского округа Верхняя Пышма, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение особые заслуги перед городским округом | человек | 26 | 23 | 88,5 | Выплаты прекращены, в связи со смертью трех почетных граждан |
| 12 | Задача 1.3. Организация социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество социально – значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | единиц | 5 | 0 | 0,0 | Выполнение показателя запланировано на 3 и 4 кварталы 2021 года |
| 14 | Задача 1.4. Повышение социальной и общественной активности граждан старшего поколения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество оказанных услуг по организации работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 60 | 36 | 60,0 | Выполнение показателя предусмотрено в течение 2021 года |
| 16 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 17 | Цель 2. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний (клещевой энцефалит, гепатит А) |  |  |  |  |  |
| 18 | Задача 2.1. Реализация мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, связанных со средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество детей, охваченных паразитологическим обследованием из числа детей, оставшихся без попечения родителей; детей - инвалидов; детей из многодетных семей; детей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области | количество детей | 500 | 0 | 0,0 | Достижение показателя предусмотрено в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 20 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 1,5 до 17 лет охваченных профилактическими прививками (ревакцинации) против клещевого энцефалита | количество детей | 2060 | 2060 | 100,0 |  |
| 21 | Количество детей городского округа Верхняя Пышма в возрасте от 6 до 12 лет охваченных профилактическими прививками против гепатита А | количество детей | 420 | 420 | 100,0 |  |
| 22 | Задача 2.2. Организация неспецифической профилактики для предотвращения присасывания клещей - переносчиков к людям |  |  |  |  |  |
| 23 | Площадь территории муниципальных учреждений обработанных аккарицидными средствами | гектар | 93,7 | 68,8 | 73,4 |  |
| 24 | Площадь открытых территорий, на которых проведены дератизационные работы | гектар | 17,5 | 10,1 | 57,7 |  |
| 25 | Площадь помещений муниципальных учреждений, охваченных дератизацией и дезинсекцией | тыс. м2 | 1033,9 | 1033,9 | 100,0 |  |
| 26 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 27 | Цель 3. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ВИЧ - инфекция, туберкулез, наркомания) |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 3.1. Осуществление информационно-образовательной, обучающей и просветительной работы по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 29 | Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | процентов | 95,5 | 95,5 | 100,0 |  |
| 30 | Количество распространенных информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании | единиц | 20841 | 0 | 0,0 | Достижение показателя предусмотрено в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 31 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 32 | Цель 4. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 4.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 15 | 9 | 60,0 | Достижение показателя предусмотрено в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 35 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом | человек | 80 | 40 | 50,0 | Достижение показателя предусмотрено в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 36 | Задача 4.2. Повышение доступности и качества услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |
| 37 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений культуры, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 38 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений образования, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 0 |  | 0,0 |  |
| 39 | Количество объектов социальной инфраструктуры - учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, обустроенных беспрепятственным доступом для инвалидов и маломобильных групп населения | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Достижение показателя запланировано на 2 и 4 кварталы 2021 года |
| 40 | Задача 4.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (от общей численности опрошенных инвалидов) | процентов | 24 | 24 | 100,0 |  |
| 42 | Задача 4.4. Развитие системы работы для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество учреждений общего образования, создавших условия для инклюзивного образования | количество учреждений | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 44 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 45 | Цель 5. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 46 | Задача 5.1. Обеспечение предоставления молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее — социальные выплаты) |  |  |  |  |  |
| 47 | Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | количество семей | 9 | 6 | 66,7 | Достижение показателя предусмотрено в 3 и 4 кварталах 2021 года |
| 48 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 49 | Цель 6. Осуществление эффективной деятельности отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и муниципальных казенных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 50 | Задача 6.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 51 | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 78 | 78,0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

за I полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 183 244,6 | 126 813,7 | 69,2 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 27 786,1 | 19 741,9 | 71,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 132 780,8 | 91 035,7 | 68,6 |  |
| 4 | местный бюджет | 22 677,8 | 16 036,1 | 70,7 |  |
| 5 | Прочие нужды | 183 244,6 | 126 813,7 | 69,2 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 27 786,1 | 19 741,9 | 71,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 132 780,8 | 91 035,7 | 68,6 |  |
| 8 | местный бюджет | 22 677,8 | 16 036,1 | 70,7 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 150 569,1 | 103 343,0 | 68,6 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 27 256,7 | 19 212,5 | 70,5 |  |
| 12 | областной бюджет | 118 394,8 | 82 582,8 | 69,8 |  |
| 13 | местный бюджет | 4 917,6 | 1 547,7 | 31,5 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 150 569,1 | 103 343,0 | 68,6 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 27 256,7 | 19 212,5 | 70,5 |  |
| 16 | областной бюджет | 118 394,8 | 82 582,8 | 69,8 |  |
| 17 | местный бюджет | 4 917,6 | 1 547,7 | 31,5 |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 999,8 | 326,2 | 32,6 |  |
| 19 | местный бюджет | 999,8 | 326,2 | 32,6 |  |
| 20 | Мероприятие 1.2. Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 2 022,5 | 854,0 | 42,2 |  |
| 21 | местный бюджет | 2 022,5 | 854,0 | 42,2 |  |
| 22 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 1 380,0 | 239,9 | 17,4 |  |
| 23 | местный бюджет | 1 380,0 | 239,9 | 17,4 |  |
| 24 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 37,9 | 15,3 | 40,4 |  |
| 25 | местный бюджет | 37,9 | 15,3 | 40,4 |  |
| 26 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 132 848,3 | 90 942,0 | 68,5 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 27 256,7 | 19 212,5 | 70,5 |  |
| 28 | областной бюджет | 105 591,6 | 71 729,5 | 67,9 |  |
| 29 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 12 776,2 | 10 853,3 | 84,9 |  |
| 30 | областной бюджет | 12 776,2 | 10 853,3 | 84,9 |  |
| 31 | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 208,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 208,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | областной бюджет | 27,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | 269,4 | 112,2 | 41,7 |  |
| 36 | местный бюджет | 269,4 | 112,2 | 41,7 |  |
| 37 | Подпрограмма 2. «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 38 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |  |
| 39 | местный бюджет | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |  |
| 40 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 5 327,4 | 3 035,9 | 57,0 |  |
| 42 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них: | 778,0 | 764,9 | 98,3 |  |
| 43 | местный бюджет | 778,0 | 764,9 | 98,3 |  |
| 44 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них: | 408,0 | 388,3 | 95,2 |  |
| 45 | местный бюджет | 408,0 | 388,3 | 95,2 |  |
| 46 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 3 414,8 | 1 375,5 | 40,3 |  |
| 47 | местный бюджет | 3 414,8 | 1 375,5 | 40,3 |  |
| 48 | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 1 828,6 | 725,4 | 39,7 |  |
| 49 | местный бюджет | 1 828,6 | 725,4 | 39,7 |  |
| 50 | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 924,7 | 398,9 | 43,1 |  |
| 51 | местный бюджет | 924,7 | 398,9 | 43,1 |  |
| 52 | Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 8,3 | 8,3 | 100,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 100,0 |  |
| 54 | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 134,8 | 134,8 | 100,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 134,8 | 134,8 | 100,0 |  |
| 56 | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 252,0 | 96,3 | 38,2 |  |
| 57 | местный бюджет | 252,0 | 96,3 | 38,2 |  |
| 58 | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 11,9 | 11,9 | 100,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 100,0 |  |
| 60 | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 254,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 254,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 412,4 | 200,9 | 48,7 |  |
| 63 | местный бюджет | 412,4 | 200,9 | 48,7 |  |
| 64 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 179,9 | 88,3 | 49,1 |  |
| 65 | местный бюджет | 179,9 | 88,3 | 49,1 |  |
| 66 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 170,9 | 68,5 | 40,1 |  |
| 67 | местный бюджет | 170,9 | 68,5 | 40,1 |  |
| 68 | Подмероприятие 2.4.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 15,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | местный бюджет | 15,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 46,1 | 44,1 | 95,6 |  |
| 71 | местный бюджет | 46,1 | 44,1 | 95,6 |  |
| 72 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 314,2 | 306,3 | 97,5 |  |
| 73 | местный бюджет | 314,2 | 306,3 | 97,5 |  |
| 74 | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 314,2 | 306,3 | 97,5 |  |
| 75 | местный бюджет | 314,2 | 306,3 | 97,5 |  |
| 76 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 77 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 168,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 168,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 168,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | местный бюджет | 168,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 118,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | местный бюджет | 118,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | Подпрограмма 4. «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 86 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |  |
| 87 | местный бюджет | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |  |
| 88 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |  |
| 89 | местный бюджет | 1 037,6 | 698,5 | 67,3 |  |
| 90 | Мероприятие 4.2. Организация работы временной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 671,8 | 373,2 | 55,6 |  |
| 91 | местный бюджет | 671,8 | 373,2 | 55,6 |  |
| 92 | Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них: | 40,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | местный бюджет | 40,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 325,3 | 325,3 | 100,0 |  |
| 95 | местный бюджет | 325,3 | 325,3 | 100,0 |  |
| 96 | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 97 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15 736,6 | 14 844,3 | 94,3 |  |
| 98 | федеральный бюджет | 529,4 | 529,4 | 100,0 |  |
| 99 | областной бюджет | 3 980,8 | 3 561,0 | 89,5 |  |
| 100 | местный бюджет | 11 226,4 | 10 754,0 | 95,8 |  |
| 101 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 736,6 | 14 844,3 | 94,3 |  |
| 102 | федеральный бюджет | 529,4 | 529,4 | 100,0 |  |
| 103 | областной бюджет | 3 980,8 | 3 561,0 | 89,5 |  |
| 104 | местный бюджет | 11 226,4 | 10 754,0 | 95,8 |  |
| 105 | Мероприятие 5.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, всего, из них | 15 736,6 | 14 844,3 | 94,3 |  |
| 106 | федеральный бюджет | 529,4 | 529,4 | 100,0 |  |
| 107 | областной бюджет | 3 980,8 | 3 561,0 | 89,5 |  |
| 108 | местный бюджет | 11 226,4 | 10 754,0 | 95,8 |  |
| 109 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 110 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |
| 111 | областной бюджет | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |
| 112 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |
| 113 | областной бюджет | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |
| 114 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций МКУ «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма»всего, из них: | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |
| 115 | областной бюджет | 10 405,2 | 4 892,0 | 47,0 |  |

| Начальник отдела социальной политики |  | Н.А. Осокина |
| --- | --- | --- |

Исп. Осокина Наталья Александровна 8(34368)4 04 80(доб.11 10)