Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711

(далее – Программа)

за 1 полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 74 миллионов 915 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 74 миллиона 915 тысяч рублей.

В 1 полугодии 2021 года освоены средства в размере 15 миллионов 436 тысяч рублей или 20,6 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 15 миллионов 436 тысяч рублей или 20,6 % от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» | всего, из них: | 55 483,2 | 7 119,5 | 12,8 |
|  |  | местный бюджет | 55 483,2 | 7 119,5 | 12,8 |
| 2 | ПП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА» | всего, из них: | 19 431,9 | 8 316,9 | 42,8 |
|  |  | местный бюджет | 19 431,9 | 8 316,9 | 42,8 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов в отношении 13 объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- обследовано техническое состояние 3 объектов недвижимого имущества:

- котельной Исетско-Аятского предприятия в п. Кедровое (ул. 40 лет Победы, д.4);

- ангара в п. Кедровое (ул. Школьников, д. 10);

- здание в п. Ольховка (ул. Горького-Торфянников);

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды и права заключения договора 431 объектов муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено 4 объекта;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 25 объектов;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 402 объекта;

- демонтирована 81 несанкционированная рекламная конструкция;

- отправлено 510 писем, бандеролей, посылок и телеграмм, в том числе и по претензионной деятельности;

- приобретено 15 объектов недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- для муниципальных нужд были выкуплены 14 земельных участка и объекта недвижимости в ГСК 113;

- для муниципальных нужд изъят земельный участок (автодорога к СНТ «Звездочка»);

- установлена система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а;

- обновлен перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов в перечне на 01 июля 2021 года составило 74 объекта.

Подпрограмма 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА»

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в 1 полугодии 2021 года составило 97,5%;

- за счет бюджетных средств произведены ремонтные работы 2 квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма.

Запланированные показатели и полное освоение выделенного на 2021 год финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711 будут достигнуты в 4 квартале 2021 года.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Верхняя Пышма и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности городского округам Верхняя Пышма и кадастровых работ в отношении земельных участков |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество изготовленных технических паспортов на объекты недвижимого имущества, а также полученных справок о техническом состоянии недвижимого имущества | шт | 150 | 13 | 8.7 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 5 | Количество технических планов (справок об идентификации или выписок из ЕГРН) по объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма | шт | 88 | 3 | 3.4 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 6 | Задача 1.3. Проведение оценки рыночной стоимости арендуемого и реализуемого имущества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым проведена независимая оценка их рыночной стоимости, права аренды недвижимого имущества и права на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт | 68 | 431 | 633.8 |  |
| 8 | Задача 1.4. Осуществление полномочий в сфере распространения наружной рекламы на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество демонтированных несанкционированных рекламных конструкций | шт | 120 | 81 | 67.5 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 10 | Задача 1.5. Ведение претензионно-исковой деятельности комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество почтовых отправлений, писем, бандеролей, посылок, телеграмм, в том числе по претензионной деятельности | шт | 1520 | 510 | 33.6 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 12 | Задача 1.6. Приобретение объектов имущества в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество приобретенных объектов недвижимости в муниципальную собственность | шт | 41 | 15 | 36.6 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 14 | Количество приобретенных объектов имущества в муниципальную собственность | шт | 0 | 0 | 0.0 |  |
| 15 | Количество приобретенных систем автоматической пожарной сигнализации зданий | шт | 1 | 1 | 100.0 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 16 | Цель 2. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа Верхняя Пышма за счет использования имущественного потенциала городского округа |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 2.1. Увеличение количества муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Свердловской области» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | шт | 76 | 74 | 97.4 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 19 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 20 | Цель 3. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского | % | 100 | 97,5 | 97.5 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 23 | Задача 3.2. Содержание, ремонт и обеспечение сохранности муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество объектов, по которым произведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) | шт | 2 | 0 | 0.0 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |
| 25 | Количество отремонтированных объектов | шт | 2 | 2 | 100.0 | Показатель будет достигнут в течение 2021 года |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

за 1 полугодие 2021 г. (отчётный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 74 915.1 | 15 436.4 | 20.6 |  |
| 2 | местный бюджет | 74 915.1 | 15 436.4 | 20.6 |  |
| 3 | Прочие нужды | 74 915.1 | 15 436.4 | 20.6 |  |
| 4 | местный бюджет | 74 915.1 | 15 436.4 | 20.6 |  |
| 5 | Подпрограмма 1. «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |
| 6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 55 483.2 | 7 119.5 | 12.8 |  |
| 7 | местный бюджет | 55 483.2 | 7 119.5 | 12.8 |  |
| 8 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 55 483.2 | 7 119.5 | 12.8 |  |
| 9 | местный бюджет | 55 483.2 | 7 119.5 | 12.8 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2. Проведение кадастровых и инвентаризационно-технических работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2 681.1 | 603.6 | 22.5 |  |
| 11 | местный бюджет | 2 681.1 | 603.6 | 22.5 |  |
| 12 | Мероприятие 1.5. Организация проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, право аренды недвижимого имущества и право на заключение договоров аренды недвижимого имущества и установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 479.7 | 340.8 | 71.0 |  |
| 13 | местный бюджет | 479.7 | 340.8 | 71.0 |  |
| 14 | Мероприятие 1.6. Проведение работ по демонтажу несанкционированных рекламных конструкций | 361.8 | 226.8 | 62.7 |  |
| 15 | местный бюджет | 361.8 | 226.8 | 62.7 |  |
| 16 | Мероприятие 1.10. Мероприятия по ведению претензионной деятельности (оплата почтовых отправлений писем, бандеролей, посылок, телеграмм) | 118.4 | 113.4 | 95.8 |  |
| 17 | местный бюджет | 118.4 | 113.4 | 95.8 |  |
| 18 | Мероприятие 1.11. Приобретение объектов имущества в муниципальную собственность | 50 532.2 | 4 524.9 | 9.0 |  |
| 19 | местный бюджет | 50 532.2 | 4 524.9 | 9.0 |  |
| 20 | Подмероприятие 1.11.1. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 50 532.2 | 4 524.9 | 9.0 |  |
| 21 | местный бюджет | 50 532.2 | 4 524.9 | 9.0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.12. Приобретение системы автоматической пожарной сигнализации зданий, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а | 1 310.0 | 1 310.0 | 100.0 |  |
| 23 | местный бюджет | 1 310.0 | 1 310.0 | 100.0 |  |
| 24 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 25 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 19 431.9 | 8 316.9 | 42.8 |  |
| 26 | местный бюджет | 19 431.9 | 8 316.9 | 42.8 |  |
| 27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 19 431.9 | 8 316.9 | 42.8 |  |
| 28 | местный бюджет | 19 431.9 | 8 316.9 | 42.8 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма | 18 423.5 | 7 364.1 | 40.0 |  |
| 30 | местный бюджет | 18 423.5 | 7 364.1 | 40.0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2. Содержание, ремонт и обеспечение сохранности муниципального имущества | 1 008.4 | 952.8 | 94.5 |  |
| 32 | местный бюджет | 1 008.4 | 952.8 | 94.5 |  |

Председатель комитета

по управлению имуществом                                                                           О.В. Горских

Исп. Чувырина Н.А.

Тел. 4-04-80, вн. 10-39