Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2021 год

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2021 год подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году в городском округе Верхняя Пышма осуществлялась реализация 8 муниципальных программ, с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2021 году составило 303 единицы, фактическое достижение – 
99,1 процента от запланированных значений на 2021 год.

Таблица № 1

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная с при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По муниципальным программам |  | 303 | 99,1 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 81 | 134 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 13 | 100 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 26 | 100 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 25 | 80 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | 104 | 89 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 15 | 96 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 34 | 94 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | 5 | 100 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2021 году за счет всех источников финансирования – 6 932 116 тысяч рублей, при этом средства местного бюджета составляли 57,3 процента от общих расходов.

Таблица № 2

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| По муниципальным программам |  | всего, из них: | 6 932 116,5 | 6 158 768,6 | 88,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 107 313,5 | 100 062,4 | 93,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 850 539,8 | 2 737 732,4 | 96,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 974 263,2 | 3 320 973,8 | 83,6 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 281 694,9 | 272 438,6 | 96,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 740,5 | 662,5 | 89,5 |
|  |  | областной бюджет | 3 925,0 | 3 678,3 | 93,7 |
|  |  | местный бюджет | 277 029,4 | 268 097,9 | 97,0 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 312 411,0 | 308 961,5 | 98,9 |
|  |  | местный бюджет | 312 411,0 | 308 961,5 | 98,9 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 660,0 | 21 520,6 | 99,4 |
|  |  | местный бюджет | 21 660,0 | 21 520,6 | 99,4 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 346 260,2 | 301 842,6 | 87,2 |
|  |  | областной бюджет | 5 609,1 | 4 815,1 | 85,8 |
|  |  | местный бюджет | 340 651,1 | 297 027,5 | 87,2 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 935 219,2 | 2 835 282,3 | 96,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 73 273,9 | 66 717,3 | 91,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 270 455,4 | 1 250 952,6 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 591 489,9 | 1 517 612,4 | 95,4 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 685 145,1 | 2 081 138,9 | 77,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 305 935,6 | 1 221 876,6 | 93,6 |
|  |  | местный бюджет | 1 379 209,5 | 859 262,3 | 62,3 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 207 318,4 | 196 091,8 | 94,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 33 299,1 | 32 682,6 | 98,1 |
|  |  | областной бюджет | 151 140,7 | 142 935,9 | 94,6 |
|  |  | местный бюджет | 22 878,6 | 20 473,3 | 89,5 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 142 407,7 | 141 492,2 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 113 474,0 | 113 474,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 28 933,7 | 28 018,2 | 96,8 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 2021 года составили 6 158 768 тысяч рублей или 88,8 процентов к запланированным расходам.

1. Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 281 694 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 740 тысяч рублей, областного бюджета – 
3 925 тысяч рублей, местного бюджета – 277 029 тысяч рублей.

За 2021 год освоены средства в размере 272 438 тысяч рублей, или 96,7 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 
662 тысячи рублей, или 89,5 процента от плана, областного бюджета – 3 678 тысячи рублей, или 93,7 процента от плана, местного бюджета – 268 097 тысяч рублей, или 96,8 процентов от плана.

Программа включает в себя 13 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 745,7 | 10 648,0 | 99,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 142,9 | 142,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 524,8 | 10 505,1 | 99,8 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 20 457,2 | 17 636,6 | 86,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 290,2 | 1 043,5 | 80,9 |
|  |  | местный бюджет | 19 167,0 | 16 593,1 | 86,6 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 326,2 | 2 326,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 662,5 | 662,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 699,9 | 699,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 963,8 | 963,8 | 100,0 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |
|  |  | местный бюджет | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 50 075,8 | 50 023,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 50 075,8 | 50 023,0 | 99,9 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 160 791,6 | 156 438,1 | 97,3 |
|  |  | местный бюджет | 160 791,6 | 156 438,1 | 97,3 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 055,6 | 3 055,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 055,6 | 3 055,6 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 496,0 | 495,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 496,0 | 495,9 | 100,0 |
| 13 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 764,0 | 4 191,9 | 88,3 |
|  |  | областной бюджет | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 226,0 | 2 671,9 | 82,8 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень (в вузах, на курсах повышения квалификации), а также обучение на информационно-практических семинарах за 2021 год составило 53 человека из 57 в связи с тем, что обучение перенесено на будущий период, в связи с увольнением работников и выходом в декретный отпуск.

- В новом здании администрации проведена специальная оценка условий труда 10 рабочих мест, а также производственный контроль 66 рабочих мест.

- Проведена диспансеризация 95 муниципальных служащих и 1 технического работника.

- В рамках мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий» произведена выплата заработной платы секретарю административной комиссии, оплачены страховые взносы во внебюджетные фонды, приобретены марки и конверты для отправки корреспонденции административной комиссии, а также приобретены канцелярские товары и оплачен семинар на тему «Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях».

- За 2021 год МБУ «Специализированная похоронная служба» произведён учёт 873 захоронений; выполнены работы по текущему содержанию четырех кладбищ на площади 49,45 гектара, а также проведены работы по приведению кладбищ в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. В рамках укрепления и развития материально-технической базы учреждения, для ведения учёта захоронений приобретена оргтехника: ноутбук, многофункциональное устройство (МФУ), картридж к МФУ, жесткий диск.

- Обучены 67 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей.

- Обеспечено обслуживание программного комплекса «Сапфир».

- Издан 51 выпуск газеты «Красное знамя», а также 52 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма».

- На информационном портале верхняяпышма-право.рф размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма размером 1 069,03 мегабайта.

- МУП «ВРЦ» на основании Соглашения учтено 3 100 хозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1.1. разработаны 3 бизнес-плана;

1.2. проведена «Школа бизнеса» для развития молодежного предпринимательства, в которой обучилось 75 участников. 3 участника защитили свои бизнес-планы в номинации «Лучший школьный бизнес-план»;

1.3. оказана образовательная поддержка 181 субъекту МСП, 14 физическим лицам, 19 самозанятым:

- нетворкинг, бизнес-завтраки для субъектов МСП и самозанятых (темы: «Перекрестный маркетинг», «Нововведения для предпринимателей», «Юридические аспекты бизнеса» и другое) - 5 мероприятий, 55 участника, в т.ч. 43 СМСП, 11 самозанятых, 1 физическое лицо;

- тренинги «Инструменты саморазвития в бизнесе для работы с ограничивающими убеждениями или как успешно вести бизнес в условиях неопределенности», «Эффективные переговоры», «Управление персоналом», «Целевая аудитория услуги/товара», «SSM менеджмент: ВК, Инстаграмм, Яндекс» - 3 мероприятия с общим числом участников 31 человек, в том числе 28 СМСП, 3 самозанятых;

- семинары «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Контентная воронка продаж», «Об актуальных изменениях законодательства для субъектов МСП и самозанятых» - 2 мероприятия с числом участников 36 человек (СМСП);

- круглый стол «Цифровизация работы субъектов МСП» - проведено 2 вебинара с общим числом участников - 14 человек, в том числе 9 СМСП, 5 самозанятых;

- мастер-классы «Госсзакупки - старт», «7 инструментов построения системы в бизнесе и выхода из оперативного управления» - проведено 2 мастер-класса с 11 СМСП;

- вебинар «Специальные налоговые режимы индивидуальных предпринимателей: упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Особенности применения. Возможности электронных сервисов ФНС России. Услуги ФНС в МФЦ» - 4 мероприятия с числом участников – 67 человек, в т.ч. 54 СМСП.

1.4. 338 субъектам МСП, 100 физическим лицам, 54 самозанятым оказана консультационная поддержка.

1.5. В Центре поддержки малого и среднего предпринимательства размещены 10 начинающих СМСП, которым также оказаны образовательные и консультационные услуги.

  - В рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства вновь зарегистрированы 48 предпринимателей, что составляет 3,2 процента от количества предпринимателей зарегистрировавшихся в городского округе в течение 2021 года;

  - Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на 01.01.2022 составило 2 658 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Обеспечено хранение 25512 документов муниципального архивного фонда.

- Переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе раритетные издания городской газеты.

- Подготовлено 575 архивных справок по межведомственным запросам учреждений Пенсионного фонда РФ, необходимых для назначения пенсий и выплаты пособий, связанных с социальной защитой граждан.

- Исполнено 511 запросов на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право граждан на владение землей, изготовлено 3580 листов копий.

- Предоставлена 271 архивная копия по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры.

- Подготовлена электронная выставка архивных документов на тему «Борьба с коррупцией в 80-е годы в Верхней Пышме», направлена на размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. В рамках данной подпрограммы в 2021 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» согласно установленному муниципальному заданию достигнуты следующие результаты:

- подготовлено 404 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработан 21 пакет документов территориального планирования;

- проведено 243 инженерно-геодезических изыскания;

- проведены лесохозяйственные работы на площади городских лесов в 69,91 гектара.

2. Мероприятия подпрограммы Управления архитектуры и градостроительства не выполнены в полном объеме в связи с:

- получением замечаний от  Управления Росреестра в части пересечения границ населенных пунктов и территориальных зон с границами ранее учтенных земельных участков, работы приостановлены до устранения замечаний, будут продолжены в 2022 году;

- ненадлежащим исполнением подрядчиком проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, работы приостановлены, после устранения замечаний будут продолжены в 2022 году.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. Одной семье, проживающей в с. Балтым (работающие в социальной сфере в сельской местности) предоставлена социальная выплата в размере 1 562 400,00 рублей на приобретение жилого помещения за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

2. Поддержана инициатива сельских жителей и реализовано 2 инициативных проекта по благоустройству сельских территорий: в п. Первомайский установлено ограждение на спортивной площадке и в п. Красный создана детская площадка в районе индивидувльной жилой застройки.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. Обустроено три источника нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах: с. Мостовское, п. Крутой, п. Ольховка.

2. Выполнены работы по технологическому подключению источников четырех источников нецентрализованного водоснабжения к электрическим сетям в п. Исеть, п. Гать, п. Ольховка, д. Верхотурка.

3. Ликвидирован источник нецентрализованного водоснабжения, расположенный в п. Первомайский, ул. Советская, 51, вода в котором не соответствует требованиям СанПин.

4. Осуществлён мониторинг качества вод (сорок три пробы) из источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма.

5. Выполнены работы по чистке и дезинфекции сорока источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев, трубчатых колодцев-скважин), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма.

6. Получены гидрологические заключения по результатам экспертизы трёх существующих источников нецентрализованного водоснабжения - трубчатых колодцев в п. Крутой, п. Вашты, п. Ольховка и вновь обустроенного источника нецентрализоанного водоснабжения в д. Верхотурка, ул. Советская, в районе домов 10-12.

7. Обеспечено содержание в надлежащем состоянии пяти гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

8. Застрахованы пять ГТС: Крутихинское, Балтымское, Мостовское, Каменно-Ключевское и Нагорное водохранилище.

9. Вывезено 3 047,6 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения.

10. В результате акции «Экомобиль» собраны и утилизированы 13 686 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, 82 штуки термометров ртутных, передано 990 кг отработанных ХИТ (батареек) на утилизацию.

11. Проведены экологический конкурс творческих работ «В защиту природу дети говорят…», областной конкурс «Родники» по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и «Уральский характер» по краеведению, муниципальный фестиваль – конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу!».

12. Для экологического просвещения населения изготовлены и смонтированы 18 рекламно-информационных баннеров, которые размещены на территории с. Балтым, изданы печатные материалы: журнал будущих экогероев, стикерпак (6000 штук); 310 настольных календарей, составленные на основании рисунков верхнепышминских школьников и 150 штук информационных листовок.

13. Население своевременно информировалось о неблагоприятных метеоусловиях.

14. Разработан паспорт безопасности ГТС Нагорного водохранилища, включая преддекларационное обследование и расчету вероятного вреда в результате аварий.

15. Обеспечена безопасность на водных объектах.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. В рамках материально - технического оснащения ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма:

- произведены закупки основных средств и материальных запасов для обеспечения устойчивого функционирования ЕДДС и «Системы – 112»;

- оплачены услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования (радио – Сити);

- организованы прямые каналы связи между ЕДДС и диспетчерскими службами экстренных оперативных служб (абонентская плата).

2. Приобретено оборудование для укомплектования учебного класса, созданного для обучения населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны.

3. Осуществлен ремонт и обслуживание 335 пожарных гидрантов.

4. Приобретено и введено в эксплуатацию 2 уличных пункта оповещения в рамках обеспечения постоянной готовности местной системы оповещения. Проведены работы по обслуживанию и поддержке в исправном состоянии уличных пунктов оповещения, оказаны услуги по обслуживанию пункта управления КПТСО «Грифон», осуществлена поставка, наладка, монтаж местной системы оповещения и интеграции с АПК «Грифон».

5. Изготовлены и установлены указатели направления движения к общественным водоемам в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

6. Осуществлены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма в размере 27,142 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа.

7. Организована деятельность и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины.

8. В целях создания резерва пожарно-технического оборудования приобретены ранцевые огнетушители.

9. Изготовлены памятки по пожарной безопасности в количестве 6 800 штук.

10. Напечатано 1 500 памяток по чрезвычайным ситуациям (действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) для организации проведения работ по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма в соответствии с ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне».

11. Приобретено пожарно-техническое оборудование (мотопомпы) для создания резервного фонда.

12. Разработан паспорт безопасности ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городскогоокруга Верхняя Пышма до 2024 года»

1. В целях обеспечения комплексной безопасности во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, в соответствии с требованиями актов проверок, проводимых межведомственной группой по обследованиям объектов Универсиады, по усилению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в рамках мероприятия «Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками)» разработана проектная документация и выполнено строительство оптиковолоконной линии связи единой сети передачи данных городского округа Верхняя Пышма от объекта: «Дворец самбо и единоборств» до Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Верхняя Пышма протяженностью 7,1 км.

2. Заключено соглашение с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма» (далее - МОО «НД ГО Верхняя Пышма») о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг.

Членами добровольной народной дружины осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, выявление нарушителей правил парковки.

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории городского округа Верхняя Пышма, в которых принимали участие члены МОО «НД ГО Верхняя Пышма» в 2021 году: «Праздник Весны и Труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «День России» (12 июня), «День знаний» (1 сентября), «День народного единства» (4 ноября), «Новый год» (31 декабря) и «Рождество» (7 января).

Особое внимание в 2021 году уделено мероприятиям по соблюдению требований Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» - совместно со специалистами администрации проведен контроль соблюдения жителями городского округа Верхняя Пышма масочного режима.

В течение 2021 года члены народной дружины выходили на дежурство 263 раза, из них выездных дежурств 99. За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций»:

- заключены договора физической охраны сотрудниками частных охранных предприятий 46 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 школ, 31 детского сада, 2 учреждения дополнительного образования);

- произведен монтаж и пусконаладочные работы распашных ворот МАДОУ «Детский сад № 36», МАОУ «СОШ № 4,7»;

- установлено ограждение по периметру МАДОУ «Детский сад № 26»;

- произведена замена калитки, модернизация домофонной сети МАДОУ «Детский сад № 7,8,9,26,34,41,42,48»;

- произведена замена устройства оконечного (ПС "Протон=160А") на устройство оконечное, работающее по двум альтернативным каналам связи Internet и GSМ (ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области) МАДОУ «Детский сад №1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 47, 48», МАОУ «СОШ №1,2,3,4,9,22,33», МАОУ ДО «ДДТ», «ЦОиПО";

- приобретен и установлен телевизор LED TCLLED40D2910 (для системы видеонаблюдения) МАОУ «СОШ № 7»;

- создана система видеонаблюдения в здании по периметру МАОУ «СОШ № 3»;

- проведен ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) МАОУ «СОШ № 7»;

- приобретены, осуществлен монтаж и пусконаладочные работы автоматических откатных ворот МАОУ «СОШ № 24»;

- произведена установка системы громкоговорящей связи МАОУ «СОШ № 1,7»;

- приобретена и установлена система мониторинга транспортных средств «Алмаз» на автобус МАОУ «СОШ № 9, 24»;

- произведен ремонт электропривода автоматических ворот МАОУ «СОШ № 2»;

- приобретено оборудование СКУД МАОУ «СОШ № 2»;

- осуществлен монтаж слаботочных кабельных систем по стоимости групп оборудования и видов работ (монтаж тревожной сигнализации, дооборудование тревожной сигнализацией) МАОУ «СОШ № 3, 33»;

- произведена замена оборудования системы СКУД МАОУ «СОШ № 2»;

- произведена замена видеокамеры МАОУ «СОШ № 7»;

- приобретены и установлены дополнительные видеокамеры МАОУ «СОШ № 16», (начальная школа) МАОУ «СОШ №1»;

- произведена модернизация системы охранно - пожарной сигнализации с установкой дополнительного оборудования в помещении гаража МАОУ «СОШ № 7»;

- устройство откатных ворот с электроприводом и дистанционным управлением в МАОУ «СОШ №1»;

- произведено дооснащение системы контроля и управления доступом (начальная школа) в МАОУ «СОШ №1»;

- приобретено оборудования СКУД для здания Чистова, 9;

- приобретены и установлены дополнительные колонки для речевого оповещения МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- произведен монтаж видеодомофона на входной калитке с выводом на пост охраны МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- проведены монтажные и пусконаладочные работы стационарной кнопки тревоги, приобретены сигнальные брелоки в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- осуществлен монтаж откатных ворот МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретены дополнительные видеокамеры в здание МАОУ ДО «ДДТ» (на проспекте Успенском, 111б);

- произведена установка ворот откатных, замена уличных камер видеонаблюдения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- проведена модернизация системы видеонаблюдения МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий»:

- обеспечена круглосуточная физическая охрана МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха";

- подготовлена проектно-сметная документация к системе видеонаблюдения и оповещения МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха";

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке "Центр национальных литератур";

- приобретено и произведена установка наружного видеонаблюдения по периметру МБУК "Верхнепышминский исторический музей".

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта»:

- установлено 8 видеокамер (наружное и внутреннее видеонаблюдение), два видеодомофона на входных группах в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» 
(ул. Петрова, 45);

- установлена дополнительная камера видеонаблюдения за уличной площадкой (ул. Петрова, 45);

- установлена система видеонаблюдения в парке экстремальных видов спорта (пересечение улиц Кривоусова и Спицына).

4. В рамках выполнения мероприятия «Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности» в 2021 году изготовлены памятки по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности:

- Памятка «Поведение в толпе» – 2700 шт.;

- Памятка «Подозрительные предметы» – 2700 шт.;

- Памятка «Уголок безопасности» – 2700 шт.;

- Памятка «Профилактика мошенничества-1» – 2700 шт.;

- Памятка «Профилактика мошенничества-2» – 2700 шт.

Памятки переданы в учреждения социальной сферы городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Комитет ЖКХ» и в МО МВД России «Верхнепышминский» для дальнейшего распространения среди населения.

5. В отчетном периоде в рамках мероприятия «Взрывобезопасность»:

- заключен муниципальный контракт с ООО «Урал-Вымпел» на оказание услуг по обеспечению взрывобезопасности на территории городского округа Верхняя Пышма;

- проведено обследование специалистом взрывобезопасности 42 объектов перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области на предмет оценки антитеррористической защищенности кинологом с минно-розыскной собакой обследовано 37 избирательных участков;

- на предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других предметов в период подготовки школ к 1 сентября проведено обследование 12 общеобразовательных учреждений;

- по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты», об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов) специалистом взрывобезопасности обследовано 39 объектов.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» и МКУ «Административно-хозяйственное управление»: произведены затраты на оплату труда, социальные выплаты, уплату взносов с заработной платы; оплата услуг связи, коммунальные услуги; оплата работ по ремонту и обслуживанию имущества, оплата услуг по страхованию, обслуживанию ПО, повышению квалификации, проведению медицинских осмотров; приобретение основных средств – жалюзи, мебель, стенды информационные, моноблоки; приобретение материальных запасов – ГСМ, хозяйственных, канцелярских товаров, запасных частей, строительных материалов, вещевого имущества; уплата налога на имущество.

2. В отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост: пос. Крутой, пос. Красный Адуй, пос. Санаторный, пос. Нагорный, д. Мостовка, д. Верхотурка, пос. Первомайский, пос. Ольховка, пос. Сагра, пос. Гать.

Неиспользованный остаток бюджетных средств сложился по причине отсутствия старосты в Красненской поселковой администрации.

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Проведена материально-денежная оценка участков для вырубки леса общей площадью 69,755 гектара.

- Осуществлено патрулирование 581,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

- Во втором квартале 2021 года выявлено 3 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральска.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и вьездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

В результате реализации мероприятия муниципальной программы в 2021 году установлено 16 знаков туристской навигации с QR- кодом и шрифтом Брайля с информацией об объектах показа, в том числе:

- информационные стенды 5 штук по следующим адресам:

- Парк УГМК, пересечение ул. Спицына, ул. Кривоусова, пр. Успенский;

- Верхнепышминский парк культуры и отдыха, ул. Чкалова;

- Мемориал жертвам политических репрессий, пересечение ул. Кривоусова, ул. Красноармейской, ул. Александра Козицына;

- Сквер воинской славы, пересечение ул. Кривоусова, ул. Менделеева;

- Верхнепышминский исторический музей, ул. Кривоусова, 47.

- информационные таблички 11 штук по следующим адресам:

- Площадка экстремальных видов спорта, на углу ул. Кривоусова и ул. Спицына;

- Дом детского творчества, л. Менделеева,7;

- Администрация городского округа Верхняя Пышма;

- Библиотека им. В. В. Волоскова, ул. Уральских рабочих, 33;

- Военный комиссариат, ул. Кривоусова, 4;

- Детская музыкальная школа, ул. Щорса, 2а;

- Дворец культуры «Металлург», пр. Успенский, 12;

- ул. Красноармейская, 1;

- ул. Александра Козицына, 1;

- Кинотеатр «Киноград», ул. Чистова, 2;

- Детская школа искусств, ул. Чистова, 2.

А также разработаны новые туристические маршруты «Земля предков» и «Медная столица Урала», которые посетили 67 школьников школ города Верхняя Пышма.

Подпрограмма 14 "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года":

В 2021 году предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 312 411 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 312 411 тысяч рублей.

За 2021 год освоены средства в размере 308 961 тысяча рублей, или 98,9 процента от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 308 961 тысяча рублей, или 98,9 процента от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 290 949,8 | 289 165,1 | 99,4 |
|  |  | местный бюджет | 290 949,8 | 289 165,1 | 99,4 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 461,2 | 19 796,5 | 92,2 |
|  |  | местный бюджет | 21 461,2 | 19 796,5 | 92,2 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов в отношении 39 объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены кадастровые работы и получены технические планы по 32 объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- обследовано техническое состояние 3 объектов недвижимого имущества:

- бывшей котельной Исетско-Аятского предприятия в п. Кедровое (ул. 40 лет Победы, д.4);

- ангара в п. Кедровое (ул. Школьников, д. 10);

- здания в п. Ольховка (ул. Горького-Торфянников);

- проведена независимая оценка рыночной стоимости по 764 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено 13 объектов;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 82 объекта;

- изъятия для муниципальных нужд – 620 объектов;

- обоснование цены контракта – 4 объекта;

- по переселению из аварийных квартир – 43 объекта;

- для начисления арендной платы по недвижимому имуществу – 1 объект;

-  по выкупу недвижимости у физического лица по договору мены – 1 объект;

- демонтированы 111 несанкционированных рекламных конструкций;

- отправлено 631 письмо и телеграмма, в том числе и по претензионной деятельности;

- приобретено 63 объекта недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- для муниципальных нужд выкуплены 19 земельных участка и объекта недвижимости в ГСК 113;

- для муниципальных нужд изъят земельный участок автодороги к СНТ «Звездочка»;

- коммерческая недвижимости по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 1Б;

- выкуп 34 объектов теплосетевого комплекса городского округа, находящегося в собственности АО «УТС»;

- выкуп комнаты по адресу п. Кедровое, ул. Пушкина, д. 5а-1;

- для муниципальных нужд выкуплены 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в с. Мостовское;

- установлена система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а;

- по перечню муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов составило 76.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в 2021 году составило 97,9%;

- за счет бюджетных средств произведены ремонтные работы 2 квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма.

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 5 объектам муниципальной собственности.

- произведены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания мастерской по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 68.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 21 660 тысяч рублей.

За 2021 год освоены средства местного бюджета в размере 21 520 тысяч рублей, или 99,4 процента от запланированных средств.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 660,0 | 21 520,6 | 99,4 |
|  |  | местный бюджет | 21 660,0 | 21 520,6 | 99,4 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены лицензии:

- справочная система Консультант Плюс - доступ 50 человек;

- «Бюджет –Смарт» - 44 клиентских лицензий;

- «Свод-Смарт» - 60 клиентских лицензий;

- подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии;

- «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия;

- система «Контур Экстерн» - 1 лицензия;

- "1С:Бухгалтерия"- 1 лицензия;

- «Касперский» - 20 лицензий;

- «Контур-Зарплата» - 1 лицензия;

- обеспечено содержание финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 346 260 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 5 609 тысяч рублей, местного бюджета – 340 651 тысяча рублей.

За 2021 год освоены средства в размере 301 842 тысячи рублей или 87,2 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 4 815 тысяч рублей, или 85,8 процента от плана, местного бюджета – 297 027 тысяч рублей или 87,2 процента от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 6

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 33 144,0 | 24 616,8 | 74,3 |
|  |  | местный бюджет | 33 144,0 | 24 616,8 | 74,3 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 39 926,0 | 25 906,1 | 64,9 |
|  |  | местный бюджет | 39 926,0 | 25 906,1 | 64,9 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 719,0 | 719,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 719,0 | 719,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 131 784,8 | 116 342,8 | 88,3 |
|  |  | областной бюджет | 5 609,1 | 4 815,1 | 85,8 |
|  |  | местный бюджет | 126 175,7 | 111 527,7 | 88,4 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 109 308,6 | 104 030,5 | 95,2 |
|  |  | местный бюджет | 109 308,6 | 104 030,5 | 95,2 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 31 377,8 | 30 227,4 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 31 377,8 | 30 227,4 | 96,3 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведены восстановительные работы сброса ливневых вод на участке примыкания ул. Спицына и ливневого коллектора по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма (2 этап);

- строительство магистральных наружных сетей водоотведения в городском округе Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Яблоневая, ул. Садовая, пер. Садовый;

- строительство магистральных наружных сетей водоотведения в г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская);

- строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения на ул. Охотников;

- выполнены ремонтно-восстановительные работы в ТП, замена оборудования в ТП по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Животноводов;

- выполнена проектно-сметная документация по реконструкции сети уличного освещения ул. Петрова, г. Верхняя Пышма;

- выполнены работы по строительству сети уличного освещения в районе "Молебка-1" (ул. Восточная, ул. Надежденская, ул. Ягодная) г. Верхняя Пышма;

- оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию объектов газоснабжения;

- проведена государственная экспертиза распределительных газовых сетей 
п. Ромашка;

- выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма;

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- оказаны услуги по проведению строительной экспертизы объекта: Жилой дом по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 20, п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 4, ул. Красноармейская, 11, ул. Петрова, 41, дом 1, ул. Красноармейская, 19, ул. Красноармейская, 21, ул. Красноармейская, 23, ул. Петрова, 41, дом 4, ул. Орджоникидзе, 6, ул. Орджоникидзе, 12, ул. Кривоусова, 16, ул. Кривоусова, 14;

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по установке откидного пандуса пр. Успенский д.58,4й подъезд, юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань: п. Исеть, п. Ольховка, п. Кедровое, банный комплекс г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения;

- разработан топливно-энергетический баланс ГО Верхняя Пышма за 2020 год.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

Выполнено:

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Верхняя Пышма;

- содержание сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по замене приборов на путепроводе по проспекту Успенский;

- оформление цветников и уход за ними г. Верхняя Пышма (ул. Юбилейная, пр. Успенский, ул. Кривоусова, ул. Уральских рабочих, ул. Победы, ул. Орджоникидзе);

- ограниченная вырубка деревьев, вырезка поросли и ветвей древесно-кустарниковой растительности, посадки деревьев на территории г. Верхняя Пышма;

- выполнен первый этап работ по благоустройству территории главной городской площади, прилегающей к зданию администрации по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,115 (1 этап);

- выполнение работ по благоустройству территории "Центр творчества на Успенском" в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 111/б, литер А;

- закуп и установка изделий для новогодних и рождественских праздников (элементов новогоднего декора);

- содержание муниципальных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов частного сектора городского округа Верхняя Пышма;

- поставка для твердых бытовых отходов для обустройства контейнерных площадок на территории кладбища г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова, 120, устройства контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов;

- содержание общегородских территорий кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для кладбища в п. Кедровое;

- содержание и охрана полигона ТКО в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма;

- оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV-V классов опасности на территории г. Верхняя Пышма;

- предоставление субсидии на приобретение техники с использованием лизинга для вновь созданного муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление» и ремонт здания.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- оплата по договорам за организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма;

- работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети г. Верхняя Пышма;

- финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление» в области содержания улично-дорожной сети;

- проведение работ по оборудованию светофорных объектов бело лунными секциями, предупреждающими водителей о пропуске пешеходов на перекрестках города Верхняя Пышма: ул. Петрова-40 лет Октября-Октябрьская; ул. 40 лет Октября-Зеленая; 40 лет Октября- Уральских рабочих; ул. пр. Успенский – Машиностроителей;

- выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светодиодными светофорами типа Т-7 в городе Верхняя Пышма: ул. Феофанова, 2 г - 1 объекта; ул. Юбилейная, 20 - 1 объект; ул. Ур. рабочих, 36 - 1 объект, ул. Машиностроителей, 6 б - 2 объекта; ул. Октябрьская, 10 - 1 объект;

- установлены металлические ограждения на улицах города;

- обустроены школьные учреждения пешеходными переходами светодиодными светофорами типа Т-7 в городском округе Верхняя Пышма п. Красный, п. Ольховка;

- установка дорожных знаков и светофорных объектов;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Победы г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по устройству тротуара по ул. Юбилейная вдоль МАДОУ детский сад №3 в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги от ул. Проспект Успенский до строения №23 по ул. Огнеупорщиков в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по ремонту внутридворового проезда и тротуара по ул. Юбилейная, д. 22, устройство тротуара по ул. Куйбышева в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по исправлению профиля щебеночных оснований по ул. Чернышевского в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Горького и ул. Уральских рабочих (от ул. Кривоусова до ул. Юбилейная) в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по устройству тротуара: по ул. Уральских рабочих (от ул. Чехова до ул. Чистова); по пр. Успенский, 58; по ул. Пр. Успенский, 48 "б";

- работы по ремонту участка автодороги по ул. Юбилейная (от пр. Успенский №113 б до жилого дома № 20); по ул. Огнеупорщиков (проезд к Монастырю "Ганина Яма");

- работы по устройству тротуара по ул. Машиностроителей д. 6-б;

- работы по содержанию дорог в нормативном состоянии, в том числе ямочный ремонт дорог;

- работы по устройству тротуара от пр. Успенский до строения № 23 по ул. Огнеупорщиков.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», в том числе выплату заработной платы, оплату услуг связи, почтовых расходов, коммунальные услуги, оплату по сопровождению бухгалтерских программ, заправку картриджей, уборку служебных помещений, дезинфекция, ремонт и техническое обслуживание трех автомобилей, ГСМ, предрейсовый осмотр водителей, страхование автомобилей, поставку офисной канцелярии и картриджей, покупку жалюзи, спецодежды, монтаж видеонаблюдения, пожарной сигнализации, приобретение автомобиля Chevrolet Niva для нужд учреждения.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 935 219 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета – 73 273 тысячи рублей, областного бюджета – 1 270 455 тысяч рублей, местного бюджета – 1 591 489 тысяч рублей.

За 2021 год освоены средства в размере 2 835 282 тысячи рублей, или 96,6 процента от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 66 717 тысяч рублей, или 91,1 процента от плана, областного бюджета – 1 250 952 тысячи рублей, или 98,5 процента от плана, местного бюджета – 1 517 612 тысячи рублей, или 95,4 процента от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 088 000,1 | 2 052 624,9 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 42 613,2 | 36 210,7 | 85,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 144 926,2 | 1 144 530,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 900 460,7 | 871 884,0 | 96,8 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 116 114,9 | 98 798,3 | 85,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 501,2 | 30 347,1 | 99,5 |
|  |  | областной бюджет | 72 131,9 | 57 985,1 | 80,4 |
|  |  | местный бюджет | 13 481,8 | 10 466,1 | 77,6 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 049,8 | 3 997,1 | 98,7 |
|  |  | областной бюджет | 824,5 | 824,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 225,3 | 3 172,6 | 98,4 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 145 436,9 | 145 011,4 | 99,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15 162,0 | 15 162,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 130 274,9 | 129 849,4 | 99,7 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 87 872,0 | 79 395,3 | 90,4 |
|  |  | областной бюджет | 36 123,9 | 31 163,9 | 86,3 |
|  |  | местный бюджет | 51 748,2 | 48 231,4 | 93,2 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 351 249,8 | 321 177,9 | 91,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 159,5 | 159,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 408,9 | 408,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 350 681,4 | 320 609,5 | 91,4 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 44 621,0 | 44 617,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 878,0 | 878,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 43 743,0 | 43 739,6 | 100,0 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 97 874,6 | 89 659,6 | 91,6 |
|  |  | местный бюджет | 97 874,6 | 89 659,6 | 91,6 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Работники ДОУ прошли обучение по программам повышения квалификации: «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста» - 3 педагога; «Применение дистанционных технологий в ДОУ: особенности работы с детьми дошкольного возраста» – 152 педагога; «Организация воспитательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» » – 152 педагога; «Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации – 34 представителя администрации дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма; «Эффективные способы развития познавательной мотивации, активности и инициативы методом экспериментирования в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» – 122 педагога; «Организация коррекционно – логопедической работы с детьми с ЗПР, с аутистическим спектром и с алалией в условиях логопункта» - 44 учителя – логопеда дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма; «Создание коррекционно – развивающей среды, содержание и технологии инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - 133 педагога; «Эффективные психологические методы, техники и приемы работы с педагогами по снижению психоэмоционального напряжения» - 21 педагог – психолог дошкольных учреждений городского округа Верхняя Пышма

- Работники школ и учреждений дополнительного образования повысили квалификацию по программам: «Образование детей с ОВЗ» - 177 педагогов, «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» - 378 человек, «Пожарно – технический минимум» - 74 человека; «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста»»- 64 человека; «Охрана труда» - 103 человека; «Оказание первой помощи» - 40 человек; «Информационная безопасность школьников и цифровизация образования» - 131 человек.

- Проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество!» в рамках муниципального фестиваля самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!»;

- фестиваль по ЛЕГО–конструированию;

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория»;

- конкурс детских театров «Золотая маска»;

- конкурс юных чтецов;

- мероприятия, посвященные 76-летию Победы, Дню защиты детей;

- муниципальные олимпиады по 21 предмету в рамках Всероссийской олимпиады школьников;

- форум -конкурс «Уральский характер» (конкурс «Юные знатоки Урала» для 1-6 классов; «Природа Урала»; «Каменный пояс»; «Я - гражданин»; конкурс активистов школьных музеев);

- фестиваль - конкурс детского самодеятельного творчества «Мы зажигаем звёзды»;

- школьные соревнования «Лыжня России-2021»;

- школьные и городские соревнования «Кросс нации -2021»;

- месячник «За здоровый образ жизни»;

- онлайн проект по общей физической подготовке «Самый сильный школьник города Верхняя Пышма» среди обучающихся 3-9 классов;

- спартакиада городских оздоровительных лагерей, летний фестиваль ГТО;

- инженерно-техническая олимпиада;

- конкурсы видеопрезентаций школьных музеев «Мы гордимся нашими учителями!», «Моя Родина – Урал!»;

- выплачены стипендии Главы городского округа выпускникам – медалистам и отличникам учёбы, победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов.

- Приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29».

- Улучшена материально – техническая база 29 дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования:

- 11 ДОУ приобрели и отремонтировали спортивное оборудование.

- Проведен ремонт зданий, помещений 43 муниципальных образовательных учреждений. 29 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования завершили ремонтные работы и приняты межведомственной комиссией к началу 2021 – 2022 учебного года:

- для улучшения качества питьевой воды установлен фильтр в МАОУ «СОШ № 22» на вводе ХВС, в остальных школах и учреждениях дополнительного образования проведены замены фильтров к питьевым фонтанчикам, ведется договорное обслуживание фонтанчиков, установлено дополнительно 5 питьевых фонтанчиков;

- для обеспечения уровней освещенности и микроклимата в образовательных учреждениях в соответствии с гигиеническими нормами проведены следующие мероприятия:

-замена светильников на светодиодные в МАДОУ № 29,34; СОШ № 1, 4, 33, ООШ №29;

- выполнение замеров сопротивления изоляции и заземления в 6 ОУ;

- ремонт системы отопления в МАДОУ № 40, ЦОиПО;

- установка тепловой завесы на входной группе, остекление балкона - ООШ №29;

- ремонт системы электроснабжения СОШ №2, №9;

- замена оконных конструкций из ПВХ - МАДОУ № 4, 6, 19, 23, 26, 28,29,36,40,45,47;

- выполнен монтаж пожарной сигнализации в МАДОУ № 23, 26, в СОШ №16. В МАДОУ №1, 6/43, 22, 29, 31, 41 выполнены работы по ремонту системы АПС, монтажу системы оповещения, в СОШ №9 выполнены работы по установке доп. оборудования системы АПС

- проведены текущие ремонты, закуплено оборудование в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» в рамках проекта «Точка роста».

- обеспечено функционирование муниципальных автономных общеобразовательных учреждений:

- выплата заработной платы;

- повышение квалификации педагогических работников;

- оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета;

- учебные расходы;

- обеспечено функционирование муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, в том числе выплата заработной платы, повышение квалификации педагогических работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета, учебные расходы.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- бесплатным горячим питанием обеспечено:

- 6056 учащихся 1-4 классов,

- 1 765 обучающихся 5-11 классов льготных категорий: 98 детей, оставшихся без попечения родителей, 261 - дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 175 детей из малообеспеченных семей, 1062 дети из многодетных семей, 42 обучающимся на дому, 127 учащихся из коррекционных классов;

- 5232 обучающихся 5-9 классов;

- 535 учащихся 10-11 классов.

- для обеспечения качественным питанием школьников приобретено оборудование для школьных пищеблоков:

- СОШ № 1: кухонный инвентарь;

- СОШ № 2: приобретение кухонного инвентаря; приобретение плиты бескомфорочной ЭП-6, шкафа для хлеба, слайсера, машины посудомоечной МПК-1400;

- СОШ № 3: установка розетки 380В на пищеблоке, приобретение подставки под универсальную кухонную машину;

- СОШ № 4: водонагреватели (2 штуки); электрокипятильник (1 штука); стол подъемный (1 штука); кухонный инвентарь в количестве 55 единиц;

- СОШ № 7: кухонный инвентарь в количестве 30 единиц;

- СОШ № 9: кухонный инвентарь в количестве 53 единиц;

- СОШ № 16: кухонный инвентарь в количестве 34 единиц;

- СОШ № 25: посуда для столовой;

- ООШ № 29: столовая посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь, технологическое оборудование - приобретение блендера погружного; обеденная мебель в школьных столовых;

- СОШ № 33: мармит для вторых блюд «Аста».

- приобретена мебель для обеденной зоны МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «ООШ № 29».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- издана брошюра "Наш край Верхнепышминский";

- приобретена сувенирная продукция для мероприятий, посвященным памятным историческим событиям;

- изготовлен арт объект «Пышмик и Куприк»;

- изготовлены мемориальные доски воинам, погибшим в годы ВОВ в количестве 2 штук;

- обеспечено содержание памятных знаков жителям поселков Первомайский, Красный, села Мостовское, села Балтым, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Проведены мероприятия в 2021 году, которые проходили как онлайн, так и оффлайн.

Проведено офлайн:

в Марте 2021 года проведена Городская военно-историческая игра «Богатырские Игры» - 350 участников;

- проведен конкурс плакатов «Мы выступаем за мир!», в котором приняли участие 22 человека.

- за 1 квартал 2021 года реализованы мероприятия по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики физической культуры и спорта, проведены патриотические игры «Патриоты Урала», «Зарница», «Орлёнок» для 14-15 и 16-17 лет, «Заря», фестиваль «Казачья удаль»; мероприятия проходили в феврале 2021 года с общим количеством 800 участников;

- городские комбинированные соревнования «Снайпер», в котором приняли участие 260 человек;

- "Диалоги с героями" в МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства»;

- Акция «Ветеран живет рядом»

- Турнир по волейболу среди молодежных команд микрорайонов ГО, посв Дню России

- Фестиваль национальных видов спорта

- VII традиционный слет "День туриста "

- «Спасти мир заботой» -организация и проведение экологических рейдов и троп, субботников

- реализована подготовка и проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с количеством 75 участников (п. Исеть).

- арт-проект "Рио-Рита-радость Победы" в м-н Восточный в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» - 200 человек;

- Фестиваль культур народов России "Венок дружбы" в МБУК "Верхнепышминский парк";

- Городской День призывника в Военном комиссариате;

- Проект «В единстве наша сила»257человек

- Конкурс плакатов «Мы выступаем за мир» - 22человека;

- Турнир по стрельбе из пневматической винтовки – 60человек;

- Проект «Равновесие»;

- XII традиционный слет «День туриста – 2021» - 260человек;

- Фестиваль клубов по месту жительства «Знай наших!» - 80 человек;

- Турнир по хоккею с шайбой «Настоящие мужчины», посвященный Дню Защитника Отечества – 75 человек;

- Новогодний турнир по хоккею среди клубных команд – 60человек;

Проведено онлайн:

- мероприятия «Россия и Крым» с «1» по «15» марта с количеством 1000 просмотров;

- городской конкурс «Я гражданин России», в котором приняли участие 7 команд, 604 просмотра;

- Дни единых действий с 1094 просмотрами;

- Городской фестиваль "Победа" в МАУ ДО "ДЮЦ "Алые паруса" – 209 просмотров

- Дни единых действий. Информационная палатка «День памяти жертв второй мировой войны».

- Праздник "Город металлургов" в м-н Восточный в Июле 2021г.

- Церемония открытия соревнований по л/кроссу в рамках Всероссийского дня бегуна «Кросс нации».

- Городской экологический субботник «Зеленая Россия -2021», в рамках проекта «Спасти мир заботой».

- Онлайн-флешмоб «Голубь мира» - 528 просмотров

В рамках проведения мероприятия «Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня» проведены мероприятия:

- «Зарница», «Патриоты Урала», «Заря», «Казачья удаль» - 800 человек, «Орлёнок» 16-17 лет в рамках месячника защитника Отечества;

- Проведение военно-спортивных сборов 50 человек;

- Открытые военно-спортивные игры «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» - 250 человек;

- организация питания в рамках проведенных мероприятий;

- приобретение: пластиковых тарелок 1000 шт., скатерти одноразовой 5 шт., в рулоне 9 шт.

В рамках участия молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области учреждением МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» в 2021 году проведены мероприятия:

1) XXVIII Первенство по жиму штанги лежа среди воспитанников клубов МАУ ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» - 30 человек;

2) Первенство по борьбе сумо среди воспитанников МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» в рамках месячника «За здоровый образ жизни!» - 
65 человек;

3) Турнир по футболу в валенках среди дворовых команд;

4) Турнир по волейболу среди молодежных команд ГО Верхняя Пышма – 45 человек;

5) Открытый турнир среди молодежи клубов по месту жительства по гиревому спорту – 21 человек;

6) Спартакиада клубов по месту жительства «Знай наших!» - 420 человек;

7) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» - 53человека;

8) Спартакиада клубов по месту жительства «Осенние каникулы» - 144 человека,

9) Открытый турнир по баскетболу среди молодежных команд, посвященного памяти В.Т. Пинигина – 75 человек.

Проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма:

- Уличный праздник «Добрые соседи» для жителей ГО Верхняя Пышма, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в м-не Восточный в Сентябре 2021 г. - 300человек;

2) Онлайн-акция «Капля жизни», в рамках проведения Всероссийской акции «Капля жизни», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

3) Онлайн-фестиваль «Молодежь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках празднования Дня народов Среднего Урала;

4) Фестиваль русских национальных видов спорта - 120человек;

5) Фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин»;

6) «Дружно, весело живем», в рамках городского проекта «Праздник двора» - 
208 человек;

7) Городская благотворительная акция «Дари добро» в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» - 400чел.;

8) Зимний городской проект «Праздник двора» в рамках всемирного Дня снега – 127 чел.;

9) Городское уличное мероприятие «Здравствуй, Новый Год!» - 250 человек;

10) Фестиваль уличных игр и культур народов России «Венок дружбы» -
 200 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» по результатам работы за 2021 год проведено 1259 мероприятий. Приобретена система электронной книговыдачи для модернизации библиотеки и сервисы информационно-технического сопровождения, модельная библиотека для детей и молодежи, а также проведены текущие ремонты.

МБУК «Верхнепышминский исторический музей» - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций «Верхнепышминского исторического музея» в стационарных условиях: 48 мероприятий, число посетителей 21816 человек, вне стационара - 4 мероприятия. Приобретены сенсорный киоск в экспозицию "1917, Гражданский раскол», экспозиционное оборудование для хранения экспонатов (бронированный короб, 2 штуки), компьютерное оборудование (моноблок, ноутбук, источник бесперебойного питания, многофункциональное устройство А4), приобретены системы для развеса картин. Проведены ремонтные работы музейного дворика (замена тротуарной плитки).

МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 554, количество человек – 23 093 единиц, количество клубных формирований – 31, количество человек в них – 510 единиц. Приобретены основные средства: подавитель обратной связи, процессор звукоэффектов, многофункциональное устройство; проведена гидропромывка, поверка приборов учета подающих сетей, замеры сопротивления электропроводки, светильники светодиодные 16 штук п. Исеть; Произведен ремонт вспомогательного помещения (кабинет 10), МБУК Луч ул. Дружбы 2а, ремонт вспомогательного помещения (кабинет 12), МБУК Луч ул. Дружбы 2а, ремонт кровли холодного пристроя МБУК Луч ул. Сосновая, 1.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминский парк культуры и отдыха». Общее количество проведенных мероприятий с начала года – 241, количество человек – 47 892 ед. Приобретена программа энергосбережения, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (увеличения мощности) при реконструкции парка, изготовление и установка стационарного пандуса для инвалидов по программе «Доступная среда», территория парка оснащена физической охраной, проведены профилактические и ремонтные работы светового оборудования, монтаж светового оборудования на «Колесо обозрения» (новогоднее оформление за счет средств благотворителей).

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург». Общее количество проведенных мероприятий с начала года – 285. Приобретены 2 магнитолы (колонки портативные), один внешний жесткий диск для работы коллективов, организация и проведение мероприятий в области культуры (организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне), произведен ремонт оборудования систем приточной вентиляции, замена калорифера системы приточной вентиляции (оборудование, демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы) «Киноград» по адресу: ул. Чистова, 2.

МКУ "Управление культуры" для осуществления нестационарного обслуживания населения отдаленных территорий городского округа Верхняя Пышма (перевозка мобильной сцены - прицепа) приобретен автомобиль - грузопассажирская газель Ford Transit L4H3 460Е.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

В 2021 году в городском округе Верхняя Пышма были осуществлены следующие виды оздоровления и занятости детей:

- организован 21 лагерь с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты в весенние и летние каникулы, данным видом отдыха охвачено 3 905 детей школьного возраста. По решению городского штаба (Протокол заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №39 от 27.10.2021г.)  лагерь с дневным пребыванием детей в период осенних каникул не функционировал;

-  в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» за период с 01 января 2021 г. отдохнуло 1247 ребенка (целевой показатель – 1701 ребенок). Снижение охвата обусловлено уменьшением численности детей в отрядах на 75% в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачены 474 ребенка: 150 детей (санаторий «Дюжонок» в г. Первоуральск); 51 ребенок (санаторий «Нижние Серьги» в г. Н. Серьги); 65 детей (санаторий «Самоцвет» Алапаевский район); 60 человек - ДСОК «Жемчужина России» город Анапа; 148 детей (санаторий «Руш» в г. Н. Тагил);

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 129 детей (санаторий «Дюжонок» в г. Первоуральск);

-отдых в оздоровительном лагере оборонно-спортивного профиля – 20 человек;

-иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 2690 детей (экскурсионные программы на территории Свердловской области (в рамках проекта «Урал для школы») и за ее пределами, общешкольные туристические слеты и прочее);

в походах принято участие 600 детей.

В рамках подготовки МАУ «ЗОЛ «Медная горка» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретены 18 сенсорных диспенсеров для мыла-пены, 43 светильника, 12 автоматических душей в корпуса;

- приобретены 12 ноутбуков в класс;

- приобретены посуда и столовые приборы;

- проведен ремонт фасада, замена дверей корпуса № 2 муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (далее - МАУ «ЗОЛ «Медная горка»);

- замена дверей в банно – прачечном комплексе МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- проведены работы по замене люминесцентных ламп;

- отремонтирован корпус № 4.

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

В рамках укрепления и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта:

- приобретен комплект оборудования, работы по сборке и пусконаладке системы «Видеогол» на объекте, находящемся по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53Б;

- приобретена мототехника –квадроцикл (снегоболотоход) и оборудования, комплектующих к нему;

- приобретено оборудование и экипировка для членов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации по лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису, фигурному катанию.

В рамках организации и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма в течение 2021 года проведены следующие мероприятия:

- МАУ «Спортивная школа им. А. Козицына»:

- в г. Верхняя Пышма - 24 мероприятия с общим числом участников 2 392 человека;

- выездные мероприятия в количестве 28 единиц с общим числом участников 669 человек;

2) МАУ «Спортивная школа «Лидер»:

- в г. Верхняя Пышма - 116 мероприятий с общим числом участников 9 512 человек;

- выездные мероприятия в количестве 15 единиц с общим числом участников 80 человек;

- в рамках Выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) проведено 19 мероприятий с общим числом участников 570 человек;

3) МАУ «Спортивная школа по АМС»:

- в г. Верхняя Пышма - 20 мероприятий с общим числом участников 1 107 человек;

- выездные мероприятия в количестве 23 единиц с общим числом участников 134 человека.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

В 2021 году организованы и проведены мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма:

- Новогодний турнир по хоккею среди клубных команд на Стадионе АУ «СК «Металлург»;

- Городской проект «Праздник двора «день снега» (на 4 площадках) в Микрорайонах;

- Футбол в валенках на Спортивной площадке на ул. Огнеупорщиков;

- Турнир по шахматам памяти В.А. Жулябина в Клубе «Мечта»;

- Традиционная лыжная гонка «Лыжня Россия» (п. Исеть) на Горе Мотаихе в пос. Исеть;

- Первенство МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» среди молодежи по жиму лежа (лично-командное) в Клубе «Титаник»;

- Межклубный турнир по сумо в Клубе «Застава»;

- Межклубный турнир по пулевой стрельбе в Клубе «Титаник»;

- Благотворительная акция "Дари добро" на площадке Экстремальных видов спорта;

- Открытый турнир среди молодежи клубов по гиревому спорту в Клубе «Досуг»;

- День молодежи «Молодежный Арбат» в Соцсетях «ОК»;

- День молодежи Акция «Мы читаем, вам советуем» в Соцсетях «ОК»;

- Городской проект "Праздник двора «Дружно, весело живем!» (на 4 площадках) в Микрорайонах;

- «Праздник детства» - 174человека;

- Реализация Проекта «Молодежный сертификат» в течение 2021 года;

- Межклубный турнир по футболу «Осенний», посвященный Дню трезвости – 40 человек

- Развлекательное мероприятие «Цветной хаб» - 75человек.

- День Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма.

В рамках организации и проведения мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи учреждениями проведены мероприятия:

- Фестиваль молодежных субкультур «Живи ярко! – 300 человек;

- Мероприятия в рамках празднования Дня матери – 75 человек;

- Творческая мастерская «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня молодежи-более 3000 просмотров – онлайн мероприятие;

- Проект «Молодежный сертификат»;

- «Городская зарядка»;

- Городские конкурсы на площадке «Молодежь семейная» - 6296 человек; Поздравительная акция «А знаешь, все еще будет!» – 72 человека;

- Зимний слет любителей активного отдыха «Магия в зимнем лесу» среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, посвященного памяти Пестовой И. В. -
 130 человек;

- «Праздник детства» - 174 человек;

- Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» - 900 человек;

- Закрытие 1 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта по адресу: Пересечение улиц Спицина - Кривоусова;

- Закрытие 2 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта по адресу: Пересечение улиц Спицина - Кривоусова;

- Рок-фестиваль "Энергия" на площади ДС УГМК;

- Церемония открытия "Кросс Нации 2021" Стадион «Металлург»;

- Церемония открытия легкоатлетической эстафеты в ДК «Металлург».

Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда.

Проведена акция «Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом – 100 человек, а также акция «СтопСпид» - 115 человек.

Организованы и проведены мероприятия для молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"):

- информационная онлайн палатка «Полезные советы: как сохранить здоровье зимой», в котором приняли участие 233 человека;

- зимние игры на улице «День без интернета» - 20 человек в целях профилактики интернет зависимости;

- проведение Просветительской акции «Дети детям о коррупции», в которой приняли участие 25 человек в целях профилактики противоправного поведения;

- кинолекторий «Жизнь в безопасном мире» в формате онлайн. С целью профилактики экстремизма, 233 участника;

- проведение единого дня профилактики, в рамках Всероссийского проекта «Безопасность детства». Тренинг «День безопасности», в котором приняли участие 24 человека;

- викторина, посвященная Международному дню БЕЗ интернета, 42 участника;

- информационная онлайн палатка «Внимание! Сосульки!» в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасное детство» - 166 участников;

- информационная онлайн палатка «День без интернета – день общения с близкими» 172 участника;

- Проект "Трезвость-норма жизни" в м-н Восточный;

- Семейная прогулка-пикник с квест-походом, развлечениями;

- Проект «Молодежный сертификат» («Равновесие»);

- Проект «Безопасная улица, безопасный двор»;

- Проект «Волонтерский календарь профилактических PR-акций»;

- Мероприятие «Школа безопасности жизни» в рамках проекта «Безопасность жизни» - 396 человек;

- Проект «Банк молодёжных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма: работа по реализации проектов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 685 145 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 305 935 тысяч рублей и местного бюджета 1 379 209 тысяч рублей.

За 2021 год освоены средства в размере 2 081 138 тысяч рублей, или 77,5 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 221 876 тысяч рублей, или 93,6 процента от плана, местного бюджета – 859 262 тысячи рублей, или 62,3 процента от плана.

Программа включает в себя 3 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 573 473,7 | 1 973 359,0 | 76,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 248 103,6 | 1 164 044,6 | 93,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 325 370,1 | 809 314,4 | 61,1 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 82 963,6 | 81 086,3 | 97,7 |
|  |  | областной бюджет | 57 832,0 | 57 832,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 25 131,6 | 23 254,3 | 92,53 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 28 707,9 | 26 693,6 | 93,0 |
|  |  | местный бюджет | 28 707,9 | 26 693,6 | 93,0 |

Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

Завершено строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.115. Приобретено оборудование для фасада (монитор), оборудование на усиление сигнала оператора связи, настройка конференцсвязи, тех. присоединение, инженерно-техническая продукция, оборудование и материалы, вывески и наклейки, ТВ-приставка, засыпка мраморной галькой, установка забора, шлагбаума, распашных ворот.

Завершена реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-29/2021 от 27.10.2021. Произведена поставка мебели.

Освоены средства на работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.9.

Завершено строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова. д. 4. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Осуществлены выплаты по контрактам и договорам на поставку мебели и оборудования.

Осуществлена покупка оборудования и мебели в рамках реконструкции муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений с ООО «СК Интег». Срок окончания работ по экспертизе - сентябрь 2021г. Гос. экспертиза вынесла замечания по данным мероприятиям, в настоящее время замечания устраняются.

Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство клуба в с. Мостовское.

Завершена реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский д.111Б, литер А для МАОУ ДО "ДДТ", филиал "Центр творчества на Успенском. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Осуществляется строительство спортивного центра «Дворец САМБО» в г. Верхняя Пышма - заключен контракт с генподрядчиком ООО "ЭнергоКомплекс". В соответствии с контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2022 года. В настоящее время выполняются: архитектурно-строительные работы (кровля, полы, перекрытия), кондиционирование, наружные отделочные работы, монтаж внутреннего силового электрооборудования, облицовка главного крыльца, корректировка пандуса перед главным входом, усиление конструкций трибун. Работы выполняются с опережением. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - апрель 2022 года.

Завершено проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области общей протяженностью 3,4 км. Объект сдан в эксплуатацию.

Завершена реконструкция здания магазина под физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д.73. Объект сдан в эксплуатацию.

В 2021 году осуществлено возмещение расходов государственной экспертизы по прохождению гос. экспертизы проектно-сметной документации, а также проверки определения достоверности сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в п. Красный и п. Исеть.

Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д.53. В 2021 производилось выполнение работ по контракту № 2019.0127 от 27.09.2019. Завершение работ запланировано на 2022 год.

#### Завершено строительство линейного объекта «участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма». Объект сдан и введен в эксплуатацию. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации 1 этапа строительства.

Завершено строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма. Выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 29-15-01/108-19 от 27.12.2021 г. В настоящее время идет техническая обкатка трамваев по линии. Если в ходе неё не будет обнаружено никаких нарушений, линию запустят в начале 2022 года.

Завершена реконструкция автодороги по ул. Феофанова. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Завершена реконструкция автодороги по проспекту Успенскиому от ул. Петрова до путепровода - освоен остаток средств местного бюджета за 2020 год. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Разработана проектно-сметная документация на строительство моста через р. Черная в п. Сагра.

Начаты работы по строительству автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма: заключен контракт с ООО «ПРОСПЕКТ». Вынесены инженерные коммуникации из пятна застройки автодороги. Подготовлено основание дорожного полотна. На данный момент осуществляется выкуп гаражей. Работы будут закончены в срок. Планируемый срок сдачи - сентябрь 2022 года.

Продолжается реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО "УЗХР" до промплощадки АО "Уралэлектромедь" в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова), заключен контракт с ООО «Проспект». Выполнены работы по строительству дороги, кроме участков от ул. Калинина до ул. Сварщиков, от ул. Машиностроителей до УЗХР. Невыполнение работ обусловлено задержкой по выкупу гаражей по причине отсутствия права собственности у владельцев гаражей. Планируемый срок сдачи - август 2022 года.

Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Тенистая в селе Балтым.

Проведены инженерно-гидрогеологические изыскания кладбищ на территориях в районе п.Исеть, п.Красный Адуй.

Выполнен комплекс работ по ограждению кладбищ городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: п. Кедровое ул. Пушкина д.5;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: п. Кедровое ул. Классона д. 4;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: п. Кедровое ул. Школьников д. 5;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: п. Ольховка ул. Торфянников д. 1;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Победы д. 14.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 207 318 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета – 33 299 тысяч рублей, областного бюджета – 151 140 тысяч рублей, местного бюджета – 22 878 тысяч рублей.

За 2021 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 196 091 тысяча рублей, или 94,6 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32 682 тысячи рублей, или 98,1 процента от плана, областного бюджета – 142 935 тысяч рублей, или 94,6 процента от плана, местного бюджета – 20 473 тысячи рублей, или 89,5 процента от плана.

Программа включает в себя 7 подпрограмм.

Таблица № 9

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 173 528,7 | 165 464,9 | 95,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 32 608,2 | 32 089,2 | 98,4 |
|  |  | областной бюджет | 136 916,3 | 129 644,9 | 94,7 |
|  |  | местный бюджет | 4 004,2 | 3 730,8 | 93,2 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 269,7 | 4 756,2 | 90,3 |
|  |  | местный бюджет | 5 269,7 | 4 756,2 | 90,3 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 85,3 | 85,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 85,3 | 85,3 | 100,0 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 152,5 | 1 152,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 152,5 | 1 152,5 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 16 877,1 | 14 622,0 | 86,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 690,9 | 593,4 | 85,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 819,2 | 3 280,0 | 85,9 |
|  |  | местный бюджет | 12 366,9 | 10 748,6 | 86,9 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 405,2 | 10 011,0 | 96,2 |
|  |  | областной бюджет | 10 405,2 | 10 011,0 | 96,2 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 75 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 3 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 53 лицам, имеющим иждивенцев; 2 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 13 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 3 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 26 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 2 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» едино разово выплачено денежное вознаграждение;

- 7026 гражданина получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 790 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3123 граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретено 2 060 доз против клещевого энцефалита;

- приобретено 840 доз против гепатита А;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещеванность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведено 17 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии;

В МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретено:

- кнопка вызова;

- звуковой информатор с кнопкой активации;

- маркеровочная лента;

- извещатель;

- тактильная пиктограмма;

- таблички;

- изготовлен паспорт доступности МБУК «Верхнепышминский исторический музей».

В МАУ «Спортивная школа «Лидер» приобретены 2 знака (стоянка для инвалидов, указатель) и 2 тактильных таблички;

В МАУ ДО «Алые паруса» приобретены 3 тактильные таблички.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на: выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, картридж 1 200 Жесткий диск к пяти компьютерам, программно- аппаратный комплекс Телефон, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 142 407 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 113 474 тысячи рублей, местного бюджета – 28 933 тысячи рублей.

За 2021 года освоены средства в размере 141 492 тысячи рублей или 99,4 процента от плана, в том числе средства областного бюджета – 113 474 тысячи рублей или 100 процентов от запланированных средств, местного бюджета – 28 018 тысяч рублей или 96,8 процента от плана.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 проведены следующие мероприятия:

- Содержание МАФ в городе Верхняя Пышма;

- на 109 детских площадках городского округа проводятся работы на ежемесячной основе по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонт качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонт плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнение песком песочниц;

Заключен Муниципальный контракт № 016230000582100001090002 от 06.07.2021 на выполнение работ по благоустройству объекта: «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс», срок выполнения работ: 06.06.2021 – 01.10.2022:

- устройство покрытий – центральная аллея, тротуары;

- устройство наружного освещения -33 опоры;

- земляные работы;

- устройство площадок под сооружения - под домики ярмарочные;

- устройство МАФ – 2 урны, 2 скамейки.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, и рекомендации о необходимости изменения муниципальных программ.

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма составляет – 4, что говорит о приемлемом уровне эффективности муниципальных программ.

Таблица № 10

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 3 Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка – 2 Удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальному казенному учреждению «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ Свердловской области на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

Председатель комитета экономики и

муниципального заказа                                                                                      М. В. Маленьких

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru