## Лист2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от ______________№_____________
План мероприятий ("дорожная карта") по достижению показателей и результатов муниципального компонента регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)" национального проекта "Жилье и городская среда" на 2021-2024 годы на территории городского округа Верхняя Пышма
№ | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Результат | Финансирование мероприятий (по периодам), руб. |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (по периодам) | [5 empty] | Примечание (наименование мероприятий, подпрограммы муниципальной программы)
[5 empty] | 2021 (факт.) | 2022 (план.) | 2023 (план.) | 2024 (план.) |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024
[10 empty] | План | Факт | Процент выполнения | План | План | План
1 | Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма | Перечисление денежных средств на счет граждан | ИТОГО: | 67080294 | 168492230.86 | 54224100 | 166177400 | Колличество квадратных метров, расселенного жилищного фонда (городской округ Верхняя Пышма), квадратный метр | 180.3 | 1128.83 | 626% | 2113.28 | 245.62 | 2873.6 | ─ Мероприятия 2.4., 2.5. подпрограммы 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" муниципальной программы "Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"; ─ Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Свердловской области в 2019-2025 годах", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП; ─ Указанные мероприятия относятся ко всем целевым показателям, т.к. они взаимосвязаны; ─ Финансирование в рамках содействия реализации муниципального компонента.
|  |  |  | ФБ | 42360004.04 | 145903243.73 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 2438822.35 | 9160777.31 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22281467.61 | 13428209.82 | 54224100 | 166177400
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья |  | Передача недвижимого имущества в пользование, либо в собственность граждан | ИТОГО: | 10739750 | 6419500 | 0 | 0 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (городской округ Верхняя Пышма), человек | 13 | 83 | 638.5% | 120 | 8 | 126
|  |  |  | ФБ | 9734228.84 | 5964427.93 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 660226.6 | 224494.44 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 345294.56 | 230577.63 | 0 | 0
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья |  | Передача недвижимого имущества в пользование, либо в собственность граждан | ИТОГО: | 3006250.15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 2458959.47 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 179747.28 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 367543.4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 80826294.15 | 174911730.86 | 54224100 | 166177400
|  |  |  | ФБ | 54553192.35 | 151867671.66 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 3278796.23 | 9385271.75 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22994305.57 | 13658787.45 | 54224100 | 166177400
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0