Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 1 полугодие 2022 года

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 1 полугодие 2022 года подготовлен на основании полугодовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ запланированный в 2022 году за счет всех источников – 6 миллиардов 496 миллионов 056 тысяч рублей, при этом средства местного бюджета составляют 4 миллиарда 396 миллионов 622 тысячи рублей, или 67,7 процентов от общих расходов.

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| Муниципальные программы, в том числе |  | всего, из них: | 6 496 056,7 | 2 477 073,3 | 38,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 099 434,4 | 945 792,7 | 45,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 396 622,3 | 1 531 230,3 | 34,8 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 421 039,8 | 133 910,6 | 31,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 030,3 | 1 227,9 | 60,5 |
|  |  | местный бюджет | 419 009,5 | 132 682,7 | 31,7 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 176 063,5 | 122 791,6 | 69,7 |
|  |  | местный бюджет | 176 063,5 | 122 791,6 | 69,7 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 22 568,3 | 10 003,6 | 44,3 |
|  |  | местный бюджет | 22 568,3 | 10 003,6 | 44,3 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 546 187,8 | 149 478,8 | 27,4 |
|  |  | областной бюджет | 6 544,3 | 4 380,9 | 66,9 |
|  |  | местный бюджет | 539 643,5 | 145 097,9 | 26,9 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 243 641,4 | 1 521 193,8 | 46,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 453 538,6 | 743 064,6 | 51,1 |
|  |  | местный бюджет | 1 790 102,8 | 778 129,2 | 43,5 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 721 974,4 | 389 067,8 | 22,6 |
|  |  | областной бюджет | 393 819,2 | 68 446,2 | 17,4 |
|  |  | местный бюджет | 1 328 155,2 | 320 621,6 | 24,1 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 202 781,1 | 118 008,8 | 58,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 180 685,5 | 103 388,8 | 57,2 |
|  |  | местный бюджет | 22 095,6 | 14 620,0 | 66,2 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 161 800,3 | 32 568,1 | 20,1 |
|  |  | областной бюджет | 62 816,5 | 25 284,4 | 40,3 |
|  |  | местный бюджет | 98 983,8 | 7 283,7 | 7,4 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 1 полугодия 2022 года составили 2 миллиарда 477 миллионов 073 тысячи рублей, или 38,1 процента к запланированным расходам.

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 421 миллион 039 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 миллиона 030 тысяч рублей, местного бюджета – 419 миллионов 009 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоены средства в размере 133 миллиона 910 тысяч рублей, или 31,8 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 миллион 227 тысяч рублей, или 60,5 процента от плана, местного бюджета – 132 миллиона 
682 тысячи рублей, или 31,7 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 2

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 11 937,1 | 5 711,4 | 47,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 598,0 | 114,6 | 19,2 |
|  |  | местный бюджет | 11 339,1 | 5 596,8 | 49,4 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 9 402,8 | 4 465,2 | 47,5 |
|  |  | местный бюджет | 9 402,8 | 4 465,2 | 47,5 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 200,1 | 4 411,0 | 61,3 |
|  |  | местный бюджет | 7 200,1 | 4 411,0 | 61,3 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 283,0 | 141,5 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 283,0 | 141,5 | 50,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 29 835,7 | 8 564,0 | 28,7 |
|  |  | областной бюджет | 177,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 29 658,2 | 8 564,0 | 28,7 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 годы» | всего, из них: | 4 211,8 | 1 171,8 | 27,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 971,8 | 971,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 240,0 | 200,0 | 6,2 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 31 495,6 | 2 671,3 | 8,5 |
|  |  | местный бюджет | 31 495,6 | 2 671,3 | 8,5 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 16 048,3 | 2 028,9 | 12,6 |
|  |  | местный бюджет | 16 048,3 | 2 028,9 | 12,6 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 58 123,5 | 27 242,5 | 46,9 |
|  |  | местный бюджет | 58 123,5 | 27 242,5 | 46,9 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 185 294,3 | 74 367,8 | 40,1 |
|  |  | местный бюджет | 185 294,3 | 74 367,8 | 40,1 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 6 968,2 | 1 440,0 | 20,7 |
|  |  | местный бюджет | 6 968,2 | 1 440,0 | 20,7 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года» | всего, из них: | 55 091,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 55 091,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 148,3 | 1 695,2 | 40,1 |
|  |  | местный бюджет | 4 148,3 | 1 695,2 | 40,1 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- 20 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 88 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 40 муниципальным служащим;

- учтено 503 захоронения в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- осуществлена уборка территорий кладбищ городского округа общей площадью 494 500 квадратных метров.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 150 пользователей;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 25 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 310,5 мегабайтов;

- учтено 1 470 хозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- подготовлен 1 бизнес-план «Сити ферма по круглогодичному выращиванию клубники»;

- проведено 2 мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: мастермайнд «Целевая аудитория» (участие приняло 4 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее по тексту СМСП), 1 самозанятый, 1 физическое лицо), бизнес-разбор «Стратегическое планирование» (5 СМСП, 1 самозанятый);

- оказано 353 консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечено хранение 23 871 документа муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе документы по истории Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- подготовлено 260 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости: 79 межевых планов, 144 акта обследования зданий и сооружений, 35 схем границ расположения земельных участков, 2 технических плана в отношении линейных сооружений;

- разработаны 18 пакетов документов территориального планирования: 12 проектов планировки; 3 эскизных проекта; 2 комплекта рабочей документации и 1 пакет документов по внесению изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 168 инженерно-геодезических изысканий: 138 топографических съемки земельных участков, 13 выносов границ проектируемых участков, 15 выкопировок земельных участков; постановка на учет в Единый государственный реестр недвижимости – 2 участка.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлена социальная выплата одной семье на сумму 1 миллион 171 тысяча 800 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 72 квадратных метра.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- заключены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовское гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – электроснабжение трех скважин в п. Исеть, п. Гать, п. Ольховка, а также технологическое подключение скважин в п. Ольховка (ул. Солнечная, 1), п. Крутой (ул. Культуры, 32-34), с. Мостовское (ул. Советская, 16-18, 40, 87);

- выполнены работы по разработке документации для плотин Нагорного водохранилища на реке Адуй. Готовится документация для плотин Балтымского водохранилища;

- ведутся работы по подготовке технического задания на комплексное обследование гидроузлов для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Балтымского и Мостовского гидроузлов.

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма размещено 9 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- изготовлено 5 000 листовок по пожарной безопасности в целях информирования неработающего населения;

- предоставлена субсидия добровольной пожарной дружине в размере 529,6 тысячи рублей;

- приобретены указатели-аншлаги для информирования населения о поведении на водных объектах;

- оказаны услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС;

- оказаны услуги по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО «Грифон», системы оповещения;

- приобретено 300 указателей места расположения пожарных гидрантов;

- оказаны услуги по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО «Грифон», системы оповещения. Создан резерв технических средств оповещения местной системы оповещения;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. В 1 полугодии 2022 года произведена замена 5 пожарных гидрантов;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в протяженностью 28,023 километра, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- в стадии разработки находится план обеспечения выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и мероприятий гражданской обороны ГО Верхняя Пышма;

- приобретено имущество для укомплектования аварийно-спасательного подразделения, а также на случай ЧС:

- надувной модуль в комплекте;

- световые башни 2 шт.;

- тепловая пушка.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлена субсидия общественной организации «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма», которая содействует охране общественного порядка и осуществляет мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирование, обход проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, выявление нарушителей правил парковки (принимали участие в 8 культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории городского округа Верхняя Пышма). За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 44 муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 2 учреждения дополнительного образования, Загородный Оздоровительный Лагерь «Медная горка»);

- установлена (заменена) калитка в МАДОУ «Детский сад № 22», МАДОУ «Детский сад № 11», МАДОУ «Детский сад № 69», МАДОУ «Детский сад № 6»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 29», 3 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 40», дополнительная камера видеонаблюдения на столб МАДОУ «Детский сад № 69»;

- заменена кнопка вызова на панель домофона в МАДОУ «Детский сад № 34», МАДОУ «Детский сад № 34»;

- установлены домофоны в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 42»; установлен домофон и громкоговорящая связь в МАДОУ «Детский сад № 45»; установлен видеодомофон в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлены автоматические ворота в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 22, 23, 29, 42»;

- произведен ремонт системы контроля управления доступом МАОУ «СОШ № 1»;

- произведен монтаж недостающего фрагмента забора (длина 15 метров) МАОУ «СОШ № 25»;

- осуществлен ремонт ограждения территории МАОУ «СОШ № 16»;

- произведено обустройство кабинета № 50 (1 этаж) под помещение охраны с установкой системы видеонаблюдения и тревожной кнопки в МАОУ «СОШ № 24»;

- произведена модернизация системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 7, 9, 16»;

- произведена модернизация системы контроля доступа и установлена калитка в МАОУ «СОШ № 1, 7»;

- осуществлен монтаж и пусконаладочные работы автоматических распашных ворот, а также монтаж домофонного оборудования на калитку МАОУ «СОШ № 33»;

- произведена замена оборудования тревожной сигнализации, монтаж и пусконаладочные работы МАОУ «СОШ № 4» (здание на Чистова, д. 9).

- обеспечена круглосуточная физическая охрана территории МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка;

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»;

- организована физическая охрана объектов: МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский д. 97А; МБУДО «Детская школа искусств»», по адресу г. Верхняя Пышма ул. Чистова, д. 2; МАУ ДК «Металлург», по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 12;

- установлена система видеонаблюдения на объектах МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые Паруса»» (ул. С. Лазо, д. 30); МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова д. 89, ул. 2-я Пролетарская д.1);

- перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности проведено обследование 78 объектов (24 объекта проверены с минно-розыскной собакой); в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, обследовано 22 объекта; по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты» об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов), специалистом по взрывобезопасности обследовано 36 объектов.

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост: п. Сагра, п. Гать, п. Ольховка, п. Крутой, п. Красный Адуй, п. Ромашка, 
п. Нагорный, п. Первомайский, д. Мостовка, д. Верхотурка.

- обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений «Административно-хозяйственное управление», «Архив городского округа Верхняя Пышма» - произведены выплаты по заработной плате, налоги; оплата услуг связи; коммунальных услуг; заправка и восстановление картриджей для оргтехники; выполнены работы по поддержке и развитию официального сайта ГО Верхняя Пышма; приобретены МФУ – 3 штуки, 1 планшет; приобретены конверты, марки для отправки писем; бумага, канцелярские товары; обслуживаются 10 автомашин (ремонт и техническое обслуживание, мойка, шиномонтаж, страхование); обеспечена охрана здания администрации; приобретена аппаратура для воспроизведения звука, мебель для дополнительных рабочих мест (флагшток, баннер, пресс-волл, камера видеонаблюдения, жалюзи); выполнены работы по монтажу экрана в здании администрации;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с КриптоПро); «Контур-Зарплата (АМБА)»; «Контур-Бухгалтеря. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 9 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования программным обеспечением Консультант Плюс для 50 сотрудников при одновременном доступе; ПО Касперский – продление; закупка лицензии программного комплекса «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений»; защита информации; программа Эконом Эксперт; доступы к сервисам;

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» - произведены выплаты по заработной плате, налоги, оплата услуг связи, коммунальных услуг, оплата работ по ремонту и обслуживанию имущества, оплата услуг по страхованию имущества, приобретение мебели, материальных запасов, а также уплата налога на имущество;

- оплачены информационно-консультационные услуги по договорам с ООО «Регион Оценка», ООО «Оценка Групп» и Уральской торгово-промышленной палатой.

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- проведена материально-денежная оценка 8 лесных участков для вырубки леса общей площадью 0,33 гектара;

- осуществлено патрулирование 1 292,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 176 миллионов 063 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 176 миллиона 063 тысячи рублей.

В 1 полугодии 2022 года освоены средства в размере 122 миллиона 791 тысяча рублей или 69,7 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 122 миллиона 791 тысяча рублей или 69,7 % от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 3

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 146 747,1 | 112 660,4 | 76,8 |
|  |  | местный бюджет | 146 747,1 | 112 660,4 | 76,8 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 29 316,3 | 10 131,2 | 34,6 |
|  |  | местный бюджет | 29 316,3 | 10 131,2 | 34,6 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов и справок об индикации в отношении 49 объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- получен технический паспорт на многоквартирный дом расположенный по адресу г. Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Мира, д. 10, в результате проведения инвентаризационно-технических работ;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды и права заключения договора по 89 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено 7 объектов;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 40 объектов;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 42 объекта;

- демонтированы 65 несанкционированных рекламных конструкций;

- отправлено 467 писем, бандеролей, посылок и телеграмм;

- приобретено 34 объекта недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- выкуплены у АО «Управление Тепловыми сетями» 11 объектов тепловых сетей;

- для муниципальных нужд были выкуплены 22 земельных участка и объекта недвижимости по СНТ «Малютка»;

- для муниципальных нужд изъят 1 гаражный бокс ГСК 33;

- в перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, внесено 76 объектов, обновление перечня планируется утвердить в 4 квартале 2022 года.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в 1 полугодии 2022 года составило 98,8 процента;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 5 объектам муниципальной собственности.

Запланированные показатели и полное освоение выделенного на 2022 год финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711 (в редакции от 30.06.2022 №821) будут достигнуты в 4 квартале 2022 года.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 22 миллиона 568 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоены средства местного бюджета в размере 10 миллионов 003 тысячи рублей, или 44,3 процента от запланированных средств.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 22 568,3 | 10 003,6 | 44,3 |
|  |  | местный бюджет | 22 568,3 | 10 003,6 | 44,3 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 24 комплекта, журналы – 5 видов, 30 комплектов;

- проведено 4 плановые проверки в финансово-бюджетной сфере и 3 плановые проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма.

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 546 миллионов 187 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 6 миллионов 544 тысячи рублей, местного бюджета – 539 миллионов 623 тысячи рублей.

За I полугодие 2022 года освоены средства в размере 149 миллионов 478 тысяч рублей (27,4 процента от запланированных средств), в том числе местного бюджета – 145 миллионов 097 тысяч рублей (26,9 процента от плана).

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 87 013,3 | 8 440,0 | 9,7 |
|  |  | местный бюджет | 87 013,3 | 8 440,0 | 9,7 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 131 462,0 | 9 625,5 | 7,3 |
|  |  | местный бюджет | 131 462,0 | 9 625,5 | 7,3 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 872,0 | 574,5 | 65,9 |
|  |  | местный бюджет | 872,0 | 574,5 | 65,9 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 161 717,3 | 69 760,8 | 43,1 |
|  |  | областной бюджет | 6 544,3 | 4 380,8 | 66,9 |
|  |  | местный бюджет | 155 173,0 | 65 380,0 | 42,1 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 131 735,6 | 46 815,9 | 35,5 |
|  |  | местный бюджет | 131 735,6 | 46 815,9 | 35,5 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 33 387,8 | 14 262,0 | 42,7 |
|  |  | местный бюджет | 33 387,8 | 14 262,0 | 42,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- с целью актуализации схем водоснабжения и водоотведения выполнены кадастровые работы по следующим объектам:

-сети водоснабжения, по адресу: г. Верхняя Пышма по ул. 40 лет Октября 11, 13, 15 и по ГО Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Победы;

- сети водоотведения, по адресу: г. Верхняя Пышма по ул. Талыкова-Дзержинского;

- наружные сети водоотведения, по адресу: г. Верхняя Пышма по ул. 40 лет Октября (участок до ул. Свердлова до ул. Красноармейская);

- проведены инвентаризационно-технические работы по следующему объекту: наружные сети водоотведения по адресу: г. Верхняя Пышма по ул. 40 лет Октября (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская);

- выполнен демонтаж – монтаж газопровода в п. Кедровое по ул. Школьников 3-5;

- выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию сетей газоснабжения и газопроводов в ГО Верхняя Пышма;

- выполнение строительного контроля и авторского надзора по объекту: «Распределительные газовые сети в с. Мостовское» (2 этап);

- выполнены работы по строительству объекта: «Распределительные газовые сети в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма» на сумму 3 614 118,0 руб. (разбивка трассы, подготовительные работы, прокладка газопровода);

- в полном объеме выполнены работы по строительству распределительных газовых сетей в с. Мостовское ГО Верхняя Пышма (2 этап).

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- выполнены работы по сносу аварийного ветхого жилья по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 14, п. Кедровое ул. Школьников,5;

- работы по демонтажу торгового объекта по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская;

- выполнен снос бесхозяйных и аварийных объектов по адресам: ГО Верхняя Пышма, п. Первомайский, ул.Советская, 42, п. Кедровое ул. 40лет Победы, пос. Красный, ул. Геологов;

- выплачена субсидия на возмещение затрат по содержанию бань в п. Исеть, п. Ольховка, п. Кедровое;

- проведена строительно-техническая экспертиза жилых домов по следующим адресам: п. Исеть, ул. Дружбы, д. 14, кв. 5; г. Верхняя Пышма ул. Петрова 41-2; ул. Петрова 41-3; п. Красный ул. Перегрузочная 8; ул. Орджоникидзе 12, п. Сагра ул. Станционная 1, пос. гать ул. Железнодорожная 9, п. Ольховка ул. Школьников 5, п. Ольховка ул. Мира 6, п. Ольховка ул. Горького 1 для выдачи заключения пригодности (непригодности)помещений для проживания.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- выполнены работы по актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма;

- производится выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, разработке схем водоснабжения и водоотведения, разработке топливно-энергетического баланса городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания общегородских территорий г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма;

- доработка (корректировка) и актуализация проекта генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов ГО Верхняя Пышма;

- выполнение мероприятий по содержанию кладбищ в г. Верхняя Пышма: услуги дорожно - строительной техники, вывоз снега;

- выполнение работ по содержанию полигона в п. Красный;

- организация деятельности по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

- работы по озеленению (валка деревьев, вырезка порослей деревьев, обрезка крон, оформление цветников и газонов, и уход за ними пр. Успенский, ул. Кривоусова – Орджоникидзе 15);

- предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» на приобретение техники с использованием лизинга;

- организация мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- выполняются работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации;

- ведутся работы по оперативно-техническому обслуживанию светофорных объектов и дорожной инфраструктуры;

- оказываются услуги по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, согласно муниципальному контракту;

- выполнен ямочный ремонт дорог в г. Верхняя Пышма (ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 – 1 646,13 м2, площадью ремонта до 25 м2 – 3 779,43 м2).

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (содержание орг. техники, выплата заработной платы и начисление по оплате труда, уборка служебных помещений, оплата коммунальных услуг, семинары, учеба, обслуживание программ, хозяйственные и канцелярские расходы).

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 3 миллиардов 243 миллионов 641 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 миллиард 453 миллионов 538 тысяч рублей, местного бюджета – 1 миллиард 790 миллионов 102 тысячи рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоены средства в размере 1 миллиарда 521 миллиона 193 тысяч рублей или 46,9 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 743 миллиона 064 тысячи рублей или 51,1 процента от плана, местного бюджета – 778 миллионов 129 тысяч рублей или 43,5 процентов от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 6

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 178 186,7 | 1 076 179,4 | 49,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 277 795,1 | 647 541,7 | 50,7 |
|  |  | местный бюджет | 900 391,6 | 428 637,7 | 47,6 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 141 265,8 | 69 535,1 | 49,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 124 919,9 | 61 779,6 | 49,5 |
|  |  | местный бюджет | 16 345,9 | 7 755,5 | 47,4 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 8 949,4 | 5 640,5 | 63,0 |
|  |  | областной бюджет | 634,5 | 187,1 | 29,5 |
|  |  | местный бюджет | 8 314,9 | 5 453,4 | 65,6 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 155 196,8 | 81 054,7 | 52,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 154 696,8 | 80 554,7 | 52,1 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 100 502,0 | 61 599,8 | 61,3 |
|  |  | областной бюджет | 46 036,3 | 32 647,3 | 70,9 |
|  |  | местный бюджет | 54 465,8 | 28 952,5 | 53,2 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 503 937,1 | 165 465,2 | 32,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 409,0 | 409,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 503 528,1 | 165 056,2 | 32,8 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 49 842,3 | 20 844,6 | 41,8 |
|  |  | областной бюджет | 3 243,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 46 598,5 | 20 844,6 | 44,7 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 105 761,3 | 40 874,7 | 38,7 |
|  |  | местный бюджет | 105 761,3 | 40 874,7 | 38,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- по образовательной программе: «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 52 человека; «Оказание первой помощи» - 18 человек; «Социализация детей дошкольного возраста посредством интерактивных музейных практик» - 18 человек; «Современное образование от 0 до 3 лет: возможности, перспективы, практики» - 26 человек; «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц  и работников образовательных учреждений» - 495 человек; «Пожарно – технический минимум» - 25 человек.

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс краеведов «Страницы победы» - 30 дошкольников, 520 школьников;

- фестиваль - конкурс технического творчества «Конструируем будущее» - 140 дошкольников, 825 школьников;

- конкурс проектов «Первые шаги в профессии» - 68 дошкольников, 30 педагогов дошкольного образования;

- театрализованный фестиваль «Золотая маска» - 300 дошкольников, 875 школьников;

- конкурс «LEGO–конструирование «Космос» - 112 дошкольников;

- конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» - 46 дошкольников, 152 школьника;

- олимпиада, приуроченная к празднованию 300-летия прокуратуры России – 14 школьников, 7 педагогов общеобразовательных учреждений;

- участие в областной Экологической кейс-игре «Green-team» - 15 школьников;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» - 25 школьников;

- ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» - 1 500 дошкольников и 1 000 родителей, 12 637 школьников и 8 520 родителей;

- участие в областной акции «Марш юных экологов» - 2 785 школьников;

- муниципальный фестиваль самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!» - 126 школьников;

- муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер» - 30 школьников, 15 педагогов общеобразовательных учреждений;

- школьные соревнования «Лыжня России-2021» - 350 дошкольников, 8 456 школьников;

- месячник «За здоровый образ жизни» - 12 636 школьников, более 10 000 родителей, 520 педагогов общеобразовательных учреждений;

- по итогам 2021/2022 учебного года выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов – 59 индивидуальных стипендий на общую сумму 22 600 рублей, 12 коллективных стипендий н общую сумму 74 000 рублей.

- приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в МАОУ «СОШ №1»;

- улучшена материально – техническая база 29 дошкольных образовательных учреждений, 10 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования – приобретена мебель для рабочих мест, в группы, компьютерная техника, противопожарное оборудование, бытовая техника и прочее на общую сумму 2 644,3 тысячи рублей;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания, работы будут проведены до начала отопительного сезона;

- 37 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения), работы будут проведены в течение года по графику;

- в дошкольных образовательных учреждениях проводятся текущие ремонтные работы – ремонт групп, замена окон, дверных блоков, ограждений территории и прочее – по графику в течение года;

- в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования ремонтные работы проводятся частично в связи с проведением летней оздоровительной кампании.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- бесплатным горячим питанием обеспечено:

- 5 685 учащихся 1-4 классов,

- 1 281 обучающихся 5-11 классов льготных категорий: 81 ребёнок, оставшийся без попечения родителей, 96 детей-инвалидов, 235 детей из малообеспеченных семей, 690 детей из многодетных семей, 79 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 43 обучающихся на дому, 11 учащихся из коррекционных классов.

- всего охвачено питанием за счет муниципального бюджета, а также родительской платы:

- 4 845 обучающихся 5-9 классов;

- 619 учащихся 10-11 классов.

- замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования произведена в МАОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29» на общую сумму 1 749,2 тысячи рублей.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» проведены мероприятия:

- Возложение цветов у мемориала «Вечный огонь» - 1 500 участников;

- «Солдатская каша- каша Победы» - 241 участник.

- МБУК «Верхнепышминским историческим музеем» заключен договор на содержание памятных объектов (ручная уборка территории от мусора, вывоз мусора, очистка от снега, скашивание травы):

- памятный знак жителям поселка Первомайский, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: пос. Первомайский, ул. Советская, 47;

- памятный знак жителям села Мостовское, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: с. Мостовское, ул. Садовая, 3;

- памятный знак жителям села Балтым, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская, 50а;

- памятный знак жителям поселка Красный, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, расположенный по адресу: пос. Красный, ул. Проспектная.

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» проведены следующие мероприятия:

- Общественное мероприятие «Городская зарядка» 4 шт.;

- Конкурс видеороликов «Пусть дружат на планете водители и дети!».

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» проведено:

- Дни единых действий – 15 единиц;

- Церемония открытия 40-ой традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2022»;

- Городской открытый конкурс «Я-гражданин России», в формате онлайн;

- Открытый городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы», посвященный году народного искусства и культурного наследия народов России;

- Традиционный день призывника весеннего призыва;

- Церемония открытия легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»;

- Городской арт-проект «РиоРита – радость Победы», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне;

- Уличное мероприятие «Майские вечера» (мероприятие «Победа»);

- Проведено МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства»:

- зимний слет любителей активного отдыха среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, посвященный памяти Пестовой И.В.;

- городские комбинированные соревнования «Снайпер» в рамках месячника защитников Отечества;

- турнир среди клубных команд по хоккею с шайбой «Настоящие мужчины»;

- флешмоб «Россия и Крым – вместе навеки!», посвященный празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией;

- спортивно-историческая игры «Богатырские игры»;

- организация и проведение встречи в рамках проекта «Диалоги с героями»;

- городская акция «Ветеран живет рядом»;

- турнир по баскетболу среди молодежных команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- турнир по футболу среди молодежных команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- городская акция-флешмоб «Патриоты России!», посвященная празднованию Дня России;

- турнир по волейболу среди молодежных команд ГО Верхняя Пышма;

- городская акция «Свеча памяти»;

- мероприятия «Дружно, весело живем», в рамках городского проекта «Праздник двора»;

- приобретена аппаратура (комплект уличной мебели; палатки-купола; фотооборудования для обеспечения деятельности пресс-службы) для проведения уличного мероприятия – городской квест «Медная столица Урала»);

- городской конкурс плакатов «Россия глазами молодых».

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено 832 мероприятия по результатам работы за 1 полугодие 2022 года (выполнение 64 процента); организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, с числом участников клубных формирований 806 человек, количество клубных формирований 35 единиц;

- МБУК «Верхнепышминским историческим музеем» организован публичный показ музейных предметов, музейных коллекций «Верхнепышминского исторического музея» в стационарных условиях: 48 мероприятий, число посетителей 11 168 человек, вне стационара - 3 мероприятия. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - 31 выставка;

- МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 493 единицы, (количество человек – 19 543), количество клубных формирований – 31 (количество человек – 510). Проведена гидропромывка, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; паспортизаця зданий структурных подразделений;

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 180 единиц, количество человек – 35 618.

Приобретены мобильные ограждения «Фан-барьеры», башкирские костюмы для ансамбля татарской и башкирской культуры «Йолдыз», проведена противоклещевая обработка территории;

- МАУ «Дворец культуры «Металлург» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 272 единиц, количество человек – 91 495.

Приобретены светодиодные светильники, проведена гидропромывка, дезинфекция систем отопления.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретены путевки для отдыха и оздоровления детей в санатории «Дюжонок» (120 штук), «Салют» (149 штук), «Самоцветы» (111 штук);

- приобретены путевки для отдыха и оздоровления детей в оздоровительный лагерь «Жемчужина» - Анапа (90 штук);

- профинансирована работа лагерей с дневным пребыванием детей, работа муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», количество отдохнувших детей – 1 256 человек;

- проведен ремонт душевых, туалетов, пола в административном корпусе, пола в медицинском блоке, подземных сетей теплоснабжения работы по ХВС и дренажу МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- приобретены металлические шкафы для зарядки телефонов, веревочный парк в МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма проведено 141 спортивное мероприятие с общим количеством участников – 11 120 человек.

Приобретены продукты питания для проведения мероприятий (шоколадки, батончики, печенье, кофе), наградная атрибутика и сувенирная продукция для награждения (поощрения) за участие в спортивных мероприятиях.

- МАУ «СШ им. А. Козицина» проведены следующие мероприятия:

- шахматные турниры (включая первенство по быстрым шахматам) с общим количеством участников – 1 029 участников;

- турниры по фигурному катанию на коньках с общим количеством участников – 175 участников;

- турниры по хоккею с общим количеством участников – 140 человек;

- приобретено оборудование и экипировка для членов спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию;

- произведена замена системы судейства для хоккея; инженерные системы и оборудование; оборудование и система судейства для баскетбола; работы по ремонту здания по адресу Свердловская область; г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4;

- МАУ «СШОР Лидер» проведены следующие мероприятия:

- соревнования по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, жителей городского округа Верхняя Пышма с общим количеством участников – 530 участников;

- лыжные гонки (различная возрастная категория) с общим числом участников – 824 участника;

- зимний полиатлон (лыжные гонки, стрельба, силовая гимнастика) с общим числом участников 263 участника;

- первенство Тхэквондо – 88 участников;

- соревнования по художественной гимнастике с общим числом участников 256 участников;

- волейбол (различная возрастная категория) – 180 участников;

- первенство по самбо – 264 участника;

- настольный теннис - 47 участников;

- первенство по всестилевому каратэ– 210 участников;

- первенство по боксу – 122 участника;

- первенство по легкой атлетике - 140 участников;

- баскетбол – 155 участников;

- первенство по Киокусинкай» - 150 участников;

- первенство «стритбол 3*3» - 40 участников;

- произведена разработка и размещение нового современного сайта МАУ "СШОР "Лидер";

- приобретены два модульных здания для переодевания спортсменов на уличных кортах;

- произведены расходы на изготовление вывески и световых коробов с логотипами для УФОК, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53 В.

- приобретено оборудование для внедрения ВФСК ГТО (лазерная винтовка 2 шт., часы для соревнований 2 ш., аккумулятор для часов 2 шт., стартовые номера 200 шт.);

- приобретено оборудование и экипировки для членов спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по легкой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам;

- МАУ «СШ по АМС» проведены мероприятия:

- различные первенства ГО Верхняя Пышма по мотокроссу – 431 участник;

- соревнования по картингу – 198 участников;

- автомобильное многоборье – 190 участников;

- приобретены навесное оборудование для трактора (челюстной ковш) и погрузчик фронтальный для занятий, уборки территории спортивных школ;

- оснащена спортивная площадка новыми уличными тренажерами и оборудованием для занятий уличной гимнастикой (спортивный комплекс «Аргос»), расположенная по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Чкалова, 87.

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма:

- приобретены продукты питания для мероприятий (батончики, шоколадки, вода, печенье, кофе);

- организован открытый крещенский заезд на лыжах «Покатили»;

- МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» проведены следующие мероприятия:

- городской проект «Ты нам нужен!»;

- XXIX фестиваль клубов по месту жительства «Знай наших!»;

- спартакиада клубов по месту жительства «Знай наших!»;

- новогодний турнир по хоккею с шайбой среди клубных команд;

- городской проект «Праздник двора» в рамках всемирного Дня снега 5 площадок;

- турнир по футболу в валенках среди дворовых команд;

- турнир по шахматам памяти В.А. Жулябина;

- первенство МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» среди молодежи по жиму лежа;

- первенство по борьбе сумо среди воспитанников МАУ «ЦРМ «Объединение клубов»;

- городская благотворительная акция «Дари добро», в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра»;

- турнир по стрельбе из пневматической винтовки;

- открытие I трудовой смены молодежной биржи труда;

- открытый турнир среди молодежи клубов по месту жительства по гиревому спорту;

- акция «Я читаю, вам советую», в рамках празднования Дня молодежи;

- творческая мастерская «Молодежный Арбат», в рамках празднования Дня молодежи;

- мероприятия «Дружно, весело живем», в рамках городского проекта «Праздник двора»;

- произведено проектирование системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией взамен устаревшей (5 объектов);

- произведен ремонт забора в МСК Исеть;

- проведен косметический ремонт клуба «Дружба»;

- установлена охранная сигнализация п. Исеть, Заводская, 1;

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» проведены следующие мероприятия:

- Уличное мероприятие «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей;

- Семейная площадка: «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- «Супергонка на самокатах и роликах»; «Тюнинг детских транспортных средств»;

- Игровая программа «Наша компания»;

- Фестиваль «Энергия»;

- Фестиваль молодежных субкультур «Живи ярко!»;

- Закрытие I трудовой смены;

- проект «Равновесие»;

- волонтерский календарь профилактических акций;

- проект «Безопасная улица, безопасный двор»;

- проект «Трезвость – норма жизни»;

- проект «Берегите детство»;

- приобретена печатная продукция (афиши), изготовлен баннер;

- приобретено оборудование для хоккейного корта в п. Исеть (снегоуборочная техника (снегоуборщик); блок-контейнер (модульное здание раздевалки) для переодевания на уличном корте хоккеистов;

- приобретена подарочная и сувенирная продукция, хоз. инвентарь.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципальных казенных учреждений «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 1 миллиарда 721 миллиона 974 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета –393 миллиона 819 тысяч рублей и местного бюджета 1 миллиард 273 миллиона 759 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоены средства в размере 389 миллионов 067 тысяч рублей, или 22,8 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 68 миллионов 446 тысяч рублей, или 17,4 процента от плана, местного бюджета – 320 миллионов 621 тысяча рублей, или 25,2 процента от плана.

Программа включает в себя 3 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 618 719,4 | 368 588,5 | 22,8 |
|  |  | областной бюджет | 410 951,9 | 60 120,1 | 14,6 |
|  |  | местный бюджет | 1 207 767,5 | 308 468,4 | 25,5 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 73 487,6 | 8 636,3 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет | 37 048,5 | 8 326,1 | 22,5 |
|  |  | местный бюджет | 36 439,1 | 310,2 | 1,0 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 29 767,4 | 11 843,1 | 39,8 |
|  |  | местный бюджет | 29 767,4 | 11 843,1 | 39,8 |

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- приобретен погружной насос для сточных вод в рамках мероприятия «Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.115». Формируются окончательные затраты для передачи объекта в казну;

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию зданий муниципальных автономных образовательных учреждений: СОШ №16 в п. Красный, акт сдачи -приемки выполненных работ 18.04.2022 (проектная документация); СОШ №7 в п. Исеть, акт сдачи -приемки выполненных работ 20.05.2022 (проектная документация);

- освоен остаток средств местного бюджета за 2021 год по разработке ПСД «Наземный переход». Проведена негосударственная экспертиза откорректированной сметной документации, а также оплата по исполнительному листу по решению суда по объекту «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области»;

- приобретены комплектующие для фильтра водоочистки для начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова. д.4. Готовится уточняющая справка о балансовой стоимости (частично передано в КУИ);

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU66364000-2/2022 от 03.02.2022 по объекту МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском». Подготовлено письмо в КУИ о передаче объекта в казну;

- проведены работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям по подключению к системе холодного водоотведения, водоснабжения в рамках строительства ФОКа в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д. 53. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-30/2022 от 31.05.2022;

- произведена оплата по контракту по разработке ПСД на строительство ФОК в п. Красный, проведена негосударственная экспертиза сметной документации, готовятся документы для конкурсных процедур;

- разрабатывается ПСД на строительство ФОК в п. Исеть, акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.04.2022г. (проектная и рабочая документация);

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU-66364000-13/2022 от 31.05.2022 ФОКа по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д. 73;

- выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 66364000-12/2022 от 31.05.2022 по объекту «Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма». В настоящее время готовится постановление и решение о включении имущества в состав местной казны;

- проведено обследование технического состояния ЗОЛ «Ягодное» в рамках мероприятия «Технологическое обследование и демонтаж объектов на территории загородного оздоровительного лагеря «Ягодное»;

- готовится проектно-сметная документация, произведена оплата эскизного проекта, выполнения работ по экспертизе сметной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям по благоустройству территории в районе пр. Успенский –ул. Октябрьская- ул. Козицына;

- в рамках проведения мероприятия по строительству моста через р. Черная в п. Сагра произведена выплата аванса за проведение историко-культурной экспертизы;

- проводится корректировка проектно-сметной документации 1 этапа строительства линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма. Оплата по соглашению о компенсации убытков от 16.05.2022(защитный футляр газопровода). Объект сдан и введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66364000-26/2021 от 15.10.2021. Произведена остаточная оплата по контракту;

- произведена оплата за оперативно-диспетчерское обслуживание ТП, тех присоединения по объекту «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма». В настоящее время проводится послеусадочный ремонт. Трамвайную линию запустят в августе 2022 года. Выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 29-15-01/108-19 от 27.12.2021. Осуществляется регистрация прав на земельные участки, готовится справка о балансовой стоимости объекта для передачи в КУИ;

- проведена оплата подготовки 5 технических планов, работ по восстановлению коммуникационных смотровых колодцев (строительство пешеходного моста через теплотрассу по ул. Феофанова) по объекту «Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)»;

- освоен остаток средств местного бюджета за 2021 год в части оплаты за авторский надзор по объекту «Автодорога проспект Успенский от ул. Петрова до путепровода». Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-34/2021 от 30.12.2021. Требуется постановка на кадастровый учет, после чего объект будет передан в местную казну;

- осуществляется выкуп гаражей в рамках мероприятия «Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма». Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок сдачи объекта – сентябрь 2022;

- завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе от ул. Зеленой до ул. Кривоусова, от ул. Свердлова до ул. Октябрьская в городе Верхняя Пышма. Направлено письмо в КУИ о передаче объекта в казну;

- осуществляется выкуп гаражей в рамках мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО «УЗХР» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова)». Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок сдачи объекта – август 2022;

- произведена оплата за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Октябрьская. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок сдачи объекта – октябрь 2022;

- разрабатывается ПСД напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до п. Санаторный, внесены изменения в ГПЗУ;

- выполнены работы по строительство ливневой канализации от ул. Феофанова до тюбинга, мероприятие исполнено.

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

- п. Кедровое, ул. Школьников, д.9 (2 семьи);

- п. Ольховка, ул. Торфяников, д.1 (3 семьи).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» - выплату заработной платы, оплату налогов, коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, страхование и прочие услуги.

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

На реализацию мероприятий в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 202 миллиона 781 тысяча рублей, в том числе средств областного бюджета – 180 миллионов 685 тысяч рублей, местного бюджета – 22 миллиона 095 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2022 года в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 
118 миллионов 008 тысяч рублей или 58,2 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств областного бюджета – 103 миллиона 388 тысяч рублей или 57,2 процента от плана, местного бюджета – 14 миллионов 620 тысяч рублей или 66,2 процента от плана.

Программа включает в себя 7 подпрограмм.

Таблица 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 170 762,9 | 96 650,8 | 56,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 165 812,5 | 94 811,6 | 57,2 |
|  |  | местный бюджет | 4 950,4 | 1 839,2 | 37,2 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 623,9 | 2 858,4 | 50,8 |
|  |  | местный бюджет | 5 623,9 | 2 858,4 | 50,8 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 169,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 169,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 055,2 | 1 077,8 | 52,4 |
|  |  | местный бюджет | 2 055,2 | 1 077,8 | 52,4 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 857,6 | 12 397,3 | 96,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 561,0 | 3 552,8 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 9 296,6 | 8 844,5 | 95,1 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 11 312,0 | 5 024,4 | 44,4 |
|  |  | областной бюджет | 11 312,0 | 5 024,4 | 44,4 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 74 жителям городского округа Верхняя Пышма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь, из них: 
2 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 53 лицам, имеющим иждивенцев; 2 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 13 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 3 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 23 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение;

- 2 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- 7561 гражданин получил компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 770 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3451 гражданин получил частичную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретено и передано в дошкольные и общеобразовательные учреждения 2 060 доз против клещевого энцефалита, а также 840 доз против гепатита А;

- с целью предотвращения вспышек вирусных и инфекционных заболеваний в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- - обследование территорий на заклещевленность;

- - дератизация помещений разовая;

- - акарицидная обработка против клещей;

- -обследование объекта на заселенность синаатропными насекомыми;

- - дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность психолого-медико-педагогической комиссии:

- выплата заработной платы; создание в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов (установка кнопок, пандусов, туалетов, пандусов, табличек Брайля, обучение педагогов);

- приобретение и установка комплексной тактильной таблички азбукой Брайля (МАОУ «СОШ №№ 3, 4, 7, 16», МАОУ ДО «ЦО и ПО»).

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Министерством строительства Свердловской области выданы свидетельства на приобретения жилья четырем молодым семьям (Жуковы, Латышевы, Салихьяновы, Исмагиловы).

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность отдела субсидий и компенсаций МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, покупку жестких дисков к пяти компьютерам; программно - аппаратного комплекса «Телефон»; конверты, почтовые расходы; транспортные и коммунальные расходы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 161 миллион 800 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 62 миллиона 816 тысяч рублей, местного бюджета – 98 миллионов 983 тысячи рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоены средства в размере 32 миллионов 568 тысяч рублей или 20,1 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 25 миллионов 284 тысячи рублей или 40,3 процента от плана, местного бюджета – 7 миллионов 283 тысячи рублей или 7,4 процента от плана.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодие 2022 проведены следующие мероприятия:

Продолжаются работы по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству объекта: «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс»:

- устройство покрытий – центральная аллея, тротуары;

- устройство наружного освещения - 33 опоры;

- устройство площадок под сооружения - под ярмарочные домики;

- устройство МАФ – 2 урны, 2 скамейки.

Реализация муниципальной программы осуществляется в плановом режиме.

В заключение следует отметить, что по состоянию на 30.06.2022:

1. В нарушение абзаца 3 пункта 16 Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённого постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28.12.2020 № 1083, (далее - Порядок) муниципальные программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» и «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» приведены в соответствие с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.04.2022 № 48/1 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 23.12.2021 № 44/2 „ О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов“» с нарушением сроков внесения изменений в программу.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» приведена в соответствие с последним решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.04.2022 № 48/1 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа от 23.12.2021 № 44/2 «О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с нарушением последовательности внесения изменений, также об этом нарушении получено замечание Счетной палаты городского округа Верхняя Пышма.

3. В полном объеме размещены изменения, вносимые в муниципальные программы, а также сведения о реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года по всем муниципальным программам в информационной системе управления финансами в части формирования муниципальных программ НПО «САПФИР» (Приложение №1).

Приложение № 1

к сводному отчёту о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 1 полугодие 2022 года