## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от ______________№_____________
План мероприятий ("дорожная карта") по достижению показателей и результатов муниципального компонента регионального проекта "Культурная среда (Свердловская область)" национального проекта "Культура" на 2021-2024 годы на территории городского округа Верхняя Пышма
№ | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Результат | Финансирование мероприятий (по периодам), руб. |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (по периодам) | [5 empty] | Примечание
[5 empty] | 2021 (факт.) | 2022 (план.) | 2023 (план.) | 2024 (план.) |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024
[10 empty] | План | Факт | Процент выполнения | План | План | План
1. | Размещение анонсов, афиш запланированных мероприятий в социальных сетях, сайтах учреждений культуры, на платформе "PROКультура.РФ" в рамках исполнения должностных обязанностей сотрудников учреждений | Харина Светлана Владимировна - заместитель начальника МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" | Размещено не менее 2 единиц (афиш, анонсов). В результате увеличивается число посещений учреждений культуры | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено |  |  |  | Число посещения культурных мероприятий в городском округе Верхняя Пышма, тысяча посещений | 628.95 | 463.301 | 73.66% | 691.85 | 753.69 | 860,56 | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
2. | Ежегодное пополнение музейного фонда: 2022 год: приобретение комплекта радиогидов, пополнение музейных коллекций. 2023 - 2024 годы: перечень необходимых предметов для пополнения музейного фонда в плановом периоде 2023-2024 годов будет сформирован при формировании бюджета на 2023-2024 годы |  | 2022 год: Приобретение комплекта (36 шт.) радиогидов для проведения городских уличных экскурсий. *2022-2024 годы: проведение не менее одной тематической выставки в год | ИТОГО: | 250000 | 290000 | 300000 | 300000 | [7 empty] | ─ Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года", подпрограмма 4 "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" ─ Финансирование указано в рамках содействия реализации муниципального компонента
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 250000 | 290000 | 300000 | 300000
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Цифровая информатизация: 2022 год: наполнение сенсорного киоска информационно-справочными данными; *2023 - 2024 годы: обновление контента об экспозициях музея |  | 2022 год: создание сенсорной информационно-справочной системы экспозиции "Планета знаний"; *2022-2024 годы: внесение данных в сенсорный киоск не менее одной экспозиции | ИТОГО: | 100000 | 50000 | 300000 | 300000 | [7 empty] | ─ Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года", подпрограмма 4 "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" ─ Финансирование указано в рамках содействия реализации муниципального компонента
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 100000 | 50000 | 300000 | 300000
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подготовка научно - справочного аппарата, подборка экпонатов, научная обработка материалов, составление текста экскурсии в рамках исполнения должностных обязанностей сотрудников учреждений |  | Ежегодная организация и проведение не менее 52 выставок и не менее 300 экскурсий в Верхнепышминском историческом Музее | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отвутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
5. | Внедрение новых форм обслуживания клиентов путем введения системы электронной книговыдачи и сервиса информационно-технического сопровождения для модернизации библиотеки |  | Внедрение системы электронной книговыдачи в библиотеках: - 2022 год: приобретение специального обрудования для внедрения системы электронной книговыдачи: сканер - 2 ед., электронный читательский билет - 30 ед., ноутбук - 1 ед.. Приобретение компьютерного оборуования для обновления ЦОД в Центральной городской библиотеке (центр общего доступа). - 2023 - 2024 годы: проведение работ в рамках внедрения системы электронной книговыдачи в библиотеках обновляется ежегодно. Система учёта посещений переведена в электронный вид | ИТОГО: | 309500 | 1339463 | 996900 | 476000 | [7 empty] | ─ Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года", подпрограмма 4 "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" ─ Финансирование указано в рамках содействия реализации муниципального компонента
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 223965 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 309500 | 1115498 | 996900 | 476000
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 659500 | 1679463 | 1596900 | 1076000
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 223965 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 659500 | 1455498 | 1596900 | 1076000
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0