## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от ______________№_____________
План мероприятий ("дорожная карта") по достижению показателей и результатов муниципального компонента регионального проекта "Творческие люди (Свердловская область)" национального проекта "Культура" на 2021-2024 годы на территории городского округа Верхняя Пышма
№ | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Результат | Финансирование мероприятий (по периодам), руб. |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (по периодам) | [5 empty] | Примечание
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024
[10 empty] | План | Факт | Процент выполнения | План | План | План
1.1 | Проведение мониторинга потребности в обучении специалистов учреждений культуры | Харина Светлана Владимировна - заместитель начальника МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" | Подготовленный список сотрудников учреждений культуры, нуждающихся в обучении | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено |  |  |  | Количество специалистов городского округа Верхняя Пышма, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 4 | 4 | 100% | 5 | 4 | 5 | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
1.2 | Формирование заявки (пакета документов) на обучающихся сотрудников учреждений культуры в Министерство культуры Свердловской области в соотвествие с установленной квотой на календарный год |  | Направленная в Министерство культуры заявка (пакет документов) на обучающихся сотрудников учреждений культуры | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
1.3 | Направление сотрудников учреждений культуры на обучение в рамках повышения квалификации |  | Получение сертификатов (удостоверений) о прохождении обучения, повышение квалификации | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
1.4 | Формирование отчета в Министерство культуры Свердловской области о сотрудниках, прошедших повышение квалификации |  | Направленный в Министерство культуры Свердловской области отчет о сотрудниках, пошедщих повышение квалификации (в течение 30 дней после прохождения обучения) | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
2.1 | Информирование подведомственных учреждений о запланированных семинарах-практикумах, совещаниях по обмену опытом и привлечению волонтеров в сферу культуры | Кизилова Анна Евгеньевна - ведущий специалист МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" | Посещение специалистами подведомтвенных учреждений семинаров-практикумов, совещаний (не реже 2 раз за календарный год) | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено |  |  |  | Количество волонтеров городского округа Верхняя Пышма, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", единиц | 20 | 20 | 100% | 25 | 30 | 35 | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
2.2 | Проведение просветительской работы, направленной на привлечение жителей городского округа Верхняя Пышма в волонтерскую деятельность в сфере культуры |  | Регистрация, привлеченных волонтеров на сайте "Добро.ru". | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отсутствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
3. | Пошив сценических костюмов и приобретение сценической обуви для народного коллектива - хора ветеранов "Россияне" | Харина Светлана Владимировна - заместитель начальника МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" | 20 женских народных костюмов, 20 пар женской обуви (сапоги народные) | ИТОГО: | 0 | 500000 | 0 | 0 | Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества городского округа Верхняя Пышма, единиц | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | Финансирование в рамках реализации муниципального компонента
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 500000 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВНБ | 0 | 0 | 0 | 0