## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от ___________№_____________
План мероприятий ("дорожная карта") по достижению показателей и результатов муниципального компонента регионального проекта "Цифровая культура (Свердловская область)" национального проекта "Культура" на 2021-2024 годы на территории городского округа Верхняя Пышма
№ | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Результат | Плановое финансирование мероприятий (по периодам), руб. |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (по периодам) | [5 empty] | Примечание
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024
[10 empty] | План | Факт | Процент выполнения | План | План | План
1. | Проведение информационной, просветительской работы, направленной на привлечение жителей городского округа Верхняя Пышма к посещению портала "Культура Урала.РФ" | Харина Светлана Владимировна - заместитель начальника МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма" | Подготовка и рассылка информационных писем/материалов по популяризации портала "Культура Урала.РФ" (по мере необходимости): ─ в подведомственные учреждения; ─ в структурные подразделения администарции городского округа Верхняя Пышма; ─ в средства массовой информации | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено |  |  |  | Количество обращений к порталу "Культура Урала. РФ" в городском округе Верхняя Пышма, единиц | 600 | 616 | 102.7% | 900 | 1345 | 1500 | Примечание отсуствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ
2. | Осуществление контроля за количеством обращений к порталу "Культура Урала.РФ" через личный кабинет городского округа Верхняя Пышма на портале "Культура Урала.РФ" |  | Ежемесячное предоставление информации согласно установленной форме, включающей сведения о количестве обращений к порталу "Культура Урала.РФ": ─ в Министерство культуры Свердловской области; ─ в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма | ИТОГО: | Финансирование мероприятия в рамках реализации и содействия реализации муниципального компонента не предусмотрено | [10 empty] | Примечание отсуствует
ФБ
ОБ
МБ
ВНБ