## ПМ (В РАБОТЕ)
Приложение № 2 к комплексной постановлению Правительства Свердловской области от ___________ № _______________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, (тыс. рублей) |  |  | Информация о ходе выполнения работ** | Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
|  | 2022 год (план) | 2022 год (факт) | Процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 6072098 | 1691690.584 | 27.8601
2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 1210616.4 | 56046.358 | 4.6296
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1210616.4 | 56046.358 | 4.6296
5 | местный бюджет | 473220.7 | 89851.226 | 18.9872
6 | внебюджетные источники | 4388260.9 | 1545793 | 35.2256
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 1500945.1 | 1016480.3 | 67.7227
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 54765.4 | 8326.1 | 15.2032
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 54765.4 | 8326.1 | 15.2032
12 | местный бюджет | 8679.7 | 310.2 | 3.5739
13 | внебюджетные источники | 1437500 | 1007844 | 70.1109
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1437500 | 1007844 | 70.1109 | В первом полугодии 2022 года введены в эксплуатацию два жилых МКД по улице Алексея Латышова, д. 1 и д. 1а жилой комплекс «Покровский парк» - 13 327,3 квадратных метров жилой площади или 259 квартир. Ведется строительство: жилых комплексов «Рифей» (срок сдачи 4 квартал 2022 года), «Петровский», жилого района «Северный» (срок сдачи 4 квартал 2022 года), микрорайонов «Садовый – 2» (срок сдачи - 2023 год), «Центральный» (срок сдачи – 2024 год), жилого комплека в селе Балтым – «Балтым - Парк» (срок сдачи 3-4 квартал 2022 года) | 1
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 1437500 | 1007844 | 70.1109
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 56805.8 | 8636.3 | 15.2 | В рамках региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 N 208-ПП, в первом полугодии 2022 года путем выплаты выкупной стоимости жилых помещений переселено: 2 семьи, проживавших по адресу: п. Кедровое ул. Школьников, д. 9 (общей площадью 94,4 кв.м.) 3 семьи, проживавших по адресу: п. Ольховка, ул. Торфяников, д. 1 (общей площадью 141,7 кв.м.) | 1
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет1 | 54765.4 | 8326.1 | 15.2032
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 54765.4 | 8326.1 | 15.2032
24 | местный бюджет | 2040.4 | 310.2 | 15.2029
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 3. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности», всего из них: | 3639.3 | 0 | 0 | В 2022 году запланированы денежные средства в размере 55 091,2 рублей на приобретение жилых помещений для педагогических работников. Во втором квартале 2022 года объявлен аукцион на право заключения муниципальных контрактов на приобретение 11 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 4 однокомнатных, 3 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартир | 1
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 3639.3 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 8. «Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации», всего из них: | 3000 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года | 2 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
57 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
58 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
59 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
60 | местный бюджет | 3000 | 0 | 0
61 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
62 | Направление 2 «Развитие образования»
63 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 795651.4 | 0 | 0
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 699300.1 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 699300.1 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 90351.3 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 6000 | 0 | 0
105 | Мероприятие 15. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок | 3 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
106 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
107 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
108 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
109 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
110 | внебюджетные источники | 6000 | 0 | 0
111 | Мероприятие 16. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 590 | 0 | 0 | Заключен договор от 01.10.2021 № 19852, ведутся работы по согласованию эскизного проекта | 4 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
112 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
113 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
115 | местный бюджет | 590 | 0 | 0
116 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
117 | Мероприятие 17. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48», всего из них: | 10061.3 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на 2023 год | 4, 34 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
118 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
119 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
120 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
121 | местный бюджет | 10061.3 | 0 | 0
122 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
123 | Мероприятие 18. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б», всего из них: | 497000.1 | 0 | 0 | Во втором полугодии 2021 года пройден федеральный отбор по реализации концессионной модели участия в программе строительства новых школ в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации № 66-002. Концедентом (стороной) планируемого концессионного соглашения выступает Правительство Свердловской области в лице Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 11.08.2022 заключено концессионное соглашение. Срок окончания работ планируется в 2023 году | 4, 34 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
124 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
125 | областной бюджет2 | 447300.1 | 0 | 0
126 | в том числе субсидии местным бюджетам | 447300.1 | 0 | 0
127 | местный бюджет | 49700 | 0 | 0
128 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
129 | Мероприятие 19. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4», всего из них: | 280000 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию от 27.05.2022 №2022.0801. Срок окончания работ – 01.09.2024 | 4, 34 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
130 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
131 | областной бюджет2 | 252000 | 0 | 0
132 | в том числе субсидии местным бюджетам | 252000 | 0 | 0
133 | местный бюджет | 28000 | 0 | 0
134 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
177 | Мероприятие 27. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2000 | 0 | 0 | Средства запланированны на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма». При внесении изменений в комплексную программу наименование мероприятия будет исправлено. На строительство досугового комплекса предусмотрены средства на 2022-2023 годы | 12, 16, 35 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
178 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
179 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
180 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
181 | местный бюджет | 2000 | 0 | 0
182 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
249 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
250 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 27109.3 | 29544.29 | 108.9821
251 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | областной бюджет | 24218.3 | 14294.6 | 59.024
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 24218.3 | 14294.6 | 59.024
254 | местный бюджет | 2891 | 15249.69 | 527.4884
255 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
310 | Мероприятие 48. «Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 26909.3 | 29344.29 | 109.0489 | Завершено строительство объекта. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № RU66364000-12/2022 от 31.05.2022. Ведется работа по приобретению спортивного оборудования | 6, 34 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
311 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
312 | областной бюджет | 24218.3 | 14294.6 | 59.024
313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 24218.3 | 14294.6 | 59.024
314 | местный бюджет | 2691 | 15049.69 | 559.2601
315 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
340 | Мероприятие 53. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», всего из них: | 200 | 200 | 100 | Выполнены работы по поставке и монтажу уличных тренажеров, оборудования для занятий уличной гимнастикой (оснащение спортивной площадки, находящейся по адресу: Свердловская обаласть, город Верхняя Пышма, улица Чкалова, 87) | 7
341 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
343 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
344 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
345 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
426 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
427 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 285525 | 34923.444 | 12.2313
428 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
429 | областной бюджет | 87316.5 | 25284.418 | 28.9572
430 | в том числе субсидии местным бюджетам | 87316.5 | 25284.418 | 28.9572
431 | местный бюджет | 190965 | 8440.026 | 4.4197
432 | внебюджетные источники | 7243.5 | 1199 | 0
481 | Мероприятие 73. «Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 22000 | 0 | 0 | Мероприятие согласно схеме теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма перенесено на 2023-2024 годы | 17 | МКУ Комитет ЖКХ
482 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
483 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
484 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
485 | местный бюджет | 22000 | 0 | 0
486 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
499 | Мероприятие 76. «Реконструкция газовой котельной по ул. Заводская, 1 в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 6647 | 0 | 0 | Проектно - сметная документация находится на государственной экспертзе | 17 | МКУ Комитет ЖКХ
500 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
501 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
502 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
503 | местный бюджет | 6647 | 0 | 0
504 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
577 | Мероприятие 89. «Строительство ЛЭП 10 кВ ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин N 42, 68, 68а, 96, 96а, 97, 98 Пышминского водозабора», всего из них: | 6000 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года | 19, 20 | МКУ Комитет ЖКХ
578 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
579 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
580 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
581 | местный бюджет | 6000 | 0 | 0
582 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
769 | Мероприятие 121. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. № 1 ПС Пышма - ТП-5», «ТП-5 РП-2», № 2 «ПС Пышма-ТП 27», «ТП 27- РП-2» от ПС Пышма, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1300 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года | 20 | МКУ Комитет ЖКХ
770 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
771 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
772 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
773 | местный бюджет | 1300 | 0 | 0
774 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
775 | Мероприятие 122. «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1302.3 | 110.8 | 8.508 | Заключен договор от 20.12.2021 № 383/21 на выполнение работ: по демонтажу-монтажу газопровода п. Кедровое, ул. Школьников, 3-5. Работы выполнены. Запланированы работы: на проектирование по объекту: расширение системы газоснабжения в п. Залесье; инженерно-геологические изыскания от с. Мостовское до п. Ольховка под проектирование объекта: «Газопровод высокого давления до п. Ольховка» | 21 | МКУ Комитет ЖКХ
776 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
777 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
778 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
779 | местный бюджет | 1302.3 | 110.8 | 8.508
780 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
787 | Мероприятие 124. «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 5727 | 4152.6 | 72.5092 | Заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 01623000058210001620001 (на строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское (2 этап), в том числе услуги по осуществлению авторского и строительного контроля. Срок окончания работ - 18.04.2022. Идет приемка выполненных работ и устранение замечаний | 21 | МКУ Комитет ЖКХ
788 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
789 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
790 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
791 | местный бюджет | 5727 | 4152.6 | 72.5092
792 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
793 | Мероприятие 125. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельских населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 23082.2 | 3614.1 | 15.6575 | Заключен муниципальный контракт от 22.11.2021 № 01623000058210002520001 на работы по строительству распределительных газовых сетей в п. Ромашка. Срок окончания работ - 30.09.2022. Запланированы работы: реконструкция системы газоснабжения по объекту: Газопровод высокого давления от ГРС (Садовый-Логопарк) до пос. Залесье; разработка проектной документации на строительство распределительных газовых сетей в районе ул. Ленина в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма; строительный контроль (технический надзор) и по объекту: "Распределительные газовые сети в п. Ромашка, ГО Верхняя Пышма" | 21 | МКУ Комитет ЖКХ
794 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
795 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
796 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
797 | местный бюджет | 23082.2 | 3614.1 | 15.6575
798 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
799 | Мероприятие 126. «Проектирование очистных сооружений в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3509 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия по определению подрядной организации на выполнение работ | 22 | МУП "Водоканал"
800 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
801 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
802 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
803 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
804 | внебюджетные источники | 3509 | 0 | 0
811 | Мероприятие 128. «Проектирование очистных сооружений в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 5245.2 | 0 | 0 | Ведется работа по оформлению земельного участка | 22 | МУП "Водоканал"
812 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
813 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
814 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
815 | местный бюджет | 5245.2 | 0 | 0
816 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
823 | Мероприятие 130. «Расширение канализационных очистных сооружений городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (первая и вторая очереди)», всего из них: | 100000 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2023 года | 22 | МУП "Водоканал"
824 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
825 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
826 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
827 | местный бюджет | 100000 | 0 | 0
828 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
835 | Мероприятие 132. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года | 23 | МУП "Водоканал"
836 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
837 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
838 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
839 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
840 | внебюджетные источники | 500 | 0 | 0
847 | Мероприятие 134. «Проектирование реконструкции насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35», всего из них: | 2775.3 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 № 01623000058200003470001 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35». Срок окончания работ - 02.12.2022 | 23 | МКУ Комитет ЖКХ
848 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
849 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
850 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
851 | местный бюджет | 2775.3 | 0 | 0
852 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
883 | Мероприятие 140. «Реконструкция напорных коллекторов в сельской местности», всего из них: | 2000 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2022 года | 22 | МУП "Водоканал"
884 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
885 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
886 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
887 | местный бюджет | 2000 | 0 | 0
888 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
907 | Мероприятие 144. «Проектирование реконструкции и модернизации станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а», всего из них: | 9122.5 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 № 01623000058220000980001 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А». Срок окончания работ - 19.04.2023 | 23 | МКУ Комитет ЖКХ
908 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
909 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
910 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
911 | местный бюджет | 9122.5 | 0 | 0
912 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
919 | Мероприятие 146. «Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 275.9 | 0 | 0 | Заключены договоры от 22.03.2022 № 30/П/22, от 16.05.2022 № 68/П/22 на проектирование замены насосных агрегатов на 2-х скважинах, работы в стадии реализации | 23 | МУП "Водоканал"
920 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
921 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
922 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
923 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
924 | внебюджетные источники | 275.9 | 0 | 0
925 | Мероприятие 147. «Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)», всего из них: | 2958.6 | 0 | 0 | Заключены договоры от 22.03.2022 № 30/П/22, от 16.05.2022 № 68/П/22 на проектирование замены насосных агрегатов на 2-х скважинах, работы в стадии реализации | 23 | МУП "Водоканал"
926 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
927 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
928 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
929 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
930 | внебюджетные источники | 2958.6 | 0 | 0
943 | Мероприятие 150. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 89098.5 | 25800.444 | 28.9572 | Заключен муниципальный контракт от 06.07.2021 № 016230000582100001090002 на выполнение работ по благоустройству объекта: «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс». Срок выполнения работ: 06.06.2021 – 01.10.2022 | 26 | МКУ Комитет ЖКХ
944 | федеральный бюджет | 0 | 0
945 | областной бюджет4 | 87316.5 | 25284.418 | 28.9572
946 | в том числе субсидии местным бюджетам | 87316.5 | 25284.418 | 0
947 | местный бюджет | 1782 | 516.026 | 28.9577
948 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
949 | Мероприятие 151. «Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 3981.5 | 1245.5 | 31.2822 | Заключены договоры с СОГУП «Областной Центр недвижимости»: - от 29.04.2022 №36/070255599 на кадастровые работы инженерных сетей ул. 40 лет Октября 11, 13, 15, ул. Талыкова - Дзержинского, п. Красный, ул. Победы.; - от 20.05.2022 № 39/071555678 на проведение инвентаризационно-технических работ наружной сети водоотведения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская); - от 20.05.2022 г. № 40/070255679 на выполнение кадастровых работ наружной сети водоотведения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, (участок от ул. Свердлова до ул. Красноармейская). За счет внебюджетных средств построены водопроводные сети 149 п.м. в с. Балтым по ул. Первомайская в соответствии с договором от 22.04.2022 №51 ИП Афонин Н.А. | 23 | МКУ Комитет ЖКХ
950 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
951 | областной бюджет4 | 0 | 0 | 0
952 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
953 | местный бюджет | 3981.5 | 46.5 | 1.1679
954 | внебюджетные источники | 0 | 1199 | 0 |  |  | МУП "Водоканал"
979 | Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»
980 | Всего по направлению 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды» в том числе: | 12775 | 0 | 0
981 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
982 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
983 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
984 | местный бюджет | 12775 | 0 | 0
985 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
986 | Мероприятие 156. «Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2575 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок | 27 | Отдел Городского хозяйства и охраны окружающей среды (Исаева Наталья Владимировна)
987 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
988 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
989 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
990 | местный бюджет | 2575 | 0 | 0
991 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
992 | Мероприятие 157. «Рекультивация полигона в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 10200 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 01623000058220000580001 на разработку ПСД по рекультивации полигона ТКО. Срок окончания работ по разработке ПСД до 20.12.2022. | 27 | Отдел Городского хозяйства и охраны окружающей среды (Исаева Наталья Владимировна)
993 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
994 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
995 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
996 | местный бюджет | 10200 | 0 | 0
997 | внебюджетные источники | 0 | 0
998 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
999 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 622214.2 | 69581.55 | 11.1829
1000 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1001 | областной бюджет | 343516.1 | 8141.24 | 2.37
1002 | в том числе субсидии местным бюджетам | 343516.1 | 8141.24 | 2.37
1003 | местный бюджет | 126558.7 | 61440.31 | 48.5469
1004 | внебюджетные источники | 152139.4 | 0 | 0
1041 | Мероприятие 164. «Проектирование «улица Шамаева», с. Балтым городского округа Верхняя Пышма от северной границы земельного участка до развязки автодороги «Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой в пос. Залесье», АО ЮИТ УРАЛСТРОЙ», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Проектно - сметная документация находится в стадии разработки | 28
1042 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1043 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1044 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1045 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1046 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
1047 | Мероприятие 165. «Строительство линейного объекта «участки: ул. Машиностроителей, Гороховая, Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 5000 | 5475.45 | 109.509 | В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации 1 этапа строительства | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1048 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1049 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
1050 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1051 | местный бюджет | 5000 | 5475.45 | 109.509
1052 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1089 | Мероприятие 172. «Строительство транспортного узла от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской», всего из них: | 48812 | 0 | 0 | В настоящее время проводится корректировка проектной документации - разделение на этапы строительства, определение стоимости выкупа объектов частной собственности попадающей в зону строительства | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1090 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1091 | областной бюджет2 | 46371.4 | 0 | 0
1092 | в том числе субсидии местным бюджетам | 46371.4 | 0 | 0
1093 | местный бюджет | 2440.6 | 0 | 0
1094 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1095 | Мероприятие 173. «Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской», всего из них: | 148032.1 | 0 | 0 | Реализация данного мероприятия переносится на 2023 год | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1096 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1097 | областной бюджет2 | 135000 | 0 | 0
1098 | в том числе субсидии местным бюджетам | 135000 | 0 | 0
1099 | местный бюджет | 13032.1 | 0 | 0
1100 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1101 | Мероприятие 174. «Строительство автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 31579 | 35091.33 | 111.1224 | Заключен муниципальный контракт от 13.05.2020 № 2020.0047. Ведутся строительные работы автомобильной дороги от промышленной площадки ОАО «УЗХР» до промышленной площадки АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма (ул. Гальянова). Срок окончания работ - 15.11.2021. Проводится работа по выкупу гаражей, попадающих в зону строительства | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1102 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1103 | областной бюджет | 30000 | 8141.24 | 27.1375
1104 | в том числе субсидии местным бюджетам | 30000 | 8141.24 | 27.1375
1105 | местный бюджет | 1579 | 26950.09 | 1706.7821
1106 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1107 | Мероприятие 175. «Разработка проектной документации для строительства новых улиц: Щербакова, Волоскова и реконструкции ул. Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона Петровский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1139.4 | 0 | 0 | Проектно - сметная документация находится в стадии разработки | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1108 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1109 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1110 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1111 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1112 | внебюджетные источники | 1139.4 | 0 | 0
1137 | Мероприятие 180. «Строительство продолжения ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1275.1 | 0 | 0 | Проектно - сметная документация находится в стадии разработки | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1138 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1139 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
1140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1141 | местный бюджет | 1275.1 | 0 | 0
1142 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1167 | Мероприятие 185. «Строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 29616 | 16511.47 | 55.7519 | Заключен муниципальный контракт от 11.05.2021 № 2021.0080. Ведутся строительные работы автомобильной дороги. Проводится работа по выкупу гаражей, попадающих в зону строительства. Работы будут окончены в срок. Срок окончания работ - 30.11.2022 | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1168 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1169 | областной бюджет2 | 0 | 0 | 0
1170 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1171 | местный бюджет | 29616 | 16511.47 | 55.7519
1172 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1173 | Мероприятие 186. «Строительство паркинга по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 150000 | 0 | 0 | Проектно - сметная документация находится в стадии разработки | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1174 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1175 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1176 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1177 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1178 | внебюджетные источники | 150000 | 0 | 0
1185 | Мероприятие 188. «Строительство моста через реку Черная, пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 39039.3 | 2034.5 | 5.2 | Заключен муниципальный контракт от 19.04.2022 № 2022.0086. Ведутся строительно - монтажные работы. Срок окончания работ - 30.10.2022 | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1186 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1187 | областной бюджет | 37367.3 | 0 | 0
1188 | в том числе субсидии местным бюджетам | 37367.3 | 0 | 0
1189 | местный бюджет | 1672 | 2034.5 | 121.6806
1190 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1203 | Мероприятие 191. «Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО «УГМК-Агро» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1В», всего из них: | 62515.9 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 25.04.2022 № 2022.0094. Срок окончания работ - 01.10.2022 | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1204 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1205 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1206 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1207 | местный бюджет | 62515.9 | 0 | 0
1208 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1209 | Мероприятие 192. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 104205.4 | 10468.8 | 10.0463 | Заключен муниципальный контракт от 22.04.2022 № 2022.0087. Произведена оплата за разработку проектно - сметной документации. Ведутся строительно - монтажные работы. Срок окончания работ - 01.10.2022 | 28 | МКУ "УКС ГО В-Пышма"
1210 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1211 | областной бюджет | 94777.4 | 0 | 0
1212 | в том числе субсидии местным бюджетам | 94777.4 | 0 | 0
1213 | местный бюджет | 9428 | 10468.8 | 111.0395
1214 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1221 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
1222 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 118190 | 393.9667
1223 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1224 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1225 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1226 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1227 | внебюджетные источники | 30000 | 118190 | 393.9667
1228 | Мероприятие 194. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 118190 | 393.9667 | В первом полугодии 2022 года открыто 31 предприятие потребительского рынка, в том числе розничная торговля - 20, общественное питание - 2, бытовое обслуживание - 9 | 30, 32-35
1229 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1230 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1231 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1232 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1233 | внебюджетные источники | 30000 | 118190 | 393.9667
1234 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
1235 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 2797878 | 422971 | 15.1176
1236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1237 | областной бюджет | 1500 | 0 | 0
1238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1500 | 0 | 0
1239 | местный бюджет | 41000 | 4411 | 10.7585
1240 | внебюджетные источники | 2755378 | 418560 | 15.1907
1241 | Мероприятие 195. «Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства», всего из них: | 2715878 | 397560 | 14.6384 | Разработана проектная и рабочая документация. Смонтировано 1 350 тн металлоконструкций (КМ1, КМ2.КМ3, КМ4,КМ5.1,КМ6, КМ7). Смонтированы металлоконструкции рам зенитных фонарей на кровле. Забетанировано 98 м3 пазух котлована тощим бетоном. Завершены работы по устройству фундаментов встроенных помещений, рам подсерийных эстакад, монтажу плит покрытия и стеновых панелей, монтажу импортных подкрановых рельс А100, внутренней и наружной ливневой канализации, наружного водопровода, огнезащите металлконструкций ферм и связей, устройству временного освещения и временного отопления. Выполнены фундаменты под машины МПА и МПАС. Смонтировано 224 электролизные ванны. Ведутся работы по устройству черновых полов, АКЗ ж/бетонных и металлических конструкций. бакового приямка. Смонтировано в проектное положение оборудование машин МПА, МПАС. Выполнено устройство кислотоупорных полов в боковом прямке. Смонтированы технологические стеклопластиковые и нержавеющие баки | 31 | по данным АО Уралэлектромедь
1242 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1245 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1246 | внебюджетные источники | 2715878 | 397560 | 14.6384
1247 | Мероприятие 196. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 26000 | 0 | 0 | В результате нестабильности и неопределенности внешней экономической ситуации реализация мероприятия временно приостановлена | 31 | по данным АО Уралредмет
1248 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1249 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1251 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1252 | внебюджетные источники | 26000 | 0 | 0
1271 | Мероприятие 200. «Техническое перевооружение плавильного передела, АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 13500 | 21000 | 155.5556 | Электронно-лучевая установка введена в режим промышленной эксплуатации | 31 | по данным ЕЗ ОЦМ
1272 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1273 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
1274 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
1275 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1276 | внебюджетные источники | 13500 | 21000 | 155.5556
1289 | Мероприятие 203. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 42500 | 4411 | 10.3788 | Средства направлены на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: - подготовлен бизнес – план «Сити ферма по круглогодичному выращиванию клубники»; - проведены мероприятия с участием СМСП: мастермайнд «Целевая аудитория», бизнес – разбор «Стратегическое планирование»; - проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых; - проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан желающих открыть свое дело; - оказаны 353 консультационные услуги вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее). Запланированные денежные средства на 2022 год при внесении изменений в комплексную программу будут уменьшены | 32-35
1290 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
1291 | областной бюджет | 1500 | 0 | 0
1292 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1500 | 0 | 0
1293 | местный бюджет | 41000 | 4411 | 10.7585
1294 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 Объем финансирования указан прогнозно, подлежит уточнению по результатам проведенных отборов. 2 Средсва областного бюджета установлены в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 № 791-ПП "О внесении изменеий в государственную программу Свердловской области "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской областиот 25.01.2018 № 28-ПП. 3 Объем финансирования на 2018-2019 годы указан по результатам проведенных отборов в соответствии с условиями предоставления субсидий, с 2022 года - прогнозно.
Список используемых сокращений:
АО - акционерное общество;
АО «ЕЦ ОЦМ» - акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»;
ВЛ - воздушная линия;
г. - город;
ГРЭС - государственная районная электростанция;
КЛ - кабельная линия;
ЛЭП - линия электропередач;
ОАО - открытое акционерное общество;
пос. - поселок;
ПС - повысительная станция;
РП - распределительный пункт;
ТК - тепловая камера;
ТП - трансформаторная подстанция;
ЦТП - центральный тепловой пункт.