## Показатели
Приложение № 1 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от ____________№_____________
ОТЧЕТ о реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы
Достижение целевых показателей комплексной программы за 1 полугодие 2022 года
Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процентное выполнение | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
2. | Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 108.4 | 13.33 | 12.297 | В первом полугодии 2022 года введены в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома по улице Алексея Латышова, д.1 и д. 1а жилой комплекс «Покровский парк» - 13 327,3 квадратных метров жилой площади или 259 квартир.
8. | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
10. | Целевой показатель 7. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 1 | 100 | Выполнены работы по поставке и монтажу уличных тренажеров, оборудования для занятий уличной гимнастикой (оснащение спортивной площадки, находящейся по адресу: Свердловская обаласть, город Верхняя Пышма, улица Чкалова, 87)
12. | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
15. | Целевой показатель 11. Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | не менее 83 | 80 | 96.4 | Ввиду перепрофилирования под КОВИД пациенты поступают в стационар ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. Бородина" из других МО с других территорий. По итогам 2022 года показатель будет достигнут.
16. | Направление 5 «Развитие культуры»
18. | Целевой показатель 13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | мест | 260 | 200 | 76.9231 | В первом полугодии 2022 года массовое посещение культурно-досуговых мероприятий снижено в связи с коронавирусными ограничениями. По итогам 2022 года показатель будет достигнут
19. | Целевой показатель 14. Увеличение числа посещений культурных мерприятий (по сравнению с показателем 2019 года) | раз | 1.1 | 0.5 | 45.4545 | 1. значительное уменьшение количества зрителей кинотеатра «Киноград» (МАУ «Дворец культуры «Металлург»») с марта 2022 года происходит под влиянием двух факторов: - введение санкций иностранных государств в отношении Российской Федерации и приостановкой выпуска фильмов в России крупнейших студий (Дисней, Юниверсал, Парамаунт, Сони, Уорнер Бразерс); - проведение нелегальных показов голливудских блокбастеров в частных кинотеатрах ближайших городов, что приводит к оттоку посетителей. 2. Изменение методики подсчёта значения показателя для Детских школ искусств. При этом плановое значение показателя не изменилось. 3. Запрет на массовые посещения учащихся общеобразовательных школ до 01.01.2023 в связи с коронавирусными ограничениями
20. | Целевой показатель 15. Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 1820 | 895 | 49.1758 | Мероприятия запланированы на второе полугодие 2022 года
21. | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
23. | Целевой показатель 17. Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих | единиц | 1 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию новых котельных и реконструкция действующих запланированы на второе полугодие 2022 года
26. | Целевой показатель 20. Ввод в эксплуатацию новых линейных сооружений электроснабжения и реконструкция действующих | км | 2.5 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию новых линейных сооружений электроснабжения и реконструкция действующих запланированы на второе полугодие 2022 года
27. | Целевой показатель 21. Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения | км | 4.6 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения запланированы на второе полугодие 2022 года
28. | Целевой показатель 22. Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 17.4 | 17.4 | 100
29. | Целевой показатель 23. Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы) | ед./км | 0.71 | 0.14 | 19.7183 | Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы), снижено, что свидетельствует о снижении аварийности
30. | Целевой показатель 24. Увеличение объема резервуаров для хранения воды | куб. м | 16800 | 19200 | 114.2857
32. | Целевой показатель 26. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 1.6 | 80 | Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс» срок выполнения работ: 06.06.2021 – 01.10.2022
35. | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
36. | Целевой показатель 28. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7.3 | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2022 года
38. | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
39. | Целевой показатель 30. Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 565 | 636.3 | 112.6195 | В первом полугодии открыто 20 предприятий розничной торговли. Торговая площадь вновь открытых предприятий торговли составляет 2010 кв. метров
40. | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
41. | Целевой показатель 31. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | тыс. рублей | 126000 | 536750 | 425.9921
42. | Целевой показатель 32. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 480 | 567.8 | 118.2917
43. | Целевой показатель 33. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 32 | 35.1 | 109.6875
44. | Целевой показатель 34. Создание новых рабочих мест | мест | 75 | 77 | 102.6667
45. | Целевой показатель 35. Модернизированные рабочие места | мест | 25 | 17 | 68 | В связи с нестабильностью экономического состояния рынка труда, модернизация рабочих мест в 2022 году снижена.