ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по содействию занятости населения

в городском округе Верхняя Пышма за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Верхняя Пышма | По мере необходимости | Комитет экономики и муниципального заказа | Проведено заседание 29.03.2021 |
| 2 | Размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма информации о наличии вакансий, обучении, общественных работах | Постоянно | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Пресс-секретарь | Регулярное обновление информации на сайте, в газете «Красное знамя» |
| 3 | Формирование прогноза перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах с учетом потребностей экономики, реализации инвестиционных проектов, модернизации производства | Ежегодно | Комитет экономики и муниципального заказа | Информация о перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах предоставлена АО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомотивы», АО «Уралредмет», АО «ЕЗ ОЦМ» |
| 4 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на 2022- 2028 годы в городском округе Верхняя Пышма | Ежегодно | Комитет экономики и муниципального заказа | Прогноз баланса трудовых ресурсов направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, письмо от 15.10.2021 № 01-01-24/8900 |
| 5 | Разработка и реализация Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения на территории городского округа Верхняя Пышма | Ежеквартально | Комитет экономики и муниципального заказа | Отчеты ежеквартально направлены в Администрацию Западного управленческого округа Свердловской области |
| 6 | Разработка и утверждение постановления администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности в 2021-2022 годах на территории городского округа Верхняя Пышма» | 1 раз в 2 года | Комитет экономики и муниципального заказа | Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.12.2020 № 1059 «Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности в 2021-2022 годах на территории городского округа Верхняя Пышма» |
| 7 | Развитие и популяризация индивидуальной трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования граждан о возможностях организации предпринимательской деятельности на сайте городского округа | Постоянно | Пресс-секретарь, Комитет экономики и муниципального заказа | На сайте городского округа размещены: - Презентация «Как стать самозанятым» - Заметка «Займы на развитие для самозанятых» |
| 8 | Проведение совещаний с участием руководителей предприятий, учреждений и предпринимателей по организации общественных работ | В течении года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», МКУ «Комитет ЖКХ», Комитет экономики и муниципального заказа | 35 человек приняло участие в общественных работах |
| 9 | Информирование предприятий об организации временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения | По мере необходимости | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Пресс-секретарь, Комитет экономики и муниципального заказа | Организовано временное трудоустройство 13 человек, испытывающих трудности в поиске работы |
| 10 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в городской округ Верхняя Пышма соотечественников, проживающих за рубежом | По мере необходимости | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Заместитель главы администрации по экономике и финансам, Комитет экономики и муниципального заказа | Проведено 17 заседаний |
| 11 | Размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма информации по вопросам обеспечения соблюдения, предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также по реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста и меры ответственности, применяемые к работодателям за нарушение норм трудового законодательства | Постоянно | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Пресс-секретарь | Регулярное обновление информации на сайте: - статья «О содействии занятости граждан предпенсионного возраста» (https://movp.ru/site/item?id=10477); - Объявление по обучению граждан (https://movp.ru/site/item?id=10460); - Государственная поддержка работодателей (https://movp.ru/site/item?id=10169) |