| К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1668 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 841 100,10 | 189 913,20 | 189 703,50 | 207 318,40 | 198 221,50 | 209 721,50 | 214 196,40 | 210 675,20 | 210 675,20 | 210 675,20 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 98 625,70 | 34 102,40 | 31 124,70 | 33 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 573 901,70 | 136 264,60 | 138 213,70 | 151 041,30 | 177 012,90 | 185 867,90 | 191 767,10 | 197 911,40 | 197 911,40 | 197 911,40 |  |
| 4 | местный бюджет | 168 572,70 | 19 546,20 | 20 365,10 | 22 878,50 | 21 208,60 | 23 853,60 | 22 429,30 | 12 763,80 | 12 763,80 | 12 763,80 |  |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Прочие нужды | 1 841 100,10 | 189 913,20 | 189 703,50 | 207 318,40 | 198 221,50 | 209 721,50 | 214 196,40 | 210 675,20 | 210 675,20 | 210 675,20 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 98 625,70 | 34 102,40 | 31 124,70 | 33 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | областной бюджет | 1 573 901,70 | 136 264,60 | 138 213,70 | 151 041,30 | 177 012,90 | 185 867,90 | 191 767,10 | 197 911,40 | 197 911,40 | 197 911,40 |  |
| 9 | местный бюджет | 168 572,70 | 19 546,20 | 20 365,10 | 22 878,50 | 21 208,60 | 23 853,60 | 22 429,30 | 12 763,80 | 12 763,80 | 12 763,80 |  |
| 10 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 841 100,10 | 189 913,20 | 189 703,50 | 207 318,40 | 198 221,50 | 209 721,50 | 214 196,40 | 210 675,20 | 210 675,20 | 210 675,20 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 98 625,70 | 34 102,40 | 31 124,70 | 33 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | областной бюджет | 1 573 901,70 | 136 264,60 | 138 213,70 | 151 041,30 | 177 012,90 | 185 867,90 | 191 767,10 | 197 911,40 | 197 911,40 | 197 911,40 |  |
| 15 | местный бюджет | 168 572,70 | 19 546,20 | 20 365,10 | 22 878,50 | 21 208,60 | 23 853,60 | 22 429,30 | 12 763,80 | 12 763,80 | 12 763,80 |  |
| 16 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 582 688,20 | 152 609,20 | 155 227,20 | 173 528,70 | 166 336,20 | 178 513,50 | 184 470,00 | 190 667,80 | 190 667,80 | 190 667,80 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 93 055,80 | 30 410,40 | 29 937,70 | 32 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | областной бюджет | 1 450 178,80 | 119 564,90 | 122 433,40 | 136 816,80 | 162 139,90 | 173 422,10 | 179 335,60 | 185 488,70 | 185 488,70 | 185 488,70 |  |
| 20 | местный бюджет | 39 453,60 | 2 633,90 | 2 856,10 | 4 004,20 | 4 196,30 | 5 091,40 | 5 134,40 | 5 179,10 | 5 179,10 | 5 179,10 |  |
| 21 | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, всего, из них: | 8 607,10 | 561,20 | 685,70 | 653,80 | 1 030,80 | 1 073,90 | 1 116,90 | 1 161,60 | 1 161,60 | 1 161,60 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. |
| 22 | местный бюджет | 8 607,10 | 561,20 | 685,70 | 653,80 | 1 030,80 | 1 073,90 | 1 116,90 | 1 161,60 | 1 161,60 | 1 161,60 |  |
| 23 | Мероприятие 1.2. Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 18 047,40 | 1 885,00 | 1 822,90 | 2 022,50 | 1 800,00 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 | 1.2.1. |
| 24 | местный бюджет | 18 047,40 | 1 885,00 | 1 822,90 | 2 022,50 | 1 800,00 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 | 2 103,40 |  |
| 25 | Мероприятие 1.3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области транспортного обслуживания, всего, из них: | 8 566,80 | 0,00 | 0,00 | 812,60 | 854,20 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1.1.6. |
| 26 | местный бюджет | 8 566,80 | 0,00 | 0,00 | 812,60 | 854,20 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |  |
| 27 | Мероприятие 1.4. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг супруге (супругу) умершего гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Верхняя Пышма», не вступившей (не вступившему) в повторный брак, всего, из них: | 285,70 | 0,00 | 20,00 | 37,90 | 38,30 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 1.2.1. |
| 28 | местный бюджет | 285,70 | 0,00 | 20,00 | 37,90 | 38,30 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |  |
| 29 | Мероприятие 1.5. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 1 360 227,70 | 134 957,40 | 137 595,10 | 150 265,30 | 146 553,90 | 150 956,80 | 156 019,00 | 161 293,40 | 161 293,40 | 161 293,40 | 1.1.3., 1.1.4. |
| 30 | федеральный бюджет | 93 055,80 | 30 410,40 | 29 937,70 | 32 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | областной бюджет | 1 267 171,90 | 104 547,00 | 107 657,40 | 117 557,60 | 146 553,90 | 150 956,80 | 156 019,00 | 161 293,40 | 161 293,40 | 161 293,40 |  |
| 32 | Мероприятие 1.6. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них: | 169 086,90 | 15 017,90 | 14 776,00 | 19 259,20 | 15 586,00 | 19 681,30 | 20 532,60 | 21 411,30 | 21 411,30 | 21 411,30 | 1.1.5. |
| 33 | областной бюджет | 169 086,90 | 15 017,90 | 14 776,00 | 19 259,20 | 15 586,00 | 19 681,30 | 20 532,60 | 21 411,30 | 21 411,30 | 21 411,30 |  |
| 34 | Мероприятие 1.7. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), всего, из них: | 1 881,30 | 187,70 | 202,00 | 208,00 | 203,60 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 1.3.1., 1.5.1., 1.5.10., 1.5.11., 1.5.12., 1.5.13., 1.5.14., 1.5.15., 1.5.16., 1.5.17., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.8., 1.5.9. |
| 35 | местный бюджет | 1 881,30 | 187,70 | 202,00 | 208,00 | 203,60 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |  |
| 36 | Подмероприятие 1.7.1. Проведение социально - значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки (инвалиды, дети, маломобильные группы населения, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) | 1 881,30 | 187,70 | 202,00 | 208,00 | 203,60 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 1.3.1., 1.5.1., 1.5.10., 1.5.11., 1.5.12., 1.5.13., 1.5.14., 1.5.15., 1.5.16., 1.5.17., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.8., 1.5.9. |
| 37 | местный бюджет | 1 881,30 | 187,70 | 202,00 | 208,00 | 203,60 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |  |
| 38 | Подмероприятие 1.7.2. Реализация мер, направленных на снижение налоговой нагрузки на отдельные категории граждан, в том числе на недопущение ухудшения их уровня доходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3.1., 1.5.1., 1.5.10., 1.5.11., 1.5.12., 1.5.13., 1.5.14., 1.5.15., 1.5.16., 1.5.17., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.8., 1.5.9. |
| 39 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 40 | Мероприятие 1.8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них: | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 1.1.1., 1.1.3. |
| 41 | областной бюджет | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 |  |
| 42 | Мероприятие 1.9. Организация работы с объединениями ветеранов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | 2 065,20 | 0,00 | 125,40 | 269,40 | 269,40 | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 1.4.1. |
| 43 | местный бюджет | 2 065,20 | 0,00 | 125,40 | 269,40 | 269,40 | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 280,20 |  |
| 44 | ПОДПРОГРАММА 2. «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 50 501,20 | 4 749,10 | 5 269,30 | 5 269,60 | 5 185,80 | 5 892,70 | 5 972,70 | 6 054,00 | 6 054,00 | 6 054,00 |  |
| 46 | местный бюджет | 50 501,20 | 4 749,10 | 5 269,30 | 5 269,60 | 5 185,80 | 5 892,70 | 5 972,70 | 6 054,00 | 6 054,00 | 6 054,00 |  |
| 47 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 501,20 | 4 749,10 | 5 269,30 | 5 269,60 | 5 185,80 | 5 892,70 | 5 972,70 | 6 054,00 | 6 054,00 | 6 054,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 50 501,20 | 4 749,10 | 5 269,30 | 5 269,60 | 5 185,80 | 5 892,70 | 5 972,70 | 6 054,00 | 6 054,00 | 6 054,00 |  |
| 50 | Мероприятие 2.1. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 1,5 до 17 лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита)всего, из них: | 7 346,70 | 746,30 | 776,50 | 764,90 | 778,70 | 809,90 | 842,30 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 2.1.2. |
| 51 | местный бюджет | 7 346,70 | 746,30 | 776,50 | 764,90 | 778,70 | 809,90 | 842,30 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |  |
| 52 | Мероприятие 2.2. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте от 6 до 12 лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А)всего, из них: | 3 795,00 | 393,00 | 396,80 | 388,30 | 378,20 | 423,60 | 440,50 | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 2.1.3. |
| 53 | местный бюджет | 3 795,00 | 393,00 | 396,80 | 388,30 | 378,20 | 423,60 | 440,50 | 458,20 | 458,20 | 458,20 |  |
| 54 | Мероприятие 2.3. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере образования, всего, из них: | 30 941,60 | 3 013,10 | 3 458,70 | 3 413,30 | 3 170,00 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 55 | местный бюджет | 30 941,60 | 3 013,10 | 3 458,70 | 3 413,30 | 3 170,00 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 | 3 577,30 |  |
| 56 | Подмероприятие 2.3.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 13 344,20 | 1 452,10 | 1 852,10 | 1 524,30 | 1 282,50 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 57 | местный бюджет | 13 344,20 | 1 452,10 | 1 852,10 | 1 524,30 | 1 282,50 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 | 1 446,60 |  |
| 58 | Подмероприятие 2.3.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере образования против тараканов, всего, из них: | 8 694,20 | 891,10 | 936,60 | 883,10 | 900,80 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 59 | местный бюджет | 8 694,20 | 891,10 | 936,60 | 883,10 | 900,80 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 | 1 016,50 |  |
| 60 | Подмероприятие 2.3.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере образования (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 16,80 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 61 | местный бюджет | 16,80 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Подмероприятие 2.3.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере образования, всего, из них: | 2 783,50 | 136,50 | 136,50 | 341,70 | 326,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 63 | местный бюджет | 2 783,50 | 136,50 | 136,50 | 341,70 | 326,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 |  |
| 64 | Подмероприятие 2.3.5. Проведение работ по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: | 2 080,90 | 255,20 | 255,20 | 202,10 | 205,50 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 65 | местный бюджет | 2 080,90 | 255,20 | 255,20 | 202,10 | 205,50 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 |  |
| 66 | Подмероприятие 2.3.6. Проведение работ по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность, всего, из них: | 424,00 | 11,90 | 12,00 | 51,40 | 52,50 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 67 | местный бюджет | 424,00 | 11,90 | 12,00 | 51,40 | 52,50 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |  |
| 68 | Подмероприятие 2.3.7. Паразитологическое исследование биологического материала детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные учреждения (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды, дети из многодетных семей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) всего, из них: | 3 359,60 | 257,90 | 257,90 | 379,50 | 371,00 | 418,70 | 418,70 | 418,70 | 418,70 | 418,70 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 69 | местный бюджет | 3 359,60 | 257,90 | 257,90 | 379,50 | 371,00 | 418,70 | 418,70 | 418,70 | 418,70 | 418,70 |  |
| 70 | Подмероприятие 2.3.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. |
| 71 | местный бюджет | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |  |
| 72 | Мероприятие 2.4. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего из них: | 5 397,20 | 345,40 | 358,50 | 389,80 | 509,50 | 717,90 | 746,60 | 776,50 | 776,50 | 776,50 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 73 | местный бюджет | 5 397,20 | 345,40 | 358,50 | 389,80 | 509,50 | 717,90 | 746,60 | 776,50 | 776,50 | 776,50 |  |
| 74 | Подмероприятие 2.4.1. Проведение дератизационных работ помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 2 275,90 | 160,20 | 168,70 | 175,10 | 194,20 | 290,00 | 314,70 | 324,40 | 324,40 | 324,40 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 75 | местный бюджет | 2 275,90 | 160,20 | 168,70 | 175,10 | 194,20 | 290,00 | 314,70 | 324,40 | 324,40 | 324,40 |  |
| 76 | Подмероприятие 2.4.2. Проведение дезинсекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 2 443,30 | 157,30 | 163,40 | 164,20 | 257,10 | 327,60 | 329,70 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 77 | местный бюджет | 2 443,30 | 157,30 | 163,40 | 164,20 | 257,10 | 327,60 | 329,70 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |  |
| 78 | Подмероприятие 2.4.3. Проведение дератизационных мероприятий на открытых территориях муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (с приготовлением ядоприманки), всего, из них: | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 79 | местный бюджет | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Подмероприятие 2.4.4. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них: | 308,20 | 25,10 | 26,40 | 34,50 | 35,20 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 81 | местный бюджет | 308,20 | 25,10 | 26,40 | 34,50 | 35,20 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |  |
| 82 | Подмероприятие 2.4.5. Проведение обследования территории на заклещеванность территории муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 83 | местный бюджет | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 84 | Подмероприятие 2.4.6. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 85 | местный бюджет | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |  |
| 86 | Подмероприятие 2.4.7. Проведение дезинфекции помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 10,70 | 51,30 | 51,50 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. |
| 87 | местный бюджет | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 10,70 | 51,30 | 51,50 | 51,70 | 51,70 | 51,70 |  |
| 88 | Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры, всего, из них: | 3 020,80 | 251,30 | 278,80 | 313,30 | 349,40 | 364,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 2.2.10., 2.2.13., 2.2.2. |
| 89 | местный бюджет | 3 020,80 | 251,30 | 278,80 | 313,30 | 349,40 | 364,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 |  |
| 90 | Подмероприятие 2.5.1. Проведение аккарицидных обработок территории муниципальных учреждений в сфере культуры, всего, из них: | 1 860,10 | 251,30 | 278,80 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 2.2.10., 2.2.13., 2.2.2. |
| 91 | местный бюджет | 1 860,10 | 251,30 | 278,80 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |  |
| 92 | Подмероприятие 2.5.2. Проведение противоплесневых обработок в муниципальных учреждениях в сфере культуры, всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.10., 2.2.13., 2.2.2. |
| 93 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 94 | Подмероприятие 2.5.3. Проведение дератизации и дезинсекции муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культу | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2.2.10., 2.2.13., 2.2.2. |
| 95 | местный бюджет | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |
| 96 | Подмероприятие 2.5.4. Проведение дератизации и дезинсекции в муниципальных учреждениях в сфере культуры, всего, из них | 1 066,20 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 144,90 | 158,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2.2.10., 2.2.13., 2.2.2. |
| 97 | местный бюджет | 1 066,20 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 144,90 | 158,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |
| 98 | ПОДПРОГРАММА 3. «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 130,70 | 96,00 | 167,00 | 85,30 | 129,00 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |  |
| 100 | местный бюджет | 1 130,70 | 96,00 | 167,00 | 85,30 | 129,00 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |  |
| 101 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 130,70 | 96,00 | 167,00 | 85,30 | 129,00 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |  |
| 103 | местный бюджет | 1 130,70 | 96,00 | 167,00 | 85,30 | 129,00 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |  |
| 104 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере образования, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 105 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 106 | Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 107 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 108 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций), направленных на профилактику ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулеза в сфере культуры, всего, из них: | 421,00 | 50,00 | 50,00 | 21,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3.1.1., 3.1.2. |
| 109 | местный бюджет | 421,00 | 50,00 | 50,00 | 21,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 110 | Мероприятие 3.4. Организация проведения социологических исследований на тему информированности населения в возрасте 15-49 по вопросу профилактики ВИЧ – инфекции и наркомании, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 111 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 112 | Мероприятие 3.5. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди различных групп населения, всего, из них: | 709,70 | 46,00 | 117,00 | 64,30 | 79,00 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 3.1.2. |
| 113 | местный бюджет | 709,70 | 46,00 | 117,00 | 64,30 | 79,00 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 |  |
| 114 | ПОДПРОГРАММА 4. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 15 979,30 | 1 971,90 | 1 092,20 | 1 152,50 | 2 832,50 | 3 138,80 | 1 591,50 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
| 116 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 117 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 118 | местный бюджет | 15 979,30 | 1 971,90 | 1 092,20 | 1 152,50 | 2 832,50 | 3 138,80 | 1 591,50 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
| 119 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 979,30 | 1 971,90 | 1 092,20 | 1 152,50 | 2 832,50 | 3 138,80 | 1 591,50 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
| 121 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 122 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 123 | местный бюджет | 15 979,30 | 1 971,90 | 1 092,20 | 1 152,50 | 2 832,50 | 3 138,80 | 1 591,50 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
| 124 | Мероприятие 4.1. Проведение социологических исследований среди инвалидов по вопросу отношения населения к проблемам инвалидов, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 125 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 126 | Мероприятие 4.2. Организация работы временной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии,всего,из них: | 6 338,60 | 559,80 | 671,80 | 671,80 | 685,20 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 4.4.1. |
| 127 | местный бюджет | 6 338,60 | 559,80 | 671,80 | 671,80 | 685,20 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  |
| 128 | Мероприятие 4.3. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, всего, из них: | 1 526,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.2., 4.4.1. |
| 129 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 130 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 131 | местный бюджет | 1 526,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | Мероприятие 4.4. Обустройство беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры - учреждениям культуры, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2.1. |
| 133 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 134 | Мероприятие 4.5. Оборудование муниципальных учреждений молодежной политики, физкультуры и спорта элементами доступной среды, всего, из них: | 915,50 | 0,00 | 50,00 | 40,50 | 225,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 4.2.3. |
| 135 | местный бюджет | 915,50 | 0,00 | 50,00 | 40,50 | 225,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 136 | Мероприятие 4.6. Оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, всего, из них: | 3 492,90 | 702,10 | 370,40 | 440,20 | 677,00 | 1 111,80 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.1. |
| 137 | местный бюджет | 3 492,90 | 702,10 | 370,40 | 440,20 | 677,00 | 1 111,80 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | Мероприятие 4.7. Предоставление субсидии на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых живут инвалиды | 3 706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,30 | 861,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.5.1. |
| 139 | местный бюджет | 3 706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,30 | 861,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 140 | Мероприятие 4.8. Организация и проведение культурно досуговых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1. |
| 141 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 142 | Мероприятие 4.9. Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,всего,из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 143 | Мероприятие 4.10. Изготовление и издание информационно-методических материалов, руководств по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, всего, из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 144 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 145 | Мероприятие 4.11. Оборудование муниципальных загородных оздоровительных лагерей элементами доступной среды, всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 146 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 147 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 87 943,20 | 21 764,90 | 17 675,30 | 16 877,10 | 12 425,90 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | федеральный бюджет | 5 569,90 | 3 692,00 | 1 187,00 | 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | областной бюджет | 20 857,30 | 7 977,60 | 5 507,80 | 3 819,20 | 3 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | местный бюджет | 61 515,90 | 10 095,30 | 10 980,50 | 12 366,90 | 8 873,20 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 153 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 87 943,20 | 21 764,90 | 17 675,30 | 16 877,10 | 12 425,90 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | федеральный бюджет | 5 569,90 | 3 692,00 | 1 187,00 | 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | областной бюджет | 20 857,30 | 7 977,60 | 5 507,80 | 3 819,20 | 3 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | местный бюджет | 61 515,90 | 10 095,30 | 10 980,50 | 12 366,90 | 8 873,20 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 159 | Мероприятие 5.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, всего, из них | 87 943,20 | 21 764,90 | 17 675,30 | 16 877,10 | 12 425,90 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1. |
| 160 | федеральный бюджет | 5 569,90 | 3 692,00 | 1 187,00 | 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 | областной бюджет | 20 857,30 | 7 977,60 | 5 507,80 | 3 819,20 | 3 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 162 | местный бюджет | 61 515,90 | 10 095,30 | 10 980,50 | 12 366,90 | 8 873,20 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 163 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 164 | ПОДПРОГРАММА 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 |  |
| 166 | областной бюджет | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 |  |
| 167 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 |  |
| 169 | областной бюджет | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 |  |
| 170 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности отделов субсидий и компенсаций МКУ «Комитет ЖКХ городского округа Верхняя Пышма»всего, из них: | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 | 6.1.1. |
| 171 | областной бюджет | 102 857,20 | 8 722,10 | 10 272,50 | 10 405,20 | 11 312,00 | 12 445,80 | 12 431,50 | 12 422,70 | 12 422,70 | 12 422,70 |  |