Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2022 год

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2022 год подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году в городском округе Верхняя Пышма осуществлялась реализация 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2022 году составило 336 единиц, фактическое достижение – 
121,9 процента от запланированных значений на 2022 год.

Таблица № 1

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная с при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По муниципальным программам |  | 336 | 121,9 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 91 | 86 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 11 | 84 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 26 | 100 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 25 | 0 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | 109 | 505 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 25 | 103 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | 44 | 97 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | 5 | 5 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования – 6 627 772 тысячи рублей, при этом средства местного бюджета составляли 81,4 процента от общих расходов.

Таблица № 2

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| По муниципальным программам |  | всего, из них: | 6 627 772,4 | 5 767 057,4 | 87,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 167 455,0 | 2 130 252,4 | 98,3 |
|  |  | местный бюджет | 4 422 014,0 | 3 598 504,6 | 81,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 38 303,4 | 38 300,4 | 99,9 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 482 512,9 | 419 341,5 | 86,9 |
|  |  | областной бюджет | 7 225,9 | 6 858,6 | 94,9 |
|  |  | местный бюджет | 475 287,0 | 412 482,9 | 86,8 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 190 348,6 | 178 548,5 | 93,8 |
|  |  | местный бюджет | 190 348,6 | 178 548,5 | 93,8 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 23 118,6 | 23 094,1 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 23 118,6 | 23 094,1 | 99,9 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 624 762,3 | 479 341,8 | 76,7 |
|  |  | областной бюджет | 13 646,9 | 13 619,6 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 611 115,4 | 465 722,3 | 76,2 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 245 311,1 | 3 214 207,9 | 99,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 480 357,9 | 1 464 823,9 | 99,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 764 953,2 | 1 749 384,0 | 99,1 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 647 470,6 | 1 095 018,0 | 66,5 |
|  |  | областной бюджет | 417 540,4 | 400 879,1 | 96,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 229 930,2 | 695 138,9 | 56,4 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 198 221,5 | 193 138,1 | 97,4 |
|  |  | областной бюджет | 177 004,7 | 172 392,1 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 21 216,8 | 20 746,0 | 97,8 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | всего, из них: | 216 026,8 | 164 367,5 | 76,1 |
|  |  | областной бюджет | 71 679,2 | 71 679,2 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 106 044,2 | 54 387,9 | 51,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 38 303,4 | 38 300,4 | 99,9 |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 2022 года составили 5 767 057 тысяч рублей или 87,0 процента к запланированным расходам.

При этом не полное освоение запланированных бюджетных средств не повлияло на исполнение плановых значений целевых показателей, установленных на 2022 год, поскольку:

1.	при выполнении работ в полном объеме и достижении установленных целевых показателей, оплата работ части мероприятий осуществлена в 2023 году в связи с предоставлением закрывающих документов исполнителями после отчетного периода;

2.	по отдельным мероприятиям сложилась экономия по результатам конкурсных процедур.

1. Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 482 513 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 7 226 тысяч рублей, местного бюджета – 475 287 тысяч рублей.

За 2022 год освоены средства в размере 419 342 тысячи рублей, или 86.9 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 6 859 тысяч рублей, или 94,9 процента от плана, местного бюджета – 412 483 тысяч рублей, или 86,8 процента от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 3

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 303,0 | 14 733,9 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 598,0 | 239,4 | 40,0 |
|  |  | местный бюджет | 14 705,0 | 14 494,5 | 98,6 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |
|  |  | местный бюджет | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 283,0 | 283,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 283,0 | 283,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 44 879,5 | 35 685,3 | 79,5 |
|  |  | областной бюджет | 971,8 | 971,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 43 907,7 | 34713,5 | 79,1 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |
|  |  | местный бюджет | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |
|  |  | местный бюджет | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |
|  |  | местный бюджет | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 298,2 | 12 280,9 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 5 373,1 | 5 364,4 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 6 925,1 | 6 916,4 | 99,9 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень (в вузах, на курсах повышения квалификации), а также прошедших обучение на информационно-практических семинарах за 2022 год составило 53 человека из 65 в связи с тем, что обучение перенесено на будущий период, в связи с увольнением работников и выходом в декретный отпуск.

- Проведена диспансеризация 103 муниципальных служащих.

- В рамках мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий» произведена выплата заработной платы секретарю административной комиссии, оплачены страховые взносы во внебюджетные фонды, приобретены марки и конверты для отправки корреспонденции административной комиссии, а также приобретены канцелярские товары и оплачен семинар на тему «Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях».

- Предоставлена субсидия двум СНТ на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства.

- За 2022 год МБУ «Специализированная похоронная служба» произведён учёт 989 захоронений; выполнены работы по текущему содержанию четырех кладбищ на площади 49,45 гектара, а также проведены работы по приведению кладбищ в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. В рамках укрепления и развития материально-технической базы учреждения приобретен автомобиль.

- Обучены 67 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей.

- Обеспечено обслуживание программного комплекса «Сапфир».

- Издано 52 выпуска газеты «Красное знамя», а также 53 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма».

- На информационном портале верхняяпышма-право.рф размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма размером 773,38 мегабайта.

- МУП «ВРЦ» на основании Соглашения учтено 3 100 хозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

Администрацией городского округа Верхняя Пышма предоставлена субсидия Верхнепышминскому фонду поддержки предпринимательства для организации мероприятий по оказанию поддержки предпринимателей.

1. Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

1.1. разработаны 3 бизнес-плана («Сити ферма по круглогодичному выращиванию клубники», «(Авто)Мобильный курьер», «Коптильное производство»);

1.2. проведена «Школа бизнеса» для развития молодежного предпринимательства, в которой обучилось 59 участников. 4 участника защитили свои бизнес-планы в номинации «Лучший школьный бизнес-план»;

1.3. оказана образовательная поддержка 319 субъектам МСП, в том числе 42 гражданам, желающих вести бизнес, 59 самозанятым:

- нетворкинг, бизнес-завтраки для субъектов МСП и самозанятых (темы: «Перекрестный маркетинг», «Нововведения для предпринимателей», «Юридические аспекты бизнеса» и другое) - 3 мероприятия, 55 участника, в т.ч. 44 СМСП, 10 самозанятых, 1 физическое лицо;

- мероприятия об изменениях в законодательстве (заседание с Главой ГО Верхняя Пышма, «Система быстрых платежей или как в три раза снизить комиссию», «Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания, обязательные требования к хранению пищевой продукции, к оборудованию, инвентарю, используемых на предприятии общественного питания», «О новом специальном налоговом режиме – автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)», форум «Я очень занятой», вебинар Межрайонной ИФНС России № 32: специальные налоговые режимы, в том числе НПД, АУСН. Электронные сервисы ИФНС) для СМСП и самозанятых – 6 мероприятий с общим числом участников 65 человек, в т.ч. 51 СМСП, 4 физических лица, 10 самозанятых;

- тренинги «Госзакупки – старт», «Просто о закупках», «Варианты финансирования для выполнения контракта», «Стратегия продвижения бизнеса в интернете» и прочее - 15 мероприятий с общим числом участников 185 человек, в том числе 123 СМСП, 39 самозанятых, 37 граждан, желающих открыть свое дело;

1.4. 500 субъектам МСП, 104 физическим лицам, 60 самозанятым оказана консультационная поддержка.

1.5. В Центре поддержки малого и среднего предпринимательства размещены 12 начинающих СМСП, которым также оказаны образовательные и консультационные услуги.

- В рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства вновь зарегистрированы 51 предприниматель, что составляет 3,1 процента от количества предпринимателей зарегистрировавшихся в городского округе в течение 2022 года.

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на 01.01.2023 составило 2 793 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Обеспечено хранение 27 914 документов муниципального архивного фонда.

- Переведено в электронную форму 3,2 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе раритетные издания городской газеты.

- На постоянное хранение принято 2 877 дел, что составило 90% от общего запланированного объема приема документов.

- Подготовлено 1 194 запроса – архивных справок по межведомственным запросам учреждений Пенсионного фонда РФ, запросов на выдачу копий архивных документов, архивных копий по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры.

- Организованы информационные мероприятия с целью пропаганды исторических знаний среди молодежи – открытые уроки для студентов Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. В рамках данной подпрограммы в 2022 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» согласно установленному муниципальному заданию достигнуты следующие результаты:

- подготовлено 622 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработано 53 пакета документов территориального планирования;

- проведено 327 инженерно-геодезических изыскания;

- проведены лесохозяйственные работы на площади городских лесов в 69,91 гектара.

2. Мероприятия подпрограммы Управления архитектуры и градостроительства не выполнены в полном объеме в связи с:

- получением замечаний от Управления Росреестра в части пересечения границ населенных пунктов и территориальных зон с границами ранее учтенных земельных участков, работы приостановлены до устранения замечаний, будут продолжены;

- ненадлежащим исполнением подрядчиком проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, работы приостановлены, после устранения замечаний будут продолжены.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. Одной семье предоставлена социальная выплата в размере 1 171 800,00 рублей на приобретение жилого помещения за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей площадью 72 квадратных метра.

2. В рамках реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий выполнены следующие мероприятия:

- Балтымская сельская администрация:

- обустройство спортивной площадки (с. Балтым, ул. Восточная, 14);

- обустройство освещения в п. Санаторный по ул. Июньская;

- демонтаж ветхих строений в с. Балтым по ул. Восточная;

- благоустройство площадки напротив Косулинской пивоварни в с. Балтым (высадка деревьев и газон);

- уличное освещение к территории СНТ «Надежда»;

- замена опор уличного освещения по ул. Набережная с. Балтым;

- реконструкция остановочного комплекса на ул. Набережная с. Балтым;

- устройство ливневой канавы в п. Красный Адуй по ул. Адуйская;

- благоустройство с. Балтым и п. Красный Адуй (обрезка и валка деревьев, вывоз мусора);

- благоустройство территории ул. Александра Шамаева с. Балтым;

- благоустройство ул. Набережная с. Балтым;

- Кедровская поселковая администрация:

- благоустройство парка (установка МАФов);

- организация музыкального парка;

- благоустройство дорог в п. Ольховка;

- приобретение изделий для новогодних и рождественских праздников;

- доставка и монтаж сооружений для отдыха (благоустройство парка - площадки под беседки);

- озеленение парка;

- Мостовская сельская администрация:

- обустройство сельского досугового парка в п. Нагорный (озеленение, асфальтрование, ограждение, установка корта сборного для хоккея);

- обустройство спортивной площадки в с. Мостовское (асфальтирование, ограждение);

- планировка территории спортивной площадки в с. Мостовское;

- благоустройство общественных территорий Мостовской сельской администрации;

- Исетская поселковая администрация:

- строительство летней сцены на центральной площади в п. Исеть;

- благоустройство прилегающей территории к летней сцене: асфальтирование, установка скамеек, ограждение;

- строительство двух лестниц в п. Исеть (ул.Дружбы,16 и ул. Мира, 8а);

- обновление детских площадок в п. Исеть по ул. Школьников и Центральная (МАФ и ограждения);

- Красненская поселковая администрация:

- благоустройство территории (п. Красный ул. Проспектная,2): 2,3,4 этапы - установка МАФ, озеленение, дорожное покрытие;

- проектирование спортивной площадки по адресу п. Красный,ул. Железнодорожная, 7 Б;

- обустройство спортивной площадки (п. Красный ул. Железнодорожная 7 Б);

- проектирование благоустройства между улицами Братская и Артиллеристов в п. Красный.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Оказаны услуги по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма. Своевременно проводился профилактический осмотр с проверкой работоспособности оборудования скважин на всех источниках нецентрализованного водоснабжения (скважинах). Проведена замена и ремонт узлов, деталей, оборудования, необходимых для работоспособности скважин.

2.	Произведено технологическое подключение трубчатых колодцев (скважин), расположенных по адресам: п. Ольховка, ул. Солнечная, около д. 1; п. Крутой, 
ул. Культуры, около д. 34; с. Мостовское, ул. Советская 16-18; с. Мостовское, ул. Советская, 40; с. Мостовское, ул. Советская, 87.

3.	Оказаны услуги по проведению лабораторных исследований воды - проведен отбор 42 проб из источников нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма на соответствие качества вод санитарно-эпидемиологическим требованиям.

4. Оказаны услуги по чистке от донных отложений и дезинфекции 42 источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма.

5. Выполнены работы по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – п. Нагорный, п. Санаторный, близ. оз. Балтым (в районе пляжа «Зайково»).

6. Выполнены работы по ликвидации источника нецентрализованного водоснабжения (трубчатого колодца, расположенного по адресу: п. Кедровое, ул. Западная, около д. 13), вода в котором не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

7. Обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: п. Первомайский, п. Санаторный, озеро Балтым, район пляжа «Зайково».

8. Выполнены работы по капитальному ремонту (восстановлению) родника «Слеза» в п. Ольховка. Выполнены работы по строительству нового наземного сооружения родника и купальни, обустройству входной группы, возведению декоративного ограждения и иных элементов благоустройства.

9. В рамках исполнения муниципального контракта на оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища осуществлен монтаж оборудования и инженерных коммуникаций на существующие узлы и конструкции водозабора согласно проекта и сметной документации.

10. Оказаны услуги по комплексному экологическому обследованию и описанию местоположения границ планируемой к созданию особо охраняемой природной территории местного значения.

11. В результате акции «Экомобиль» собрано и передано на демеркуризацию 2505 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 66 термометров ртутных, 1465,7 кг химических источников тока (батареек), утративших потребительские свойства

12. Проведены фестиваль-конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу!», муниципальный экологический конкурс творческих работ «В защиту природу дети говорят…».

13. Приобретен квадрокоптер для обслуживания внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок.

14. Для экологического просвещения населения размещалась информация на LED экранах города о сроках проведения 1 этапа акции «Экомобиль», о сроках проведения 2 этапа акции «Экомобиль», размещались рисунки участников муниципального экологического конкурса творческих работ «В защиту природу дети говорят…».

15. Разработаны дизайн-макеты и изготовлена следующая полиграфическая продукция: 3 баннера «Пункт приема елок», информационные таблички для размещения на контейнерных площадках городского округа (65х45 см) в количестве 250 штук, информационные таблички о правилах раздельного сбора и накопления ТКО (70х50 см) в количестве 124 штук, наклейки с номером телефона МКУ «Комитет ЖКХ» в количестве 250 штук.

16. Изготовлен календарь настольный перекидной с рисунками номинантов и призеров муниципального конкурса рисунка и плаката «В защиту природы дети говорят…» (в количестве 350 штук) и пакеты для упаковки готовых изделий (110 штук).

17. Население своевременно информировалось о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха с общим периодом 72 суток. Сведения о наступлении НМУ публикуются на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (получено 20 сообщений в 2022 году).

18. Заключены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на основании ФЗ от 27.07.10 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»:

-ГТС Нагорного водохранилища

-ГТС Каменно-Ключевское

-ГТС Крутихинское

-ГТС Мостовское

-ГТС Балтымское

- Заключен и исполнен контракт на услуги по разработке документации для плотин Нагорного водохранилища на реке Адуй.

- Заключены и исполнены контракты на услуги по разработке документации для плотин Балтымского водохранилища, для плотин Нагорного водохранилища на реке Адуй; по подготовке технического задания на комплексное обследование гидроузлов для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Балтымского и Мостовского гидроузлов; по разработке Правил эксплуатации гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на реке Адуй и Правил эксплуатации гидротехнического сооружения Балтымского пруда на реке Балтым.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1 Приобретены и оплачены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС.

- Приобретены и оплачены услуги по предоставлению связи по прямым договорам для бесперебойной работы ЕДДС и Системы.

- Произведена закупка оборудования для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС, приобретена форменная одежда для обеспечения работников ЕДДС, а также приобретено оборудование для укомплектования учебно-консультационных пунктов.

- Изготовлена и направлена для распространения среди неработающего населения наглядная агитация по линии защиты от ЧС, в области ГО.

- Обеспечена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа. Работы по обследованию, ремонту, замене пожарных гидрантов велись согласно утвержденного плана. В 2022г отремонтировано 28 шт. пожарных гидрантов, проверено в весеннюю проверку -276 шт., в осеннюю – 298 шт.

- Приобретено 300 шт. указателей места расположения пожарных гидрантов.

- Заключены и исполнены контракты по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО Грифон, системы оповещения.

- Создан резерв технических средств оповещения местной системы оповещения, приобретены уличные пункты оповещения в количестве 2 шт.

- Проведено обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 28,023 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа.

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал». ДПД не укомплектованы в запланированном количестве, кандидаты не успели пройти необходимое обучение.

- Приобретено пожарно-спасательное снаряжение, изготовлены памятки по пожарной безопасности, в целях информирования неработающего населения, приобретено имущество для укомплектования аварийно-спасательного подразделения, а также на случай ЧС:

- надувной модуль в комплекте,

- световые башни (2 шт.),

- тепловая пушка (1 шт.),

- генератор инвертоный бензиновый сварочный (1 шт.),

- газовая плитка с балоном (1 шт.),

- прицеп (2 шт.).

- Изготовлены аншлаги и указатели, наглядная агитация для обучения населения безопасному поведению на водных объектах.

- Разработан план обеспечения выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и мероприятий гражданской обороны ГО Верхняя Пышма.

- Произведен ремонт фасада административного здания по адресу: Верхняя Пышма, Балтымская,23а, а также работы по благоустройству данной территории.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. В рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

- приобретен сервер в Единую диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма», расположенную по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23;

- приобретен программный продукт «Мониторинг городской среды городского округа».

2. Заключено соглашение с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма» (далее - МОО «НД ГО Верхняя Пышма») о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг охраны общественного порядка.

Членами добровольной народной дружины совместно с сотрудниками полиции были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирование, обход проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, выявление нарушителей правил парковки.

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории городского округа Верхняя Пышма, в которых принимали участие члены МОО «НД ГО Верхняя Пышма» в 2022 году: «Новогодние каникулы», «Рождество христово», «Крещение господне», «Масленница», «День защитника отечества», «Международный женский день», «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «День России», «День города», «Дни поселков», «День знаний», «выборы Губернатора Свердловской области», «День народного единства».

Также в новогодние каникулы 2022 года особое внимание было уделено контролю соблюдения жителями городского округа Верхняя Пышма соблюдения масочного режима. Проверочные мероприятия проводились как в г. Верхняя Пышма, так и поселках: п. Балтым, п. Кедровое, п. Исеть, п. Красный, с. Мостовское.

За отчетный период 2022 года члены народной дружины выходили на дежурство 243 раза, из них выездных дежурств - 95. По информации МО МВД России «Верхнепышминский» за время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций» обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 44 муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 2 учреждения дополнительного образования, Загородный Оздоровительный Лагерь «Медная горка»).

В дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлена (заменена) калитка в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 22, 69»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 29», 3 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 40», дополнительная камера видеонаблюдения на столб МАДОУ «Детский сад № 69»;

- заменена кнопка вызова на панель домофона в МАДОУ «Детский сад № 34» (Орджоникидзе, д. 20), (Калинина, д. 54 а);

- установлены домофоны в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 42»;

- установлен домофон и громкоговорящая связь в МАДОУ «Детский сад № 45»;

- установлен видеодомофон в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлены автоматические ворота в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 22, 23, 29, 42».

В образовательных учреждениях:

- произведен ремонт системы контроля управления доступом и установлена калитка в МАОУ «СОШ № 1»;

- произведен монтаж недостающего фрагмента забора (длина 15 метров) МАОУ «СОШ № 25»;

- осуществлен ремонт ограждения территории МАОУ «СОШ № 16»;

- в МАОУ «СОШ № 24» произведено обустройство кабинета № 50 (1 этаж) под помещение охраны с установкой системы видеонаблюдения и тревожной кнопки;

- произведена модернизация системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 7, 9, 16»;

- осуществлен монтаж и пусконаладочные работы автоматических распашных ворот, монтаж домофонного оборудования на калитку МАОУ «СОШ № 33»;

- установлена калитка в МАОУ «СОШ № 7»;

- произведена замена оборудования тревожной сигнализации, монтаж и пусконаладочные работы МАОУ «СОШ № 4» (здание на Чистова, д. 9)

- произведен демонтаж системы видеонаблюдения в здании МАОУ «СОШ № 4» (ул. Калинина, д. 37б);

- произведена замена жесткого диска и видеорегистратора системы видеонаблюдения МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретен и установлен контрольно-пропускного пункта в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 25, 33»;

- устройство искусственных дорожных неровностей МАОУ «СОШ № 3, 12, 25, 33».

В муниципальных учреждениях дополнительного образования:

- проведены строительно – монтажные работы по устройству ограждения здания МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б);

- произведены монтаж и оборудование тревожной сигнализации в здании МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б);

- произведен монтаж громкоговорящей связи в здании МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б).

4. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий»:

- обеспечена круглосуточная физическая охрана территории МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка;

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»;

- в Красненской сельской библиотеке-клуб произведены монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации;

- организована физическая охрана объектов:

МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский 97 А;

МБУДО «Детская школа искусств»», по адресу г. Верхняя Пышма ул. Чистова, д. 2;

МАУ ДК «Металлург», по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 12.

5. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта»:

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на объекте МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые Паруса» (ул. С. Лазо, д. 30);

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на объектах МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова д. 89, ул. 2-я Пролетарская д.1).

6. Изготовлено и распространено среди населения 7 800 экземпляров памяток по профилактике преступлений и правонарушений антитеррористической направленности.

7. В отчетном периоде в рамках мероприятия «Взрывобезопасность» проведено 358 обследований, из них:

- перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности проведено 88 обследований объектов (территорий), в том числе 37 обследований проведены с минно-розыскной собакой;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в период с 20.05.2022 по 25.05.2022 сотрудником ООО «Урал-Вымпел» в составе комиссии обследовано 22 объекта;

- в рамках подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в сентябре сотрудником ООО «Урал-Вымпел» проведено 45 обследований объектов и помещений участковых избирательных комиссий;

-  по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты», об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов) специалистом по взрывобезопасности проведен 125 обследований объектов (территорий).

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» и МКУ «Административно-хозяйственное управление»: произведены затраты на оплату труда, социальные выплаты, уплату взносов с заработной платы; оплата услуг связи, коммунальные услуги; оплата работ по ремонту и обслуживанию имущества, оплата услуг по страхованию, обслуживанию ПО, повышению квалификации, проведению медицинских осмотров; приобретение основных средств – жалюзи, мебель, стенды информационные, моноблоки; приобретение материальных запасов – ГСМ, хозяйственных, канцелярских товаров, запасных частей, строительных материалов, вещевого имущества; уплата налога на имущество.

2. В отчетном периоде вознаграждение получили 13 старост: пос. Крутой, пос. Красный Адуй, пос. Санаторный, пос. Нагорный, д. Мостовка, д. Верхотурка, пос. Первомайский, пос. Ольховка, пос. Сагра, пос. Гать, пос. Красный.

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- подготовлено 30 заключений о результатах рассмотрения материалов в области использования лесов.

- осуществлено патрулирование 646,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

- в 2022 году выявлено 2 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральска.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и вьездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. в результате реализации мероприятия муниципальной программы в 2022 году установлено 22 знака туристской навигации (информационные указатели), из них 10 - вновь установленные, 12 – восстановленные по следующим адресам:

- район проспекта Успенский, 1 (Музейный комплекс);

- пересечение улиц Александра Козицына – Октябрьская;

- ул. Кривоусова, 53 Б – 2 знака на одной стойке (Дворец ледовых видов спорта);

- пересечение улиц Уральских рабочих – проспект Успенский, 59 Б (Храм);

- пересечение улиц 40 лет Октября – Уральских рабочих;

- проспект Успенский, 1 (Мемориал жертвам политических репрессий);

- проспект Успенский, 113 (Дом детского творчества);

- пересечение улиц проспект Успенский – Петрова;

- ул. Кривоусова, 28 (Верхнепышминский исторический музей);

- ул. Кривоусова, 47 (Верхнепышминский исторический музей) – 2 знака;

- проспект Успенский, 2 (перед Храмом);

- въезд в пос. Исеть перед ж/д переездом;

- улица Горняков, 1 Б (Дворец самбо и единоборств);

- улица 40 лет Октября – 2 знака;

- проспект Успенский, 49 (у МАОУ СОШ № 22) – 2 знака;

- улица Школьников, 2, пос. Кедровое (ФОК);

- улица 40 лет Победы, 2, пос. Кедровое;

- улица Заводская пос. Исеть (ФОК);

2. в рамках Договора на оказание услуг по организации и проведению промо – тура с 02.11.2022 по 03.11.2022 49 школьников города Тюмень посетили экскурсионную программу «Медные ворота Урала»;

3. в рамках Договора предоставления экскурсионных услуг с 15.11.2022 по 17.11.2022, а также 13.12.2022 140 школьников городского округа Верхняя Пышма посетили экскурсионные программы:

- «Медные ворота Урала»;

- «Медь и техника в Верхней Пышме»;

- «История Романовых по святым местам».

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года»

Во втором полугодии 2022 заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 9 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры. По состоянию на 31.12.2022 году заселены 3 квартиры, в том числе 2 однокомнатных, и 1 трехкомнатная квартира.

В связи с тем, что право собственности за городским округом Верхняя Пышма на 9 квартир зарегистрировано в январе 2023 года, заселение планируется в 1 квартале 2023 года. По 7 квартирам приемку планируется провести в январе 2023 года, после чего будет произведена оплата и зарегистрировано право муниципальной собственности. Заселение планируется 1-2 квартал 2023 года.

Подпрограмма 14 "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года":

1. В рамках данного мероприятия были заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. За 2022 год реализованы социально значимые проекты:

- Проект «Чистая Верхняя Пышма» - очистка от стихийно размещенных объявлений на центральных улицах города;

- Городской проект «Зеленый пояс» - посадка деревьев во дворах с привлечением жителей городского округа;

- Проект «Школа волонтеров» - содействие развитию культуры добровольчества и реализации волонтерских инициатив;

- Проект «Фестиваль дворовых видов спорта» - направлен на воспитание чувств любви и уважения ко всем членам семьи, а также сохранения и укрепления физического здоровья детей;

- Проект по пропаганде борьбы со СПИДом и ВИЧ «Знать - чтобы жить»;

- Проект по адаптации детей-мигрантов к обучению в образовательных школах «Мы вместе»;

- Встречи ветеранов с детскими, подростковыми, молодёжными организациями, воинскими и трудовыми коллективами, поддержка ветеранов ВОВ, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки;

- Представление и защита интересов инвалидов. Задача – поддержка интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе. (ВПРО ООО ВОИ).

2. Поддержана инициатива сельских жителей и реализовано 5 инициативных проектов по благоустройству сельских территорий:

- Мостовской сельской администрацией городского округа Верхняя Пышма проведено обустройство сельского досугового парка в п. Нагорный;

- успешно реализован муниципальный социальный проект «Искусство – селу» приобретен концертный рояль «Михаил Глинка» для Детской школы искусств г. Верхняя Пышма;

- спортивной школой «Лидер» проведено устройство универсальной спортивной площадки в с. Балтым (переходящий объект с 2021 года);

- Красненской поселковой администрацией городского округа Верхняя Пышма проведено благоустройство территории по адресу п. Красный, ул. Проспектная, д.2, в рамках проекта «Наш прекрасный – Красный».

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 190 348 тысяч рублей, в том числе средства местного бюджета – 190 348 тысяч рублей.

В 2022 году освоены средства в размере 178 548 тысяч рублей или 93,8 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 178 548 тысяч рублей или 93,8 % от плана.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма» | всего, из них: | 162 894,4 | 152 535,8 | 93,6 |
|  |  | местный бюджет | 162 894,4 | 152 535,8 | 93,6 |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 27 454,2 | 26 012,7 | 94,7 |
|  |  | местный бюджет | 27 454,2 | 26 012,7 | 94,7 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов и справок об индикации в отношении 26 объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- получен технический паспорт на многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Мира, д. 10, в результате проведения инвентаризационно-технических работ;

- по 619 объектам недвижимости, проведены учетно-технические работы по заполнению электронных форм сведений, для выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (для реализации 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости);

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 228 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено 7 объектов;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 53 объектов;

- для определения ежегодной и ежемесячной арендной платы - 24 объекта;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 91 объекта;

- для переселения из аварийных квартир – 53 объекта;

- демонтированы 358 несанкционированных рекламных конструкций;

- приобретено 52 объекта недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- 11 объектов тепловых сетей выкуплены у АО «Управление Тепловыми сетями»;

- для муниципальных нужд были выкуплены 36 объектов недвижимости, в т.ч. земельные участки по СНТ «Малютка»;

- для муниципальных нужд изъяты 3 гаражный бокса, из них 2 в ГСК 33 и 1 в ГСК 113;

- изъяты для муниципальных нужд 2 объекта недвижимого имущества (расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 5 и г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, д. 51).

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, количество объектов в перечне на 01 января 2023 года 78 объектов;

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в 2022 году составило 100,0%;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 5 объектам муниципальной собственности;

- по целевому показателю 3.2.4. «Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена строительно-техническая экспертиза» в 2022 году провели строительно-техническую экспертизу по следующим объектам недвижимости:

- склад готовой продукции, расположенный по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д.1;

- здание авто гаража, расположенное по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д.1 (исполнитель МКУ «УКС»).

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства местного бюджета в размере 23 119 тысяч рублей.

За 2022 год освоены средства местного бюджета в размере 23 094 тысячи рублей, или 99,9 процента от запланированных средств.

Программа включает в себя 2 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 23 118,6 | 23 094,1 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 23 118,6 | 23 094,1 | 99,8 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы за 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Приобретены лицензии:

- справочная система Консультант Плюс - доступ 50 человек;

- «Бюджет –Смарт» - 44 клиентских лицензий;

- «Свод-Смарт» - 60 клиентских лицензий;

- подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии;

- «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия;

- система «Контур Экстерн» - 1 лицензия;

- "1С: Бухгалтерия"- 1 лицензия;

- «Касперский» - 20 лицензий;

- «Контур-Зарплата» - 1 лицензия.

- Обеспечено содержание финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма, в том числе выплату заработной платы, приобретение периодических печатных изданий: газеты - 52 комплекта, журналы 4 видов - 48 комплектов.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 624 762 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 13 647 тысяч рублей, местного бюджета – 611 115 тысяч рублей.

За 2022 года освоены средства в размере 479 342 тысячи рублей или 76,7 процента от запланированных средств, в том числе в том числе средства областного бюджета – 13 620 тысяч рублей, или 99,8 процента от плана, местного бюджета – 465 722 тысячи рублей или 76,4 процента от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 6

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 84 025,4 | 22 943,8 | 27,3 |
|  |  | местный бюджет | 84 025,4 | 22 943,8 | 27,3 |
| 2 | ПП «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 100 409,6 | 48 692,0 | 48,5 |
|  |  | местный бюджет | 100 409,6 | 48 692,0 | 48,5 |
| 3 | ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 865,0 | 865,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 865,0 | 865,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 202 504,2 | 187 399,6 | 92,5 |
|  |  | областной бюджет | 13 646,9 | 13 619,6 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 188 857,3 | 173 780,0 | 92,0 |
| 5 | ПП «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 201 853,4 | 185 889,6 | 92,1 |
|  |  | местный бюджет | 201 853,4 | 185 889,6 | 92,1 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 35 104,7 | 33 551,8 | 95,6 |
|  |  | местный бюджет | 35 104,7 | 33 551,8 | 95,6 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены кадастровые работы по следующим объектам водоснабжения и водоотведения:

-сети водоснабжения, по адресу: г. Верхняя Пышма по ул. 40 лет Октября 11, 13, 15 и по ГО Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Победы;

- сети водоотведения, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Талыкова – Дзержинского;

- наружные сети водоотведения, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября (участок до ул. Свердлова до ул. Красноармейская);

- Выполнены работы по техническому обслуживанию и содержанию хозфекальных канализаций ГО Верхняя Пышма;

- Произведена корректировка проектной документации по объекту: Строительство сети канализации ул. Охотников;

- Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения по ул. Калинина, ул. Шевченко, ул. Октябрьская, ул. Талыкова – ул. Куйбышева;

- Осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по пер. Малый с. Балтым, ул. Жуковского г. Верхняя Пышма;

- Произведен ремонт сети канализации в с. Балтым;

- Разработан эскизный проект сети уличного освещения, подготовлена проектно-сметная документация сооружения, расположенного по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих (от дома Уральских рабочих, 42А до ТЦ «Куприт»);

- Выполнены работы по строительству объекта: «Распределительные газовые сети в п. Ромашка ГО Верхняя Пышма», протяженность 1 985 м;

- Выполнены работы по строительству распределительных газовых сетей в 
с. Мостовское ГО Верхняя Пышма (2 этап), общей протяженностью полиэтиленовых газопроводов 1 669 м;

- Выполнен строительный контроль и авторский надзор по объекту: «Распределительные газовые сети в с. Мостовское» (2этап);

- Выполнен демонтаж – монтаж газопровода в п. Кедровое, ул. Школьников 3-5;

- Выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию сетей газоснабжения и газопроводов по ГО Верхняя Пышма;

- Выполнены работы по технологическому присоединению к электросетям в ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по сносу аварийного ветхого жилья по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Победы,14, Щорса 10, п. Кедровое ул. Школьников, 5;

- Произведены работы по демонтажу торгового объекта по адресу: с. Балтым, ул. Первомайская;

- Выполнен снос строения по адресу: ГО Верхняя Пышма, п. Первомайский, ул.Советская,42, п. Кедровое ул.40лет Победы; снос здания пос. Красный, ул. Геологов;

- Выплачена субсидия на возмещение затрат по содержанию бань в п. Исеть, 
п. Ольховка, п. Кедровое;

- Проведена строительно-техническая экспертиза жилых домов по следующим адресам:

- п. Исеть, ул. Дружбы, д. 14, кв. 5;

- г. Верхняя Пышма ул. Петрова, д. 41 кв. 2; ул. Петрова, д. 41 кв. 3;

- п. Красный ул. Перегрузочная, д. 8; ул. Орджоникидзе, д. 12,

- п. Сагра ул. Станционная, д. 1,

- пос. Гать ул. Железнодорожная, д. 9,

- п. Ольховка ул. Школьников, д. 5, ул. Мира, д. 6, ул. Горького1.

- Выполнены работы по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту по адресам: ул. Кривоусова, д. 10, 12, 14, 16, 18, 37, 39 и ул. Уральских Рабочих, д. 17, 19, 21, 23, 25;

- Предоставлена субсидия МУП «Водоканал» для поддержания в нормативном состоянии инженерно-коммунальных сетей на территории ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма;

- Актуализирована схемы теплоснабжения;

- Выполнены работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения;

- Разработан топливно-энергетического баланс городского округа Верхняя Пышма за 2021 год.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Организовано финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания общегородских территорий г. Верхняя Пышма;

- Выполнены работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма;

- Выполнены работы по организации мероприятий по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории ГО Верхняя Пышма;

- Выполнены работы по устройству пешеходных зон по ул. Красных партизан к МАДОУ № 5 и по ул. Калинина (от ул. Свердлова до ул. Октябрьская);

- Выполнены работы по благоустройству внутриквартального проезда по 
ул. Уральских Рабочих, д. 40/42а, д. 48/50;

- Выполнены работы по изготовлению лайтбоксов «Медная столица Урала» в количестве 77 шт.;

- Выполнены работы по ремонту лестничных сходов по ул. Юбилейная, д. 9а;

- Оплачены услуги по разработке проектной документации и интерактивных материалов в сфере обращения с отходами;

- Проведены работы по озеленению (валка деревьев, вырезка порослей деревьев, обрезка крон, оформление цветников и газонов, и уход за ними пр.) по пр. Успенский, 
д. 115, ул. Кривоусова – Орджоникидзе, д. 15);

- Выполнены работы по благоустройству территории главной городской площади г. Верхняя Пышма, ул. пр. Успенский 115 (2 этап) (посадка деревьев, кустарников и цветов в рокарий);

- Осуществлена доработка (корректировка) и актуализация проекта генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов ГО Верхняя Пышма;

- Выполнены мероприятия по содержанию кладбищ в г. Верхняя Пышма: услуги дорожно - строительной техники, вывоз снега;

- Выполнены работы по содержанию полигона в п. Красный;

- Организована деятельность по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

- Оказаны услуги по ликвидации несанкционированного размещения отходов (автомобильных шин) на территории ГО Верхняя Пышма;

- Предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению на приобретение техники с использованием лизинга;

- Организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев;

- Произведена поставка изделий для новогодних и рождественских праздников (световые композиции);

- Выполнены работы по демонтажу, упаковке и транспортировке новогодних украшений.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Выполнены работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации:

- работы по ремонту дорожного удерживающего бокового ограждения для автомобилей на путепроводе по пр. Успенский;

- работы по устройству ливневых трасс в г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 7 и устройство ливневой канализации по пр. Успенский, вблизи ДТТ «Кванториум»;

- выполнены работы по устройству ливневых трасс в г. Верхняя Пышма,
пр. Успенский, д. 56;

- выполнены работы по устройству ливневой канализации по ул. Красноармейская, парковка у школы №1 в городе Верхняя Пышма;

- выполнены работы по устройству ливневой канализации (дренажное поле) по ул. Феофанова, д. 26, вблизи детского сада в городе Верхняя Пышма.

- Выполнены работы по оперативно-техническому обслуживанию светофорных объектов и дорожной инфраструктуры;

- устройство светофорного объекта на пересечении улиц Кривоусова - Мамина Сибиряка г. Верхняя Пышма;

- установка металлических ограничивающих пешеходных ограждений в г. Верхняя Пышма;

- выполнение работ по установке дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью в г. Верхняя Пышма;

- Оказаны услуги по выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, согласно муниципальному контракту;

- Выполнен ремонт дорог в г. Верхняя Пышма:

- ул. Мамина Сибиряка – 5 093 м2;

- ул. Парковая – 7 957,5 м2;

- пер. Победы – 3 719 м2;

- пр. Успенский – 6 815,5 м2;

- ул. Спицына – 5 064 м2;

- ул. Кривоусова – 7 347 м2;

- ул. Огнеупорщиков – 5 950 м2;

- ул. Жуковского – 3 680 м2;

Итого, асфальтобетонное покрытие – 45 625,5 м;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия:

- Ямочный ремонт – 10 704 м2

- ул. Дзержинского – 800 м2;

- ул. Калинина – 3 200 м2;

- ул. Юбилейная - 600 м2

Итого, ямочный ремонт: 15304 м2

- Черный щебень:

- ул. Чернышевского - 3212 м2;

- ул. Крупской - 3096 м2;

- Итого, черный щебень: 6308 м2.

- Выполнены мероприятия по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- Выполнены работы по мониторингу дорожного движения на территории 
г. Верхняя Пышма;

- Выполнены работы по демонтажу двух остановочных комплексов, расположенных в районе ул. Обогатителей г. Верхняя Пышма с последующей транспортировкой одной из них и монтаж второй по адресу: г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских рабочих, 49;

- Осуществлены работы по комплексному обслуживанию и содержанию 16 остановочных комплексов;

- Выполнены работы по устройству остановочного навеса (ост. Октябрьская) и подхода к нему в районе трамвайного кольца;

- Выполнены работы по изготовлению и установке указателей «Знаки туристической навигации» на территории г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», в том числе выплату заработной платы, оплату услуг связи, почтовых расходов, коммунальные услуги, оплату по сопровождению бухгалтерских программ, заправку картриджей, уборку служебных помещений, дезинфекция, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ГСМ, предрейсовый осмотр водителей, страхование автомобилей, поставку офисной канцелярии и картриджей и прочее.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 3 245 311 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 480 358 тысяч рублей, местного бюджета – 1 764 953 тысячи рублей.

За 2022 год освоены средства в размере 3 214 208 тысяч рублей, или 99,0 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 464 824 тысячи рублей, или 99,0 процента от плана, местного бюджета – 1 764 953 тысячи рублей, или 99,1 процента от плана.

Программа включает в себя 8 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 207 765,3 | 2 198 778,5 | 99,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 312 739,9 | 1 310 268,9 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 895 025,4 | 888 509,8 | 99,3 |
| 2 | ПП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 131 885,8 | 120 567,9 | 91,4 |
|  |  | областной бюджет | 116 322,0 | 106 824,8 | 91,8 |
|  |  | местный бюджет | 15 563,8 | 13 743,2 | 88,3 |
| 3 | ПП «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 8 893,9 | 8 834,5 | 99,3 |
|  |  | областной бюджет | 634,5 | 634,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 259,4 | 8 199,9 | 99,3 |
| 4 | ПП «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 159 732,3 | 158 227,3 | 99,1 |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 159 232,3 | 157 727,3 | 99,1 |
| 5 | ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 98 544 9 | 97 297,4 | 98,7 |
|  |  | областной бюджет | 45 508,8 | 45 725,4 | 98,3 |
|  |  | местный бюджет | 52 036,1 | 51 571,9 | 99,1 |
| 6 | ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 488 241,6 | 488 198,8 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 409,0 | 409,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 487 832,6 | 487 789,8 | 99,9 |
| 7 | ПП «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 49 688,2 | 44 267,8 | 89,1 |
|  |  | областной бюджет | 3 243,8 | 461,3 | 14,2 |
|  |  | местный бюджет | 46 444,4 | 43 806,5 | 94,3 |
| 8 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 100 559,3 | 98 035,6 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 100 559,3 | 98 035,6 | 97,5 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Работники образовательных учреждений прошли обучение по программам повышения квалификации:

- «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 62 человека;

- «Оказание первой помощи» - 28 человек;

- «Социализация детей дошкольного возраста посредством интерактивных музейных практик» - 18 человек;

- «Современное образование от 0 до 3 лет: возможности, перспективы, практики» - 26 человек;

- «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» - 495 человек;

- «Пожарно–технический минимум» - 25 человек;

- Проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс краеведов «Страницы победы»;

- фестиваль - конкурс технического творчества «Конструируем будущее»;

- конкурс проектов «Первые шаги в профессии»;

- театрализованный фестиваль «Золотая маска»;

- конкурс «LEGO–конструирование «Космос»;

- конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»;

- олимпиада, приуроченная к празднованию 300-летия прокуратуры России;

- участие в областной Экологической кейс-игре «Green-team»;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;

- ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»;

- участие в областной акции «Марш юных экологов»;

- муниципальный фестиваль самодеятельного творчества детей «Мы зажигаем звёзды!»;

- муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»

- школьные соревнования «Лыжня России-2022»;

- месячник «За здоровый образ жизни» и др.;

- выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- Приобретено оборудование для кабинета «Светофор» в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова»;

- Улучшена материально – техническая база 29 дошкольных образовательных учреждений, 10 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 37 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения);

- 7 учреждениями произведена замена светильников;

- 3 учреждениями произведен ремонт в ИТП;

- в дошкольных образовательных учреждениях произведены 103 вида ремонтных работ; в общеобразовательных учреждениях произведены 82 вида ремонтных работ; в учреждениях дополнительного образования произведены 20 видов ремонтных работ.

- обеспечено функционирование муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, в том числе выплата заработной платы, повышение квалификации педагогических работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета, учебные расходы.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- проведен конкурс: «На лучшее школьное меню», «На лучшую организацию питания обучающихся»;

- бесплатным горячим питанием обеспечено:

- 6 412 учащихся 1-4 классов,

- 1 788 обучающихся 5-11 классов льготных категорий;

- 4 554 обучающихся 5-9 классов;

- 606 учащихся 10-11 классов.

- для обеспечения качественным питанием школьников произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретены бесплатные новогодние подарки для обучающихся льготных категорий.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- издана брошюра "Наш край Верхнепышминский".

- приобретены башкирские костюмы для ансамбля татарской и башкирской культуры «Йолдыз».

- обеспечено содержание памятных объектов, расположенных в п. Первомайский, с. Мостовское, с. Балтым, п. Красный;

- произведен ремонт мемориальных объектов воинам, погибшим в годы ВОВ (изготовление мемориальных досок с установкой);

- изготовлена и установлена мемориальная доска в память Б.А. Новгородцеву, героически погибшем во время проведения специальной военной операции;

- приобретена сувенирная продукция для мероприятий, посвященным памятным историческим событиям (городской конкурс "Я гражданин России"; День призывника (весенний призыв), День призывника (осенний призыв), Городской фестиваль «Победа!», Фестиваль уличных игр и культур народов России «Венок дружбы»).

Подпрограмма 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»:

- обеспечена сохранность и безопасность предметов муниципального музейного фонда;

- за период 2022 года организовано и проведено - 1 300 мероприятий;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) – 134 528 человек;

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 36, участников клубных формирований – 858 человек;

- приобретены оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи, компьютерная техника (автоматизированные рабочие места 10 шт., МФУ
 1 шт., принтер 1 шт.), а также звуковое оборудование и коммутация.

- произведен текущий ремонт в Центральной детской библиотеке по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих 41-а (ремонт кабинета «Абонемент», ремонт кабинета игровая комната, ремонт читального зала);

- проведена замена окон на ПВХ в библиотеке семейного чтения по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Победы 7;

- выполнены работы по ремонту помещений Кедровской сельской библиотеки-клуба, а также замена окон по адресу: пос. Кедровое, ул. 40-лет Октября.

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»:

- осуществлялся публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 2 107 единиц, количество участников – 22 420 человек.

- созданы экспозиции (выставвки) музеев, организованы выездные выставки – 4 мероприятия, из них 30 картин:

- Выставка одной картины в Детской художественной школе г. Верхняя Пышма «Буду как мама», выставка Маслова П.Н.

- «По тылам врага», выставка Васильева М.А. Детская художественная школа г. Верхняя Пышма;

- «Купавки», выставка Ю.В. Соболева. Библиотека им. В.В. Волоскова, г. Верхняя Пышма;

- «Тезей побеждающий быка», выставка Г.И. Кругловой. Библиотека им. В.В. Волоскова, г. Верхняя Пышма;

3. проведены основные особо значимые мероприятия:

- «Ночь музеев», Всероссийская акция;

- «Ночь искусств», Всероссийская акция;

- проект «Вручение паспортов»;

- открытие выставок и экспозиций;

4. создан дизайн проекта экспозиционных залов археологии и минералогии, выставочного зала;

5. приобретены компьютерная техника (моноблок, ноутбук), а также комплекты (36 шт.) радиогидов для проведения городских уличных экскурсий;

6. осуществлен ремонт коридора 1-го этажа здания музея, ремонт второго этажа и лестничных маршей здания музея по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47;

7. изготовлены и установлены подвесные системы в выставочный зал здания музея по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47.

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»:

1. организовано и проведено мероприятий за 2022 год – 180 единиц;

2. организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 7 единиц (90 участников);

3. обеспечен доступ к объектам спорта – 618 часов по итогам 2022 года;

4. территория парка оснащена wi-fi;

5. приобретены передвижные ограждения для разделения потока граждан, оргтехника (ноутбуки, МФУ, моноблок, USB, комплектующие), офисная мебель, стеллажи металлические для хранения костюмов и оборудования, блок-контейнер, оборудование (инвентарь) для проката (снегокаты-самокаты, дюпинг, велосипеды, лыжи, палки, ботинки, материалы для обработки прокатного инвентаря), стойка двухсторонняя для лыж (2 шт.), прицеп автомобильный для снегоболотохода, антискользящий профиль, изделия для создания нарядного облика парка в зимний период (ель светодинамическая с ограждением и игрушками, украшения на деревья, гирлянды уличные);

6. приобретены и установлены светопрозрачные конструкции, рулонные шторы и занавесей, домофон, доводчик и монитор видеосвязи, рекламные установки (2 шт.), стенды и таблички, поручень настенный из нержавеющей стали, рекламные и декорационные конструкции;

7. осуществлено покрытие детской площадки речным мытым песком на территории парка по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 87;

8. проведены электротехнические работы (ярмарочные домики 9 шт., пост охраны (сцена).

Особо значимые мероприятия, проведенные на территории городского округа Верхняя Пышма:

- «Большой рождественский концерт» - концертная программа;

- Цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;

- Массовый забег «Лыжня России»;

- Концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;

- Праздничная программа «Масленица» в Храме Успения Пресвятой Богородицы;

- Игровая программа «Масленица» в Храме во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны;

- «Дарите женщинам цветы» - праздничная концертная программа;

- Проект «Голоса медной столицы»;

- Городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита» в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»;

- Цикл мероприятий в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»;

- Многонациональный праздник «Сабантуй»;

- Фестиваль «Гуляй Россия»;

- Цикл мероприятий, посвящённых Дню Семьи, Любви и Верности;

- Развлекательная программа «Парк собирает друзей!», посвящённая Дню рождения Парка, Дню города;

- Военно-патриотические соревнования «Казачьи игры»;

- V фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»;

- «Поет душа, танцует осень…» Концертная программа, посвященная международному Дню пожилого человека;

- Поздравительная акция «Дед мороз в Манин парке».

- МБУК «Объединение сельских клубов «Луч»:

- организовано и проведено мероприятий за 2022 год – 532 единицы;

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 23 единицы;

- приобретены ноутбуки для звукооператора и руководителя, а также ростовая кукла;

- проведена обработка деревянных чердачных конструкций в структурных подразделениях МБУК «ОСК «Луч», расположенных по адресам: поселок Исеть, 
ул. Сосновая 1, село Мостовское, ул. Садовая, 3;

- осуществлена разработка проектно - сметной документации на замену систем пожарной сигнализации в структурных подразделениях МБУК «ОСК «Луч», расположенных по адресам: поселок Исеть, ул. Сосновая, 1; ул. Дружбы, 2а, поселок Первомайский, ул. Советская, 48 а., село Мостовское, ул. Садовая, 3.

В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых;

- «Такая работа», праздничный концерт;

- Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;

- Цикл мероприятий, посвящённых Дню города-Дню металлурга;

- День поселка Сагра;

- День поселка Исеть;

- День села Мостовское.

- МАУ Дворец культуры «Металлург»:

1. организовано и проведено мероприятий – 313 единиц,

2. действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек;

3. число зрителей кинопоказа – 37 752 человек.

4. приобретены сценические костюмы и обувь для Народного коллектива хор ветеранов «Россияне» в рамках государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов;

5. проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков, колосников, сцены на площади 1 527 кв. м. здания кинотеатра «Киноград», по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2;

6. проведены регламентные испытания электрооборудования с выдачей протокола в здании МАУ ДК «Металлург»», находящегося по адресам:

- г. Верхняя Пышма, ул. пр. Успенский, д. 12;

- г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 2 (в части здания, занимаемой МБУ ДО «Детская школа искусств»);

- г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.2;

7. проведено шлифование и покрытие лаком паркетных полов в танцевальном зале (каб. № 202), в конференц-зале (каб. 210) в ДК «Металлург», находящегося по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 12;

8. осуществлен ремонт системы автоматической пожарной сигнализации здания МАУ ДК «Металлург»», находящегося по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 12;

9. установлена контейнерная площадка для сбора мусора по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2;

10. произведен ремонт смесительного узла обвязки калорифера приточной установки малого зала кинотеатра «Киноград» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2.

В рамках исполнения муниципального задания проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- Концертно-развлекательная программа «Рождественское веселье» для жителей городского округа;

- Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов;

- Праздничная конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Защитники медной столицы»;

- «Песни, рожденные сердцем» городской марафон патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества;

- «Широкая масленица» развлекательно-познавательная программа;

- «Слава тебе, солдат!» общегородская акция памяти, возложение цветов у мемориала погибшим воинам – верхнепышминцам;

- «Нам жить! И помнить нам!» Акция памяти у мемориала работникам Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- «Спасибо за мирное небо» семейная праздничная программа;

- Праздничная программа, посвященная Дню независимости России;

- «В наших рисунках мир» Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню памяти и скорби;

- Возложение цветов. Программа, посвященная началу Великой Отечественной войны;

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню города - Дню металлурга;

- Развлекательная программа с вручением медали «золотой паре» «За любовь и верность»;

- «Это вырастил я» праздник урожая для ветеранов городского округа;

- Праздничная программа, посвященная Дню российского кино, в рамках акции «Ночь кино»;

- Праздничная развлекательная программа «Снова в школу», приурочена к всероссийскому Дню знаний;

- Программа «Мы против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- Квест «Медная столица Урала» станция Русская культура;

- «Сердце, тебе не хочется покоя» праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека;

- Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок» показ фильмов победителей фестиваля;

- Культурно-спортивная программа «Могу как папа!», посвященная Дню отца, в рамках проекта «Формула культуры»;

- Встреча меценатов с детьми - инвалидами и вручение новогодних подарков «Мы вам дарим радость».

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- организовано 20 лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 13 дневных лагерей открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 - при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 - при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей открывались в весенние, летние и осенние каникулы, данным видом отдыха охвачено 4 618 детей школьного возраста;

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» за 2022 год отдохнуло 
1 525 детей;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 649 детей:

- в период весенних каникул – 120 детей (санаторий «Дюжонок» в г. Первоуральск);

-в период летних каникул – 150 детей (санаторий «Салют» в г. Артемовск); 110 детей (санаторий «Самоцвет» Алапаевский район); 90 человек - ДСОК «Жемчужина России» город Анапа;

- в период осенних каникул - 100 детей (санаторий «Солнышко» в г. Лесной);

-  в период зимних каникул - 79 детей (санаторий «Руш» в г. Н. Тагил);

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 133 детей (санаторий «Дюжонок» в г. Первоуральск);

- иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 3 624 ребенка (экскурсионные программы на территории Свердловской области (в рамках проекта «Урал для школы») и за ее пределами, общешкольные туристические слеты, походы, лагеря спортивно – оборонного профиля и прочее);

- проведен ремонт душевых, туалетов, пола в административном корпусе, пола в медицинском блоке, подземных сетей теплоснабжения работы по ХВС и дренажу МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- приобретены металлические шкафы для зарядки телефонов, веревочный парк, конструктор шлифовальный станина, конструктор сверлильный, вытяжные шкафы, мебель для лабораторного класса, интерактивные доски, кондиционеры в корпуса в МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. В рамках укрепления и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта:

- приобретены два модульных здания для переодевания спортсменов на уличных кортах;

- разработан и размещен новый современный сайт МАУ "СШОР "Лидер" на домене lidervp.ru

- оснащена спортивная площадка новыми уличными тренажерами и оборудованием для занятий уличной гимнастикой (спортивный комплекс «Аргос»), расположенная по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Чкалова, 87;

- приобретено оборудование и экипировка для членов спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по фигурному катанию;

- произведена замена системы судейства для хоккея; инженерные системы и оборудование; оборудование и система судейства для баскетбола; работы по ремонту здания по адресу Свердловская область; г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д.4;

- произведены расходы на изготовление вывески и световых коробов с логотипами для УФОК, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53 В.

- приобретено оборудование для внедрения ВФСК ГТО (лазерная винтовка 2 шт., часы для соревнований 2 ш., аккумулятор для часов 2 шт., стартовые номера 200 шт.);

- приобретено оборудование и экипировки для членов спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по легкой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам;

- приобретены навесное оборудование для трактора (челюстной ковш) и погрузчик фронтальный для занятий, уборки территории спортивных школ.

2. В рамках организации и проведения официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма в течение 2022 года проведены следующие мероприятия:

- МАУ «СШ имени Александра Козицына»:

- в г. Верхняя Пышма - 34 мероприятия с общим числом участников 2384 человека.

- выездных мероприятий - 82 с общим числом участников 1513 человек

- МАУ «СШОР «Лидер»:

- в г. Верхняя Пышма - 137 мероприятий с общим числом участников 12 590 человек

- выездных мероприятий - 179 с общим числом участников 1961 человек

- МАУ «СШ по АМС»:

- в г. Верхняя Пышма - 19 мероприятий с общим числом участников 1296 человек

- выездных мероприятий - 60 с общим числом участников 296 человек

- МАУ «СШ единоборств»:

- в г. Верхняя Пышма - 8 мероприятий с общим числом участников 1175 человек

- выездных мероприятий - 13 с общим числом участников 74 человек

Подпрограмма 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

1. В 2022 году организованы и проведены мероприятия среди молодежи городского округа Верхняя Пышма:

- новогодний турнир по хоккею среди клубных команд на Стадионе АУ «СК «Металлург»;

- городской проект «Праздник двора «День снега» (на 5 площадках) в Микрорайонах;

- футбол в валенках на Спортивной площадке на ул. Огнеупорщиков;

- турнир по шахматам памяти В.А. Жулябина в клубе «Мечта»;

- традиционная лыжная гонка «Лыжня России» (п. Исеть) на Горе Мотаихе в пос. Исеть;

- первенство МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» среди молодежи по жиму лежа (лично-командное) в Клубе им. Феофанова;

- благотворительная акция «Дари добро» на площадке Экстремальных видов спорта;

- день молодежи «Молодежный Арбат»;

- день молодежи Акция «Мы читаем, вам советуем» в Социальных сетях МАУ «ЦРМ «Объединения клубов по месту жительства»;

- городской проект «Праздник двора «Дружно, весело живем» (на 5 площадках) в Микрорайонах;

- уличное мероприятие «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей;

- реализация проекта «Молодежный сертификат» («Равновесие») с февраля по июнь 2022 года;

- межклубный турнир по футболу «Осенний;

- развлекательное мероприятие «Цветной хаб»;

- день Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма.

2. В рамках организации и проведения мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи учреждениями проведены мероприятия:

- фестиваль молодежных субкультур «Живи Ярко!»;

- мероприятия в рамках празднования Дня матери;

- творческая мастерская «Молодежный Арбат» в рамках празднования Дня молодежи;

- проект «Молодежный сертификат» («Равновесие»);

- проект «Городская зарядка»;

- городские конкурсы на площадке «Молодежь семейная»;

- уличное мероприятие «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей;

- традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022»;

- открытие 1 смены молодежной биржи труда (МБТ) на площадке Экстремальных видов спорта;

- закрытие 1 смены МБТ в Верхнепышминском парке культуры и отдыха;

- открытие 2 смены МБТ на площадке Экстремальных видов спорта;

- закрытие 2 смены МБТ в Верхнепышминском парке культуры и отдыха;

- церемония открытия «Кросс Нации 2022»;

- церемония открытия легкоатлетической эстафеты.

3. Организовано трудоустройство 604 несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт».

4. Проведена акция «Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, а также акция «СтопСпид».

5. Организованы и проведены мероприятия для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (Проект «Безопасность жизни»):

- проект «Информационная онлайн палатки»;

- зимние игры на улице «День без интернета»;

- проект «Трезвость – норма жизни» в м-н Восточный;

- семейная прогулка-пикник с квест-походом, развлечениями;

- проект «Молодежный сертификат» («Равновесие»);

- проект «Безопасная улица, безопасный двор»;

- городской проект «Ты нам нужен!»;

- спартакиада «Знай наших»;

- фестиваль «Знай наших»;

- проект «Волонтерский календарь»;

- проект «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма: работа по реализации проектов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 1 647 471 тысяча рублей, в том числе средства областного бюджета – 417 540 тысяч рублей и местного бюджета 1 229 930 тысяч рублей.

За 2022 год освоены средства в размере 1 095 018 тысяч рублей, или 66,5 процента от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 400 879 тысяч рублей, или 96,0 процента от плана, местного бюджета – 694 139 тысячи рублей, или 56,4 процента от плана.

Программа включает в себя 3 подпрограммы (далее – ПП).

Таблица 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 390 975,5 | 934 854,1 | 67,2 |
|  |  | областной бюджет | 336 357,6 | 320 061,5 | 95,2 |
|  |  | местный бюджет | 1 054 617,9 | 614 792,6 | 58,3 |
| 2 | ПП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 226 001,3 | 130 049,1 | 57,5 |
|  |  | областной бюджет | 81 182,9 | 80 817,5 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет | 144 818,4 | 49 231,6 | 34,0 |
| 3 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 30 493,9 | 30 114,7 | 98,8 |
|  |  | местный бюджет | 30 493,9 | 30 114,7 | 98,8 |

Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

- приобретен погружной насос для сточных вод в рамках мероприятия «Строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма: Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.115», а также секционный забор, установка ограждения для фонтана;

- в рамках разработки проектно-сметной документации на строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 270 мест в микрорайоне «Северный», микрорайоне «Центр-Юг» г. Верхняя Пышма проведены работы по проектированию (стадия П) объектов капитального строительства: ДОУ «Северный», ДОУ «Центр-Юг». В 2023 году оставшиеся денежные средства будут направлены на оплату рабочей документации (стадия Р);

- в рамках мероприятия «Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне «Балтым-Парк» в 2022 году был заключен контракт на разработку рабочей документации и строительство объекта. Контракт переходящий на 2023 г.;

- произведена оплата по исполнительному листу в рамках мероприятия «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3». Мероприятие исполнено;

- разработан эскизный проект по реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48. Мероприятие исполнено;

- завершена реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С.  Суворова", расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-29/2021 от 27.10.2021. Бюджетные ассигнования потрачены на монтаж лифтовой диспетчерской связи, на приобретение сушилки для рук, зеркал, цифровое пианино. Мероприятие исполнено;

- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию зданий муниципальных автономных образовательных учреждений: СОШ №16 в п. Красный, акт сдачи -приемки выполненных работ 18.04.2022 (проектная документация); СОШ №7 в п. Исеть, акт сдачи -приемки выполненных работ 20.05.2022 (проектная документация); СОШ в микрорайоне «Северный» (эскизный проект);

- освоен остаток средств местного бюджета за 2021 год по разработке ПСД «Наземный переход». Проведена негосударственная экспертиза откорректированной сметной документации, а также оплата по исполнительному листу по решению суда по объекту «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя образовательная школа №25 по улице Петрова, 43а, в городе Верхняя Пышма Свердловской области»;

- произведено технологическое присоединение объекта по мероприятию «Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, д.4.»;

- в рамках реконструкции здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а в 2022 году бюджетные ассигнования потрачены на оплату работ по проведению негосударственной экспертизы сметной документации; на разработку ПСД. Оплата строительно-монтажных работ запланирована на 2023 год;

- приобретены комплектующие для фильтра водоочистки для начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д.4;

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU66364000-2/2022 от 03.02.2022 по объекту МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском». Мероприятие исполнено;

- разработана проектно-сметная документация на строительство здания сельского клуба в п. Сагра. Строительство объекта планируется в 2023 году;

- проведена оплата государственной .экспертизы проектной документации на строительство клуба в п. Кедровое. Получено отрицательное заключение гос.экспертизы № 66-1-2-3-086700 от 09.12.2022 г. Проектная документация отправлена на повторную экспертизу;

- произведена оплата исполнительного листа по мероприятию «Проектирование и строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма Свердловской области» Объект сдан и введен в эксплуатацию. Мероприятие исполнено;

- проведены работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям по подключению к системе холодного водоотведения, водоснабжения в рамках строительства ФОКа в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д. 53. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-30/2022 от 31.05.2022;

- произведена оплата по контракту по разработке ПСД на строительство ФОК в 
п. Красный, проведена негосударственная экспертиза сметной документации, произведена оплата работ по техприсоединению. Проведена негосударственная экспертиза сметной документации. В настоящее время проводятся строительно- монтажные работы. Срок исполнения контракта - 2023 г.

- заключен контракт на строительно-монтажные работы по строительству клуба в 
с. Мостовское. Произведены техприсоединение; разработка ПСД. Срок исполнения контракта - 2023 год;

#### - разработана ПСД на строительство ФОК в п. Исеть, акт сдачи-приемки выполненных работ от 19.04.2022г. (проектная и рабочая документация);

- получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU-66364000-13/2022 от 31.05.2022 ФОКа по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.40 лет Октября, д. 73;

- выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 66364000-12/2022 от 31.05.2022 по объекту «Дворец САМБО в г. Верхняя Пышма». Приобретено оборудование. Мероприятие исполнено;

- разработана проектно-сметная документация на строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое, ГО Верхняя Пышма Свердловской области. Направлена на прохождение гос. экспертизы проектной документации; проведено техприсоединение объекта (1 этап);

- в рамках мероприятия «Строительство досугового центра в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» проведен авторский надзор, техприсоединение к электрическим сетям, а также на оплату частичного выполнения СМР Данные объект является переходящим на 2023 год;

- проведено обследование технического состояния ЗОЛ «Ягодное» в рамках мероприятия «Технологическое обследование и демонтаж объектов на территории загородного оздоровительного лагеря «Ягодное»;

- готовится проектно-сметная документация, произведена оплата эскизного проекта, выполнения работ по экспертизе сметной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям по благоустройству территории в районе пр. Успенский –ул. Октябрьская- ул. Козицына;

- в рамках проведения мероприятия по строительству моста через р. Черная в п. Сагра проведена историко-культурной экспертиза; подготовка двух тех. планов. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-12-2022 от 02.12.2022;

#### - проведена корректировка проектно-сметной документации 1 этапа строительства линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая(проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма. Оплата по соглашению о компенсации убытков от 16.05.2022(защитный футляр газопровода). Объект сдан и введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66364000-26/2021 от 15.10.2021;

#### - произведена оплата за оперативно-диспетчерское обслуживание ТП, тех присоединения по объекту «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма». Проведен послеусадочный ремонт. Трамвайная линия запущена в августе 2022 года. Проведена оплата за оперативно-диспетчерское обслуживание ТП-Тяговая подстанция. Выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 29-15-01/108-19 от 27.12.2021 г. Объект введен в эксплуатацию. Мероприятие исполнено;

#### - проведена оплата подготовки 5 технических планов, работ по восстановлению коммуникационных смотровых колодцев (строительство пешеходного моста через теплотрассу по ул. Феофанова) по объекту «Автодорога по ул. Феофанова (реконструкция)»;

- освоен остаток средств местного бюджета за 2021 год в части оплаты за авторский надзор по объекту «Автодорога проспект Успенский от ул. Петрова до путепровода». Проведена оплата работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU66364000-34/2021 от 30.12.2021;

- завершено строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, осуществлен выкуп гаражей в рамках данного мероприятия. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-4-2022 от 01.11.2022 г. Мероприятие исполнено;

- завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе от ул. Зеленой до ул. Кривоусова, от ул. Свердлова до ул. Октябрьская в городе Верхняя Пышма;

- завершена реконструкция автомобильной дороги от промплощадки ОАО «УЗХР» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма (ул. Гальянова). осуществлен выкуп гаражей в рамках данного мероприятия. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-1-2022 от 30.09.2022г.

- произведена разработка проектно-сметной документации и реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская. Объект сдан и введен в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-5-2022 от 15.11.2022 г.;

- завершено строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО "УГМК-Агро" по адресу ул. Петрова,1В в г. Верхняя Пышма. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод № 66-36-8-2022 от 22.11.2022 г.;

- завершена реконструкция ул. Щорса на участке от проспекта Успенского до улицы Кривоусова в городе Верхняя Пышма. Объект сдан и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-18-2022 от 20.12.2022 г.;

- проводится реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма Свердловской области. В 2022 году оплачены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- произведена разработка проектно-сметной документации на строительство дублирующего выезда из с. Балтым на Старотагильский тракт;

- проводится государственная экспертиза проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская в
 г. Верхняя Пышма;

- разработан эскизный проект по строительству велодорожки от ул. Шамаева до путепровода;

- проведено обследования технического состояния моста через реку Исеть в п. Гать;

- разрабатывается ПСД напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до п. Санаторный, внесены изменения в ГПЗУ;

- выполнены работы по строительству ливневой канализации от ул. Феофанова до тюбинга, мероприятие исполнено;

- разработано технико-экономическое обоснование строительства очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц: Ал. Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, пр. Успенский;

#### - выполнен комплекс работ по ограждению кладбищ ГО Верхняя Пышма.

#### Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

Осуществлено переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение (94 человека из 42 жилых помещений, общей площадью 1970,14 кв.м.), а также путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений (5 человек из 2 жилых помещений, общей площадью 106,8 кв.м.) по следующим адресам:

- п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, 7, 10, 11;

- п. Ольховка, ул. Торфяников, д.5;

- п. Соколовка, ул. Загорная, 9г;

- г. Верхняя Пышма, Щорса,4.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» - оплата коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, оплата налогов, выплата заработной платы, страхование и прочие услуги.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

На реализацию мероприятий в 2022 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 198 222 тысячи, в том числе средств областного бюджета – 177 004 тысячи рублей, местного бюджета – 21 218 тысяч рублей.

За 2022 год в рамках осуществления программных мероприятий было фактически освоено средств в размере 193 138 тысяч рублей или 97,4 процента от общего объёма запланированных средств, в том числе за счет средств областного бюджета – 172 392 тысячи или 97,4 процента от плана, местного бюджета – 20 746 тысяч рублей или 97,8 процентов от плана.

Программа включает в себя 6 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 9

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 166 336,2 | 162 083,9 | 97,4 |
|  |  | областной бюджет | 162 139,9 | 158 200,0 | 97,6 |
|  |  | местный бюджет | 4 196,3 | 3 883,9 | 92,6 |
| 2 | ПП «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 185,9 | 5 091,8 | 98,2 |
|  |  | местный бюджет | 5 185,9 | 5 091,8 | 98,2 |
| 3 | ПП «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 129,0 | 93,4 | 72,4 |
|  |  | местный бюджет | 129,0 | 93,4 | 72,4 |
| 4 | ПП «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 832,5 | 2 832,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 832,5 | 2 832,5 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 426,0 | 12 397,3 | 99,77 |
|  |  | областной бюджет | 3 552,8 | 3 552,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 8 873,2 | 8 844,5 | 99,7 |
| 6 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 11 312,0 | 10 639,3 | 94,1 |
|  |  | областной бюджет | 11 312,0 | 10 639,3 | 94,1 |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- 74 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 2 неработающим пенсионерам по возрасту; 1 неработающему инвалиду III группы; 53 лицам, имеющим иждивенцев; 2 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 13 лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 3 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 23 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 2 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» едино разово выплачено денежное вознаграждение;

- 7561 гражданина получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 770 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 3 451 граждан, получивших оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет субвенции из федерального бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

- приобретено 2 060 доз против клещевого энцефалита;

- приобретено 840 доз против гепатита А;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 5 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 7 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синаатропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) (выплата заработной платы);

- в рамках создания условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретены и установлены комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля (МАОУ «СОШ №№ 3, 4, 7, 16», МАОУ ДО «ЦО и ПО»).

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- Министерством строительства Свердловской области выданы свидетельства на приобретения жилья семи молодым семьям (Жуковы, Латышевы, Салихьяновы, Исмагиловы, Серегины; Булановы; Богмановы) на улучшение жилищных условий.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на:

- выплата заработной платы; - услуги связи; - заправка и ремонт картриджей; - картридж 1 200 Жесткий диск к пяти компьютерам; - программно- аппаратный комплекс Телефон; - конверты, почтовые расходы; - транспортные расходы; - коммунальные расходы.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2024 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы за 2022 года в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 216 027 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 71 679 тысяч рублей, местного бюджета – 106 044 тысяч рублей, внебюджетных источников – 38 303 тысячи рублей.

За 2022 год освоены средства в размере 164 367 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 71 679 тысяч рублей, местного бюджета – 54 388 тысяч рублей, внебюджетных источников – 38 300 тысяч рублей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 проведены следующие мероприятия:

- на 99 детских площадках городского округа проводятся работы на ежемесячной основе по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнению песком песочниц.

- Заключен Муниципальный контракт № 016230000582100001090002 от 06.07.2021 на выполнение работ по благоустройству объекта: «Благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин парк» («Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2 этап) 2 Пусковой комплекс». Срок выполнения работ: 06.06.2021 – 01.10.2022. Выполнены следующие работы:

- уложено покрытий – 13 361,4 м2, в том числе:

- асфальтобетонное покрытие – 2 071,8 м2;

- покрытие из плитки – 5 802,0 м2;

- расшифровка покрытий:

- асфальтобетонное покрытие центральной аллеи – 1 088,0 м2;

- покрытие декоративное из крошки ярмарочной площади – 1 689,0 м2;

- покрытие пористое резиновое площадки для воркаута – 802,0 м2;

- покрытие тротуаров и площадок из плитки – 5 063,6 м2;

- асфальтобетонное покрытие тропы здоровья – 619,0 м2;

- асфальтобетонное покрытие велодорожки – 364,0 м2;

- щебеночно-земляное покрытие площадки для выгула собак – 887,0 м2;

- покрытие декоративной крошкой троп здоровья и зон отдыха – 1 299,0 м2

- покрытие из сосновой коры зон отдыха и троп здоровья – 559,0 м2;

- покрытие щебеночно-земляное велодорожки – 252 м2;

- пошаговое покрытие из гранитных плит – 738 м2.

- установлены малые архитектурные формы (МАФ) – 335 штук, в том числе:

- урны, скамейки, навесы – 263 штуки;

- велопарковки – 55 штук;

- тренажеры – 14 штук;

- МАФ – 3 штуки.

- установлены световые фигуры (медведи, девочка с собачкой, зайцы, лиса) – 8 штук;

- установлены опоры со светильниками – 33 штуки;

- установлены МАФ на площадке для дрессировки и выгула собак – 14 штук;

- установлен 1 павильон.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, и рекомендации о необходимости изменения муниципальных программ.

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма составляет – 4 (3,6), что говорит о приемлемом уровне эффективности муниципальных программ.

Таблица № 10

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка – 2 Удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»» | Оценка – 2 Удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальному казенному учреждению «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ Свердловской области на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне.

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования                                                                             Н.Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru