Приложение № 2

к письму администрации городского округа Верхняя Пышма

от ____________№_____________

| ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» НА 2017-2024 ГОДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 5 063 710,6 | 1 788 566,0 | 35,3 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 179 990,4 | 129 579,3 | 72,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 741 467,4 | 131 465,4 | 17,7 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 715 719,8 | 131 465,4 | 18,4 |  |
| 5 | местный бюджет | 752 812,4 | 329 763,5 | 43,8 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 3 389 440,4 | 1 197 757,7 | 35,3 |  |
| 7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  |
| 8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 889 581,7 | 764 970,3 | 86,0 |  |
| 9 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | областной бюджет | 121 673,9 | 25 864,8 | 21,3 |  |
| 11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 121 673,9 | 25 864,8 | 21,3 |  |
| 12 | местный бюджет | 56 532,8 | 68 072,8 | 120,4 |  |
| 13 | внебюджетные источники | 711 375,0 | 671 032,7 | 94,3 |  |
| 14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 711 375,0 | 671 032,7 | 94,3 | В первом полугодии 2023 года введены в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома общей жилой площадью 27,2 тыс.кв.м. |
| 15 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | внебюджетные источники | 711 375,0 | 671 032,7 | 94,3 |  |
| 20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 125 437,0 | 69 526,5 | 55,4 | Переселено 55 человек из 19 жилых помещений общей площадью 879,6 кв.м. путем приобретения жилых помещений и осуществления выплаты выкупной стоимости жилья |
| 21 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | областной бюджет | 121 673,9 | 25 864,8 | 21,3 |  |
| 23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 121 673,9 | 25 864,8 | 21,3 |  |
| 24 | местный бюджет | 3 763,1 | 43 661,7 | 1 160,3 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 3. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности», всего из них: | 3 282,6 | 0,0 | 0,0 | Мерпориятие планируется к исполнению во 2 полугодии 2023 (приобретение 2х квартир) |
| 27 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 3 282,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 4. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории г. Верхняя Пышма», всего из них: | 14 487,1 | 24 411,1 | 168,5 | Приобретено 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма |
| 33 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | местный бюджет | 14 487,1 | 24 411,1 | 168,5 |  |
| 37 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | Мероприятие 7. «Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации», всего из них: | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 2022.0333. Срок окончания работ - до конца 2023 года |
| 39 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Направление 2 «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 45 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1 375 021,3 | 292 114,9 | 21,2 |  |
| 46 | федеральный бюджет | 179 990,4 | 129 579,3 | 72,0 |  |
| 47 | областной бюджет | 291 806,8 | 99 600,6 | 34,1 |  |
| 48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 266 059,2 | 99 600,6 | 37,4 |  |
| 49 | местный бюджет | 149 653,2 | 62 935,0 | 42,1 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 753 570,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Мероприятие 12. «Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне Балтым-Парк г. Верхняя Пышма», всего из них: | 157 934,7 | 154 825,8 | 98,0 | Завершение реализации проекта планируется в 2023 году |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 129 579,3 | 0,0 |  |
| 53 | областной бюджет1 | 142 141,2 | 18 289,1 | 12,9 |  |
| 54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 142 141,2 | 18 289,1 | 12,9 |  |
| 55 | местный бюджет | 15 793,5 | 6 957,4 | 44,1 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | Мероприятие 14. «Разработка проектной документации для строительства здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Петровский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 58 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | внебюджетные источники | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | Мероприятие 15. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 19 209,7 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано к исполнению в 2026 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 64 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | местный бюджет | 19 209,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | Мероприятие 16. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, в том числе разработка проектно-сметной документации», всего из них: | 15 487,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации от 21.02.2023 № 2023.0029. Срок окончания работ - 31.12.2023 |
| 70 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | местный бюджет | 15 487,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | Мероприятие 17. «Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б», всего из них: | 953 308,9 | 0,0 | 0,0 | Между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 11.08.2022 заключено концессионное соглашение на строительство новой школы в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации № 66-002. Срок завершения реконструкции объекта - до конца 2023 года с дальнейшей реализацией концессионного соглашения по эксплуатации объекта |
| 76 | федеральный бюджет2 | 179 990,4 |  | 0,0 |  |
| 77 | областной бюджет2 | 25 747,6 |  | 0,0 |  |
| 78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 79 | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 80 | внебюджетные источники | 747 570,9 |  | 0,0 |  |
| 81 | Мероприятие 18. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4», всего из них: | 195 457,4 | 122 160,4 | 62,5 | Реализация мероприятия осуществляется с 2022 года. Завершение работ по МК - 01.09.2024 |
| 82 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | областной бюджет | 123 918,0 | 81 311,5 | 65,6 |  |
| 84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 123 918,0 | 81 311,5 | 65,6 |  |
| 85 | местный бюджет | 71 539,4 | 40 848,9 | 57,1 |  |
| 86 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | Мероприятие 24. «Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» (ранее - загородный оздоровительный лагерь «Надежда») г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | ПСД на культурно-досуговый комплекс разработана, ведется строительство. На спортивный комплекс - заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - до конца 2023 года |
| 88 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | местный бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 92 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | Мероприятие 25. «Строительство культурно-досугового комплекса муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 20 752,0 | 15 128,7 | 72,9 | Срок реализации мероприятия 2022 - 2023 годы Завершение строительства по МК - 31.08.2023 |
| 94 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | местный бюджет | 20 752,0 | 15 128,7 | 72,9 |  |
| 98 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | Мероприятие 39. «Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью», всего из них: | 3 371,6 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия планируется во втором полугодии 2023 |
| 100 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | местный бюджет | 3 371,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 106 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 195 555,0 | 106 506,6 | 54,5 |  |
| 107 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | областной бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 110 | местный бюджет | 195 555,0 | 106 306,6 | 54,4 |  |
| 111 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | Мероприятие 41. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 50 415,0 | 94 705,3 | 187,9 | Завершение строительства по МК планируется до конца 2023 года |
| 113 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 116 | местный бюджет | 50 415,0 | 94 705,3 | 187,9 |  |
| 117 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 118 | Мероприятие 54. «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», всего из них: | 200,0 | 400,0 | 200,0 | Приобретено и установлено оборудование для спортивной площадки, расположенной по адресу: ГО Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 50а |
| 119 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 120 | областной бюджет | 0,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 122 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 123 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | Мероприятие 56. «Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое Свердловской области», всего из них: | 144 940,0 | 11 401,3 | 7,9 | Завершение строительства по МК планируется 25.12.2023 |
| 125 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 126 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 128 | местный бюджет | 144 940,0 | 11 401,3 | 7,9 |  |
| 129 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130 | Направление 5 «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 131 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 31 264,0 | 62 179,3 | 198,9 |  |
| 132 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 133 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 135 | местный бюджет | 31 264,0 | 62 179,3 | 198,9 |  |
| 136 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 137 | Мероприятие 64. «Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 24 000,0 | 62 179,3 | 259,1 | Завершение строительства по МК планируется 28.02.2024 |
| 138 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 139 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 141 | местный бюджет | 24 000,0 | 62 179,3 | 259,1 |  |
| 142 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | Мероприятие 65. «Строительство клуба в пос. Сагра городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 7 264,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт от 27.06.2023 № 2023.0214 на приобретение и установку блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Завершение строительства по МК планируется до конца 2023 года |
| 144 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 145 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 146 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | местный бюджет | 7 264,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 150 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 262 687,6 | 14 146,4 | 5,4 |  |
| 151 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | областной бюджет | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |
| 153 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |
| 154 | местный бюджет | 243 453,1 | 8 346,4 | 3,4 |  |
| 155 | внебюджетные источники | 19 234,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | Мероприятие 80. «Проектирование и реконструкция газовой блочной - модульной котельной ЖК «Покровский парк» при подключении нагрузки ГВС микрорайона «Северный», всего из них: | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 157 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 159 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 160 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 161 | внебюджетные источники | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162 | Мероприятие 125. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. № 1 ПС Пышма - ТП-5», «ТП-5 РП-2», № 2 «ПС Пышма-ТП 27», «ТП 27- РП-2» от ПС Пышма, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 750,0 | 0,0 | 0,0 | При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 163 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 165 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166 | местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 168 | Мероприятие 136. «Реконструкция насосной станции IV подъем по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35», всего из них: | 28 576,6 | 0,0 | 0,0 | Ведутся работы по проектированию. Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы |
| 169 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 170 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 171 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 172 | местный бюджет | 28 576,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 173 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 174 | Мероприятие 145. «Реконструкция и модернизация станции Водоподготовки, расположенной по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2», всего из них: | 120 618,9 | 0,0 | 0,0 | Ведутся работы по проектированию. |
| 175 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 177 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | местный бюджет | 120 618,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 179 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 180 | Мероприятие 146. «Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 275,9 | 0,0 | 0,0 | Проектирование завершено. В настоящий момент осуществляется реализация |
| 181 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 183 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 | внебюджетные источники | 275,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 186 | Мероприятие 147. «Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин)», всего из них: | 2 958,6 | 0,0 | 0,0 | МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов на двух скважинах. Работы в стадии реализации. |
| 187 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 188 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 191 | внебюджетные источники | 2 958,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 192 | Мероприятие 149. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 1 855,2 | 2 851,8 | 153,7 | Осуществляется содержание детских площадок, поддержание их в нормативном состоянии. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 193 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 194 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 195 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 196 | местный бюджет | 1 855,2 | 2 851,8 | 153,7 |  |
| 197 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 198 | Мероприятие 150. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 39 311,5 | 5 918,4 | 15,1 | Ведутся работы по благоустройству: 1) Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма (2,3 этап); 2) территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта); 3) общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД». Окончание работ по всем указанным объектам - до конца 2023 года |
| 199 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 200 | областной бюджет | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |
| 201 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |  |
| 202 | местный бюджет | 39 311,5 | 118,4 | 0,3 |  |
| 203 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 204 | Мероприятие 151. «Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не пр-кта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Ал. Козицына», всего из них: | 49 300,0 | 0,0 | 0,0 | Завершение благоустройства по МК - до конца 2023 года |
| 205 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 206 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 207 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 208 | местный бюджет | 49 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 209 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 210 | Мероприятие 152. «Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 3 040,9 | 5 376,2 | 176,8 | Выполнены мероприятия по строительству магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова - Куйбышева - Калинина |
| 211 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 212 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 213 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 214 | местный бюджет | 3 040,9 | 5 376,2 | 176,8 |  |
| 215 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 216 | Направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды» |  |  |  |  |
| 217 | Всего по направлению 7 «Обеспечение охраны окружающей среды» в том числе: | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 218 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 219 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 221 | местный бюджет | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 222 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 223 | Мероприятие 158. «Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | Выполняется проектирование |
| 224 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 225 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 227 | местный бюджет | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 228 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 229 | Направление 8 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 230 | Всего по направлению 8 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 540 264,9 | 18 563,2 | 3,4 |  |
| 231 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 232 | областной бюджет | 327 986,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 233 | в том числе субсидии местным бюджетам | 327 986,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 62 278,2 | 18 563,2 | 29,8 |  |
| 235 | внебюджетные источники | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 236 | Мероприятие 176. «Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской», всего из них: | 171 454,4 | 9 500,9 | 5,5 | Заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по МК - 2023-2024 годы. Произведена оплата за тех. присоединение |
| 237 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 238 | областной бюджет1 | 155 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 239 | в том числе субсидии местным бюджетам | 155 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 240 | местный бюджет | 15 654,4 | 9 500,9 | 60,7 |  |
| 241 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 242 | Мероприятие 179. «Строительство паркинга по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | Ведется работа по согласованию застройщиком эскизного проекта с Управлением архитектуры и градостроительства, при последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 243 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 244 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 245 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 247 | внебюджетные источники | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 248 | Мероприятие 192. «Строительство автомобильной дороги к молочному заводу ООО «УГМК-Агро» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1В», всего из них: | 26 916,0 | 0,0 | 0,0 | Объект введен в эксплуатацию в 2022 году. При последующем внесении изменений в Комплексную программу плановый объем финансирования планируется уточнить |
| 249 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 250 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 251 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 252 | местный бюджет | 26 916,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 253 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 254 | Мероприятие 196. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап), в границах пр. Успенский ул. Гороховая, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 191 894,5 | 9 062,3 | 4,7 | Заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства СО от 08.02.2023 № 23. Срок выполнения работ по МК - 2023-2024 годы |
| 255 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 256 | областной бюджет1 | 172 186,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 257 | в том числе субсидии местным бюджетам | 172 186,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 258 | местный бюджет | 19 707,8 | 9 062,3 | 46,0 |  |
| 259 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 260 | Направление 9 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» |  |  |  |  |
| 261 | Всего по направлению 9 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 85 000,0 | 148 300,0 | 174,5 |  |
| 262 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 263 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 264 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 265 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 266 | внебюджетные источники | 85 000,0 | 148 300,0 | 174,5 |  |
| 267 | Мероприятие 199. «Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 85 000,0 | 148 300,0 | 174,5 | В 1 полугодии 2023 года введено в эксплуатацию 33 объекта потребительского рынка, в том числе 18 объектов за счет нового строительства, из них: 9 объектов розничной торговли, 8 объектов общественного питания и 1 объект бытового обслуживания |
| 268 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 269 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 270 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 271 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 272 | внебюджетные источники | 85 000,0 | 148 300,0 | 174,5 |  |
| 273 | Направление 10 «Развитие промышленности и предпринимательства» |  |  |  |  |
| 274 | Всего по направлению 10 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 1 677 136,1 | 381 785,2 | 22,8 |  |
| 275 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 276 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 277 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 278 | местный бюджет | 6 876,1 | 3 360,2 | 48,9 |  |
| 279 | внебюджетные источники | 1 670 260,0 | 378 425,0 | 22,7 |  |
| 280 | Мероприятие 200. Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства, всего из них: | 1 615 260,0 | 357 425,0 | 22,1 | Разработана проектная и рабочая документация. Смонтировано 1350 тн металлоконструкций (КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5.1, КМ6, КМ7). Смонтированы металлоконструкции рам зенитных фонарей на кровле. Забетонировано 98 м3 пазух котлована тощим бетоном, выполнено устройство топинговых полов в транспортном пролете |
| 281 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 282 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 283 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 284 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 285 | внебюджетные источники | 1 615 260,0 | 357 425,0 | 22,1 |  |
| 286 | Мероприятие 201. «Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано к исполнению во втором полугодии 2023 года |
| 287 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 288 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 289 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 290 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 291 | внебюджетные источники | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 292 | Мероприятие 207. «Освоение технологии обработки тугоплавких металлов АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 29 000,0 | 21 000,0 | 72,4 | Приобретение, установка высоковакуумной отжиговой печи. |
| 293 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 294 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 295 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 296 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 297 | внебюджетные источники | 29 000,0 | 21 000,0 | 72,4 |  |
| 298 | Мероприятие 209. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 6 876,1 | 3 360,2 | 48,9 | В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 299 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 300 | областной бюдже | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 301 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 302 | местный бюджет | 6 876,1 | 3 360,2 | 48,9 |  |
| 303 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |