СВОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за первое полугодие 2023 года подготовлен на основании полугодовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией

муниципальных программ

| № | Наименование муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | внеб | всего | ФБ | ОБ | МБ | внеб | всего | ФБ | ОБ | МБ | внеб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 722 624,6 | - | 1 826,3 | 720 798,3 | - | 215 899,9 | - | 1 549,9 | 214 350,0 | - | 29,9 | - | 84,9 | 29,7 | - |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 323 682,2 | - | - | 323 682,2 | - | 75 292,9 | - | - | 75 292,9 | - | 23,3 | - | - | 23,3 | - |
| 3 | Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 25 041,9 | - | - | 25 041,9 | - | 10 594,4 | - | - | 10 594,4 | - | 42,3 | - | - | 42,3 | - |
| 4 | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 862 114,5 | - | 2 179,3 | 848 008,2 | 11 927,0 | 240 237,8 | - | 54,4 | 237 534,4 | 2 649,0 | 27,9 | - | 2,5 | 28,0 | 22,2 |
| 5 | Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | 3 576 908,3 | 124 465,3 | 1 498 069,9 | 1 954 373,1 | - | 1 799 935,3 | 59 241,4 | 795 383,5 | 945 310,4 | - | 50,3 | 47,6 | 53,1 | 48,4 | - |
| 6 | Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 2 793 133,0 | 237 474,8 | 1 065 540,6 | 1 490 117,6 | - | 676 814,8 | 129 579,3 | 125 465,5 | 421 770,0 | - | 23,2 | 54,6 | 11,2 | 28,3 | - |
| 7 | Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 216 408,2 | - | 190 419,6 | 25 988,6 | - | 139 382,0 | - | 121 138,1 | 18 243,9 | - | 64,4 | - | 63,6 | 70,2 | - |
| 8 | Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» | 234 843,8 | - | 134 022,0 | 100 821,8 | 494,3 | 10 649,4 | - | 5 800,0 | 4 849,4 | 0,0 | 4,5 | - | 4,3 | 4,8 | 0,0 |
| 9 | ВСЕГО по муниципальным программам городского округа Верхняя Пышма | 8 755 250,8 | 361 940,1 | 2 892 057,7 | 5 488 831,7 | 12 421,3 | 3 168 806,6 | 188 820,7 | 1 049 391,4 | 1 927 945,5 | 2 649,0 | 36,2 | 52,2 | 36,3 | 35,1 | 21,3 |

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 1)

Ответственный исполнитель Программы 1 – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

Программа 1 включает в себя 14 подпрограмм.

Таблица 1

Сведения о финансировании Программы 1

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе 1 | 722 624,6 | 1 826,3 | 720 798,3 | 215 899,9 | 1 549,9 | 214 350,0 | 29,9 | 84,9 | 29,7 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 13 255,9 | 157,6 | 13 098,3 | 5 186,3 | 30,7 | 5 155,6 | 39,1 | 19,5 | 39,4 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | 16 670,9 |  | 16 670,9 | 7 957,3 |  | 7 957,3 | 47,7 |  | 47,7 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | 5 720,3 |  | 5 720,3 | 3 360,2 |  | 3 360,2 | 58,7 |  | 58,7 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 299,0 | 299,0 |  | 149,5 | 149,5 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 42 864,3 |  | 42 864,3 | 12 284,4 |  | 12 284,4 | 28,7 |  | 28,7 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 годы | 269 655,9 | 1 369,7 | 268 286,2 | 20 577,1 | 1 369,7 | 19 207,4 | 7,6 | 100,0 | 7,2 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 41 323,2 |  | 41 323,2 | 6 804,3 |  | 6 804,3 | 16,5 |  | 16,5 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 14 432,9 |  | 14 432,9 | 4 631,1 |  | 4 631,1 | 32,1 |  | 32,1 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 61 978,3 |  | 61 978,3 | 33 131,9 |  | 33 131,9 | 53,5 |  | 53,5 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 219 992,3 |  | 219 992,3 | 91 001,0 |  | 91 001,0 | 41,4 |  | 41,4 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 6 278,4 |  | 6 278,4 | 4 301,6 |  | 4 301,6 | 68,5 |  | 68,5 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | 1 429,1 |  | 1 429,1 | 820,5 |  | 820,5 | 57,4 |  | 57,4 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | 24 411,1 |  | 24 411,1 | 24 411,1 |  | 24 411,1 | 100,0 |  | 100,0 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 4 313,0 |  | 4 313,0 | 1 283,6 |  | 1 283,6 | 29,8 |  | 29,8 |

В результате реализации мероприятий Программы 1 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 25 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 70 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 38 муниципальным служащим;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров;

- учтено 524 захоронения в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 27 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 595,1 мегабайтов;

- учтено 1 573 домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлен 1 бизнес – план на услуги фотографа в стиле «Ньюборн»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 47 человек;

- оказаны 332 консультационные услуги вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- удовлетворено 729 запросов пользователей в архивной информации;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 24 658 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 642 дела, в том числе 298 дел социально-правовой документации.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- подготовлено 389 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 24 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 256 инженерно-геодезических изысканий.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- предоставлены социальные выплаты двум семьям в сумме 2 611,3 тыс. рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 60 и 108,7 квадратных метров в п. Исеть и п. Красный соответственно;

- ведутся работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- проведено обучение специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – ГТС);

- разрабатывается документация для плотин Балтымского водохранилища на реке Балтым и Нагорного водохранилища на реке Адуй;

- разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища;

- обеспечено техническое обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- заключен договор на выполнение работ по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма, а также договора на технологическое присоединение трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- приобретены электронасосы для источников нецентрализованного водоснабжения;

- передано на утилизацию 1 625 кг отработанных ХИТ («батареек»);

- собрано и передано на утилизацию 1 562 штуки ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 50 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 13 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 7 430,2 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 40 мест несанкционированного размещения биологических отходов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- напечатано и распространено 3 300 листовок по тематике гражданской обороны, тематике ЧС для организации проведения работ по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма;

- изготовлен тематический стенд для Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС);

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны (ДПО) и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- осуществляются услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС для ЕДДС ГО Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон»; содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера: автомобиль УАЗ Патриот (1 шт.), палатка каркасная (5 шт.), печь походная (5 шт.), кровать двухярусная (30 шт.), стул складной (20 шт.), стол складной (5 шт.), спальный мешок (50шт.), тамбур для палатки (5 шт.);

- разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории ГО Верхняя Пышма;

- осуществлен текущий ремонт подвала в административном здании ЕДДС, расположенного по адресу: Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- заключен контракт на работы по подключению объектов к единой сети передачи данных в рамках АПК «Безопасный город», а также контракт на услуги по проектированию серверной в рамках АПК «Безопасный город»;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки. Также организация активно принимала участие в тушении лесных пожаров на территории городского округа Верхняя Пышма, организации патрулирования и периодического осмотра пройденных пожарами площадей с целью предотвращения возобновления возгораний от скрытых очагов горения;

- произведена установка шлагбаума на объекте МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова, д.89);

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- заменена калитка МАДОУ «Детский сад № 24, 29»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- установлен новый коммутатор в системе видеонаблюдения на объекте в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлен стабилизатор напряжения для системы видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 9»;

- в музыкальном зале, физкультурном зале, на посту охраны МАДОУ «Детский сад № 9» установлены дополнительные динамики системы речевого оповещения;

- произведен монтаж откатных ворот в МАДОУ «Детский сад № 5»;

- произведена модернизация системы оповещения в МАДОУ «Детский сад № 2, 3, 4, 7».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена модернизация и ремонт системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 4, 9, 22»;

- контрольно - пропускные пункты МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 25, 33» оснащены инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

- в МАОУ «СОШ № 1, 3, 25, 33» установили систему видеонаблюдения по периметру территории.

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- приобретены видеокамеры и регистратор для видеонаблюдения в МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский 97 А;

- обследовано 102 объекта перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в составе комиссии обследовано 23 объекта;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 67 объектов (территорий).

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года“»

- в отчетном периоде вознаграждение получили 9 старост населенных пунктов;

- для работы Архива приобретены стремянки в количестве 2 штук, тележка, термометр-гигрометр; оплачены услуги по твердому переплету документов в дела (тома);

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- приобретены компьютеры – 15 штук для работников администрации и поселковых администраций;

- выполнены работы по ремонту помещения охраны в здании администрации п. Кедровое;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- проведена материально-денежная оценка 42 лесных участков для вырубки леса;

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- изготовлены и установлены информационные стенды (стойки с табличкой) в количестве 9 штук на территории г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»

- в 2022 году заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе: 9 однокомнатных квартир, 6 двухкомнатных квартир и 4 трехкомнатных квартиры.

Частичная приемка жилых помещений, осуществлена в январе 2023 года, в связи с чем, полная оплата по указанным муниципальным контрактам проведена в первом полугодии 2023 года. По состоянию на 30.06.2023 года 15 жилых помещений заселены педагогическими работниками.

- в 2023 году заключен 21 договор найма жилого помещения с педагогическими работниками.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

Реализация большинства мероприятий Программы 1 запланирована к исполнению во втором полугодии 2023 года.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 2)

Ответственный исполнитель Программы 2 - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

Программа 2 включает в себя 2 подпрограммы.

Таблица 2

Сведения о финансировании Программы 2

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе 2 | 323 682,2 | 0,0 | 323 682,2 | 75 292,9 | 0,0 | 75 292,9 | 23,3 |  | 23,3 |
| 1 | Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма | 291 564,2 |  | 291 564,2 | 61 452,9 |  | 61 452,9 | 21,1 |  | 21,1 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 32 118,0 |  | 32 118,0 | 13 840,0 |  | 13 840,0 | 43,1 |  | 43,1 |

В результате реализации мероприятий Программы 2 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов и справок об индикации в отношении 23 объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- по 106 объектам недвижимости проведены учетно-технические работы по заполнению электронных форм сведений для выявления правообладателей ранее учтенных объектов;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 75 объектам муниципальной собственности, в том числе:

- для приватизации оценено – 1 объект;

- для проведения торгов по передачи прав аренды и собственности – 19 объектов;

- для определения ежегодной и ежемесячной арендной платы – 24 объекта;

- по поводу изъятия для муниципальных нужд – 31 объект;

- демонтированы 2 несанкционированные рекламные конструкции;

- приобретен 21 объект недвижимости в муниципальную собственность, в том числе:

- 5 объектов в СНТ «Малютка» - под строительство школы;

- 2 земельных участка, в связи со строительством объекта местного значения – под магистральный водопровод;

- 1 гаражный бокс и земельный участок под ним, с целью строительства объектов систем электроснабжения, реконструкция ул. Лермонтова;

- 1 земельный участок, с целью строительства объекта местного значения - под водоотведение;

- 11 объектов недвижимого имущества, с целью строительства линейного объекта – реконструкция ул. Чкалова от ул. Петрова до ул. Свердлова, г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- общее количество объектов в перечне муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП по состоянию на 01.07.2023 - 78 штук;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 6 объектам муниципальной собственности;

- проведена строительно-техническая экспертиза здания котельной, расположенной по адресу г. Верхняя Пышма. п. Исеть, ул. Школьников, д.25.

Полное освоение выделенного на 2023 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 2 планируются к достижению во втором полугодии 2023 года.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» 
(далее – Программа 3)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

Программа 3 включает в себя 2 подпрограммы.

Таблица 3

Сведения о финансировании Программы 3

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе 3 | 25 041,9 | 0,0 | 25 041,9 | 10 594,4 | 0,0 | 10 594,4 | 42,3 |  | 42,3 |
| 1 | Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Бюджетные ассигнования не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 25 041,9 |  | 25 041,9 | 10 594,4 |  | 10 594,4 | 42,3 |  | 42,3 |

В результате реализации мероприятий Программы 3 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

- приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 24 комплекта, журналы – 4 вида, 24 комплекта;

- проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма. По результатам оценки составлен и опубликован на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 3 плановые проверки в финансово-бюджетной сфере, по итогам которых учреждениям выдано 3 представления. Выданные представления исполнены учреждениями в установленный срок и в полном объеме;

- проведено 4 плановые проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма. По результатам плановых проверок заказчикам выдано 3 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Выданные предписания исполнены заказчиками в установленный срок и в полном объеме;

- в первом полугодии 2023 года проверено 1 600 объектов контроля (в том числе планов-графиков закупок – 264, информации о контрактах – 1 336).

Реализация Программы 3 осуществляется в плановом режиме.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 4)

Ответственный исполнитель Программы 4 – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Таблица 4

Сведения о финансировании Программы 4

| № стро ки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | внеб | всего | ОБ | МБ | внеб | всего | ОБ | МБ | внеб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Программе 4 | 862 114,5 | 2 179,3 | 848 008,2 | 11 927,0 | 240 237,8 | 54,4 | 237 534,4 | 2 649,0 | 27,9 | 2,5 | 28,0 | 22,2 |
| 1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 144 782,1 |  | 132 855,1 | 11 927,0 | 14 071,6 |  | 11 422,6 | 2 649,0 | 9,7 |  | 8,6 | 22,2 |
| 2 | Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 104 529,6 |  | 104 529,6 |  | 40 328,7 |  | 40 328,7 |  | 38,6 |  | 38,6 |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 777,0 |  | 777,0 |  | 303,0 |  | 303,0 |  | 39,0 |  | 39,0 |  |
| 4 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 222 598,1 | 2 179,3 | 220 418,8 |  | 95 754,6 | 54,4 | 95 700,2 |  | 43,0 | 2,5 | 43,4 |  |
| 5 | Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 346 388,0 |  | 346 388,0 |  | 74 859,8 |  | 74 859,8 |  | 21,6 |  | 21,6 |  |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 43 039,7 |  | 43 039,7 |  | 14 920,1 |  | 14 920,1 |  | 34,7 |  | 34,7 |  |

В результате реализации мероприятий Программы 4 за первое полугодие 2023 год достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- выполнены кадастровые работ по водоснабжению и водоотведению по адресам: с. Балтым ул. Яблоневая, ул. Садовая; ул. Охотников;

- осуществлено строительство магистральных наружных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Верхняя Пышма, ул. Талыкова-Куйбышева-Калинина) – (сети водоснабжения – 419 м, водоотведения – 636 м.);

- произведены работы по ремонту линии ВЛ-0,4 кВ сетей уличного освещения по ул. Петрова, г. Верхняя Пышма;

- выполнены работы по установке опор уличного освещения, а также благоустройству территории дорожной сети уличного освещения по ул. Петрова, г. Верхняя Пышма;

- произведены работы по технологическому обслуживанию КТПН-400 в с. Балтым по ул. Животноводов;

- оказаны услуги по техническому и аварийному обслуживанию объектов: расширение сети газопроводов высокого и низкого давления в пос. Половинный ГО Верхняя Пышма, расширение сети газоснабжения ГО Верхняя Пышма, газопровод от ГРС (Садовый-Логопарк) до пос. Залесье, расширение сети газопроводов высокого и низкого давления квартала жилой застройки «Дачный» до котельной «Гранит» в пос. Исеть, установка и монтаж ШРП и газовая блочно-модульная котельная «Гранит» в п. Исеть, кольцевой газопровод в пос. Красный, по ул. Мира, газопроводы высокого и низкого давления в пос. Кедровое, район ул. Школьников -Уральская - Западная-Островского, сеть газораспределения для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно-тренировочная база УФСБ России по Свердловской области, ГБОУЗ СО «ОДКБ №1», б/о «Ключи Урала», б/о «Дружба», б/о «Звезда» на восточном побережье оз. Балтым, распределительные газовые сети в с. Мостовское (1,2,6 этап);

- оказаны услуги по осуществлению авторского надзора и строительного контроля на объекте «Распределительные газовые сети в п. Ромашка, ГО Верхняя Пышма»;

- завершены работы по строительству распределительных газовых сетей в п. Ромашка (1 985 м.).

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань в ГО Верхняя Пышма;

- предоставлена субсидия по ремонту объектов коммунального хозяйства МУП «Водоканал» для поддержания инженерно-коммунальных сетей в ГО Верхняя Пышма в нормативном состоянии;

- осуществлен снос жилого дома №1 по ул. Горняков в п. Исеть и снос жилого дома №31 по ул. Мира в п. Исеть;

- разработаны проекты организации демонтажа объектов жилых домов по адресу: ГО Верхняя Пышма, пос. Ольховка, ул. Торфяников, 1, ул. Мира 7, 10;

- проведена строительная экспертиза объекта, расположенного по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, 1, а также разработка проекта организации демонтажа объекта;

- выполнены работы по приведению к единому цветовому решению многоквартирных домов в г. Верхняя Пышма, расположенных по гостевому маршруту следования гостей XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге;

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию сетей дождевой (ливневой) канализации в ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- проведена актуализация схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма на 2024 год;

- проводится разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с порядком разработки программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения;

- разработан отчётный топливно-энергетический баланс за 2022 год.

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- осуществляется выполнение работ по:

- содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма,

- по организации мероприятий по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории ГО Верхняя Пышма;

- комплексному содержанию объектов благоустройства общественных территорий: территория благоустройства в границах улиц Кривоусова-Орджоникидзе- проспект Успенский, в том числе у ««Дворца игровых видов спорта УГМК», расположенного по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15; территория благоустройства у «Дворца Самбо и единоборств» ул. Горняков, 1 Б; территория благоустройства бульвара пр. Успенский, 127-а (от ул. Машиностроителей до ул. Сварщиков);

- произведены демонтаж, упаковка и транспортировка 23 фигур новогодних украшений - элементов новогоднего декора г.Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора ГО Верхняя Пышма, а также выполняются работы по сбору и транспортированию бывшего в употреблении контейнерного оборудования;

- осуществляется поставка, сборка и установка новых контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории ГО Верхняя Пышма;

- осуществляются услуги по содержанию и обслуживанию территорий муниципальных и общественных кладбищ ГО Верхняя Пышма 
(11 кладбищ): услуги по обращению с ТКО с территории кладбищ, по обследованию территории на заклещевленность, дератизацию, акарицидную обработку территории кладбищ, изготовление, поставка и установка информационных стендов на территории кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- разрабатывается проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для кладбища, расположенного на территории поселка Ольховка, п. Мостовское, п. Первомайский, п. Сагра ГО Верхняя Пышма;

- осуществляется содержание полигона ТКО в районе п. Красный ГО Верхняя Пышма, в том числе организация охраны;

- оказываются услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (отработанные автомобильные шины) на территории ГО Верхняя Пышма;

- проводится выкашивание газонов пр. Успенский (от ул. Петрова до ул. Обогатителей);

- осуществляется разработка проектной документации на строительство 1 модуля колумбария с благоустройством в ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- выполняются работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации;

- осуществляется содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов;

- проведен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт внутриквартальных и внутри дворовых проездов в ГО Верхняя Пышма;

- предоставлена субсидия АО «Автотранспорт» для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории ГО Верхняя Пышма;

- осуществлены работы по переносу остановочного пункта (переустановка) по ул. Юбилейная и установки ж/б опоры;

- проводятся работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных комплексов;

- осуществляется монтаж систем информирования населения на остановках общественного транспорта в г. Верхняя Пышма.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- обеспечивается деятельность муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (содержание орг. техники, выплата заработной платы и начисление по оплате труда, уборка служебных помещений, оплата коммунальных услуг, семинары, учеба, обслуживание программ, хозяйственные и канцелярские расходы).

Полное освоение выделенного на 2023 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 4 планируются к достижению во втором полугодии 2023 года.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 5)

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

Программа включает в себя 8 подпрограмм.

Таблица 5

Сведения о финансировании Программы 5

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Программе 5 | 3 576 908,3 | 124 465,3 | 1 498 069,9 | 1 954 373,1 | 1 799 935,3 | 59 241,4 | 795 383,5 | 945 310,4 | 50,3 | 47,6 | 53,1 | 48,4 |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 2 387 876,8 | 49 325,9 | 1 351 401,9 | 987 149,0 | 1 233 883,1 | 27 632,8 | 714 939,0 | 491 311,3 | 51,7 | 56,0 | 52,9 | 49,8 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 179 566,8 | 74 925,4 | 86 367,0 | 18 274,4 | 86 080,4 | 31 394,6 | 47 022,3 | 7 663,5 | 47,9 | 41,9 | 54,4 | 41,9 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 2 716,2 |  | 177,9 | 2 538,3 | 1 346,2 |  | 0,0 | 1 346,2 | 49,6 |  | 0,0 | 53,0 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 237 814,5 | 50,0 | 250,0 | 237 514,5 | 90 634,0 | 50,0 | 250,0 | 90 334,0 | 38,1 | 100,0 | 100,0 | 38,0 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 121 000,6 |  | 55 814,0 | 65 186,6 | 75 246,8 |  | 32 772,2 | 42 474,6 | 62,2 |  | 58,7 | 65,2 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 475 010,5 | 164,0 | 441,3 | 474 405,2 | 246 095,4 | 164,0 | 200,0 | 245 731,4 | 51,8 | 100,0 | 45,3 | 51,8 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 56 127,4 |  | 3 617,8 | 52 509,6 | 23 579,6 |  | 200,0 | 23 379,6 | 42,0 |  | 5,5 | 44,5 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | 116 795,5 |  |  | 116 795,5 | 43 069,8 |  |  | 43 069,8 | 36,9 |  |  | 36,9 |

В результате реализации мероприятий Программы 5 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- по образовательной программе: «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 49 человек; «Оказание первой помощи» - 36 человек; «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» - 305 человек; «Разработка образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования» - 36 человек; «Организация обучения детей дошкольного возраста с использованием дистанционных образовательных технологий» - 60 человек; «Педагог дошкольного образования: проектирование и реализация индивидуального маршрута профессионального развития» - 60 человек;

- подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства:

- фестиваль педагогических идей «Инновационные идеи в рамках освоения/реализации программы воспитания»;

- конкурс методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»;

- конкурс на лучший сценарий мероприятия по формированию общероссийской гражданской идентичности;

- приобретены комплекты оборудования ОГЭ –лаборатория в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 22, 25, 33»;

- приобретено оборудование (аналоги) для видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 33»;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория», «Лаборатория чудес»;

- фестиваль - конкурс технического творчества «Конструируем будущее»;

- конкурс чтецов;

- конкурс «LEGO–конструирование;

- муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;

- научно – практическая конференция старшеклассников;

- муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»;

- школьные соревнования «Лыжня России-2023»;

- месячник «За здоровый образ жизни»;

- по итогам 2022/2023 учебного года выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- улучшена материально – техническая база 29 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 
1 учреждение дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 5 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения);

- заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 64 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 47 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в учреждениях дополнительного образования 11 видов ремонтных работ.

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- МКУ «Управление культуры» приобретены венки для возложения и проведены мероприятия по возложению цветов у мемориала «Вечный огонь»;

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» проведены мероприятия:

- городской конкурс «Я гражданин России»;

- День призывника (весенний призыв);

- «Майские вечера»;

- «Рио Рита»;

- МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены мероприятия:

- зимний турслет;

- «День воссоединения Крыма с Россией»;

- проект «Диалоги с героями»;

- спортивно-историческая игра «Богатырский турнир»;

- городская военно-историческая игра «Богатырские игры»;

- мероприятие «Дари добро»;

- мероприятие «Зеленая весна-2023»;

- мероприятие «Ветеран живет рядом».

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено 730 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях – 71 372 человек, удаленно через интернет – 9 444 человек); организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, с числом участников клубных формирований 881 человек, количество клубных формирований 35 единиц; приобретена компьютерная техника, офисные приложения, аппаратура, оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи;

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях за 1 полугодие 2023 года: количество предметов – 400 единиц, число посетителей – 11 469 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (27 единиц); приобретены витрины в выставочный зал, микрофоны с микшерским пультом, моноблок, багеты для картин, мольберты, короб для аппаратуры. Проведены основные мероприятия:

- «Ночь музеев», Всероссийская акция;

- «Ночь искусств» Всероссийская акция;

- проект «Вручение паспортов»;

- открытие выставок и экспозиций;

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 111 единиц, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 7 единиц (89 участников), обеспечение доступа к объектам спорта – 2 668 часов количество человек – 35 618. Приобретены надувные декорации, коммутационное оборудование для подключения ранее приобретенных музыкальных инструментов, оборудование (акустические системы, пульт микшерный, стойки акустические, акустические провода, радиосистемы), зеркала в репетиционный зал (2 зеркала), тент для сцены, афишные тумбы (2 шт.), блоки-контейнеры для площадки выгула собак. Проведены мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- «Большой рождественский концерт» - концертная программа;

- Цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;

- Массовый забег «Лыжня России»;

- Концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;

- Праздничная программа «Масленица» в Храме Успения Пресвятой Богородицы;

- Праздничная программа «Широкая Масленица»;

- Праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;

- Проект «Голоса медной столицы»;

- Торжественное мероприятие Открытие колеса обозрения;

- Городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита» в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»;

- Цикл мероприятий в рамках праздничной программы «Ликуй, Победная весна!»;

- Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;

- Многонациональный праздник «Сабантуй»;

- Фестиваль «Гуляй, Россия!»;

- VI фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»;

- МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» - общее количество проведенных мероприятий с начала года – 290 единиц, количество клубных формирований – 23 (количество человек – 346). Проведены мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- «Добрая ярмарка в Рождество», концертная программа;

- «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых людей;

- «Широкая масленица»;

- Мероприятия, посвященные 8 марта;

- «Такая работа», праздничный концерт;

- Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;

- Развлекательные программы ко Дню защиты детей;

- Цикл программ ко Дню России;

- Патриотическая акция ко Дню памяти и скорби;

- Профилактические программы, посвященные ЗОЖ;

- МАУ ДК «Металлург»: организация и проведение мероприятий – 147 единиц, действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек. Число зрителей кинопоказа – 49 473 человек. Приобретены сервер, оборудование (мини ПК 1 штука, монитор 2 штуки, онлайн-касса 1 штука, фискальный накопитель 1 штука, телевизор 1 штука, кронштейн для телевизора 2 штуки, клавиатура 1 штука, мышь 1 штука), звукоусилительный комплект Audiocenter для зала на 500 мест установка и настройка билетной системы «Премьера». Проведены мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- Праздничная программа, посвященная Рождеству «Свеча зажглась - свершилось чудо!»;

- Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов;

- Развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;

- «Времен связующая нить» городской марафон патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества;

- Праздничные концертные программы, посвященная Международному женскому дню «Весна и сердце в унисон поют», «Открытки для любимых мам»;

- «Широкая масленица» развлекательно познавательная программа;

- «Высечены в камне Героев имена» Общегородская акция памяти, возложение цветов у мемориала погибшим воинам – верхнепышминцам;

- «Салют, Победа!» «Победный май» «Бессмертный полк» Акция памяти у мемориала работникам Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- «Мы дети Победы» семейная праздничная программа;

- Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей «Звонкое лето солнцем согрето», «Лучики лета - разного цвета»;

- Концертная программа ко Дню России «С малой Родины моей начинается Россия!»;

- «В наших рисунках мир» Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню памяти и скорби;

- Возложение цветов. Программа, посвященная началу Великой Отечественной войны;

- Цикл программ для летней оздоровительной компании;

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- организован 21 лагерь с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 - при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 - при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей открывались в весенние, летние каникулы:

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 959 детей;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 363 ребенка;

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 100 детей;

- иными формами отдыха и оздоровления охвачено 184 ребенка (экскурсионные программы на территории Свердловской области (в рамках проекта «Урал для школы») и за ее пределами, лагеря спортивно – оборонного профиля и прочее);

- в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: ремонт 1 корпуса (1 - 2 этаж), ремонт потолка 2 корпуса; произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря; приобретено: оборудование для создания палаточного лагеря, сооружение мобильное вспомогательное (санитарно – гигиенический комплекс), 2-хэтажное блочно – модульное здание, сооружение мобильное вспомогательное (для временного проживания детей).

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- МАУ ДО «СШ по АМС» приобретены мотоциклы в количестве 5 штук, надувная фигура «Финиш» 1 штука, прицеп автомобильный, подъемник TS4M 380V, багги 2 штуки, оргтехника (компьютеры, мониторы, ноутбуки, МФУ лазерные) осуществлена разработка сайта МАУ «СШ по АМС», выполнены работы по устройству асфальтового покрытия автодрома, приобретены светодиодные светильники и светодиодные прожекторы и проведены работы по замене светильников;

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» осуществлена организация мероприятия Турнир «Три шара»;

- МАУ ДО «СШ единоборств» проведен монтаж забора с целью получения постоянной образовательной лицензии по дополнительному образованию детей и взрослых; приобретение недостающего оборудования и расходных материалов для прохождения процедуры лицензирования медицинского кабинета;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» пройдена сертификация спортивного объекта, осуществлено изготовление, доставка и монтаж тренажёров на спортивной площадке с.Балтым, ул. Первомайская, д.50 А для занятий уличной гимнастикой;

- МАУ ДО «Спортивная школа имени Александра Козицына» приобретены энергосберегающие (светодиодные) светильники и комплектующие к ним, профессиональный проигрыватель со студийными наушниками, проф. плеер, сетевой видеорегистратор, жёсткий диск, LCD-экран 49", ИБП, пульт микшерский, стойка микрофона, микрофон настольный, поставка под микрофон, многофункциональный цифровой управляющий процессор, профессиональная вещательная бинауральная гарнитура с закрытыми наушниками, ноутбук звукооператора для управления системой звукоусиления, комплект беспроводной клавиатуры и мышь, ЖК-телевизор, персональный компьютер, комплект графического программного обеспечения.

# Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» предоставлены услуги по предоставлению автономной туалетной кабины, медицинское сопровождение молодежных мероприятий, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей (и/или клиентов) в рамках Дня Молодежи 2023, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия.

- МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» осуществлено приобретение оборудования (мебели, магнитно-маркерные доски и информационного стенда), формы вратарской хоккейной и защитных шлемов игроков клуба «Кедр», осуществлен ремонт забора в п. Исеть, косметический ремонт клуба «Дружба», усиление скамьи игроков и установка навесов корт п. Исеть;

- проведено трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- обеспечена деятельность:

- муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета и прочее;

- муниципального казенного учреждения «УСМ ГО Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочее;

- муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: фонд оплаты труда, налоги, услуги, приобретение материальных запасов, ГСМ, осуществлена круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской славы), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана и прочее.

Реализация Программы 5 осуществляется в плановом режиме.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 6)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» и соисполнители.

Программа включает в себя 3 подпрограммы.

Таблица 6

Сведения о финансирование Программы 6

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Программе 6 | 2 793 133,0 | 237 474,8 | 1 065 540,6 | 1 490 117,6 | 676 814,8 | 129 579,3 | 125 465,5 | 421 770,0 | 24,2 | 54,6 | 11,8 | 28,3 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 2 517 120,0 | 237 474,8 | 959 540,6 | 1 320 104,6 | 572 843,3 | 129 579,3 | 99 600,7 | 343 663,3 | 22,8 | 54,6 | 10,4 | 26,0 |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 238 319,1 |  | 106 000,0 | 132 319,1 | 90 231,7 |  | 25 864,8 | 64 366,9 | 37,9 |  | 24,4 | 48,6 |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 37 693,9 |  |  | 37 693,9 | 13 739,8 |  |  | 13 739,8 | 36,5 |  |  | 36,5 |

В результате реализации Программы 6 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- ведется строительство здания дошкольной образовательной организации на 270 мест в микрорайоне «Балтым-Парк» по муниципальному контракту от 14.12.2022 № 2022.1212;

- осуществляется реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 27.05.2022 № 2022.0801;

- осуществляется строительство клуба в с. Мостовское в рамках муниципального контракта от 16.08.2022 № 2022.0237;

- ведется строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 21.02.2023 №2023.0028;

- осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Красный (муниципальный контракт от 15.08.2022 № 2022.0235) и в п. Исеть (муниципальный контракт от 28.04.2023 № 2023.0112);

- осуществляется строительство досугового центра в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», муниципальный контракт от 09.09.2022 № 2022.0273;

- ведется строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей, 1 этап по муниципальному контракту от 06.06.2023 № 2023.0181;

- осуществляется реконструкция автомобильной дороги по ул.40 лет Октября в г. Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 25.05.2023 № 2023.0158;

- осуществляется проектирование следующих объектов:

- реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, муниципальный контракт от 21.02.2023 № 2023.0029;

- выставочный зал на 150 мест в селе Балтым Свердловской области;

#### - реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, муниципальный контракт от 20.02.2023 № 2023.0017;

- строительство дороги по ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 09.06.2023 №2023.0184;

- строительство дороги по ул. Тыжнова (от ул. Машиностроителей до ул. Мальцева) по муниципальному контракту от 10.05.2023 
№ 2023.0138;

- строительство дороги по ул. Сапожникова (от ул. Мальцева до ул. Тыжнова) по муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0113;

- строительство автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» по муниципальному контракту от 28.02.2023 №2023.0035;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная, муниципальный контракт от 31.10.2022 №2022.0348;

- строительство системы дождевой канализации застройки территории города Верхняя Пышма в районе ул. Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, пр. Успенский, ул. Обогатителей с устройством очистных сооружений, муниципальный контракт от 09.08.2022 № 2022.0217;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская (проводится историко-культурная экспертиза по договору от 05.05.2022 
№ 12-22 ПР).

- выполнено проектирование на строительство велодорожки от ул. Шамаева до путепровода;

- выполнено проектирование по объекту «Строительство конечной автобусной остановки в районе ул. Гальянова в г. Верхняя Пышма», осуществлен выкуп объектов капитального строительства и земельных участков. Выполняются работы по организации остановочного комплекса по ул. Гальянова в г. Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 13.06.2023 № 2023.0186;

- произведена оплата по договору за авторский надзор по объекту - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6 (реконструкция завершена в 2022 году);

- произведена оплата в рамках муниципального контракта от 06.06.2022 № 2022.0132 по объекту – МАОУ «Средняя образовательная школа №25» по улице Петрова, 43 а, в г. Верхняя Пышма (реконструкция завершена в 2022 году);

- произведена оплата по договору за авторский надзор по объекту - физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д. 53 (строительство завершено в 2022 году);

- приобретено блочно-модульное здание культурно-досугового центра в п. Сагра, ул. Горького, 57 ГО Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 27.06.2023 № 2023.0214;

- осуществлен демонтаж и вывоз строительного мусора с территории загородного оздоровительного лагеря «Ягодное» по прямым договорам;

- осуществлен выкуп объектов капитального строительства и земельных участков в пределах автомобильной дороги по ул. Феофанова и 
ул. Сапожникова. Заключены договора на выполнение работ по демонтажу строений;

- произведено технологическое присоединение к электрическим сетям напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до п. Санаторный;

- проведены инженерно - геологические изыскания по объекту - кладбище ГО Верхняя Пышма, п. Вашты по муниципальному контракту от 02.03.2023 № 1759/2023.

Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2023 году приобретены:

#### - двухкомнатная квартира общей площадью 49,1 кв. метров для предоставления по решению суда одной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, имеющей в составе ребенка-инвалида;

#### - однокомнатная квартира общей площадью 33,3 кв. метров для предоставления одной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий;

- в рамках подготовки земельных участков на территории городского округа для предоставления однократно бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, произведены оплаты земельных участков в п. Ольховка (МК №2023.0034 от 27.02.2023) и п. Кедровое (МК №2023.0033 от 27.02.2023);

- в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты выкупной стоимости по адресам:

#### - п. Ольховка, ул. Мира д. 4, 11; ул. Торфяников д. 1, 5;

#### - п. Кедровое, ул. Школьников д. 9;

#### - п. Соколовка, ул. Загорная д. 7, 9.

#### - г. Верхняя Пышма, ул. Щорса д. 2, 4, 6.

#### Переселены 66 человек из жилых помещений общей площадью 1 122,5 кв. метров.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» - выплату заработной платы, оплату налогов, коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, страхование и прочие услуги.

Реализация большинства мероприятий Программы 6 запланирована к исполнению во втором полугодии 2023 года.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 7)

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма и соисполнители.

Программа включает в себя 6 подпрограмм.

Таблица 7

Сведения о финансировании Программы 7

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по Программе 7 | 216 408,2 | 177 973,8 | 38 434,4 | 139 382,0 | 115 614,7 | 23 767,3 | 64,4 | 65,0 | 61,8 |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 178 513,5 | 173 422,1 | 5 091,4 | 113 045,0 | 111 090,3 | 1 954,7 | 63,3 | 64,1 | 38,4 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | 5 892,7 |  | 5 892,7 | 2 217,9 |  | 2 217,9 | 37,6 |  | 37,6 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 130,7 |  | 130,7 | 38,7 |  | 38,7 | 29,6 |  | 29,6 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 5 058,9 |  | 5 058,9 | 4 217,7 |  | 4 217,7 | 83,4 |  | 83,4 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | 14 366,6 | 4 551,7 | 9 814,9 | 14 339,3 | 4 524,4 | 9 814,9 | 99,8 | 99,4 | 100,0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 12 445,8 |  | 12 445,8 | 5 523,4 |  | 5 523,4 | 44,4 |  | 44,4 |

В результате реализации мероприятий Программы 7 в первом полугодии 2023 года достигнуты следующие итоги:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 36 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них: 4 неработающим пенсионерам по возрасту; 2 неработающим инвалидам III группы и 1 неработающему инвалиду II группы; 15 лицам, имеющим иждивенцев; 4 труженикам тыла Великой Отечественной войны; 1 лицу, освободившемуся из мест лишения свободы; 9 лицам, пострадавшим от пожаров;

- 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 4 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- 10 727 граждан получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе за счет федерального и областного бюджетов.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- приобретено 840 доз против гепатита А;

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование: кресло – коляска с санитарным оснащением для инвалидов (29 ДОУ), пандус полимерный рубеж для порогов (29 ДОУ), ходунки детские (29 ДОУ), маяк световой (9 ДОУ), пандус откидной оцинкованный 2,5 м (20 ДОУ);

- приобретено оборудование для ресурсных классов в МАОУ «СОШ №№ 3, 9, 25»;

- оборудование муниципальных учреждений в сфере культуры элементами доступной среды, в том числе по учреждениям:

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: портативная индукционная петля для слабослышащих, портативная электронная лупа для слабовидящих;

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»: проведение комплексного экспертного обследования объектов социальной инфраструктуры (разработка и обновление паспортов доступности ОСИ);

- МБУК «Объединение сельских клубов «Луч»: паспортизации доступности на объекты - сельский клуб села Мостовское, Садовая, 3, сельский клуб поселка Первомайский, Советская, 48, а, Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, приобретение антивандального комплекса (стойка, кнопка, звуковое устройство) для вызова персонала;

- МБУ ДО «Детская художественная школа»: комплексное обследование и паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, программно- аппаратный комплекс Телефон, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

Реализация Программы 7 осуществляется в плановом режиме.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018-2027 годы» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 
(далее – Программа 8)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

Таблица 8

Сведения о финансировании Программы 8

| № строки | Наименование подпрограммы | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2023 год, в т.ч. |  |  |  | факт за 1 полугодие 2023 года, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | ОБ | МБ | внеб | всего | ОБ | МБ | внеб | всего | ОБ | МБ | внеб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Программе 8 | 235 338,1 | 134 022,0 | 100 821,8 | 494,3 | 10 649,4 | 5 800,0 | 4 849,4 | 0,0 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 0,0 |

В результате реализации мероприятий Программы 8 в первом полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:

- на 99 детских площадках городского округа проведены работы по:

- замене сетки ограждения спортивных площадок;

- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнению песком песочниц.

- выполняются работы в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Верхняя Пышма на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 25.01.2023 
№ 65732000-1-2023-009;

- выполняются работы по благоустройству территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта) в рамках заключенного муниципального контракта от 02.09.2022 № 01623000058220002650001. Срок окончания работ – октябрь 2023;

- осуществлена разработка проектно-сметной документации по муниципальному контракту от 03.03.2023 № 01623000058230000250001 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»;

- выполняются работы по благоустройству общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» в рамках муниципального контракта от 19.06.2023 № 01623000058230001930001. Срок окончания работ – ноябрь 2023;

- выполняются работы по благоустройству Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин Парк» (2,3 этап) в рамках муниципального контракта от 05.06.2023 № 01623000058230001740001. Срок окончания работ – ноябрь 2023.

Реализация большинства мероприятий Программы 8 запланирована к исполнению во втором полугодии 2023 года.