Результаты реализации в 2021 году муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» (далее – Программа) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление делами администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Архив городского округа Верхняя Пышма»;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Административно-хозяйственное управление»;

- МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»;

- Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма.

Участники муниципальной программы:

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МБУ «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма»;

- Юридический отдел администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- Сельские и поселковые администрации;

- МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»;

- Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

Программа включает в себя 13 подпрограмм (далее – ПП):

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассового исполнения/ фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Кассовое исполнение/ Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 745,7 | 10 648,0 | 99,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 142,9 | 142,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 524,8 | 10 505,1 | 99,8 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 20 457,2 | 17 636,6 | 86,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 290,2 | 1 043,5 | 80,9 |
|  |  | местный бюджет | 19 167,0 | 16 593,1 | 86,6 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 2 326,2 | 2 326,2 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 662,5 | 662,5 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 699,9 | 699,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 963,8 | 963,8 | 100,0 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |
|  |  | местный бюджет | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 50 075,8 | 50 023,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 50 075,8 | 50 023,0 | 99,9 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |
|  |  | местный бюджет | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 055,6 | 3 055,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 055,6 | 3 055,6 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 496,0 | 495,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 496,0 | 495,9 | 100,0 |
| 13 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 4 764,0 | 4 191,9 | 88,3 |
|  |  | областной бюджет | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 226,0 | 2 671,9 | 82,8 |

В 2021 году в муниципальную программу внесено 7 изменений:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.02.2021 № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.03.2021 № 240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.08.2021 № 676 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.09.2021 № 791 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.10.2021 № 875 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.12.2021 № 1061 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.01.2022 № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм Программы приведены в Приложении № 2. Оценка эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 3.

Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации, а также обучение на информационно-практических семинарах за 2021 год составило 53 человека.

- В новом здании администрации проведена спец. оценка рабочих мест в количестве 10 единиц, производственный контроль 66 рабочих мест.

- Проведена диспансеризация муниципальных служащих в количестве 95 человек, технических работников в количестве 1 человека.

- Осуществлена выплата 42 получателям пенсионного обеспечения вместо 44 в связи со смертью получателей пенсионного обеспечения.

- В рамках мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий» произведена выплата заработной платы секретарю административной комиссии, оплачены страховые взносы во внебюджетные фонды, приобретены марки и конверты для отправки корреспонденции административной комиссии, а также приобретены канцелярские товары и оплачен семинар на тему «Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях».

- За 2021 год МБУ «Специализированная похоронная служба» произведён учёт 873 захоронений; выполнены работы по текущему содержанию четырех кладбищ на площади 49,45 гектара, а также приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. В рамках укрепления и развития материально-технической базы учреждением приобретена оргтехника: ноутбук, многофункциональное устройство (МФУ), картридж к МФУ, жесткий диск.

- Освоены в полном объёме и направлены на закупку канцелярских товаров средства из бюджета Свердловской области на реализацию мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям», а также «Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

- В связи с длительностью проведения конкурсных процедур не исполнено мероприятие по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

- Обучены 67 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей;

- произведено содержание программного комплекса «Сапфир» и услуг по расширению его функциональных возможностей;

- издан 51 выпуск газеты «Красное знамя», а также 52 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышма-право.рф размером 1 069,03 мегабайтов;

- учтено 3 100 хозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- оцифрованы геодезические планшеты в количестве 91 штука.

Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1) Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- разработаны 3 бизнес-плана, актуальных для территории муниципального образования;

- развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» - всего 75 участников, 3 участников защитили свои бизнес-планы в номинации «Лучший школьный бизнес-план»;

- образовательная поддержка для субъектов МСП:

- нетворкинг, бизнес-завтраки для субъектов МСП и самозанятых (темы: «Перекрестный маркетинг», «Нововведения для предпринимателей», «Юридические аспекты бизнеса» и другое) - 5 мероприятий, 55 участника, в т.ч. 43 СМСП, 11 самозанятых, 1 физическое лицо;

- тренинги «Инструменты саморазвития в бизнесе для работы с ограничивающими убеждениями или как успешно вести бизнес в условиях неопределенности», «Эффективные переговоры», «Управление персоналом», «Целевая аудитория услуги/товара», «SSM менеджмент: ВК, Инстаграмм, Яндекс» - 3 мероприятия с общим числом участников 31 человек, в том числе 28 СМСП, 3 самозанятых;

- семинары «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Контентная воронка продаж», «Об актуальных изменениях законодательства для субъектов МСП и самозанятых» - 2 мероприятия с числом участников 36 человек (СМСП);

- круглый стол «Цифровизация работы субъектов МСП» - проведено 2 вебинара с общим числом участников - 14 человек, в том числе 9 СМСП, 5 самозанятых;

- мастер-классы «Госсзакупки - старт», «7 инструментов построения системы в бизнесе и выхода из оперативного управления» - проведено 2 мастер-класса с 11 СМСП;

- вебинар «Специальные налоговые режимы индивидуальных предпринимателей: упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Особенности применения. Возможности электронных сервисов ФНС России. Услуги ФНС в МФЦ» - 4 мероприятия с числом участников – 67 человек, в т.ч. 54 СМСП.

2) Количество размещенных СМСП, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» – 10 единиц.

3) Доля СМСП, которым оказаны услуги «Верхнепышминским фондом поддержки предпринимателей» - 24 % (1 038 услуг).

4) Доля зарегистрированных в течении отчетного года СМСП в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства составила 3,2 % (48 регистраций).

5) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») – 2 658 человек за 2021 год.

6) Размещены материалы по итогам участия городского округа Верхняя Пышма в общероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». От Верхней Пышмы был представлен проект по развитию воскресных школ, этнопарка «Земля предков» и других городских программ в сфере межнациональных отношений. Успешно пройдя региональный этап, Верхняя Пышма участвовала в федеральном, где заняла первое место из 66 регионов России.

Заметка размещена в газете «Красное Знамя» от 13.10.2021 выпуск № 40,

Официальный сайт Администрации городского округа Верхняя Пышма, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» на официальной странице городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

- обеспечено хранение 25512 документов муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе раритетные издания городской газеты;

- приобретены архивные короба для организации хранения архивных фондов в соответствии с требованиями нормативов хранения;

- подготовлено 575 архивных справок по межведомственным запросам учреждений Пенсионного фонда РФ, необходимых для назначения пенсий и выплаты пособий, связанных с социальной защитой граждан;

- исполнено 511 запросов на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право граждан на владение землей, изготовлено 3580 листов копий;

- предоставлена 271 архивная копия по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры;

- подготовлена электронная выставка архивных документов.

Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги Муниципальным бюджетным учреждением «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»:

- подготовлено 404 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработан 21 пакет документов территориального планирования;

- проведено 243 инженерно-геодезических изыскания;

- проведены лесохозяйственные работы на площади городских лесов в 69,91 гектара.

Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

1) В рамках софинансирования на 2021 по мероприятию «Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» выделены денежные средства 1 семье на приобретение жилого помещения.

В 2021 планировалось обеспечить жильем 4 семьи, однако по результатам отбора муниципальных образований, с учетом граждан, состоящих в списке нуждающихся в получении жилья, Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, выделена одна социальная выплата на приобретение жилого помещения 1 семье.

2) количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – 2 единицы – п. Первомайский (установка забора на спортивной площадке) и в п. Красный (установка детской площадки).

Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

- обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: с. Мостовское, п. Крутой, п. Ольховка;

- выполнены работы по технологическому подключению источников четырех (п. Исеть, п. Гать, п. Ольховка, д. Верхотурка) нецентрализованного водоснабжения к электрическим сетям;

- ликвидирован источник нецентрализованного водоснабжения, расположенный по адресу городской округ Верхняя Пышма, п. Первомайский, ул. Советская, 51, вода в котором не соответствует требованиям СанПин;

- согласно договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» осуществлён мониторинг качества вод 43 проб из источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

- произведен капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев). Деньги не освоены в связи с неверным указанием реквизитов по договору, вследствие чего оплата не прошла;

- выполнены работы по чистке и дезинфекции шести источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев, трубчатых колодцев-скважин) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;

- проведена подготовка гидрологических заключений по результатам экспертизы трёх источников (п. Крутой, п. Вашты, п. Ольховка) нецентрализованного водоснабжения - трубчатых колодцев, а также подготовку гидрологического заключения вновь обустроенного источника нецентрализоанного водоснабжения (д. Верхотурка, ул. Советская, в районе домов 10-12);

- осуществлено содержание гидротехнических сооружений (далее – ГТС);

- застрахованы пять ГТС: Крутихинское, Балтымское, Мостовское, Каменно-Ключевское и Нагорное водохранилище;

9. вывезено 3 047,6 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения;

- в 2021 году проходила акция «Экомобиль», в результате которой собраны и утилизированы 13 686 ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, 82 штуки термометров ртутных, передано 990 кг отработанных ХИТ (батареек) на утилизацию;

- в 2021 году заключен Муниципальный контракт на приобретение подарочных сертификатов (книжная продукция) для вручения победителей и номинантов муниципального экологического конкурса творческих работ «В защиту природу дети говорят…», победителей и номинантов региональных и областных конкурсов «Родники» по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и «Уральский характер» по краеведению (60 сертификатов номиналом 1000 рублей, 80 сертификатов номиналом 500 рублей), а также Муниципальный контракт на приобретение подарочных сертификатов (бытовая техника) для награждения общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма по итогам муниципального фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу!» (15 подарочных сертификатов номиналом 5000 рублей);

- заключены договор на изготовление и монтаж рекламно-информационных баннеров экологической направленности (18 баннеров), муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению печатных материалов экологической направленности (журнал будущих экогероев, стикерпак) (6000 штук) и договор на оказание услуг по изготовлению печатных материалов экологической (календарь настольный перекидной в количестве 310 штук и информационные листовки в количестве 150 штук);

- освоены средства в полном объеме на мероприятие по информированию населения о неблагоприятных метеоусловиях;

- заключен и исполнен контракт на услуги по преддекларационному обследованию, расчету вероятного вреда в результате аварий, разработке паспорта безопасности ГТС Нагорного водохранилища, а также контракт на услуги по обеспечению безопасности на водных объектах.

Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие итоги:

1. В рамках материально - технического оснащения ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма:

- произведены закупки основных средств и материальных запасов для обеспечения устойчивого функционирования ЕДДС и «Системы – 112»;

- оплачены услуги подвижной радиосвязи в сети общего пользования (радио – Сити);

- организованы прямые каналы связи между ЕДДС и диспетчерскими службами экстренных оперативных служб (абонентская плата).

2. В отчетном периоде приобретено оборудование для укомплектования учебного класса, созданного для обучения населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны.

3. Осуществлен ремонт и обслуживание 335 пожарных гидрантов.

4. Приобретено и введено в эксплуатацию 2 уличных пункта освещения в рамках обеспечения постоянной готовности местной системы оповещения.

Проведены работы по обслуживанию и поддержке в исправном состоянии уличных пунктов оповещения, оказаны услуги по обслуживанию пункта управления КПТСО «Грифон», осуществлена поставка, наладка, монтаж местной системы оповещения и интеграции с АПК «Грифон».

5. Изготовлены и установлены указатели направления движения в естественному водоему в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа.

6. Осуществлены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма в размере 27,142 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа.

7. Организована деятельность и обеспечение добровольной пожарной дружины.

8. В целях создания резерва пожарно-технического оборудования приобретены ранцевые огнетушители.

9. Изготовлены памятки по пожарной безопасности в количестве 6 800 штук, розданы неработающему населению.

10. Напечатано 1 500 памяток по чрезвычайным ситуациям (действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) для организации проведения работ по эвакуации населения ГО Верхняя Пышма в соответствии с ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне».

11. Приобретено пожарно-техническое оборудование (мотопомпы) для резервного фонда.

12. Разработан паспорт безопасности ГО Верхняя Пышма.

Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городскогоокруга Верхняя Пышма до 2024 года"

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1) В целях обеспечения комплексной безопасности во время проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, в соответствии с требованиями актов проверок, проводимых межведомственной группой по обследованиям объектов Универсиады, по усилению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в рамках мероприятия «Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками)» разработана проектная документация и выполнено строительство оптиковолоконной линии связи единой сети передачи данных городского округа Верхняя Пышма от объекта: «Дворец самбо и единоборств» до Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Верхняя Пышма протяженностью 7,1 км.

2) Заключено соглашение с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма» (далее - МОО «НД ГО Верхняя Пышма») о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг.

Членами добровольной народной дружины были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, выявление нарушителей правил парковки.

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории городского округа Верхняя Пышма, в которых принимали участие члены МОО «НД ГО Верхняя Пышма» в 2021 году: «Праздник Весны и Труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «День России» (12 июня), «День знаний» (1 сентября), «День народного единства» (4 ноября), подготовка к Новому году и Рождеству.

Особое внимание в 2021 году было уделено мероприятиям по соблюдению требований Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» - проведен контроль соблюдения жителями городского округа Верхняя Пышма масочного режима.

В течение 2021 года члены народной дружины выходили на дежурство 263 раза, из них выездных дежурств 99. За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено.

3) В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций»:

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 46 муниципальных общеобразовательных учреждений (13 школ, 31 детского сада, 2 учреждения дополнительного образования);

- произведен монтаж и пусконаладочные работы распашных ворот МАДОУ «Детский сад № 36», МАОУ «СОШ № 4,7»;

- установлено ограждение по периметру МАДОУ «Детский сад № 26»;

- произведена замена калитки, модернизация домофонной сети МАДОУ «Детский сад № 7,8,9,26,34,41,42,48»;

- произведена замена устройства оконечного (ПС "Протон=160А") на устройство оконечное, работающее по двум альтернативным каналам связи Internet и GSМ (ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области) МАДОУ «Детский сад №1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 47, 48», МАОУ «СОШ №1,2,3,4,9,22,33», МАОУ ДО «ДДТ», «ЦОиПО";

- приобретен и установлен телевизор LED TCLLED40D2910 (для системы видеонаблюдения) МАОУ «СОШ № 7»;

- создана система видеонаблюдения в здании по периметру МАОУ «СОШ № 3»;

- проведен ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) МАОУ «СОШ № 7»;

- приобретены, осуществлен монтаж и пусконаладочные работы автоматических откатных ворот МАОУ «СОШ № 24»;

- произведена установка системы громкоговорящей связи МАОУ «СОШ № 1,7»;

- приобретена и установлена система мониторинга транспортных средств «Алмаз» на автобус МАОУ «СОШ № 9, 24»;

- произведен ремонт электропривода автоматических ворот МАОУ «СОШ № 2»;

- приобретено оборудование СКУД МАОУ «СОШ № 2»;

- осуществлен монтаж слаботочных кабельных систем по стоимости групп оборудования и видов работ (монтаж тревожной сигнализации, дооборудование тревожной сигнализацией) МАОУ «СОШ № 3, 33»;

- произведена замена оборудования системы СКУД МАОУ «СОШ № 2»;

- произведена замена видеокамеры МАОУ «СОШ № 7»;

- приобретены и установлены дополнительные видеокамеры МАОУ «СОШ № 16», (начальная школа) МАОУ «СОШ №1»;

- произведена модернизация системы охранно - пожарной сигнализации с установкой дополнительного оборудования в помещении гаража МАОУ «СОШ № 7»;

- устройство откатных ворот с электроприводом и дистанционным управлением в МАОУ «СОШ №1»;

- произведено дооснащение системы контроля и управления доступом (начальная школа) в МАОУ «СОШ №1»;

- приобретено оборудования СКУД для здания Чистова, 9;

- приобретены и установлены дополнительные колонки для речевого оповещения МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- произведен монтаж видеодомофона на входной калитке с выводом на пост охраны МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- проведены монтажные и пусконаладочные работы стационарной кнопки тревоги, приобретены сигнальные брелоки в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- осуществлен монтаж откатных ворот МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретены дополнительные видеокамеры в здание МАОУ ДО «ДДТ» (на проспекте Успенском, 111б);

- произведена установка ворот откатных, замена уличных камер видеонаблюдения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- проведена модернизация системы видеонаблюдения МАУ «ЗОЛ «Медная горка».

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий»:

- обеспечена круглосуточная физическая охрана МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха";

- подготовлена проектно-сметная документация к системе видеонаблюдения и оповещения МБУК "Верхнепышминский парк культуры и отдыха";

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке "Центр национальных литератур";

- приобретено и произведена установка наружного видеонаблюдения по периметру МБУК "Верхнепышминский исторический музей".

В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта»:

- установлено 8 видеокамер (наружное и внутреннее видеонаблюдение), два видеодомофона на входных группах в МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» 
(ул. Петрова, 45);

- установлена дополнительная камера видеонаблюдения за уличной площадкой (ул. Петрова, 45);

- установлена система видеонаблюдения в парке экстремальных видов спорта (пересечение улиц Кривоусова и Спицына).

4) В рамках выполнения мероприятия «Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности» в 2021 году изготовлены памятки по профилактике преступлений и правонарушений, и антитеррористической направленности:

- Памятка «Поведение в толпе» – 2700 шт.;

- Памятка «Подозрительные предметы» – 2700 шт.;

- Памятка «Уголок безопасности» – 2700 шт.;

- Памятка «Профилактика мошенничества-1» – 2700 шт.;

- Памятка «Профилактика мошенничества-2» – 2700 шт.

Памятки переданы в учреждения социальной сферы городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Комитет ЖКХ» и в МО МВД России «Верхнепышминский» для дальнейшего распространения среди населения.

5) В отчетном периоде в рамках мероприятия «Взрывобезопасность»:

- заключен муниципальный контракт с ООО «Урал-Вымпел» на оказание услуг по обеспечению взрывобезопасности на территории городского округа Верхняя Пышма;

- проведено обследование специалистом взрывобезопасности 42 объектов перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области на предмет оценки антитеррористической защищенности кинологом с минно-розыскной собакой обследовано 37 избирательных участков;

- на предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других предметов в период подготовки школ к 1 сентября проведено обследование 12 общеобразовательных учреждений;

- по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты», об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов) специалистом взрывобезопасности обследовано 39 объектов.

Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

1) Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» и МКУ «Административно-хозяйственное управление»: произведены затраты на оплату труда, социальные выплаты, уплату взносов с заработной платы; оплата услуг связи, коммунальные услуги; оплата работ по ремонту и обслуживанию имущества, оплата услуг по страхованию, обслуживанию ПО, повышению квалификации, проведению медицинских осмотров; приобретение основных средств – жалюзи, мебель, стенды информационные, моноблоки; приобретение материальных запасов – ГСМ, хозяйственных, канцелярских товаров, запасных частей, строительных материалов, вещевого имущества; уплата налога на имущество.

2) В отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост: пос. Крутой, пос. Красный Адуй, пос. Санаторный, пос. Нагорный, с. Мостовка, деревня Верхотурка, пос. Первомайский, пос. Ольховка, пос. Сагра, пос. Гать.

Неиспользованный остаток бюджетных средств сложился по причине отсутствия старосты в Красненской поселковой администрации.

Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

- проведена материально-денежная оценка участков для вырубки леса общей площадью 69,755 гектара;

- ежеквартально осуществлено патрулирование 581,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

- выявлено 3 нарушения лесного законодательства

Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и вьездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"

В результате реализации мероприятия муниципальной программы в 2021 году установлено 16 знаков туристской навигации с QR- кодом и шрифтом Брайля с информацией об объектах показа, в том числе:

- информационные стенды 5 штук;

- информационные таблички 11 штук.

А также разработаны новые туристические маршруты «Земля предков» и «Медная столица Урала», которые посетили 67 школьников.

Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"

В 2021 году предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»).

Приложение №1 к Пояснительной записке к отчету за 2021 год ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2021 год (отчётный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 57 | 53 | 93,0 |  |
| 5 | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 44 | 42 | 95,5 | В связи со смертью получателей дополнительного пенсионного обеспечения |
| 6 | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с несоответствием поступивших заявок на предоставление субсидии |
| 9 | Доля граждан, получивших льготные проездные билеты для реализации права на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте, от общего количества граждан, имеющих данное право и обратившихся за получением | % | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Количество сельскохозяйственных производителей, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидий |
| 11 | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 873 | 873 | 100 |  |
| 12 | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 494500 | 494500 | 100 |  |
| 16 | Количество муниципальных кладбищ, в которых проведены работы по их приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства | штук | 4 | 4 | 100 |  |
| 17 | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке, условий труда | Рабочие места | 108 | 96 | 88,9 |  |
| 20 | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | Человек | 96 | 95 | 99,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации | штук | 15 | 15 | 100 |  |
| 26 | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | лист печатный | 530 | 558 | 105,3 |  |
| 28 | Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Количество печатных страниц («Красное знамя») | лист печатный | 332 | 361,8 | 109,0 |  |
| 30 | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 1070,7 | 133,8 |  |
| 31 | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 100 |  |
| 34 | База данных в автоматизированной системе похозяйственного учета | единица | 3100 | 3100 | 100 |  |
| 35 | Сканирование документов | штук | 93 | 91 | 97,8 |  |
| 36 | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 37 | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 0,06 | 3,2 | 1000 |  |
| 40 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства в течении года | единиц | 70 | 237 | 338,6 |  |
| 44 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 8 | 10 | 125 |  |
| 45 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги «Верхнепышминским фондом поддержки предпринимателей» | процентов | 10 | 24 | 240 |  |
| 46 | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 47 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | участник | 40 | 50 | 125 |  |
| 48 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | Человек (нарастающим итогом) | 1121 | 2658 | 237 |  |
| 49 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | единица | 2 | 2 | 100 |  |
| 50 | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 51 | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 52 | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 53 | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 54 | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 55 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| 56 | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 25500 | 25512 | 100 |  |
| 58 | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 59 | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 60 | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 61 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| 62 | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 63 | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 64 | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 19 | 21 | 110,5 |  |
| 65 | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 66 | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 97 | 97 | Замечания Управления Росреестра, отказ в согласовании документов территориального планирования Рослесхозом РФ |
| 67 | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | процент | 100 | 98,3 | 98,3 |  |
| 68 | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 300 | 404 | 134,6 |  |
| 69 | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 70 | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 71 | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 270 | 243 | 90 |  |
| 72 | Количество разработанных лесохозяйственных регламентов городского округа Верхняя Пышма | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 74 | Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 76 | Цель 6. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 77 | Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 78 | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 79 | Задача 6.2. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 80 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  | 2 | 2 | 100 |  |
| 81 | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 82 | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 83 | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 84 | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единиц | 40 | 43 | 107,5 | Количество скорректировано по итогам инвентаризации |
| 85 | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 86 | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 87 | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 5 | 100 |  |
| 88 | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 89 | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |
| 90 | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метры | 8465 | 3047,6 | 36 |  |
| 91 | Площадь рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Га | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | единиц | 8 | 15 | 187,5 |  |
| 93 | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 94 | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 4 | 100 |  |
| 95 | Количество разработанных проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | штука | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». |  |  |  |  |  |
| 97 | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| 98 | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 99 | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | % | 100 | 100 | 100 | Паспорт безопасности |
| 100 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 101 | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 102 | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | % | 100 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено |
| 103 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 104 | Доля необходимых технических средств и оборудования для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МЧС России. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 105 | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 106 | Доля исправных пожарных гидрантов в общем количестве пожарных гидрантов в городском округе Верхняя Пышма | % | 100 | 81,4 | 81,4 |  |
| 107 | Доля лесных низовых пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных низовых пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 108 | Доля сельских населенных пунктов, оснащенных первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 109 | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма. | количество | 7 | 7 | 100 |  |
| 110 | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 111 | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма. | % | 8,9 | 8,9 | 100 |  |
| 112 | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и "Системы - 112" |  |  |  |  |  |
| 113 | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 18 | 16 | 88,9 |  |
| 114 | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 115 | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 116 | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения. |  |  |  |  |  |
| 117 | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием пожаро-спасательного формирования городского округа Верхняя Пышма. | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 118 | Доля обученного личного состава на право ведения пожарно-спасательных работ. | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 119 | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 120 | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 121 | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 122 | Снижение количества совершенных преступлений | % | 0,1 | 0,1 | 100 |  |
| 123 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 124 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 125 | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 126 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | Кол-во мероприятий | 24 | 24 | 100 |  |
| 127 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 128 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 0,9 | 0,9 | 100 |  |
| 129 | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 12 | 12 | 100 |  |
| 130 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 131 | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 132 | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 133 | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 134 | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 135 | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 10 | 76,9 |  |
| 136 | Доля рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | Рабочие места | 115 | 115 | 100 |  |
| 137 | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 138 | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 139 | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 140 | Согласование в установленном Учредителем порядке материалов установления границ лесных и земельных участков | Га | 70 | 69,9 | 100 |  |
| 141 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 581 | 581 | 100 |  |
| 142 | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | Штук | 2 | 3 | 150 |  |
| 143 | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | Штук | 8 | 8 | 100 |  |
| 144 | Количество проектной документации | Штук | 1 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по контракту – 2022 год |
| 145 | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 146 | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 147 | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 148 | Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 13 | 16 | 123 |  |
| 150 | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 | Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 152 | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 153 | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 154 | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 155 | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |  |
| 156 | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 157 | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 158 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 100 |  |
| 159 | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | Количество | 1 | 1 | 100 |  |

| Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

|  |  | Приложение №2 к Пояснительной записке к отчету за 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| за 2021 год (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 281 694,9 | 272 442,4 | 96,72 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 740,5 | 662,5 | 89,47 |  |
| 3 | областной бюджет | 3 925,0 | 3 678,3 | 93,71 |  |
| 4 | местный бюджет | 277 029,4 | 268 101,6 | 96,78 |  |
| 5 | Прочие нужды | 281 694,9 | 272 442,4 | 96,72 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 740,5 | 662,5 | 89,47 |  |
| 7 | областной бюджет | 3 925,0 | 3 678,3 | 93,71 |  |
| 8 | местный бюджет | 277 029,4 | 268 101,6 | 96,78 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 745,7 | 10 648,0 | 99,1 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 142,9 | 142,9 | 100,0 |  |
| 13 | местный бюджет | 10 524,8 | 10 505,1 | 99,8 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 745,7 | 10 648,0 | 99,1 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 142,9 | 142,9 | 100,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 10 524,8 | 10 505,1 | 99,8 |  |
| 18 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 827,7 | 827,7 | 100,0 |  |
| 19 | местный бюджет | 827,7 | 827,7 | 100,0 |  |
| 20 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 121,2 | 113,9 | 94,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 121,2 | 113,9 | 94,0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 132,4 | 132,4 | 100,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 132,4 | 132,4 | 100,0 |  |
| 24 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 247,1 | 247,1 | 100,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 247,1 | 247,1 | 100,0 |  |
| 26 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 8 522,8 | 8 522,8 | 100,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 8 522,8 | 8 522,8 | 100,0 |  |
| 32 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. | 142,5 | 142,5 | 100,0 |  |
| 33 | областной бюджет | 142,5 | 142,5 | 100,0 |  |
| 34 | Мероприятие 1.15. Предоставление субсидии сельскохозяйственным производителям городского округа Верхняя Пышма на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 365,9 | 365,9 | 100,0 |  |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | местный бюджет | 365,9 | 365,9 | 100,0 |  |
| 39 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 40 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 41 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 44 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 45 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| 46 | местный бюджет | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| 47 | Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| 48 | местный бюджет | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| 49 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 114,2 | 101,8 | 89,1 |  |
| 50 | местный бюджет | 114,2 | 101,8 | 89,1 |  |
| 51 | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |  |
| 54 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 10 967,0 | 10 964,6 | 100,0 |  |
| 56 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 57 | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 58 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 652,3 | 649,9 | 99,6 |  |
| 59 | местный бюджет | 652,3 | 649,9 | 99,6 |  |
| 60 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 1 128,7 | 1128,7 | 100,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 1 128,7 | 1128,7 | 100,0 |  |
| 62 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 5 957,6 | 5 957,6 | 100,0 |  |
| 63 | местный бюджет | 5 957,6 | 5 957,6 | 100,0 |  |
| 64 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 144,2 | 3144,2 | 100,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 3 144,2 | 3144,2 | 100,0 |  |
| 66 | Мероприятие 2.12. Оцифровка документов | 24,1 | 24,1 | 100,0 |  |
| 67 | местный бюджет | 24,1 | 24,1 | 100,0 |  |
| 68 | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 69 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
| 70 | местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
| 71 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
| 72 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
| 74 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 |  |
| 76 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе о развитии инвестиционного потенциала городского округа Верхняя Пышма, в печатных средствах массовой информации – информационно-аналитических журналах, распространяемых на территории Российской Федерации | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 77 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 78 | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 79 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 80 | областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 82 | областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 83 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 84 | областной бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 85 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 86 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 457,2 | 17 636,6 | 86,2 |  |
| 87 | областной бюджет | 1 290,2 | 1043,5 | 80,9 |  |
| 88 | местный бюджет | 19 167,0 | 16 593,1 | 86,6 |  |
| 89 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 457,2 | 17 636,6 | 86,2 |  |
| 90 | областной бюджет | 1 290,2 | 1 043,5 | 80,9 |  |
| 91 | местный бюджет | 19 167,0 | 16 593,1 | 86,6 |  |
| 92 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 3 760,0 | 1 325,4 | 35,3 |  |
| 93 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | местный бюджет | 3 760,0 | 1 325,4 | 35,3 |  |
| 95 | Мероприятие 5.2. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | 1 230,2 | 1 043,5 | 84,8 |  |
| 96 | областной бюджет | 1 230,2 | 1043,5 | 84,8 |  |
| 97 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 363,3 | 224,0 | 61,7 |  |
| 98 | местный бюджет | 363,3 | 224,0 | 61,7 |  |
| 99 | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 456,8 | 456,8 | 100,0 |  |
| 100 | местный бюджет | 456,8 | 456,8 | 100,0 |  |
| 101 | Мероприятие 5.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | областной бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | Мероприятие 5.13. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 380,0 | 380,0 | 100,0 |  |
| 104 | местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 100,0 |  |
| 105 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 14 207,0 | 14 207,0 | 100,0 |  |
| 106 | местный бюджет | 14 207,0 | 14 207,0 | 100,0 |  |
| 107 | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 108 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 326,2 | 2 326,2 | 100,0 |  |
| 109 | федеральный бюджет | 662,5 | 662,5 | 100,0 |  |
| 110 | областной бюджет | 699,9 | 699,9 | 100,0 |  |
| 111 | местный бюджет | 963,8 | 963,8 | 100,0 |  |
| 112 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 326,2 | 2 326,2 | 100,0 |  |
| 113 | федеральный бюджет | 662,5 | 662,5 | 100,0 |  |
| 114 | областной бюджет | 699,9 | 699,9 | 100,0 |  |
| 115 | местный бюджет | 963,8 | 963,8 | 100,0 |  |
| 116 | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1 562,4 | 1 562,4 | 100,0 |  |
| 117 | федеральный бюджет | 662,5 | 662,5 | 100,0 |  |
| 118 | областной бюджет | 699,9 | 699,9 | 100,0 |  |
| 119 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 120 | Мероприятие 6.2. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122 | Мероприятие 6.4. Реализация инициативных проектов | 763,8 | 763,8 | 100,0 |  |
| 123 | местный бюджет | 763,8 | 763,8 | 100,0 |  |
| 124 | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 125 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |  |
| 126 | местный бюджет | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |  |
| 127 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |  |
| 128 | местный бюджет | 7 937,3 | 6 744,3 | 85,0 |  |
| 129 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |  |
| 130 | местный бюджет | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |  |
| 131 | Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| 132 | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |
| 133 | Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения | 214,7 | 214,7 | 100,0 |  |
| 134 | местный бюджет | 214,7 | 214,7 | 100,0 |  |
| 135 | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) | 613,6 | 322,0 | 52,5 | не прошла оплата по договору в связи с указанием неверных реквизитов в договоре |
| 136 | местный бюджет | 613,6 | 322,0 | 52,5 |  |
| 137 | Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. | 790,0 | 790,0 | 100,0 |  |
| 138 | местный бюджет | 790,0 | 790,0 | 100,0 |  |
| 139 | Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогиологическая экспертиза. | 115,0 | 115,0 | 100,0 |  |
| 140 | местный бюджет | 115,0 | 115,0 | 100,0 |  |
| 141 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 390,0 | 390,0 | 100,0 |  |
| 142 | местный бюджет | 390,0 | 390,0 | 100,0 |  |
| 143 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 69,6 | 69,6 | 100,0 |  |
| 144 | местный бюджет | 69,6 | 69,6 | 100,0 |  |
| 145 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 3 150,0 | 2 265,0 | 71,9 |  |
| 146 | местный бюджет | 3 150,0 | 2 265,0 | 71,9 |  |
| 147 | Мероприятие 7.16. Сводный проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | Мероприятие 7.17. Сбор отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп | 480,0 | 464,8 | 96,8 |  |
| 150 | местный бюджет | 480,0 | 464,8 | 96,8 |  |
| 151 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 169,0 | 169,0 | 100,0 |  |
| 152 | местный бюджет | 169,0 | 169,0 | 100,0 |  |
| 153 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 340,7 | 339,6 | 99,7 |  |
| 154 | местный бюджет | 340,7 | 339,6 | 99,7 |  |
| 155 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 51,6 | 51,6 | 100,0 |  |
| 156 | местный бюджет | 51,6 | 51,6 | 100,0 |  |
| 157 | Мероприятие 7.22. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 159 | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них | 481,7 | 481,7 | 100,0 |  |
| 160 | местный бюджет | 481,7 | 481,7 | 100,0 |  |
| 161 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». |  |  |  |  |
| 162 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |  |
| 163 | местный бюджет | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |  |
| 164 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |  |
| 165 | местный бюджет | 5 824,6 | 5 642,5 | 96,9 |  |
| 166 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма | 785,9 | 785,2 | 99,9 |  |
| 167 | местный бюджет | 785,9 | 785,2 | 99,9 |  |
| 168 | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны | 46,4 | 46,4 | 100,0 |  |
| 169 | местный бюджет | 46,4 | 46,4 | 100,0 |  |
| 170 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | 56,0 | 56,0 | 100,0 |  |
| 171 | местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 100,0 |  |
| 172 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 517,7 | 1 496,5 | 98,6 |  |
| 173 | местный бюджет | 1 517,7 | 1 496,5 | 98,6 |  |
| 174 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 2 172,4 | 2 117,6 | 97,5 |  |
| 175 | местный бюджет | 2 172,4 | 2 117,6 | 97,5 |  |
| 176 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфянных полях | 63,0 | 63,0 | 0,0 |  |
| 177 | местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 0,0 |  |
| 178 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 218,0 | 218,0 | 100,0 |  |
| 179 | местный бюджет | 218,0 | 218,0 | 100,0 |  |
| 180 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 664,8 | 573,3 | 86,2 | отсутствие кандидатов в добровольную пожарную дружину |
| 181 | местный бюджет | 664,8 | 573,3 | 86,2 |  |
| 182 | Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации. | 28,0 | 28,0 | 100,0 |  |
| 183 | местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 100,0 |  |
| 184 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 232,3 | 218,5 | 94,1 | плановая закупка оборудования не состоялась |
| 185 | местный бюджет | 232,3 | 218,5 | 94,1 |  |
| 186 | Мероприятие 8.18. Разработка планов ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
| 187 | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
| 188 | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 189 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 50 075,8 | 50 023,00 | 99,9 |  |
| 190 | местный бюджет | 50 075,8 | 50 023,00 | 99,9 |  |
| 191 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 075,8 | 50 023,00 | 99,9 |  |
| 192 | местный бюджет | 50 075,8 | 50 023,00 | 99,9 |  |
| 193 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками). | 660,0 | 660,0 | 100,0 |  |
| 194 | местный бюджет | 660,0 | 660,0 | 100,0 |  |
| 195 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 583,5 | 583,50 | 100,0 |  |
| 196 | местный бюджет | 583,5 | 583,50 | 100,0 |  |
| 197 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 47 762,6 | 47 714,00 | 99,9 |  |
| 198 | местный бюджет | 47 762,6 | 47 714,00 | 99,9 |  |
| 199 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 43 908,9 | 43 860,40 | 99,9 |  |
| 200 | местный бюджет | 43 908,9 | 43 860,40 | 99,9 |  |
| 201 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 3 383,6 | 3 383,60 | 100,0 |  |
| 202 | местный бюджет | 3 383,6 | 3 383,60 | 100,0 |  |
| 203 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 470,0 | 470,00 | 100,0 |  |
| 204 | местный бюджет | 470,0 | 470,00 | 100,0 |  |
| 205 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 29,4 | 98,0 |  |
| 206 | местный бюджет | 30,0 | 29,4 | 98,0 |  |
| 207 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 039,7 | 1 036,10 | 99,7 |  |
| 208 | местный бюджет | 1 039,7 | 1 036,10 | 99,7 |  |
| 209 | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 210 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |  |
| 211 | местный бюджет | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |  |
| 212 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |  |
| 213 | местный бюджет | 160 791,6 | 156 441,8 | 97,3 |  |
| 214 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма. | 81 170,9 | 80 551,6 | 99,2 |  |
| 215 | местный бюджет | 81 170,9 | 80 551,6 | 99,2 |  |
| 216 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 390,8 | 378,1 | 96,8 |  |
| 217 | местный бюджет | 390,8 | 378,1 | 96,8 |  |
| 218 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 53 821,4 | 50 936,2 | 94,6 |  |
| 219 | местный бюджет | 53 821,4 | 50 936,2 | 94,6 |  |
| 220 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 2 244,5 | 2 242,2 | 99,9 |  |
| 221 | местный бюджет | 2 244,5 | 2 242,2 | 99,9 |  |
| 222 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 21 584,0 | 21 301,6 | 98,7 |  |
| 223 | местный бюджет | 21 584,0 | 21 301,6 | 98,7 |  |
| 224 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 580,0 | 1 032,1 | 65,3 |  |
| 225 | местный бюджет | 1 580,0 | 1 032,1 | 65,3 |  |
| 226 | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 227 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3 055,6 | 3 055,60 | 100,0 |  |
| 228 | местный бюджет | 3 055,6 | 3 055,60 | 100,0 |  |
| 229 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 055,6 | 3 055,60 | 100,0 |  |
| 230 | местный бюджет | 3 055,6 | 3 055,60 | 100,0 |  |
| 231 | Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по организации использования, охране и защите лесов | 2 149,9 | 2 149,90 | 100,0 |  |
| 232 | местный бюджет | 2 149,9 | 2 149,90 | 100,0 |  |
| 233 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах | 905,7 | 905,7 | 100,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 905,7 | 905,7 | 100,0 |  |
| 235 | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 236 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЬЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 496,0 | 495,85 | 100,0 |  |
| 237 | местный бюджет | 496,0 | 495,9 | 100,0 |  |
| 238 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 496,0 | 495,85 | 100,0 |  |
| 239 | местный бюджет | 496,0 | 495,85 | 100,0 |  |
| 240 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 496,0 | 495,85 | 100,0 |  |
| 241 | местный бюджет | 496,0 | 495,9 | 100,0 |  |
| 242 | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 243 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 746,0 | 4 191,9 | 88,3 |  |
| 244 | областной бюджет | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |  |
| 245 | местный бюджет | 3 226,0 | 2 671,9 | 82,8 |  |
| 246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 746,0 | 4 191,9 | 88,3 |  |
| 247 | областной бюджет | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |  |
| 248 | местный бюджет | 3 226,0 | 2 671,9 | 82,8 |  |
| 249 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 706,0 | 1 706,0 | 100,0 |  |
| 250 | местный бюджет | 1 706,0 | 1 706,0 | 100,0 |  |
| 251 | Мероприятие 14.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа | 3 040,0 | 2 485,9 | 81,8 |  |
| 252 | областной бюджет | 1 520,0 | 1 520,0 | 100,0 |  |
| 253 | местный бюджет | 1 520,0 | 965,9 | 63,5 |  |

Председатель комитета экономики и

муниципального заказа                                                                                      М. В. Маленьких

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru