Результаты реализации в 2022 году муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» (далее – Программа) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление делами администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Архив городского округа Верхняя Пышма»;

- Комитет экономики и муниципального заказа;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Административно-хозяйственное управление»;

- МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»;

- Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма.

Участники муниципальной программы:

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МБУ «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма»;

- Юридический отдел администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- Сельские и поселковые администрации;

- МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»;

- Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства».

Программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП):

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Уровень кассовых расходов относительно плановых назначений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | ПП «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 303,0 | 14 733,9 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 598,0 | 239,4 | 40,0 |
|  |  | местный бюджет | 14 705,0 | 14 494,5 | 98,6 |
| 2 | ПП «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |
|  |  | местный бюджет | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |
| 3 | ПП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |
| 4 | ПП «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 283,0 | 283,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 283,0 | 283,0 | 100,0 |
| 5 | ПП «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |
| 6 | ПП «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 44 879,5 | 35 685,3 | 79,5 |
|  |  | областной бюджет | 971,8 | 971,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 43 907,7 | 34713,5 | 79,1 |
| 7 | ПП «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |
|  |  | местный бюджет | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |
| 8 | ПП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |
| 9 | ПП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |
| 10 | ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |
|  |  | местный бюджет | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |
| 11 | ПП «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |
| 12 | ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |
| 13 | ПП «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |
|  |  | местный бюджет | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |
| 14 | ПП «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» | всего, из них: | 12 298,2 | 12 280,9 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 5 373,1 | 5 364,4 | 99,8 |
|  |  | местный бюджет | 6 925,1 | 6 916,4 | 99,9 |

В 2022 году в муниципальную программу внесено 9 изменений:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 20.01.2022 
№ 30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 22.03.2022 
№ 246 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.03.2022
№ 472 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.06.2022
№ 799 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.08.2022
№ 1018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 04.10.2022 
№ 1212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.12.2021 
№ 1534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 
№ 1666 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 
№ 1671 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» - продление срока действия муниципальной программы до 2027 года.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм Программы приведены в Приложении № 2. Оценка эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 3.

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации, а также обучение на информационно-практических семинарах за 2022 год составило 53 человека.

- Проведена диспансеризация муниципальных служащих в количестве 103 человек.

- Осуществлена выплата 39 получателям пенсионного обеспечения вместо 40 в связи со смертью одного получателя пенсионного обеспечения.

- В рамках мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий» произведена выплата заработной платы секретарю административной комиссии, оплачены страховые взносы во внебюджетные фонды, приобретены марки и конверты для отправки корреспонденции административной комиссии, а также приобретены канцелярские товары и оплачен семинар на тему «Проблемы применения законодательства об административных правонарушениях».

- Предоставлена субсидия двум СНТ на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства.

- За 2022 год МБУ «Специализированная похоронная служба» произведён учёт 989 захоронений; выполнены работы по текущему содержанию четырех кладбищ на площади 49,45 гектара, а также приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. В рамках укрепления и развития материально-технической базы учреждением приобретен специализированный автомобиль - катафалк.

- Освоены в полном объёме и направлены на закупку канцелярских товаров средства из бюджета Свердловской области на реализацию мероприятия «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям», а также «Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

- Обучены 67 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- приобретены неисключительные права на использование пакета обновлений на программное обеспечение системы электронного документооборота «Docsvision» для 100 пользователей, 50 основных пользователей;

- произведено содержание программного комплекса «Сапфир» и услуг по расширению его функциональных возможностей;

- изданы 52 выпуска газеты «Красное знамя», а также 53 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышма-право.рф размером 773,38 мегабайт;

- учтено 3 100 хозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1) Верхнепышминским фондом поддержки предпринимательства в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

1.1. разработаны 3 бизнес-плана («Сити ферма по круглогодичному выращиванию клубники», «(Авто)Мобильный курьер», «Коптильное производство»);

1.2. проведена «Школа бизнеса» для развития молодежного предпринимательства, в которой обучилось 59 участников. 4 участника защитили свои бизнес-планы в номинации «Лучший школьный бизнес-план»;

1.3. оказана образовательная поддержка 319 субъектам МСП, в том числе 42 гражданам, желающих вести бизнес, 59 самозанятым:

- нетворкинг, бизнес-завтраки для субъектов МСП и самозанятых (темы: «Перекрестный маркетинг», «Нововведения для предпринимателей», «Юридические аспекты бизнеса» и другое) - 3 мероприятия, 55 участника, в т.ч. 44 СМСП, 10 самозанятых, 1 физическое лицо;

- мероприятия об изменениях в законодательстве (заседание с Главой ГО Верхняя Пышма, «Система быстрых платежей или как в три раза снизить комиссию», «Профилактика инфекционных заболеваний и пищевых отравлений на предприятиях общественного питания, обязательные требования к хранению пищевой продукции, к оборудованию, инвентарю, используемых на предприятии общественного питания», «О новом специальном налоговом режиме – автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)», форум «Я очень занятой», вебинар Межрайонной ИФНС России № 32: специальные налоговые режимы, в том числе НПД, АУСН. Электронные сервисы ИФНС) для СМСП и самозанятых – 6 мероприятий с общим числом участников 65 человек, в т.ч. 51 СМСП, 4 физических лица, 10 самозанятых;

- тренинги «Госзакупки – старт», «Просто о закупках», «Варианты финансирования для выполнения контракта», «Стратегия продвижения бизнеса в интернете» и прочее - 15 мероприятий с общим числом участников 185 человек, в том числе 123 СМСП, 39 самозанятых, 37 граждан, желающих открыть свое дело;

1.4. 500 субъектам МСП, 104 физическим лицам, 60 самозанятым оказана консультационная поддержка.

1.5. В Центре поддержки малого и среднего предпринимательства размещены 12 начинающих СМСП, которым также оказаны образовательные и консультационные услуги.

2). В рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства вновь зарегистрированы 51 предприниматель, что составляет 3,1 процента от количества предпринимателей зарегистрировавшихся в городского округе в течение 2022 года.

3). Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на 01.01.2023 составило 2 793 человек.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

- объем фондов на 01.01.2023 составил 27 914 единиц хранения муниципального архивного фонда;

- переведено в электронную форму 3,2 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении, в том числе раритетные издания городской газеты;

- приобретены архивные короба для организации хранения архивных фондов в соответствии с требованиями нормативов хранения, а также термогигрометры;

- подготовлено 1 194 запроса – архивных справок по межведомственным запросам учреждений Пенсионного фонда РФ, запросов на выдачу копий архивных документов, архивных копий по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, прокуратуры.

- принято на постоянное хранение в муниципальный архив 2 877 дел, что составило 90% от общего количества документов, подлежащих приему, т.к. не все организации, комплектующие архив, полностью подготовили свои документы к сдаче;

- организованы информационные мероприятия с целью пропаганды исторических знаний среди молодежи – открытые уроки для студентов Уральского Государственного колледжа им. И. И. Ползунова.

Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. В рамках данной подпрограммы в 2022 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» согласно установленному муниципальному заданию достигнуты следующие результаты:

- подготовлено 622 пакета документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработано 53 пакета документов территориального планирования;

- проведено 327 инженерно-геодезических изыскания;

- проведены лесохозяйственные работы на площади городских лесов в 69,91 гектара.

2. Мероприятия подпрограммы Управления архитектуры и градостроительства не выполнены в полном объеме в связи с:

- получением замечаний от Управления Росреестра в части пересечения границ населенных пунктов и территориальных зон с границами ранее учтенных земельных участков, работы приостановлены до устранения замечаний, будут продолжены;

- ненадлежащим исполнением подрядчиком проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, работы приостановлены, после устранения замечаний будут продолжены.

Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. В рамках софинансирования одной семье предоставлена социальная выплата в размере 1 171 800,00 рублей на приобретение жилого помещения за счет средств федерального, областного и местного бюджетов общей площадью 72 квадратных метра.

2. В рамках реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий выполнены следующие мероприятия:

- Балтымская сельская администрация:

- обустройство спортивной площадки (с. Балтым, ул. Восточная, 14);

- обустройство освещения в п. Санаторный по ул. Июньская;

- демонтаж ветхих строений в с. Балтым по ул. Восточная;

- благоустройство площадки напротив Косулинской пивоварни в с. Балтым (высадка деревьев и газон);

- уличное освещение к территории СНТ «Надежда»;

- замена опор уличного освещения по ул. Набережная с. Балтым;

- реконструкция остановочного комплекса на ул. Набережная с. Балтым;

- устройство ливневой канавы в п. Красный Адуй по ул. Адуйская;

- благоустройство с. Балтым и п. Красный Адуй (обрезка и валка деревьев, вывоз мусора);

- благоустройство территории ул. Александра Шамаева с. Балтым;

- благоустройство ул. Набережная с. Балтым;

- Кедровская поселковая администрация:

- благоустройство парка (установка МАФов);

- организация музыкального парка;

- благоустройство дорог в п. Ольховка;

- приобретение изделий для новогодних и рождественских праздников;

- доставка и монтаж сооружений для отдыха (благоустройство парка - площадки под беседки);

- озеленение парка;

- Мостовская сельская администрация:

- обустройство сельского досугового парка в п. Нагорный (озеленение, асфальтрование, ограждение, установка корта сборного для хоккея);

- обустройство спортивной площадки в с. Мостовское (асфальтирование, ограждение);

- планировка территории спортивной площадки в с. Мостовское;

- благоустройство общественных территорий Мостовской сельской администрации;

- Исетская поселковая администрация:

- строительство летней сцены на центральной площади в п. Исеть;

- благоустройство прилегающей территории к летней сцене: асфальтирование, установка скамеек, ограждение;

- строительство двух лестниц в п. Исеть (ул.Дружбы,16 и ул. Мира, 8а);

- обновление детских площадок в п. Исеть по ул. Школьников и Центральная (МАФ и ограждения);

- Красненская поселковая администрация:

- благоустройство территории (п. Красный ул. Проспектная,2): 2,3,4 этапы - установка МАФ, озеленение, дорожное покрытие;

- проектирование спортивной площадки по адресу п. Красный,ул. Железнодорожная, 7 Б;

- обустройство спортивной площадки (п. Красный ул. Железнодорожная 7 Б);

- проектирование благоустройства между улицами Братская и Артиллеристов в п. Красный.

Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

- оказаны услуги по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма. Своевременно проводился профилактический осмотр с проверкой работоспособности оборудования скважин на всех источниках нецентрализованного водоснабжения (скважинах). Проведена замена и ремонт узлов, деталей, оборудования, необходимых для работоспособности скважин;

- произведено технологическое подключение трубчатых колодцев (скважин), расположенных по адресам: п. Ольховка, ул. Солнечная, около д. 1; п. Крутой, 
ул. Культуры, около д. 34; с. Мостовское, ул. Советская 16-18; с. Мостовское, 
ул. Советская, 40; с. Мостовское, ул. Советская, 87;

- оказаны услуги по проведению лабораторных исследований воды - проведен отбор 42 проб из источников нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма на соответствие качества вод санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- оказаны услуги по чистке от донных отложений и дезинфекции 42 источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены работы по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма – п. Нагорный, п. Санаторный, близ. оз. Балтым (в районе пляжа «Зайково»);

- выполнены работы по ликвидации источника нецентрализованного водоснабжения (трубчатого колодца, расположенного по адресу: п. Кедровое, ул. Западная, около д. 13), вода в котором не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: п. Первомайский, п. Санаторный, озеро Балтым, район пляжа «Зайково»;

- выполнены работы по капитальному ремонту (восстановлению) родника «Слеза» в п. Ольховка. Выполнены работы по строительству нового наземного сооружения родника и купальни, обустройству входной группы, возведению декоративного ограждения и иных элементов благоустройства;

- в рамках исполнения муниципального контракта на оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища осуществлен монтаж оборудования и инженерных коммуникаций на существующие узлы и конструкции водозабора согласно проекта и сметной документации;

- оказаны услуги по комплексному экологическому обследованию и описанию местоположения границ планируемой к созданию особо охраняемой природной территории местного значения;

- в результате акции «Экомобиль» собрано и передано на демеркуризацию 2505 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 66 термометров ртутных, 1465,7 кг химических источников тока (батареек), утративших потребительские свойства;

- проведены фестиваль-конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу!», муниципальный экологический конкурс творческих работ «В защиту природу дети говорят…»;

- приобретен квадрокоптер для обслуживания внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок;

-для экологического просвещения населения размещалась информация на LED экранах города о сроках проведения 1 этапа акции «Экомобиль», о сроках проведения 2 этапа акции «Экомобиль», размещались рисунки участников муниципального экологического конкурса творческих работ «В защиту природу дети говорят…»;

- разработаны дизайн-макеты и изготовлена следующая полиграфическая продукция: 3 баннера «Пункт приема елок», информационные таблички для размещения на контейнерных площадках городского округа (65х45 см) в количестве 250 штук, информационные таблички о правилах раздельного сбора и накопления ТКО (70х50 см) в количестве 124 штук, наклейки с номером телефона МКУ «Комитет ЖКХ» в количестве 250 штук;

-изготовлен календарь настольный перекидной с рисунками номинантов и призеров муниципального конкурса рисунка и плаката «В защиту природы дети говорят…» (в количестве 350 штук) и пакеты для упаковки готовых изделий (110 штук);

- население своевременно информировалось о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха с общим периодом 72 суток. Сведения о наступлении НМУ публикуются на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (получено 20 сообщений в 2022 году);

- заключены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта на основании ФЗ от 27.07.10 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»:

-ГТС Нагорного водохранилища,

-ГТС Каменно-Ключевское,

-ГТС Крутихинское,

-ГТС Мостовское,

-ГТС Балтымское;

- заключен и исполнен контракт на услуги по разработке документации для плотин Нагорного водохранилища на реке Адуй;

- заключены и исполнены контракты на услуги по разработке документации для плотин Балтымского водохранилища, для плотин Нагорного водохранилища на реке Адуй; по подготовке технического задания на комплексное обследование гидроузлов для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Балтымского и Мостовского гидроузлов; по разработке Правил эксплуатации гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на реке Адуй и Правил эксплуатации гидротехнического сооружения Балтымского пруда на реке Балтым.

Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие итоги:

- приобретены и оплачены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС;

- приобретены и оплачены услуги по предоставлению связи по прямым договорам для бесперебойной работы ЕДДС и Системы;

- произведена закупка оборудования для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС, приобретена форменная одежда для обеспечения работников ЕДДС, а также приобретено оборудование для укомплектования учебно-консультационных пунктов;

- изготовлена и направлена для распространения среди неработающего населения наглядная агитация по линии защиты от ЧС, в области ГО;

- обеспечена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории ГО Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа. Работы по обследованию, ремонту, замене пожарных гидрантов велись согласно утвержденного плана. В 2022г отремонтировано 28 шт. пожарных гидрантов, проверено в весеннюю проверку -276 шт., в осеннюю – 298 шт.;

- приобретено 300 шт. указателей места расположения пожарных гидрантов;

- заключены и исполнены контракты по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования КПТСО Грифон, системы оповещения;

- создан резерв технических средств оповещения местной системы оповещения, приобретены уличные пункты оповещения в количестве 2 шт.;

- проведено обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 28,023 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал». ДПД не укомплектованы в запланированном количестве, кандидаты не успели пройти необходимое обучение;

- приобретено пожарно-спасательное снаряжение, изготовлены памятки по пожарной безопасности, в целях информирования неработающего населения, приобретено имущество для укомплектования аварийно-спасательного подразделения, а также на случай ЧС:

- надувной модуль в комплекте,

- световые башни (2 шт.),

- тепловая пушка (1 шт.),

- генератор инвертоный бензиновый сварочный (1 шт.),

- газовая плитка с балоном (1 шт.),

- прицеп (2 шт.);

- изготовлены аншлаги и указатели, наглядная агитация для обучения населения безопасному поведению на водных объектах;

- разработан план обеспечения выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и мероприятий гражданской обороны ГО Верхняя Пышма;

- произведен ремонт фасада административного здания по адресу: Верхняя Пышма, Балтымская,23а, а также работы по благоустройству данной территории.

Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городскогоокруга Верхняя Пышма до 2024 года»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1. В рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

- приобретен сервер в Единую диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма», расположенную по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23;

- приобретен программный продукт «Мониторинг городской среды городского округа».

2. Заключено соглашение с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма» (далее - МОО «НД ГО Верхняя Пышма») о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг охраны общественного порядка.

Членами добровольной народной дружины совместно с сотрудниками полиции были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирование, обход проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, выявление нарушителей правил парковки.

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории городского округа Верхняя Пышма, в которых принимали участие члены МОО «НД ГО Верхняя Пышма» в 2022 году: «Новогодние каникулы», «Рождество христово», «Крещение господне», «Масленница», «День защитника отечества», «Международный женский день», «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «День России», «День города», «Дни поселков», «День знаний», «выборы Губернатора Свердловской области», «День народного единства».

Также в новогодние каникулы 2022 года особое внимание было уделено контролю соблюдения жителями городского округа Верхняя Пышма соблюдения масочного режима. Проверочные мероприятия проводились как в г. Верхняя Пышма, так и поселках: п. Балтым, п. Кедровое, п. Исеть, п. Красный, с. Мостовское.

За отчетный период 2022 года члены народной дружины выходили на дежурство 243 раза, из них выездных дежурств - 95. По информации МО МВД России «Верхнепышминский» за время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций» обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 44 муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 2 учреждения дополнительного образования, Загородный Оздоровительный Лагерь «Медная горка»).

В дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлена (заменена) калитка в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 22, 69»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 29», 3 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 40», дополнительная камера видеонаблюдения на столб МАДОУ «Детский сад № 69»;

- заменена кнопка вызова на панель домофона в МАДОУ «Детский сад № 34» (Орджоникидзе, д. 20), (Калинина, д. 54 а);

- установлены домофоны в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 42»;

- установлен домофон и громкоговорящая связь в МАДОУ «Детский сад № 45»;

- установлен видеодомофон в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлены автоматические ворота в МАДОУ «Детский сад № 6, 11, 22, 23, 29, 42».

В образовательных учреждениях:

- произведен ремонт системы контроля управления доступом и установлена калитка в МАОУ «СОШ № 1»;

- произведен монтаж недостающего фрагмента забора (длина 15 метров) МАОУ «СОШ № 25»;

- осуществлен ремонт ограждения территории МАОУ «СОШ № 16»;

- в МАОУ «СОШ № 24» произведено обустройство кабинета № 50 (1 этаж) под помещение охраны с установкой системы видеонаблюдения и тревожной кнопки;

- произведена модернизация системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 7, 9, 16»;

- осуществлен монтаж и пусконаладочные работы автоматических распашных ворот, монтаж домофонного оборудования на калитку МАОУ «СОШ № 33»;

- установлена калитка в МАОУ «СОШ № 7»;

- произведена замена оборудования тревожной сигнализации, монтаж и пусконаладочные работы МАОУ «СОШ № 4» (здание на Чистова, д. 9)

- произведен демонтаж системы видеонаблюдения в здании МАОУ «СОШ № 4» (ул. Калинина, д. 37б);

- произведена замена жесткого диска и видеорегистратора системы видеонаблюдения МАОУ «ООШ № 29»;

- приобретен и установлен контрольно-пропускного пункта в МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 25, 33»;

- устройство искусственных дорожных неровностей МАОУ «СОШ № 3, 12, 25, 33».

В муниципальных учреждениях дополнительного образования:

- проведены строительно – монтажные работы по устройству ограждения здания МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б);

- произведены монтаж и оборудование тревожной сигнализации в здании МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б);

- произведен монтаж громкоговорящей связи в здании МАОУ ДО «ДДТ» (проспект Успенский, д. 111б).

4. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий»:

- обеспечена круглосуточная физическая охрана территории МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка;

- произведен монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения и монтаж охранной сигнализации в библиотеке МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»;

- в Красненской сельской библиотеке-клуб произведены монтаж внутреннего и внешнего видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации;

- организована физическая охрана объектов:

МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский 97 А;

МБУДО «Детская школа искусств»», по адресу г. Верхняя Пышма ул. Чистова, д. 2;

МАУ ДК «Металлург», по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 12.

5. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта»:

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на объекте МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые Паруса» (ул. С. Лазо, д. 30);

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на объектах МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова д. 89, ул. 2-я Пролетарская д.1).

6. Изготовлено и распространено среди населения 7 800 экземпляров памяток по профилактике преступлений и правонарушений антитеррористической направленности.

7. В отчетном периоде в рамках мероприятия «Взрывобезопасность» проведено 358 обследований, из них:

- перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности проведено 88 обследований объектов (территорий), в том числе 37 обследований проведены с минно-розыскной собакой;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в период с 20.05.2022 по 25.05.2022 сотрудником ООО «Урал-Вымпел» в составе комиссии обследовано 22 объекта;

- в рамках подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в сентябре сотрудником ООО «Урал-Вымпел» проведено 45 обследований объектов и помещений участковых избирательных комиссий;

-  по вызовам, поступившим в МО МВД России «Верхнепышминский» или в ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты», об обнаружении бесхозных предметов (взрывоопасных предметов) специалистом по взрывобезопасности проведен 125 обследований объектов (территорий).

Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"»

1. Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» и МКУ «Административно-хозяйственное управление»: произведены затраты на оплату труда, социальные выплаты, уплату взносов с заработной платы; оплата услуг связи, коммунальные услуги; оплата работ по ремонту и обслуживанию имущества, оплата услуг по страхованию, обслуживанию ПО, повышению квалификации, проведению медицинских осмотров; приобретение основных средств – жалюзи, мебель, стенды информационные, моноблоки; приобретение материальных запасов – ГСМ, хозяйственных, канцелярских товаров, запасных частей, строительных материалов, вещевого имущества; уплата налога на имущество.

2. В отчетном периоде вознаграждение получили 13 старост: пос. Крутой, пос. Красный Адуй, пос. Санаторный, пос. Нагорный, д. Мостовка, д. Верхотурка, пос. Первомайский, пос. Ольховка, пос. Сагра, пос. Гать, пос. Красный.

Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

- подготовлено 30 заключений о результатах рассмотрения материалов в области использования лесов.

- осуществлено патрулирование 646,0 гектара городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

- в 2022 году выявлено 2 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральска.

Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и вьездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года»

1. в результате реализации мероприятия муниципальной программы в 2022 году установлено 22 знака туристской навигации (информационные указатели), из них 10 - вновь установленные, 12 – восстановленные по следующим адресам:

- район проспекта Успенский, 1 (Музейный комплекс);

- пересечение улиц Александра Козицына – Октябрьская;

- ул. Кривоусова, 53 Б – 2 знака на одной стойке (Дворец ледовых видов спорта);

- пересечение улиц Уральских рабочих – проспект Успенский, 59 Б (Храм);

- пересечение улиц 40 лет Октября – Уральских рабочих;

- проспект Успенский, 1 (Мемориал жертвам политических репрессий);

- проспект Успенский, 113 (Дом детского творчества);

- пересечение улиц проспект Успенский – Петрова;

- ул. Кривоусова, 28 (Верхнепышминский исторический музей);

- ул. Кривоусова, 47 (Верхнепышминский исторический музей) – 2 знака;

- проспект Успенский, 2 (перед Храмом);

- въезд в пос. Исеть перед ж/д переездом;

- улица Горняков, 1 Б (Дворец самбо и единоборств);

- улица 40 лет Октября – 2 знака;

- проспект Успенский, 49 (у МАОУ СОШ № 22) – 2 знака;

- улица Школьников, 2, пос. Кедровое (ФОК);

- улица 40 лет Победы, 2, пос. Кедровое;

- улица Заводская пос. Исеть (ФОК);

2. в рамках Договора на оказание услуг по организации и проведению промо – тура с 02.11.2022 по 03.11.2022 49 школьников города Тюмень посетили экскурсионную программу «Медные ворота Урала»;

3. в рамках Договора предоставления экскурсионных услуг с 15.11.2022 по 17.11.2022, а также 13.12.2022 140 школьников городского округа Верхняя Пышма посетили экскурсионные программы:

- «Медные ворота Урала»;

- «Медь и техника в Верхней Пышме»;

- «История Романовых по святым местам».

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года»

Во втором полугодии 2022 заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 9 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры. По состоянию на 31.12.2022 году заселены 3 квартиры, в том числе 2 однокомнатных, и 1 трехкомнатная квартира.

В связи с тем, что право собственности за городским округом Верхняя Пышма на 9 квартир зарегистрировано в январе 2023 года, заселение планируется в 1 квартале 2023 года. По 7 квартирам приемку планируется провести в январе 2023 года, после чего будет произведена оплата и зарегистрировано право муниципальной собственности. Заселение планируется 1-2 квартал 2023 года.

Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. В рамках данного мероприятия были заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. За 2022 год реализованы социально значимые проекты:

- Проект «Чистая Верхняя Пышма» - очистка от стихийно размещенных объявлений на центральных улицах города;

- Городской проект «Зеленый пояс» - посадка деревьев во дворах с привлечением жителей городского округа;

- Проект «Школа волонтеров» - содействие развитию культуры добровольчества и реализации волонтерских инициатив;

- Проект «Фестиваль дворовых видов спорта» - направлен на воспитание чувств любви и уважения ко всем членам семьи, а также сохранения и укрепления физического здоровья детей;

- Проект по пропаганде борьбы со СПИДом и ВИЧ «Знать - чтобы жить»;

- Проект по адаптации детей-мигрантов к обучению в образовательных школах «Мы вместе»;

- Встречи ветеранов с детскими, подростковыми, молодёжными организациями, воинскими и трудовыми коллективами, поддержка ветеранов ВОВ, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки;

- Представление и защита интересов инвалидов. Задача – поддержка интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе. (ВПРО ООО ВОИ).

2. Поддержана инициатива сельских жителей и реализовано 5 инициативных проектов по благоустройству сельских территорий:

- Мостовской сельской администрацией городского округа Верхняя Пышма проведено обустройство сельского досугового парка в п. Нагорный;

- успешно реализован муниципальный социальный проект «Искусство – селу» приобретен концертный рояль «Михаил Глинка» для Детской школы искусств г. Верхняя Пышма;

- спортивной школой «Лидер» проведено устройство универсальной спортивной площадки в с. Балтым (переходящий объект с 2021 года);

- Красненской поселковой администрацией городского округа Верхняя Пышма проведено благоустройство территории по адресу п. Красный, ул. Проспектная, д.2, в рамках проекта «Наш прекрасный – Красный».

Приложение №1 к Пояснительной записке к отчету за 2022 год. ОТЧЕТ. о реализации муниципальной программы. «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». Форма 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2022 год (отчётный период). № строки; Цели, задачи и целевые показатели; Единица измерения; Значение целевого показателя; Процент выполнения; Причины отклонения от планового значения. план; факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 2; Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма. 3; Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников. 4; 1.1.1. Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации; человек; 65; 53; 81,5. 5; 1.1.2. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение; человек; 40; 39; 97,5; Одна выплата приостановлена в связи со смертью получателя. 6; Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления. 7; 1.2.1. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета; %; 100; 100; 100,0. 8; 1.2.3. Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям; единиц; 2; 2; 100,0. 9; 1.2.6. Организация и ведение учета захоронений; единиц; 873; 989; 113,3; Увеличение в связи с повышенной смертностью. 10; 1.2.8. Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения; %; 100; 100; 100,0. 11; 1.2.9. Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения; %; 100; 100; 100,0. 12; 1.2.10. Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма; кв. метр; 494500; 1036387; 209,6. 13; Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 14; 1.3.1. Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке, условий труда; рабочие места; 15; 0; 0. 15; 1.3.2. Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию; человек; 136; 103; 75,7. 16; Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года". 17; Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма. 18; Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. 19; 2.1.1. Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области; %; 100; 100; 100,0. 20; Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 21; 2.2.1. Количество печатных страниц («Муниципальный вестник»); лист печатный; 540; 598; 110,7. 22; 2.2.3. Количество печатных страниц («Красное знамя»); лист печатный; 360; 379; 105,3. 23; 2.2.4. Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма; мегабайт; 699,91; 773,38; 110,5. 24; Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота. 25; 2.3.1. Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»); процентов; 100; 100; 100,0. 26; 2.3.3. Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма; единица; 3100; 3100; 100,0. 27; Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года". 28; Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма. 29; Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства. 30; 3.1.1. Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства; процент; 10; 10,1; 101,0. 31; 3.1.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку; единиц; 3; 23; 766,7. 32; Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства. 33; 3.2.1. Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП; единиц; 200; 319; 159,5. 34; 3.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства»; единиц; 10; 12; 120,0. 35; 3.2.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства»; процентов; 10; 20,8; 208,0. 36; 3.2.4. Количество подготовленных бизнес-планов; единиц; 3; 3; 100,0. 37; 3.2.5. Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства; участник; 40; 42; 105,0. 38; 3.2.6. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»); человек (нарастающим итогом); 1230; 2793; 227,1. 39; 3.2.8. Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности; %; 100; 100; 100,0. 40; 3.2.9. Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждн и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП; штук; 400; 664; 166,0. 41; 3.2.10. Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года; человек; 3747; 4650; 124,1. 42; Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 43; Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала. 44; Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. 45; 4.1.1. Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов; %; 100; 100; 100. 46; 4.1.2. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении; %; 3,0; 3,2; 106,7. 47; Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов. 48; 4.2.1. Количество документов муниципального архивного фонда; единиц хранения; 25500; 27914; 109,5. 49; 4.2.2. Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении; %; 100; 100; 100,0. 50; Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций. 51; Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки; %; 100; 90; 90,0; Организации - источники комплектования архива не провели научно-техническую обработку документов, подлежащих приему. 52; Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». 53; Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности. 54; Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. 55; 5.1.1. Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства); штук; 55; 53; 96,4. 56; Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 57; 5.2.1. Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости; %; 100; 90; 90,0; Работы по изменению границ населенных пунктов (с учетом согласования границ в органах государственной власти (в том числе Рослесхоз)) не завершены. Завершение работ запланировано на 2023 год. 58; 5.2.2. Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; процент; 100; 100; 100,0. 59; 5.2.3. Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; единица; 670; 622; 92,8. 60; 5.2.4. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; процентов; 98; 98; 100,0. 61; 5.2.5. Доля населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; процентов; 95; 87; 91,6; Необходимо внесение изменений в Генеральный план городского окрга Верхняя Пышма. Работы ведутся, завершение запланировано на 2023 год. 62; Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.. 63; 5.3.1. Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий; процент; 100; 100; 100,0. 64; 5.3.2. Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий; штук; 320; 327; 102,2. 65; Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма. 66; 5.4.2. Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид; процентов; 60; 60; 100,0. 67; Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 68; Цель 6. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 69; Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 70; Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; единиц; 2; 2; 100,0. 71; Задача 6.2. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры. 72; Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; единиц; 5; 5; 100,0. 73; Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 74; Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма. 75; Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения. 76; 7.1.1. Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН; единиц; 43; 43; 100,0. 77; Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию. 78; 7.2.1. Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС.; %; 100; 100; 100,0. 79; 7.2.2. Количество ГТС, прошедших паспортизацию; штук; 5; 5; 100,0. 80; 7.2.3. Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; %; 100; 100; 100,0. 81; Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок.. 82; 7.3.1. Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения; куб. метры; 9382; 5888,91; 62,8. 83; 7.3.3. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов; единиц; 18; 90; 500,0. 84; Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения. 85; 7.4.1. Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения; количество; 4; 4; 100,0. 86; 7.4.3. Соответствие водозаборного сооружения требованиям нормативных документов; процентов; 100; 100; 100,0. 87; 7.4.4. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения; штук; 1; 0; 0,0; Утверждение Положения об особо охраняемой природной территории местного значения "охраняемый природный ландшафт "Вашты" запланировано на 1 полугодие 2023 года. В 2022 году проведены работы по комплексному экологическому обследованию и описанию местоположения границ планируемой к созданию особо охраняемой природной территории местного значения. 88; Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года».. 89; Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.. 90; Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий. 91; 8.1.1. Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке; %; 100; 100; 100,0. 92; 8.1.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма; процент; 100; 100; 100,0. 93; Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне. 94; 8.2.1. Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке; %; 100; 100; 100,0. 95; 8.2.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма; %; 100; 100; 100,0. 96; 8.2.3. Доля необходимых технических средств и оборудования для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МЧС России.; %; 100; 100; 100,0. 97; Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 98; 8.3.1. Доля исправных пожарных гидрантов в общем количестве пожарных гидрантов в городском округе Верхняя Пышма; %; 100; 87; 87,0; План по ремонту и замене пожарных гидрантов на 2022 год выполнен, выявлены неисправные в период осенней проверки. 99; 8.3.2. Доля лесных низовых пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных низовых пожаров; %; 100; 100; 100,0. 100; 8.3.3. Доля сельских населенных пунктов, оснащенных первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма; %; 100; 100; 100,0. 101; 8.3.4. Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма.; количество; 8; 7; 87,5; План не выполнен в связи с неполным укомплектованием добровольцами. Добровольцы не внесены в реестр в связи с тем, что не прошли обучение (запланировано на 2023 год). 102; 8.3.5. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма; %; 100; 100; 100,0. 103; 8.3.6. Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма.; %; 5,9; 4,2; 71,2; План по ремонту и замене пожарных гидрантов на 2022 год выполнен, выявлены неисправные в период осенней проверки. 104; Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и "Системы - 112". 105; 8.4.1. Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения; штук; 22; 19; 86,4; План по созданию местных автоматизированных систем оповещения не выполнен в связи с недостаточным финансированием. 106; Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 107; 8.5.1. Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма; %; 100; 100; 100,0. 108; Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения.. 109; 8.6.1. Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием пожаро-спасательного формирования городского округа Верхняя Пышма.; %; 60; 60; 100,0. 110; 8.6.2. Доля обученного личного состава на право ведения пожарно-спасательных работ.; %; 60; 0; 0,0; Аварийно-спасательное формирование на базе учреждения не создано, личный состав не обучен. 111; Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 112; Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма. 113; Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма. 114; 9.1.1. Снижение количества совершенных преступлений; %; 0,1; 0,1; 100,0. 115; 9.1.2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; %; 0,3; 0,3; 100,0. 116; 9.1.3. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах; %; 0,3; 0,3; 100,0. 117; Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости. 118; 9.2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий; количество мероприятий; 30; 30; 100,0. 119; 9.2.2. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям; проценты; 100; 100; 100,0. 120; 9.2.3. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности; проценты; 1,0; 1,0; 100,0. 121; 9.2.4. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма; единиц; 15; 15; 100,0. 122; 9.2.5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей; проценты; 100; 100; 100,0. 123; Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 124; Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения. 125; Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма. 126; 10.1.1. Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей; %; 100; 100; 100,0. 127; 10.1.2. Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение; человек; 13; 13; 100,0. 128; 10.1.3. Доля рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности; рабочие места; 115; 115; 100,0. 129; Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 130; Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма. 131; Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма. 132; 11.1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование); Га; 646; 646; 100,0. 133; 11.1.3. Количество выявленных нарушений лесного законодательства; штук; 2; 2; 100,0. 134; 11.1.4. Количество заключений о результатах рассмотрения материалов; единиц; 30; 30; 100,0. 135; Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов. 136; 11.2.1. Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда; штук; 8; 8; 100,0. 137; 11.2.2. Количество проектной документации; штук; 4; 4; 100,0. 138; Задача 11.3. Организация использования, охраны и защиты городских лесов. 139; 11.3.3. Количество установленных противопожарных лесных аншлагов; штук; 5; 5; 100,0. 140; 11.3.4. Протяженность противопожарных минерализованных полос; км; 20; 20; 100,0. 141; Задача 11.4. Выполнение работ по лесоустройству. 142; 11.4.1. Площадь лесоустроенных и поставленных на кадастровый учет земельных участков; га; 127,5; 127,5; 100,0. 143; Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года". 144; Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма. 145; Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма. 146; 12.1.2. Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма; единиц; 11; 22; 200,0. 147; 12.1.3. Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа города Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории; единиц; 6; 6; 100,0. 148; Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года". 149; Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма. 150; Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений. 151; Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия; Единиц; 32; 3; 9,4; Право собственности зарегистрировано в 2023 голду, в связи с этим заселение будет осуществлено в 1-2 квартале 2023 года. 152; Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года". 153; Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив. 154; Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма. 155; Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии; количество; 4; 3; 75,0. 156; Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма; количество; 4; 4; 100,0. Ответственный исполнитель; _______________ /___________________________. (подпись) (расшифровка подписи).

| Приложение №2 к Пояснительной записке к отчету за 2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| Форма 2 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |  |
| за 2022 г. (отчётный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 482 512,9 | 419 341,5 | 86,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 3 | областной бюджет | 7 225,9 | 6 858,6 |  |  |
| 4 | местный бюджет | 475 287,0 | 412 482,9 |  |  |
| 5 | Прочие нужды | 482 512,9 | 419 341,5 | 86,9 |  |
| 6 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 7 | областной бюджет | 7 225,9 | 6 858,6 |  |  |
| 8 | местный бюджет | 475 287,0 | 412 482,9 |  |  |
| 9 | Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15 303,0 | 14 733,9 | 96,3 |  |
| 11 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 12 | областной бюджет | 598,0 | 239,4 | 40,0 |  |
| 13 | местный бюджет | 14 705,0 | 14 494,5 | 98,6 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 303,0 | 14 733,9 | 96,3 |  |
| 15 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 16 | областной бюджет | 598,0 | 239,4 |  |  |
| 17 | местный бюджет | 14 705,0 | 14 494,5 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 863,9 | 690,7 | 79,9 |  |
| 19 | местный бюджет | 863,9 | 690,7 |  |  |
| 20 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 54,0 | 34,0 | 63,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 54,0 | 34,0 |  |  |
| 22 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 152,3 | 152,3 | 100,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 152,3 | 152,3 |  |  |
| 24 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 456,3 | 456,3 | 100,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 456,3 | 456,3 |  |  |
| 30 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 440,0 | 440,0 | 100,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 440,0 | 440,0 |  |  |
| 32 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 8 106,1 | 8 106,1 | 100,0 |  |
| 33 | местный бюджет | 8 106,1 | 8 106,1 |  |  |
| 34 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. | 144,9 | 144,9 | 100,0 |  |
| 35 | областной бюджет | 144,9 | 144,9 |  |  |
| 36 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 404,2 | 404,2 | 100,0 |  |
| 37 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 38 | местный бюджет | 404,2 | 404,2 |  |  |
| 39 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 40 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 41 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 452,7 | 94,1 | 20,8 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 452,7 | 94,1 |  |  |
| 43 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,2 | 76,5 |  |
| 44 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 45 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 4 204,7 | 4 187,4 | 99,6 |  |
| 46 | местный бюджет | 4 204,7 | 4 187,4 |  |  |
| 47 | Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ | 4 204,7 | 4 187,4 | 99,6 |  |
| 48 | местный бюджет | 4 204,7 | 4 187,4 |  |  |
| 49 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 23,5 | 23,5 | 100,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 23,5 | 23,5 |  |  |
| 51 | Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |  |
| 53 | местный бюджет | 10 951,4 | 10 909,4 |  |  |
| 54 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 951,4 | 10 909,4 | 99,6 |  |
| 55 | местный бюджет | 10 951,4 | 10 909,4 |  |  |
| 56 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). | 65,0 | 65,0 | 100 |  |
| 57 | местный бюджет | 65,0 | 65,0 |  |  |
| 58 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 495,1 | 495,1 | 100,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 495,1 | 495,1 |  |  |
| 60 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 790,0 | 748,0 | 94,7 |  |
| 61 | местный бюджет | 790,0 | 748,0 |  |  |
| 62 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 6 322,7 | 6 322,7 | 100,0 |  |
| 63 | местный бюджет | 6 322,7 | 6 322,7 |  |  |
| 64 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 278,6 | 3 278,6 | 100,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 3 278,6 | 3 278,6 |  |  |
| 66 | Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 67 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 7 168,0 | 6 168,0 |  |  |
| 69 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 168,0 | 6 168,0 | 86,0 |  |
| 70 | местный бюджет | 7 168,0 | 6 168,0 |  |  |
| 71 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 968,0 | 5 968,0 | 100,0 |  |
| 72 | местный бюджет | 5 968,0 | 5 968,0 |  |  |
| 73 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе о развитии инвестиционного потенциала городского округа Верхняя Пышма, в печатных средствах массовой информации – информационно-аналитических журналах, распространяемых на территории Российской Федерации | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 74 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 75 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 1 000,0 | - | 0,0 |  |
| 76 | местный бюджет | 1 000,0 | - |  |  |
| 77 | Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 78 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 283,0 | 283,0 | 100,0 |  |
| 79 | областной бюджет | 283,0 | 283,0 |  |  |
| 80 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 283,0 | 283,0 | 100,0 |  |
| 81 | областной бюджет | 283,0 | 283,0 |  |  |
| 82 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | 283,0 | 283,0 | 100,0 |  |
| 83 | областной бюджет | 283,0 | 283,0 |  |  |
| 84 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» |  |  |  |  |
| 85 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |  |
| 86 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 87 | местный бюджет | 21 234,0 | 18 892,3 |  |  |
| 88 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21 234,0 | 18 892,3 | 89,0 |  |
| 89 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 90 | местный бюджет | 21 234,0 | 18 892,3 |  |  |
| 91 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 1 791,2 | 400,0 | 22,3 |  |
| 92 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 93 | местный бюджет | 1 791,2 | 400,0 |  |  |
| 94 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 167,3 | - | 0,0 |  |
| 95 | местный бюджет | 167,3 | - |  |  |
| 96 | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 1 072,0 | 288,8 | 26,9 |  |
| 97 | местный бюджет | 1 072,0 | 288,8 |  |  |
| 98 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 18 203,5 | 18 203,5 | 100,0 |  |
| 99 | местный бюджет | 18 203,5 | 18 203,5 |  |  |
| 100 | Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 101 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 44 879,5 | 35 685,3 | 79,5 |  |
| 102 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 103 | областной бюджет | 971,8 | 971,8 |  |  |
| 104 | местный бюджет | 43 907,7 | 34 713,5 |  |  |
| 105 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 44 879,5 | 35 685,3 | 79,5 |  |
| 106 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 107 | областной бюджет | 971,8 | 971,8 |  |  |
| 108 | местный бюджет | 43 907,7 | 34 713,5 |  |  |
| 109 | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2 213,4 | 1 171,8 | 52,9 |  |
| 110 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 111 | областной бюджет | 971,8 | 971,8 |  |  |
| 112 | местный бюджет | 1 241,6 | 200,0 |  |  |
| 113 | Мероприятие 6.2. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 42 666,1 | 34 513,5 | 80,9 |  |
| 114 | местный бюджет | 42 666,1 | 34 513,5 |  |  |
| 115 | Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 116 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |  |
| 117 | местный бюджет | 28 692,4 | 15 362,0 |  |  |
| 118 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 28 692,4 | 15 362,0 | 53,5 |  |
| 119 | местный бюджет | 28 692,4 | 15 362,0 |  |  |
| 120 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 2 439,7 | 2 390,0 | 98,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 2 439,7 | 2 390,0 |  |  |
| 122 | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) | 291,6 | 291,6 | 100,0 |  |
| 123 | местный бюджет | 291,6 | 291,6 |  |  |
| 124 | Мероприятие 7.8. Оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища | 3 320,0 | 3 320,0 | 100,0 |  |
| 125 | местный бюджет | 3 320,0 | 3 320,0 |  |  |
| 126 | Мероприятие 7.9. Создание особо охраняемых природных территорий местного значения | 599,0 | 599,0 | 100,0 |  |
| 127 | местный бюджет | 599,0 | 599,0 |  |  |
| 128 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 464,0 | 464,0 | 100,0 |  |
| 129 | местный бюджет | 464,0 | 464,0 |  |  |
| 130 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 69,6 | 69,6 | 100,0 |  |
| 131 | местный бюджет | 69,6 | 69,6 |  |  |
| 132 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 5 237,2 | 5 077,2 | 96,9 |  |
| 133 | местный бюджет | 5 237,2 | 5 077,2 |  |  |
| 134 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |
| 135 | местный бюджет | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 136 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 208,0 | 208,0 | 100,0 |  |
| 137 | местный бюджет | 208,0 | 208,0 |  |  |
| 138 | Мероприятие 7.19. Закупка, установка и обслуживание внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок | 1 250,0 | 689,0 | 55,1 |  |
| 139 | местный бюджет | 1 250,0 | 689,0 |  |  |
| 140 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 673,0 | 613,2 | 91,1 |  |
| 141 | местный бюджет | 673,0 | 613,2 |  |  |
| 142 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 53,7 | 53,7 | 100,0 |  |
| 143 | местный бюджет | 53,7 | 53,7 |  |  |
| 144 | Мероприятие 7.22. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный | 12 500,0 | - | 0,0 |  |
| 145 | местный бюджет | 12 500,0 | - |  |  |
| 146 | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них | 1 136,7 | 1 136,7 | 100,0 |  |
| 147 | местный бюджет | 1 136,7 | 1 136,7 |  |  |
| 148 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года». |  |  |  |  |
| 149 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |  |
| 150 | местный бюджет | 15 665,1 | 15 437,4 |  |  |
| 151 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15 665,1 | 15 437,4 | 98,5 |  |
| 152 | местный бюджет | 15 665,1 | 15 437,4 |  |  |
| 153 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма | 491,4 | 491,4 | 100,0 |  |
| 154 | местный бюджет | 491,4 | 491,4 |  |  |
| 155 | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны | 42,5 | 42,5 | 100,0 |  |
| 156 | местный бюджет | 42,5 | 42,5 |  |  |
| 157 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | 56,0 | 56,0 | 100,0 |  |
| 158 | местный бюджет | 56,0 | 56,0 |  |  |
| 159 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 877,8 | 1 877,8 | 100,0 |  |
| 160 | местный бюджет | 1 877,8 | 1 877,8 |  |  |
| 161 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 3 641,7 | 3 641,7 | 100,0 |  |
| 162 | местный бюджет | 3 641,7 | 3 641,7 |  |  |
| 163 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 249,0 | 249,0 | 100,0 |  |
| 164 | местный бюджет | 249,0 | 249,0 |  |  |
| 165 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 863,0 | 635,4 | 73,6 |  |
| 166 | местный бюджет | 863,0 | 635,4 |  |  |
| 167 | Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации. | 28,0 | 28,0 | 100,0 |  |
| 168 | местный бюджет | 28,0 | 28,0 |  |  |
| 169 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 1 510,4 | 1 510,4 | 100,0 |  |
| 170 | местный бюджет | 1 510,4 | 1 510,4 |  |  |
| 171 | Мероприятие 8.18. Разработка планов ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 172 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 173 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 6 805,3 | 6 805,3 | 100,0 |  |
| 174 | местный бюджет | 6 805,3 | 6 805,3 |  |  |
| 175 | Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 176 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГООКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |  |
| 177 | местный бюджет | 59 041,4 | 58 950,0 |  |  |
| 178 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 59 041,4 | 58 950,0 | 99,8 |  |
| 179 | местный бюджет | 59 041,4 | 58 950,0 |  |  |
| 180 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного – программного комплекса «Безопасный город» (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками). | 870,0 | 870,0 | 100,0 |  |
| 181 | местный бюджет | 870,0 | 870,0 |  |  |
| 182 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 834,7 | 834,7 | 100,0 |  |
| 183 | местный бюджет | 834,7 | 834,7 |  |  |
| 184 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 56 226,1 | 56 134,7 | 99,8 |  |
| 185 | местный бюджет | 56 226,1 | 56 134,7 |  |  |
| 186 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 49 552,9 | 49 508,3 | 99,9 |  |
| 187 | местный бюджет | 49 552,9 | 49 508,3 |  |  |
| 188 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 5 659,9 | 5 613,1 | 99,2 |  |
| 189 | местный бюджет | 5 659,9 | 5 613,1 |  |  |
| 190 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 1 013,3 | 1 013,3 | 100,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 1 013,3 | 1 013,3 |  |  |
| 192 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 193 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 194 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 080,6 | 1 080,6 | 100,0 |  |
| 195 | местный бюджет | 1 080,6 | 1 080,6 |  |  |
| 196 | Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 197 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |  |
| 198 | местный бюджет | 182 259,6 | 172 002,1 |  |  |
| 199 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 182 259,6 | 172 002,1 | 94,4 |  |
| 200 | местный бюджет | 182 259,6 | 172 002,1 |  |  |
| 201 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма. | 91 064,9 | 90 542,6 | 99,4 |  |
| 202 | местный бюджет | 91 064,9 | 90 542,6 |  |  |
| 203 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 618,7 | 555,1 | 89,7 |  |
| 204 | местный бюджет | 618,7 | 555,1 |  |  |
| 205 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 62 253,3 | 53 173,7 | 85,4 |  |
| 206 | местный бюджет | 62 253,3 | 53 173,7 |  |  |
| 207 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 2 411,2 | 2 411,2 | 100,0 |  |
| 208 | местный бюджет | 2 411,2 | 2 411,2 |  |  |
| 209 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 24 440,5 | 24 241,9 | 99,2 |  |
| 210 | местный бюджет | 24 440,5 | 24 241,9 |  |  |
| 211 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 471,0 | 1 077,6 | 73,3 |  |
| 212 | местный бюджет | 1 471,0 | 1 077,6 |  |  |
| 213 | Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 214 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |  |
| 215 | местный бюджет | 3 401,9 | 3 401,9 |  |  |
| 216 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 401,9 | 3 401,9 | 100,0 |  |
| 217 | местный бюджет | 3 401,9 | 3 401,9 |  |  |
| 218 | Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по организации использования, охране и защите лесов | 2 831,1 | 2 831,1 | 100,0 |  |
| 219 | местный бюджет | 2 831,1 | 2 831,1 |  |  |
| 220 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах | 382,0 | 382,0 | 100,0 |  |
| 221 | местный бюджет | 382,0 | 382,0 |  |  |
| 222 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 47,9 | 47,9 | 100,0 |  |
| 223 | местный бюджет | 47,9 | 47,9 |  |  |
| 224 | Мероприятие 11.4. Организация использования лесных участков | 141,0 | 141,0 | 100,0 |  |
| 225 | местный бюджет | 141,0 | 141,0 |  |  |
| 226 | Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 227 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЬЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |  |
| 228 | Местный бюджет | 1 047,3 | 1 047,3 |  |  |
| 229 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 047,3 | 1 047,3 | 100,0 |  |
| 230 | местный бюджет | 1 047,3 | 1 047,3 |  |  |
| 231 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 259,9 | 259,9 | 100,0 |  |
| 232 | местный бюджет | 259,9 | 259,9 |  |  |
| 233 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 787,4 | 787,4 | 100,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 787,4 | 787,4 |  |  |
| 235 | Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 236 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА" | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |  |
| 237 | местный бюджет | 80 288,1 | 54 188,1 |  |  |
| 238 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |  |
| 239 | местный бюджет | 80 288,1 | 54 188,1 |  |  |
| 240 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников | 80 288,1 | 54 188,1 | 67,5 |  |
| 241 | местный бюджет | 80 288,1 | 54 188,1 |  |  |
| 242 | Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года" |  |  |  |  |
| 243 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 298,2 | 12 280,9 | 99,9 |  |
| 244 | областной бюджет | 5 373,1 | 5 364,4 |  |  |
| 245 | местный бюджет | 6 925,1 | 6 916,4 |  |  |
| 246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 298,2 | 12 280,9 | 99,9 |  |
| 247 | областной бюджет | 5 373,1 | 5 364,4 | 99,8 |  |
| 248 | местный бюджет | 6 925,1 | 6 916,4 | 99,9 |  |
| 249 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 094,2 | 2 094,2 | 100,0 |  |
| 250 | местный бюджет | 2 094,2 | 2 094,2 |  |  |
| 251 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 10 204,0 | 10 186,7 | 99,8 |  |
| 252 | областной бюджет | 5 373,1 | 5 364,4 |  |  |
| 253 | местный бюджет | 4 830,9 | 4 822,3 |  |  |

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования                                                                                                                                                                   Н.Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru