ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706,

за 2023 год

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

Соисполнители Программы:

- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Управление делами администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Служба по взаимодействию с административными огранами городского округа Верхняя Пышма;

- Балтымская сельская администрация;

- Исетская поселковая администрация;

- Кедровская поселковая администрация;

- Красненская поселковая администрация;

- Мостовская сельская администрация;

- МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Административно-хозяйственное управление»;

- МКУ «Архив городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 678 150 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета – 3 824 тысячи рублей, местного бюджета – 674 326 тысяч рублей.

За 2023 год освоены средства в размере 631 312 тысяч рублей, или 93,1 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 3 304 тысячи рублей, или 86,4 % от плана, местного бюджета – 628 008 тысяч рублей, или 93,1 % от плана.

Программа включает в себя 14 подпрограмм.

В таблице 1 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании Программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| № п/п | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 12 012,3 | 11 619,3 | 96,7 |
|  |  | областной бюджет | 157,6 | 137,6 | 87,3 |
|  |  | местный бюджет | 11 854,7 | 11 481,7 | 96,9 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 464,3 | 16 223,4 | 98,5 |
|  |  | местный бюджет | 16 464,3 | 16 223,4 | 98,5 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |
|  |  | местный бюджет | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 299,0 | 298,8 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 299,0 | 298,8 | 99,9 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 39 552,6 | 34 989,5 | 88,5 |
|  |  | местный бюджет | 39 552,6 | 34989,5 | 88,5 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 188 464,3 | 166 785,2 | 88,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 369,7 | 1 369,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 187 094,6 | 165 415,5 | 88,4 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,0 |
|  |  | местный бюджет | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |
|  |  | местный бюджет | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |
|  |  | местный бюджет | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |
|  |  | местный бюджет | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |
|  |  | местный бюджет | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 6 174,1 | 5 175,1 | 83,8 |
|  |  | областной бюджет | 1 998,0 | 1 498,5 | 75,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 176,1 | 3 676,5 | 88,0 |

За 2023 год в Программу внесено 5 изменений:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.04.2023 № 416 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 22.06.2023 № 738 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.08.2023 № 1045 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.11.2023 № 1413 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.01.2024 № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе ПП Программы приведены в Приложении № 2.

В результате реализации мероприятий Программы в 2023 году достигнуты следующие итоги:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 74 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 109 муниципальных служащих прошли диспансеризацию;

- проведен производственный контроль на 82 рабочих местах;

- выплачено пенсионное обеспечение 38 муниципальным служащим;

- на конкурсной основе предоставлена субсидия одному садоводческому некоммерческому товариществу;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров;

- учтено 981 захоронения в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- учтено 3 134 домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- -изготовлено 12 видеороликов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, которые размещались на мультимедиа экране на здании администрации, а также в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

- изготовлено и размещено 100 фотографий о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

- издан 51 выпуск газеты «Красное знамя», а также 43 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 950 мегабайт.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены 3 бизнес – плана: услуги фотографа в стиле «Ньюборн», реконструкция волос, ногтевой кабинет;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 198 человек;

- оказаны 880 консультационных услуг вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее).

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- удовлетворен 1 581 запрос пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти - 726;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 502 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 1 151 дело, в том числе 298 дел социально-правовой документации.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены и внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 708 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 49 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 564 инженерно-геодезических изыскания;

- приобретен комплект геодезического оборудования для нужд МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма».

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены социальные выплаты двум семьям в сумме 2 611,3 рублей на приобретение жилья в сельской местности площадью 60 и 108,7 квадратных метров в п. Исеть и п. Красный соответственно;

- проведены работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок, строительство сквера, веревочного парка в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- проведено обучение специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – ГТС);

- разработана документация для плотин Балтымского водохранилища на реке Балтым и Нагорного водохранилища на реке Адуй;

- проведено комплексное обследование и разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища (1 этап);

- обеспечено техническое обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) в количестве 42 штук на территории городского округа Верхняя Пышма;

- обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: п. Нагорный, п. Исеть;

- выполнены работы по капитальному ремонту трубчатого колодца в п. Кедровое, в районе дома № 18 по ул. Нагорной;

- выполнены работы по ремонту каптажа родника в пос. Исеть (обустройство нового каптажа родника «Лесной», возведение лестницы и иных элементов благоустройства);

- проведены работы по ликвидации источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) в п. Красный, в районе домов № 5-7 по ул. 1 Мая по причине пересыхания;

- выполнены работы по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма (п. Первомайский, п. Исеть, п. Красный);

- приобретены 10 скважинных погружных насосов для источников нецентрализованного водоснабжения;

- в рамках мероприятия по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений приобретены квадроцикл, а также прицеп для его перевозки, 2 автомобиля УАЗ, 8 радиостанций. В рамках договоров безвозмездного пользования имуществом указанная техника передана ГКУ СО «Березовское лесничество»;

- проведены экологические мероприятия «Экомобиль» (2 этапа), фестиваль-конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу»;

- передано на утилизацию 2 910 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 2 792 штуки ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 65 штук термометров ртутных;

- изготовлено и установлено 326 информационных табличек экологической направленности;

- получено и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 24 оповещения о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 18 104 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 30 мест несанкционированного размещения биологических отходов.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- напечатано и распространено 2 300 листовок по тематике гражданской обороны, 2 000 листовок по тематике чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для организации проведения работ по эвакуации населения городского округа Верхняя Пышма, 3 000 по тематике безопасности людей на водных объектах;

- изготовлен тематический стенд для Единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС), обновлены стенды-карты города для ЕДДС;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»;

- выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения ЧС для ЕДДС городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- автомобиль УАЗ Патриот (1 шт.);

- палатка каркасная (5 шт.);

- печь походная (5 шт.);

- кровать двухярусная (30 шт.), кровать раскладная с матрацем (100 шт.);

- стул складной (20 шт.);

- стол складной (5 шт.);

- спальный мешок (50шт.);

- тамбур для палатки (5 шт.);

- рукава пожарные и прочее.

- приобретены 120 пожарных извещателей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, из которых 43 установлены. Работы по установке продолжатся в 2024 году;

- разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлен текущий ремонт подвала в административном здании ЕДДС, расположенного по адресу Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен и исполнен контракт на работы по подключению объектов к единой сети передачи данных в рамках АПК «Безопасный город», а также контракт на услуги по проектированию серверной в рамках АПК «Безопасный город»;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки. Также организация активно принимала участие в тушении лесных пожаров на территории городского округа Верхняя Пышма, организации патрулирования и периодического осмотра пройденных пожарами площадей с целью предотвращения возобновления возгораний от скрытых очагов горения;

- произведена установка шлагбаума на объекте МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту» (ул. Чкалова, д.89);

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 53 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (17 школ, 32 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- заменена калитка МАДОУ «Детский сад № 24, 29»;

- установлено 2 дополнительные камеры видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- установлен новый коммутатор в системе видеонаблюдения на объекте в МАДОУ «Детский сад № 69»;

- установлен стабилизатор напряжения для системы видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 9»;

- в музыкальном зале, физкультурном зале, на посту охраны МАДОУ «Детский сад № 9» установлены дополнительные динамики системы речевого оповещения;

- произведен монтаж откатных ворот в МАДОУ «Детский сад № 5»;

- произведена модернизация системы оповещения в МАДОУ «Детский сад № 2, 3, 4, 7».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена модернизация и ремонт системы видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 4, 9, 22»;

- контрольно - пропускные пункты МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 25, 33» оснащены инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

- в МАОУ «СОШ № 1, 3, 25, 33» установлена система видеонаблюдения по периметру территории;

- проведена модернизация громкой связи, замена приемника и носимых брелоков, а также замена аккумуляторной батареи в панели охранной сигнализации в МАОУ «СОШ № 2»;

- проведен ремонт ограждений, установка видеокамер в учебных помещениях и в коридоре первого этажа, замена турникета в МАОУ «СОШ № 7»;

- приобретены и установлены видеорегистраторы в МАОУ «СОШ № 2, 3, 4, 9, 25».

- в учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия:

- приобретены видеокамеры и регистратор для видеонаблюдения в МБУДО «Детская художественная школа», по адресу г. Верхняя Пышма пр. Успенский 97 А;

- для МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» приобретена и установлена вызывная панель видеодомофона здания, произведена модернизация забора – демонтировано, изготовлено и смонтировано 5 секций сварного забора, монтаж и установка ворот, модернизирована система громкой связи, приобретена тревожная радиокнопка, организовано рабочее место с выводом камер видеонаблюдения на втором посту охраны, приобретены и установлены камеры видеонаблюдения;

- для МАОУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» проведена замена ограждения земельного участка, приобретены и установлены дополнительные ворота, введена дополнительная система видеонаблюдения (15 камер), установка нового освещения.

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» и колеса обозрения, установленного на территории парка,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- обследовано 102 объекта перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в составе комиссии обследовано 23 объекта;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 196 объектов (территорий).

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года“»:

- в отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост населенных пунктов;

- для работы Архива приобретены термогигрометры, архивные короба; оплачены услуги по переплетным, ремонтным и реставрационным работам;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- выполнены работы по поддержке и развитию официального сайта городского округа Верхняя Пышма; установлен комплект усиления сигнала сотовой связи;

- приобретены компьютеры – 15 штук, 4 планшета для работников администрации и поселковых администраций;

- выполнен капитальный ремонт кровли здания администрации п. Кедровое и п. Красный, а также капитальный ремонт наружных тепловых сетей в 
п. Кедровое;

- приобретено 3 новых легковых автомобиля; в обслуживании 14 служебных автомобилей (ремонт и техобслуживание, мойка и шиномонтаж, страхование ОСАГО);

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, охрана, содержание помещений и клининговые услуги).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- проведена материально-денежная оценка 72 лесных участков для вырубки леса;

- установлен 1 противопожарный аншлаг;

- в 2023 году выявлено 2 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в соответствующие надзорные органы;

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

ПП 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- изготовлены и установлены информационные стенды с данными героев Великой Отечественной войны в количестве 9 штук на территории г. Верхняя Пышма, названных в честь этих участников (по 1 шт. на ул. Феофанова, ул. Талыкова, ул. Мальцева, ул. Матросова, ул. Данильченко; по 2 шт. на ул. Спицына, ул. Чистова);

- в рамках предоставления субсидии МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретена сувенирная продукция, буклеты, путеводители, произведена разработка туристического логотипа и брендбука городского округа Верхняя Пышма;

- организовано 2 экскурсионных маршрута для школьников городского округа Верхняя Пышма (поселки Исеть и Кедровое).

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в 2022 году заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение 
19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- 9 однокомнатных квартир,

- 6 двухкомнатных квартир,

- 4 трехкомнатных квартиры.

Частичная приемка жилых помещений, осуществлена в январе 2023 года, в связи с чем, полная оплата по указанным муниципальным контрактам проведена в первом полугодии 2023 года.

В декабре 2023 года заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 6 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- 3 однокомнатных квартиры,

- 3 двухкомнатных квартиры.

Приемку квартир планируется провести во втором квартале 2024 года, заселение планируется в 3 квартале 2024 года.

- в 2023 году заключено 20 договоров найма жилого помещения сотрудниками бюджетной организации.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Обучение родителей оказанию первой медицинской помощи ребенку»,

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «Фестиваль дворовых видов спорта»,

- проект по пропаганде борьбы со СПИДом и ВИЧ «Знать - чтобы жить»,

- проект «Социальная и языковая адаптация детей мигрантов к обучению в школе»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

- поддержана инициатива сельских жителей и реализован инициативный проект по благоустройству сельской территории по ул. Запрудная, д. 1 в пос. Соколовка – «Сокольники» - место привлечения жителей пос. Соколовка и близлежащих населенных пунктов к занятиям физической культурой и спортом.

Результаты реализации Программы:

По выполнению целей и задач Программы по 107 целевым показателям о реализации Программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» выявлено: выполнены в полном объеме или перевыполнены 86 показателей.

В таблице 2 представлены сведения об оценке эффективности реализации Программы.

В 2024 году реализация Программы будет продолжена.

Таблица 2

| Оценка эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации Программы |
| Q1 = 0,93 | Q2 = 0,94 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности Программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

| Приложение №1 к Пояснительной записке к отчету за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | № цели, задачи и целевого показа-теля | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1. | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 66 | 74 | 112,1 | увеличение количества в связи с обучением новых сотрудников |
| 5 | 1.1.2. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 40 | 38 | 95,0 |  |
| 6 | 1.2. | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2.1. | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8 | 1.2.2. | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 9 | 1.2.6. | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 873 | 981 | 112,4 | увеличение в связи с повышением смертности |
| 10 | 1.2.8. | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 11 | 1.2.9. | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 12 | 1.2.10. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 1 036 387 | 1 036 387 | 100,0 |  |
| 13 | 1.2.13. | Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование | 2 | 0 | 0,0 | реализация соответствующего мероприятия перенесена на 2024 год |
| 14 | 1.2.14. | Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | проценты | 50 | 0 | 0,0 | реализация соответствующего мероприятия перенесена на 2024 год |
| 15 | 1.2.15. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | проценты | 70 | 0 | 0,0 | реализация соответствующего мероприятия перенесена на 2024 год |
| 16 | 1.2.16. | Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | проценты | 60 | 0 | 0,0 | реализация соответствующего мероприятия перенесена на 2024 год |
| 17 | 1.2.17. | Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | проценты | 10 | 0 | 0,0 | реализация соответствующего мероприятия перенесена на 2024 год |
| 18 | 1.3. | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке условий труда | рабочие места | 82 | 91 | 111,0 | проведен производственный контроль по 82 рабочим местам; дополнительно проведено измерение электро-магнитных полей на новые рабочие места в количестве 9 единиц |
| 20 | 1.3.2. | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | человек | 108 | 109 | 100,9 |  |
| 21 | 2. | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 22 | 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.1.1. | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 25 | 2.2. | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.2.1. | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | Штук | 1000 | 914 | 91,4 | сокращение объема размещаемых нормативных правовых актов в печатном издании |
| 27 | 2.2.3. | Количество печатных страниц («Красное знамя») | Штук | 381 | 375 | 98,4 |  |
| 28 | 2.2.4. | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 800 | 950 | 118,8 | увеличение нормативных правовых актов, требующих размещения на информационном портале |
| 29 | 2.2.5. | Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штуки | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 30 | 2.2.6. | Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунды | 600 | 600 | 100,0 |  |
| 31 | 2.3. | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.3.1. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 33 | 2.3.2. | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 34 | 2.3.3. | Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма | домохозяйства | 3100 | 3134 | 101,1 |  |
| 35 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 36 | 3. | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 37 | 3.1. | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 38 | 3.1.1. | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | проценты | 8 | 12,7 | 158,8 | увеличено количество зарегистрированных граждан в связи с внесением изменений в законодательство |
| 39 | 3.1.4. | Доля зарегистрированных в течение отчетного года самозанятых в рамках муниципальной программы развития МСП | процентов | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 40 | 3.2. | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.2.1. | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | единиц | 92 | 198 | 215,2 | увеличен спрос предпринимателей на развитие бизнеса |
| 42 | 3.2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 10 | 9 | 90,0 | количество обратившихся в «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства» за имущественной поддержкой |
| 43 | 3.2.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства» | процентов | 10 | 20,5 | 205,0 | увеличен спрос предпринимателей на развитие бизнеса |
| 44 | 3.2.4. | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 45 | 3.2.5. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | Участник | 40 | 907 | 2 267,5 | проведены консультации, конкурсы, выставки, проекты; дополнительно проведены мастер-классы в старших классах школ города для выявления и развития предпринимательского потенциала |
| 46 | 3.2.6. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») | Человек (с нарастающим итогом) | 1291 | 1801 | 139,5 | увеличен спрос на регистрацию граждан в качестве самозанятых в связи с внесением изменений в законодательство в части отмены налога на патент |
| 47 | 3.2.8. | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 48 | 3.2.9. | Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | штук | 412 | 880 | 213,6 | увеличена заинтересованность граждан в связи с внесением изменений в законодательство |
| 49 | 3.2.10. | Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек | 6449 | 6449 | 100,0 |  |
| 50 | 4. | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 51 | 4. | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |
| 52 | 4.1. | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |
| 53 | 4.1.1. | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 54 | 4.1.2. | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 3,0 | 3 | 100,0 |  |
| 55 | 4.2. | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |
| 56 | 4.2.1. | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 25500 | 25502 | 100,0 |  |
| 57 | 4.2.2. | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 58 | 4.3. | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |
| 59 | 4.3.1. | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 60 | 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 61 | 5. | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 62 | 5.1. | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
| 63 | 5.1.1. | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 50 | 49 | 98,0 |  |
| 64 | 5.1.2. | Доля проведенных работ по разработке рекомендаций по возможности размещения зданий, сооружений | проценты | 37 | 37 | 100,0 |  |
| 65 | 5.1.3. | Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 66 | 5.2. | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |
| 67 | 5.2.1. | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 68 | 5.2.2. | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 69 | 5.2.3. | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 748 | 708 | 94,7 | часть документов планируется оформить в 2024 году |
| 70 | 5.2.4. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 71 | 5.2.5. | Доля населенных пунктов, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процентов | 98 | 100 | 102,0 |  |
| 72 | 5.3. | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 73 | 5.3.1. | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 74 | 5.3.2. | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 340 | 564 | 165,9 |  |
| 75 | 5.4. | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 76 | 5.4.1. | Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 77 | 5.4.2. | Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | процентов | 80 | 100 | 125,0 |  |
| 78 | 6. | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 79 | 6. | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 80 | 6.1. | Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |
| 81 | 6.1.1. | Количество семей, нуждающихся в улучшивших жилищные условия | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 82 | 6.5. | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 83 | 6.5.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 84 | 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 85 | 7. | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 86 | 7.1. | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 87 | 7.1.1. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН | единиц | 42 | 42 | 100,0 |  |
| 88 | 7.2. | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |
| 89 | 7.2.1. | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС. | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 90 | 7.2.2. | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 91 | 7.2.3. | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 92 | 7.3. | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок. |  |  |  |  |  |
| 93 | 7.3.1. | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метры | 9 382 | 18 104 | 193,0 |  |
| 94 | 7.3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | единиц | 20 | 30 | 150,0 | увеличение в связи с повышением числа заявок на вывоз биологических отходов |
| 95 | 7.4. | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |
| 96 | 7.4.1. | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 97 | 7.4.5. | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения, имеющих проекты зон санитарной охраны | штук | 5 | 0 | 0,0 | реализация мероприятия перенесена на 2024 год |
| 98 | 8. | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 99 | 8. | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| 100 | 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 101 | 8.1.1. | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 102 | 8.1.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 103 | 8.2. | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| 104 | 8.2.1. | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 105 | 8.2.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 106 | 8.2.3. | Доля необходимых технических средств и оборудования для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МЧС России. | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 107 | 8.3. | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 108 | 8.3.1. | Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | проценты | 100 | 75 | 75,0 | неблагоприятные погодные условия (малоснежная зима, высокие температуры весной, сухость травяного покрова) создали условия для развития лесных пожаров |
| 109 | 8.3.2. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 110 | 8.3.3. | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма. | количество | 9 | 7 | 77,8 | длительность процедуры включения кандидатов в добровольные пожарные в областной реестр добровольных пожарных |
| 111 | 8.3.4. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 112 | 8.3.5. | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма. | проценты | 7,3 | 1,8 | 24,7 | план перевыполнен в связи со своевременным и качественным проведением ремонта пожарных гидрантов |
| 113 | 8.3.6. | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, обеспеченных автономными пожарными извещателями | количество | 120 | 43 | 35,8 | длительность проведения процедуры закупки пожарных извещателей, выдача осуществлялась в 4 квартале 2023 года, работа продолжится в 2024 году |
| 114 | 8.4. | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы – 112» |  |  |  |  |  |
| 115 | 8.4.1. | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 24 | 23 | 95,8 |  |
| 116 | 8.4.2. | Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 117 | 8.5. | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 118 | 8.5.1. | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 119 | 8.5.2. | Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штук | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 120 | 8.6. | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |
| 121 | 8.6.1. | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | проценты | 70 | 70 | 100,0 |  |
| 122 | 9. | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 123 | 9. | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 124 | 9.1. | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 125 | 9.1.1. | Снижение количества совершенных преступлений | проценты | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 126 | 9.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проценты | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |
| 127 | 9.1.3. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | проценты | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |
| 128 | 9.2. | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |
| 129 | 9.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | Кол-во мероприятий | 40 | 40 | 100,0 |  |
| 130 | 9.2.2. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 131 | 9.2.3. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 1,1 | 1,1 | 100,0 |  |
| 132 | 9.2.4. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 17 | 17 | 100,0 |  |
| 133 | 9.2.5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 134 | 9.3. | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 135 | 9.3.1. | Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 136 | 9.3.2. | Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | км | 4400 | 4400 | 100,0 |  |
| 137 | 9.3.3. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | штуки | 10 | 5 | 50,0 | в действующую систему видеонаблюдения включено 5 штук вместо 10 в связи с удорожанием оборудования и работ по монтажу |
| 138 | 9.3.4. | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 139 | 10. | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 140 | 10. | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
| 141 | 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 142 | 10.1.1. | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 143 | 10.1.2. | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 10 | 76,9 | отсутствие кандидатов на должность |
| 144 | 10.1.3. | Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 115 | 115 | 100,0 |  |
| 145 | 11. | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 146 | 11. | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 147 | 11.1. | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 148 | 11.1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 646 | 646 | 100,0 |  |
| 149 | 11.1.3. | Количество выявленных нарушений лесного законодательства | Штук | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 150 | 11.1.4. | Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 68 | 72 | 105,9 |  |
| 151 | 11.2. | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |
| 152 | 11.2.1. | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | Штук | 5 | 4 | 80,0 | часть документов планируется оформить в 2024 году |
| 153 | 11.2.2. | Количество проектной документации | штук | 5 | 0 | 0,0 | реализация мероприятия перенесена на 2024 год |
| 154 | 11.4. | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |
| 155 | 11.4.1. | Площадь городских лесов, на которых проведено лесопатологическое обследование | Га | 15,7 | 15,7 | 100,0 |  |
| 156 | 11.4.2. | Количество актов лесопатологических обследований | Комплект | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 157 | 11.4.3. | Количество установленных противопожарных лесных аншлагов | Штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 158 | 11.4.4. | Протяженность противопожарных минерализованных полос | Км | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 159 | 12. | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 160 | 12. | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 161 | 12.1. | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 162 | 12.1.2. | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 8 | 9 | 112,5 |  |
| 163 | 12.1.3. | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин) | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 164 | 13. | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 165 | 13. | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 169 | 13.1. | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 167 | 13.1.3. | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | Единиц | 15 | 20 | 133,3 | исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году; заселение, приобретение права собственности осуществлено в 2023 году |
| 168 | 14. | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| 169 | 14. | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |
| 170 | 14.1. | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| 171 | 14.1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 172 | 14.1.2. | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма | количество | 1 | 1 | 100,0 |  |

Приложение №2 к Пояснительной записке к отчету за 2023 год

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за 2023 год (отчетный период) |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План на 2023 год | Факт за 2023 год | % выполнения | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия): |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 678 150,0 | 631 312,5 | 93,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 3 824,3 | 3 304,6 | 86,4 |  |
| 4 | местный бюджет | 674 325,7 | 628 007,9 | 93,1 |  |
| 5 | Прочие нужды | 678 150,0 | 631 312,5 | 93,1 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 3 824,3 | 3 304,6 | 86,4 |  |
| 8 | местный бюджет | 674 325,7 | 628 007,9 | 93,1 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 12 012,3 | 11 619,3 | 96,7 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 157,6 | 137,6 | 87,3 |  |
| 13 | местный бюджет | 11 854,7 | 11 481,7 | 96,9 |  |
| 14 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 012,3 | 11 619,3 | 96,7 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | областной бюджет | 157,6 | 137,6 | 87,3 |  |
| 18 | местный бюджет | 11 854,7 | 11 481,7 | 96,9 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 350,5 | 0,0 | 0,0 | реализация мероприятия перенесена на 2024 год |
| 20 | местный бюджет | 350,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 877,9 | 862,5 | 98,2 |  |
| 22 | местный бюджет | 877,9 | 862,5 | 98,2 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров. | 64,1 | 57,1 | 89,1 |  |
| 24 | местный бюджет | 64,1 | 57,1 | 89,1 |  |
| 25 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 27 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 401,9 | 401,9 | 100,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 401,9 | 401,9 | 100,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 34 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 35 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | 7 865,7 | 7 865,7 | 100,0 |  |
| 36 | местный бюджет | 7 865,7 | 7 865,7 | 100,0 |  |
| 37 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. | 148,4 | 128,4 | 86,5 | экономия ФОТ |
| 38 | областной бюджет | 148,4 | 128,4 | 86,5 |  |
| 41 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 135,8 | 1 135,8 | 100,0 |  |
| 42 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 1 135,8 | 1 135,8 | 100,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 45 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 46 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
| 48 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,15 | 76,5 | израсходовано в рамках поступивших денежных средств |
| 49 | областной бюджет | 0,2 | 0,15 | 76,5 |  |
| 50 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 656,3 | 656,3 | 100,0 |  |
| 51 | местный бюджет | 656,3 | 656,3 | 100,0 |  |
| 52 | Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ | 656,3 | 656,3 | 100,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 656,3 | 656,3 | 100,0 |  |
| 54 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 56 | ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 57 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 16 464,2 | 16 223,4 | 98,5 |  |
| 58 | местный бюджет | 16 464,2 | 16 223,4 | 98,5 |  |
| 59 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 60 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 464,2 | 16 223,4 | 98,5 |  |
| 61 | местный бюджет | 16 464,2 | 16 223,4 | 98,5 |  |
| 62 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). | 78,0 | 0,0 | 0,0 | оплата мероприятия запланирована в 2024 году |
| 63 | местный бюджет | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 554,8 | 554,8 | 100,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 554,8 | 554,8 | 100,0 |  |
| 66 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 3 082,9 | 2 920,1 | 94,7 |  |
| 67 | местный бюджет | 3 082,9 | 2 920,1 | 94,7 |  |
| 68 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 9 346,2 | 9 346,2 | 100,0 |  |
| 69 | местный бюджет | 9 346,2 | 9 346,2 | 100,0 |  |
| 70 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 149,5 | 149,5 | 100,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 149,5 | 149,5 | 100,0 |  |
| 74 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 3 252,8 | 3 252,8 | 100,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 3 252,8 | 3 252,8 | 100,0 |  |
| 78 | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 79 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |  |
| 80 | местный бюджет | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |  |
| 81 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 82 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |  |
| 83 | местный бюджет | 5 480,3 | 4 480,3 | 81,8 |  |
| 84 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 480,3 | 4 480,3 | 100,0 |  |
| 85 | местный бюджет | 4 480,3 | 4 480,3 | 100,0 |  |
| 86 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | отказ в предоставлении субсидии по причине неверно предоставленных документов (по двум заявкам) |
| 87 | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 89 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 90 | областной бюджет | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 91 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 93 | областной бюджет | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 94 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 95 | областной бюджет | 299,0 | 298,8 | 99,9 |  |
| 96 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 97 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 39 552,6 | 34 989,5 | 88,5 |  |
| 99 | местный бюджет | 39 552,6 | 34 989,5 | 88,5 |  |
| 100 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 101 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 39 552,6 | 34 989,5 | 88,5 |  |
| 102 | местный бюджет | 39 552,6 | 34 989,5 | 88,5 |  |
| 103 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 2 226,1 | 490,0 | 22,0 | выполнены работы МБУ «ЦПР ГО Верхняя Пышма»; продлен срок исполнения муниципального контракта в связи актуализацией исходных данных |
| 104 | местный бюджет | 2 226,1 | 490,0 | 22,0 |  |
| 105 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 167,3 | 167,3 | 100,0 |  |
| 106 | местный бюджет | 167,3 | 167,3 | 100,0 |  |
| 107 | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 1 096,0 | 1 096,0 | 100,0 |  |
| 108 | местный бюджет | 1 096,0 | 1 096,0 | 100,0 |  |
| 109 | Мероприятие 5.6. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 5 149,9 | 2 323,0 | 45,1 | выполнение работ частично перенесено на 2024 год |
| 110 | местный бюджет | 5 149,9 | 2 323,0 | 45,1 |  |
| 111 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 5 002,7 | 5 002,7 | 100,0 |  |
| 112 | местный бюджет | 5 002,7 | 5 002,7 | 100,0 |  |
| 113 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 24 956,5 | 24 956,5 | 100,0 |  |
| 114 | местный бюджет | 24 956,5 | 24 956,5 | 100,0 |  |
| 115 | Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 294,0 | 294,0 | 100,0 |  |
| 116 | местный бюджет | 294,0 | 294,0 | 100,0 |  |
| 117 | Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения | 660,0 | 660,0 | 100,0 |  |
| 118 | местный бюджет | 660,0 | 660,0 | 100,0 |  |
| 119 | ПОДПРОГРАММА 6. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 120 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 188 464,3 | 166 785,2 | 88,5 |  |
| 121 | областной бюджет | 1 369,7 | 1 369,7 | 100,0 |  |
| 122 | местный бюджет | 187 094,6 | 165 415,5 | 88,4 |  |
| 123 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 124 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 188 464,3 | 166 785,2 | 88,5 |  |
| 125 | областной бюджет | 1 369,7 | 1 369,7 | 100,0 |  |
| 126 | местный бюджет | 187 094,6 | 165 415,5 | 88,4 |  |
| 127 | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2 611,3 | 2 611,3 | 100,0 | реализация мероприятия перенесена на 2024 год |
| 128 | областной бюджет | 1 369,7 | 1 369,7 | 100,0 |  |
| 129 | местный бюджет | 1 241,6 | 1 241,6 | 100,0 |  |
| 130 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 185 853,0 | 164 173,9 | 88,3 | реализация мероприятий по части муниципальных контрактов перенесена на 2024 год |
| 131 | местный бюджет | 185 853,0 | 164 173,9 | 88,3 |  |
| 132 | ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 133 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,1 |  |
| 134 | местный бюджет | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,1 |  |
| 135 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 136 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,1 |  |
| 137 | местный бюджет | 39 216,3 | 36 104,4 | 92,1 |  |
| 138 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 3 409,7 | 3 408,1 | 100,0 |  |
| 139 | местный бюджет | 3 409,7 | 3 408,1 | 100,0 |  |
| 140 | Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения | 3 174,7 | 179,7 | 5,7 | реализация мероприятия перенесена на 2024 год |
| 141 | местный бюджет | 3 174,7 | 179,7 | 5,7 |  |
| 142 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. | 532,6 | 532,6 | 100,0 |  |
| 143 | местный бюджет | 532,6 | 532,6 | 100,0 |  |
| 144 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 97,4 | 97,4 | 100,0 |  |
| 145 | местный бюджет | 97,4 | 97,4 | 100,0 |  |
| 146 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 10 857,0 | 10 857,0 | 100,0 |  |
| 147 | местный бюджет | 10 857,0 | 10 857,0 | 100,0 |  |
| 148 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 149 | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 150 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 193,0 | 193,0 | 100,0 |  |
| 151 | местный бюджет | 193,0 | 193,0 | 100,0 |  |
| 152 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 4 354,5 | 4 239,2 | 97,4 |  |
| 153 | местный бюджет | 4 354,5 | 4 239,2 | 97,4 |  |
| 154 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. | 857,1 | 857,1 | 100,0 |  |
| 155 | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 100,0 |  |
| 156 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 55,2 | 55,2 | 100,0 |  |
| 157 | местный бюджет | 55,2 | 55,2 | 100,0 |  |
| 158 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 12 500,0 | 12 500,0 | 100,0 |  |
| 159 | местный бюджет | 12 500,0 | 12 500,0 | 100,0 |  |
| 160 | Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный | 12 500,0 | 12 500,0 | 100,0 |  |
| 161 | местный бюджет | 12 500,0 | 12 500,0 | 100,0 |  |
| 162 | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
| 163 | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
| 164 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 2 295,0 | 2 295,0 | 100,0 |  |
| 165 | местный бюджет | 2 295,0 | 2 295,0 | 100,0 |  |
| 166 | ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 167 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |  |
| 168 | местный бюджет | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |  |
| 169 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 170 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |  |
| 171 | местный бюджет | 16 090,6 | 15 682,1 | 97,5 |  |
| 172 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы – 112» городского округа Верхняя Пышма | 614,7 | 614,7 | 100,0 |  |
| 173 | местный бюджет | 614,7 | 614,7 | 100,0 |  |
| 174 | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны. | 378,8 | 345,0 | 91,1 | не состоялась закупка части оборудования |
| 175 | местный бюджет | 378,8 | 345,0 | 91,1 |  |
| 176 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | 132,5 | 132,5 | 100,0 |  |
| 177 | местный бюджет | 132,5 | 132,5 | 100,0 |  |
| 178 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 2 393,2 | 2 303,6 | 96,3 |  |
| 179 | местный бюджет | 2 393,2 | 2 303,6 | 96,3 |  |
| 180 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 5 283,3 | 5 195,0 | 98,3 |  |
| 181 | местный бюджет | 5 283,3 | 5 195,0 | 98,3 |  |
| 182 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 933,4 | 933,4 | 100,0 |  |
| 183 | местный бюджет | 933,4 | 933,4 | 100,0 |  |
| 184 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 324,9 | 324,9 | 100,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 324,9 | 324,9 | 100,0 |  |
| 186 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 708,1 | 511,3 | 72,2 | произведены расходы на содержание добровольных пожарных дружин по фактическим добровольцам |
| 187 | местный бюджет | 708,1 | 511,3 | 72,2 |  |
| 188 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 4 911,9 | 4 911,9 | 100,0 |  |
| 189 | местный бюджет | 4 911,9 | 4 911,9 | 100,0 |  |
| 190 | Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны | 111,4 | 111,4 | 100,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 111,4 | 111,4 | 100,0 |  |
| 192 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 255,8 | 255,8 | 100,0 |  |
| 193 | местный бюджет | 255,8 | 255,8 | 100,0 |  |
| 194 | Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения | 42,7 | 42,7 | 100,0 |  |
| 195 | местный бюджет | 42,7 | 42,7 | 100,0 |  |
| 196 | Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | 42,7 | 42,7 | 100,0 |  |
| 197 | местный бюджет | 42,7 | 42,7 | 100,0 |  |
| 198 | ПОДПРОГРАММА 9. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 199 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |  |
| 200 | местный бюджет | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |  |
| 201 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 202 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |  |
| 203 | местный бюджет | 63 658,6 | 63 489,9 | 99,7 |  |
| 204 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город». | 1 880,0 | 1 879,9 | 100,0 |  |
| 205 | местный бюджет | 1 880,0 | 1 879,9 | 100,0 |  |
| 206 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 834,7 | 834,7 | 100,0 |  |
| 207 | местный бюджет | 834,7 | 834,7 | 100,0 |  |
| 208 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 59 782,9 | 58 698,0 | 98,2 |  |
| 209 | местный бюджет | 59 782,9 | 58 698,0 | 98,2 |  |
| 210 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 4 100,8 | 4 100,1 | 100,0 |  |
| 211 | местный бюджет | 4 100,8 | 4 100,1 | 100,0 |  |
| 212 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 47 921,0 | 47 874,6 | 99,9 |  |
| 213 | местный бюджет | 47 921,0 | 47 874,6 | 99,9 |  |
| 214 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 7 761,1 | 7 761,1 | 100,0 |  |
| 215 | местный бюджет | 7 761,1 | 7 761,1 | 100,0 |  |
| 216 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 217 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 218 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 131,0 | 1 036,4 | 91,6 | окончательный расчет по мероприятию произведен в январе 2024 года |
| 219 | местный бюджет | 1 131,0 | 1 036,4 | 91,6 |  |
| 220 | ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 221 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |  |
| 222 | местный бюджет | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |  |
| 223 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 224 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |  |
| 225 | местный бюджет | 234 334,5 | 221 728,4 | 94,6 |  |
| 226 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 111 135,7 | 110 917,8 | 99,8 |  |
| 227 | местный бюджет | 111 135,7 | 110 917,8 | 99,8 |  |
| 228 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 1 465,2 | 1 465,2 | 100,0 |  |
| 229 | местный бюджет | 1 465,2 | 1 465,2 | 100,0 |  |
| 230 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 84 632,0 | 75 959,0 | 89,8 | выполнение работ по контрактам перенесено на 2024 год, также образовалась экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 231 | местный бюджет | 84 632,0 | 75 959,0 | 89,8 |  |
| 232 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 2 816,8 | 2 810,6 | 99,8 |  |
| 233 | местный бюджет | 2 816,8 | 2 810,6 | 99,8 |  |
| 234 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 33 047,1 | 29 646,5 | 89,7 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур; не состоялась закупка услуги по технологическому присоединению; экономия ФОТ, экономия по оплате коммунальных услуг |
| 235 | местный бюджет | 33 047,1 | 29 646,5 | 89,7 |  |
| 236 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 1 237,8 | 929,2 | 75,1 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 237 | местный бюджет | 1 237,8 | 929,2 | 75,1 |  |
| 238 | ПОДПРОГРАММА 11. «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 239 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |  |
| 240 | местный бюджет | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |  |
| 241 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 242 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |  |
| 243 | местный бюджет | 4 553,6 | 4 553,6 | 100,0 |  |
| 244 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 3 707,3 | 3 707,3 | 100,0 |  |
| 245 | местный бюджет | 3 707,3 | 3 707,3 | 100,0 |  |
| 246 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 624,2 | 624,2 | 100,0 |  |
| 247 | местный бюджет | 624,2 | 624,2 | 100,0 |  |
| 248 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 222,2 | 222,2 | 100,0 |  |
| 249 | местный бюджет | 222,2 | 222,2 | 100,0 |  |
| 250 | ПОДПРОГРАММА 12. «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 251 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |  |
| 252 | местный бюджет | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |  |
| 253 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 254 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |  |
| 255 | местный бюджет | 1 027,0 | 1 002,0 | 97,6 |  |
| 256 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 225,0 | 225,0 | 100,0 |  |
| 257 | местный бюджет | 225,0 | 225,0 | 100,0 |  |
| 258 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 802,0 | 777,0 | 96,9 |  |
| 259 | местный бюджет | 802,0 | 777,0 | 96,9 |  |
| 260 | ПОДПРОГРАММА 13. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 261 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 262 | местный бюджет | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 263 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 264 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 265 | местный бюджет | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 266 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 267 | местный бюджет | 50 822,5 | 49 180,4 | 96,8 |  |
| 268 | ПОДПРОГРАММА 14. «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 269 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 6 174,1 | 5 175,1 | 83,8 |  |
| 270 | областной бюджет | 1 998,0 | 1 498,5 | 75,0 |  |
| 271 | местный бюджет | 4 176,1 | 3 676,5 | 88,0 |  |
| 272 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 273 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 174,1 | 5 175,1 | 83,8 |  |
| 274 | областной бюджет | 1 998,0 | 1 498,5 | 75,0 |  |
| 275 | местный бюджет | 4 176,1 | 3 676,5 | 88,0 |  |
| 276 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 178,0 | 2 178,0 | 100,0 |  |
| 277 | местный бюджет | 2 178,0 | 2 178,0 | 100,0 |  |
| 278 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 3 996,1 | 2 997,1 | 75,0 | экономия по результатам проведенного электронного аукциона |
| 279 | областной бюджет | 1 998,0 | 1 498,5 | 75,0 |  |
| 280 | местный бюджет | 1 998,1 | 1 498,5 | 75,0 |  |

Начальник отдела проектного управления

и стратегического планирования                                                                                               Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64