## Целевые показатели КП 2023
ОТЧЕТ о реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы» Достижение целевых показателей комплексной программы за 2023 год
Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Направление 1 "Развитие строительного комплекса"
2 | Целевой показатель 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 97.5 | 97.733 | 100.239 | Данные по состоянию на 01.12.2023
3 | Целевой показатель 1-1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. | 69 | 168.7 | 244.4928 | Фактическое значение целевого показателя перевыполнено в связи с тем, что субсидия предоставлена 2м семьям на приобретение жилья площадью не менее 60 кв.м. по каждой, верхнего порога ограничения на приобретение жилья нет
4 | Направление 2 "Развитие образования"
5 | Целевой показатель 3. Ввод мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 270 | 270 | 100
6 | Целевой показатель 4. Ввод мест в общеобразовательных организациях | мест | 1135 | 1135 | 100
7 | Целевой показатель 4-1. Ввод мест в досуговом центре загородного оздоровительного лагеря | мест | 120 | 120 | 100
8 | Направление 3 "Развитие физической культуры и спорта"
9 | Целевой показатель 6. Количество объектов физической культуры и спорта, вводимых в эксплуатацию | единиц | 1 | 0 | 0 | ФОК п. Красный - не завершены работы по технологическому присоединению, планируемый срок завершения строительства - 2024 год
10 | Целевой показатель 7. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 1 | 100
11 | Направление 4 "Развитие здравоохранения"
12 | Целевой показатель 11. Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | не менее 84 | 100 | 100
13 | Направление 5 "Развитие культуры"
14 | Целевой показатель 12. Ввод дополнительных мест в организациях культуры | мест | 12 | 9 | 75 | Клуб в с. Мостовское сдан, введен в эксплаутацию Клуб в п. Сагра планируется к сдаче в 2024 году
15 | Целевой показатель 14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) | раз | 1.2 | 1.4 | 116.6667
16 | Целевой показатель 15. Число культурно-массовых мероприятий | единиц | 2286 | 2471 | 108.0927
17 | Направление 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
18 | Целевой показатель 22. Нормативная мощность (пропускная способность) действующих очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 17.4 | 17.4 | 100
19 | Целевой показатель 23. Количество перерывов в подаче воды (аварийность системы) | единиц/км | 0.71 | 0.38 | 146.4789 | Снижена аварийность системы водоснабжения
20 | Целевой показатель 24. Увеличение объема резервуаров для хранения воды | куб. м | 16800 | 18000 | 107.1429
21 | Целевой показатель 26. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 100
22 | Целевой показатель 26-1. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | не менее процентов | 90 | 100 | 111.1111 | Доля населения увеличилась в связи с переходом на дуальную систему сбора твердых коммунальных отходов
23 | Направление 8 "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка"
24 | Целевой показатель 30. Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 жителей | 625.5 | 671.436 | 107.3439
25 | Направление 9 "Развитие промышленности и предпринимательства"
26 | Целевой показатель 31. Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства) | тыс. рублей | 1182713 | 1933041 | 163.4413
27 | Целевой показатель 32. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 586 | 549.8 | 93.8225
28 | Целевой показатель 33. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 32.9 | 41.3 | 125.5319
29 | Целевой показатель 34. Создание новых рабочих мест | мест | 80 | 104 | 130
30 | Целевой показатель 35. Модернизированные рабочие места | мест | 25 | 0 | 0