## Мероприятия
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы за 2023 год
Номер строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполенение мероприятия, тыс.руб. |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 7841767.5 | 8433092.3352 | 107.5407 | Согласно действующей редакции Комплексной программы (от 18.01.2024 №17-ПП) плановый объем расходов составляет 8 799 575,8 тыс.руб. В связи с отсутствием информации у администрации городского округа Верхняя Пышма о финансировании по объекту областного значения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (мероприятие 17), данное мероприятие исключено из планового объема в целях уменьшения риска недостижения выполнения мероприятий
2 | федеральный бюджет | 221266.2 | 221266.2 | 100
3 | областной бюджет | 1247344.7 | 1129579.924 | 90.5588
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1247344.7 | 1129579.924 | 90.5588
5 | местный бюджет | 1168737.4 | 831638.016 | 71.157
6 | внебюджетные источники | 5204419.2 | 6250608.1952 | 120.1019
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 3501886.6 | 4459094.8042 | 127.3341
9 | федеральный бюджет | 414.7 | 414.7 | 100
10 | областной бюджет | 136958.7 | 62589.846 | 45.6998
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 136958.7 | 62589.846 | 45.6998
12 | местный бюджет | 140314.5 | 102972.15 | 73.3867
13 | внебюджетные источники | 3224198.7 | 4293118.1082 | 133.153
14 | Мероприятие 1 Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 3224198.7 | 4293118.1082 | 133.153 | В 2023 году введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома общей жилой площадью 46,6 тыс. кв. м.
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 3224198.7 | 4293118.1082 | 133.153
20 | Мероприятие 2 Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего из них: | 222119.6 | 114184.982 | 51.407 | В 2023 году переселено 129 человек из 45 жилых помещений, общей площадью 2019,4 кв. м. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2023 № 901-ПП уменьшен размер субсидии из областного бюджета на 55 907,5 тыс. руб., план составил 80 096,1 тыс. руб.
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 136003.7 | 61634.846 | 45.3185
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 136003.7 | 61634.846 | 45.3185
24 | местный бюджет | 86115.9 | 52550.136 | 61.0226
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 4 Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории г. Верхняя Пышма», всего из них: | 52261.5 | 49180.414 | 94.1045 | В 2022 году заключены контракты на приобретение 19 жилых помещений в г. Верхняя Пышма. В 2023 году осуществлено финансирование, приобретены права собственности и заселено 20 семей
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 52261.5 | 49180.414 | 94.1045
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 7 Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации, всего из них: | 1737.1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство объекта. Оплата планируется в 2024 году после устранения замечаний
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 1737.1 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие 8 Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего из них: | 1569.7 | 2611.3 | 166.3566 | Предоставлено две субсидии (одна на условиях софинансирования ) на приобретение жилых помещений двум семьям
39 | федеральный бюджет | 414.7 | 414.7 | 100
40 | областной бюджет | 955 | 955 | 100
41 | в том числе субсидии местным бюджетам | 955 | 955 | 100
42 | местный бюджет | 200 | 1241.6 | 620.8
43 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
44 | Направление 2 «Развитие образования»
45 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 987230.2 | 995604.776 | 100.8483 | В связи с отсутствием информации у администрации городского округа Верхняя Пышма о финансировании по объекту обласного значения "Средняя общеобразовательная школа № 4" (мероприятие 17), данное мероприятие исключено из планового объема в целях уменьшения риска недостижения выполнения мероприятий
46 | федеральный бюджет | 220851.5 | 220851.5 | 100
47 | областной бюджет | 648177.2 | 633998.456 | 97.8125
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 648177.2 | 633998.456 | 97.8125
49 | местный бюджет | 118201.5 | 140754.82 | 119.0804
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | Мероприятие 12 Строительство объекта «Детский сад на 270 мест в микрорайоне Балтым-Парк г. Верхняя Пышма», всего из них: | 306005.3 | 322911 | 105.5246 | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года
52 | федеральный бюджет | 220851.5 | 220851.5 | 100
53 | областной бюджет1 | 74043.8 | 59964 | 80.9845
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 74043.8 | 59964 | 80.9845
55 | местный бюджет | 11110 | 42095.5 | 378.8974
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
57 | Мероприятие 16 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова», расположенная по адресу:Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, всего из них: | 9150 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на реконструкцию объекта. Работы по разработке ПСД планируется завершить в 2024 году после устранения замечаний. Реконструкция объекта запланирована на 2025-2027 годы
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 9150 | 0 | 0
62 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 17 Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б, всего из них: | 957808.3 |  | 0 | Объект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, заключено концессионное соглашение между Министерством образования и ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" на строительство новой школы в рамках «демографической» субсидии Министерства просвещения Российской Федерации. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. В связи с отсутствием информации у администрации городского округа Верхняя Пышма по объекту, данное мероприятие исключено из планового объема в целях уменьшения риска недостижения выполнения мероприятий
64 | федеральный бюджет2 | 179990.4 |  | 0
65 | областной бюджет2 | 30247 |  | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 |  | 0
67 | местный бюджет | 0 |  | 0
68 | внебюджетные источники | 747570.9 |  | 0
69 | Мероприятие 18 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1, всего из них: | 637926 | 638627.056 | 100.1099 | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта. Ведутся работы. Срок завершения строительно-монтажных работ - 3 квартал 2024 года
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 574133.4 | 574034.456 | 99.9828
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 574133.4 | 574034.456 | 99.9828
73 | местный бюджет | 63792.6 | 64592.6 | 101.2541
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 25 Строительство культурно-досугового комплекса МАУ «ЗОЛ «Медная горка» г. Верхняя Пышма, всего из них: | 34148.9 | 34066.72 | 99.7593 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года
76 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
77 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
79 | местный бюджет | 34148.9 | 34066.72 | 99.7593
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
81 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
82 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 418605.4 | 320205.46 | 76.4934
83 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
84 | областной бюджет | 200 | 200 | 100
85 | в том числе субсидии местным бюджетам | 200 | 200 | 100
86 | местный бюджет | 418405.4 | 320005.46 | 76.4822
87 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
88 | Мероприятие 37 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Красный, всего из них: | 90478.6 | 168983.015 | 186.7657 | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок завершения работ перенесен на 1 квартал 2024 года в связи с частичным невыполнением договорных обязательств ресурсоснабжающих организаций
89 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
90 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
91 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
92 | местный бюджет | 90478.6 | 168983.015 | 186.7657
93 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
94 | Мероприяти 43 Строительство физкультурно-оздровительного комплекса в пос. Исеть, всего их них: | 158283.1 | 67349.253 | 42.5499 | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Ведутся работы. Срок завершения работ по контракту - 3 квартал 2024 года
95 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
96 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
97 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
98 | местный бюджет | 158283.1 | 67349.253 | 42.5499
99 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
100 | Мероприятие 50 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 400 | 400 | 100 | Приобретено и установлено оборудование для спортивной площадки, расположенной по адресу: ГО Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 50а
101 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
102 | областной бюджет | 200 | 200 | 100
103 | в том числе субсидии местным бюджетам | 200 | 200 | 100
104 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
105 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
106 | Мероприятие 51 Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое, всего из них: | 168652.2 | 82681.699 | 49.025 | Проектирование завершено. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Ведутся работы. В связи с заменой и поставкой оборудования завершение строительства объекта планируется в 2024 году
107 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
108 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
110 | местный бюджет | 168652.2 | 82681.699 | 49.025
111 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
112 | Мероприятие 52 Проектирование и строительство асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы в г. Верхняя Пышма (2 очередь), всего из них: | 791.5 | 791.493 | 99.9991 | Произведена оплата проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Реализация проекта планируется в 2024 году
113 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
114 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
116 | местный бюджет | 791.5 | 791.493 | 99.9991
117 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
118 | Направление 5 «Развитие культуры»
119 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 198658.6 | 170933.435 | 86.0438
120 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
121 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
122 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
123 | местный бюджет | 198658.6 | 170933.435 | 86.0438
124 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
125 | Мероприятие 59 Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 41721.5 | 39294.01 | 94.1817 | Мероприятие исполнено. Завершено благоустройство Верхнепышминского парка культуры и отдыха города Верхняя Пышма, «Манин Парк» (Верхнепышминский городской парк «МАНИН ПАРК») (2,3 этап)
126 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
127 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
128 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
129 | местный бюджет | 41721.5 | 39294.01 | 94.1817
130 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
131 | Мероприятие 60 Проектирование и строительство клуба в с. Мостовское, всего из них: | 114415.8 | 110050.967 | 96.1851 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года
132 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
133 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
135 | местный бюджет | 114415.8 | 110050.967 | 96.1851
136 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
137 | Мероприятие 61 Строительство клуба в пос. Сагра, всего из них: | 42521.3 | 21588.458 | 50.7709 | Заключен муниципальный контракт на поставку и установку блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Комплекс мероприятий по подготовке территории и благоустройству для установки блочно-модульного здания культурно-досугового центра выполнен, ожидается поставка блочно-модульного здания. Срок завершения работ - 1 квартал 2024 года
138 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
139 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
141 | местный бюджет | 42521.3 | 21588.458 | 50.7709
142 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
143 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
144 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 336568.7 | 190860.051 | 56.7076
145 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
146 | областной бюджет | 134022.1 | 134022.1 | 100
147 | в том числе субсидии местным бюджетам | 134022.1 | 134022.1 | 100
148 | местный бюджет | 199312.1 | 53388.864 | 26.7866
149 | внебюджетные источники | 3234.5 | 3449.087 | 106.6343
150 | Мероприятие 130 Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35, всего из них: | 3056.6 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на реконструкцию объекта. Работы по разработке ПСД планируется завершить в 2024 году после устранения замечаний. Реконструкция запланирована на 2024-2025 годы
151 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
152 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
153 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
154 | местный бюджет | 3056.6 | 0 | 0
155 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
156 | Мероприятие 138 Проектирование реконструкции и модернизации станции водоподготовки, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2, всего из них: | 12061.9 | 12061.9 | 100 | Мероприятие исполнено. Проектирование объекта завершено. Реализация реконструкции и модернизации объекта запланирована на 2024-2025 годы
157 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
159 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
160 | местный бюджет | 12061.9 | 12061.9 | 100
161 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
162 | Мероприятие 139 Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 275.9 | 275.9 | 100 | Мероприятие исполнено. Проектирование завершено
163 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
164 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
165 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
166 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
167 | внебюджетные источники | 275.9 | 275.9 | 100
168 | Мероприятие 140 Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 2958.6 | 3173.187 | 107.253 | МУП «Водоканал» заключен договор на замену насосных агрегатов на двух скважинах. Завершение работ планируется в 2024 году
169 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
170 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
171 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
172 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
173 | внебюджетные источники | 2958.6 | 3173.187 | 107.253
174 | Мероприятие 143 Комплексное благоустройство общественных территорий, всего из них: | 261093.1 | 135763.2 | 51.998 | Завершены работы по муниципальному контракту на благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 2 этап (сквер в границах улиц Уральских рабочих и Успенского проспекта). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» со сроком реализации в 2023-2024 годах. Завершение благоустройства планируется в 2024 году
175 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
176 | областной бюджет | 134022.1 | 134022.1 | 100
177 | в том числе субсидии местным бюджетам | 134022.1 | 134022.1 | 100
178 | местный бюджет | 127071 | 1741.1 | 1.3702
179 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
180 | Мероприятие 144 Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не проспекта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Александра Козицына, всего из них: | 48521.9 | 31008.921 | 63.9071 | Проектирование завершено. Заключен муниципальный контракт на благоустройство объекта. Работы по благоустройству выполнены, оплата работ планируется в 2024 году
181 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
182 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
183 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
184 | местный бюджет | 48521.9 | 31008.921 | 63.9071
185 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
186 | Мероприятие 145 Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма, всего из них: | 5376.2 | 5376.2 | 100 | Мероприятие исполнено. Выполнены мероприятия по строительству магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Талыкова - Куйбышева – Калинина
187 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
188 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
189 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
190 | местный бюджет | 5376.2 | 5376.2 | 100
191 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
192 | Мероприятие 147 Организация деятельности по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего из них: | 2140.7 | 2140.7 | 100 | Мероприятие исполнено. Заключен и исполнен муниципальный контракт на установку контейнерных площадок с установкой модулей для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора
193 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
194 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
195 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | 2140.7 | 2140.7 | 100
197 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
198 | Мероприятие 148 Обследование технического состояния, проектирование и строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный, всего из них: | 1083.8 | 1060.043 | 97.808 | Завершен этап проектирования объекта
199 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
200 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
201 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
202 | местный бюджет | 1083.8 | 1060.043 | 97.808
203 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
204 | Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»
205 | Всего по направлению 7 «Обеспечение охраны окружающей среды» в том числе: | 12500 | 12500 | 100
206 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
209 | местный бюджет | 12500 | 12500 | 100
210 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
211 | Мероприятие 150 Рекультивация полигона в пос. Красный, всего из них: | 12500 | 12500 | 100 | Проектирование объекта завершено
212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
215 | местный бюджет | 12500 | 12500 | 100
216 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
217 | Направление 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»
218 | Всего по направлению 8 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 403851.7 | 325372.509 | 80.5673
219 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
220 | областной бюджет | 327986.7 | 298769.522 | 91.092
221 | в том числе субсидии местным бюджетам | 327986.7 | 298769.522 | 91.092
222 | местный бюджет | 75865 | 26602.987 | 35.0662
223 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
224 | Мероприятие 167 Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 171704 | 136925.038 | 79.7448 | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта на 2023-2024 годы. Ведутся работы. Завершение работ - 4 квартал 2024 года
225 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
226 | областной бюджет | 155800 | 126582.822 | 81.247
227 | в том числе субсидии местным бюджетам | 155800 | 126582.822 | 81.247
228 | местный бюджет | 15904 | 10342.216 | 65.029
229 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
230 | Мероприятие 184 Строительство автомобильной дороги по ул. Горняков от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 249.1 | 249.058 | 99.9831 | Произведена оплата по договору на проектирование объекта за предыдущий период.
231 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
232 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
233 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
234 | местный бюджет | 249.1 | 249.058 | 99.9831
235 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
236 | Мероприятие 186 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап) в границах проспекта Успенский - ул. Гороховая в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 224144.7 | 188198.413 | 83.9629 | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию объекта на 2023-2024 годы. Ведутся работы. Завершение работ - 4 квартал 2024 года
237 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
238 | областной бюджет | 172186.7 | 172186.7 | 100
239 | в том числе субсидии местным бюджетам | 172186.7 | 172186.7 | 100
240 | местный бюджет | 51958 | 16011.713 | 30.8166
241 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
242 | Мероприятие 187 Реконструкция автомобильной дороги "Проезд индустриальный" к объекту "Логопарк" в г. Верхняя Пышма, всего из них | 7753.9 | 0 | 0 | Заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта (этапы 1 (реконструкция) и 2(строительство)). Оплата планируется в 2024 году после устранения замечаний
243 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
244 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
245 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
246 | местный бюджет | 7753.9 | 0 | 0
247 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
248 | Направление 9 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
249 | Всего по направлению 9 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 85000 | 270750 | 318.5294
250 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
251 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
252 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
253 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
254 | внебюджетные источники | 85000 | 270750 | 318.5294
255 | Мероприятие 190 Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка, всего из них: | 85000 | 270750 | 318.5294 | В 2023 году введен в эксплуатацию 71 объект потребительского рынка, в том числе 38 объектов за счет нового строительства, из них: 41 объект розничной торговли, 18 объектов общественного питания и 12 объектов бытового обслуживания.
256 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
257 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
258 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
259 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
260 | внебюджетные источники | 85000 | 270750 | 318.5294
261 | Направление 10 «Развитие промышленности и предпринимательства»
262 | Всего по направлению 10 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 1897466.3 | 1687771.3 | 88.9487
263 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
265 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
266 | местный бюджет | 5480.3 | 4480.3 | 81.7528
267 | внебюджетные источники | 1891986 | 1683291 | 88.9695
268 | Мероприятие 191 Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства, всего из них: | 1844986 | 1662291 | 90.0978 | Общестроительные работы завершены. Установлено основное технологическое оборудование. Работы по монтажу технологических трубопроводов, а также пуско-наладочные работы планируется завершить в 2024 году
269 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
270 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
271 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
272 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | внебюджетные источники | 1844986 | 1662291 | 90.0978
274 | Мероприятие 192 Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 26000 | 0 | 0 | Разработаны основные технические решения, технический регламент для проектирования, проект санитарно-защитной зоны и нормативы допустимых выбросов. Финансирование планируется в 2024 году
275 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
276 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
277 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
278 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
279 | внебюджетные источники | 26000 | 0 | 0
280 | Мероприятие 198 Освоение технологии обработки тугоплавких металлов АО «ЕЗ ОЦМ», всего из них: | 21000 | 21000 | 100 | Мероприятие исполнено. Приобретена и установлена высоковакуумная отжиговая печь
281 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
282 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
283 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
284 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
285 | внебюджетные источники | 21000 | 21000 | 100
286 | Мероприятие 200 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма, всего из них: | 5480.3 | 4480.3 | 81.7528 | В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» от 30.09.2014 № 1706 и в соответствии с соглашением реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
287 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
288 | областной бюдже | 0 | 0 | 0
289 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
290 | местный бюджет | 5480.3 | 4480.3 | 81.7528
291 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0