| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», в соответствии с частью 10 статьи 42 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Признать утратившими силу:

постановление администрации городского округа Верхняя Пышма 
от 18.10.2017 № 764 «О создании Проектного офиса городского округа Верхняя Пышма»;

постановление администрации городского округа Верхняя Пышма 
от 18.10.217 № 765 «Об организации проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма Ряжкину М.С.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).

| Исполняющий полномочия Главы городского округа | М.С. Ряжкина |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от; №. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации проектной деятельности 
в администрации городского округа Верхняя Пышма

## Глава 1. Общие положения

  - Настоящее положение определяет условия и порядок организации проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация), в том числе с участием юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма и настоящим положением.

  - Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

  - Настоящее положение применяется к проектам, реализуемым на территории городского округа Верхняя Пышма с участием муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, организаций и предприятий независимо от их форм собственности, а также физических лиц, 
с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.

  - В настоящем положении используются следующие термины и определения:

- проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией, мониторингом и завершением проектов (программ);

- управление проектом – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение целей проекта; включает в себя совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта;

- проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- жизненный цикл проекта – определенная последовательность фаз, продолжающаяся от начала до окончания проекта;

- расписание проекта (календарный план) – плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта;

- управление документами проекта – создание условий, обеспечивающих получение и хранение необходимой документации, ее эффективный и систематический мониторинг, быстрый поиск и доведение до ответственных лиц в установленные сроки;

- требования к управлению документами проекта – утверждение проектной документации до момента ее применения, обеспечение анализа актуальности документации и ее своевременная актуализация, сохранение документации в течение установленных сроков, обеспечение уровня конфиденциальности документации согласно требованиям участников проекта, предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов

Глава 2. Порядок организации проектной деятельности в Администрации

  - Согласно настоящему положению на территории городского округа Верхняя Пышма реализации подлежат приоритетные муниципальные проекты, которые определяются ведомственным проектным офисом, направлены на реализацию по направлениям социально-экономической политики городского округа Верхняя Пышма, определены в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года».

  - Органом управления проектной деятельностью в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма является ведомственный проектный офис.

  - Ведомственный проектный офис является органом управления проектной деятельностью в Администрации, создан в целях эффективного управления приоритетными муниципальными проектами и достижения стратегических целей, включает в себя группу управления проектами и рабочую группу проекта.

    - группа управления проектами ведомственного проектного офиса – (далее – группа управления проектами) постоянный элемент управления проектной деятельностью в Администрации, в состав которого входят:

– Глава городского округа Верхняя Пышма;

– заместитель Главы администрации строительству и развитию территории городского округа Верхняя Пышма;

– заместитель Главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма;

– начальник управления финансами администрации городского округа Верхняя Пышма;

– муниципальный проектный офис.

    - функции группы управления проектами:

– определяет приоритетные муниципальные проекты;

– принимает решения о начале реализации приоритетных муниципальных проектов, об утверждении их промежуточных результатов, о прохождении ключевых этапов реализации;

– определяет перечень необходимых задач проекта, их взаимосвязь, длительность, требования к ресурсам;

– рассматривает информацию о ходе реализации приоритетных муниципальных проектов;

– осуществляет мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов на протяжении всех жизненных циклов проектов, а также проводит иные контрольные мероприятия с целью выполнения запланированных задач и конечного результата проекта;

– координирует деятельность рабочей группы проекта;

– рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Администрации.

7.2.1. рабочая группа проекта ведомственного проектного офиса 
(далее – рабочая группа проекта) – временный элемент управления проектной деятельностью в Администрации, формируемый в целях реализации определенных приоритетных муниципальных проектов, состав которой зависит от направления реализации конкретного проекта.

7.2.2. функции рабочей группы проекта:

– осуществляет оперативное управление реализацией приоритетных муниципальных проектов, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, итоговых и долгосрочных результатов, а также эффективности реализуемых проектов в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления конкретных проектов и с заданными требованиями к качеству;

– обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию расписания проектов;

– инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений группы управления проектами по соответствующему направлению социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма;

– осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом;

– обеспечивает своевременное формирование, согласование, утверждение и представление информации и документов в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с обязанностями, установленными соглашениями с исполнительными органами государственной власти Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Верхняя Пышма на реализацию конкретных мероприятий (при наличии);

– обеспечивает информационное освещение реализации приоритетных муниципальных проектов, представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проектов, проведение оценок и иных контрольных мероприятий.

- Муниципальным проектным офисом является отдел проектного управления и стратегического планирования Администрации 
(далее – отдел проектного управления и стратегического планирования), на который возложены полномочия и функции по организации и развитию проектной деятельности в Администрации.

  - функции муниципального проектного офиса:

– осуществляет общую координацию проектной деятельности в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма;

– обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности на уровне Администрации, а также координирует деятельность по их применению;

– обеспечивает формирование и ведение реестра муниципальных проектов;

– обеспечивает управление документами проекта в соответствии с установленными требованиями;

– в соответствии с расписанием проектов организует проведение заседаний ведомственного проектного офиса;

– осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности ведомственного проектного офиса;

– ведет учет занятости участников проекта;

– обеспечивает деятельность группы управления проектами, организует контроль за исполнением принятых ими решений;

– обеспечивает своевременное информирование участников группы управления проектами о статусе выполнения поставленных задач, проблемах и возможных рисках;

– взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, структурными подразделениями и подведомственными учреждениями администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам получения необходимых материалов и информации в рамках организации проектной деятельности и реализации проектов;

– предоставляет по запросу участников группы управления проектами аналитические и иные материалы в части реализации приоритетных муниципальных проектов, а также иной информации в рамках проектной деятельности.

  - Фазы жизненного цикла проектов: инициация, планирование, реализация, мониторинг и контроль, завершение проектов рассматриваются на заседаниях ведомственного проектного офиса.

  - Заседания ведомственного проектного офиса проходят в соответствии с расписанием реализуемых проектов.

  - Текущее взаимодействие между группой управления проектами и рабочей группой проекта в рамках реализации конкретного приоритетного муниципального проекта осуществляется посредством муниципального проектного офиса.