|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от _12.07.2024__№_882_ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности 
в администрации городского округа Верхняя Пышма

## Общие положения

  - Настоящее положение определяет условия и порядок организации проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация), в том числе с участием юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма и настоящим положением.

  - Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

  - Настоящее положение применяется к проектам, реализуемым на территории городского округа Верхняя Пышма с участием муниципальных учреждений городского округа Верхняя Пышма, организаций и предприятий независимо от их форм собственности, а также физических лиц, 
с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.

  - В настоящем положении используются следующие термины и определения:

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией, мониторингом и завершением проектов (программ);

управление проектом – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение целей проекта; включает в себя совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

жизненный цикл проекта – определенная последовательность фаз, продолжающаяся от начала до окончания проекта;

расписание проекта (календарный план) – плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта;

управление документами проекта – создание условий, обеспечивающих получение и хранение необходимой документации, ее эффективный и систематический мониторинг, быстрый поиск и доведение до ответственных лиц в установленные сроки;

требования к управлению документами проекта – утверждение проектной документации до момента ее применения, обеспечение анализа актуальности документации и ее своевременная актуализация, сохранение документации в течение установленных сроков, обеспечение уровня конфиденциальности документации согласно требованиям участников проекта, предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов

Порядок организации проектной деятельности в Администрации

  - Согласно настоящему положению на территории городского округа Верхняя Пышма реализации подлежат приоритетные муниципальные проекты, которые определяются ведомственным проектным офисом, направлены на реализацию по направлениям социально-экономической политики городского округа Верхняя Пышма, определены в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года».

  - Органом управления проектной деятельностью в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма является ведомственный проектный офис.

  - Ведомственный проектный офис является органом управления проектной деятельностью в Администрации, создан в целях эффективного управления приоритетными муниципальными проектами и достижения стратегических целей, включает в себя группу управления проектами и рабочую группу проекта.

  - Группа управления проектами ведомственного проектного офиса – (далее – группа управления проектами) постоянный элемент управления проектной деятельностью в Администрации, в состав которого входят:

Глава городского округа Верхняя Пышма;

заместитель главы администрации по строительству и развитию территории городского округа Верхняя Пышма;

заместитель главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма;

начальник Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма;

муниципальный проектный офис.

  - Функции группы управления проектами:

определяет приоритетные муниципальные проекты;

принимает решения о начале реализации приоритетных муниципальных проектов, об утверждении их промежуточных результатов, о прохождении ключевых этапов реализации;

определяет перечень необходимых задач проекта, их взаимосвязь, длительность, требования к ресурсам;

рассматривает информацию о ходе реализации приоритетных муниципальных проектов;

осуществляет мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов на протяжении всех жизненных циклов проектов, а также проводит иные контрольные мероприятия с целью выполнения запланированных задач и конечного результата проекта;

координирует деятельность рабочей группы проекта;

рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Администрации.

10. Рабочая группа проекта ведомственного проектного офиса 
(далее – рабочая группа проекта) – временный элемент управления проектной деятельностью в Администрации, формируемый в целях реализации определенных приоритетных муниципальных проектов, состав которой зависит от направления реализации конкретного проекта.

11. Функции рабочей группы проекта:

осуществляет оперативное управление реализацией приоритетных муниципальных проектов, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, итоговых и долгосрочных результатов, а также эффективности реализуемых проектов в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления конкретных проектов и с заданными требованиями к качеству;

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию расписания проектов;

инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений группы управления проектами по соответствующему направлению социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма;

осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом;

обеспечивает своевременное формирование, согласование, утверждение и представление информации и документов в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с обязанностями, установленными соглашениями с исполнительными органами государственной власти Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Верхняя Пышма на реализацию конкретных мероприятий (при наличии);

обеспечивает информационное освещение реализации приоритетных муниципальных проектов, представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проектов, проведение оценок и иных контрольных мероприятий.

- Муниципальным проектным офисом является отдел проектного управления и стратегического планирования Администрации 
(далее – отдел проектного управления и стратегического планирования), на который возложены полномочия и функции по организации и развитию проектной деятельности в Администрации.

- Функции муниципального проектного офиса:

осуществляет общую координацию проектной деятельности в рамках реализации приоритетных муниципальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности на уровне Администрации, а также координирует деятельность по их применению;

обеспечивает формирование и ведение реестра муниципальных проектов;

обеспечивает управление документами проекта в соответствии с установленными требованиями;

в соответствии с расписанием проектов организует проведение заседаний ведомственного проектного офиса;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности ведомственного проектного офиса;

ведет учет занятости участников проекта;

обеспечивает деятельность группы управления проектами, организует контроль за исполнением принятых ими решений;

обеспечивает своевременное информирование участников группы управления проектами о статусе выполнения поставленных задач, проблемах и возможных рисках;

взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, структурными подразделениями и подведомственными учреждениями администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам получения необходимых материалов и информации в рамках организации проектной деятельности и реализации проектов;

предоставляет по запросу участников группы управления проектами аналитические и иные материалы в части реализации приоритетных муниципальных проектов, а также иной информации в рамках проектной деятельности.

- Фазы жизненного цикла проектов: инициация, планирование, реализация, мониторинг и контроль, завершение проектов рассматриваются на заседаниях ведомственного проектного офиса.

- Заседания ведомственного проектного офиса проходят в соответствии с расписанием реализуемых проектов.

- Текущее взаимодействие между группой управления проектами и рабочей группой проекта в рамках реализации конкретного приоритетного муниципального проекта осуществляется посредством муниципального проектного офиса.