## Мероприятия
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2024 годы» за 1 полугодие 2024 года
Номер строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 9434138.6 | 3057865.2108 | 32.4128
2 | федеральный бюджет | 133921.7 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 1696407.2 | 104276.642 | 6.1469
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1445965.9 | 104276.642 | 7.2116
5 | местный бюджет | 1439856.7 | 385650.666 | 26.784
6 | внебюджетные источники | 6163953 | 2567937.9028 | 41.6606
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 6198773.7 | 2522275.2478 | 40.6899
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 39623.2 | 4478.071 | 11.3016
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 39623.2 | 4478.071 | 11.3016
12 | местный бюджет | 114432 | 66409.274 | 58.0338
13 | внебюджетные источники | 6044718.5 | 2451387.9028 | 40.5542
14 | Мероприятие 1 Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 6044718.5 | 2451387.9028 | 40.5542 | Введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома общей жилой площадью 25,6 тыс.кв.м.
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 6044718.5 | 2451387.9028 | 40.5542
20 | Мероприятие 2 Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего из них: | 123254.8 | 70887.345 | 57.5128 | Переселено 64 человека из жилых помещений общей площадью 958,25 кв.м. путем приобретения жилых помещений и осуществления выплаты выкупной стоимости жилья
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 39623.2 | 4478.071 | 11.3016
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 39623.2 | 4478.071 | 11.3016
24 | местный бюджет | 83631.6 | 66409.274 | 79.4069
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 3 Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников в сельской местности, всего из них: | 6689.4 | 0 | 0 | Реализация мероприятия в 2024 году не планируется, плановые значениябуду скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 6689.4 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 7 Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации, всего из них: | 24111 | 0 | 0 | Осуществляется разработка проектно-сметной документации, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 24111 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
38 | Направление 2 «Развитие образования»
39 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1557947.3 | 261917.028 | 16.8117
40 | федеральный бюджет | 116775.7 | 0 | 0
41 | областной бюджет | 1155221.3 | 70000 | 6.0594
42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 904780 | 70000 | 7.7367
43 | местный бюджет | 285950.3 | 191917.028 | 67.1155
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 17 Реконструкция и эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б, всего из них: | 367217 | 0 | 0 | С февраля 2024 года осуществяется эксплуатация, в рамках которой объект передан в собственность Свердловской области
46 | федеральный бюджет2 | 116775.7 |  | 0
47 | областной бюджет2 | 250441.3 |  | 0
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 |  | 0
49 | местный бюджет | 0 |  | 0
50 | внебюджетные источники | 0 |  | 0
51 | Мероприятие 18 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1, всего из них: | 478844.5 | 182210.911 | 38.0522 | Осуществляется реконструкция объекта, строительная готовность объекта составляет 90%, срок завершения работ - III квартал 2024 года
52 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
53 | областной бюджет | 430960 | 70000 | 16.2428
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 430960 | 70000 | 16.2428
55 | местный бюджет | 47884.5 | 112210.911 | 234.3366
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
57 | Мероприятие 20 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.49, всего из них: | 35000 | 250 | 0.71429 | Произведена оплата для проведения археологических изысканий и историко-культурной экспертизы по объекту
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 35000 | 250 | 0.71429
62 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 22 Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова») в микрорайоне Садовый-2, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 405016.5 | 125 | 0.030863 | Произведена оплата для проведения археологических изысканий и историко-культурной экспертизы по объекту. В III квартале 2024 года планируется проведение конкурсных процедур для реализации мероприятия
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 283511.5 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 283511.5 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 121505 | 125 | 0.10288
68 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
69 | Мероприятие 35 Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Жданова, д.23, всего из них: | 271869.3 | 79331.117 | 29.1799 | Осуществляется реконструкция объекта, срок завершения работ - IV квартал 2026 года
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 190308.5 | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 190308.5 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 81560.8 | 79331.117 | 97.2662
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
76 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 127622.9 | 64855.173 | 50.8178
77 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
78 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
79 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
80 | местный бюджет | 127622.9 | 64855.173 | 50.8178
81 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
82 | Мероприятие 43 Строительство физкультурно-оздровительного комплекса в пос. Исеть, всего их них: | 39215 | 34865.288 | 88.908 | Осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
83 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
84 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
85 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
86 | местный бюджет | 39215 | 34865.288 | 88.908
87 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
88 | Мероприятие 50 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 200 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии 2024 года
89 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
90 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
91 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
92 | местный бюджет | 200 | 0 | 0
93 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
94 | Мероприятие 52 Проектирование и строительство асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы в г. Верхняя Пышма (2 очередь), всего из них: | 88207.9 | 29989.885 | 33.9991 | Осуществляется строительство лыжероллерной трассы, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
95 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
96 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
97 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
98 | местный бюджет | 88207.9 | 29989.885 | 33.9991
99 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
100 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
101 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 7092 | 0 | 0
102 | федеральный бюджет | 6512 | 0 | 0
103 | областной бюджет | 580 | 0 | 0
104 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
105 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
106 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
107 | Мероприятие 58 Установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселках Половинный и Сагра, всего из них: | 7092 | 0 | 0 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Половинный осуществлена в 2022 году, в пос. Сагра - в 2024 году. Информация о финансировании мероприятия отсутствует, т.к. объект находится в государственной собственности Свердловской области
108 | федеральный бюджет | 6512 |  | 0
109 | областной бюджет | 580 |  | 0
110 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 |  | 0
111 | местный бюджет | 0 |  | 0
112 | внебюджетные источники | 0 |  | 0
113 | Направление 5 «Развитие культуры»
114 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 125784 | 119.861 | 0.095291
115 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
116 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
117 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
118 | местный бюджет | 125784 | 119.861 | 0.095291
119 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
120 | Мероприятие 63 Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, д.1 в пос. Кедровое, всего из них: | 125784 | 119.861 | 0.095291 | Осуществляется строительство объекта, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
121 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
122 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
123 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
124 | местный бюджет | 125784 | 119.861 | 0.095291
125 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
126 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
127 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 623402.5 | 49772.205 | 7.984
128 | федеральный бюджет | 17146 | 0 | 0
129 | областной бюджет | 163305 | 0 | 0
130 | в том числе субсидии местным бюджетам | 163305 | 0 | 0
131 | местный бюджет | 439717 | 49772.205 | 11.3191
132 | внебюджетные источники | 3234.5 | 0 | 0
133 | Мероприятие 130 Реконструкция насосной станции IV подъема по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 35, всего из них: | 29393.5 | 3056.6 | 10.3989 | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, реализация мероприятия перенесена на 2025 год, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
134 | федеральный бюджет | 17146 | 0 | 0
135 | областной бюджет | 5144 | 0 | 0
136 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5144 | 0 | 0
137 | местный бюджет | 7103.5 | 3056.6 | 43.0295
138 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
139 | Мероприятие 138 Проектирование реконструкции и модернизации станции водоподготовки, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а, всего из них: | 225944.3 | 0 | 0 | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, реализация мероприятия перенесена на 2025 год, плановые значения будут скорректированы при внесении изменений в комплексную программу
140 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
141 | областной бюджет | 158161 | 0 | 0
142 | в том числе субсидии местным бюджетам | 158161 | 0 | 0
143 | местный бюджет | 67783.3 | 0 | 0
144 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
145 | Мероприятие 139 Проектирование замены насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 275.9 | 0 | 0 | Проектирование завершено.Осуществляется реализация мероприятия МУП «Водоканал», оплата будет произведена во втором полугодии 2024 года
146 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
147 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
148 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
149 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
150 | внебюджетные источники | 275.9 | 0 | 0
151 | Мероприятие 140 Замена насосных агрегатов на Grundfos с установкой преобразователей на скважинах городского округа Верхняя Пышма (29 скважин), всего из них: | 2958.6 | 0 | 0 | Реализация мероприятия осуществляется МУП «Водоканал», оплата будет произведена во втором полугодии 2024 года
152 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
153 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
154 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
155 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
156 | внебюджетные источники | 2958.6 | 0 | 0
157 | Мероприятие 143 Комплексное благоустройство общественных территорий, всего из них: | 180973.4 | 32829 | 18.1402 | Ведутся работы по благоустройству общественных территорий: 1) Верхнепышминский парк культуры и отдыха города Верхняя Пышма; 2) «Бульвар по проспекту Успенскому г. Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД»; 3) «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь), ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»
158 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
159 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
160 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
161 | местный бюджет | 180973.4 | 32829 | 18.1402
162 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
163 | Мероприятие 144 Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории в р-не проспекта Успенского - ул. Октябрьской - ул. Александра Козицына, всего из них: | 100000 | 142.705 | 0.1427 | Проектирование завершено. Осуществляется реализация объекта (III сектор). Срок завершения работ -2 полугодие 2024 года
164 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
165 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
166 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
167 | местный бюджет | 100000 | 142.705 | 0.1427
168 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
169 | Мероприятие 145 Строительство магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения в городском округе Верхняя Пышма, всего из них: | 44121.7 | 3085.663 | 6.9935 | Выполнены кадастровые работы для строительства магистральных наружных сетей водоотведения и водоснабжения по ул. Шевченко, 23 - 27 в г. Верхняя Пышма
170 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
171 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
172 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
173 | местный бюджет | 44121.7 | 3085.663 | 6.9935
174 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
175 | Мероприятие 148 Обследование технического состояния, проектирование и строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный, всего из них: | 39735.1 | 10658.237 | 26.8232 | Осуществляется строительство объекта, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
176 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
177 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
178 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
179 | местный бюджет | 39735.1 | 10658.237 | 26.8232
180 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
181 | Направление 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды»
182 | Всего по направлению 6-1 «Обеспечение охраны окружающей среды» в том числе: | 21926.4 | 0 | 0
183 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
184 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
185 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
186 | местный бюджет | 21926.4 | 0 | 0
187 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
188 | Мероприятие 149 Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть, всего из них: | 11233.1 | 0 | 0 | Заключены договоры на проведение инженерных изысканий по земельному участку
189 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
190 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
191 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
192 | местный бюджет | 11233.1 | 0 | 0
193 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
194 | Мероприятие 150 Рекультивация полигона в пос. Красный, всего из них: | 10693.3 | 0 | 0 | Разработан проект рекультивации полигона, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Реализация мероприятия планируется в 2025-2026 годах при условии софинансирования из средств бюджета Свердловской области
195 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
196 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
197 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
198 | местный бюджет | 10693.3 | 0 | 0
199 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
200 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
201 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 657991.5 | 38928.846 | 5.9163
202 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
203 | областной бюджет | 338257.7 | 29798.571 | 8.8094
204 | в том числе субсидии местным бюджетам | 338257.7 | 29798.571 | 8.8094
205 | местный бюджет | 319733.8 | 9130.275 | 2.8556
206 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
207 | Мероприятие 167 Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 134592.3 | 0 | 0 | Осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
208 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
209 | областной бюджет1 | 107889.3 | 0 | 0
210 | в том числе субсидии местным бюджетам | 107889.3 | 0 | 0
211 | местный бюджет | 26703 | 0 | 0
212 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
213 | Мероприятие 173 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 196566.1 | 125 | 0.063592 | Осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ - второе полугодие 2025 года
214 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
215 | областной бюджет1 | 120517 | 0 | 0
216 | в том числе субсидии местным бюджетам | 120517 | 0 | 0
217 | местный бюджет | 76049.1 | 125 | 0.16437
218 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
219 | Мероприятие 186 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (1 этап) в границах проспекта Успенский - ул. Гороховая в г. Верхняя Пышма, всего из них: | 119633.1 | 38803.846 | 32.4357 | Осуществляется реконструкция автомобильной дороги, срок завершения работ - второе полугодие 2024 года
220 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
221 | областной бюджет | 109851.4 | 29798.571 | 27.1263
222 | в том числе субсидии местным бюджетам | 109851.4 | 29798.571 | 27.1263
223 | местный бюджет | 9781.7 | 9005.275 | 92.0625
224 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
225 | Мероприятие 187 Реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк» в г. Верхняя Пышма, всего из них | 112000 | 0 | 0 | Осуществляется проектирование объекта. Планируемый срок завершения - второе полугодие 2024 года
226 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
227 | областной бюджет1 | 0 | 0 | 0
228 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
229 | местный бюджет | 112000 | 0 | 0
230 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
231 | Мероприятие 188 Разработка пректно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Исеть в пос. Гать, всего из них | 10200 | 0 | 0 | Осуществляется проектирование объекта
232 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
233 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
234 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
235 | местный бюджет | 10200 | 0 | 0
236 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
237 | Мероприятие 189 Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, всего из них | 85000 | 0 | 0 | Во втором полугодии 2024 года запланирован выкуп объектов недвижимости в границах реконструкции объекта
238 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
239 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
240 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
241 | местный бюджет | 85000 | 0 | 0
242 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
243 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
244 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 90000 | 116550 | 129.5
245 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
247 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
248 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | внебюджетные источники | 90000 | 116550 | 129.5
250 | Мероприятие 190 Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка, всего из них: | 90000 | 116550 | 129.5 | Введены в эксплуатацию 48 объектов потребительского рынка (в том числе 25 объектов за счет нового строительства), из них: 25 объектов розничной торговли, 11 объектов общественного питания и 12 объектов бытового обслуживания
251 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
254 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
255 | внебюджетные источники | 90000 | 116550 | 129.5
256 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
257 | Всего по направлению 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 30690.3 | 3446.85 | 11.2311
258 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
259 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
260 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
261 | местный бюджет | 4690.3 | 3446.85 | 73.4889
262 | внебюджетные источники | 26000 | 0 | 0
263 | Мероприятие 192 Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего из них: | 26000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2024 года
264 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
265 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
266 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
267 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
268 | внебюджетные источники | 26000 | 0 | 0
269 | Мероприятие 200 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма, всего из них: | 4690.3 | 3446.85 | 73.4889 | Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, а также реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
270 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
271 | областной бюдже | 0 | 0 | 0
272 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
273 | местный бюджет | 4690.3 | 3446.85 | 73.4889
274 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0