ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по содействию занятости населения

в городском округе Верхняя Пышма за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Верхняя Пышма | 1 раз в полугодие | Комитет экономики и муниципального заказа | За 2024 год проведено 4 заседания территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Верхняя Пышма (протоколы от 22.03.2024 № 1, 14.06.2024 № 2, 22.07.2024 № 3, 22.09.2024 № 4) |
| 2 | Размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма информации о наличии вакансий, обучении, общественных работах | Постоянно | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Пресс-секретарь | Регулярное обновление информации о наличии вакансий в газете «Красное знамя», об обучении и общественных работах на сайте городского округа в рубрике «Государственные организации информируют», «Верхнепышминский центр занятости» |
| 3 | Формирование прогноза перспективной потребности в подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования для организаций всех форм собственности с учетом потребностей экономики, реализации инвестиционных проектов, модернизации производства | Ежегодно до 01 февраля | Комитет экономики и муниципального заказа | Прогноз направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, письмо от 01.02.2024 № 01-01-15/920 «О потребности в подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования» (информация предоставлена АО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомотивы», АО «Уралредмет», АО «ЕЗОЦМ», ООО «Компания Металл Профиль Урал») |
| 4 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов в городском округе Верхняя Пышма | Ежегодно до 01 октября | Комитет экономики и муниципального заказа | Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов в городском округе Верхняя Пышма на плановый период 2025 и 2026-2027 годы |
| 5 | Реализация Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения на территории городского округа Верхняя Пышма | Ежеквартально | Комитет экономики и муниципального заказа | Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.12.2023 № 1560 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в городском округе Верхняя Пышма на 2024-2026 годы» Отчет за 2024 год направлен в Верхнепышминский центр занятости 25.12.2024 |
| 6 | Разработка и утверждение постановления администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики и видов экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, налогоплательщиков налога на профессиональный доход в 2023-2024 годах» | 1 раз в 2 года | Комитет экономики и муниципального заказа | Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 19.01.2023 № 30 «Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики и видов экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, налогоплательщиков налога на профессиональный доход в 2023-2024 годах» |
| 7 | Развитие и популяризация индивидуальной трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования граждан о возможностях организации предпринимательской деятельности на сайте городского округа | Постоянно | Отдел по связям с общественностью, Комитет экономики и муниципального заказа, Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства | 1. рубрика «Самозанятые» - «Варианты оформления самозанятости» https://movp.ru/site/item?id=16500; - «Изменения для самозанятых с 1 марта 2024 года» https://movp.ru/site/item?id=16652. 2. рубрика «Неформальная занятость» - «О работе по снижению неформальной занятости на территории городского округа Верхняя Пышма в 2023 году» https://movp.ru/site/item?id=16545; - «Выявление нелегальной занятости в 2024 году» https://movp.ru/site/item?id=17082; - О мерах борьбы с теневой занятостью на территории городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/site/item?id=17777); - Трудовой договор (https://movp.ru/site/section?id=1483). 3. Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства: - Онлайн курс «НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО: НЕЙРОСЕТИ» (https://vk.com/vpfondbiz) - Онлайн курс «Начни своё дело: полезные сервисы для предпринимателей» (https://vk.com/vpfondbiz) - Статус «Социальный предприниматель» (https://vk.com/vpfondbiz) - Прямой эфир «Как безопасно работать с самозанятыми?» (https://vk.com/vpfondbiz) - Воркшоп «Создание чат-ботов в telegram» (https://vk.com/vpfondbiz) -. Форум «ПоЛетели» технологии в маркетинге и продажах (https://vk.com/vpfondbiz) - Стартап Форум (https://vk.com/vpfondbiz) - Прямой эфир: «Новые требования к обеспечению трудоустройства инвалидов» (https://vk.com/vpfondbiz) - Прямой эфир- «Как продвигаться и зарабатывать в соцсетях в 2024 году» - Открытая встреча «Я – САМОЗАНЯТЫЙ» - Пакет поддержки для запуска бизнеса «СТАРТ» - Онлайн курс «Стартуй уверенно» - «Эффективные переговоры» онлайн-тренинг (https://vk.com/vpfondbiz); - Прямой эфир «Юридические риски блогеров: кейсы и рекомендации» (https://vk.com/vpfondbiz); - Онлайн-семинар «ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА» (https://vk.com/vpfondbiz); - Конференция - практикум «ПРОМКА» (https://vk.com/vpfondbiz) |
| 8 | Разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых актов в сфере содействия занятости населения в городском округе Верхняя Пышма | По мере необходимости | Комитет экономики и муниципального заказа | Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.10.2023 № 1258 «Об утверждении Плана мероприятий по содействию занятости населения в городском округе Верхняя Пышма на 2023-2025 годы» |
| 9 | Организация работы межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в городской округ Верхняя Пышма соотечественников, проживающих за рубежом (далее – комиссия), обеспечение деятельности комиссии и проведение заседаний комиссии в заочной форме | По мере необходимости | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Заместитель главы администрации по экономике и финансам, Комитет экономики и муниципального заказа | Проведено 2 заседания комиссии (07.02.2024, 15.03.2024). Количество соотечественников, подавших заявление об участии в государственной программе – 2 человека, из них согласовано на участие заявителей в государственной программе – 1 человек |
| 10 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в свободное от учебы время | Ежегодно в весенний, летний и осенний периоды | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» | За 2024 год временно трудоустроено - 564 несовершеннолетних граждан |
| 11 | Предоставление информационно-консультационных услуг гражданам, в том числе безработным, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | В течение года | Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства | Оказано 49 консультаций, в том числе 16 безработным |
| 12 | Предоставление образовательных услуг гражданам, в том числе безработным, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | В течение года | Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства | 1. Бизнес-завтрак Россельхозбанк: «Масштабные изменения по налогам для малого бизнеса в 2024 году. Новые возможности и перспективы для развития вашего предприятия» (14 участников, в том числе 11 СМСП, 2 самозанятых, 1 физическое лицо); 2. Встреча предпринимателей с Главой ГО Верхняя Пышма (55 участников, в том числе 55 СМСП); 3. Мастер-класс «Как выстроить основной бизнес-процесс в компании. Идеальная структура организации» (14 участников, в том числе 10 СМСП, 4 физических лица); 4. Курс «Начни своё дело: полезные сервисы для предпринимателей» (11 участников, в том числе 7 СМСП, 2 самозанятых, 2 физических лица) |
| 13 | Организация работы и проведение заседаний экспертной комиссии по рассмотрению вопроса предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта | В течение года | Управление социальной политики № 23, Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства | Проведено 28 заседаний экспертной комиссии, предоставлена государственная социальная помощь 17 гражданам на основании социального контракта по открытию своего дела, в том числе 4 ИП и 13 самозанятых граждан |
| 14 | Организация работы и проведение заседаний комиссии по отбору получателей единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела гражданами, признанными в установленном порядке безработными при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства, Комитет экономики и муниципального заказа | В 2024 году проведено 3 заседания межведомственной комиссии по принятию решения об оказании единовременной финансовой помощи (06.02.2024, 20.02.2024, 19.03.2024 – заявились 2 человека. Предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела 2 гражданам |
| 15 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» | За 2024 года обратилось за содействием в поиске подходящей работы – 985 человек, трудоустроено – 463 человека. Уровень трудоустройства составил 46,7 процента |
| 16 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» | Проведено 16 ярмарок вакансий |
| 17 | Обеспечение содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» | - |
| 18 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по востребованным профессиям (специальностям), компетенциям с целью трудоустройства, открытия собственного дела | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» | 96 граждан прошли обучение |
| 19 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» | Услуги по профориентации оказаны 846 гражданам |
| 20 | Содействие безработным гражданам в открытии собственного дела | В течение года | ГКУ «Верхнепышминский центр занятости», Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства | Безработным гражданам оказано 24 консультации |
| 21 | Анализ трудовых ресурсов в городском округе Верхняя Пышма | 1 раз в квартал | ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ», Комитет экономики и муниципального заказа | Анализ трудовых ресурсов приведен в анализе ситуации на рынке труда по состоянию на 01.01.2024 |