| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 48 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 20.12.2024 № 19/2 «О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», пунктом 20 Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденного постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083, руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 28 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (в редакции от 31.01.2025 № 89), (далее – Программа) следующие изменения:

1) раздел 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 4 246 729,6 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 254 475,5 тыс. рублей, 2020 год – 275 592,6 тыс. рублей, 2021 год – 281 694,9 тыс. рублей, 2022 год – 482 513,0 тыс. рублей, 2023 год – 678 150,0 тыс. рублей, 2024 год – 597 094,4 тыс. рублей, 2025 год – 633 853,9 тыс. рублей, 2026 год – 521 751,9 тыс. рублей, 2027 год – 521 603,4 тыс. рублей из них: областной бюджет 21 309,7 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 2 170,4 тыс. рублей, 2020 год – 1 130,6 тыс. рублей, 2021 год – 3 925,0 тыс. рублей, 2022 год – 7 225,9 тыс. рублей, 2023 год – 3 824,3 тыс. рублей, 2024 год – 1 484,7 тыс. рублей, 2025 год – 496,3 тыс. рублей, 2026 год – 515,9 тыс. рублей, 2027 год – 536,6 тыс. рублей федеральный бюджет 4 626,6 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 2 193,9 тыс. рублей, 2020 год – 1 236,7 тыс. рублей, 2021 год – 740,5 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 31,8 тыс. рублей, 2025 год – 31,9 тыс. рублей, 2026 год – 362,0 тыс. рублей, 2027 год – 29,8 тыс. рублей местный бюджет 4 220 243,3 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 250 111,2 тыс. рублей, 2020 год – 273 225,3 тыс. рублей, 2021 год – 277 029,4 тыс. рублей, 2022 год – 475 287,1 тыс. рублей, 2023 год – 674 325,7 тыс. рублей, 2024 год – 595 027,9 тыс. рублей, 2025 год – 633 325,7 тыс. рублей, 2026 год – 520 874,0 тыс. рублей, 2027 год – 521 037,0 тыс. рублей внебюджетные источники 550,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 550,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

2) приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет–портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (www.movp.ru).

| Глава городского округа | И.В. Соломин |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от _______________ № _____________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки |  | Номер цели, задачи, целевого показателя |  | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1. | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 70 | 55 | 57 | 65 | 66 | 61 | 60 | 55 | 55 | Реестр муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, направленных на обучение, утвержденный Главой городского округа Верхняя Пышма |
| 5 | 1.1.2. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 43 | 45 | 44 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | Ежемесячная платежная ведомость |
| 6 | 1.1.3. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), вышедших на пенсию в отчетном году | человек |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | Ежемесячная платежная ведомость |
| 7 | 1.2. | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об исполнении бюджета городского округа |
| 9 | 1.2.2. | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единиц | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Протокол заседания комиссии о предоставлении субсидии, распоряжение администрации о предоставлении субсидии, отчётные данные комитета экономики и муниципального заказа |
| 10 | 1.2.4. | Проведение инвентаризации мест захоронений с фотосъемкой и геопривязкой к местности на территории городского округа | Га |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | Отчет об использовании субсидии на иные цели |
| 11 | 1.2.6. | Организация и ведение учета захоронений | единиц | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 989 | 989 | 989 | 989 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма» |
| 12 | 1.2.8. | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Акты выполненных работ |
| 13 | 1.2.9. | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Акты выполненных работ |
| 14 | 1.2.10. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 1036387 | 1036387 | 1036387 | 1036387 | 1036387 | Акты выполненных работ |
| 15 | 1.2.13. | Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 16 | 1.2.14. | Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | проценты |  |  |  |  | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 17 | 1.2.15. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | проценты |  |  |  |  | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 18 | 1.2.16. | Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | проценты |  |  |  |  | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 19 | 1.2.17. | Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | проценты |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 20 | 1.3. | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке условий труда | рабочие места | 40 | 50 | 108 | 15 | 82 | 85 | 89 | 89 | 89 | Карта специальной оценки условий труда |
| 22 | 1.3.2. | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | человек | 60 | 60 | 96 | 136 | 108 | 136 | 120 | 120 | 120 | Список сотрудников, прошедших диспансеризацию |
| 23 | 2. | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.1.1. | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальный контракт на подключение к единой сети передачи данных |
| 27 | 2.1.2. | Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации | штук | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | Ведомость выдачи ТМЦ, акт ввода в эксплуатацию ОС-3, акт списания техники |
| 28 | 2.2. | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.2.1. | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | штук | 157,5 | 207 | 530 | 540 | 1000 | 530 | 530 | 530 | 530 | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 30 | 2.2.2. | Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отчёт об использовании субсидии на иные цели |
| 31 | 2.2.3. | Количество печатных страниц («Красное знамя») | штук | 26,27 | 77 | 332 | 360 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 32 | 2.2.4. | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | Мегабайт | 1341 | 1325,68 | 800 | 699,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 33 | 2.2.5. | Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штук |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 34 | 2.2.6. | Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунды |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 35 | 2.2.7. | Тираж выпуска ("Муниципальный вестник") | штук |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 36 | 2.2.8. | Тираж выпуска ("Красное знамя") | штук |  |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 37 | 2.2.9. | Количество просмотров опубликованных материалов | тысяч единиц |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Отчет об исполнении мероприятий Отдела по связям с общественностью администрации ГО Верхняя Пышма |
| 38 | 2.3. | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.3.1. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План- график деятельности отдела информационных технологий |
| 40 | 2.3.2. | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Договор с организацией, выполняющей услуги/работы по защите персональных данных, акт выполненных работ |
| 41 | 2.3.3. | Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма | домохозяйства |  |  | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 1100 | 0 | 0 | Отчет о достижении значений показателей результативности к соглашению о предоставлении субсидии |
| 42 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3. | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3.1. | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3.1.1. | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства | проценты | 22 | 10 | 0,06 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0,1 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы и отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 46 | 3.2. | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3.2.1. | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | единиц | 234 | 70 | 70 | 200 | 92 | 105 | 105 | 105 | 105 | Отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 48 | 3.2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единиц | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 49 | 3.2.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами "Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства" | проценты | 0 | 0,05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы и отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 50 | 3.2.4. | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 51 | 3.2.5. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | Участник | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 52 | 3.2.7. | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | единиц |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ежегодный отчет Главы городского округа Верхняя Пышма |
| 53 | 3.2.8. | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | проценты |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные инвестиционного паспорта |
| 54 | 3.2.9. | Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП | штук |  |  |  | 400 | 412 | 424 | 424 | 424 | 424 | Отчет «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей» |
| 55 | 3.2.10. | Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек |  |  |  | 4469 | 6449 | 8400 | 6800 | 6900 | 7000 | Письмо Министерства инвестиций и развития Свердловской области |
| 56 | 4. | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 4. | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 4.1. | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 4.1.1. | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | пункт 5.8.3 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 года № 9059) (далее – Правила); сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг (ф. № 1-ГМУ) |
| 60 | 4.1.2. | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | пункт 2,11,13,1 Правил; показатели основных направлений результатов деятельности (ф. № 1 (годовая) |
| 61 | 4.2. | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 4.2.1. | Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 24500 | 25000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25600 | 26000 | 27000 | 28500 | паспорт архива по состоянию на 1 января; сведения об изменениях в составе и объеме фондов по состоянию на 1 января |
| 63 | 4.2.2. | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | пункт 2,11,13,1 Правил; показатели основных направлений результатов деятельности (ф. № 1 (годовая) |
| 64 | 4.3. | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 4.3.1. | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | проценты | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сведения о состоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования государственных, районных, городских архивов по состоянию на 01 декабря; сводный паспорт архивов организаций – источников комплектования по состоянию на 1 декабря |
| 66 | 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 5. | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 5.1. | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5.1.1. | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штук | 13 | 24 | 19 | 55 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 70 | 5.1.2. | Доля проведенных работ по разработке рекомендаций по возможности размещения зданий, сооружений | проценты |  |  |  |  | 37 | 0 | 63 | 0 | 0 | Отчет Управления архитектуры и градостроительства |
| 71 | 5.2. | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5.2.1. | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | проценты | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет Управления архитектуры и градостроительства |
| 73 | 5.2.2. | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 74 | 5.2.3. | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единиц | 151 | 310 | 300 | 370 | 748 | 500 | 750 | 750 | 650 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 75 | 5.2.4. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | проценты |  |  | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет Управления архитектуры и градостроительства |
| 76 | 5.2.5. | Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | проценты |  |  | 84 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет Управления архитектуры и градостроительства |
| 77 | 5.3. | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5.3.1. | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 79 | 5.3.2. | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штук | 226 | 300 | 270 | 320 | 340 | 400 | 360 | 360 | 310 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 80 | 5.4. | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5.4.2. | Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | проценты |  |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет Управления архитектуры и градостроительства |
| 82 | 6. | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 6. | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 6.1. | Задача 6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 6.1.1. | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | единиц | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ежегодный отчет Главы городского округа Верхняя Пышма |
| 86 | 6.1.2. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метр |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 106 | 0 | Отчет отдела по учету и распределению жилья, договоры краткосрочного найма |
| 87 | 6.5. | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 6.5.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Статистическая форма 7 НК |
| 89 | 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 7. | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 7.1. | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 7.1.1. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 32 | 34 | 40 | 43 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | Программа мониторинга качества вод источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма |
| 93 | 7.2. | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 7.2.1. | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утвержденный постановлением Администрации от 29.12.2021 №1125 |
| 95 | 7.2.2. | Количество ГТС, прошедших паспортизацию | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утвержденный постановлением Администрации от 29.12.2021 №1125 |
| 96 | 7.2.3. | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утвержденный постановлением Администрации от 29.12.2021 №1125 |
| 97 | 7.3. | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 7.3.1. | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метр | 1500 | 1500 | 8465 | 9382 | 9382 | 18000 | 9382 | 9382 | 9382 | Акты выполненных работ |
| 99 | 7.3.2. | Площадь рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Га | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | Акты выполненных работ |
| 100 | 7.3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | кг |  |  | 8 | 18 | 20 | 5500 | 1000 | 1000 | 1000 | Акты выполненных работ |
| 101 | 7.4. | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 7.4.1. | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отчет отдела городского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 103 | 7.4.4. | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штук |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела городского хозяйства и охраны окружающей среды |
| 104 | 8. | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 8. | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 8.1.1. | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 108 | 8.1.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 109 | 8.2. | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 8.2.1. | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 111 | 8.2.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 112 | 8.3. | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 8.3.1. | Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 114 | 8.3.2. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 115 | 8.3.3. | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма | количество | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Отчет МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» |
| 116 | 8.3.4. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 117 | 8.3.5. | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма | проценты | 12,9 | 10,9 | 8,9 | 5,9 | 7,3 | 5 | 3 | 2 | 1 | Распоряжение администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.08.2020 № 487 |
| 118 | 8.3.6. | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, обеспеченных автономными пожарными извещателями | количество |  |  |  |  | 120 | 100 | 0 | 100 | 100 | Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.03.2023 №294 "О дополнительных мерах социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма" |
| 119 | 8.4. | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и "Системы - 112" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 8.4.1. | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штук | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 46 | Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции от 30.12.2021) статья 11 |
| 121 | 8.4.2. | Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | проценты |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции от 30.12.2021) статья 11 |
| 122 | 8.5. | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 8.5.1. | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утвержденный постановлением Администрации от 29.12.2021 №1125 |
| 124 | 8.5.2. | Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штук |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утвержденный постановлением Администрации от 29.12.2021 №1125 |
| 125 | 8.6. | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 8.6.1. | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | проценты | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | Государственная программа Свердловской области "Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года"; "План основных мероприятий городского округа Верхняя Пышма в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - утверждено постановлением Администрации от 14.01.2019г. № 12 |
| 127 | 9. | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 9. | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 9.1. | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 9.1.1. | Снижение количества совершенных преступлений | проценты | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Отчет МО МВД России «Верхнепышминский» |
| 131 | 9.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проценты | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Отчет МО МВД России «Верхнепышминский» |
| 132 | 9.1.3. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | проценты | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Отчет МО МВД России «Верхнепышминский» |
| 133 | 9.2. | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 9.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | количество | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 151 | 60 | 70 | 80 | Отчеты МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» городского округа Верхняя Пышма |
| 135 | 9.2.2. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об осуществлении мониторинга составления политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |
| 136 | 9.2.3. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | проценты | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Отчет об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма |
| 137 | 9.2.4. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 0 | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | Отчет об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма |
| 138 | 9.2.5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об осуществлении мониторинга составления политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |
| 139 | 9.3. | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 9.3.1. | Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных | количество |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | План создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" городского округа Верхняя Пышма до 2030 года |
| 141 | 9.3.2. | Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | метров |  |  |  |  | 4400 | 2474 | 3850 | 3600 | 3050 | План создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" городского округа Верхняя Пышма до 2030 года |
| 142 | 9.3.3. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса "Безопасный город" | штук |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | План создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" городского округа Верхняя Пышма до 2030 года |
| 143 | 9.3.4. | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | проценты |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | План создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" городского округа Верхняя Пышма до 2030 года |
| 144 | 10. | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 10. | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10.1.1. | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 148 | 10.1.2. | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | Расчетно-платежная ведомость, реестр на выдачу заработной платы |
| 149 | 10.1.3. | Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 0 | 100 | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 | 131 | Отчет МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
| 150 | 11. | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 11. | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 11.1. | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 11.1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 734 | 622 | 581 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 154 | 11.1.4. | Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единиц |  |  |  | 30 | 68 | 60 | 60 | 60 | 40 | Отчет об исполнении муниципального задания МБУ ЦПР |
| 155 | 11.2. | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 11.2.1. | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | Штук |  |  | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | Отчет о достижении значений показателей результативности к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели |
| 157 | 11.3. | Задача 11.3. Выполнение работ по лесоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 11.3.2. | Количество изменений в лесохозяйственный регламент | Шт. |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отчет об использовании целевых субсидий МБУ ЦПР |
| 159 | 12. | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 12. | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 12.1. | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 12.1.1. | Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единиц | 520 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 200 | Акт выполненных работ, договор на изготовление продукции |
| 163 | 12.1.2. | Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единиц | 3 | 4 | 13 | 11 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | Акт выполненных работ, договор на изготовление и установку знаков |
| 164 | 12.1.3. | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин) | единиц | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет комитета экономики и муниципального заказа о реализации мероприятий в сфере туризма |
| 165 | 13. | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 13. | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 13.1. | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 13.1.3. | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | единиц | 0 | 2 | 0 | 32 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела по учету и распределению жилья, договоры краткосрочного найма |
| 169 | 14. | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 14. | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 14.1. | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 14.1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку в виде субсидии | количество | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Протокол заседания комиссии о предоставлении субсидии, распоряжение администрации о предоставлении субсидии, отчётные данные отдела социальной политики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К постановлению администрации городского округа Верхняя Пышма от _______________ № _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  |  |  |  |  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 246 729,6 | 254 475,5 | 275 592,6 | 281 694,9 | 482 513,0 | 678 150,0 | 597 094,4 | 633 853,9 | 521 751,9 | 521 603,4 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 4 626,6 | 2 193,9 | 1 236,7 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 |  |
| 3 | областной бюджет | 21 309,7 | 2 170,4 | 1 130,6 | 3 925,0 | 7 225,9 | 3 824,3 | 1 484,7 | 496,3 | 515,9 | 536,6 |  |
| 4 | местный бюджет | 4 220 243,3 | 250 111,2 | 273 225,3 | 277 029,4 | 475 287,1 | 674 325,7 | 595 027,9 | 633 325,7 | 520 874,0 | 521 037,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Прочие нужды | 4 246 729,6 | 254 475,5 | 275 592,6 | 281 694,9 | 482 513,0 | 678 150,0 | 597 094,4 | 633 853,9 | 521 751,9 | 521 603,4 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 4 626,6 | 2 193,9 | 1 236,7 | 740,5 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 |  |
| 8 | областной бюджет | 21 309,7 | 2 170,4 | 1 130,6 | 3 925,0 | 7 225,9 | 3 824,3 | 1 484,7 | 496,3 | 515,9 | 536,6 |  |
| 9 | местный бюджет | 4 220 243,3 | 250 111,2 | 273 225,3 | 277 029,4 | 475 287,1 | 674 325,7 | 595 027,9 | 633 325,7 | 520 874,0 | 521 037,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 153 504,2 | 23 892,7 | 22 943,8 | 10 745,7 | 15 303,0 | 12 012,3 | 19 992,7 | 15 626,1 | 16 441,8 | 16 546,0 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 1 051,3 | 18,5 | 37,8 | 78,0 | 452,7 | 8,8 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 |  |
| 14 | областной бюджет | 2 000,8 | 760,6 | 140,6 | 142,9 | 145,3 | 148,8 | 152,8 | 163,3 | 169,9 | 176,6 |  |
| 15 | местный бюджет | 150 452,0 | 23 113,6 | 22 765,4 | 10 524,8 | 14 705,0 | 11 854,7 | 19 808,1 | 15 430,9 | 15 909,9 | 16 339,6 |  |
| 16 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 153 504,2 | 23 892,7 | 22 943,8 | 10 745,7 | 15 303,0 | 12 012,3 | 19 992,7 | 15 626,1 | 16 441,8 | 16 546,0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 1 051,3 | 18,5 | 37,8 | 78,0 | 452,7 | 8,8 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 |  |
| 19 | областной бюджет | 2 000,8 | 760,6 | 140,6 | 142,9 | 145,3 | 148,8 | 152,8 | 163,3 | 169,9 | 176,6 |  |
| 20 | местный бюджет | 150 452,0 | 23 113,6 | 22 765,4 | 10 524,8 | 14 705,0 | 11 854,7 | 19 808,1 | 15 430,9 | 15 909,9 | 16 339,6 |  |
| 21 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.2.13., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16., 1.2.17. |
| 22 | местный бюджет | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 9 067,0 | 1 414,4 | 597,6 | 827,7 | 863,9 | 878,0 | 933,2 | 1 204,6 | 1 204,6 | 1 143,0 | 1.1.1. |
| 24 | местный бюджет | 9 067,0 | 1 414,4 | 597,6 | 827,7 | 863,9 | 878,0 | 933,2 | 1 204,6 | 1 204,6 | 1 143,0 |  |
| 25 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров | 1 232,1 | 238,1 | 28,2 | 121,2 | 54,0 | 64,1 | 33,5 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 1.1.1. |
| 26 | местный бюджет | 1 232,1 | 238,1 | 28,2 | 121,2 | 54,0 | 64,1 | 33,5 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |  |
| 27 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 1 028,0 | 64,9 | 52,5 | 132,4 | 152,3 | 122,5 | 6,0 | 173,8 | 161,8 | 161,8 | 1.3.1. |
| 28 | местный бюджет | 1 028,0 | 64,9 | 52,5 | 132,4 | 152,3 | 122,5 | 6,0 | 173,8 | 161,8 | 161,8 |  |
| 29 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 3 899,2 | 239,2 | 452,5 | 247,1 | 456,3 | 401,9 | 405,4 | 564,3 | 566,3 | 566,3 | 1.3.2. |
| 30 | местный бюджет | 3 899,2 | 239,2 | 452,5 | 247,1 | 456,3 | 401,9 | 405,4 | 564,3 | 566,3 | 566,3 |  |
| 31 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию | 2 121,3 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 1.1.3. |
| 32 | местный бюджет | 2 121,3 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 4 159,2 | 719,2 | 300,0 | 0,0 | 440,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1.2.2. |
| 34 | местный бюджет | 4 159,2 | 719,2 | 300,0 | 0,0 | 440,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 35 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 81 993,7 | 8 354,5 | 8 834,6 | 8 522,8 | 8 106,1 | 7 865,7 | 8 640,5 | 10 120,7 | 10 563,1 | 10 985,6 | 1.1.2. |
| 36 | местный бюджет | 81 993,7 | 8 354,5 | 8 834,6 | 8 522,8 | 8 106,1 | 7 865,7 | 8 640,5 | 10 120,7 | 10 563,1 | 10 985,6 |  |
| 37 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 1 363,7 | 126,1 | 140,2 | 142,5 | 144,9 | 148,4 | 152,4 | 163,1 | 169,7 | 176,4 | 1.2.1. |
| 38 | областной бюджет | 1 363,7 | 126,1 | 140,2 | 142,5 | 144,9 | 148,4 | 152,4 | 163,1 | 169,7 | 176,4 |  |
| 39 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 9 915,8 | 1 919,3 | 377,1 | 365,9 | 404,2 | 1 135,8 | 1 298,3 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,9 | 1.2.10., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9. |
| 40 | областной бюджет | 634,3 | 634,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 9 281,5 | 1 285,0 | 377,1 | 365,9 | 404,2 | 1 135,8 | 1 298,3 | 1 414,4 | 1 471,0 | 1 529,9 |  |
| 42 | Мероприятие 1.16-1. Инвентаризация земельных участков и мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.4. |
| 43 | местный бюджет | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1.2.1. |
| 45 | областной бюджет | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 46 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 1 051,3 | 18,5 | 37,8 | 78,0 | 452,7 | 8,8 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 | 1.2.1. |
| 47 | федеральный бюджет | 1 051,3 | 18,5 | 37,8 | 78,0 | 452,7 | 8,8 | 31,8 | 31,9 | 362,0 | 29,8 |  |
| 48 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1. |
| 49 | областной бюджет | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы | 7 578,9 | 683,3 | 1 841,1 | 193,5 | 4 204,7 | 656,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.11. |
| 51 | местный бюджет | 7 578,9 | 683,3 | 1 841,1 | 193,5 | 4 204,7 | 656,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.7. |
| 53 | местный бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 779,5 | 115,0 | 51,8 | 114,2 | 23,5 | 80,0 | 75,0 | 110,0 | 100,0 | 110,0 | 1.1.1. |
| 55 | местный бюджет | 779,5 | 115,0 | 51,8 | 114,2 | 23,5 | 80,0 | 75,0 | 110,0 | 100,0 | 110,0 |  |
| 56 | ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 124 837,1 | 9 879,5 | 7 253,7 | 10 967,0 | 10 951,4 | 16 464,3 | 16 308,6 | 19 161,7 | 16 836,6 | 17 014,5 |  |
| 58 | местный бюджет | 124 837,1 | 9 879,5 | 7 253,7 | 10 967,0 | 10 951,4 | 16 464,3 | 16 308,6 | 19 161,7 | 16 836,6 | 17 014,5 |  |
| 59 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 124 837,1 | 9 879,5 | 7 253,7 | 10 967,0 | 10 951,4 | 16 464,3 | 16 308,6 | 19 161,7 | 16 836,6 | 17 014,5 |  |
| 61 | местный бюджет | 124 837,1 | 9 879,5 | 7 253,7 | 10 967,0 | 10 951,4 | 16 464,3 | 16 308,6 | 19 161,7 | 16 836,6 | 17 014,5 |  |
| 62 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы) | 741,9 | 92,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 78,0 | 145,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 2.1.2. |
| 63 | местный бюджет | 741,9 | 92,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 78,0 | 145,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 64 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 6 027,6 | 641,0 | 1 247,4 | 652,3 | 495,1 | 554,8 | 550,0 | 629,0 | 629,0 | 629,0 | 2.3.1. |
| 65 | местный бюджет | 6 027,6 | 641,0 | 1 247,4 | 652,3 | 495,1 | 554,8 | 550,0 | 629,0 | 629,0 | 629,0 |  |
| 66 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 26 163,7 | 4 748,8 | 0,0 | 1 128,7 | 790,0 | 3 082,9 | 3 411,6 | 4 733,9 | 4 133,9 | 4 133,9 | 2.1.1., 2.3.1. |
| 67 | местный бюджет | 26 163,7 | 4 748,8 | 0,0 | 1 128,7 | 790,0 | 3 082,9 | 3 411,6 | 4 733,9 | 4 133,9 | 4 133,9 |  |
| 68 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 73 328,4 | 4 195,3 | 5 951,3 | 5 957,6 | 6 322,7 | 9 346,2 | 8 347,4 | 10 766,7 | 11 131,7 | 11 309,6 | 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.7., 2.2.8. |
| 69 | местный бюджет | 73 328,4 | 4 195,3 | 5 951,3 | 5 957,6 | 6 322,7 | 9 346,2 | 8 347,4 | 10 766,7 | 11 131,7 | 11 309,6 |  |
| 70 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2.2.5., 2.2.6. |
| 71 | местный бюджет | 549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 72 | Мероприятие 2.9-1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2.2.9. |
| 73 | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 74 | Мероприятие 2.10. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты | 291,6 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2. |
| 75 | местный бюджет | 291,6 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма | 15 034,0 | 0,0 | 0,0 | 3 144,2 | 3 278,6 | 3 252,8 | 3 358,3 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3.3. |
| 77 | местный бюджет | 15 034,0 | 0,0 | 0,0 | 3 144,2 | 3 278,6 | 3 252,8 | 3 358,3 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Мероприятие 2.12. Оцифровка документов | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3.4. |
| 79 | местный бюджет | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 2.2.9. |
| 81 | местный бюджет | 2 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |  |
| 82 | Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.10., 2.2.11. |
| 83 | местный бюджет | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 47 132,8 | 3 897,3 | 3 982,3 | 4 000,0 | 7 168,0 | 5 480,3 | 5 925,7 | 5 411,3 | 5 557,5 | 5 710,4 |  |
| 86 | федеральный бюджет | 1 275,1 | 1 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 45 857,7 | 2 622,2 | 3 982,3 | 4 000,0 | 7 168,0 | 5 480,3 | 5 925,7 | 5 411,3 | 5 557,5 | 5 710,4 |  |
| 88 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 47 132,8 | 3 897,3 | 3 982,3 | 4 000,0 | 7 168,0 | 5 480,3 | 5 925,7 | 5 411,3 | 5 557,5 | 5 710,4 |  |
| 90 | федеральный бюджет | 1 275,1 | 1 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | местный бюджет | 45 857,7 | 2 622,2 | 3 982,3 | 4 000,0 | 7 168,0 | 5 480,3 | 5 925,7 | 5 411,3 | 5 557,5 | 5 710,4 |  |
| 92 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 41 932,7 | 2 547,2 | 3 902,3 | 3 700,0 | 5 968,0 | 4 480,3 | 4 925,7 | 5 321,3 | 5 467,5 | 5 620,4 | 3.1.1., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.10., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. |
| 93 | местный бюджет | 41 932,7 | 2 547,2 | 3 902,3 | 3 700,0 | 5 968,0 | 4 480,3 | 4 925,7 | 5 321,3 | 5 467,5 | 5 620,4 |  |
| 94 | Мероприятие 3.8. Реализация федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета) | 1 350,1 | 1 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2. |
| 95 | федеральный бюджет | 1 275,1 | 1 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96 | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | Мероприятие 3.9. Предоставление в 2020 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности по виду экономической деятельности 88.9, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), в целях финансового обеспечения затрат по аренде | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.3. |
| 98 | местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 3.2.7., 3.2.8. |
| 100 | местный бюджет | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 101 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.9. |
| 102 | местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |  |
| 105 | областной бюджет | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |  |
| 106 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |  |
| 108 | областной бюджет | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |  |
| 109 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 | 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. |
| 110 | областной бюджет | 2 710,0 | 241,0 | 262,0 | 272,0 | 283,0 | 299,0 | 314,0 | 333,0 | 346,0 | 360,0 |  |
| 111 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 289 533,0 | 18 129,7 | 18 405,5 | 20 457,2 | 21 234,0 | 39 552,6 | 37 001,3 | 44 512,8 | 49 290,4 | 40 949,6 |  |
| 113 | областной бюджет | 1 427,6 | 0,0 | 137,4 | 1 290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | местный бюджет | 288 105,4 | 18 129,7 | 18 268,1 | 19 167,0 | 21 234,0 | 39 552,6 | 37 001,3 | 44 512,8 | 49 290,4 | 40 949,6 |  |
| 115 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 289 533,0 | 18 129,7 | 18 405,5 | 20 457,2 | 21 234,0 | 39 552,6 | 37 001,3 | 44 512,8 | 49 290,4 | 40 949,6 |  |
| 117 | областной бюджет | 1 427,6 | 0,0 | 137,4 | 1 290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 118 | местный бюджет | 288 105,4 | 18 129,7 | 18 268,1 | 19 167,0 | 21 234,0 | 39 552,6 | 37 001,3 | 44 512,8 | 49 290,4 | 40 949,6 |  |
| 119 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 10 677,2 | 0,0 | 1 163,8 | 3 760,0 | 1 791,2 | 2 226,2 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.1.3., 5.2.1. |
| 120 | областной бюджет | 137,4 | 0,0 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 10 539,8 | 0,0 | 1 026,4 | 3 760,0 | 1 791,2 | 2 226,2 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122 | Мероприятие 5.2. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | 1 230,2 | 0,0 | 0,0 | 1 230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.2.1. |
| 123 | областной бюджет | 1 230,2 | 0,0 | 0,0 | 1 230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 10 591,6 | 5 076,2 | 3 413,5 | 363,3 | 167,3 | 167,3 | 204,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 5.2.1. |
| 125 | местный бюджет | 10 591,6 | 5 076,2 | 3 413,5 | 363,3 | 167,3 | 167,3 | 204,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 126 | Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 16 643,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 149,9 | 2 781,9 | 4 356,0 | 4 356,0 | 0,0 | 5.2.1. |
| 127 | местный бюджет | 16 643,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 149,9 | 2 781,9 | 4 356,0 | 4 356,0 | 0,0 |  |
| 128 | Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий | 8 756,0 | 0,0 | 616,8 | 456,8 | 1 072,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 5 514,5 | 0,0 | 5.2.1. |
| 129 | местный бюджет | 8 756,0 | 0,0 | 616,8 | 456,8 | 1 072,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 5 514,5 | 0,0 |  |
| 130 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 9 231,7 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 5 002,7 | 300,0 | 2 949,0 | 300,0 | 300,0 | 5.4.2. |
| 131 | местный бюджет | 9 231,7 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 5 002,7 | 300,0 | 2 949,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 132 | Мероприятие 5.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.2.4., 5.2.5. |
| 133 | областной бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 134 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 226 901,1 | 10 625,7 | 13 211,4 | 14 207,0 | 18 203,5 | 24 956,5 | 29 919,6 | 36 607,8 | 38 819,9 | 40 349,6 | 5.1.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1., 5.3.2. |
| 135 | местный бюджет | 226 901,1 | 10 625,7 | 13 211,4 | 14 207,0 | 18 203,5 | 24 956,5 | 29 919,6 | 36 607,8 | 38 819,9 | 40 349,6 |  |
| 136 | Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 4 781,4 | 2 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 2 059,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.4.1. |
| 137 | местный бюджет | 4 781,4 | 2 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 2 059,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 138 | Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.1.2. |
| 139 | местный бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 140 | ПОДПРОГРАММА 6. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 311 820,9 | 2 919,1 | 5 711,3 | 2 326,2 | 44 879,5 | 188 364,3 | 66 882,5 | 138,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 142 | федеральный бюджет | 3 207,7 | 900,3 | 1 198,9 | 662,5 | 0,0 | 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | областной бюджет | 4 354,8 | 1 168,8 | 590,6 | 699,9 | 971,8 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 144 | местный бюджет | 304 258,4 | 850,0 | 3 921,8 | 963,8 | 43 907,7 | 186 994,6 | 66 882,5 | 138,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 145 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 311 820,9 | 2 919,1 | 5 711,3 | 2 326,2 | 44 879,5 | 188 364,3 | 66 882,5 | 138,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 147 | федеральный бюджет | 3 207,7 | 900,3 | 1 198,9 | 662,5 | 0,0 | 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | областной бюджет | 4 354,8 | 1 168,8 | 590,6 | 699,9 | 971,8 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | местный бюджет | 304 258,4 | 850,0 | 3 921,8 | 963,8 | 43 907,7 | 186 994,6 | 66 882,5 | 138,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 150 | Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 12 005,3 | 2 919,1 | 2 199,1 | 1 562,4 | 2 213,4 | 2 511,3 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 6.1.1., 6.1.2. |
| 151 | федеральный бюджет | 2 775,0 | 900,3 | 766,2 | 662,5 | 0,0 | 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | областной бюджет | 4 141,6 | 1 168,8 | 377,4 | 699,9 | 971,8 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 153 | местный бюджет | 5 088,7 | 850,0 | 1 055,5 | 200,0 | 1 241,6 | 1 141,6 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 154 | Мероприятие 6.3. Устройство наружной лестницы к кинотеатру «Луч», ул. Сосновая в п. Исеть | 2 382,1 | 0,0 | 2 382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5.1. |
| 155 | федеральный бюджет | 432,7 | 0,0 | 432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | областной бюджет | 213,2 | 0,0 | 213,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | местный бюджет | 1 736,2 | 0,0 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | Мероприятие 6.4. Реализация инициативных проектов | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5.1. |
| 159 | местный бюджет | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 160 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 296 669,7 | 0,0 | 1 130,1 | 0,0 | 42 666,1 | 185 853,0 | 66 882,5 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 6.5.1. |
| 161 | местный бюджет | 296 669,7 | 0,0 | 1 130,1 | 0,0 | 42 666,1 | 185 853,0 | 66 882,5 | 138,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162 | ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 253 632,6 | 6 551,6 | 7 420,5 | 7 937,3 | 28 692,5 | 39 216,3 | 24 394,8 | 110 621,4 | 15 059,1 | 13 739,1 |  |
| 164 | местный бюджет | 253 632,6 | 6 551,6 | 7 420,5 | 7 937,3 | 28 692,5 | 39 216,3 | 24 394,8 | 110 621,4 | 15 059,1 | 13 739,1 |  |
| 165 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 253 632,6 | 6 551,6 | 7 420,5 | 7 937,3 | 28 692,5 | 39 216,3 | 24 394,8 | 110 621,4 | 15 059,1 | 13 739,1 |  |
| 167 | местный бюджет | 253 632,6 | 6 551,6 | 7 420,5 | 7 937,3 | 28 692,5 | 39 216,3 | 24 394,8 | 110 621,4 | 15 059,1 | 13 739,1 |  |
| 168 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 22 815,2 | 906,8 | 846,0 | 1 047,3 | 2 439,7 | 3 409,7 | 2 877,7 | 4 428,0 | 3 430,0 | 3 430,0 | 7.1.1. |
| 169 | местный бюджет | 22 815,2 | 906,8 | 846,0 | 1 047,3 | 2 439,7 | 3 409,7 | 2 877,7 | 4 428,0 | 3 430,0 | 3 430,0 |  |
| 170 | Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН | 46,0 | 22,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.1. |
| 171 | местный бюджет | 46,0 | 22,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 172 | Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод источников нецентрализованного водоснабжения | 594,4 | 176,1 | 203,6 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.1. |
| 173 | местный бюджет | 594,4 | 176,1 | 203,6 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 174 | Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) | 1 529,0 | 337,4 | 286,4 | 613,6 | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.1. |
| 175 | местный бюджет | 1 529,0 | 337,4 | 286,4 | 613,6 | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения | 2 259,0 | 710,0 | 759,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.1. |
| 177 | местный бюджет | 2 259,0 | 710,0 | 759,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогиологическая экспертиза | 260,2 | 75,0 | 70,2 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.1. |
| 179 | местный бюджет | 260,2 | 75,0 | 70,2 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 180 | Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения | 6 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 174,7 | 3 414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4.5. |
| 181 | местный бюджет | 6 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 174,7 | 3 414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | Мероприятие 7.8. Оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища | 3 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4.3. |
| 183 | местный бюджет | 3 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 2 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 315,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 7.4.4. |
| 185 | местный бюджет | 2 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 315,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 186 | Подмероприятие 7.9.1. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 2 099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 7.4.4. |
| 187 | местный бюджет | 2 099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 188 | Подмероприятие 7.9.2. Проект обоснования транслокации (пересадки) травянистых растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области с участка в новые, пригодные для жизни местообитания | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4.4. |
| 189 | местный бюджет | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений | 4 249,2 | 417,0 | 430,6 | 390,0 | 464,0 | 532,6 | 455,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 7.2.1. |
| 191 | местный бюджет | 4 249,2 | 417,0 | 430,6 | 390,0 | 464,0 | 532,6 | 455,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  |
| 192 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 933,5 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 97,4 | 104,4 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 7.2.3. |
| 193 | местный бюджет | 933,5 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 97,4 | 104,4 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |  |
| 194 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 60 836,9 | 1 099,0 | 1 450,5 | 3 150,0 | 5 237,2 | 10 857,0 | 11 043,2 | 18 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 7.3.1., 7.3.3. |
| 195 | местный бюджет | 60 836,9 | 1 099,0 | 1 450,5 | 3 150,0 | 5 237,2 | 10 857,0 | 11 043,2 | 18 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 196 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 5 398,6 | 722,3 | 401,0 | 480,0 | 450,0 | 550,0 | 665,3 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 7.3.1. |
| 197 | местный бюджет | 5 398,6 | 722,3 | 401,0 | 480,0 | 450,0 | 550,0 | 665,3 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |  |
| 198 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 2 217,9 | 184,6 | 168,4 | 169,0 | 208,0 | 193,0 | 364,9 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 7.4.1. |
| 199 | местный бюджет | 2 217,9 | 184,6 | 168,4 | 169,0 | 208,0 | 193,0 | 364,9 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  |
| 200 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 14 759,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 4 354,5 | 1 654,9 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7.4.1. |
| 201 | местный бюджет | 14 759,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 4 354,5 | 1 654,9 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |
| 202 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности | 4 442,0 | 230,0 | 225,0 | 340,7 | 673,0 | 857,1 | 448,1 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 7.4.1. |
| 203 | местный бюджет | 4 442,0 | 230,0 | 225,0 | 340,7 | 673,0 | 857,1 | 448,1 | 556,0 | 556,0 | 556,0 |  |
| 204 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 500,0 | 46,7 | 49,8 | 51,6 | 53,7 | 55,2 | 56,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 7.4.1. |
| 205 | местный бюджет | 500,0 | 46,7 | 49,8 | 51,6 | 53,7 | 55,2 | 56,9 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| 206 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 102 517,0 | 1 130,5 | 1 130,5 | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 2 995,0 | 72 261,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3.2. |
| 207 | местный бюджет | 102 517,0 | 1 130,5 | 1 130,5 | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 2 995,0 | 72 261,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 208 | Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный | 27 260,9 | 1 130,5 | 1 130,5 | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3.2. |
| 209 | местный бюджет | 27 260,9 | 1 130,5 | 1 130,5 | 0,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 210 | Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть | 75 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 995,0 | 72 261,0 | 0,0 | 0,0 | 7.3.2. |
| 211 | местный бюджет | 75 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 995,0 | 72 261,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 212 | Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений | 5 033,0 | 424,6 | 1 330,0 | 481,7 | 1 136,7 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320,0 | 0,0 | 7.2.2. |
| 213 | местный бюджет | 5 033,0 | 424,6 | 1 330,0 | 481,7 | 1 136,7 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320,0 | 0,0 |  |
| 214 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 12 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 295,0 | 0,0 | 10 623,3 | 0,0 | 0,0 | 7.2.1. |
| 215 | местный бюджет | 12 918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 295,0 | 0,0 | 10 623,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 216 | ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 123 977,2 | 4 301,6 | 4 077,9 | 5 824,6 | 15 665,1 | 16 090,6 | 29 345,8 | 37 649,3 | 5 502,6 | 5 519,8 |  |
| 218 | местный бюджет | 123 427,2 | 4 301,6 | 4 077,9 | 5 824,6 | 15 665,1 | 16 090,6 | 28 795,8 | 37 649,3 | 5 502,6 | 5 519,8 |  |
| 219 | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 220 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 123 977,2 | 4 301,6 | 4 077,9 | 5 824,6 | 15 665,1 | 16 090,6 | 29 345,8 | 37 649,3 | 5 502,6 | 5 519,8 |  |
| 222 | местный бюджет | 123 427,2 | 4 301,6 | 4 077,9 | 5 824,6 | 15 665,1 | 16 090,6 | 28 795,8 | 37 649,3 | 5 502,6 | 5 519,8 |  |
| 223 | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 224 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы – 112» городского округа Верхняя Пышма | 5 812,2 | 603,9 | 622,1 | 785,9 | 491,4 | 614,7 | 717,3 | 929,6 | 550,5 | 496,8 | 8.4.1. |
| 225 | местный бюджет | 5 812,2 | 603,9 | 622,1 | 785,9 | 491,4 | 614,7 | 717,3 | 929,6 | 550,5 | 496,8 |  |
| 226 | Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны | 544,3 | 76,5 | 0,0 | 46,4 | 42,5 | 378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.2.3. |
| 227 | местный бюджет | 544,3 | 76,5 | 0,0 | 46,4 | 42,5 | 378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 228 | Мероприятие 8.6. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах | 1 170,4 | 234,0 | 31,7 | 56,0 | 56,0 | 132,5 | 132,0 | 264,2 | 132,0 | 132,0 | 8.2.2., 8.3.4., 8.5.2. |
| 229 | местный бюджет | 1 170,4 | 234,0 | 31,7 | 56,0 | 56,0 | 132,5 | 132,0 | 264,2 | 132,0 | 132,0 |  |
| 230 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 13 810,5 | 1 480,1 | 1 509,2 | 1 517,7 | 1 877,8 | 2 393,2 | 1 444,1 | 1 196,1 | 1 196,1 | 1 196,1 | 8.3.1., 8.3.5. |
| 231 | местный бюджет | 13 810,5 | 1 480,1 | 1 509,2 | 1 517,7 | 1 877,8 | 2 393,2 | 1 444,1 | 1 196,1 | 1 196,1 | 1 196,1 |  |
| 232 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 24 858,7 | 1 031,9 | 913,0 | 2 172,4 | 3 641,7 | 5 283,3 | 5 715,9 | 2 057,1 | 1 986,2 | 2 057,1 | 8.4.1. |
| 233 | местный бюджет | 24 858,7 | 1 031,9 | 913,0 | 2 172,4 | 3 641,7 | 5 283,3 | 5 715,9 | 2 057,1 | 1 986,2 | 2 057,1 |  |
| 234 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 47 612,1 | 273,6 | 80,4 | 63,0 | 0,0 | 933,4 | 15 205,1 | 30 756,5 | 150,0 | 150,0 | 8.3.2. |
| 235 | местный бюджет | 47 612,1 | 273,6 | 80,4 | 63,0 | 0,0 | 933,4 | 15 205,1 | 30 756,5 | 150,0 | 150,0 |  |
| 236 | Мероприятие 8.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.3.2. |
| 237 | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 238 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) | 5 181,3 | 150,0 | 150,9 | 218,0 | 249,0 | 324,9 | 1 808,4 | 1 280,0 | 500,0 | 500,0 | 8.3.2. |
| 239 | местный бюджет | 5 181,3 | 150,0 | 150,9 | 218,0 | 249,0 | 324,9 | 1 808,4 | 1 280,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 240 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 7 041,2 | 141,5 | 625,1 | 664,8 | 863,0 | 708,1 | 1 183,2 | 990,8 | 932,4 | 932,4 | 8.3.3., 8.6.1. |
| 241 | местный бюджет | 7 041,2 | 141,5 | 625,1 | 664,8 | 863,0 | 708,1 | 1 183,2 | 990,8 | 932,4 | 932,4 |  |
| 242 | Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации | 133,0 | 50,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.1.2., 8.3.4., 8.5.1. |
| 243 | местный бюджет | 133,0 | 50,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 244 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 9 378,6 | 50,0 | 118,4 | 232,3 | 1 510,4 | 4 911,9 | 2 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.6.1. |
| 245 | местный бюджет | 9 378,6 | 50,0 | 118,4 | 232,3 | 1 510,4 | 4 911,9 | 2 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246 | Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны | 636,4 | 210,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 111,4 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 8.1.1., 8.2.1. |
| 247 | местный бюджет | 636,4 | 210,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 111,4 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 248 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 7 061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 805,3 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.6.1. |
| 249 | местный бюджет | 7 061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 805,3 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 250 | Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 34,3 | 0,0 | 55,4 | 55,4 | 8.3.6. |
| 251 | местный бюджет | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 34,3 | 0,0 | 55,4 | 55,4 |  |
| 252 | Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 34,3 | 0,0 | 55,4 | 55,4 | 8.3.6. |
| 253 | местный бюджет | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 34,3 | 0,0 | 55,4 | 55,4 |  |
| 254 | ПОДПРОГРАММА 9. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 629 901,3 | 45 488,5 | 49 240,7 | 50 075,8 | 59 041,4 | 63 658,6 | 87 655,4 | 90 069,0 | 91 362,3 | 93 309,6 |  |
| 256 | местный бюджет | 629 901,3 | 45 488,5 | 49 240,7 | 50 075,8 | 59 041,4 | 63 658,6 | 87 655,4 | 90 069,0 | 91 362,3 | 93 309,6 |  |
| 257 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 629 901,3 | 45 488,5 | 49 240,7 | 50 075,8 | 59 041,4 | 63 658,6 | 87 655,4 | 90 069,0 | 91 362,3 | 93 309,6 |  |
| 259 | местный бюджет | 629 901,3 | 45 488,5 | 49 240,7 | 50 075,8 | 59 041,4 | 63 658,6 | 87 655,4 | 90 069,0 | 91 362,3 | 93 309,6 |  |
| 260 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» | 20 069,1 | 1 563,8 | 815,9 | 660,0 | 870,0 | 1 880,0 | 4 295,8 | 2 991,2 | 3 588,3 | 3 404,2 | 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. |
| 261 | местный бюджет | 20 069,1 | 1 563,8 | 815,9 | 660,0 | 870,0 | 1 880,0 | 4 295,8 | 2 991,2 | 3 588,3 | 3 404,2 |  |
| 262 | Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | 7 728,0 | 0,0 | 417,4 | 583,5 | 834,7 | 834,7 | 1 242,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. |
| 263 | местный бюджет | 7 728,0 | 0,0 | 417,4 | 583,5 | 834,7 | 834,7 | 1 242,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 |  |
| 264 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 591 746,7 | 43 214,7 | 46 984,6 | 47 762,6 | 56 226,1 | 59 782,9 | 80 812,7 | 84 537,6 | 85 147,0 | 87 278,5 | 9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
| 265 | местный бюджет | 591 746,7 | 43 214,7 | 46 984,6 | 47 762,6 | 56 226,1 | 59 782,9 | 80 812,7 | 84 537,6 | 85 147,0 | 87 278,5 |  |
| 266 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 12 166,7 | 668,0 | 1 797,4 | 470,0 | 1 013,3 | 4 100,8 | 3 039,6 | 1 077,7 | 0,0 | 0,0 | 9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
| 267 | местный бюджет | 12 166,7 | 668,0 | 1 797,4 | 470,0 | 1 013,3 | 4 100,8 | 3 039,6 | 1 077,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 268 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 479 623,7 | 41 656,0 | 44 254,9 | 43 908,9 | 49 552,9 | 47 921,0 | 66 360,4 | 59 375,6 | 62 431,2 | 64 162,7 | 9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
| 269 | местный бюджет | 479 623,7 | 41 656,0 | 44 254,9 | 43 908,9 | 49 552,9 | 47 921,0 | 66 360,4 | 59 375,6 | 62 431,2 | 64 162,7 |  |
| 270 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 99 956,3 | 890,7 | 932,3 | 3 383,6 | 5 659,9 | 7 761,2 | 11 412,7 | 24 084,3 | 22 715,8 | 23 115,8 | 9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
| 271 | местный бюджет | 99 956,3 | 890,7 | 932,3 | 3 383,6 | 5 659,9 | 7 761,2 | 11 412,7 | 24 084,3 | 22 715,8 | 23 115,8 |  |
| 272 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 266,1 | 30,0 | 26,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 9.2.3., 9.2.4. |
| 273 | местный бюджет | 266,1 | 30,0 | 26,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 274 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 10 091,5 | 680,0 | 996,8 | 1 039,7 | 1 080,6 | 1 131,0 | 1 274,2 | 1 238,6 | 1 325,3 | 1 325,3 | 9.2.5. |
| 275 | местный бюджет | 10 091,5 | 680,0 | 996,8 | 1 039,7 | 1 080,6 | 1 131,0 | 1 274,2 | 1 238,6 | 1 325,3 | 1 325,3 |  |
| 276 | ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 2 043 978,8 | 134 285,5 | 148 019,3 | 160 791,6 | 182 259,6 | 234 334,5 | 263 294,4 | 297 096,7 | 307 444,9 | 316 452,4 |  |
| 278 | местный бюджет | 2 043 978,8 | 134 285,5 | 148 019,3 | 160 791,6 | 182 259,6 | 234 334,5 | 263 294,4 | 297 096,7 | 307 444,9 | 316 452,4 |  |
| 279 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 043 978,8 | 134 285,5 | 148 019,3 | 160 791,6 | 182 259,6 | 234 334,5 | 263 294,4 | 297 096,7 | 307 444,9 | 316 452,4 |  |
| 281 | местный бюджет | 2 043 978,8 | 134 285,5 | 148 019,3 | 160 791,6 | 182 259,6 | 234 334,5 | 263 294,4 | 297 096,7 | 307 444,9 | 316 452,4 |  |
| 282 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 999 253,0 | 59 163,6 | 73 268,8 | 81 170,9 | 91 064,9 | 111 135,7 | 128 075,5 | 145 596,0 | 151 885,5 | 157 892,2 | 10.1.1., 10.1.3. |
| 283 | местный бюджет | 999 253,0 | 59 163,6 | 73 268,8 | 81 170,9 | 91 064,9 | 111 135,7 | 128 075,5 | 145 596,0 | 151 885,5 | 157 892,2 |  |
| 284 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 10 688,8 | 619,9 | 343,3 | 390,8 | 618,7 | 1 465,2 | 845,0 | 2 135,3 | 2 135,3 | 2 135,3 | 10.1.2. |
| 285 | местный бюджет | 10 688,8 | 619,9 | 343,3 | 390,8 | 618,7 | 1 465,2 | 845,0 | 2 135,3 | 2 135,3 | 2 135,3 |  |
| 286 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 715 243,3 | 51 745,0 | 50 662,9 | 53 821,4 | 62 253,3 | 84 632,0 | 93 933,7 | 103 226,4 | 106 775,6 | 108 193,1 | 10.1.1. |
| 287 | местный бюджет | 715 243,3 | 51 745,0 | 50 662,9 | 53 821,4 | 62 253,3 | 84 632,0 | 93 933,7 | 103 226,4 | 106 775,6 | 108 193,1 |  |
| 288 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 25 222,2 | 1 714,0 | 2 076,7 | 2 244,5 | 2 411,2 | 2 816,8 | 3 304,1 | 3 950,2 | 3 299,5 | 3 405,4 | 10.1.1. |
| 289 | местный бюджет | 25 222,2 | 1 714,0 | 2 076,7 | 2 244,5 | 2 411,2 | 2 816,8 | 3 304,1 | 3 950,2 | 3 299,5 | 3 405,4 |  |
| 290 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 274 719,4 | 18 468,9 | 19 933,6 | 21 584,0 | 24 440,5 | 33 047,1 | 34 019,1 | 39 450,8 | 41 149,1 | 42 626,4 | 10.1.1. |
| 291 | местный бюджет | 274 719,4 | 18 468,9 | 19 933,6 | 21 584,0 | 24 440,5 | 33 047,1 | 34 019,1 | 39 450,8 | 41 149,1 | 42 626,4 |  |
| 292 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 18 852,1 | 2 574,2 | 1 734,1 | 1 580,0 | 1 471,0 | 1 237,8 | 3 117,0 | 2 738,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 10.1.1. |
| 293 | местный бюджет | 18 852,1 | 2 574,2 | 1 734,1 | 1 580,0 | 1 471,0 | 1 237,8 | 3 117,0 | 2 738,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |  |
| 294 | ПОДПРОГРАММА 11. «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 39 257,9 | 3 135,2 | 2 443,5 | 3 055,6 | 3 402,0 | 4 653,6 | 5 440,3 | 6 081,9 | 5 414,6 | 5 631,2 |  |
| 296 | местный бюджет | 39 257,9 | 3 135,2 | 2 443,5 | 3 055,6 | 3 402,0 | 4 653,6 | 5 440,3 | 6 081,9 | 5 414,6 | 5 631,2 |  |
| 297 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 39 257,9 | 3 135,2 | 2 443,5 | 3 055,6 | 3 402,0 | 4 653,6 | 5 440,3 | 6 081,9 | 5 414,6 | 5 631,2 |  |
| 299 | местный бюджет | 39 257,9 | 3 135,2 | 2 443,5 | 3 055,6 | 3 402,0 | 4 653,6 | 5 440,3 | 6 081,9 | 5 414,6 | 5 631,2 |  |
| 300 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 34 960,3 | 3 135,2 | 2 443,5 | 2 149,9 | 2 831,1 | 3 707,3 | 4 441,2 | 5 206,4 | 5 414,6 | 5 631,2 | 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. |
| 301 | местный бюджет | 34 960,3 | 3 135,2 | 2 443,5 | 2 149,9 | 2 831,1 | 3 707,3 | 4 441,2 | 5 206,4 | 5 414,6 | 5 631,2 |  |
| 302 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 2 911,0 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 382,0 | 624,2 | 824,1 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 11.2.1., 11.2.2. |
| 303 | местный бюджет | 2 911,0 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 382,0 | 624,2 | 824,1 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 304 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 11.3.1., 11.3.2. |
| 305 | местный бюджет | 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,9 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 306 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 738,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 222,2 | 175,0 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4. |
| 307 | местный бюджет | 738,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 222,2 | 175,0 | 200,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 308 | ПОДПРОГРАММА 12. «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 6 148,1 | 309,8 | 301,0 | 496,0 | 1 047,3 | 1 027,0 | 819,5 | 887,5 | 580,0 | 680,0 |  |
| 310 | местный бюджет | 6 148,1 | 309,8 | 301,0 | 496,0 | 1 047,3 | 1 027,0 | 819,5 | 887,5 | 580,0 | 680,0 |  |
| 311 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 148,1 | 309,8 | 301,0 | 496,0 | 1 047,3 | 1 027,0 | 819,5 | 887,5 | 580,0 | 680,0 |  |
| 313 | местный бюджет | 6 148,1 | 309,8 | 301,0 | 496,0 | 1 047,3 | 1 027,0 | 819,5 | 887,5 | 580,0 | 680,0 |  |
| 314 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 1 110,8 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | 225,0 | 0,0 | 367,5 | 80,0 | 80,0 | 12.1.1., 12.1.2. |
| 315 | местный бюджет | 1 110,8 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | 225,0 | 0,0 | 367,5 | 80,0 | 80,0 |  |
| 316 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 5 037,2 | 211,3 | 301,0 | 496,0 | 787,4 | 802,0 | 819,5 | 520,0 | 500,0 | 600,0 | 12.1.3. |
| 317 | местный бюджет | 5 037,2 | 211,3 | 301,0 | 496,0 | 787,4 | 802,0 | 819,5 | 520,0 | 500,0 | 600,0 |  |
| 318 | ПОДПРОГРАММА 13. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» | 180 535,2 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 35 051,9 | 2 922,2 | 4 625,4 | 3 000,0 |  |
| 320 | местный бюджет | 180 535,2 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 35 051,9 | 2 922,2 | 4 625,4 | 3 000,0 |  |
| 321 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 180 535,2 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 35 051,9 | 2 922,2 | 4 625,4 | 3 000,0 |  |
| 323 | местный бюджет | 180 535,2 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 35 051,9 | 2 922,2 | 4 625,4 | 3 000,0 |  |
| 324 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в сельской местности | 7 625,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 1 625,4 | 0,0 | 13.1.3. |
| 325 | местный бюджет | 7 625,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 1 625,4 | 0,0 |  |
| 326 | Мероприятие 13.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в городе Верхняя Пышма | 172 909,8 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 29 051,9 | 2 922,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 13.1.3. |
| 327 | местный бюджет | 172 909,8 | 0,0 | 3 825,2 | 0,0 | 80 288,1 | 50 822,5 | 29 051,9 | 2 922,2 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 328 | ПОДПРОГРАММА 14. «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 39 760,7 | 1 444,0 | 1 706,0 | 4 746,0 | 12 298,2 | 6 174,1 | 4 667,8 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 330 | областной бюджет | 9 909,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 5 373,1 | 1 998,0 | 1 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 331 | местный бюджет | 29 851,7 | 1 444,0 | 1 706,0 | 3 226,0 | 6 925,1 | 4 176,1 | 3 649,9 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 332 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 39 760,7 | 1 444,0 | 1 706,0 | 4 746,0 | 12 298,2 | 6 174,1 | 4 667,8 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 334 | областной бюджет | 9 909,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 5 373,1 | 1 998,0 | 1 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 335 | местный бюджет | 29 851,7 | 1 444,0 | 1 706,0 | 3 226,0 | 6 925,1 | 4 176,1 | 3 649,9 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 336 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 20 543,6 | 1 444,0 | 1 706,0 | 1 706,0 | 2 094,2 | 2 178,0 | 2 690,8 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 | 14.1.1. |
| 337 | местный бюджет | 20 543,6 | 1 444,0 | 1 706,0 | 1 706,0 | 2 094,2 | 2 178,0 | 2 690,8 | 3 343,0 | 2 690,8 | 2 690,8 |  |
| 338 | Мероприятие 14.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.1.2. |
| 339 | областной бюджет | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 340 | местный бюджет | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 341 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 16 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 204,0 | 3 996,1 | 1 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.1.2. |
| 342 | областной бюджет | 8 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 373,1 | 1 998,0 | 1 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 343 | местный бюджет | 7 788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 830,9 | 1 998,1 | 959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |