| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 10.10.2014 | № | 1834 | В ред. от 24.03.2025 № 339 |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма» администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (прилагается).

2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа (www.movp.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Выгодского П.Я.

Глава администрации

В.С.ЧИРКОВ

|  | # УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 № 1834 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ |  |  |
|  | муниципальной программы |  |  |
| «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  | 2019 - | 2027 годы |  |
|  | Цели и задачи муниципальной программы |  |  | Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма. |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте |  |  |

|  |  |  | Задача 1.6. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающим требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |
|  | Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |  |  |  | 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |
|  |  |  |  | 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
|  |  | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  | 1. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Количество созданных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10. Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18. Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19. Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22. Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23. Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24. Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25. Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26. Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29. Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы |  |  |
|  |  |  | 33. Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34. Количество государственных профессиональных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36. Количество образовательных учреждений, которые оснащены приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37. Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39. Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42. Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43. Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготныхкатегорий граждан, получающих основное и среднее общее образование вмуниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-»Об образовании в Свердловской области») |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46. Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47. Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48. Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49. Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50. Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-»Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51. Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52. Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/ строительству/ реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53. Количество созданных арт – объектов, патриотической направленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54. Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55. Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57. Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 58. Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59. Увеличение числа посетителей Модельной библиотеки для детей и молодежи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60. Количество посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61. Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62. Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63. Количество зрителей кинотеатра «Киноград» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64. Количество клубных формирований |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65. Количество размещенных материалов туристической направленности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66. Количество учреждений, получивших субсидию на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67. Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 68. Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69. Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70. Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71. Количество музейных предметов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72. Количество человек, получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 73. Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 74. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75. Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77. Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79. Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80. Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 82. Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83. Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84. Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85. Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 87. Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89. Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.0 Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 91. Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 93. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 94. Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95. Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 98. Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99. Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100. Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102. Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 103. Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 104. Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105. Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 106. Количество действующих молодежных коворкинг-центров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 107. Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108. Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 109. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110. Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 111. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 112. Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 113. Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |
|  |  |  | 114. Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |  |  |  |
|  |  |  | 115. Количество вновь созданных объектов, муниципальных учреждений по работе с молодежью |  |  |  |
|  |  |  | 116. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
|  | Обьем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |  | ВСЕГО: 35 472 234,9 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 2 210 274,5 тыс. рублей, 2020 год – 2 629 972,4 тыс. рублей, 2021 год – 2 935 219,1 тыс. рублей, 2022 год – 3 245 311,1 тыс. рублей, 2023 год – 3 680 198,0 тыс. рублей, 2024 год – 4 575 414,1 тыс. рублей, 2025 год – 5 309 363,5 тыс. рублей, 2026 год – 5 309 031,9 тыс. рублей, 2027 год – 5 577 450,3 тыс. рублей из них: областной бюджет 16 447 264,8 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 1 067 431,2 тыс. рублей, 2020 год – 1 227 804,4 тыс. рублей, 2021 год – 1 270 455,4 тыс. рублей, 2022 год – 1 480 357,9 тыс. рублей, 2023 год – 1 635 071,8 тыс. рублей, 2024 год – 2 003 407,5 тыс. рублей, 2025 год – 2 370 841,1тыс. рублей, 2026 год – 2 608 211,8 тыс. рублей, 2027 год – 2 783 683,6 тыс. рублей федеральный бюджет 499 678,2 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 5 980,0 тыс. рублей, 2020 год – 28 432,8 тыс. рублей, 2021 год – 73 273,9 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 71 923,3 тыс. рублей, 2024 год – 150 732,3 тыс. рублей, 2025 год – 169 335,9 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей местный бюджет 18 525 141,9 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 1 136 863,3 тыс. рублей, 2020 год – 1 373 735,2 тыс. рублей, 2021 год – 1 591 489,7 тыс. рублей, 2022 год – 1 764 953,2 тыс. рублей, 2023 год – 1 973 052,9 тыс. рублей, 2024 год – 2 421 274,3 тыс. рублей, 2025 год – 2 769 186,5 тыс. рублей, 2026 год – 2 700 820,1 тыс. рублей, 2027 год – 2 793 766,7 тыс. рублей внебюджетные источники 150,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 150,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей |  |  |  |
|  | Адрес размещения |  | http://movp.ru/site/section?id=1436 |  |  |  |  |
|  | муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

## НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

В качестве одного из основных направлений развития городского округа Верхняя Пышма (далее - городской округ) определено развитие человеческого потенциала, которое обуславливается состоянием системы образования. Система образования городского округа ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основная цель в области образования - повышение доступности качественных образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

На начало 2017/2018 учебного года муниципальная система образования городского округа Верхняя Пышма представлена следующими уровнями общего образования:

1) дошкольное образование - 29 дошкольных образовательных учреждений (из них 4 функционируют в с. Балтым, п. Исеть, п. Красное, п. Кедровое);

2) начальное общее образование - 12 общеобразовательных учреждений;

3) основное общее образование - 12 общеобразовательных учреждений;

4) среднее общее образование - 11 общеобразовательных учреждений.

Анализ состояния системы образования городского округа, относительно требований инновационного и социально-экономического развития городского округа, позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами;

2) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;

4 отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является первым уровнем общего образования.

Основные цели и задачи, поставленные администрацией городского округа Верхняя Пышма в области дошкольного образования, в полной мере соответствуют государственной социальной и образовательной политике, определенной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Система мер семейной политики, направленная на стимулирование рождаемости и укрепление семьи, интенсивная застройка жилых массивов, миграционный прирост оказали положительное влияние на демографическую политику в городском округе. В городском округе Верхняя Пышма наблюдается положительная динамика рождаемости. Так, за пять лет с 2013 по 2017 год численность детей дошкольного возраста увеличилась на 1479 человек. В 2017 году численность детей от 0 до 7 лет составила 9701 человек, что выше показателя 2016 года на 178 детей.

43,54% от общего количества детей дошкольного возраста составляют дети от 0 до 3 лет (4224 ребенка), 56,46% - дети от 3 до 7 лет (5477 детей). Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детей от 3 до 7 лет составляет 100%.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2017 году составила 81,0%. Снижение уровня в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с увеличением рождаемости и миграции.

### ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 6 ЛЕТ,

ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ

85,00

85,00 ┼                      ┌───┐

│                      │   │     81,00

│                      │   │     ┌───┐

│                      │   │     │   │

│                      │   │     │   │

75,00 ┼                      │   │     │   │

│                      │   │     │   │

│                      │   │     │   │

│                      │   │     │   │

│            64,20     │   │     │   │

65,00 ┼  63,60     ┌───┐     │   │     │   │

│  ┌───┐     │   │     │   │     │   │

│  │   │     │   │     │   │     │   │

│  │   │     │   │     │   │     │   │

│  │   │     │   │     │   │     │   │

55,00 ┼──┴───┴──┬──┴───┴──┬──┴───┴──┬──┴───┴──

2014      2015      2016      2017

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ), в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, в 2017 году составила 19,0%. Повышение доли, состоящих на учете для определения в МДОУ, на 4% в сравнении с 2016 годом, обусловлено увеличением количества рожденных детей в городском округе и приростом количества детей в результате миграции населения.

50,00 ┼    48,00    47,00

│    ┌──┐     ┌──┐

│    │  │     │  │

40,00 ┼    │  │     │  │

│    │  │     │  │

│    │  │     │  │

30,00 ┼    │  │     │  │

│    │  │     │  │

│    │  │     │  │              19,00

20,00 ┼    │  │     │  │              ┌──┐

│    │  │     │  │     15,00    │  │

│    │  │     │  │     ┌──┐     │  │

10,00 ┼────┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──

2014     2015     2016     2017

Одним из приоритетов в области дошкольного образования в городском округе является расширение доступности в получении качественного образования. Основным направлением в решении этого вопроса является повышение количества детей, получающих дошкольное образование.

### ОХВАТ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 |
| 2. Количество воспитанников | человек | 4158 | 4220 | 6280 | 6280 | 6280 |
| 3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы | процентов | 86 | 84 | 100 | 100 | 100 |

На 31.12.2017 очередь в дошкольные учреждения детей с 0 года до 6 лет составляет 3074 человека.

В соответствии с подпрограммой «Развитие системы образования ГО Верхняя Пышма до 2020 года» в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных 29 образовательных учреждений.

В результате, осуществленных в 2017 году программных мероприятий, доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 0% от общего числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В городском округе обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения детей;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания и развития подрастающего поколения;

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;

4) ежегодно в бюджете городского округа предусматриваются средства на повышение заработной платы работников образовательных организаций.

В общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма работает 570 педагогических работников. Из них:

- 464 - аттестованы на высшую и 1 категорию (81,4%);

- 529 - женщины (92,8%);

- 125 - молодые педагоги в возрасте до 35 лет (21,9%);

- 57 - молодые педагоги со стажем работы от 0 до 3 лет (10%);

- 139 - педагоги старше 55 лет (24,4%).

Особое место в системе методической поддержки и обмене педагогическим опытом занимают муниципальные конкурсы, смотры, конференции.

В 2017 - 2018 учебном году проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства:

- «Моя лучшая презентация», всего на конкурс представлено 28 работ в трех номинациях от 23 участников;

- «С классом лучший классный», всего 17 участников;

- «Лучшее школьное методическое объединение – 2018», приняли участие 5 ШМО.

В 12 общеобразовательных организациях в 2017 году учатся 9692 ученика, что на 646 учащихся больше, чем в 2016 году.

Показатель средней наполняемости классов в городских образовательных учреждениях составляет 27,45, что превышает норматив, определенный Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. В сельских образовательных учреждениях показатель средней наполняемости - 16,4, что превышает допустимый норматив, т.к. площадь учебных классов сельских школ рассчитана на 12 - 14 обучающихся.

На основании изменений, внесенных в Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в 2016 году допустимое количество учащихся в одном классе рассчитывается исходя из соблюдения нормы площади на одного ученика. Необходимо сделать вывод - во всех общеобразовательных учреждениях городского округа данное требование Санитарных норм и правил не выполняется.

Увеличение количества учащихся связано с увеличением количества рожденных детей в городском округе и приростом детей в результате миграции населения. Следовательно, без введения новых мест происходит увеличение численности обучающихся, занимающихся во вторую смену.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составила 41,3%, что выше уровня 2016 года на 3,3%.

42,00 ┼

│                             41,30

│                              ┌──┐

40,00 ┼                              │  │

│                              │  │

│                     38,00    │  │

38,00 ┼                     ┌──┐     │  │

│           36,91     │  │     │  │

│            ┌──┐     │  │     │  │

36,00 ┼  35,16     │  │     │  │     │  │

│   ┌──┐     │  │     │  │     │  │

│   │  │     │  │     │  │     │  │

34,00 ┼   │  │     │  │     │  │     │  │

│   │  │     │  │     │  │     │  │

│   │  │     │  │     │  │     │  │

32,00 ┼   │  │     │  │     │  │     │  │

│   │  │     │  │     │  │     │  │

│   │  │     │  │     │  │     │  │

30,00 ┼───┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──

2014     2015     2016     2017

Необходимо отметить, что в течение 5 последних лет в Свердловской области постоянно увеличивается доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях во 2 смену. В 17 муниципальных образованиях в Свердловской области доля детей, занимающихся во 2 смену, значительно превышает среднеобластной уровень, в том числе городской округ Верхняя Пышма. В последующем при сохраняющейся демографической ситуации количество учащихся, занимающихся во вторую смену, будет возрастать.

С целью решения данной проблемы в 2017 - 2018 году продолжена реконструкция МАОУ «СОШ №№1, 3», проведена разработка проектно-сметной документации МАОУ «СОШ № 2, 4, 25, 33» для их последующей реконструкции. Работы по реконструкции образовательных учреждений и разработке проектно-сметной документации будут продолжены в 2019, 2020, 2021 году.

С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начался активный процесс выстраивания системы внешней (федеральной) и систем внутренней (региональной, муниципальной и школьной) оценки качества образования школьников.

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества общего образования является:

- повышение квалификации педагогов с целью преодоления профессиональных дефицитов и повышения качества обучения школьников (освоение современных технологий, форм урочной и внеурочной деятельности);

- совершенствование технологии организации мониторинга развития профессиональной компетентности педагога в межаттестационный период;

- мониторинг качества образования через диагностику освоения образовательных программ по предметам на муниципальном и школьном уровнях;

- выстраивание объективной системы оценки учебных достижений обучающихся при проведении мониторинга качества образования на муниципальном уровне, промежуточной аттестации в образовательных организациях;

- проектирование системы методической работы и повышения квалификации педагогов образовательных организаций на основе результатов мониторинговых и оценочных процедур.

Из 290 выпускников 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) были допущены 288 человек. Все учащиеся, допущенные к ГИА, проходили ее в форме ЕГЭ. Все выпускники 2017 года успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.

│          100,00           100,00

100,00 ┼  99,65    ┌──┐     99,20    ┌──┐

│  ┌──┐     │  │     ┌──┐     │  │

│  │  │     │  │     │  │     │  │

98,00 ┼  │  │     │  │     │  │     │  │

│  │  │     │  │     │  │     │  │

│  │  │     │  │     │  │     │  │

96,00 ┼  │  │     │  │     │  │     │  │

│  │  │     │  │     │  │     │  │

│  │  │     │  │     │  │     │  │

94,00 ┼──┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴───

2014     2015     2016     2017

В 2017 году по решению педагогического совета не допущены к ГИА и не получили аттестат о среднем общем образовании 2 обучающихся (МАОУ «СОШ № 4, 22»).

4,00 ┼

│

│

│    2,01

2,00 ┼    ┌──┐              1,19

│    │  │     1,12     ┌──┐

│    │  │     ┌──┐     │  │     0,69

│    │  │     │  │     │  │     ┌──┐

0,00 ┼────┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──┬──┴──┴──

2014     2015     2016     2017

В 9-х классах из 760 выпускников к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) были допущены 737 человек. Не допущены к ГИА 23 учащихся СОШ № 1 (1 человек), № 2 (6 человек), № 4 (5 человек), № 7 (3 человека), № 9 (1 человек), № 16 (1 человек), № 22 (1 человек), № 25 (5 человек).

В форме ГВЭ сдавали экзамены: по математике - 50 обучающихся, по русскому языку - 44. Все они успешно прошли ГИА.

Не прошли ГИА в июне месяце: по четырем предметам - 1 человек, по трем предметам - 13 человек, по двум предметам - 6 человек, по 1 предмету - 68 человек (из них 8 человек - по предметам по выбору).

В сентябре месяце состоялась пересдача неуспешных результатов государственной итоговой аттестации. Из 90 неуспешных результатов 55 были улучшены. 20 обучающихся не смогли улучшить результаты ГИА. 43 обучающихся 9 классов не получили аттестат об основном общем образовании.

В 2017 - 2018 учебном году проведена независимая оценка качества условий образовательной деятельности 12 организаций на основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями, установленными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273. Сводная информация по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, представлена в таблице 1.

#### Таблица 1

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА В 2018 ГОДУ

| ОУ | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 7 | № 9 | № 16 | № 22 | № 24 | № 25 | № 29 | № 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели/значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, касающийся открытости и доступности информации об ОУ | 27,24 | 26,85 | 25,07 | 12,4 | 25,22 | 27,0 | 27,96 | 20,7 | 24,95 | 27,32 | 29,75 | 29,65 |
| полнота и актуальность информации об ОУ, размещенной на официальном сайте в сети Интернет | 8,9 | 9,31 | 8,96 | 4,28 | 8,21 | 9,23 | 9,12 | 7,53 | 8,98 | 9,43 | 10,0 | 10,0 |
| наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | 7,46 | 8,49 | 7,61 | 4,32 | 7,35 | 8,67 | 8,69 | 6,42 | 7,62 | 9,2 | 9,5 | 9,48 |
| доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | 7,13 | 5,77 | 5,37 | 0,89 | 6,29 | 5,99 | 6,87 | 4,04 | 5,56 | 5,41 | 6,5 | 6,32 |
| доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте ОУ) | 3,75 | 3,28 | 3,13 | 2,91 | 3,37 | 3,11 | 3,28 | 2,71 | 2,79 | 3,28 | 3,75 | 3,85 |
| общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 42,77 | 45,62 | 46,36 | 46,71 | 47,16 | 46,1 | 39,72 | 42,0 | 41,81 | 50,14 | 40,25 | 55,85 |
| материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте ОУ в сравнении со средним по городу (региону) | 7,62 | 6,81 | 6,35 | 6,78 | 4,83 | 6,54 | 5,3 | 5,4 | 5,82 | 7,09 | 6,0 | 4,53 |
| наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 6,75 | 8,05 | 7,43 | 6,91 | 6,03 | 7,36 | 6,25 | 6,47 | 7,2 | 7,6 | 6,25 | 8,5 |
| условия для индивидуальной работы с обучающимися | 7,18 | 7,17 | 6,44 | 6,37 | 6,33 | 6,09 | 6,03 | 7,28 | 5,96 | 6,46 | 6,5 | 8,47 |
| наличие дополнительных образовательных программ | 3,8 | 7,08 | 6,67 | 6,17 | 7,47 | 6,42 | 6,76 | 5,07 | 4,31 | 7,81 | 5,0 | 9,0 |
| наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях | 5,81 | 5,65 | 5,73 | 5,96 | 8,38 | 7,34 | 5,76 | 6,61 | 6,8 | 6,81 | 5,5 | 8,86 |
| наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 5,81 | 5,3 | 7,42 | 7,74 | 7,57 | 6,93 | 5,76 | 5,89 | 6,94 | 8,55 | 3,75 | 8,86 |
| наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 5,8 | 5,56 | 6,32 | 6,77 | 6,55 | 5,42 | 4,3 | 5,28 | 4,78 | 5,82 | 7,25 | 7,49 |
| общий критерий оценки качества образовательной деятельности ОУ, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников | 15 | 16,21 | 14,3 | 15,97 | 14,62 | 15,35 | 15,1 | 14,32 | 14,47 | 15,52 | 15,0 | 19,58 |
| доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, от общего числа опрошенных | 7,35 | 7,59 | 6,84 | 7,58 | 7,01 | 7,76 | 7,84 | 6,63 | 7,16 | 7,58 | 7,5 | 9,79 |
| доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных | 7,65 | 8,62 | 7,46 | 8,39 | 7,61 | 7,59 | 7,29 | 7,69 | 7,31 | 7,94 | 7,5 | 9,79 |
| общий критерий оценки качества ОУ, касающийся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций | 21,46 | 23,45 | 20,69 | 22,34 | 21,21 | 18,97 | 21,67 | 20,16 | 20,57 | 22,09 | 25,0 | 27,9 |
| доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | 7,76 | 7,07 | 6,91 | 7,58 | 6,28 | 5,69 | 6,88 | 6,28 | 6,82 | 7,07 | 10 | 9,3 |
| доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных | 7,35 | 8,02 | 7,09 | 7,66 | 7,25 | 6,9 | 7,5 | 6,89 | 7,01 | 7,47 | 7,5 | 9,34 |
| доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных | 7,35 | 8,36 | 6,69 | 7,1 | 7,08 | 6,38 | 7,29 | 6,99 | 6,74 | 7,54 | 7,5 | 9,26 |
| Средний балл | 6,65 | 7,01 | 6,65 | 6,09 | 6,76 | 6,71 | 6,53 | 6,07 | 6,36 | 7,19 | 6,88 | 8,31 |
| ОЦЕНКА | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | хор. | отл. |

Все учреждения общего образования оснащены современной компьютерной техникой. 100 процентов общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет. 11 школ имеют скорость доступа к сети Интернет не менее 2 Мбит/с.

На 91% общеобразовательные учреждения городского округа соответствуют современным требованиям обучения. Необходимо решить проблему с созданием и лицензированием медицинских кабинетов в сельских школах, развитием спортивной инфраструктуры большинства школ (ремонт существующих спортивных площадок, строительство и оборудование недостающих).

Основной целью в области образования является повышение доступности качественных образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для оказания качественных образовательных услуг необходимо снижение наполняемости классов и снижение коэффициента сменности в образовательных организациях, расположенных в городской местности, улучшение материально технической базы образовательных организаций, уменьшение доли зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

В соответствии с подпрограммой «Развитие системы образования ГО Верхняя Пышма до 2020 года» в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В результате, осуществленных в 2017 году программных мероприятий, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 0% от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений.

Одной из актуальных задач Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» является сопровождение введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности образовательных организаций. Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих условий:

1) адресная методическая поддержка учителей;

2) создание необходимых материально-технических условий для организации образовательного процесса;

3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;

4) сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях.

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания образования, условий его реализации и оценки результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государственного образовательного стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ;

2) неполное вовлечение участников образовательного процесса в разработку и реализацию основных образовательных программ.

С 01 сентября 2011 года вводится и реализуется в штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт. По состоянию на 01 сентября 2017 года в городском округе по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования обучается 7539 учащихся первых - седьмых классов.

В городском округе Верхняя Пышма программы дополнительного образования реализуют муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования, в т.ч. 10 из 12 общеобразовательных школ и все 29 дошкольных образовательных учреждений - детских садов, а также 9 учреждений дополнительного образования, из которых 2 находятся в ведении управления образования, 3 - управления культуры, 3 - управления физической культуры, спорта молодежной политики, 1 - Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Дополнительным образованием в городском округе Верхняя Пышма охвачено более 9800 человек, что составляет 75,6% от общего количества жителей городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.

Муниципальные учреждения дополнительного образования осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:

- обеспечение качества предоставляемых услуг на основе сохранения лучших традиций и учета новых социокультурных условий;

- обеспечение условий для самопознания, самосовершенствования и адекватного профессионального самоопределения личности учащихся;

- создание условий для работы с одаренными учащимися, предоставление им возможностей развития и реализации своих способностей с учетом традиционных и новых технологий обучения;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет и молодежи до 23 лет.

Сфера дополнительного образования является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка «образовательных услуг» с растущим объемом инвестиций, высоким уровнем инновационной активности, что позволяет рассматривать преобразования в сфере дополнительного образования в качестве приоритета инновационного развития городского округа.

За счет реализуемых мероприятий в городском округе к 2017 году обеспечено повышение числа детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием, в том числе увеличится доля детей и молодежи, посещающих программы технической направленности, занимающихся в спортивных секциях.

Бесплатная перевозка обучающихся между поселениями в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, еще одно направление, которое влияет на качество работы образовательной организации.

В городском округе семь школьных автобусов осуществляют подвоз обучающихся в школы №№ 4, 7, 9, 16, 24, 25. В 2017 году, в связи с увеличением количества нуждающихся в подвозе обучающихся, за счет средств местного бюджета приобретен второй автобус для школы № 25.

Автобусами осуществляется подвоз школьников из п. Селен в МАОУ «СОШ № 4», из п. Сагра в МАОУ «СОШ № 7», из п. Красный Адуй, Половинный, Ромашка, Селен в МАОУ «СОШ № 9», из п. Соколовка в МАОУ «СОШ № 16», из с. Мостовское в МАОУ «СОШ № 24».

Все транспортные средства находятся в оперативном управлении образовательных учреждений и своевременно проходят технические осмотры.

Водители, состоящие в штате учреждений, проходят ежедневный предрейсовый контроль. В каждом образовательном учреждении утверждены Паспорта маршрутов.

В настоящее время в городском округе Верхняя Пышма обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) улучшаются материальные и организационные условия для обучения в учреждениях общего образования;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания, развития подрастающих поколений;

3) достигнуты успехи в оптимизации сети учреждений общего и дополнительного образования.

Запланированные Подпрограммой 1 мероприятия направлены на ослабление действия и преодоление ряда внешних и внутренних проблем, препятствующих развитию сферы образования в городском округе, среди которых:

1) внутренние проблемы, препятствующие развитию сферы образования:

- слабость внутриведомственных связей между субъектами деятельности;

- необходимость укомплектования материально-технической базы учреждений современным оборудованием и пособиями;

- снижение престижа педагогических и творческих профессий;

2) внешние проблемы, препятствующие развитию сферы образования:

- уменьшение объема финансирования муниципальных программ и как следствие невозможность приведения зданий, спортивных площадок, пришкольных территорий и ограждения образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями надзорных органов;

- отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому участию в развитии сферы образования, реализации конкретных проектов;

- неравномерность социально-культурного развития муниципального образования.

Реализация Подпрограммы 1 предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере образования, к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее кадрового потенциала;

- содействие внедрению программных механизмов управления муниципальными учреждениями;

- реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических задач развития сети муниципальных учреждений;

- привлечение внебюджетных источников для реализации различных проектов;

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы образования и доступности для широких слоев населения услуг сферы образования городского округа.

## Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Заказчиком Подпрограммы 1 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 1:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 1;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 1.

Исполнителями Подпрограммы 1 являются:

- муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»;

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;

- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»;

которые в ходе реализации Подпрограммы 1:

1) являются распорядителями и получателями бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организуют закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 1;

3) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 1 возлагается на заказчика и исполнителей Подпрограммы 1.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

## НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Одна из приоритетных задач долгосрочного развития городского округа заключается в обеспечении современных стандартов материального и духовного благополучия населения, основанного на сбалансированном росте экономики, эффективном местном самоуправлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях.

В ряде национальных приоритетов рассматривается формирование здорового образа жизни и гармоничного развития подрастающего поколения.

Оснащенность пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа (далее - общеобразовательные учреждения), напрямую соотносится с одной из основных задач Стратегии - технически оснастить образовательный процесс.

Разработка Подпрограммы 2 обусловлена необходимостью внедрения современных подходов к организации школьного питания. Действие Подпрограммы 2 направлено на совершенствование организации школьного питания, создание условий для 100% охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, формирование культуры питания у школьников.

В настоящее время в городском округе обеспечено функционирование системы школьного питания и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) улучшаются материально-технические условия пищеблоков общеобразовательных учреждений;

2) осуществляются мероприятия по формированию культуры питания обучающихся.

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях. Большинство пищеблоков школ спроектированы как столовые доготовочные, в связи с этим поставляемые овощи (корнеплоды) заменены на полуфабрикаты. Учитывая стоимость, качество, условия и сроки реализации данной продукции, приоритет составляют бланшированный замороженный картофель и очищенные овощи в модифицированной газовой среде (МГС), отличающиеся более длительным сроком хранения (в МГС до 8 суток), не требующих дополнительной обработки, в то время как сульфитированные овощи требуют дополнительной зачистки (потери до 5 - 7%), ограниченный срок реализации 24 - 48 часов, так же необходим лабораторный контроль за содержанием остаточного сернистого ангидрида, которым обрабатывается картофель.

Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» (далее - Управление образования) осуществляется ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся, формируется база данных по питанию обучающихся:

| Учебный год | Количество обучающихся, охваченных горячим питанием |
| --- | --- |
| 2015 - 2016 | 94% |
| 2016 - 2017 | 94% |
| 2017 - 2018 | 94,5% |

100% обучающихся 1 - 4 классов охвачено горячим питанием. Охват горячим питанием обучающихся 5 - 11 классов несколько ниже - 89%.

С целью увеличения охвата горячим питанием в 5 - 11 классах в образовательных организациях проводятся целенаправленные мероприятия:

- оформление уголков здоровья, информационных стендов и выставок литературы;

- выпуск листовок и буклетов, посвященных пропаганде здорового питания;

- в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся проводятся конкурсы, пропагандирующие здоровое питание;

- в течение всего учебного года классные руководители, медицинские работники школ проводят беседы с обучающимися и родителями по пропаганде здорового образа жизни в целом и пропаганде здорового питания.

В целях популяризации здорового питания, увеличения охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа, в общеобразовательных учреждениях проводятся конкурсы:

- среди общеобразовательных учреждений «На лучшую организацию питания» (декабрь 2017 года);

- среди обучающихся 7 - 10 классов «Руки мой перед едой» (декабрь 2018 года).

Организатором питания в общеобразовательных организациях Верхней Пышмы является Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат детского питания» (далее - МБУ «КДП»), содержание которого осуществляет городской округ Верхняя Пышма, что позволяет максимально снизить стоимость питания. В составе МБУ «КДП» 13 пищеблоков школ, в штате 83 сотрудника.

Комбинатом детского питания разработано примерное четырехнедельное меню, что обеспечивает сбалансированность рациона с учетом пищевой ценности продуктов; исключение избыточного потребления соли, специй, сахаров, переокисленных жиров и высокожировых продуктов, прочих пищевых добавок (красители, консерванты и т.п.); дополнительная C-витаминизация готовых блюд.

Качество и безопасность питания в школах обеспечивается мониторингом за качеством сырья, выработкой полуфабрикатов, технологий приготовления, реализацией готовой продукции. В соответствии с требованиями СанПиН ведется нормативная документация, позволяющая медработникам и специалистам Роспотребнадзора отслеживать качество питания с момента поступления сырья до реализации готовой продукции.

Анализ состояния организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) недостаточная оснащенность пищеблоков общеобразовательных учреждений (столовая посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь);

2) изнашиваемость технологического оборудования;

3) загруженность персонала пищеблоков выработкой полуфабрикатов.

Анализ состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений показывает рост заболеваемости алиментарно-зависимыми заболеваниями, к которым могут быть отнесены заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания. Например, первичная заболеваемость органов пищеварения обучающихся с 2015 года выросла на 0,5%.

Отсутствие программных мероприятий приведет к дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма 2 призвана решить указанные проблемы в сфере организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений.

## Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 2

Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Заказчиком-координатором Подпрограммы 2 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 2:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 2;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 2.

Исполнителем Подпрограммы 2 является:

- МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 2:

1) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 2;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 2 возлагается на заказчика - координатора и исполнителя Подпрограммы 2.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

## ПОДПРОГРАММА 3 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ДО 2027 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

Патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма отводится значительная роль. Работа по формированию патриотизма ведется по нескольким направлениям: историко-патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, спортивно-патриотическое воспитание.

С целью организации эффективного межведомственного взаимодействия по патриотическому воспитанию граждан городского округа Верхняя Пышма в 2012 году создан Координационный совет по вопросам патриотического воспитания граждан при главе городского округа Верхняя Пышма. В этом же году открыт центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, действующий до сих пор. С помощью Центра создается план межведомственного взаимодействия среди социально ориентированных организаций.

Особое место в патриотическом воспитании граждан городского округа Верхняя Пышма занимает музейная деятельность. Активную работу в данном направлении проводят: МБУК «Верхнепышминский исторический музей», музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала», музеи образовательных учреждений.

На территории городского округа Верхняя Пышма регулярно проводится работа по развитию клубов патриотической направленности:

- военно-патриотических (ВПК «Исетские патриоты» - молодежный спортивный комплекс «Исеть», ВПК «Отвага» - молодежный клуб по месту жительства «Досуг», ВПК «Витязь» - клуб по месту жительства «Кедр», ВПК «Кутузов» - МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса», ВПК «Гвардия Урала» - общественная организация «Союз десантников Урала» и др.);

- туристско-краеведческих («Эскалада», «Исеть» и др.);

- поисковых отрядов муниципальных общеобразовательных учреждений № 1, 2, 22.

Отдельным направлением патриотического воспитания граждан можно выделить работу по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, повышению престижа воинской службы, формированию у молодежи уважительного отношения к воинским подвигам защитников Отечества. Дважды в год проводится городское мероприятие «День призывника» для ребят, призванных к службе в осенний или весенний период. Ежегодно силами отдела молодежной политики муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» организуется профильная оборонно-спортивная смена (в 2017 году путевки были приобретены путем осуществления конкурентной закупки, в 2018 году смена была организована муниципальным автономным учреждением «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»).

На территории городского округа Верхняя Пышма находится достаточное количество мемориальных памятных объектов (памятников, скверов, стел, мемориальных досок), которые также формируют гражданско-патриотическую позицию среди населения. Межшкольный добровольческий отряд «Золотая звезда» помогает содержать их в порядке, следит за чистотой и аккуратностью прилегающей к ним территории. Руководитель отряда стал автором уже полюбившегося проекта автобусной экскурсии по памятным местам городского округа, куда вошла разработка карты-схемы расположения исторически значимых мест городского округа Верхняя Пышма.

С 2009 года при государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» создано отделение кадетской школы - интернат.

С целью совершенствования патриотического воспитания молодежи систематически организуются семинары для педагогов и руководителей патриотических формирований, ежегодно проводится конференция по патриотическому воспитанию детей и молодежи городского округа, педагогическая конференция по патриотическому воспитанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа.

Ежегодно организуется месячник защитника Отечества, в котором принимают активное участие социальные учреждения, находящиеся на территории городского округа. В 2018 году в месячнике приняло участие более 50 учреждений, проведено 204 мероприятия.

Проводится множество мероприятий городского масштаба, направленных на формирование духа патриотизма среди молодежи: городские тематические выставки, акции и флешмобы в дни памятных дат, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Заря» и «Богатырские игры», смотры-конкурсы тематических стендов и юнармейских отрядов, турслеты, экологические рейды, слеты волонтеров и летних молодежных трудовых бригад и пр.

На сегодняшний день показатель охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности составляет 72%.

Однако в системе патриотического воспитания граждан городского округа существует ряд ключевых проблем, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия;

2) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, организаций казачества;

4) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, развитием толерантности;

5) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости проведения работы, направленной на решение проблем в организации патриотического воспитания.

Подпрограмма 3 определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания, профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории городского округа Верхняя Пышма и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части подпрограммы 3 с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 3.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

1) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности граждан в городском округе Верхняя Пышма;

2) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;

3) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

### Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 3

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

### Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Заказчиком-координатором Подпрограммы 3 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 3:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 3;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 3.

Исполнителем Подпрограммы 3 является:

- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 3:

1) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 4;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 3.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 3 возлагается на заказчика - координатора и исполнителя мероприятий Подпрограммы 3.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 муниципальной программе.

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

## НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

В городском округе Верхняя Пышма накоплен значительный культурный потенциал: муниципальные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, устойчивая сеть учреждений культуры и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов муниципальных учреждений культуры.

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными проблемы обеспечения доступа населения городского округа Верхняя Пышма к современным и качественным культурным продуктам и услугам. В последнее время наблюдается снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и отдаленных населенных пунктов городского округа. Необходимо повышать доступность услуг для населения, расширять географию выездных мероприятий по всей территории городского округа. Один из способов решения проблемы - предоставление населению услуг культуры в режиме удаленного доступа нестационарное обслуживание.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в финансовой поддержке, поскольку в силу невысокой платежеспособности основного количества населения, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Однако конкурировать с коммерческими формами организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры. В учреждениях культуры темпы износа материальной базы опережают темпы восстановления. Так, парк музыкальных инструментов в детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях изношен в городском округе Верхняя Пышма изношен на 48 процентов, что соотносится с показателями в целом по Свердловской области (где изношенность инструментов составляет в среднем 50 - 60 процентов), так и по отдельным муниципальным образованиям (Краснотурьинск на 90 процентов, Верхнесалдинский городской округ - 70 - 80 процентов, муниципальное образование город Алапаевск - 50 - 60 процентов). Необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей городского округа, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в современных условиях.

Низкая экономическая эффективность многих учреждений культуры сегодня во многом - следствие острого дефицита молодых управленческих и творческих кадров, обусловленного низким уровнем престижа творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую очередь молодежи, сформировался непривлекательный образ человека, занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального успеха. Необходимо предпринять шаги по целенаправленному формированию общественного спроса на талантливых и творческих людей. Без выработки системных мер и целевой поддержки процессов творчества не будет решена острейшая на сегодня для сферы культуры проблема нехватки инициативных, инновационно мыслящих кадров. Системные меры по поддержке талантливых детей и молодежи, в том числе адресной поддержке, - основной путь для воспроизводства и формирования кадрового потенциала отрасли. Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи, предусмотренная подпрограммой, направлена на решение проблемы развития кадрового потенциала отрасли. В городском округе, в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий, и предпринятых мер сложилась достаточно эффективная система поддержки творчески одаренных детей. Ежегодно более 30 творчески одаренных воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры удостоены премии Главы городского округа.

После трехлетней положительной динамики было отмечено снижение таких показателей как, например, обеспеченность книгами (библиотечным фондом) жителей городского округа. Несмотря на сохранение сети муниципальных библиотек, в результате недостаточного финансирования комплектование библиотечных фондов не соответствует нормативным показателям (на 1000 жителей - 250 томов в год). По состоянию на 01.11.2018 этот показатель равен 47 томов на 1000 жителей.

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными ресурсами, являются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для решения проблемы комплектования библиотечных фондов необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

В свете реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № Пр-212, и указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных коллекций в сети Интернет. Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выставочной деятельности, использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть уделено созданию и организации передвижных музейных выставок.

Дополнительное образование в сфере культуры на территории городского округа представлено тремя школами искусств, обучение в которых очень востребовано населением. На 01.11.2018 в школах искусств обучается 1522 ребенка (более 15% от всех школьников городского округа), что выше среднеобластного показателя (9%).

Доля учащихся детских школ искусств - участников конкурсов в общей численности детей, по итогам 9 месяцев 2018 года составила 7,1%. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к концу 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должна быть увеличена до 8% от общего числа детей, что требует продолжения начатой работы.

Реализация подпрограммы предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее кадрового потенциала;

- содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления культурой;

- создание единого культурного и информационного пространства, развитие отраслевой информационной инфраструктуры;

- привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;

- повышение эффективности управления отраслью через совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности организаций культуры;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и лучших образцов культуры и искусства;

- повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионального искусства, художественного образования и культурного досуга;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры.

Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит значительно повысить результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры, создать новые культурные продукты. Результатом реализации подпрограммы должен стать переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры.

## Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПОДПРОГРАММЫ 4

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Заказчиком-координатором Подпрограммы 4 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 4:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 4;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 4.

Исполнителем Подпрограммы 4 является:

- МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 4:

1) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 4;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 4.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 4 возлагается на заказчика - координатора и исполнителя мероприятий Подпрограммы 4.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 муниципальной программе.

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

## НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА»

## (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в городском округе и целенаправленно осуществляется с 2005 года.

С использованием бюджетных средств разных уровней в 2010 - 2018 годах жилищные условия улучшили 54 молодых семьи. В то же время по состоянию на 01.08.2018 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе состоят 149 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения городского округа.

## Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПОДПРОГРАММЫ 5

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 приведены в приложении № 1 к Программе.

## Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

Достижение цели и решение задач Подпрограммы 5 осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 5.

Исполнителем Подпрограммы 5 является муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 5:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме;

3) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

4) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 5.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 5 возлагается на заказчика - координатора администрацию городского округа Верхняя Пышма Подпрограммы 5.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 представлен в приложении № 2 к Программе.

## ПОДПРОГРАММА 6 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)

Государственная политика в области развития физической культуры и спорта направлена на введение мер по укреплению здоровья подрастающего поколения, повсеместному вовлечению детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, на развитие детско-юношеского спорта. В современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт без наличия четкой, сбалансированной программы.

На территории городского округа Верхняя Пышма проводится большая работа по развитию массового и детско-юношеского спорта. В этом направлении работают: государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» (далее - школа по велоспорту), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по автомотоспорту» (далее - школа по автомотоспорту), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер», муниципальное автономное учреждение «Ледовая арена имени Александра Козицына», Дворец спорта УГМК, муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства».

В 2017 году ведущие спортсмены городского округа, молодежь и ветераны успешно выступили и заняли призовые места на международных, всероссийских и региональных соревнованиях и завоевали 113 медалей различного достоинства:

### Таблица № 8

| медали | УрФО | Всероссийские | Международные |
| --- | --- | --- | --- |
| золото | 18 | 15 | 6 |
| серебро | 9 | 14 | 1 |
| бронза | 20 | 26 | 4 |
|  | 47 | 55 | 11 |
| Итого: 113 |  |  |  |

В последующие годы планируется увеличить количество завоеванных медалей различного достоинства.

Большое внимание уделяется занятиям физической культурой и спортом среди людей с ограниченными возможностями, созданию благоприятных условий. Исламова Марина - полностью глухонемая спортсменка завоевала серебряную медаль на Сурдлимпийских Играх по велоспорту в дисциплине «Маунтинбайк» (Анталия, Турция). В начале 2018 года ей присвоили звание «Заслуженный мастер спорта».

Также за 2017 год подготовлено огромное количество спортсменов массовых разрядов. Восьми спортсменам присвоены звания МС и МСМК.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием для роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки спортсменов высокого уровня и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. Строительство новых спортивных объектов позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культуры и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году введен в эксплуатацию спортивный объект «Ледовая спортивная арена с числом зрительских мест до 1000 человек».

В 2014 году в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы на условиях софинансирования построены и введены в эксплуатацию здания и спортивные сооружения школы по велоспорту, здание школы по автомотоспорту.

В 2017 году в поселке Кедровое открыт Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кедр».

В период до 2024 года планируется строительство второй очереди крытого спортивного комплекса с круговой велодорожкой школы по велоспорту, проектирование и строительство лыжероллерной трассы в городском парке города Верхняя Пышма, строительство Дворца самбо, физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Исеть и Красный, а также в городе Верхняя Пышма по улице Кривоусова, 53.

Проектирование и строительство второй ледовой арены на территории городского округа, а также Дворца Самбо. Это позволит увеличить систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории городского округа.

### Таблица № 9

ДОЛЯ ГРАЖДАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом | 17,3% | 22,2% | 23,5% | 29% | 30% | 31% |

В 2017 году общая численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе Верхняя Пышма составила 25735 человек.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городском округе Верхняя Пышма на 31.12.2017 (статистическая отчетность 1-ФК) составляет:

- спортивными залами - 67;

- плавательными бассейнами - 3;

- плоскостными спортивными сооружениями - 45.

Ежегодно количество спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма увеличивается.

### Таблица № 10

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий | 170 | 175 | 209 | 218 | 225 |

Вместе с тем, на территории городского округа Верхняя Пышма есть проблемы. Большинство подростковых клубов находятся в подвальных помещениях. Хоккейные корты не соответствуют техническим требованиям для проведения спортивных мероприятий, не развита спортивная база в поселках городского округа. Не хватает спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой.

Для решения проблем необходимо:

1. Выполнить мероприятия комплексной программы развития на территории городского округа Верхняя Пышма (строительство спортивных сооружений).

2. Увеличить количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма.

3. Повысить качество муниципальных услуг в области физической культуры и спорта.

4. Эффективно и качественно управлять сферой физической культуры и спорта.

5. Увеличить количество занимающихся воспитанников в учреждениях физической культуры и спорта.

6. Обеспечить выезды на официальные спортивные соревнования сборные команды по различным видам спорта.

7. Увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом на территории городского округа до 2024 года.

Существующие проблемы развития физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма требуют комплексного решения. Выполнение мероприятий подпрограммы 6 позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

### Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПОДПРОГРАММЫ 6

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 6 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

### Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

Заказчиком-координатором Подпрограммы 6 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 6:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 6;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 6.

Исполнителем Подпрограммы 6 является:

- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 6:

1) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 4;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 6.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 6 возлагается на заказчика - координатора и исполнителя мероприятий Подпрограммы 6.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 представлен в приложении № 1 муниципальной программе.

## ПОДПРОГРАММА 7 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)

Молодежная политика в городском округе реализуется в нескольких направлениях:

- организация и координация деятельности молодежных общественных объединений (молодежные организации АО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомотивы»; объединение волонтеров городского округа Верхняя Пышма «Волна»);

- организация молодежного самоуправления (Совет обучающейся молодежи, Совет работающей молодежи, включающий в свой состав представителей молодежи предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений городского округа, Советы старшеклассников, включающие в свой состав представителей всех учреждений общего и среднего профессионального образования, Молодежный Парламент городского округа Верхняя Пышма);

- организация деятельности муниципальных учреждений молодежной политики (МАУ «Объединение клубов по месту жительства», МАУ ДО ДЮЦ «Алые паруса»);

- организация досуговых мероприятий для молодежи (комплекс мероприятий для позитивного досуга, комплекс мероприятий, формирующих здоровый образ жизни);

- трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа в свободное от учебы время;

- координация деятельности учреждений, реализующих молодежную политику в городском округе (совместное проведение общегородских мероприятий для молодежи в учреждениях общего, профессионального и дополнительного образования, составление единого плана мероприятий);

- координация реализации молодежной политики в городском округе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2018 году на территории городского округа Верхняя Пышма создан Совет по правам молодежи городского округа Верхняя Пышма при главе городского округа.

Существующие тенденции в молодежной среде, носящие как общероссийский, так и местный характер, позволяют выделить следующие проблемы:

- слабая гражданская активность, феномен социального аутсайдерства, под которым, в частности, понимается отход от лидерских позиций;

- слабое развитие инновационного молодежного предпринимательства, низкий уровень социальной ответственности молодежного бизнеса;

- недостаточное восприятие ценностей информационного общества;

- низкий уровень трудоустройства выпускников по специальности, отток квалифицированных молодых специалистов за рубеж и в крупные российские города;

- трудности, связанные с социальной адаптацией молодых работников;

- размывание института семьи (сокращение общего количества семей, уменьшение числа детей в семье, ориентация репродуктивного поведения в семье на одного ребенка, рост неполных и кризисных семей, уменьшение роли семьи в воспитании детей), недостаточные объективные и субъективные условия формирования прочных брачных союзов;

- недостаточная развитость инфраструктуры молодежной политики;

- недостаточный уровень здоровья, распространенность социальных болезней;

- деформированная система ценностей у части молодых людей - отсутствие патриотизма, доминирование потребительской ориентации, карьеризма, нигилизма;

- наличие среди молодежи лиц, допускающих девиантное поведение.

Данные проблемы молодежи возможно сфокусировать в трех ключевых проблемах государственной молодежной политики.

1. Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи на здоровый образ жизни. Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. Городской округ в Свердловской области занимает доминирующее положение по распространенности наркологической и алкогольной патологии: на 1 тыс. молодого населения приходится 6,19 наркозависимого и страдающего алкоголизмом, и это только официальные данные. Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к прохождению службы в армии: на сегодня 50 процентов молодых людей не призываются на службу по состоянию здоровья. По экспертным данным, число ВИЧ-инфицированных в городском округе составляет 18,5 человека на 1 тыс. молодого населения.

2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской активности молодежи. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2018 в городском округе составил 1 процент, но нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов для получения профессионального образования и выбора профессии. Лишь 50 процентов выпускников учреждений профессионального образования трудоустраиваются по полученной специальности. Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки предпринимательства, явно видна тенденция, связанная с низкой предпринимательской активностью молодых людей.

3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-политической жизни общества. У молодых людей слабое стремление к общественной деятельности, навыкам самоуправления. Лишь небольшой процент молодых людей принимает активное участие в деятельности общественных организаций. Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности властных структур. Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. Среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для формирования политических движений и партий, ей свойственна ориентация на конкретных лидеров. Проявляется несформированность в молодой среде российской идентичности, принадлежности к уральскому народу. Социологический мониторинг показал, что около половины молодых людей готовы покинуть пределы города, Свердловской области и страны.

Перечисленные проблемы проявляются на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, угроз роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

Но на сегодняшний день проблемам молодежной политики уделяется пристальное внимание. Охват молодежи мероприятиями различной направленности растет от года. Охват молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями профилактической направленности возрос, в сравнении с другими муниципальными образованиями. В 2017 году доля охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет профилактическими мероприятиями от общего числа молодых граждан, проживающих в муниципальных образованиях Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, составила (в процентах):

### Диаграмма № 9

ОХВАТ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

25%

┌─────────┐            23%

│         │        ┌─────────┐

│         │        │         │

│         │        │         │

│         │        │         │           14,9%

│         │        │         │        ┌─────────┐

│         │        │         │        │         │

│         │        │         │        │         │

│         │        │         │        │         │

│         │        │         │        │         │

│         │        │         │        │         │

│         │        │         │        │         │

┌─┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─┐

Верхняя Пышма    Каменск-Уральский    Нижний Тагил

Цель работы с молодежью - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития России, Свердловской области и городского округа Верхняя Пышма. Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года».

### Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПОДПРОГРАММЫ 7

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 7 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

### Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7

Заказчиком-координатором Подпрограммы 7 является администрация городского округа Верхняя Пышма, которая в ходе реализации Подпрограммы 6:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Подпрограммы 7;

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Подпрограмме 7.

Исполнителем Подпрограммы 7 является:

- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», которое в ходе реализации Подпрограммы 7:

1) является распорядителем и получателем бюджетных средств;

2) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы 4;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 7.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 7 возлагается на заказчика - координатора и исполнителя мероприятий Подпрограммы 7.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 7 представлен в приложении № 1 муниципальной программе.

## ПОДПРОГРАММА 8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 8)

Подпрограмма 8 предусматривает финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», обеспечивающих деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма по решению вопросов местного значения в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, а также прочих сферах социальной направленности.

Администрация городского округа Верхняя Пышма является главным распорядителем средств бюджета городского округа, а также выполняет функции главного администратора доходов местного бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета.

Деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма направлена на организацию обеспечения населения качественными и доступными услугами в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики предполагает внедрение новых инструментов управления и бюджетирования, таких как: муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности; развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления, которые не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля. С целью создания условий для оптимизации вышеназванных процессов и сформирована сеть муниципальных казенных учреждений «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», обеспечивающих деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма.

### Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель Программы - администрация городского округа Верхняя Пышма. Основной целью управления реализацией Программы является достижение целевых показателей использования бюджетных средств.

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение № 2 к Программе).

В целях реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Соисполнителями являются муниципальные казенные учреждения: «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма».

Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем средств федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации и Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.	Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

1.	Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.

1.1.	Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

1.1.1.	Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Сайты образовательных учреждений

1.2.1.	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10

1.2.2.	Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений 	процентов	 	 	100	100	100	100	100	100	100	Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели

1.2.3.	Количество созданных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма	единиц	 	 	1	2	0	0	0	0	0	Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели

1.3.

| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма

1.3.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Цель 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Создание лицензионных условий в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1. | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сайты образовательных учреждений |
| 5 | 1.2. | Задача 1.2. Обеспечение образовательных учреждений условиями в соответствии с ФГОС общего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2.1. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 7 | 1.2.2. | Доля работников, прошедших курсы по обеспечению комплексной безопасности и совершенствования деятельности образовательных учреждений | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 8 | 1.2.3. | Количество созданных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | единиц |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 9 | 1.3. | Задача 1.3. Предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специального (коррекционного), в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.3.1. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 11 | 1.3.2. | Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 12 | 1.3.3. | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 87,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 13 | 1.4. | Задача 1.4. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.4.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 15 | 1.5. | Задача 1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.5.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания |
| 17 | 1.6. | Задача 1.6. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.6.1. | Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся | штуки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | форма Федеральной статистической отчетности № ОО-1 |
| 19 | 1.7. | Задача 1.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.7.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 96,6 | 100 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | форма Федеральной статистической отчетности № ОО-1 |
| 21 | 1.8. | Задача 1.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.8.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Демография», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 |
| 23 | 1.8.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет муниципальных учреждений об исполнении муниципального задания |
| 24 | 1.8.3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет муниципальных учреждений об исполнении муниципального задания |
| 25 | 1.8.4. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования | процентов | 99,01 | 99,92 | 98,84 | 98,85 | 98,86 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования |
| 26 | 1.8.5. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования | процентов | 95,34 | 99,83 | 95,36 | 95,37 | 95,38 | 84 | 85 | 86 | 87 | Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования |
| 27 | 1.8.6. | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования | процентов | 99,75 | 100 | 98,77 | 98,78 | 98,79 | 98,80 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования |
| 28 | 1.8.7. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» |
| 29 | 1.8.8. | Количество советников директоров муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших выплату | человек |  |  |  | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 | Отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 30 | 1.8.9. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически зачисленных в дошкольное образовательное учреждение от общего количества мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении | процент |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказы по дошкольным учреждениям |
| 31 | 1.9. | Задача 1.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.9.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 75 | 75 | 75,1 | 75,15 | 75,20 | 79 | 79,5 | 80 | 81 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО |
| 33 | 1.9.2. | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 34 | 1.9.3. | Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО |
| 35 | 1.9.4. | Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств | человек |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | Отчёт об использовании субсидии на иные цели |
| 36 | 1.10. | Задача 1.10. Реализация программ и форм для талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1.10.1. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей | проценты | 57,00 | 57,10 | 57,15 | 57,20 | 57,25 | 57,30 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 38 | 1.11. | Задача 1.11. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.11.1. | Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 40 | 1.11.2. | Количество кабинетов «Светофор», приобретенных для создания условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся | единиц | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 41 | 1.12. | Задача 1.12. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1.12.1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально -техническую базу | единиц | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 43 | 1.12.2. | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Годовая форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» |
| 44 | 1.12.3. | Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 45 | 1.12.4. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 46 | 1.12.5. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 47 | 1.12.6. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 48 | 1.12.7. | Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D–принтеров и расходными материалами для 3D–печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10 |
| 49 | 1.12.8. | Количество государственных профессиональных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 50 | 1.13. | Задача 1.13. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.13.1. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 52 | 1.13.2. | Количество образовательных учреждений, которые оснащены приборами учета энергоресурсов | единиц | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 53 | 1.13.3. | Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 54 | 1.13.4. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 55 | 1.13.5. | Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Акт готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона |
| 56 | 1.13.6. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 57 | 1.13.7. | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по повышению энергетической эффективности | единиц |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 58 | 1.14. | Задача 1.14. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1.14.1. | Количество проведённых общегородских мероприятий в сфере образования для педагогических работников | единиц | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 60 | 2. | Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2. | Цель 2. Создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование культуры здорового питания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2.1.1. | Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма | процентов | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,4 | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | форма Федеральной статистической отчетности № ОО-1 |
| 64 | 2.1.2. | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» |
| 65 | 2.1.3. | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся из числа льготных категорий граждан, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области») | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» |
| 66 | 2.2. | Задача 2.2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2.2.1. | Количество школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования | единиц | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчёты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания |
| 68 | 2.2.2. | Количество школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель | единиц | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчёты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания |
| 69 | 2.2.3. | Количество школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Отчёты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания |
| 70 | 2.2.4. | Количество школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы | единиц | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отчёты о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального задания |
| 71 | 2.3. | Задача 2.3. Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатными новогодними подарками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2.3.1. | Охват обучающихся льготных категорий (в соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области») бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 73 | 3. | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3. | Цель 3. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3.1. | Задача 3.1. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3.1.1. | Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодых граждан на территории городского округа Верхняя Пышма, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 77 | 3.1.2. | Количество учреждений, проводивших работы по ремонту/строительству/реконструкции памятных объектов и содержанию прилегающей к ним территорий | единиц | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 78 | 3.1.3. | Количество созданных арт – объектов, патриотической направленности | единиц |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 79 | 3.2. | Задача 3.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан городского округа Верхняя Пышма в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3.2.1. | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 820 | 851 | 851 | 851 | 851 | 820 | 820 | 820 | 820 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 81 | 3.2.2. | Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 775 | 879 | 879 | 879 | 879 | 775 | 775 | 775 | 775 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ |
| 82 | 3.2.3. | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 83 | 3.2.4. | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма патриотических молодежных объединений | единиц | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 84 | 3.3. | Задача 3.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 3.3.1. | Количество мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, казачеству, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 19 | 70 | 70 | 70 | 70 | 19 | 19 | 19 | 19 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 86 | 4. | Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 4. | Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 4.1. | Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг библиотечного, социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для широких слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 4.1.1. | Увеличение числа посетителей Модельной библиотеки для детей и молодежи | процентов | 4000 | 4000 | 4000 | 2,5 | 2 | 2,5 |  |  |  | Форма Федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| 90 | 4.1.2. | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 100,0 | 100,0 | 3 | 150 | 150 | 153 | 154 | 155 | 156 | Распоряжение администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.08.2020 № 487 |
| 91 | 4.1.3. | Количество музейных предметов, основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках | единиц |  |  |  | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | Форма Федерального статистического наблюдения № 8-НК |
| 92 | 4.1.4. | Соотношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации | процентов |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет об использовании целевых субсидий МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 93 | 4.1.5. | Количество зрителей кинотеатра «Киноград» | тыс. человек |  |  |  | 36300 | 36,3 | 76 | 76 | 76 | 76 | Отчет учреждения по фильмам за отчетный период (группировка по залам) |
| 94 | 4.1.6. | Количество клубных формирований | единиц |  |  |  | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | Приказы учреждений о клубных формированиях на текущий год |
| 95 | 4.1.7. | Количество размещенных материалов туристической направленности | единиц |  |  |  | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | Отчет учреждения (скриншоты постов, статей, пресс - релизов) |
| 96 | 4.1.8. | Количество учреждений, получивших субсидию на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов | единиц |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Отчет муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 97 | 4.2. | Задача 4.2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 4.2.1. | Количество муниципальных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 220866 | 70600 | 221366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отчет об использовании целевых субсидий подведомственных учреждений |
| 99 | 4.2.2. | Количество проведенных мероприятий | единиц |  |  | 4 | 5 | 2286 | 2280 | 2289 | 2299 | 2308 | Форма Федерального статистического наблюдения № 7-НК, №6 -НК, №11 -НК |
| 100 | 4.2.3. | Увеличение количества выставок в МБУК «Верхнепышминский исторический музей» | единиц | 1805 | 620 | 1820 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | Форма Федерального статистического наблюдения № 8-НК |
| 101 | 4.2.4. | Количество учреждений культуры, готовых к отопительному сезону (юридических лиц) | единиц |  | 0,5 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет об использовании целевых субсидий подведомственных учреждений |
| 102 | 4.2.5. | Количество муниципальных учреждений культуры, проводивших работы по разработке проектно-сметной документации/приобретению/реконструкции и строительству учреждений культуры | единиц | 16,9 | 17,2 | 17,2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет об использовании целевых субсидий подведомственных учреждений |
| 103 | 4.2.6. | Количество музейных предметов | единиц | 1 | 8 | 5 | 99 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | Отчет учреждения |
| 104 | 4.2.7. | Количество человек , получивших государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры | Человек |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отчет учреждения |
| 105 | 4.2.8. | Количество коллективов, получивших государственную поддержку муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов | шт |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отчет учреждения |
| 106 | 5. | Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5. | Цель 5. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5.1. | Задача 5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5.1.1. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста | процентов | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Отчет о достижении целевых показателей (Соглашение между МО и ПО СО и администрацией ГО Верхняя Пышма) |
| 110 | 5.1.2. | Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом | человек | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | Отчет о достижении целевых показателей (Соглашение между МО и ПО СО и администрацией ГО Верхняя Пышма) |
| 111 | 5.2. | Задача 5.2. Расширение спектра услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5.2.1. | Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»« | человек | 1250 | 1504 | 1504 | 1504 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | Отчет о достижении целевых показателей (Соглашение между МО и ПО СО и администрацией ГО Верхняя Пышма) |
| 113 | 5.3. | Задача 5.3. Сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 5.3.1. | Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»«, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | единиц | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | Отчет о достижении целевых показателей (Соглашение между МО и ПО СО и администрацией ГО Верхняя Пышма) |
| 115 | 5.3.2. | Количество документов (положительных заключений), полученных из государственной экспертизы, на проектирование газовой блочно-модульной котельной | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы на объект |
| 116 | 6. | Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 6. | Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 6.1. | Задача 6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 6.1.1. | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Демография», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 |
| 120 | 6.1.2. | Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, улучшивших материально-техническую базу | единиц |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 121 | 6.2. | Задача 6.2. Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 6.2.1. | Количество спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 290 | 100 | 305 | 310 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Годовой сводный отчет по спортивно - массовым мероприятиям в ЗУО |
| 123 | 6.3. | Задача 6.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 6.3.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 125 | 6.3.2. | Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | единиц | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 126 | 6.3.3. | Количество объектов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 127 | 6.3.4. | Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Отчет муниципальных учреждений об использовании целевых субсидий |
| 128 | 6.3.5. | Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма в возрасте 3-79 лет | процентов | 43 | 46,3 | 49,4 | 52,2 | 55,2 | 57,9 | 61,9 | 64,9 | 67,2 | Форма Федерального статистического наблюдения № 1 – ФК, ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 129 | 6.3.6. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 83 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 88,4 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП, «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 130 | 6.3.7. | Доля граждан среднего возрасти (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 29 | 32,2 | 37,5 | 41,5 | 48,6 | 55 | 58,3 | 61,7 | 65 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП, «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 131 | 6.3.8. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности граждан старшего возраста | процентов | 14 | 16,2 | 20 | 24,6 | 24,7 | 25 | 29,2 | 33,3 | 37,5 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП, «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 132 | 6.3.9. | Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству прочих объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | единиц |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отчет МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Верхняя Пышма» |
| 133 | 6.3.10. | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности | единиц |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Верхняя Пышма» |
| 134 | 6.4. | Задача 6.4. Поддержка перспективных спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 6.4.1. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий | единиц | 600 | 300 | 620 | 630 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
| 136 | 6.4.2. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 137 | 6.4.3. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | процентов | 43 | 61 | 71 | 81 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП, «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 138 | 6.4.4. | Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Верхняя Пышма на международных, всероссийских, региональных, областных соревнованиях по видам спорта | единиц | 110 | 70 | 130 | 140 | 150 | 700 | 160 | 160 | 160 | ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 139 | 6.4.5. | Количество приобретенного особо ценного движимого имущества свыше 50 тысяч рублей (в том числе оборудования и (или) инвентаря для занятий в спортивных школах) | единиц |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 140 | 6.5. | Задача 6.5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 6.5.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 12,7 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 18,5 | 21 | 23 | Форма Федерального статистического наблюдения № 3 – АФК, ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 142 | 6.5.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 68,5 | 69 | 69 | 69 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | Форма Федерального статистического наблюдения № 3 – АФК, ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 143 | 6.6. | Задача 6.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 6.6.1. | Доля населения городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 80 | 54 | 55 | 56 | Форма Федерального статистического отчета 2-ГТО, ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 145 | 6.6.2. | Доля учащихся и студентов городского округа Верхняя Пышма, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 79 | Форма Федерального статистического отчета 2-ГТО, ПП СО от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП |
| 146 | 6.7. | Задача 6.7. Подготовка спортивной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 6.7.1. | Количество действующих объектов спортивной и сопутствующей инфраструктуры, необходимых для проведения Универсиады, приведенных в нормативное состояние | единиц |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Отчет муниципальных учреждений об использовании субсидий на иные цели |
| 148 | 7. | Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 7. | Цель 7. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Верхняя Пышма, обеспечение развития и максимального использования социального, экономического, гражданского, культурного и духовного потенциала молодых граждан городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 7.1. | Задача 7.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, совершенствование и развитие системы добровольчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 7.1.1. | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 5086 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 152 | 7.1.2. | Количество действующих на территории городского округа Верхняя Пышма органов молодежного самоуправления | единиц | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 153 | 7.1.3. | Количество мероприятий по работе с молодежью в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 154 | 7.1.4. | Количество граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Верхняя Пышма | человек | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 155 | 7.1.5. | Количество поддержанных молодежных инициатив по результатам проекта «Банк молодежных инициатив» в городском округе Верхняя Пышма | единиц | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 156 | 7.1.6. | Количество действующих молодежных коворкинг-центров | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 157 | 7.2. | Задача 7.2. Формирование и популяризация культуры здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, формирование осознанного родительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 7.2.1. | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | человек | 278 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 159 | 7.2.2. | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ведомственным проектом «Безопасность жизни», проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 160 | 7.2.3. | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 720 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 161 | 7.3. | Задача 7.3. Создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в трудовую деятельность, реализация трудового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 7.3.1. | Количество молодых граждан в возрасте от 14-35 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма – участников проектов и мероприятий, направленных на организацию занятости, трудовой адаптации, профориентации, развитие профессионального мастерства | человек | 800 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 850 | 850 | 850 | 850 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 163 | 7.3.2. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма | человек | 700 | 201 | 588 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 164 | 7.4. | Задача 7.4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных учреждений молодежной политики требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 7.4.1. | Количество муниципальных учреждений молодежной политики, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 166 | 7.4.2. | Количество объектов молодежной политики, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 167 | 7.4.3. | Количество учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет отдела молодежной политики МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 168 | 7.4.4. | Количество вновь созданных объектов, муниципальных учреждений по работе с молодежью | единиц |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт ввода в эксплуатацию |
| 169 | 8. | Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 8. | Цель 8. Осуществление эффективной деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 8.1. | Задача 8.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 8.1.1. | Достижение целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отчет отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма |

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Демография», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от протокол от 24 декабря 2018 г. № 16

1.8.2.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Отчет муниципальных учреждений об исполнении муниципального задания

овень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования	процентов	99,01	99,92	98,84	98,85	98,86	98,87	98,87	98,87	98,87	Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования

1.8.5.	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования	процентов	95,34	99,83	95,36	95,37	95,38	95,39	95,39	95,39	95,39	Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования

1.8.6.	Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования	процентов	99,75	100	98,77	98,78	98,79	98,80	98,8	98,8	98,8	Ежегодный отчет МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» о мониторинге качества образования

1.8.7.	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство	процентов	 	100	100	100	100	100	100	100	100	Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»

1.8.8.	Количество

100	100	100	 	Отчет отдела социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 35 472 234,9 | 2 210 274,5 | 2 629 972,4 | 2 935 219,1 | 3 245 311,1 | 3 680 198,0 | 4 575 414,1 | 5 309 363,5 | 5 309 031,9 | 5 577 450,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 499 678,2 | 5 980,0 | 28 432,8 | 73 273,9 | 0,0 | 71 923,3 | 150 732,3 | 169 335,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 16 447 264,8 | 1 067 431,2 | 1 227 804,4 | 1 270 455,4 | 1 480 357,9 | 1 635 071,8 | 2 003 407,5 | 2 370 841,1 | 2 608 211,8 | 2 783 683,6 |  |
|  | местный бюджет | 18 525 141,9 | 1 136 863,3 | 1 373 735,2 | 1 591 489,7 | 1 764 953,2 | 1 973 052,9 | 2 421 274,3 | 2 769 186,5 | 2 700 820,1 | 2 793 766,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные вложения | 55 331,8 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 46 473,9 | 2 906,3 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 55 331,8 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 46 473,9 | 2 906,3 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 35 416 903,1 | 2 208 451,4 | 2 629 736,7 | 2 934 671,7 | 3 245 311,2 | 3 633 724,1 | 4 572 507,8 | 5 306 018,1 | 5 309 031,9 | 5 577 450,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 499 678,2 | 5 980,0 | 28 432,8 | 73 273,9 | 0,0 | 71 923,3 | 150 732,3 | 169 335,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 16 447 264,8 | 1 067 431,2 | 1 227 804,4 | 1 270 455,4 | 1 480 357,9 | 1 635 071,8 | 2 003 407,5 | 2 370 841,1 | 2 608 211,8 | 2 783 683,6 |  |
|  | местный бюджет | 18 469 810,1 | 1 135 040,2 | 1 373 499,4 | 1 590 942,4 | 1 764 953,2 | 1 926 579,0 | 2 418 368,0 | 2 765 841,1 | 2 700 820,1 | 2 793 766,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 24 981 155,9 | 1 544 729,3 | 2 004 772,9 | 2 088 000,1 | 2 207 765,3 | 2 490 728,8 | 3 160 082,4 | 3 711 525,0 | 3 781 794,4 | 3 991 757,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 263 250,7 | 0,0 | 13 805,1 | 42 613,2 | 0,0 | 3 777,9 | 94 559,7 | 108 494,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 14 878 667,3 | 954 640,5 | 1 152 903,9 | 1 144 926,2 | 1 312 739,9 | 1 486 710,6 | 1 819 618,9 | 2 150 770,6 | 2 342 611,7 | 2 513 745,0 |  |
|  | местный бюджет | 9 839 237,9 | 590 088,8 | 838 063,9 | 900 460,7 | 895 025,4 | 1 000 240,3 | 1 245 903,8 | 1 452 259,6 | 1 439 182,7 | 1 478 012,7 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24 981 155,9 | 1 544 729,3 | 2 004 772,9 | 2 088 000,1 | 2 207 765,3 | 2 490 728,8 | 3 160 082,4 | 3 711 525,0 | 3 781 794,4 | 3 991 757,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 263 250,7 | 0,0 | 13 805,1 | 42 613,2 | 0,0 | 3 777,9 | 94 559,7 | 108 494,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 14 878 667,3 | 954 640,5 | 1 152 903,9 | 1 144 926,2 | 1 312 739,9 | 1 486 710,6 | 1 819 618,9 | 2 150 770,6 | 2 342 611,7 | 2 513 745,0 |  |
|  | местный бюджет | 9 839 237,9 | 590 088,8 | 838 063,9 | 900 460,7 | 895 025,4 | 1 000 240,3 | 1 245 903,8 | 1 452 259,6 | 1 439 182,7 | 1 478 012,7 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них | 12 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 212,8 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.8.1. |
|  | местный бюджет | 12 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 212,8 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них | 21 392,5 | 1 974,0 | 1 928,9 | 2 068,9 | 2 075,4 | 2 056,1 | 3 219,0 | 3 958,0 | 2 056,1 | 2 056,1 | 1.2.1., 1.2.2. |
|  | местный бюджет | 21 392,5 | 1 974,0 | 1 928,9 | 2 068,9 | 2 075,4 | 2 056,1 | 3 219,0 | 3 958,0 | 2 056,1 | 2 056,1 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них | 16 030,8 | 516,0 | 130,2 | 320,0 | 2 274,0 | 4 596,5 | 2 302,1 | 1 940,0 | 1 976,0 | 1 976,0 | 1.14.1. |
|  | местный бюджет | 16 030,8 | 516,0 | 130,2 | 320,0 | 2 274,0 | 4 596,5 | 2 302,1 | 1 940,0 | 1 976,0 | 1 976,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: | 20 192,0 | 1 170,6 | 1 201,2 | 1 938,2 | 2 100,0 | 2 184,0 | 4 070,0 | 3 160,0 | 2 184,0 | 2 184,0 | 1.7.1. |
|  | местный бюджет | 20 192,0 | 1 170,6 | 1 201,2 | 1 938,2 | 2 100,0 | 2 184,0 | 4 070,0 | 3 160,0 | 2 184,0 | 2 184,0 |  |
|  | Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них | 25 302,3 | 2 026,8 | 816,6 | 1 176,6 | 3 750,0 | 3 724,0 | 4 745,9 | 4 789,0 | 2 136,7 | 2 136,7 | 1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
|  | местный бюджет | 25 302,3 | 2 026,8 | 816,6 | 1 176,6 | 3 750,0 | 3 724,0 | 4 745,9 | 4 789,0 | 2 136,7 | 2 136,7 |  |
|  | Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: | 11 304 132,7 | 807 956,2 | 874 997,1 | 942 355,5 | 1 032 005,8 | 1 135 149,8 | 1 356 820,8 | 1 617 847,4 | 1 723 252,3 | 1 813 747,8 | 1.1.1., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9. |
|  | областной бюджет | 7 554 491,7 | 532 977,0 | 574 410,0 | 630 643,5 | 689 297,5 | 755 869,5 | 884 531,2 | 1 072 695,0 | 1 164 806,0 | 1 249 262,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 749 641,0 | 274 979,2 | 300 587,1 | 311 712,0 | 342 708,3 | 379 280,3 | 472 289,6 | 545 152,4 | 558 446,3 | 564 485,8 |  |
|  | Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них | 13 096,8 | 1 000,0 | 805,0 | 1 000,0 | 911,8 | 1 000,0 | 3 500,0 | 2 880,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1.11.1., 1.11.2. |
|  | местный бюджет | 13 096,8 | 1 000,0 | 805,0 | 1 000,0 | 911,8 | 1 000,0 | 3 500,0 | 2 880,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 2 130,8 | 6,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 443,0 | 416,0 | 432,7 | 450,0 | 1.5.1. |
|  | областной бюджет | 2 130,8 | 6,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 443,0 | 416,0 | 432,7 | 450,0 |  |
|  | Мероприятие 1.9. Обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств | 663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,3 | 0,0 | 0,0 | 1.9.4. |
|  | областной бюджет | 663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: | 9 595,7 | 4 932,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.6.1. |
|  | местный бюджет | 9 595,7 | 4 932,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 11 138 899,1 | 559 546,3 | 799 878,6 | 827 202,6 | 943 447,0 | 1 084 964,2 | 1 493 506,7 | 1 764 367,1 | 1 780 791,7 | 1 885 194,8 | 1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
|  | федеральный бюджет | 259 883,7 | 0,0 | 13 805,1 | 42 613,2 | 0,0 | 3 777,9 | 94 559,7 | 105 127,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 7 302 352,6 | 415 476,0 | 576 160,0 | 512 201,4 | 621 114,9 | 727 573,3 | 931 757,7 | 1 076 663,3 | 1 177 373,0 | 1 264 033,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 576 662,8 | 144 070,3 | 209 913,5 | 272 388,0 | 322 332,2 | 353 613,0 | 467 189,3 | 582 576,0 | 603 418,7 | 621 161,8 |  |
|  | Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: | 10 786 156,1 | 559 546,3 | 786 073,5 | 784 589,4 | 897 783,4 | 1 034 560,4 | 1 398 662,6 | 1 658 954,0 | 1 780 791,7 | 1 885 194,8 | 1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
|  | областной бюджет | 7 209 493,3 | 415 476,0 | 576 160,0 | 512 201,4 | 575 451,2 | 680 947,4 | 931 473,3 | 1 076 378,0 | 1 177 373,0 | 1 264 033,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 576 662,8 | 144 070,3 | 209 913,5 | 272 388,0 | 322 332,2 | 353 613,0 | 467 189,3 | 582 576,0 | 603 418,7 | 621 161,8 |  |
|  | Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: | 337 267,1 | 0,0 | 13 805,1 | 42 613,2 | 44 470,0 | 46 625,9 | 90 212,3 | 99 540,6 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
|  | федеральный бюджет | 246 171,2 | 0,0 | 13 805,1 | 42 613,2 | 0,0 | 0,0 | 90 212,3 | 99 540,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 91 095,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 470,0 | 46 625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 13 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 193,7 | 3 777,9 | 4 062,8 | 4 075,7 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
|  | федеральный бюджет | 11 346,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 777,9 | 3 778,4 | 3 790,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 763,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 193,7 | 0,0 | 284,4 | 285,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета | 2 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,0 | 1 796,8 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
|  | федеральный бюджет | 2 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,0 | 1 796,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: | 371 816,3 | 29 385,6 | 29 633,2 | 34 220,4 | 38 113,9 | 41 870,3 | 46 026,7 | 49 843,2 | 50 760,8 | 51 962,2 | 1.9.1. |
|  | областной бюджет | 15 690,6 | 3 176,2 | 2 331,6 | 2 081,3 | 2 327,5 | 2 887,0 | 2 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 356 125,7 | 26 209,4 | 27 301,6 | 32 139,1 | 35 786,4 | 38 983,3 | 43 139,7 | 49 843,2 | 50 760,8 | 51 962,2 |  |
|  | Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: | 536 314,8 | 42 973,3 | 40 831,1 | 50 770,5 | 52 075,3 | 68 308,0 | 66 591,2 | 71 572,8 | 71 240,1 | 71 952,5 | 1.9.1. |
|  | областной бюджет | 2 486,3 | 2 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 533 828,5 | 40 487,0 | 40 831,1 | 50 770,5 | 52 075,3 | 68 308,0 | 66 591,2 | 71 572,8 | 71 240,1 | 71 952,5 |  |
|  | Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 89 997,4 | 10 138,4 | 8 272,5 | 11 504,1 | 12 350,0 | 11 095,0 | 7 630,9 | 9 292,4 | 9 663,8 | 10 050,3 | 1.9.1. |
|  | областной бюджет | 519,0 | 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 89 478,4 | 9 619,4 | 8 272,5 | 11 504,1 | 12 350,0 | 11 095,0 | 7 630,9 | 9 292,4 | 9 663,8 | 10 050,3 |  |
|  | Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: | 28 699,8 | 3 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 3 350,0 | 4 370,2 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 240,0 | 2 489,6 | 1.12.3. |
|  | местный бюджет | 28 699,8 | 3 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 3 350,0 | 4 370,2 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 240,0 | 2 489,6 |  |
|  | Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них | 389 090,9 | 11 316,1 | 168 820,8 | 149 433,5 | 12 873,5 | 15 500,4 | 12 646,7 | 8 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
|  | местный бюджет | 389 090,9 | 11 316,1 | 168 820,8 | 149 433,5 | 12 873,5 | 15 500,4 | 12 646,7 | 8 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них | 27 044,6 | 4 151,0 | 700,0 | 4 700,0 | 1 527,4 | 5 966,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1.12.4. |
|  | местный бюджет | 27 044,6 | 4 151,0 | 700,0 | 4 700,0 | 1 527,4 | 5 966,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: | 3 872,4 | 194,8 | 155,0 | 800,1 | 478,7 | 478,5 | 418,1 | 511,0 | 418,1 | 418,1 | 1.12.4. |
|  | местный бюджет | 3 872,4 | 194,8 | 155,0 | 800,1 | 478,7 | 478,5 | 418,1 | 511,0 | 418,1 | 418,1 |  |
|  | Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 50,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 1.12.4. |
|  | местный бюджет | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 50,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 43 866,4 | 4 287,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 4 190,0 | 5 129,8 | 9 000,0 | 7 000,0 | 3 129,8 | 3 129,8 | 1.13.2., 1.13.5. |
|  | местный бюджет | 43 866,4 | 4 287,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 4 190,0 | 5 129,8 | 9 000,0 | 7 000,0 | 3 129,8 | 3 129,8 |  |
|  | Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 35 894,8 | 2 276,6 | 7 947,0 | 5 600,0 | 2 464,9 | 3 998,2 | 4 600,0 | 5 011,8 | 1 998,2 | 1 998,2 | 1.13.2., 1.13.5. |
|  | местный бюджет | 35 894,8 | 2 276,6 | 7 947,0 | 5 600,0 | 2 464,9 | 3 998,2 | 4 600,0 | 5 011,8 | 1 998,2 | 1 998,2 |  |
|  | Мероприятие 1.22. Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 4 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 111,1 | 0,0 | 0,0 | 1.12.8. |
|  | федеральный бюджет | 3 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 367,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 411,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 6 749,8 | 515,0 | 570,8 | 555,0 | 715,0 | 823,2 | 1 060,8 | 1 170,0 | 670,0 | 670,0 | 1.13.2., 1.13.5., 1.13.7. |
|  | местный бюджет | 6 749,8 | 515,0 | 570,8 | 555,0 | 715,0 | 823,2 | 1 060,8 | 1 170,0 | 670,0 | 670,0 |  |
|  | Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 371 499,3 | 1 589,4 | 5 263,5 | 15 682,6 | 19 278,3 | 23 511,8 | 41 917,4 | 75 292,6 | 88 233,1 | 100 730,6 | 1.9.2. |
|  | местный бюджет | 371 499,3 | 1 589,4 | 5 263,5 | 15 682,6 | 19 278,3 | 23 511,8 | 41 917,4 | 75 292,6 | 88 233,1 | 100 730,6 |  |
|  | Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: | 209 287,5 | 14 400,0 | 26 071,5 | 14 000,0 | 28 716,9 | 31 000,0 | 35 216,5 | 37 882,6 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1.13.3. |
|  | местный бюджет | 209 287,5 | 14 400,0 | 26 071,5 | 14 000,0 | 28 716,9 | 31 000,0 | 35 216,5 | 37 882,6 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: | 224 229,1 | 35 982,7 | 24 813,5 | 17 792,2 | 32 750,2 | 27 145,1 | 30 535,5 | 20 919,7 | 17 145,1 | 17 145,1 | 1.13.1. |
|  | местный бюджет | 224 229,1 | 35 982,7 | 24 813,5 | 17 792,2 | 32 750,2 | 27 145,1 | 30 535,5 | 20 919,7 | 17 145,1 | 17 145,1 |  |
|  | Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: | 65 405,6 | 2 580,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 6 739,6 | 9 000,0 | 24 294,9 | 11 291,1 | 4 000,0 | 4 000,0 | 1.13.4. |
|  | местный бюджет | 65 405,6 | 2 580,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 6 739,6 | 9 000,0 | 24 294,9 | 11 291,1 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  | Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: | 4 406,1 | 668,4 | 294,2 | 130,0 | 604,1 | 345,6 | 966,2 | 465,9 | 465,9 | 465,9 | 1.13.4. |
|  | местный бюджет | 4 406,1 | 668,4 | 294,2 | 130,0 | 604,1 | 345,6 | 966,2 | 465,9 | 465,9 | 465,9 |  |
|  | Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 4 403,3 | 1 303,0 | 1 390,0 | 0,0 | 220,0 | 1 470,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.13.4. |
|  | местный бюджет | 4 403,3 | 1 303,0 | 1 390,0 | 0,0 | 220,0 | 1 470,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 276,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
|  | местный бюджет | 276,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 450 024,4 | 80 640,9 | 84 457,4 | 116 114,9 | 131 885,8 | 163 080,2 | 189 989,2 | 230 163,3 | 225 802,0 | 227 890,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 229 130,7 | 0,0 | 14 375,3 | 30 501,2 | 0,0 | 67 889,4 | 55 794,3 | 60 570,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 075 845,3 | 68 831,0 | 61 107,5 | 72 131,9 | 116 322,0 | 78 413,0 | 114 801,8 | 147 556,8 | 207 336,8 | 209 344,5 |  |
|  | местный бюджет | 145 048,4 | 11 809,9 | 8 974,6 | 13 481,8 | 15 563,8 | 16 777,8 | 19 393,1 | 22 036,0 | 18 465,2 | 18 546,2 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 450 024,4 | 80 640,9 | 84 457,4 | 116 114,9 | 131 885,8 | 163 080,2 | 189 989,2 | 230 163,3 | 225 802,0 | 227 890,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 229 130,7 | 0,0 | 14 375,3 | 30 501,2 | 0,0 | 67 889,4 | 55 794,3 | 60 570,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 075 845,3 | 68 831,0 | 61 107,5 | 72 131,9 | 116 322,0 | 78 413,0 | 114 801,8 | 147 556,8 | 207 336,8 | 209 344,5 |  |
|  | местный бюджет | 145 048,4 | 11 809,9 | 8 974,6 | 13 481,8 | 15 563,8 | 16 777,8 | 19 393,1 | 22 036,0 | 18 465,2 | 18 546,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них | 369,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 2.1.1. |
|  | местный бюджет | 369,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования,всего, из них: | 16 301,7 | 1 538,9 | 2 196,9 | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 298,1 | 2 517,8 | 1 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2.2.1., 2.2.4. |
|  | местный бюджет | 16 301,7 | 1 538,9 | 2 196,9 | 1 500,0 | 2 450,0 | 3 298,1 | 2 517,8 | 1 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: | 2 934,1 | 93,1 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 582,2 | 2 000,0 | 41,9 | 41,9 | 2.2.3. |
|  | местный бюджет | 2 934,1 | 93,1 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 582,2 | 2 000,0 | 41,9 | 41,9 |  |
|  | Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: | 1 538,0 | 288,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 60,0 | 400,0 | 400,0 | 60,0 | 60,0 | 2.2.2. |
|  | местный бюджет | 1 538,0 | 288,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 60,0 | 400,0 | 400,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: | 1 407 058,0 | 77 990,9 | 81 286,7 | 113 232,9 | 127 269,4 | 157 627,5 | 183 512,4 | 222 135,3 | 220 997,6 | 223 005,3 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
|  | федеральный бюджет | 229 130,7 | 0,0 | 14 375,3 | 30 501,2 | 0,0 | 67 889,4 | 55 794,3 | 60 570,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1 075 845,3 | 68 831,0 | 61 107,5 | 72 131,9 | 116 322,0 | 78 413,0 | 114 801,8 | 147 556,8 | 207 336,8 | 209 344,5 |  |
|  | местный бюджет | 102 082,0 | 9 159,9 | 5 803,9 | 10 599,8 | 10 947,4 | 11 325,1 | 12 916,3 | 14 008,0 | 13 660,8 | 13 660,8 |  |
|  | Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них | 871 312,1 | 77 990,9 | 59 831,0 | 53 766,8 | 65 269,4 | 89 738,1 | 103 806,3 | 135 606,0 | 140 122,8 | 145 180,8 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
|  | областной бюджет | 769 230,1 | 68 831,0 | 54 027,1 | 43 167,0 | 54 322,0 | 78 413,0 | 90 890,0 | 121 598,0 | 126 462,0 | 131 520,0 |  |
|  | местный бюджет | 102 082,0 | 9 159,9 | 5 803,9 | 10 599,8 | 10 947,4 | 11 325,1 | 12 916,3 | 14 008,0 | 13 660,8 | 13 660,8 |  |
|  | Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 535 745,9 | 0,0 | 21 455,7 | 59 466,1 | 62 000,0 | 67 889,4 | 79 706,1 | 86 529,3 | 80 874,8 | 77 824,5 | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
|  | федеральный бюджет | 229 130,7 | 0,0 | 14 375,3 | 30 501,2 | 0,0 | 67 889,4 | 55 794,3 | 60 570,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 306 615,2 | 0,0 | 7 080,4 | 28 964,9 | 62 000,0 | 0,0 | 23 911,8 | 25 958,8 | 80 874,8 | 77 824,5 |  |
|  | Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий | 21 823,6 | 670,0 | 840,7 | 1 112,0 | 2 114,4 | 2 002,7 | 2 924,8 | 3 973,0 | 4 052,5 | 4 133,5 | 2.3.1. |
|  | местный бюджет | 21 823,6 | 670,0 | 840,7 | 1 112,0 | 2 114,4 | 2 002,7 | 2 924,8 | 3 973,0 | 4 052,5 | 4 133,5 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 42 647,0 | 4 898,0 | 4 076,0 | 4 049,8 | 8 893,9 | 2 659,3 | 5 185,8 | 5 463,1 | 3 597,9 | 3 823,3 |  |
|  | областной бюджет | 3 481,0 | 630,0 | 579,7 | 824,5 | 634,5 | 177,9 | 243,6 | 390,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 39 016,0 | 4 268,0 | 3 496,3 | 3 225,3 | 8 259,4 | 2 331,4 | 4 942,2 | 5 072,3 | 3 597,9 | 3 823,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 42 647,0 | 4 898,0 | 4 076,0 | 4 049,8 | 8 893,9 | 2 659,3 | 5 185,8 | 5 463,1 | 3 597,9 | 3 823,3 |  |
|  | областной бюджет | 3 481,0 | 630,0 | 579,7 | 824,5 | 634,5 | 177,9 | 243,6 | 390,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 39 016,0 | 4 268,0 | 3 496,3 | 3 225,3 | 8 259,4 | 2 331,4 | 4 942,2 | 5 072,3 | 3 597,9 | 3 823,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: | 3 733,5 | 1 000,0 | 100,0 | 250,0 | 249,5 | 118,0 | 880,0 | 552,0 | 200,0 | 384,0 | 3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
|  | местный бюджет | 3 733,5 | 1 000,0 | 100,0 | 250,0 | 249,5 | 118,0 | 880,0 | 552,0 | 200,0 | 384,0 |  |
|  | Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: | 4 122,5 | 369,4 | 373,4 | 810,6 | 478,2 | 0,0 | 1 386,6 | 704,3 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2. |
|  | местный бюджет | 4 122,5 | 369,4 | 373,4 | 810,6 | 478,2 | 0,0 | 1 386,6 | 704,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 10 553,2 | 955,4 | 676,6 | 746,0 | 1 338,8 | 859,2 | 1 003,0 | 1 923,0 | 1 504,9 | 1 546,3 | 3.2.1., 3.2.4. |
|  | местный бюджет | 10 553,2 | 955,4 | 676,6 | 746,0 | 1 338,8 | 859,2 | 1 003,0 | 1 923,0 | 1 504,9 | 1 546,3 |  |
|  | Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 8 640,6 | 625,0 | 974,1 | 404,5 | 5 137,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3.1.1. |
|  | областной бюджет | 268,7 | 0,0 | 49,7 | 124,5 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 371,9 | 625,0 | 924,4 | 280,0 | 5 042,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: | 1 799,1 | 400,0 | 475,6 | 138,5 | 144,0 | 41,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 3.2.3. |
|  | местный бюджет | 1 799,1 | 400,0 | 475,6 | 138,5 | 144,0 | 41,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: | 2 147,2 | 159,6 | 161,3 | 187,8 | 194,1 | 200,8 | 257,6 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 3.2.2. |
|  | местный бюджет | 2 147,2 | 159,6 | 161,3 | 187,8 | 194,1 | 200,8 | 257,6 | 328,7 | 328,7 | 328,7 |  |
|  | Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно – спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: | 4 018,7 | 518,6 | 520,0 | 532,4 | 532,4 | 322,4 | 350,0 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 3.2.1., 3.2.3. |
|  | областной бюджет | 840,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 178,7 | 308,6 | 310,0 | 322,4 | 322,4 | 322,4 | 350,0 | 414,3 | 414,3 | 414,3 |  |
|  | Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно – спортивных играх и оборонно – спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: | 5 492,3 | 590,0 | 640,0 | 660,0 | 660,0 | 507,9 | 693,6 | 840,8 | 450,0 | 450,0 | 3.2.1., 3.2.3. |
|  | областной бюджет | 2 082,3 | 290,0 | 320,0 | 330,0 | 330,0 | 177,9 | 243,6 | 390,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 410,0 | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  | Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: | 1 990,0 | 280,0 | 155,0 | 320,0 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 3.3.1. |
|  | областной бюджет | 290,0 | 130,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 700,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2.3. |
|  | внебюджетные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 925 399,7 | 104 230,6 | 107 596,2 | 145 436,9 | 159 732,3 | 242 327,6 | 244 533,1 | 283 525,2 | 312 339,0 | 325 678,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 437,2 | 5 980,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 180,9 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 36 634,5 | 3 182,3 | 75,2 | 15 162,0 | 500,0 | 9 897,2 | 7 261,1 | 556,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 882 328,1 | 95 068,3 | 107 421,0 | 130 274,9 | 159 232,3 | 232 380,4 | 237 091,1 | 282 842,2 | 312 339,0 | 325 678,9 |  |
|  | «Капитальные вложения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 50 290,2 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 41 973,9 | 2 364,7 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 50 290,2 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 41 973,9 | 2 364,7 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 50 290,2 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 41 973,9 | 2 364,7 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них | 50 290,2 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 41 973,9 | 2 364,7 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 | 4.2.5. |
|  | местный бюджет | 50 290,2 | 1 823,1 | 235,7 | 547,4 | 0,0 | 41 973,9 | 2 364,7 | 3 345,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 875 109,6 | 102 407,5 | 107 360,5 | 144 889,5 | 159 732,3 | 200 353,7 | 242 168,4 | 280 179,8 | 312 339,0 | 325 678,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 6 437,2 | 5 980,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 180,9 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 36 634,5 | 3 182,3 | 75,2 | 15 162,0 | 500,0 | 9 897,2 | 7 261,1 | 556,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 832 037,9 | 93 245,2 | 107 185,3 | 129 727,5 | 159 232,3 | 190 406,5 | 234 726,4 | 279 496,8 | 312 339,0 | 325 678,9 |  |
|  | Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: | 551 938,0 | 30 561,2 | 33 588,8 | 37 573,7 | 43 409,5 | 48 918,0 | 53 083,5 | 82 392,6 | 107 733,6 | 114 677,2 | 4.1.1., 4.1.6. |
|  | местный бюджет | 551 938,0 | 30 561,2 | 33 588,8 | 37 573,7 | 43 409,5 | 48 918,0 | 53 083,5 | 82 392,6 | 107 733,6 | 114 677,2 |  |
|  | Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: | 148 609,0 | 7 592,2 | 8 217,7 | 9 738,3 | 13 318,0 | 17 285,4 | 19 788,0 | 22 759,7 | 24 252,6 | 25 657,0 | 4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
|  | местный бюджет | 148 609,0 | 7 592,2 | 8 217,7 | 9 738,3 | 13 318,0 | 17 285,4 | 19 788,0 | 22 759,7 | 24 252,6 | 25 657,0 |  |
|  | Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: | 958 195,5 | 42 587,0 | 58 776,7 | 63 489,0 | 80 716,7 | 93 453,2 | 123 303,2 | 152 357,1 | 166 078,4 | 177 434,2 | 4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
|  | местный бюджет | 958 195,5 | 42 587,0 | 58 776,7 | 63 489,0 | 80 716,7 | 93 453,2 | 123 303,2 | 152 357,1 | 166 078,4 | 177 434,2 |  |
|  | Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: | 65 832,3 | 4 188,9 | 2 812,3 | 5 077,3 | 9 232,0 | 17 146,0 | 16 492,1 | 4 619,8 | 6 263,9 | 0,0 | 4.2.1. |
|  | областной бюджет | 1 600,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 64 232,3 | 3 688,9 | 2 812,3 | 4 977,3 | 8 732,0 | 17 146,0 | 16 492,1 | 4 119,8 | 6 263,9 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 2 370,1 | 0,0 | 69,0 | 314,3 | 368,3 | 197,5 | 831,5 | 194,7 | 197,4 | 197,4 | 4.2.1., 4.2.4. |
|  | местный бюджет | 2 370,1 | 0,0 | 69,0 | 314,3 | 368,3 | 197,5 | 831,5 | 194,7 | 197,4 | 197,4 |  |
|  | Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: | 73 887,8 | 7 173,1 | 2 960,6 | 9 804,4 | 4 871,9 | 9 111,6 | 10 458,5 | 13 981,5 | 7 813,1 | 7 713,1 | 4.2.2. |
|  | местный бюджет | 73 887,8 | 7 173,1 | 2 960,6 | 9 804,4 | 4 871,9 | 9 111,6 | 10 458,5 | 13 981,5 | 7 813,1 | 7 713,1 |  |
|  | Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: | 32 328,1 | 1 595,7 | 725,2 | 3 830,5 | 7 815,9 | 4 282,3 | 10 570,1 | 3 508,4 | 0,0 | 0,0 | 4.2.4., 4.2.5. |
|  | местный бюджет | 32 328,1 | 1 595,7 | 725,2 | 3 830,5 | 7 815,9 | 4 282,3 | 10 570,1 | 3 508,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры | 34 596,5 | 2 682,3 | 0,0 | 15 062,0 | 0,0 | 9 647,2 | 7 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.4. |
|  | областной бюджет | 34 596,5 | 2 682,3 | 0,0 | 15 062,0 | 0,0 | 9 647,2 | 7 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего | 1 027,1 | 1 027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.6. |
|  | федеральный бюджет | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 47,1 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1. |
|  | федеральный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области | 210,2 | 0,0 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.7. |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.7. |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2.8. |
|  | областной бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 366,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.8. |
|  | федеральный бюджет | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,9 | 126,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 56,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 006 766,3 | 82 429,2 | 52 119,4 | 87 872,0 | 98 544,9 | 135 598,1 | 144 406,4 | 143 497,8 | 128 706,6 | 133 591,9 |  |
|  | областной бюджет | 435 255,8 | 37 855,4 | 12 199,3 | 36 123,9 | 46 508,8 | 55 814,0 | 60 553,0 | 67 344,0 | 58 263,3 | 60 594,1 |  |
|  | местный бюджет | 571 510,6 | 44 573,8 | 39 920,1 | 51 748,2 | 52 036,1 | 79 784,1 | 83 853,4 | 76 153,8 | 70 443,3 | 72 997,8 |  |
|  | «Капитальные вложения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 5 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 5 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» | 5 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.3.2. |
|  | местный бюджет | 5 041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 001 724,7 | 82 429,2 | 52 119,4 | 87 872,0 | 98 544,9 | 131 098,1 | 143 864,8 | 143 497,8 | 128 706,6 | 133 591,9 |  |
|  | областной бюджет | 435 255,8 | 37 855,4 | 12 199,3 | 36 123,9 | 46 508,8 | 55 814,0 | 60 553,0 | 67 344,0 | 58 263,3 | 60 594,1 |  |
|  | местный бюджет | 566 469,0 | 44 573,8 | 39 920,1 | 51 748,2 | 52 036,1 | 75 284,1 | 83 311,8 | 76 153,8 | 70 443,3 | 72 997,8 |  |
|  | Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: | 840 638,3 | 63 214,6 | 40 222,4 | 65 818,0 | 82 188,4 | 102 076,1 | 114 120,4 | 124 837,4 | 121 777,6 | 126 383,3 | 5.1.1., 5.2.1. |
|  | областной бюджет | 392 212,7 | 29 866,0 | 12 199,3 | 28 550,8 | 37 816,6 | 48 700,5 | 53 721,7 | 62 500,4 | 58 263,3 | 60 594,1 |  |
|  | местный бюджет | 448 425,5 | 33 348,6 | 28 023,1 | 37 267,2 | 44 371,8 | 53 375,6 | 60 398,7 | 62 337,0 | 63 514,3 | 65 789,2 |  |
|  | Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 32 158,7 | 2 996,6 | 0,0 | 4 046,9 | 4 651,2 | 5 787,0 | 5 790,2 | 6 207,8 | 1 312,0 | 1 367,0 | 5.1.1. |
|  | областной бюджет | 23 531,7 | 2 300,9 | 0,0 | 3 411,0 | 3 893,0 | 4 520,4 | 4 562,8 | 4 843,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 8 627,0 | 695,7 | 0,0 | 636,0 | 758,2 | 1 266,6 | 1 227,4 | 1 364,2 | 1 312,0 | 1 367,0 |  |
|  | Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них | 1 428,4 | 115,9 | 0,0 | 111,1 | 184,9 | 330,6 | 331,1 | 354,8 | 0,0 | 0,0 | 5.1.1. |
|  | местный бюджет | 1 428,4 | 115,9 | 0,0 | 111,1 | 184,9 | 330,6 | 331,1 | 354,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления | 60 965,0 | 14 451,2 | 4 464,8 | 13 221,6 | 9 501,3 | 5 650,3 | 5 933,7 | 3 742,1 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5.2.1. |
|  | областной бюджет | 19 511,4 | 5 688,5 | 0,0 | 4 162,1 | 4 799,2 | 2 593,1 | 2 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 41 453,6 | 8 762,7 | 4 464,8 | 9 059,5 | 4 702,1 | 3 057,2 | 3 665,2 | 3 742,1 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
|  | Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 1 494,8 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 238,6 | 248,1 | 258,1 | 5.3.1. |
|  | местный бюджет | 1 494,8 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 238,6 | 248,1 | 258,1 |  |
|  | Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: | 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 5.3.1. |
|  | местный бюджет | 449,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,9 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 3 420,4 | 0,0 | 3 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.3.1. |
|  | местный бюджет | 3 420,4 | 0,0 | 3 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | 14 435,8 | 50,0 | 711,8 | 500,0 | 0,0 | 6 660,8 | 3 708,4 | 2 804,8 | 0,0 | 0,0 | 5.2.1. |
|  | местный бюджет | 14 435,8 | 50,0 | 711,8 | 500,0 | 0,0 | 6 660,8 | 3 708,4 | 2 804,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них | 6 722,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 499,1 | 1 000,0 | 1 192,9 | 1 240,7 | 1 290,2 | 5.1.2. |
|  | местный бюджет | 6 722,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 499,1 | 1 000,0 | 1 192,9 | 1 240,7 | 1 290,2 |  |
|  | Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 40 010,6 | 1 101,0 | 3 300,0 | 3 524,4 | 1 369,0 | 9 794,3 | 12 531,0 | 3 969,4 | 2 128,2 | 2 293,3 | 5.2.1. |
|  | местный бюджет | 40 010,6 | 1 101,0 | 3 300,0 | 3 524,4 | 1 369,0 | 9 794,3 | 12 531,0 | 3 969,4 | 2 128,2 | 2 293,3 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 6. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 4 379 578,7 | 269 732,5 | 243 355,0 | 351 249,8 | 488 241,6 | 476 563,6 | 629 984,6 | 680 704,1 | 603 908,7 | 635 838,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 859,6 | 0,0 | 152,4 | 159,5 | 0,0 | 206,0 | 197,4 | 144,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 384,5 | 352,9 | 416,5 | 408,9 | 409,0 | 441,3 | 299,0 | 3 056,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 373 334,6 | 269 379,6 | 242 786,1 | 350 681,4 | 487 832,6 | 475 916,3 | 629 488,2 | 677 502,9 | 603 908,7 | 635 838,9 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 379 578,7 | 269 732,5 | 243 355,0 | 351 249,8 | 488 241,6 | 476 563,6 | 629 984,6 | 680 704,1 | 603 908,7 | 635 838,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 859,6 | 0,0 | 152,4 | 159,5 | 0,0 | 206,0 | 197,4 | 144,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 5 384,5 | 352,9 | 416,5 | 408,9 | 409,0 | 441,3 | 299,0 | 3 056,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 4 373 334,6 | 269 379,6 | 242 786,1 | 350 681,4 | 487 832,6 | 475 916,3 | 629 488,2 | 677 502,9 | 603 908,7 | 635 838,9 |  |
|  | Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 98 784,0 | 0,0 | 600,0 | 2 472,9 | 1 320,0 | 12 280,9 | 57 880,0 | 24 230,2 | 0,0 | 0,0 | 6.1.2., 6.4.4. |
|  | местный бюджет | 98 784,0 | 0,0 | 600,0 | 2 472,9 | 1 320,0 | 12 280,9 | 57 880,0 | 24 230,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 155 154,6 | 7 980,9 | 12 558,0 | 14 107,9 | 13 821,7 | 18 719,5 | 18 379,6 | 22 264,0 | 22 317,6 | 25 005,3 | 6.2.1., 6.3.5. |
|  | местный бюджет | 155 154,6 | 7 980,9 | 12 558,0 | 14 107,9 | 13 821,7 | 18 719,5 | 18 379,6 | 22 264,0 | 22 317,6 | 25 005,3 |  |
|  | Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: | 3 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 6.4.3. |
|  | местный бюджет | 3 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
|  | Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: | 222 819,6 | 8 200,0 | 10 550,0 | 12 589,0 | 20 550,5 | 23 780,0 | 32 422,9 | 36 728,8 | 38 234,5 | 39 763,9 | 6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8. |
|  | местный бюджет | 222 819,6 | 8 200,0 | 10 550,0 | 12 589,0 | 20 550,5 | 23 780,0 | 32 422,9 | 36 728,8 | 38 234,5 | 39 763,9 |  |
|  | Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 179 657,2 | 5 919,0 | 6 734,9 | 13 074,9 | 16 615,8 | 22 545,1 | 25 399,1 | 28 915,3 | 29 637,6 | 30 815,5 | 6.4.4. |
|  | местный бюджет | 179 657,2 | 5 919,0 | 6 734,9 | 13 074,9 | 16 615,8 | 22 545,1 | 25 399,1 | 28 915,3 | 29 637,6 | 30 815,5 |  |
|  | Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | 141 804,1 | 30 038,5 | 4 124,7 | 7 638,7 | 2 443,8 | 8 300,0 | 41 465,0 | 47 793,4 | 0,0 | 0,0 | 6.3.4. |
|  | местный бюджет | 141 804,1 | 30 038,5 | 4 124,7 | 7 638,7 | 2 443,8 | 8 300,0 | 41 465,0 | 47 793,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: | 1 418,0 | 818,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.3.2., 6.3.6., 6.3.9. |
|  | местный бюджет | 1 418,0 | 818,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: | 437,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 35,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.3.1. |
|  | местный бюджет | 437,5 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 35,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: | 3 248 554,4 | 209 505,5 | 203 320,9 | 209 496,0 | 272 795,2 | 351 569,4 | 446 979,2 | 513 908,3 | 507 325,4 | 533 654,5 | 6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5. |
|  | областной бюджет | 2 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 797,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 3 245 757,4 | 209 505,5 | 203 320,9 | 209 496,0 | 272 795,2 | 351 569,4 | 446 979,2 | 511 111,3 | 507 325,4 | 533 654,5 |  |
|  | Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 40 302,8 | 5 661,0 | 3 841,4 | 3 830,4 | 3 276,1 | 3 307,4 | 4 640,5 | 5 128,1 | 5 205,9 | 5 412,0 | 6.6.1., 6.6.2. |
|  | областной бюджет | 921,8 | 161,0 | 141,4 | 130,4 | 123,9 | 122,4 | 122,4 | 120,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 39 381,0 | 5 500,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 152,2 | 3 185,0 | 4 518,1 | 5 007,8 | 5 205,9 | 5 412,0 |  |
|  | Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего | 2 383,8 | 383,8 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 6.1.1. |
|  | областной бюджет | 791,9 | 191,9 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 591,9 | 191,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 6 888,6 | 823,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 018,8 | 1 434,0 | 980,5 | 416,0 | 416,0 |  |
|  | местный бюджет | 6 888,6 | 823,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 018,8 | 1 434,0 | 980,5 | 416,0 | 416,0 |  |
|  | Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 2 201,1 | 0,0 | 325,0 | 340,0 | 360,9 | 294,3 | 403,0 | 298,7 | 89,6 | 89,6 | 6.4.3. |
|  | федеральный бюджет | 859,6 | 0,0 | 152,4 | 159,5 | 0,0 | 206,0 | 197,4 | 144,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 555,7 | 0,0 | 75,1 | 78,5 | 252,6 | 0,0 | 84,7 | 64,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 785,8 | 0,0 | 97,5 | 102,0 | 108,3 | 88,3 | 120,9 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |  |
|  | Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения «Спортивная школа имени Александра Козицына», Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них: | 275 404,5 | 0,0 | 0,0 | 86 400,0 | 155 211,1 | 33 793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.7.1. |
|  | местный бюджет | 275 404,5 | 0,0 | 0,0 | 86 400,0 | 155 211,1 | 33 793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: | 518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 169,8 | 131,3 | 106,8 | 32,1 | 32,1 | 6.5.2. |
|  | областной бюджет | 318,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 118,9 | 91,9 | 74,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 50,9 | 39,4 | 32,0 | 32,1 | 32,1 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 7. «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 556 830,9 | 39 560,2 | 39 599,3 | 44 621,0 | 49 688,2 | 59 047,6 | 60 792,1 | 86 736,6 | 87 098,7 | 89 687,2 |  |
|  | областной бюджет | 11 988,8 | 1 931,4 | 522,4 | 878,0 | 3 243,8 | 3 617,8 | 630,1 | 1 165,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 544 842,1 | 37 628,8 | 39 076,9 | 43 743,0 | 46 444,4 | 55 429,8 | 60 162,0 | 85 571,3 | 87 098,7 | 89 687,2 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 556 830,9 | 39 560,2 | 39 599,3 | 44 621,0 | 49 688,2 | 59 047,6 | 60 792,1 | 86 736,6 | 87 098,7 | 89 687,2 |  |
|  | областной бюджет | 11 988,8 | 1 931,4 | 522,4 | 878,0 | 3 243,8 | 3 617,8 | 630,1 | 1 165,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 544 842,1 | 37 628,8 | 39 076,9 | 43 743,0 | 46 444,4 | 55 429,8 | 60 162,0 | 85 571,3 | 87 098,7 | 89 687,2 |  |
|  | Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 5 586,2 | 464,9 | 278,0 | 288,0 | 437,0 | 560,9 | 612,4 | 955,0 | 981,3 | 1 008,7 | 7.1.1., 7.1.3. |
|  | местный бюджет | 5 586,2 | 464,9 | 278,0 | 288,0 | 437,0 | 560,9 | 612,4 | 955,0 | 981,3 | 1 008,7 |  |
|  | Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях,всего, из них: | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 7.1.1., 7.1.2. |
|  | местный бюджет | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  | Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма | 13 139,0 | 1 145,1 | 617,3 | 915,7 | 975,0 | 1 342,4 | 1 984,6 | 2 095,6 | 2 031,7 | 2 031,7 | 7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1. |
|  | местный бюджет | 13 139,0 | 1 145,1 | 617,3 | 915,7 | 975,0 | 1 342,4 | 1 984,6 | 2 095,6 | 2 031,7 | 2 031,7 |  |
|  | Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: | 5 796,1 | 250,0 | 2 430,3 | 579,7 | 348,5 | 490,9 | 676,8 | 510,0 | 255,0 | 255,0 | 7.4.1. |
|  | областной бюджет | 643,4 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 63,7 | 255,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 152,7 | 250,0 | 2 430,3 | 255,0 | 348,5 | 490,9 | 613,1 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |  |
|  | Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: | 7 259,4 | 699,9 | 1 030,9 | 1 050,0 | 1 100,0 | 2 063,0 | 129,7 | 1 185,9 | 0,0 | 0,0 | 7.4.3. |
|  | местный бюджет | 7 259,4 | 699,9 | 1 030,9 | 1 050,0 | 1 100,0 | 2 063,0 | 129,7 | 1 185,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: | 392 806,9 | 28 018,4 | 29 484,9 | 31 111,1 | 33 868,0 | 37 318,0 | 44 402,0 | 60 223,2 | 62 932,0 | 65 449,3 | 7.1.3., 7.1.4. |
|  | областной бюджет | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 392 792,4 | 28 004,0 | 29 484,9 | 31 111,1 | 33 868,0 | 37 318,0 | 44 402,0 | 60 223,2 | 62 932,0 | 65 449,3 |  |
|  | Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: | 91 048,9 | 4 610,5 | 1 974,5 | 4 085,3 | 5 191,7 | 6 210,6 | 10 803,4 | 19 391,0 | 19 391,0 | 19 391,0 | 7.3.2. |
|  | местный бюджет | 91 048,9 | 4 610,5 | 1 974,5 | 4 085,3 | 5 191,7 | 6 210,6 | 10 803,4 | 19 391,0 | 19 391,0 | 19 391,0 |  |
|  | Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект «Безопасность жизни»), всего, из них: | 8 356,5 | 714,0 | 980,7 | 935,3 | 932,1 | 1 094,7 | 969,5 | 1 282,4 | 709,7 | 738,1 | 7.2.2. |
|  | областной бюджет | 2 889,3 | 357,0 | 400,7 | 355,3 | 292,1 | 514,7 | 369,5 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 467,2 | 357,0 | 580,0 | 580,0 | 640,0 | 580,0 | 600,0 | 682,4 | 709,7 | 738,1 |  |
|  | Мероприятие 7.11. Реализация проекта «Банк молодежных инициатив», всего, из них: | 1 354,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 105,0 | 144,0 | 175,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 7.1.5. |
|  | областной бюджет | 470,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 33,0 | 72,0 | 75,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 884,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 2 867,5 | 288,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 325,0 | 325,0 | 338,0 | 351,5 | 7.1.1., 7.1.3., 7.1.4. |
|  | местный бюджет | 2 867,5 | 288,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 325,0 | 325,0 | 338,0 | 351,5 |  |
|  | Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: | 1 886,0 | 167,4 | 797,0 | 131,7 | 77,8 | 226,2 | 341,8 | 46,2 | 48,0 | 49,9 | 7.4.2. |
|  | местный бюджет | 1 886,0 | 167,4 | 797,0 | 131,7 | 77,8 | 226,2 | 341,8 | 46,2 | 48,0 | 49,9 |  |
|  | Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего | 24 046,2 | 3 082,0 | 1 359,1 | 4 801,3 | 6 015,5 | 8 788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1.5., 7.4.4. |
|  | областной бюджет | 7 128,6 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 846,1 | 2 782,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 16 917,6 | 1 582,0 | 1 359,1 | 4 801,3 | 3 169,4 | 6 005,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности «коворкинг-центров», всего, в том числе | 2 648,1 | 0,0 | 206,7 | 283,0 | 327,6 | 498,6 | 371,9 | 460,3 | 250,0 | 250,0 | 7.1.6. |
|  | областной бюджет | 843,1 | 0,0 | 56,7 | 133,0 | 72,6 | 248,6 | 121,9 | 210,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 805,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 255,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 1 129 832,0 | 84 053,8 | 93 996,3 | 97 874,6 | 100 559,3 | 110 192,8 | 140 440,5 | 167 748,4 | 165 784,6 | 169 181,7 |  |
|  | областной бюджет | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 129 824,3 | 84 046,1 | 93 996,3 | 97 874,6 | 100 559,3 | 110 192,8 | 140 440,5 | 167 748,4 | 165 784,6 | 169 181,7 |  |
|  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 129 832,0 | 84 053,8 | 93 996,3 | 97 874,6 | 100 559,3 | 110 192,8 | 140 440,5 | 167 748,4 | 165 784,6 | 169 181,7 |  |
|  | областной бюджет | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 129 824,3 | 84 046,1 | 93 996,3 | 97 874,6 | 100 559,3 | 110 192,8 | 140 440,5 | 167 748,4 | 165 784,6 | 169 181,7 |  |
|  | Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта | 322 695,2 | 18 879,5 | 21 147,1 | 28 510,0 | 32 338,7 | 32 463,9 | 40 696,2 | 49 115,9 | 49 031,9 | 50 512,0 | 8.1.1. |
|  | местный бюджет | 322 695,2 | 18 879,5 | 21 147,1 | 28 510,0 | 32 338,7 | 32 463,9 | 40 696,2 | 49 115,9 | 49 031,9 | 50 512,0 |  |
|  | Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры | 193 121,3 | 22 513,3 | 25 280,7 | 16 523,7 | 16 604,2 | 17 139,8 | 19 937,4 | 24 212,1 | 25 010,5 | 25 899,6 | 8.1.1. |
|  | местный бюджет | 193 121,3 | 22 513,3 | 25 280,7 | 16 523,7 | 16 604,2 | 17 139,8 | 19 937,4 | 24 212,1 | 25 010,5 | 25 899,6 |  |
|  | Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования | 610 629,8 | 39 275,2 | 47 568,5 | 52 841,0 | 51 616,4 | 60 589,1 | 79 806,9 | 94 420,4 | 91 742,2 | 92 770,1 | 8.1.1. |
|  | областной бюджет | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 610 622,1 | 39 267,6 | 47 568,5 | 52 841,0 | 51 616,4 | 60 589,1 | 79 806,9 | 94 420,4 | 91 742,2 | 92 770,1 |  |
|  | Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: | 3 385,8 | 3 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.1.1. |
|  | местный бюджет | 3 385,8 | 3 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |