## Целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы за 2024 год
Номер строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
2. | Целевой показатель 1. | кв. метров | 103000 | 141275 | 137.1602 | ИЖС+МКД
Объем жилищного строительства
3. | Целевой показатель 2. | кв. метров | 44.1 | 86.8 | 196.8254 | Приобретены 2 квартиры (1 однокомнатная, 1 двухкомнатная) в пос. Кедровое для педагогических работников
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
4. | Целевой показатель 3. | человек | 113 | 161 | 142.4779 | Всего в 2024 году переселен 161 человек из 55 жилых помещений, общей площадью 2 599,45 кв.м.
Количество переселенных граждан
5. | Целевой показатель 4. | единиц | 5 | 7 | 140 | Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в том числе за счет собственных средств
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
6. | Целевой показатель 5. | единиц | 1 | 0 | 0 | Строительство одноэтажного здания пристроя Балтымской сельской администрации перенесено на последующие периоды
Ввод в эксплуатацию прочих объектов строительства
7. | Направление 2 «Развитие образования»
8. | Целевой показатель 7. | мест | 550 | 550 | 100 | МАОУ СОШ № 24 в пос. Кедровое ГО Верхняя Пышма введена в эксплуатацию
Ввод мест в общеобразовательных организациях
9. | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
10. | Целевой показатель 11. | единиц | 2 | 0 | 0 | Осуществлено строительство ФОК в пос. Исеть и спортивного комплекса с лыжероллерной трассой. Срок сдачи объектов перенесен на 2025 год
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта
11. | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
12. | Целевой показатель 12. | единиц | 1 | 1 | 100 | ФАП в пос. Сагра введен в эксплуатацию
Количество установленных модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов
13. | Направление 5 «Развитие культуры»
14. | Целевой показатель 14. | единиц | 1 | 1 | 100 | Культурно-досуговый центр в пос. Сагра введен в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию зданий и объектов культурно-досуговой направленности
15. | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
16. | Целевой показатель 15. | км | 1.632 | 0 | 0 | Ведется проектирование распределительных газовых сетей в пос. Исеть. Ввод в эксплуатацию не осуществлялся
Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей
17. | Целевой показатель 17. | единиц | 1 | 1 | 100
Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта
18. | Целевой показатель 18. | единиц | 2 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на строительство сети канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный, а также муниципальный контракт на капитальный ремонт водовода Шумского водозабора. Работы в стадии реализации.
| Ввод в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция действующих |  |  |  |  | 1)Муниципальный контракт на разработку проектной документации на «Строительство сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки, расположенной в границах квартала улиц Феофанова-Лесная-Парковая-Жуковского г. Верхняя Пышма» № 01623000058230004650001 от 22.12.2023 на сумму 8 433,750 тыс.руб. (срок окончания по МК - 31.07.2024) 2) М.К. №2024.03162024.0316 от 1.11.24 с ООО ЛИДЕРУРАЛ" Строительство сети канализации по ул. Охотников в г. Верхняя Пышма
19. | Целевой показатель 19. | км | 1.3 | 1.47 | 113.0769 | Произведена замена 39 опор по ул. Петрова в г. Верхняя Пышма
Ввод в эксплуатацию новых линейных сооружений электроснабжения и реконструкция действующих
20. | Целевой показатель 20. | единиц | 1 | 1 | 100 | Оздоровительный центр в пос. Кедровое введен в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию объектов бытового обслуживания населения
21. | Направление 8 «Развитие городской среды»
22. | Целевой показатель 22. | единиц | 3 | 2 | 66.6667 | Осуществлено комплексное благоустройство следующих объектов - ГорСАД 1 очередь, Парк культуры и отдыха в пос. Красный
Количество благоустроенных общественных территорий
23. | Направление 9 «Развитие транспортной инфраструктуры»
24. | Целевой показатель 23. | км | 4.87 | 2.014 | 41.3552 | Автомобильные дороги по ул. Машиностроителей, ул. 40 лет Октября введены в эксплуатацию. Автомобильные дороги пр. Индустриальный и объездная с. Балтым находятся в стадии проектирования
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
25. | Направление 10 «Развитие потребительского рынка»
26. | Целевой показатель 27. | единиц | 460 | 454 | 98.7 | В 2024 году открыто 43 предприятия торговли торговой площадью 5 900,2 кв. метров. Закрыто 35 магазинов общей площадью 2 039,1 кв. метров. По состоянию на 01.01.2025 года торговая площадь стационарных торговых объектов составила 64 245,12 кв. метра.
Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (нарастающим итогом)
27. | Направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства»
28. | Целевой показатель 28. | млн. рублей | 2985 | 8020.33 | 268.6878 | Данные представлены согласно Свердловскстата по итогам 3 квартала 2024 года
Объем инвестиций в основной капитал (по объектам промышленности и предпринимательства)
29. | Целевой показатель 29. | единиц | 605 | 562 | 92.8926 | Целевой показатель не достигнут в связи с переходом на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
30. | Целевой показатель 30. | единиц | 204 | 340 | 166.6667 | АО «УЭМ» - 35 рабочих мест ООО «Фабрика здорового питания» - 116 рабочих мест Потребительский рынок - 189 рабочих мест
Создание новых рабочих мест