## План мероприятий
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма Свердловской области» на 2024 – 2030 годы за 2024 год
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполенение мероприятия, тыс.руб. |  | Процент исполнения | Примечание
|  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 9272633.9 | 10973852.2116 | 118.3467
2 | федеральный бюджет | 7538.61 | 7537.74 | 99.9885
3 | областной бюджет | 2295147.39 | 2000530.23 | 87.1635
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1066161.2 | 1088380.41 | 102.084
5 | местный бюджет | 2145714.2 | 1602805.143 | 74.698
6 | внебюджетные источники | 4824233.7 | 7362979.0986 | 152.6248
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие жилищного строительства» в том числе: | 4667440.5 | 7391771.1586 | 158.3688
9 | федеральный бюджет | 1026.5 | 1025.74 | 99.926
10 | областной бюджет | 46603.1 | 21102.56 | 45.2815
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 46603.1 | 21102.56 | 45.2815
12 | местный бюджет | 272895.1 | 169163.76 | 61.9886
13 | внебюджетные источники | 4346915.8 | 7200479.0986 | 165.6457
14 | Мероприятие 1. Строительство новых микрорайонов в городском округе Верхняя Пышма, всего в том числе: | 4336915.8 | 7175014.7286 | 165.4405 | Мероприятие исполнено. В 2024 году введены в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 66,292 тыс. кв. м.
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 4336915.8 | 7175014.7286 | 165.4405
20 | Мероприятие 2. Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории городского округа Верхняя Пышма, всего в том числе: | 35083.6 | 34810 | 99.2201 | Мероприятие исполнено. В 2024 году заключены контракты на приобретение 8 жилых помещений, произведена частичная оплата. Полная оплата за жилые помещения будет произведена в последующие периоды. Также в 2024 году после регистрации права собственности произведена оплата за приобретение 6 жилых помещений по контрактам, заключенным в 2023 году
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет | 35083.6 | 34810 | 99.2201
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, путем приобретения жилых помещений и выплаты выкупной стоимости, всего в том числе: | 242641.4 | 140041.9 | 57.7156 | Мероприятие исполнено. Министерством строительства и развития инфраструктуры СО скорректированы плановые показатели областного бюджета. Неисполненный остаток средств областного бюджета планируется перенести Министерством на 2025 год для завершения расселения граждан. Остаток местного бюджета образовался в связи с незавершенными конкурсными процедурами
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 42625 | 17127.2 | 40.1811
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 42625 | 17127.2 | 40.1811
30 | местный бюджет | 200016.4 | 122914.7 | 61.4523
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в городском округе Верхняя Пышма, всего в том числе: | 16451.6 | 41904.53 | 254.714 | Мероприятие исполнено. В 2024 году 7 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
33 | федеральный бюджет | 1026.5 | 1025.74 | 99.926
34 | областной бюджет | 3978.1 | 3975.36 | 99.9311
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 3978.1 | 3975.36 | 99.9311
36 | местный бюджет | 11447 | 11439.06 | 99.9306
37 | внебюджетные источники | 0 | 25464.37 | -
38 | Мероприятие 6. Проектирование и строительство пристроя одноэтажного здания Балтымской сельской администрации (в том числе многофункционального зала на 150 мест), всего в том числе: | 26348.1 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется разработка проектно-сметной документации, срок завершения работ перенесен на 2025 год
39 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
40 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
41 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
42 | местный бюджет | 26348.1 | 0 | 0
43 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
44 | Мероприятие 7. Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Северный г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 10000 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Осуществляется разработка ПСД. Завершение проектирования планируется в 2025 году. Оплата будет произведена после прохождения государственной экспертизы
45 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
46 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
47 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
49 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
50 | Направление 2 «Развитие образования»
51 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1203645 | 1372221.079 | 114.0055
52 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
53 | областной бюджет | 810004.2 | 857723.95 | 105.8913
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 810004.2 | 857723.95 | 105.8913
55 | местный бюджет | 386140.8 | 514497.129 | 133.2408
56 | внебюджетные источники | 7500 | 0 | 0
57 | Мероприятие 14. Строительство объекта «Общеобразовательная организация (филиал муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова») в микрорайоне Садовый-2 г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 405016.5 | 405441.5 | 100 | Мероприятие исполнено. Реализация объекта осуществляется согласно заключенному муниципальному контракту. Период строительства 2024 - 2026 годы
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 283511.5 | 283511.5 | 100
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 283511.5 | 283511.5 | 100
61 | местный бюджет | 121505 | 121930 | 100.3498
62 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 15. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49, всего в том числе: | 0 | 100000 | 0 | Мероприятие исполнено. Работы, запланированные в 2024 году, выполнены в полном объеме. Реализация объекта осуществляется согласно заключенному муниципальному контракту. Период строительства 2024 - 2027 годы
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 0 | 70000 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 70000 | 0
67 | местный бюджет | 0 | 30000 | 0
68 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
69 | Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (на 1225 мест) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, всего в том числе: | 11150 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Муниципальный контракт на проектирование расторгнут в связи с невыполнением исполнителем условий муниципального контракта. Реализация мероприятия перенесена на более позний срок
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 11150 | 0 | 0
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 18. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», расположенного по ул. Жданова, д. 23 в пос. Красном, всего в том числе: | 272119.3 | 272250.778 | 100.0483 | Мероприятие исполнено. Реализация объекта осуществляется согласно заключенному муниципальному контракту. Период реконструкции 2024 - 2026 годы
76 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
77 | областной бюджет | 190308.5 | 190308.5 | 100
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 190308.5 | 190308.5 | 100
79 | местный бюджет | 81810.8 | 81942.278 | 100.1607
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
81 | Мероприятие 20. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного по ул. Школьников, д. 4 в пос. Кедровое, всего в том числе: | 487462.1 | 594297.578 | 121.9 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в августе 2024 года
82 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
83 | областной бюджет | 336184.2 | 313903.95 | 93.3726
84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 336184.2 | 313903.95 | 93.3726
85 | местный бюджет | 151277.9 | 280393.628 | 185.35
86 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
87 | Мероприятие 23. Проектирование и капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов», всего в том числе: | 7500 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется разработка ПСД. Работы временно приостановлены в связи с размещением в здании МАОУ СОШ № 33 учеников МАОУ СОШ № 22 на период реконструкции учреждения в 2024 - 2026 годах
88 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
89 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
91 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
92 | внебюджетные источники | 7500 | 0 | 0
93 | Мероприятие 26. Проектирование и строительство объектов на территории муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», всего в том числе: | 17397.1 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Муниципальный контракт на проектирование расторгнут в связи с вновь выявленным дополнительным объемом работ по технологическому присоединению к сетям
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
97 | местный бюджет | 17397.1 | 0 | 0
98 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
99 | Мероприятие 27. Проектирование и строительство объектов на территории муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Ягодное», всего в том числе: | 3000 | 231.223 | 0 | Мероприятие исполнено. Выполнены работы по демонтажу и уборке строительного мусора с территории объекта. Ведется разработка предпроектных работ для разработки эскизного проекта
100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
103 | местный бюджет | 3000 | 231.223 | 7.7074
104 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
105 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
106 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 239475.1 | 194448.663 | 81.1979
107 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
108 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
110 | местный бюджет | 239475.1 | 194448.663 | 81.1979
111 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
112 | Мероприятие 29. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Исеть, всего в том числе: | 135452.2 | 92390.178 | 68.2087 | Мероприятие исполнено. Завершение строительства перенесено на 2025 год в связи с отсутствием подключения объекта к электроснабжению
113 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
114 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
116 | местный бюджет | 135452.2 | 92390.178 | 68.2087
117 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
118 | Мероприятие 30. Строительство второй очереди спортивного комплекса с лыжероллерной трассой на территории в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 101930.7 | 99966.285 | 98.0728 | Мероприятие исполнено. Строительство завершено. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2025 год
119 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
120 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
122 | местный бюджет | 101930.7 | 99966.285 | 98.0728
123 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
124 | Мероприятие 33. Проектирование и строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 2092.2 | 2092.2 | 100 | Мероприятие исполнено. Проектирование завершено. Запланирована и выполнена оплата государственной экспертизы
125 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
126 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
127 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
128 | местный бюджет | 2092.2 | 2092.2 | 100
129 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
130 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
131 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 1007092 | 703435.5 | 69.8482
132 | федеральный бюджет | 6512.11 | 6512 | 99.9983
133 | областной бюджет | 1000579.89 | 696923.5 | 69.652
134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
135 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
136 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
137 | Мероприятие 35. Установка фельдшерско-акушерского пункта в пос. Сагра, всего в том числе: | 7092 | 7092 | 100 | Мероприятие исполнено. Закуплено и узстановлено здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Сагра
138 | федеральный бюджет | 6512.11 | 6512 | 99.9983
139 | областной бюджет | 579.89 | 580 | 100.019
140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
141 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
142 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
143 | Мероприятие 36. Реконструкция терапевтического корпуса ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина», всего в том числе: | 1000000 | 696343.5 | 69.6343 | Мероприятие исполнено. Осуществляются строительно-монтажные работы. Работы, запланированные в 2024 году, выполнены в полном объеме. Объект строительства является переходящим, срок завершения оабот и ввод в эксплуатацию - 2026 год
144 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
145 | областной бюджет | 1000000 | 696343.5 | 69.6343
146 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
147 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
148 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
149 | Направление 5 «Развитие культуры»
150 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 155869.6 | 1379.95 | 0.88532
151 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
152 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
153 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
154 | местный бюджет | 155869.6 | 1379.95 | 0.88532
155 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
156 | Мероприятие 38. Строительство здания клуба - библиотеки по ул. Классона, д. 1 в пос. Кедровое, всего в том числе: | 149331.9 | 1379.95 | 0.92408 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок завершения строительстваработ и ввода в эксплуатацию - 2025 год
157 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
158 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
159 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
160 | местный бюджет | 149331.9 | 1379.95 | 0.92408
161 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
162 | Мероприятие 39. Проектирование и реконструкция клуба в пос. Исеть, всего в том числе: | 6537.7 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Завершение работ перенесено на 2025 год
163 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
164 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
165 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
166 | местный бюджет | 6537.7 | 0 | 0
167 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
168 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
169 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 348171.7 | 154420.557 | 44.3518
170 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
171 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
172 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
173 | местный бюджет | 280178.5 | 154420.557 | 55.1151
174 | внебюджетные источники | 67993.2 | 0 | 0
175 | Мероприятие 42. Проектирование и строительство распределительных газовых сетей по ул. Ленина в пос. Исеть, всего в том числе: | 32553.2 | 730.2 | 46.8077 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Произведена оплата за разработку ПСД. ПСД передана в Газпром Газораспределение-Екатеринбург для реализации мероприятия в рамках инвестиционной программы догазификации
176 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
177 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
178 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
179 | местный бюджет | 1560 | 730.2 | 46.8077
180 | внебюджетные источники | 30993.2 | 0 | 0
181 | Мероприятие 43. Проектирование и строительство газовой блочной котельной, расположенной по ул. Лесной в с. Мостовское, всего в том числе: | 2100 | 1005.7 | 47.8905 | Мероприятие исполнено. Произведена оплата за техническое присоединение к сетям. Реализация проекта перенесена на последующие периоды
182 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
183 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
185 | местный бюджет | 2100 | 1005.7 | 47.8905
186 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
187 | Мероприятие 44. Проектирование и реконструкция котельной Храма Успения Пресвятой Богородицы, всего в том числе: | 30250 | 6.8 | 0.1 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Произведена частичная оплата по договору за техническое присоединение объекта к газовым сетям. ПИР и реконструкция объекта планируется завершить в 2025 году
188 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
189 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
191 | местный бюджет | 30250 | 6.8 | 0.1
192 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
193 | Мероприятие 45. Капитальный ремонт тепловых сетей городского округа Верхняя Пышма, всего в том числе: | 26000 | 1953.7 | 7.5142 | Мероприятие исполнено. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в г. Верхняя Пышма и п. Кедровое. Работы планируется продолжить в 2025 году
194 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
195 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
197 | местный бюджет | 26000 | 1953.7 | 7.5142
198 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
199 | Мероприятие 47. Проектирование и реконструкция насосной станции IV подъем, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35, всего в том числе: | 3056.6 | 3056.6 | 100 | Мероприятие исполнено. Проектирование завершено
200 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
201 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
202 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
203 | местный бюджет | 3056.6 | 3056.6 | 100
204 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
205 | Мероприятие 48. Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения водоподготовка, расположенного по ул. Балтымская, д. 2а в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 65483.2 | 45042.2 | 68.7844 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт водовода. Завершение работ перенесено на 2025 год
206 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
209 | местный бюджет | 65483.2 | 45042.2 | 68.7844
210 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
211 | Мероприятие 49. Проектирование и строительство кольцевого водопровода со станцией водоподготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в пос. Красном, всего в том числе: | 6688.9 | 42.89 | 0.64121 | Мероприятие исполнено частично. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Произведена оплата работ по оформлению технической документации
212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
215 | местный бюджет | 6688.9 | 42.89 | 0.64121
216 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
217 | Мероприятие 50. Строительство канализационной насосной станции на канализационном коллекторе в пос. Санаторный, всего в том числе: | 35650.2 | 10658.237 | 29.8967 | Мероприятие исполнено частично .Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Завершение строительства перенесено на 2025 год
218 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
221 | местный бюджет | 35650.2 | 10658.237 | 29.8967
222 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
223 | Мероприятие 51. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в районе перекрестка ул. Лесная - Феофанова для канализования домов индивидуальной жилой застройки, расположенных на улицах Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная, Парковая в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 9300 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта. Ведутся работы по проектированию
224 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
227 | местный бюджет | 9300 | 0 | 0
228 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
229 | Мероприятие 52. Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Александра Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, проспекта Успенского в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 10140.5 | 2267.403 | 22.3599 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Ведутся работы по проектированию. Произведена оплата 1 этапа работ
230 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
233 | местный бюджет | 10140.5 | 2267.403 | 22.3599
234 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
235 | Мероприятие 53. Проектирование, реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сутки (2 очередь), всего в том числе: | 37000 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено частично. Ведутся работы по проектированию. Завершение разработки ПСД планируется в 2025 году
236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
239 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
240 | внебюджетные источники | 37000 | 0 | 0
241 | Мероприятие 54. Реконструкция сети уличного освещения по ул. Петрова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 2400 | 1826.891 | 76.1205 | Мероприятие исполнено. Осуществлена замена опор уличного освещения в количестве 39 штук
242 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
245 | местный бюджет | 2400 | 1826.891 | 76.1205
246 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
247 | Мероприятие 55. Проектирование и строительство оздоровительного центра (банного комплекса) по ул. Классона в пос. Кедровом, всего в том числе: | 87549.1 | 87829.936 | 100.3208 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в июле 2024 года
248 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
251 | местный бюджет | 87549.1 | 87829.936 | 100.3208
252 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
253 | Направление 7 «Обеспечение охраны окружающей среды»
254 | Всего по направлению 7 «Обеспечение охраны окружающей среды» в том числе: | 21931.4 | 2995 | 13.6562
255 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
256 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
257 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
258 | местный бюджет | 21931.4 | 2995 | 13.6562
259 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
260 | Мероприятие 56. Рекультивация поселковой свалки в пос. Исеть, всего в том числе: | 11233.1 | 2995 | 26.6623 | Мероприятие исполнено. Произведена оплата за геодезические изыскания по объекту. Выполнение мероприятия перенесено на последующие периоды в связи с необходимостью получения заключения об изменении вида работ
261 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
262 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
263 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
264 | местный бюджет | 11233.1 | 2995 | 26.6623
265 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
266 | Мероприятие 57. Рекультивация полигона в пос. Красном, всего в том числе: | 10698.3 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Выполнение мероприятия перенесено на последующие периоды в связи с необходимостью внесения объекта в ГРОНВОС. Подготовлена заявка на софинансирование и реализацию мероприятия за счет средств ФБ и ОБ
267 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
268 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
269 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
270 | местный бюджет | 10698.3 | 0 | 0
271 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
272 | Направление 8 «Развитие городской среды»
273 | Всего по направлению 8 «Развитие городской среды» в том числе: | 566344.7 | 513726.885 | 90.7092
274 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
275 | областной бюджет | 99702.5 | 99702.5 | 100
276 | в том числе субсидии местным бюджетам | 99702.5 | 99702.5 | 100
277 | местный бюджет | 436642.2 | 384024.385 | 87.9494
278 | внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 100
279 | Мероприятие 58. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (1 очередь). ГорСАД», всего в том числе: | 149826.5 | 118803.3 | 79.2939 | Мероприятие исполнено. Необходимый объем работ выполнен
280 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
281 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
282 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
283 | местный бюджет | 149826.5 | 118803.3 | 79.2939
284 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
285 | Мероприятие 59. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (2 очередь), Яблоневый сад», всего в том числе: | 20000 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды
286 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
287 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
288 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
289 | местный бюджет | 20000 | 0 | 0
290 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
291 | Мероприятие 60. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в г. Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ», всего в том числе: | 200800.4 | 200734.5 | 99.9672 | Мероприятие исполнено. Комплексное благоустройство объекта осуществляется согласно заключенному муниципальному контракту. Период реализации 2024 - 2025 годы
292 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
293 | областной бюджет | 99702.5 | 99702.5 | 100
294 | в том числе субсидии местным бюджетам | 99702.5 | 99702.5 | 100
295 | местный бюджет | 71097.9 | 71032 | 99.9073
296 | внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 100
297 | Мероприятие 61. Проектирование и благоустройство территории в районе проспекту Успенский - ул. Октябрьская - ул. Ал. Козицына в г. Верхняя Пышма (III и IV этапы), всего в том числе: | 116320.7 | 117390.085 | 100.9193 | Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории (сектор III). Завершение благоустройства перенесено на 2025 год
298 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
299 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
300 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
301 | местный бюджет | 116320.7 | 117390.085 | 100.9193
302 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
303 | Мероприятие 62. Проектирование и комплексное благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха в пос. Красный», всего в том числе: | 79397.1 | 76799 | 96.7277 | Мероприятие исполнено. Работы по комплексному благоустройству объекта завершены
304 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
305 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
306 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
307 | местный бюджет | 79397.1 | 76799 | 96.7277
308 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
309 | Направление 9 «Развитие транспортной инфраструктуры»
310 | Всего по направлению 9 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 894680.2 | 501027.719 | 56.0008
311 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
312 | областной бюджет | 338257.7 | 325077.72 | 96.1036
313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 109851.4 | 109851.4 | 100
314 | местный бюджет | 346597.8 | 175949.999 | 50.7649
315 | внебюджетные источники | 209824.7 | 0 | 0
316 | Мероприятие 63. Строительство участков улиц Машиностроителей, Гороховая и Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма. Корректировка. (1 этап), всего в том числе: | 122820 | 128495.058 | 104.6206 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года
317 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
318 | областной бюджет | 109851.4 | 109851.4 | 100
319 | в том числе субсидии местным бюджетам | 109851.4 | 109851.4 | 100
320 | местный бюджет | 12968.6 | 18643.658 | 143.76
321 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
322 | Мероприятие 64. Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 138899.9 | 227383.68 | 163.7033 | Мероприятие исполнено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2024 года
323 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
324 | областной бюджет | 107889.3 | 137106.497 | 127.0807
325 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
326 | местный бюджет | 31010.6 | 90277.183 | 291.1172
327 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
328 | Мероприятие 65. Реконструкция автомобильной дороги ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 196816.1 | 90776.197 | 46.1223 | Мероприятие исполнено. Реконструкция объекта осуществляется согласно заключенному муниципальному контракту, период реализации 2024 - 2025 годы
329 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
330 | областной бюджет | 120517 | 78119.823 | 64.8206
331 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
332 | местный бюджет | 76299.1 | 12656.374 | 16.5878
333 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
334 | Мероприятие 66. Строительство плоскостной стоянки и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 6000 | 2399.346 | 39.99 | Мероприятие исполнено. Принято решение об изменении вида работ. Осуществлена планировка территории, уборка строительного мусора и демонтажные работы
335 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
336 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
337 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
338 | местный бюджет | 6000 | 2399.35 | 39.9892
339 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
340 | Мероприятие 68. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 84579 | 46602.9 | 55.0998 | Мероприятие исполнено. Осуществлен выкуп ЗУ и ОКС. Работы по выкупу планируется продолжить в 2025 году
341 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
343 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
344 | местный бюджет | 84579 | 46602.9 | 55.0998
345 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
346 | Мероприятие 69. Проектирование и реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 4325.6 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
347 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
348 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
349 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
350 | местный бюджет | 4325.6 | 0 | 0
351 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
352 | Мероприятие 70. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейной в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 2777.2 | 2724.257 | 98.0937 | Мероприятие исполнено. Проектирование завершено
353 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
354 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
355 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
356 | местный бюджет | 2777.2 | 2724.257 | 98.0937
357 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
358 | Мероприятие 71. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 2899.8 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
359 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
360 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
361 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
362 | местный бюджет | 2899.8 | 0 | 0
363 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
364 | Мероприятие 72. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Тыжнова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 3569.3 | 919.64 | 25.7653 | Мероприятие исполнено частично. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
365 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
366 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
367 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
368 | местный бюджет | 3569.3 | 919.64 | 25.7653
369 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
370 | Мероприятие 73. Проектирование и строительство автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (I этап), всего в том числе: | 42766.5 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
371 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
372 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
373 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
374 | местный бюджет | 42766.5 | 0 | 0
375 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
376 | Мероприятие 74. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» (II этап), всего в том числе: | 5340 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
377 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
378 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
379 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
380 | местный бюджет | 5340 | 0 | 0
381 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
382 | Мероприятие 75. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 1200 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
383 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
384 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
385 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
386 | местный бюджет | 1200 | 0 | 0
387 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
388 | Мероприятие 76. Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 1200 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
389 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
390 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
391 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
392 | местный бюджет | 1200 | 0 | 0
393 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
394 | Мероприятие 79. Проектирование и реконструкция переулка Ясного в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 27527 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды
395 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
396 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
397 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
398 | местный бюджет | 27527 | 0 | 0
399 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
400 | Мероприятие 81. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Волоскова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 1200 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
401 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
402 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
403 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
404 | местный бюджет | 1200 | 0 | 0
405 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
406 | Мероприятие 85. Проектирование и строительство объездной автомобильной дороги из с. Балтым на Старотагильский тракт, всего в том числе: | 28089.3 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды
407 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
408 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
409 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
410 | местный бюджет | 28089.3 | 0 | 0
411 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
412 | Мероприятие 86. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. 8 Марта в пос. Красный, всего в том числе: | 4645.8 | 1726.637 | 37.1655 | Мероприятие исполнено частично. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
413 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
414 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
415 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
416 | местный бюджет | 4645.8 | 1726.637 | 37.1655
417 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
418 | Мероприятие 88. Проектирование и реконструкция моста через р. Исеть в пос. Гать, всего в том числе: | 10200 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Заключен муниципальный контракт на проектирование. Осуществляется разработка ПСД, планируется продолжить в 2025 году
419 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
420 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
421 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
422 | местный бюджет | 10200 | 0 | 0
423 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
424 | Мероприятие 89. Проектирование и строительство трамвайной линии в г. Верхняя Пышма (2 этап), всего в том числе: | 43158 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. В настоящее время выполняются предпроектные работы, выбор и обоснования трассировки, также прорабатываются предварительные финансовые параметры и механизмы реализации проекта
425 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
426 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
427 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
428 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
429 | внебюджетные источники | 43158 | 0 | 0
430 | Мероприятие 90. Строительство многоуровневого паркинга с нежилыми помещениями по ул. Кривоусова в г. Верхняя Пышма, всего в том числе: | 166666.7 | 0 | 0 | Мероприятие исполнено. Реализация мероприятия перенесена на последующие периоды
431 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
432 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
433 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
434 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
435 | внебюджетные источники | 166666.7 | 0 | 0
436 | Направление 10 «Развитие потребительского рынка»
437 | Всего по направлению 10 «Развитие потребительского рынка» в том числе: | 90000 | 123000 | 136.6667
438 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
439 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
440 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
441 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
442 | внебюджетные источники | 90000 | 123000 | 136.6667
443 | Мероприятие 91. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка, всего в том числе: | 90000 | 123000 | 136.7 | Мероприятие исполнено. В 2024 году открыто 85 объектов потребительского рынка: 43 -предприятия торговли, 23 - предприятия бытового обслуживания, 19 - предприятий общественного питания. В том числе новое строительство - 43 объекта
444 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
445 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
446 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
447 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
448 | внебюджетные источники | 90000 | 123000 | 136.7
449 | Направление 11 «Развитие промышленности и предпринимательства»
450 | Всего по направлению 11 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 77983.7 | 15425.7 | 19.7807
451 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
452 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
453 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
454 | местный бюджет | 5983.7 | 5925.7 | 99.0307
455 | внебюджетные источники | 72000 | 9500 | 13.1944
456 | Мероприятие 94. Реконструкция лигатурного производства АО «Уралредмет», всего в том числе: | 26000 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено. Реализация инвестиционного проекта в 2024 году не осуществлялась (приостановка), перенесена на 2025 год
457 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
458 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
459 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
460 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
461 | внебюджетные источники | 26000 | 0 | 0
462 | Мероприятие 95. Модернизация и расширение завода по производству металлических конструкций для дорожного строительства и энергетики ООО «Форматек», всего в том числе: | 46000 | 9500 | 20.6522 | Мероприятие исполнено. Введено в эксплуатацию сооружение склада - 783,8 м. кв. с грузоподъёмным оборудованием. Приобретена дополнительная полуавтоматическая линия по производству облегчённых элементов конструкций барьерных ограждений. Реализация ряда инвестиционных проектов перенесена на последующие периоды
463 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
464 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
465 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
466 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
467 | внебюджетные источники | 46000 | 9500 | 20.6522
468 | Мероприятие 96. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма, всего в том числе: | 5983.7 | 5925.7 | 99.0307 | Мероприятие исполнено. В соответствии с соглашением реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепышминским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
469 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
470 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
471 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
472 | местный бюджет | 5983.7 | 5925.7 | 99.0307
473 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0