Сводный отчет о реализации муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма за 2024 год

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за 2024 год подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году в городском округе Верхняя Пышма осуществлялась реализация 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

Общее количество целевых показателей муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма в 2024 году составило 367 единиц, фактическое достижение – 
92,6 процента от запланированных значений на 2024 год.

Таблица № 1

Сведения о достижении целей (показателей) муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, а также показателей их структурных элементов

| Номер п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей муниципальной программы | Оценка достижения плановых значений целевых показателей, рассчитанная при помощи ПК «ИСУФ», % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По муниципальным программам |  | 367 | 92,6 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 110 | 95 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 9 | 99 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 23 | 100 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 45 | 84 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | 105 | 91 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 22 | 87 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | 47 | 91 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | 6 | 94 |

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Общий плановый объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2024 году за счет всех источников финансирования – 10 272 247,2 тысячи рублей, при этом средства местного бюджета составляли 62,6 % от общих расходов.

Объем финансового обеспечения в разрезе муниципальных программ, а также по источникам финансирования представлен в таблице 2.

Таблица № 2

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

| Номер | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальным программам |  | всего, из них: | 10 272 247,2 | 9 444 293,4 | 91,9% |
|  |  | федеральный бюджет | 200 921,3 | 199 064,0 | 99,1% |
|  |  | областной бюджет | 3 542 419,5 | 3 485 900,0 | 98,4% |
|  |  | местный бюджет | 6 431 065,0 | 5 700 715,7 | 88,6% |
|  |  | внебюджетные источники | 97 841,4 | 58 613,7 | 59,9% |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 597 094,4 | 566 667,8 | 94,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 484,7 | 1 316,4 | 88,7 |
|  |  | местный бюджет | 595 027,9 | 564 795,2 | 94,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 351 370,5 | 283 866,3 | 80,8% |
|  |  | местный бюджет | 351 370,5 | 283 866,3 | 80,8% |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 29 225,9 | 29 219,0 | 100,0% |
|  |  | местный бюджет | 29 225,9 | 29 219,0 | 100,0% |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 931 541,8 | 789 250,3 | 84,7% |
|  |  | областной бюджет | 2 508,4 | 2 505,1 | 99,9% |
|  |  | местный бюджет | 917 106,4 | 784 045,9 | 85,5% |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 699,3 | 22,6% |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 4 579 414,1 | 4 528 822,1 | 98,9% |
|  |  | федеральный бюджет | 150 732,3 | 150 732,3 | 100,0% |
|  |  | областной бюджет | 2 003 407,5 | 2 003 335,4 | 100,0% |
|  |  | местный бюджет | 2 425 274,3 | 2 374 754,4 | 97,9% |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 2 957 882,9 | 2 518 725,9 | 85,2% |
|  |  | областной бюджет | 1 251 353,8 | 1 199 928,9 | 95,9% |
|  |  | местный бюджет | 1 706 529,1 | 1 318 797,0 | 77,3% |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 294 730,1 | 286 650,0 | 97,3% |
|  |  | федеральный бюджет | 50 157,2 | 48 325,5 | 96,3% |
|  |  | областной бюджет | 183 962,6 | 179 111,8 | 97,4% |
|  |  | местный бюджет | 35 145,9 | 33 748,3 | 96,0% |
|  |  | внебюджетные источники | 25 464,4 | 25 464,4 | 100,0% |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | всего, из них: | 530 987,5 | 441 092,0 | 83,1% |
|  |  | областной бюджет | 99 702,5 | 99 702,5 | 100,0% |
|  |  | местный бюджет | 371 385,0 | 311 489,5 | 83,9% |
|  |  | внебюджетные источники | 59 900,0 | 29 900,0 | 49,9% |

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ (далее – Программ) по итогам 2024 года составили 9 444 293,4 тысячи рублей или 91,9 % к запланированным расходам.

Неполное освоение запланированных бюджетных средств не повлияло на исполнение плановых значений целевых показателей, установленных на 2024 год в связи с тем, что:

1.	при выполнении работ в полном объеме и достижении установленных целевых показателей, оплата работ части мероприятий осуществлена в 2025 году в связи с предоставлением закрывающих документов исполнителями после отчетного периода;

2.	по отдельным мероприятиям сложилась экономия по результатам конкурсных процедур.

1. Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель Программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 597 094,4 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,8 тысячи рублей, областного бюджета – 1 484,7 тысячи рублей, местного бюджета – 595 027,9 тысячи рублей, внебюджетных источников – 550,0 тысячи рублей.

За 2024 год освоены средства в размере 566 667,8 тысячи рублей, или 94,9 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 6,2 тысячи рублей или 19,5 % от плана, областного бюджета – 1 316,4 тысячи рублей, или 88,7 % от плана, местного бюджета – 564 795,2 тысяч рублей, или 94,9 % от плана, внебюджетных источников – 550,0 тысячи рублей, или 100,0 % от плана.

Программа включает 14 подпрограмм.

В таблице 3 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 3

Сведения о финансировании Программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 597 094,4 | 566 667,8 | 94,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 484,7 | 1 316,4 | 88,7 |
|  |  | местный бюджет | 595 027,9 | 564 795,2 | 94,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 19 992,7 | 19 515,9 | 97,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 152,8 | 152,1 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет | 19 808,1 | 19 357,6 | 97,7 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 314,0 | 314,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 314,0 | 314,0 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |
|  |  | местный бюджет | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |
|  |  | местный бюджет | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 29 345,8 | 29 074,7 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | 28 795,8 | 28 524,7 | 99,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 819,5 | 819,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100,0 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 4 667,8 | 4 498,0 | 96,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 017,9 | 850,3 | 83,5 |
|  |  | местный бюджет | 3 649,9 | 3 647,7 | 99,9 |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

1)	57 муниципальных служащих повысили квалификацию, в том числе: работники администрации – 31 человек, работники сельских и поселковых администраций – 4 человека, работники комитета по управлению имуществом – 15 человек, работники финансового управления – 7 человек;

2)	выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

3)	выплачено единовременное вознаграждение при выходе на пенсию одному муниципальному служащему;

4)	116 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в том числе: работники администрации, включая сельские и поселковые – 80 человек, работники комитета по управлению имуществом – 20 человек, работники финансового управления – 16 человек;

5)	проведен производственный контроль на 15 рабочих местах;

6)	на конкурсной основе предоставлена субсидия двум садоводческим некоммерческим товариществам – «Приозерное-2» и «Строитель»;

7)	проведена инвентаризация мест захоронений (кладбищ) на территории поселков Красный и Исеть городского округа Верхняя Пышма общей площадью 82,8 Га;

8)	учтено 1 042 захоронения в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

9)	осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдены сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполнен перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

10)	проведено 2 социологических исследования по изучению социально-политической ситуации в городском округе Верхняя Пышма;

11)	предоставлен грант МОО ТОС «Содружество» на реализацию социального проекта на установку детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	учтено 3 100 домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

2)	заменено 10 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

3)	-изготовлены видеоролики общей продолжительностью 600 секунд о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, которые размещались на мультимедиа экране на здании администрации, а также в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

4)	изготовлено и размещено 100 фотографий о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

5)	издан 51 выпуск газеты «Красное знамя» общим тиражом 24 000 штук, а также 54 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» общим тиражом 150 штук;

6)	размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 853,3 мегабайт;

7)	в рамках заключенного договора получено 93 статистические работы, а также 21 статистическая публикация от Свердловскстата для использования в работе сотрудниками администрации городского округа Верхняя Пышма.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

1) доля зарегистрированных в течение отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в рамках подпрограммы развития СМСП в 2024 году составила 9,3 % (89 СМСП в 2024 году);

2) оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре СМСП в количестве 10 единиц;

3) подготовлены 3 бизнес – плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)», «Открытие маникюрного кабинета», «Пассажирские перевозки»;

4) проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых в количестве 231 единицы;

5) проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 491 человек;

6) доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, по городскому округу Верхняя Пышма составила 26 % (1 325 СМСП);

7) количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 833 человека;

8) оказаны 1 129 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее);

9) количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года по итогам 2024 года составило 8 632 человека

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	удовлетворен 1 027 запросов пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти - 726;

2)	количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 29 948 единиц;

3)	переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

4)	принято на постоянное хранение 682 дел;

5)	для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены архивная тележка, металлические шкафы, музейная витрина, архивные короба.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	подготовлены и внесены 3 изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

2)	подготовлено 481 пакет документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

3)	разработаны 47 пакетов документов территориального планирования;

4)	проведено 400 инженерно-геодезических изыскания;

5)	осуществлен переезд в новое здание МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма».

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

1)	проведены работы по разработке проектно-сметной документации на объекты благоустройства, а также осуществлено благоустройство общественных территорий, установка детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым с частичным завершением и оплатой работ и услуг в 2025 году.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27 июля 2010 года № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

2)	обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

3)	в рамках мероприятия по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений приобретены квадроцикл, 55 противопожарных ранцев, 15 радиостанций;

4)	обеспечено техническое обслуживание 45 источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма;

5)	проведен отбор проб из 44 источников нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

6)	оказаны услуги по чистке от донных отложений и дезинфекции 44 источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

7)	обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: п. Кедровое ул. Парковая и п. Нагорный ул. Восточная, д. 21;

8)	выполнены работы по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в п. Кедровое по ул. Парковой и п. Нагорный по ул. Восточная, в районе дома 21;

9)	выполнены работы по ремонту каптажа родника в пос. Исеть (обустройство нового каптажа родника «Лесной», возведение лестницы и иных элементов благоустройства);

10)	приобретены 7 скважинных погружных насосов для источников нецентрализованного водоснабжения;

11)	проведены экологические мероприятия «Экомобиль» (2 этапа), фестиваль-конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу»;

12)	передано на обработку 2 022,4 кг отработанных ХИТ (батареек);

13)	собрано и передано на обезвреживание 1 752 лампы ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 71 штука термометров ртутных;

14)	изготовлено и размещено 4 информационных баннера экологической направленности;

15)	в течение года на LED-экранах города размещалась информация экологической направленности, а также реклама акции «Экомобиль» (1 и 2 этапы), рисунки участников и победителей фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу»;

16)	получено и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 19 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

17)	на 6 водозаборных участков и одиночных скважин установлены зоны санитарной охраны в соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, расположенных в п. Соколовка, Ольховка, Кедровое, с. Мостовское, г. Верхняя Пышма);

18)	 вывезено 6 491,9 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 7 553,1 кг несанкционированного размещения биологических отходов.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

2)	оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

3)	осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

4)	напечатано и распространено 2 550 памяток наглядной агитации по тематике гражданской обороны, 4 000 листовок по тематике ЧС для организации проведения работ по эвакуации населения городского округа Верхняя Пышма, 3 000 листовок по тематике пожарной безопасности, 3 000 по тематике безопасности людей на водных объектах;

5)	заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 8 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй (общая численность – 29 добровольцев);

6)	изготовлены тематические стенды для ЕДДС в количестве 3 штук;

7)	для бесперебойной работы операторов Системы-112 приобретена гарнитура (микрофон и наушники), резервный системный блок, 2 монитора, форменная одежда, материальные запасы (контроллер DEXP PCI - USB 3.0*4, хаб (разветвитель) 2 шт., колонки 1 комплект, камеры IP купольной MATRIXtech 1 шт., сетевые фильтры 5 шт., компьютерная мышь 3 шт., клавиатура 3 шт.), специальные журналы, аккумуляторные батареи 10 шт., панель вызывная MATRIXtech, хозяйственные товары по уходу за оборудованием;

8)	изготовлены знаки безопасности на водных объектах:

- «Выезд транспортных средств на лед запрещен» (12шт.);

- «Выход на лед запрещен» (12 шт.);

- «Купаться запрещено» (12 шт.);

9)	выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, (всего 334 гидранта, по состоянию на 01.01.2025 все исправны);

10)	выполнены услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

11)	осуществлена поставка и наладка 4 уличных пунктов оповещения в поселках Исеть, Половинный, Исеть и Санаторный;

12)	приобретены для работы системы «Грифон»: системный блок, 2 коммутатора, 4 громкоговорителя, 4 источника бесперебойного питания, 24 аккумуляторные батареи, 2 жестких диска для модернизации системного блока, 5 рупорных громкоговорителей, 4 источника бесперебойного питания;

13)	обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2025 в городском округе Верхняя Пышма размещено 27 уличных пунктов оповещения;

14)	 подготовлены схемы минерализованных полос на территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, а также выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов протяженностью 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

15)	приобретено имущество для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров:

- ранцевые огнетушители (20 шт.);

- фонари поисково-спасательные (20 шт.);

- специальная защитная одежда (сапоги специальные термостойкие – 5 шт., боевая одежда пожарного – 5 шт., каска – 5 шт., подшлемник – 5 шт., средства индивидуальной защиты рук – 25 пар, пояс пожарного – 5 шт., кобура для пояса пожарного – 5 шт.);

- жилеты сигнальные для использования в условиях плохой видимости (78 шт.);

- снаряжение (топор – 5 шт., лом – 1 шт., фонарь налобный аккумуляторный – 20 шт., рукав пожарный напорный с головкой ГР-50 – 30 шт., лопата штыковая – 30 шт.);

16)	приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- дизельная генераторная установка (2 шт. на шасси, 2 шт. стационарные);

- подушка (50 шт.);

- одеяло (50 шт.);

17)	приобретено 100 пожарных извещателей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, из которых 54 установлены. Работы по установке продолжатся в 2025 году.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

1)	заключен и исполнен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), выполнение работ по подключению объектов к единой сети данных 3х объектов (МАОУ ДО «Детский дом творчества», МО МВД «Верхнепышминский», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), а также контракт на создание серверной в рамках развития АПК «Безопасный город»;

2)	согласно Плана создания (развития) АПК «Безопасный город» приобретены жесткие диски для модернизации серверного оборудования – 10 шт., комплект – станция автоматическая метеорологическая, произведена поставка и монтаж видеокамер – 8 шт.;

3)	заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки. За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено;

4)	в учреждениях физкультуры и спорта проведены мероприятия:

- установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещении МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса»;

- разработана проектно-сметная документация по оборудованию системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- установлено видеонаблюдение по ул. Орджоникидзе, д. 5б, приобретены арочные металлодетекторы для проведения уличных мероприятий, установлена тревожная кнопка и видеонаблюдение на лыжной базе по ул. 40 лет Октября, д. 73, установлена система оповещения людей об эвакуации в случае террористической угрозы по ул. Кривоусова, д. 53в на объекте МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- восстановлена система видеонаблюдения по ул. Кривоусова, д. 53б для МАУ ДО «Спортивная школа имени Александра Козицына»;

- модернизирована система видеонаблюдения, приобретена и смонтирована система оповещения ГО и ЧС по ул. Чкалова, д. 89, приобретена и смонтирована система видеонаблюдения для модульного здания школы и на территории по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 для МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту»;

5)	обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий, антитеррористическая защищенность 53 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, (17 школ, 32 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

6)	в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната МАДОУ «Детский сад № 34»;

- установлены динамики в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 1, 3, 5, 22, 36, 42»;

- установлены домофоны в МАДОУ «Детский сад № 2, 9, 29, 31»;

- установлены камеры видеонаблюдения, а также заменены существующие в МАДОУ «Детский сад № 2, 4, 5, 6, 9, 13, 24, 36, 40, 41, 43, 48»;

- установлен видеодомофон, а также мониторы видеодомофона в МАДОУ «Детский сад № 13,22»;

- создана система оповещения, произведен монтаж дополнительного оборудования в МАДОУ «Детский сад № 8, 12»;

- приобретены и установлены технические средства сигнализации в МАДОУ «Детский сад №7».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- разработан локальный сметный расчет, проведен ремонт забора, приобретены и установлены доводчики на калитки в МАОУ «СОШ № 1»;

- произведен монтаж и пусконаладочные работы громкоговорящей связи в МАОУ «СОШ № 1, 3, 9»;

- приобретено охранное оборудование (брелок дальнего действия) в МАОУ «СОШ № 16»;

- разработан локальный сметный расчет, поведены электромонтажные работы по восстановлению уличного освещения территории МАОУ «СОШ № 25»;

- осуществлен перенос системы громкой связи в кабинет директора МАОУ «СОШ № 25»;

- разработан локальный сметный расчет, осуществлено переустройство откатных ворот, замена оборудования откатных ворот МАОУ «СОШ № 22, 25»;

- приобретены ручные металлодетекторы в МАОУ «ООШ № 29», «СОШ № 4, 24»;

- приобретены и заменены видеокамеры наружного и коридорного наблюдения в МАОУ «СОШ № 1, 7, 9, 16, 24»;

- установлена тревожная кнопка на автобус МАОУ «СОШ № 16»;

- приобретены расходные материалы для системы видеонаблюдения (аккумуляторные батареи, монитор для увеличения изображения с камер) для МАОУ «СОШ № 2, 33»;

- осуществлен текущий ремонт системы охранной сигнализации в МАОУ «СОШ № 7»;

- демонтирована система видеонаблюдения в здании МАОУ «СОШ № 22» по пр. Успенский, д. 49;

- дооборудованы носимыми брелоками тревожной сигнализации посты охраны в МАОУ «СОШ № 4»;

- изготовлены планы эвакуации при угрозе террористического акта в количестве 8 штук для МАОУ «СОШ № 24»;

- системами безопасности оборудованы калитки для прохода на территорию МАОУ «СОШ № 4»;

- приобретен блок-контейнер «КПП» для МАОУ «СОШ № 4», оснащен инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

- произведено устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетона для МАОУ «СОШ № 4».

8) в учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия:

- проведена модернизация автономной охранной сигнализации (поставка оборудования, демонтаж, монтаж и наладка системы) в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретено оборудование системы охранной сигнализации Приток-А-КОП-02, также приобретены и заменены камеры видеонаблюдения, осуществлена замена телевизора на посту охраны в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретен ручной металлодетектор для МАОУ ДО «ДДТ»;

- разработаны локальные сметные расчеты, осуществлен монтаж системы контроля доступа в здание, а также создана периметральная система видеонаблюдения в МАОУ ДО «ДДТ»;

- для МАОУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» приобретено и установлено бытовое помещение контейнерного типа для поста охраны».

9) обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

10) изготовлены и реализованы листовки «Осторожно, мошенники» (3 000 штук), «Будьте бдительны» (3 000 штук), «Как правильно сообщить о теракте» (1 200 штук);

11)	обследован 241 объект перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

12)	осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 112 объектов (территорий).

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года“»:

1)	в отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост населенных пунктов;

2)	131 рабочее место сотрудников администрации отвечают санитарно-гигиеническим и пожарным нормам безопасности;

3)	приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

4)	приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

5)	выполнены работы по поддержке и развитию официального сайта городского округа Верхняя Пышма; установлен комплект усиления сигнала сотовой связи;

6)	приобретен интерактивный стол для холла администрации;

7)	 в обслуживании находятся 14 служебных автомобилей (ремонт и техобслуживание, мойка и шиномонтаж, страхование ОСАГО);

8)	обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, охрана, содержание помещений и клининговые услуги).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

1)	осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

2)	проведена материально-денежная оценка 66 лесных участков для вырубки леса;

3)	в 2024 году выявлено 2 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в соответствующие надзорные органы;

4)	выполнены работы по подновлению 20 км противопожарных минерализованных полос в городских лесах городского округа Верхняя Пышма.

ПП 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	в рамках предоставления субсидии МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретен фотоаппарат зеркальный, разработана и установлена вывеска, напечатаны путеводители;

2)	организован экскурсионный маршрут для школьников городского округа Верхняя Пышма для 90 учащихся из МАОУ «СОШ № 16» п. Красный.

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

1)	в третьем квартале 2024 года приобретено два жилых помещения в п. Кедровое, в том числе 1 однокомнатная и 1 двухкомнатная квартиры для двух семей;

2)	в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов запланирован на 4 квартал 2025 года. Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений;

3)	в 2024 году после регистрации права собственности произведен полный расчет по 2 муниципальным контрактам, заключенным в 2023 году, на приобретение 6 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 3 однокомнатных и 3 двухкомнатных квартиры для 6 семей.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

1)	предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Оказание первой помощи детям»,

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «Фестиваль дворовых видов спорта»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

2)	МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования реализованы 2 проекта:

- инициативный проект по созданию условий для комплексного обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет основам правил дорожного движения в качестве пешехода и водителя (закуплено оборудование для автогородка);

- созданы условия для повышения качественного уровня организации и проведения муниципальных, региональных соревнований по мотоспорту, осуществляемых ежегодно на треке Спортивной школы по автомотоспорту (закуплены и установлены две трехрядные трибуны по 50 мест, защищающие посетителей от неблагоприятных погодных условий).

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 351 370,5 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 351 370,5 тысячи рублей.

В 2024 году освоены средства в размере 283 866,3 тысячи рублей или 80,8 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 283 866,3 тысячи рублей или 80,8 % от плана.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице 4 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 4

Сведения о финансировании муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 351 370,5 | 283 866,3 | 86,0 |
|  |  | местный бюджет | 351 370,5 | 283 866,3 | 86,0 |
| 1 | Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 309 652,7 | 243 102,3 | 78,5 |
|  |  | местный бюджет | 309 652,7 | 243 102,3 | 78,5 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 41 717,8 | 40 764,0 | 97,7 |
|  |  | местный бюджет | 41 717,8 | 40 764,0 | 97,7 |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы, в результате получены технические паспорта в количестве 25 шт., технические планы 4 шт. и справки об идентификации в отношении 10 объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 635 объектам муниципальной собственности;

- приобретено 212 объекта недвижимости в муниципальную собственность (изъято для муниципальных нужд);

4) приобретена с рассрочкой платежа в муниципальную собственность акция АО «Автотранспорт» в количестве 1 штуки;

5) отремонтировано 2 объекта муниципальной собственности (исполнитель МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма):

- помещение бывшего отдела ЗАГС, находящегося по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 101;

- помещение, расположенное по адресу: г. Верхняя Пышма, Огнеупорщиков, д. 1.

ПП 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- перечень муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП изменен и дополнен, количество объектов в перечне на 01 января 2025 года составило 80 объектов;

- доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма в отчетном периоде составило 99,8%;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 7 объектам муниципальной собственности.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 29 225,9 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 29 225,9 тысячи рублей.

В 2024 году освоены средства в размере 29 219,0 тысячи рублей или 99,9 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 29 219,0 тысячи рублей или 99,9 % от плана.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице 5 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 5

Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 29 225,9 | 29 219,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 29 225,9 | 29 219,0 | 99,9 |
| 1 | Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 29 225,9 | 29 219,0 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 29 225,9 | 29 219,0 | 99,9 |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках создания и технологического сопровождения информационно-коммуникационной инфраструктуры приобретены лицензии: справочная система Консультант Плюс доступ 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензий; «Свод-Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; система «Контур Экстерн» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия; «Касперский» - 30 лицензий; «Контур - Зарплата» - 1 лицензия).

- приобретены периодические печатные издания: 1 вид газеты и 4 вида журналов;

- в связи с увеличением налогооблагаемой базы по крупнейшим налогоплательщикам и поступлением платежей от продажи имущества увеличены налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Верхняя Пышма за 2024 год, рост к уровню 2023 года составил 26,2%;

- исполнено 69 судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Свердловской области, либо должностных лиц этих органов, а также иных судебных актов о взыскании денежных средств с казны городского округа Верхняя Пышма;

- с целью организации внутреннего финансового контроля Финансовым управлением проведено 10 плановых проверок в финансово-бюджетной сфере, по результатам которых учреждениям выдано 7 представлений. Выданные представления исполнены учреждениями в установленный срок и в полном объеме;

- с целью организации контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг Финансовым управлением проведено 8 плановых проверок, по результатам которых заказчикам выдано 8 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Выданные предписания исполнены заказчиками в установленный срок и в полном объеме;

- осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг по 4 520 объектам контроля, в том числе:

- планов-графиков закупок - 717;

- информации о контрактах – 3 803.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 931 541,6 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 508,4 тысячи рублей, местного бюджета – 917 106,2 тысячи рублей, средства внебюджетных источников – 11 927,0 тысячи рублей.

В 2024 году освоены средства в размере 789 250,4 тысячи рублей или 84,7 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 2 505,1 тысячи рублей или 99,9 % от плана, местного бюджета – 784 046,0 тысячи рублей или 85,5 % от плана, внебюджетных источников – 2 699,3 тысячи рублей или 22,6 % от плана.

Программа включает 6 подпрограмм.

В таблице 6 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 6

Сведения о финансировании Программы

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 931 541,6 | 789 250,4 | 84,7 |
|  |  | областной бюджет | 2 508,4 | 2 505,1 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 917 106,2 | 784 046,0 | 85,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 699,3 | 22,6 |
| 1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 136 236,4 | 68 491,1 | 50,3 |
|  |  | местный бюджет | 124 309,4 | 65 791,9 | 52,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 699,3 | 22,6 |
| 2 | Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 42 224,3 | 36 177,1 | 85,7 |
|  |  | местный бюджет | 42 224,3 | 36 177,2 | 85,7 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
| 4 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 272 743,9 | 254 662,3 | 93,4 |
|  |  | областной бюджет | 2 508,4 | 2 505,1 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 270 235,5 | 252 157,2 | 93,3 |
| 5 | Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 368 370,0 | 326 225,6 | 88,6 |
|  |  | местный бюджет | 368 369,9 | 326 225,7 | 88,6 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 111 587,2 | 103 314,0 | 92,6 |
|  |  | местный бюджет | 111 587,2 | 103 314,0 | 92,6 |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова,35;

- выполнены кадастровые работы на магистральные наружные сети водоотведения, расположенные по адресу: в г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 23-27;

- разработана рабочая документация по проектированию мероприятий по защите от подтопления (система дренажа) территории, расположенной в городском округе Верхняя Пышма, п. Красный, в районе улиц Железнодорожников - 8 Марта;

- заключен договор с МУП «Водоканал» на техническое обслуживание и содержание сетей хозфекальных канализаций ГО Верхняя Пышма;

- осуществлено строительство водопровода по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 49а, 51;

- осуществляется капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения, Водоподготовка ул. Балтымская, 2А, срок завершения работ – 2025 год;

- осуществлено строительство сети канализации по ул. Охотников в г. Верхняя Пышма;

- выполнены работы по устройству освещения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6 (МАОУ СОШ № 3);

- выполнен муниципальный контракт на монтаж уличного освещения по адресам в городском округе Верхняя Пышма, пос. Исеть (установлены 28 шт. светильников):

- ул. Железнодорожников,

- ул. Первомайская,

- ул. Нагорная;

- разработаны технические условия на проектирование по объекту: реконструкция электрических сетей АО «Облкоммунэнерго» по адресу: Свердловская область, п. Красный, ул. 8 Марта;

- разработан проект стадии рабочей документации по объекту «Переустройство электрических сетей АО «Облкоммунэнерго» в п. Красный Свердловской области в районе ул. 8 Марта, ФОК Красный»;

- осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «Уличное освещение по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына. Кадастровый номер земельного участка: 66:36:0111003:236 с Акционерное общество «Облкоммунэнерго»;

- осуществлен капитальный ремонт теплосети от ТК-13 до ул. Чапаева, 2а в городском округе Верхняя Пышма в п. Кедровое (КН: 66:36:0000000:13343);

- осуществлен капитальный ремонт теплосети пр-т Успенский, 111 в сторону ЦТП № 1 (2ДУ400 - 20,71м); (2ДУ400 - 16м); от ТК64 (2ДУ400 - 18м);

- в рамках газификации городского округа Верхняя Пышма приобретен клапан предохранительно-сбросный MVS/1 DN25 30-110 МБАР код VSL04 010 (рычаг);

- произведен расчет потребности в газе для объекта по адресу: городской округ Верхняя Пышма, клуб в с. Мостовское;

- осуществлено техническое обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов по городскому округу Верхняя Пышма;

- проведены работы по проверке сметной документации БО-61600 по объекту «Реконструкция котельной Храма Успения Пресвятой Богородицы»;

- выполнены мероприятия по техническому присоединению газоиспользующего оборудования газовой котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма.

ПП 2 «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- проведены капитальные ремонты общего имущества в многоквартирных домах, в том числе за счет средств от оплаты за наем и сборов за капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта на площади в 373,1 тысячи кв. метров;

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию 4 муниципальных бань в городском округе Верхняя Пышма;

- проведены мероприятия по сносу аварийного ветхого жилья и бесхозных объектов:

- осуществлен снос аварийного и ветхого жилищного фонда в городском округе Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, д. 9; п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, 11, ул. Торфяников, д. 5; г. Верхняя Пышма, ул. Щорса д.4, 6;

- выполнен вывоз строительного мусора после сноса по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 4, 6;

- проведена строительная экспертиза по домам, расположенным в городском округе Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Школьников, д. 5; с. Балтым, Балтымское шоссе д. 1; г. Верхняя Пышма, ул Кривоусова д. 20, 31, ул. Щорса д. 1;

- осуществлено усиление наружных конструкций домов (наружных стен жилых домов) по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова д. 20, 21, 23;

- проведен ремонт коридора после пожара в помещении по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое ул. Северная 2а; осуществлен ремонт кровли, комнаты и электромонтажные работы после пожара в помещении, расположенном по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое ул. Северная 5а;

- проведено обследование объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 6, 6а;

- проведены демонтажные работы в г. Верхняя Пышма, ГСК 30 (5 штук), ГСК 90 (11 штук); городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, д. 9; также осуществлена уборка и вывоз строительного мусора после демонтажа данных объектов;

- проведена строительная экспертиза и разработан проекта организации демонтажа здания котельной и здания бани (старое здание), расположенных по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Классона, д. 10.

ПП 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- актуализирована схема теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2024 год;

- разработан отчётный топливно-энергетический баланс за 2023 год.

ПП 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены содержание и ремонт сетей наружного освещения г. Верхняя Пышма, а также населенных пунктов городского округа;

- осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объектов наружного освещения объектов, расположенных по адресам: городской округ Верхняя Пышма, с. Мостовское, уличное освещение по ул. Лесная, БО - 0; п. Кедровое, ул. Школьников, д. 8 (Пожарное депо);

- произведена замена опор уличного освещения по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (от д. 45 до д. 57);

- произведена закупка и поставка «блок-контейнера» (электроснабжение);

- произведена установка 25 фигур новогодних украшений - элементов новогоднего декора г. Верхняя Пышма с последующим демонтажем, упаковкой и транспортировкой на место хранения;

- осуществлено комплексное содержание объектов благоустройства общественных территорий в границах г. Верхняя Пышма в зимнее время;

- осуществлено оформление цветников и газонов, уход за ними на территории г. Верхняя Пышма (пр. Успенский, 127а (Бульвар), в границах ул. Кривоусова - Орджоникидзе-пр. Успенский (ДИВС), пр. Успенский, 2а (Дворец самбо и единоборств); ул. Юбилейная, ул. Кривоусова, ул. Уральских рабочих, пр. Успенский, ул. А. Козицына, ул. Победы);

- осуществлены мероприятия по ограниченной вырубке деревьев, вырезки поросли и ветвей древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены работы по озеленению территории городского округа Верхняя Пышма – количество посаженных деревьев, кустарников составило 10 438 штук;

- утилизированы компоненты отходов IV класса опасности «Шины пневматические автомобильные отработанные» в количестве 2 260,97 куб. метров;

- оказаны услуги по приему, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории городского округа Верхняя Пышма в количестве 25,214 тыс. кг;

- оказаны услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлено санитарное содержание и благоустройство территорий кладбищ городского округа (вывезено твердых коммунальных отходов с территории кладбищ – 2 799,71 куб. метров);

- осуществлено содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный (в том числе охрана объекта), включая монтажные и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения;

- произведены поставка, сборка и установка 99 контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Верхняя Пышма;

- проведены работы по засыпке выгребной ямы в городском округе Верхняя Пышма, п. Ольховка;

- проведены мероприятия по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении проектируемого кладбища, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, п. Зеленый Бор (КН 66:36:3101002:528);осуществлена подготовка документов для перевода земельного участка проектируемого кладбища из земель лесного фонда в земли специального назначения, проведено обоснование возможности расположения проектируемого кладбища на данном участке с расчетами физического и шумового воздействия, подготовка картографического материала, описание функционального зонирования района;

- проведены работы по внесению изменений в проектную документацию на строительство колумбария на территории г. Верхняя Пышма;

- осуществлены мероприятия по разработке и согласованию проекта зоны санитарной охраны водозаборного участка одиночных скважин, расположенных в городском округе Верхняя Пышма с. Мостовское, п. Кедровое, п. Ольховка;

- произведена оплата техники, приобретенной с использованием лизинга для муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление городского округа Верхняя Пышма» (далее - МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма»);

- в рамках укрепления и развития материально-технической базы МБУ «ДЭУ ГО Верхняя Пышма» в области содержания улично-дорожной сети проведен ремонт ливневой канализации по адресу ул. Калинина, д.68.

ПП 5 «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов в г. Верхняя Пышма;

- осуществлено текущее содержание улично-дорожной сети в населённых пунктах городского округа Верхняя Пышма (установка знаков, нанесение дорожной разметки, очистка дорог);

- осуществлены мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа:

- работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных павильонов;

- выполнены работы по устройству новых остановочных павильонов общественного транспорта в городском округе Верхняя Пышма (п. Санаторный; с. Балтым, ул. Первомайская; п. Красный (Соколовка));

- поставка урн четырехгранных с рельефом и оцинкованными вкладышами на остановочные павильоны общественного транспорта в г. Верхняя Пышма.

- осуществлено текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- устройство программного обеспечения по автоматической системе управления дорожным движением, выполнение работ по монтажу подключения светофоров;

- оперативно-техническое обслуживание светофорных объектов на территории городского округа Верхняя Пышма, подключение светофоров к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД-КС) по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37б; перекресток улиц Феофанова – Гальянова; ул. Калинина (КН ЗУ 66:36:0000000:11797);

- разработка и согласование рабочей документации на устройство светофорного объекта: «Светофорное регулирование движения по адресу: пересечении ул. Калинина - ул. Зеленая, г. Верхняя Пышма»;

- работы по монтажу закладных для установки светофорных опор по ул. Ал. Козицына в г. Верхняя Пышма;

- обустройство пешеходных переходов светодиодными светофорами типа Т7 по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, 55 (переход в районе Дворца самбо и Трамвайного кольца;

- выполнение работ по ремонту искусственных неровностей г. Верхняя Пышма;

- содержание объектов дорожной инфраструктуры (нанесение дорожной разметки и содержание дорожных знаков);

- выполнены работы по содержанию, обслуживанию и ремонту сетей дождевой (ливневой) канализации;

- замена колодцев, расположенных на проезжей части автодороги по пр. Успенский.

- выполнен ремонт дорог по следующим адресам:

- г. Верхняя Пышма:

- осуществлено устройство проездов и тротуаров у Дворца культуры «МЕТАЛЛУРГ» по адресу: пр. Успенский,12;

- ул. Юбилейная (от ул. Кривоусова до пр. Успенский) – 388 м;

- ул. Менделеева (от ул. Кривоусова до пр. Успенский) – 362 м;

- ул. Калинина (от ул. Уральских Рабочих до ул. Парковая) – 1 110 м;

- ул. Бажова (от ул. Феофанова до ул. Парковая) – 482 м;

- проезд от ул. Лермонтова до ул. Мичурина – 286 м;

- проезд от ул. Лесная до ул. Центральная с примыканием ул. Луговая – 444 м;

- городской округ Верхняя Пышма:

- п. Сагра, проезд от ул. Горького до моста – 271 м;

- п. Кедровое ул. 40 лет Победы – 152 м;

- п. Кедровое, ул. Дачная – 3 710 м;

- п. Кедровое, ул. Чапаева – 478 м;

- п. Кедровое ул. Дачников – 338 м;

- п. Ольховка, ул. Профсоюзная – 391 м;

- п. Ольховка, ул. 40 лет Октября – 480 м;

- п. Ольховка, ул. Торфяников – 490 м;

- п. Ольховка, пр. Центральный – 353 м;

- с. Мостовское, ул. Зеленая – 890 м;

- п. Красный, ул. Кирова - ул. Линейная – 1 670 м;

- п. Красный, ул. Лазурная – 1 438 м;

- п. Красный, ул. Артиллеристов – 774 м;

- с. Балтым, ул. Набережная;

- п. Половинный, ул. Лесная;

- п. Санаторный, ул. Березовая.

- актуализирована схема организации дорожного движения и разработан проект организации дорожного движения городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлено техническое обслуживание электронных табло, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта в г. Верхняя Пышма.

ПП 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»: произведена выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг связи, оплата налогов, страхование и прочих услуг.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе

Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель Программы – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 4 579 414,1 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 150 732,3 тысячи рублей, областного бюджета – 2 003 407,5 тысячи рублей, местного бюджета – 2 425 274,3 тысячи рублей.

За 2024 год освоены средства в размере 4 528 822,1 тысячи рублей, или 98,9 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 150 732,2 тысячи рублей, или 100,0 % от плана, областного бюджета – 2 003 335,4 тысячи рублей, или 100,0 % от плана, местного бюджета – 2 374 754,4 тысячи рублей, или 97,9 % от плана.

Программа включает 8 подпрограмм.

В таблице 7 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 7

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 4 579 414,1 | 5 428 822,1 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 150 732,3 | 150 732,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 003 407,5 | 2 003 335,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 425 274,3 | 2 374 754,4 | 97,9 |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 160 082,4 | 3 154 253,4 | 99,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 94 559,7 | 94 559,7 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 819 618,9 | 1 819 618,9 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 245 903,8 | 1 240 074,8 | 99,5 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 189 989,2 | 189 988,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 55794,3 | 55 794,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 114 801,8 | 114 801,8 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 19 393,1 | 19 392,5 | 100,0 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 185,8 | 5 049,8 | 97,4 |
|  |  | областной бюджет | 243,6 | 243,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4 942,2 | 4 806,2 | 97,2 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 244 533,1 | 242 865,2 | 99,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 180,9 | 180,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 7 261,1 | 7 261,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 237 091,1 | 235 423,2 | 99,3 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 144 406,4 | 144 242,4 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 60 553,0 | 60 480,9 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 83 853,4 | 83 761,5 | 99,9 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 629 984,6 | 595 054,3 | 94,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 197,4 | 197,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 299,0 | 299,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 629 488,2 | 594 557,9 | 94,5 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 60 792,1 | 60 783,6 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 630,1 | 630,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 60 162,0 | 60 153,5 | 100,0 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 144 440,5 | 136 584,8 | 94,6 |
|  |  | местный бюджет | 144 440,5 | 136 584,8 | 94,6 |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- прошли обучение по 31 образовательной программе повышения квалификации подготовки и переподготовки кадров 1488 человек - работников образовательных учреждений ГО Верхняя Пышма;

- подготовлены и проведены 10 муниципальных конкурсов педагогического мастерства, фестиваль педагогических идей, а также проведена традиционная Августовская педагогическая конференция;

- созданы условия для развития и внедрения независимой системы оценки качества в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) муниципальных образовательных учреждений: МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 4, 22, 25, 33»;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников:

- конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория» - «Экспериментируем дома»;

- фестиваль - конкурс технического творчества «Юный инженер»;

- конкурс «Золотая маска – 2024»;

- конкурс «LEGO–конструирование – «Олимпийские игры»;

- муниципальная олимпиада учащихся начальных классов;

- научно – практическая конференция старшеклассников;

- муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»;

- школьные соревнования «Лыжня России-2024»;

- конкурс школьных музеев;

- всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского», Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь»;

- месячник «За здоровый образ жизни» и другие.

- выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов по итогам 2023-2024 учебного по номинации «За особые успехи в интеллектуальной и творческой деятельности» 94 ученикам;

- изготовлены и смонтированы ученическая парта и канализационные люки скульптурной композиции «Учитель» у МАОУ «СОШ № 1»;

- с целью переоборудования групп в ясельные приобретено оборудование, мебель, инвентарь для МАДОУ «Детский сад №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19, 22, 29, 31, 34, 45, 47,48 69»;

- улучшена материально – техническая база 30 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования:

- приобретено оборудование, в т.ч: компьютерная техника, шкафы для книг и пособий; письменные столы; детские столы; стулья; детские кровати; производственное оборудование и другое в дошкольные образовательные учреждения МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;

- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы) и другое в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ №1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 25, 33», МАОУ «ООШ№ 29»; приобретена мебель, оборудование для офиса «Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) в МАОУ «СОШ № 25»;

- приобретены компьютеры, оргтехника, мебель (столы, стулья, шкафы и другое), учебно-наглядные пособия, интерактивное оборудование в МАОУ ДО «ДДТ», «ЦОиПО»;

- созданы условия по формированию безопасного поведения обучающихся: приобретены световозвращающие элементы для обучающихся 1- 4 классов, учебно – наглядные пособия по формированию безопасного поведения обучающихся, оборудование для кабинета «Светофор» - четырехсторонний перекресток, секция проезжей части, разметочные наклейки в МАОУ «СОШ № 33»; обучающий комплекс «Дорожные знаки», набор «Дорожное движение», плакаты ПДД, стенд в МАОУ «СОШ № 2»; электрофицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска «ПДД», комплект стендов с виртуальным учителем по ПДД МАОУ «СОШ № 1», приобретение материалов для книгоиздательской продукции по ПДД МАОУ «СОШ № 25»; приобретение формы юного инспектора движения для отрядов ЮИД - МАОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ №29»;

- проведена гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией всех систем отопления зданий и опрессовкой, работы по отбору и сдаче пробы на проведение химического анализа воды систем отопления всех образовательных учреждений ГО Верхняя Пышма;

- в рамках проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений выполнены электромонтажные работы в учебных помещениях, замена светильников в группах и кабинетах образовательных учреждений, приобретение энергосберегающего оборудования, разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6/43, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34,36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»;

- выполнены текущие ремонты, косметические ремонты помещений в учреждениях:

- в дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «Детский сад № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (филиал № 43), 7, 8, 9, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 69»;

- в общеобразовательных учреждениях МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», «ООШ № 29;

- в учреждениях дополнительного образования МАОУ ДО «ЦО и ПО»: разработана проектно - сметная документация на ремонт кровли здания, изготовление, установка светоаэрационных фонарей, прохождение государственной экспертизы, ремонт кровли здания, устройство отмостки, в МАОУ ДО «ДДТ» - замена створок окон (проспект Успенский, 111б).

ПП 2 «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);

- для обеспечения качественным питанием школьников произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»;

- проведен ремонт вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ №№ 3, 16»;

- приобретена обеденная мебель в МАОУ «СОШ № 9».

ПП 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, МКУ «Управление культуры» организованы возложения цветов к историческим памятникам и мемориалам; МБУК «Верхнепышминский исторический музей» - издан сборник «Наш край Верхнепышминский», книги о городе Верхняя Пышма «Люди. Улицы. Дома.» ко Дню города в количестве 500 экземпляров;

- в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» и МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведено более 20 мероприятий: городской конкурс «Я - гражданин России», День призывника (весенний призыв), «Майские вечера», «Рио Рита», «Венок дружбы», «Зарница», проект «Диалоги с героями», спортивно-историческая игра «Богатырские игры» и другие;

- в рамках организации и проведения военно – спортивных игр (далее – ВСИ) муниципального уровня приобретены наградная и сувенирная продукция, товары для проведения ВСИ, оплачена работа судей, медицинское сопровождение, охранные услуги ВСИ, транспортные услуги, услуги питания;

- в рамках подготовки празднования 80-летия Дня Победы обновлен мартиролог на мемориальной стене всех умерших верхнепышминцев-участников ВОВ в Сквере Воинской славы.

ПП 4 «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в рамках осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирования и учета фондов библиотек, обеспечения сохранности и безопасности фонда библиотек МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» за период 2024 года организовано и проведено - 1 308 мероприятий;

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях – 148 914 человек, удаленно через интернет – 26 659 человек);

- обеспечено формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 7 537 единиц;

- проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 16 498 единиц;

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 38 единиц, участников клубных формирований – 874 человек;

- проведены особо значимые мероприятия: Всероссийская акция «Библионочь-2024»; цикл мероприятий, посвященных Году Семьи, Дню Победы; образовательная акция «Тотальный диктант»; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню города, мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- в рамках приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями выполнены работы по разработке проектно-сметной документации «Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Центральной городской библиотеке им. В.В. Волоскова»; выполнены работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены работы по ремонту помещений в Центральной детской библиотеке;

- в рамках формирования и учета муниципального музейного фонда, хранения, изучения, обеспечения сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, МБУК «Верхнепышминский исторический музей» проведены мероприятия:

- организован публичный показ музейных предметов: количество предметов – 650 единиц, число посетителей – 23 070 человек;

- осуществлено создание экспозиций (выставок) музеев в количестве 54 единиц;

- проведены основные особо значимые мероприятия: «Ночь музеев» (всероссийская акция), «Ночь искусств» (всероссийская акция), проект «Вручение паспортов», а также открытие выставок и экспозиций;

- осуществлена популяризация туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет: количество размещенных материалов – 14 единиц;

- осуществлено формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций предметов в количестве 96 единиц;

- в рамках приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями приобретена и установлена система пожарной сигнализации, узел учета тепловой энергии.

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» организовано и проведено мероприятий за 2024 год – 184 единицы; также организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в количестве 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта – 5 330 часов;

- в рамках приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями выполнена отделка металлосайдингом постов охраны при входе в парк, у сцены, общественного туалета, колеса обозрения, проведена внутренняя отделка, ремонт гримерных помещений.

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МБУК «Объединение сельских клубов «Луч» организовано и проведено за 2024 год 541 мероприятие; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 23 единицы (356 участников);

- в рамках организации и проведения мероприятий в области культуры МАУ ДК «Металлург» организовано и проведено 290 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 357 человек; число зрителей кинопоказа – 80 555 человек;

- в рамках приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями проведены ремонтные работы по замене трубопровода холодного водоснабжения подвальной разводки в помещении кинотеатра «Киноград» по адресу ул. Чистова д. 2, организована огнезащитная пропитка одежды сценического комплекса ДК Металлург, заменены задвижки в обвязке пожарных повысительных насосов, выполнены работы по замене пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, укладке балетного линолеума в хореографическом зале.

ПП 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории городского округа Верхняя Пышма по всем направлениям отдохнули и оздоровились 11 478 детей и подростков. Реализованы все основные формы отдыха и оздоровления: санаторно-курортный отдых, загородные оздоровительные лагеря, работа лагерей с дневным пребыванием детей, проведение учебно-полевых сборов, организация экскурсионных поездок и прочие формы отдыха и оздоровления, а именно:

- организован отдых в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», для 4 821 ребенка школьного возраста. Всего в течение года работал 21 лагерь с дневным пребыванием детей (14 дневных лагерей были открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 - при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 - при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма»);

- организован отдых в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» для 2 194 обучающихся (1 505 детей в период летних каникул, 689 детей в межсезонье);

- организованы отдых и оздоровление в каникулярное время в санаториях «Соколиный камень», «Курьи», «Бирский», «Алкино», «Самоцветы», ДСОК «Жемчужина России» для 732 детей;

- организованы отдых и оздоровление в учебное время в санатории «Обуховский» для 140 детей;

- организованы иные формы отдыха и оздоровления для 152 человек (военно – полевые сборы для юношей 10 классов).

- в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха и оздоровления проведены:

- ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в жилом корпусе № 1- 6 и пусконаладочные работы в жилом корпусе № 1-6 МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- установлена волоконно- оптическая линия связи до помещения радиорубки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- выполняются работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» приобретены: оборудование для создания палаточного лагеря: туалетный модуль (2 шт.), душевой модуль (2 шт.), палатки (8 шт.); трактор и подвесное оборудование; шторы и карнизы для окон в досуговый центр.

ПП 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках укрепления и развитие материально – технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта:

- МАУ ДО «СШ по АМС» приобретено авто ATLANT VAN L3H2 3.5D 150PS MT6SRW, оборудование и мебель;

- МАУ ДО «СШ единоборств» приобретено оборудование: инверторный бензиновый генератор, насос дренажный погружной, мотокоса, шланг садовый, еврокуб на пластиковом поддоне;

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» приобретены кубки спортивные, медали, статуэтки для награждения, подарочные сертификаты, вода питьевая упакованная.

- в рамках проведения капитального ремонта и приведения зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям осуществлены мероприятия:

- МАУ ДО «СШ единоборств» проведено технологическое присоединение к электрическим сетям вновь возводимого сооружения на территории спортивной школы на пр.Успенский, зд. 2а для проведения чемпионата России по пляжному самбо и других спортивно-массовых мероприятий;

- МАУ ДО «СШ им.А.Козицына» проведены расчеты по оценке пожарного риска на объекте, расположенном по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 4 после проведения капитального ремонта с целью выполнения требований нормативных документов, приобретено оборудование и материалы для систем вентиляции объекта по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.53 Б;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» проведен ремонт помещения подвала в п. Кедровое, приобретено спортивное оборудование (велотренажер, скамья со стойками телескопическими для жима, беговая дорожка, полусфера для фитнесса массажная) для вида спорта «Спорт слепых»;

3) в рамках поддержки талантливых детей и талантливой молодежи, достигшей высоких результатов в международных, региональных, федеральных спортивных мероприятиях присуждены премии и стипендии Главы городского округа Верхняя Пышма молодым спортсменам и их тренерам «За высокие спортивные достижения» по итогам 2024 года 153 спортсменам.

# ПП 7 «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках организации и проведения мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» организованы и проведены мероприятия среди молодежи с медицинским сопровождением, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей в рамках Дня Молодежи 2024, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия, приобретены товары для мероприятия – ветровки, наградная атрибутика, полимерная продукция, подарочные сертификаты, наградная продукция – футболки и кепки с нанесением;

- в рамках улучшения материально-технической базы учреждений МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» приобретены: фотоаппарат Canon 1 шт., ноутбуки Asus 2 шт., акустические системы 2 шт., микрофон репортерский 1 шт., МФУ лазерное 1 шт., кондиционеры 6 шт.

- в рамках осуществления мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет трудоустроено 805 человек, также реализована оплата труда и начислений на оплату труда работников молодежной биржи труда «Центр занятости молодежи «Старт». За год прошло 4 смены: в марте, июне, июле и ноябре. Наибольшее количество трудящихся пришлось на летний период: июнь – 242 человека, июль – 247 человек.

ПП 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

Обеспечена деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики»: осуществлены выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, предрейсовый и послерейсовый технический контроль ТС, ТО автомобилей, автомойка, шиномонтаж, ремонт, страхование ОСАГО, приобретение ГСМ, шин, канцелярских товаров, хозяйственных, бытовых товаров, содержание сквера Воинской Славы, круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской Славы, содержание и уборка Братского захоронения и т.д.), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур – Персонал», доменные услуги), коммунальные услуги (транспортировка и поставка газа для мемориала «Вечный огонь», сквер Воинской Славы), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 2 957 882,9 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 251 353,8 тысячи рублей, местного бюджета – 1 706 529,1 тысячи рублей.

За 2024 год освоены средства в размере 2 518 725,9 тысячи рублей или 85,2% от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета 1 199 928,8 тысячи рублей или 95,9 %, местного бюджета – 1 318 797,0 тысячи рублей или 77,3 % от плана.

Программа включает 3 подпрограммы.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.09.2023 № 1194 «О реорганизации в форме присоединения муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пыша» образовано муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». Все расходы по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – подпрограмма 3) муниципальной программы перенесены в другую муниципальную программу, в связи с чем подпрограмма 3 в 2024 году имеет нулевое значение.

В таблице 8 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 8

Сведения о финансировании муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 2 957 882,9 | 2 518 725,9 | 85,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 251 353,8 | 1 199 928,8 | 95,9 |
|  |  | местный бюджет | 1 706 529,1 | 1 318 797,0 | 77,3 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 704 542,6 | 2 365 534,9 | 87,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 225 199,0 | 1 182 801,7 | 96,5 |
|  |  | местный бюджет | 1 479 343,6 | 1 182 733,2 | 79,9 |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 253 340,3 | 153 191,0 | 60,5 |
|  |  | областной бюджет | 26 154,8 | 17 127,2 | 65,5 |
|  |  | местный бюджет | 227 185,5 | 136 063,8 | 59,9 |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |

По итогам реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ПП 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- произведена оплата за проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, оперативно-диспетчерское обслуживание, услуги по подключению к системе теплоснабжения, телоснабжение по раннее сданному в эксплуатацию объекту «Детский сад на 270 мест в микрорайоне «Балтым-Парк» по адресу: Свердловская область, с. Балтым, ул. Васильковая,13а»; а также технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство досугового центра в муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка»;

- заключен муниципальный контракт от 06.08.2024 № 2024.1823 на строительство «Общеобразовательной организации (филиал МАОУ «СОШ № 1») в микрорайоне «Садовый-2», в г. Верхняя Пышма Свердловской области», со сроком реализации в 2024-2026 годах. В 2024 году велись подготовительные работы, осуществлена передача строительной площадки генеральному подрядчику, осуществлен вывоз непригодного грунта, разрабатывается рабочая документация на объект. Произведена оплата за авторский надзор по объекту, технологическое присоединение к электрическим сетям, проведение археологической разведки и историко-культурной экспертизы;

- заключен муниципальный контракт от 10.10.2024 № 2024.3055 на «Реконструкцию здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу: г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 49» со сроком реализации в 2024-2027 годах. В 2024 году осуществлена корректировка проектной документации, демонтаж здания, строительная площадка передана генеральному подрядчику; произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям, проведение археологической разведки и историко-культурной экспертизы;

- заключен муниципальный контракт от 29.05.2024 № 2024.1448 на «Реконструкцию здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» п. Красный городского округа Верхняя Пышма» со сроком реализации в 2024-2026 годах. В 2024 году произведена оплата за авторский надзор по объекту, технологическое присоединение к электрическим сетям, проведение археологической разведки и историко-культурной экспертизы;

- завершена реконструкция по муниципальному контракту от 27.05.2022 № 2022.0801 по объекту «Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4», которая осуществлялась с 2022 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.08.2024 № 66-36-11-2024. Введено 550 мест.

- завершен муниципальный контракт от 27.06.2023 № 2023.0214 по объекту «Приобретение и установка блочно-модульного здания культурно-досугового центра по адресу ГО Верхняя Пышма, пос. Сагра, ул. Горького, 57». В 2024 году осуществлен комплекс мероприятий по поставке и установке блочно-модульного здания культурно-досугового центра. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.11.2024 № 66-36-26-2024. Введено 46 мест.

- заключен муниципальный контракт от 24.05.2024 № 2024.0035 на «Строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, 1 в пос. Кедровое ГО Верхняя Пышма» со сроком реализации в 2024-2025 годах. В 2024 году произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям, централизованной системе холодного водоснабжения, проверку сметной документации;

- завершено строительство по муниципальному контракту от 15.08.2022 № 2022.0235 по объекту «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Красный», которое осуществлялось с 2022 года. В 2024 году произведена оплата за аренду оборудования, охрану, технологическое присоединение к электрическим сетям, централизованной системе холодного водоснабжения. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.10.2024 № 66-36-22-2024. Введено 64 места.

- завершены строительно-монтажные работы по муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0112 по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть», которое осуществлялось с 2023 года. В 2024 году произведена оплата за разработку рабочей документации по объекту, негосударственную экспертизу сметной стоимости по объекту, технологическое присоединение к системе теплоснабжения. Окончательная оплата по договорным обязательствам по технологическому присоединению объекта к централизованной системе электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлено после полного выполнения работ со стороны ресурсоснабжающих организаций в 2025 году;

- завершены строительно-монтажные работы по муниципальному контракту от 02.04.2024 № 2024.0034 по объекту «Строительство второй очереди спортивного комплекса с лыжероллерной трассой на территории ГО Верхняя Пышма». Готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию;

- завершено проектирование по объекту «Проектирование спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма Свердловской области», произведена оплата государственной экспертизы проектной документации. Строительство объекта запланировано на 2026-2028 годы;

- осуществлены демонтажные работы, вывоз строительного мусора на объекте, где ранее располагался загородный оздоровительный лагерь «Ягодное»;

- завершено строительство по муниципальному контракту от 06.06.2023 № 2023.0181 по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей», которое осуществлялось с 2023 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.11.2024 № 66-36-27-2024. Введено 0,6 км автомобильной дороги;

- завершена реконструкция по муниципальному контракту от 25.05.2023 № 2023.0158 по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул.40 лет Октября в г. Верхняя Пышма», которая осуществлялась с 2023 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2024 № 66-36-29-2024. Введено 1,4 км автомобильной дороги;

- заключен муниципальный контракт от 18.04.2024 № 2024.0050 на «Реконструкцию автомобильной дороги по ул. Александра Козицына в г. Верхняя Пышма Свердловской области» со сроком реализации в 2024-2025 годах. В 2024 году произведена оплата за проведение археологической разведки и историко-культурной экспертизы. Ведутся работы по устройству дождевой канализации с завершением в 2025 году;

- произведена оплата за проведение государственной экспертизы по разработанной проектно-сметной документации по муниципальным контрактам по объектам «Строительство дороги по ул.8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма», «Строительство дороги по ул. Тыжнова (от ул. Машиностроителей до ул. Мальцева)», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная от проспекта Успенского до ул. Гальянова», «Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе улиц Ал. Козицына, Октябрьской, Орджоникидзе, пр-кта Успенского», «Благоустройство территории с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в р-не улиц Октябрьской - Сыромолотова - пр-кта Успенского». Проектно-сметная документации находится в стадии прохождения государственной экспертизы;

- произведена оплата по объекту «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова» по договору на уборку строительного мусора и планировке территории, а также демонтажные работы по сносу здания и построек по адресу ул. Чкалова, д. 72, 74;

- произведена частичная оплата по муниципальному контракту от 11.03.2024 № 2024.0014 по объекту «Строительство КНС на канализационном коллекторе в поселке Санаторный ГО Верхняя Пышма», оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям. Окончание работ перенесено на 2025 год;

- завершено проектирование по муниципальному контракту от 31.07.2023 № 2023.0277 по объекту «Пристроенное здание гаража-стоянки аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗ ГО Верхняя Пышма» по ул. Балтымская, 23 в г. Верхняя Пышма Свердловской области», получено положительное заключение государственной экспертизы. Произведена оплата государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- завершено строительство по муниципальному контракту от21.02.2023 № 2023.0028 по объекту «Проектирование и строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое», которое осуществлялось с 2023 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от29.07.2024 №66-36-10-2024;

- выполнены и оплачены работы по муниципальному контракту от 24.06.2024 № 2024.0142 по «Ограждению кладбища в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма»;

- заключен муниципальный контракт от 24.07.2024 № 2024.0067 по объекту «Благоустройство территории в районе пр. Успенский - ул. Октябрьская - ул. А. Козицына. Сектор III.». В 2024 году произведена разработка проектно-сметной документации по объекту с оплатой прохождения негосударственной экспертизы документации; осуществлена оплата технологического присоединения объекта к электрическим сетям. Ведутся работы, срок завершения перенесен на 2025 год;

- выполнены работы по муниципальному контракту от 18.09.2023 № 2023.0341 по «Разработке рабочей документации, изготовлению и установке въездного знака г. Верхняя Пышма со стороны г. Екатеринбург». Окончательная оплата будет произведена в 2025 году после предоставления закрывающих документов;

- в рамках мероприятия по ремонту и приведению зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями произведены работы по установке перегородок в подвальном помещении, изготовлению и установке световой вывески, монтажу систем пожарной и охранной сигнализаций, изготовлению табличек и стендов, пайке калорифера приточной системы вентиляции, электромонтажные работы, поставке мебели в здании по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 113Д.

ПП 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения, переселено 7 человек из 2 жилых помещений, общей площадью 107,2 кв. м. (п. Ольховка, ул. Мира, д. 11; п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7),

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 59 человек из 18 жилых помещений, общей площадью 840,1 кв. м. (п. Ольховка, ул. Мира, д. 4, 11, ул. Торфяников, д. 5; п. Соколовка, ул. Загорная, д. 7,

- за рамками региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», за счет средств местного бюджета:

- путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, переселено 75 человек из 30 жилых помещений, общей площадью 1416,55 кв. м. (г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 20, ул. Щорса, д. 1, 2, ул. Челюскинцев, д. 10; п. Ольховка, ул. Мира, д. 10; п. Кедровое, ул. 40-лет Октября, д. 9);

- путем приобретения жилого помещения с целью предоставления нанимателям изымаемых жилых помещений, переселено 20 человек из 5 жилых помещений, общей площадью 235,6 кв. м. (г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 4, 6, Челюскинцев, д. 10).

Всего в 2024 году переселен 161 человек из 55 жилых помещений, общей площадью 2 599,45 кв. м.

- приобретено два жилых помещения, общей площадью 98,3 кв. м., (одно в г. Верхняя Пышма, одно в п. Кедровое) для предоставления двум нуждающимся семьям, имеющим в составе ребенка-инвалида. Третье жилое помещение общей площадью 57,0 кв. м. не приобретено по причине отсутствия поданных заявок на проводимых аукционах. Работа будет продолжена в 2025 году.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Ответственный исполнитель Программы – отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 294 730,1 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 50 157,2 тысячи рублей, областного бюджета – 183 962,6 тысячи рублей, местного бюджета – 35 145,9 тысячи рублей. внебюджетные источники – 25 464,4 тысячи рублей.

В 2024 году освоены средства в размере 286 650,0 тысячи рублей или 97,3 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 48 325,5 тысячи рублей или 96,3 % от плана, областного бюджета – 179 111,8 тысячи рублей или 97,4 % от плана, местного бюджета – 33 748,3 тысячи рублей или 96,0% от плана, внебюджетные источники – 25 464,0 тысячи рублей или 100,0 % от плана.

Программа включает 6 подпрограмм.

В таблице 9 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 9

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 294 730,1 | 286 650,0 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 50 157,2 | 48 325,5 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 183 962,6 | 179 111,8 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 35 145,9 | 33 748,3 | 96,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 25 464,4 | 25 464,4 | 100,0 |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 220 456,9 | 213 916,6 | 97,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 49 030,7 | 47 199,7 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 165 285,7 | 160 822,3 | 97,3 |
|  |  | местный бюджет | 6 140,5 | 5 894,6 | 96,0 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 6 614,4 | 6 481,7 | 98,0 |
|  |  | местный бюджет | 6 614,4 | 6 481,7 | 98,0 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 91,6 | 91,6 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 91,6 | 91,6 | 100,0 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 10 852,4 | 9 841,4 | 90,7 |
|  |  | местный бюджет | 10 852,4 | 9 841,4 | 90,7 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 41 916,0 | 41 904,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,5 | 1 025,8 | 99,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 978,1 | 3 975,4 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 11 447,0 | 11 439,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 25 464,4 | 25 464,4 | 100,0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 14 798,8 | 14 414,1 | 97,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 14 698,8 | 14 314,1 | 97,4 |

В результате реализации мероприятий Программы за 2024 год достигнуты следующие итоги:

ПП 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 71 жителю городского округа Верхняя Пышма, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь;

- 25 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 10 гражданам, имеющим награды и почетные звания городского округа Верхняя Пышма «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма», «Родительская слава», «Трудовая доблесть» единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 11 423 гражданина получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПП 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- приобретено и использовано 820 доз вакцины против гепатита А, 1 970 доз вакцины против клещевого энцефалита;

- в рамках профилактики инфекционных заболеваний проведены дератизационные работы помещений муниципальных учреждений, дезинсекции помещений муниципальных учреждений;

- в период подготовки к летней оздоровительной кампании и при подготовке к началу нового учебного года проведены:

- аккарицидные обработки территории муниципальных учреждений;

- работы по определению объекта на заселенность синатропными насекомыми в муниципальных образовательных учреждениях;

- работы по обследованию территории муниципальных общеобразовательных учреждений на заклещевленность.

- проведено 3 санитарно-эпидемиологических экспертизы в сфере образования;

- проведены паразитологические обследования из числа детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, детей из многодетных семей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума Свердловской области для 1 418 человек.

ПП 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

Приобретены и распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании среди различных групп населения в количестве 2 900 штук.

Осуществлена информационно-образовательная, обучающая и просветительная работа по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: информационных листовок, наклеек, афиши информационной в общем количестве 22 141 единиц.

ПП 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- проведено комплексное экспертное обследование объектов образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации, согласование с общественной организацией инвалидов в МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»; МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22 (здание по ул. Чистова, д.  9), 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»; МАОУ ДО «ДДТ», «ЦО и ПО».

- созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов в образовательных учреждениях: приобретено оборудование, а также предусмотрены безопасные условия для передвижения лиц с ограниченными возможностями в МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»; МАОУ «СОШ 1, 2, 7, 22, 25, 33», «ООШ № 29»; МАОУ ДО «ЦО и ПО»; МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- в течение года проведено 18 спортивно - массовых и культурно - досуговых мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения.



ПП 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

7 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

ПП 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на: выплату заработной платы, оплату услуг связи, оплату работ по заправке и ремонту картриджей, оплату конвертов, почтовых расходов, транспортных расходов, коммунальных расходов.

В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы за 2024 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 530 987,5 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 99 702,5 тысячи рублей, местного бюджета – 371 385,0 тысячи рублей, внебюджетные источники – 59 900,0 тысячи рублей.

За 2024 год освоены средства в размере 441 092,0 тысячи рублей, или 83,1 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 99 702,5 тысячи рублей или 100,0 % от плана, местного бюджета – 311 489,5 тысячи рублей или 83,9 % от плана, внебюджетные источники – 29 900,0 тысячи рублей или 49,9 % от плана.

Программа не имеет подпрограмм.

В таблице 10 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе источников ресурсного обеспечения.

Таблица № 10

Сведения о финансировании муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 530 987,5 | 441 092,0 | 83,1 |
|  |  | областной бюджет | 99 702,5 | 99 702,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 371 385,0 | 311 489,5 | 83,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 59 900,0 | 29 900,0 | 49,9 |

В результате реализации мероприятий Программы за 2024 год достигнуты следующие итоги:

- в рамках заключенного муниципального контракта на ремонт и содержание малых архитектурных форм (далее – МАФ) на дворовых территориях от 23.07.2024 № 0162300005824000184, проведены мероприятия по комплексному благоустройству детских площадок на территории городского округа Верхняя Пышма, осмотры оборудования на детских площадках (58 дворовых территорий), а также осуществлены мелкие ремонтные работы;

- в рамках заключенных договоров на поставку и ремонт оборудования произведены следующие виды работ:

- ремонт сцены, демонтаж и монтаж МАФ, поставка и установка детского игрового комплекса, оборудования, спортивного оборудования на дворовой территории многоквартирных домов по ул. Петрова д. 45, 47 в г. Верхняя Пышма;

- демонтаж и монтаж МАФ по пр. Успенский д. 44А, 107, 127А; ул. Уральских рабочих, д. 39, ул. Калинина д. 64 в г. Верхняя Пышма.

- осуществлено благоустройство общественной территории, расположенной в п. Красный городского округа Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 09.08.2024 № 0162300005824000198 «Парк культуры и отдыха в п. Красный». Мероприятие исполнено.

- заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 № 2024.0286 на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Петровский Бульвар II очередь». Срок завершения работ перенесен на 2025 год;

- в рамках благоустройства Верхнепышминского парка культуры и отдыха Верхняя Пышма, «Манин парк» проведены следующие мероприятия:

- завершено строительство бетонного скейтпарка общей площадью 450 м2;

- завершены работы по монтажу дренажной системы, асфальтированию территории у центра проката и аренды;

- подготовка почвы для газона с внесением растительной земли (механизированный способ) и посевом газона вручную;

- осуществлено строительство объекта «Ледовый каток»: разработана рабочая документация, осуществлена выборка грунта с вывозкой, произведена отсыпка площадки скальным грунтом, осуществлены поставка, монтаж и наладка светового потолка, монтаж опоры освещения со светильниками, изготовление и монтаж бортов ледового поля, подведено электроснабжение к холодильной установке, асфальтирование площадки;

- заключены муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

- завершены работы по муниципальному контракту от 19.06.2023 № 01623000058230001930001 по объекту «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» с привлечением средств областного бюджета;

- завершены работы по муниципальному контракту от 25.03.2024 № 2024.0575 по объекту «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 1 очередь. ГорСАД» (2 этап) с привлечением средств областного бюджета;

- заключен муниципальный контракт от 30.10.2023 № 01623000058230003650001 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ». Мероприятие исполнено;

- заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0162200011824000900 на благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь) ГорСад: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ». Ведутся работы со сроком завершения в 2025 году.

Информация об эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Верхняя Пышма в 2024 году

Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма составляет – 4 (4,13), что говорит о приемлемом уровне эффективности муниципальных программ.

Таблица № 11

| Номер строки | Наименование муниципальной программы | Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | Оценка – 4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования                                                                                        Н.Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. 4-04-80, вн. 010-64

e-mail: gordeevaim@movp.ru