Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706

за 2024 год

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – Программа) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

Соисполнители Программы:

- Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Управление делами администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Отдел по связям с общественностью;

- Отдел по учету и распределению жилья администрации городского округа Верхняя Пышма;

- Служба по взаимодействию с административными огранами городского округа Верхняя Пышма;

- Балтымская сельская администрация;

- Исетская поселковая администрация;

- Кедровская поселковая администрация;

- Красненская поселковая администрация;

- Мостовская сельская администрация;

- МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»;

- МБУ «Специализированная похоронная служба городского округа Верхняя Пышма»;

- МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Административно-хозяйственное управление»;

- МКУ «Архив городского округа Верхняя Пышма»;

- МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации городского округа Верхняя Пышма;

- МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 597 094,4 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,8 тысячи рублей, областного бюджета – 1 484,7 тысячи рублей, местного бюджета – 595 027,9 тысячи рублей, внебюджетных источников – 550,0 тысячи рублей.

За 2024 год освоены средства в размере 566 667,8 тысячи рублей, или 94,9 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 6,2 тысячи рублей или 19,5 % от плана, областного бюджета – 1 316,4 тысячи рублей, или 88,7 % от плана, местного бюджета – 564 795,2 тысяч рублей, или 94,9 % от плана, внебюджетных источников – 550,0 тысячи рублей, или 100,0 % от плана.

Программа включает реализацию 14 подпрограмм.

В таблице 1 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании Программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 597 094,4 | 566 667,8 | 94,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 484,7 | 1 316,4 | 88,7 |
|  |  | местный бюджет | 595 027,9 | 564 795,2 | 94,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 19 992,7 | 19 515,9 | 97,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 152,8 | 152,1 | 99,5 |
|  |  | местный бюджет | 19 808,1 | 19 357,6 | 97,7 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 314,0 | 314,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 314,0 | 314,0 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |
|  |  | местный бюджет | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |
|  |  | местный бюджет | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 29 345,8 | 29 074,7 | 99,1 |
|  |  | местный бюджет | 28 795,8 | 28 524,7 | 99,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |
|  |  | местный бюджет | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 819,5 | 819,5 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100,0 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |
|  |  | местный бюджет | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 4 667,8 | 4 498,0 | 96,4 |
|  |  | областной бюджет | 1 017,9 | 850,3 | 83,5 |
|  |  | местный бюджет | 3 649,9 | 3 647,7 | 99,9 |

В 2024 году в соответствии с постановлениями администрации городского округа Верхняя Пышма в Программу внесено 6 изменений, принятые следующими нормативными правовыми актами:

1) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 21.03.2024 № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

2) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 27.04.2024 № 547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

3) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.08.2024 № 1065 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

4) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.10.2024 № 1319 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

5) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 19.12.2024 № 1640 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

6) постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 31.01.2025 № 89 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены в приложении № 1 к отчету. Сведения о выполнении мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к отчету.

В результате реализации мероприятий Программы в 2024 году достигнуты следующие итоги:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 57 муниципальных служащих повысили квалификацию, в том числе: работники администрации – 31 человек, работники сельских и поселковых администраций – 4 человека, работники комитета по управлению имуществом – 15 человек, работники финансового управления – 7 человек;

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

- выплачено единовременное вознаграждение при выходе на пенсию одному муниципальному служащему;

- 116 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в том числе: работники администрации, включая сельские и поселковые – 80 человек, работники комитета по управлению имуществом – 20 человек, работники финансового управления – 16 человек;

- проведен производственный контроль на 15 рабочих местах;

- на конкурсной основе предоставлена субсидия двум садоводческим некоммерческим товариществам – «Приозерное-2» и «Строитель»;

- проведена инвентаризация мест захоронений (кладбищ) на территории поселков Красный и Исеть городского округа Верхняя Пышма общей площадью 82,8 Га;

- учтено 1 042 захоронения в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдены сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполнен перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

- проведено 2 социологических исследования по изучению социально-политической ситуации в городском округе Верхняя Пышма;

- предоставлен грант МОО ТОС «Содружество» на реализацию социального проекта на установку детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- учтено 3 100 домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- заменено 10 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

- изготовлены видеоролики общей продолжительностью 600 секунд о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма, которые размещались на мультимедиа экране на здании администрации, а также в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

- изготовлено и размещено 100 фотографий о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма в официальной группе администрации городского округа Верхняя Пышма в социальной сети ВКонтакте;

- издан 51 выпуск газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 402,23 единицы общим тиражом 24 000 штук, а также 54 выпуска приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 495 страниц общим тиражом 150 штук;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 853,3 мегабайт;

- в рамках заключенного договора получено 93 статистические работы, а также 21 статистическая публикация от Свердловскстата для использования в работе сотрудниками администрации городского округа Верхняя Пышма.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

1) доля зарегистрированных в течение отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в рамках подпрограммы развития СМСП в 2024 году составила 9,3 % (89 СМСП в 2024 году);

2) оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре СМСП в количестве 10 единиц;

3) подготовлены 3 бизнес – плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)», «Открытие маникюрного кабинета», «Пассажирские перевозки»;

4) проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридические аспекты бизнеса для СМСП и самозанятых в количестве 231 единицы;

5) проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 491 человек;

6) доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, по городскому округу Верхняя Пышма составила 26 % (1 325 СМСП);

7) количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 833 человека;

8) оказаны 1 129 консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее);

9) количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года по итогам 2024 года составило 8 632 человека

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- удовлетворен 1 027 запросов пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти - 726;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 29 948 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 682 дел;

- для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены архивная тележка, металлические шкафы, музейная витрина, архивные короба.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены и внесены 3 изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 481 пакет документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 47 пакетов документов территориального планирования;

- проведено 400 инженерно-геодезических изыскания;

- осуществлен переезд в новое здание МБУ «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма».

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- проведены работы по разработке проектно-сметной документации на объекты благоустройства, а также осуществлено благоустройство общественных территорий, установка детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым с частичным завершением и оплатой работ и услуг в 2025 году.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства

и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27 июля 2010 года № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- в рамках мероприятия по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений приобретены квадроцикл, 55 противопожарных ранцев, 15 радиостанций;

- обеспечено техническое обслуживание 45 источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма;

- проведен отбор проб из 44 источников нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы), расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по чистке от донных отложений и дезинфекции 44 источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма;

- обустроены источники нецентрализованного водоснабжения (скважины) в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма: п. Кедровое ул. Парковая и п. Нагорный ул. Восточная, д. 21;

- выполнены работы по подготовке гидрогеологических заключений о возможности создания источников нецентрализованного водоснабжения в п. Кедровое по ул. Парковой и п. Нагорный по ул. Восточная, в районе дома 21;

- выполнены работы по ремонту каптажа родника в пос. Исеть (обустройство нового каптажа родника «Лесной», возведение лестницы и иных элементов благоустройства);

- приобретены 7 скважинных погружных насосов для источников нецентрализованного водоснабжения;

- проведены экологические мероприятия «Экомобиль» (2 этапа), фестиваль-конкурс экологической деятельности детей «Я люблю природу»;

- передано на обработку 2 022,4 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на обезвреживание 1 752 лампы ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 71 штука термометров ртутных;

- изготовлено и размещено 4 информационных баннера экологической направленности;

- в течение года на LED-экранах города размещалась информация экологической направленности, а также реклама акции «Экомобиль» (1 и 2 этапы), рисунки участников и победителей фестиваля-конкурса экологической деятельности детей «Я люблю природу»;

- получено и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 19 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- на 6 водозаборных участков и одиночных скважин установлены зоны санитарной охраны в соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, расположенных в п. Соколовка, Ольховка, Кедровое, с. Мостовское, г. Верхняя Пышма);

- вывезено 6 491,9 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 7 553,1 кг несанкционированного размещения биологических отходов.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

- напечатано и распространено 2 550 памяток наглядной агитации по тематике гражданской обороны, 4 000 листовок по тематике ЧС для организации проведения работ по эвакуации населения городского округа Верхняя Пышма, 3 000 листовок по тематике пожарной безопасности, 3 000 по тематике безопасности людей на водных объектах;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 8 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй (общая численность – 29 добровольцев);

- изготовлены тематические стенды для ЕДДС в количестве 3 штук;

- для бесперебойной работы операторов Системы-112 приобретена гарнитура (микрофон и наушники), резервный системный блок, 2 монитора, форменная одежда, материальные запасы (контроллер DEXP PCI - USB 3.0*4, хаб (разветвитель) 2 шт., колонки 1 комплект, камеры IP купольной MATRIXtech 1 шт., сетевые фильтры 5 шт., компьютерная мышь 3 шт., клавиатура 3 шт.), специальные журналы, аккумуляторные батареи 10 шт., панель вызывная MATRIXtech, хозяйственные товары по уходу за оборудованием;

- изготовлены знаки безопасности на водных объектах:

- «Выезд транспортных средств на лед запрещен» (12шт.);

- «Выход на лед запрещен» (12 шт.);

- «Купаться запрещено» (12 шт.);

- выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, (всего 334 гидранта, по состоянию на 01.01.2025 все исправны);

- выполнены услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- осуществлена поставка и наладка 4 уличных пунктов оповещения в поселках Исеть, Половинный, Исеть и Санаторный;

- приобретены для работы системы «Грифон»: системный блок, 2 коммутатора, 4 громкоговорителя, 4 источника бесперебойного питания, 24 аккумуляторные батареи, 2 жестких диска для модернизации системного блока, 5 рупорных громкоговорителей, 4 источника бесперебойного питания;

- обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2025 в городском округе Верхняя Пышма размещено 27 уличных пунктов оповещения;

- подготовлены схемы минерализованных полос на территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, а также выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов протяженностью 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- приобретено имущество для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров:

- ранцевые огнетушители (20 шт.);

- фонари поисково-спасательные (20 шт.);

- специальная защитная одежда (сапоги специальные термостойкие – 5 шт., боевая одежда пожарного – 5 шт., каска – 5 шт., подшлемник – 5 шт., средства индивидуальной защиты рук – 25 пар, пояс пожарного – 5 шт., кобура для пояса пожарного – 5 шт.);

- жилеты сигнальные для использования в условиях плохой видимости (78 шт.);

- снаряжение (топор – 5 шт., лом – 1 шт., фонарь налобный аккумуляторный – 20 шт., рукав пожарный напорный с головкой ГР-50 – 30 шт., лопата штыковая – 30 шт.);

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- дизельная генераторная установка (2 шт. на шасси, 2 шт. стационарные);

- подушка (50 шт.);

- одеяло (50 шт.);

- приобретено 100 пожарных извещателей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, из которых 54 установлены. Работы по установке продолжатся в 2025 году.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- заключен и исполнен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), выполнение работ по подключению объектов к единой сети данных 3х объектов (МАОУ ДО «Детский дом творчества», МО МВД «Верхнепышминский», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), а также контракт на создание серверной в рамках развития АПК «Безопасный город»;

- согласно Плана создания (развития) АПК «Безопасный город» приобретены жесткие диски для модернизации серверного оборудования – 10 шт., комплект – станция автоматическая метеорологическая, произведена поставка и монтаж видеокамер – 8 шт.;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки. За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено;

- в учреждениях физкультуры и спорта проведены мероприятия:

- установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещении МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса»;

- разработана проектно-сметная документация по оборудованию системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- установлено видеонаблюдение по ул. Орджоникидзе, д. 5б, приобретены арочные металлодетекторы для проведения уличных мероприятий, установлена тревожная кнопка и видеонаблюдение на лыжной базе по ул. 40 лет Октября, д. 73, установлена система оповещения людей об эвакуации в случае террористической угрозы по ул. Кривоусова, д. 53в на объекте МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- восстановлена система видеонаблюдения по ул. Кривоусова, д. 53б для МАУ ДО «Спортивная школа имени Александра Козицына»;

- модернизирована система видеонаблюдения, приобретена и смонтирована система оповещения ГО и ЧС по ул. Чкалова, д. 89, приобретена и смонтирована система видеонаблюдения для модульного здания школы и на территории по ул. 2-я Пролетарская, д. 1 для МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий, антитеррористическая защищенность 53 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, (17 школ, 32 детских садов, 4 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната МАДОУ «Детский сад № 34»;

- установлены динамики в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 1, 3, 5, 22, 36, 42»;

- установлены домофоны в МАДОУ «Детский сад № 2, 9, 29, 31»;

- установлены камеры видеонаблюдения, а также заменены существующие в МАДОУ «Детский сад № 2, 4, 5, 6, 9, 13, 24, 36, 40, 41, 43, 48»;

- установлен видеодомофон, а также мониторы видеодомофона в МАДОУ «Детский сад № 13,22»;

- создана система оповещения, произведен монтаж дополнительного оборудования в МАДОУ «Детский сад № 8, 12»;

- приобретены и установлены технические средства сигнализации в МАДОУ «Детский сад №7».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- разработан локальный сметный расчет, проведен ремонт забора, приобретены и установлены доводчики на калитки в МАОУ «СОШ № 1»;

- произведен монтаж и пусконаладочные работы громкоговорящей связи в МАОУ «СОШ № 1, 3, 9»;

- приобретено охранное оборудование (брелок дальнего действия) в МАОУ «СОШ № 16»;

- разработан локальный сметный расчет, поведены электромонтажные работы по восстановлению уличного освещения территории МАОУ «СОШ № 25»;

- осуществлен перенос системы громкой связи в кабинет директора МАОУ «СОШ № 25»;

- разработан локальный сметный расчет, осуществлено переустройство откатных ворот, замена оборудования откатных ворот МАОУ «СОШ № 22, 25»;

- приобретены ручные металлодетекторы в МАОУ «ООШ № 29», «СОШ № 4, 24»;

- приобретены и заменены видеокамеры наружного и коридорного наблюдения в МАОУ «СОШ № 1, 7, 9, 16, 24»;

- установлена тревожная кнопка на автобус МАОУ «СОШ № 16»;

- приобретены расходные материалы для системы видеонаблюдения (аккумуляторные батареи, монитор для увеличения изображения с камер) для МАОУ «СОШ № 2, 33»;

- осуществлен текущий ремонт системы охранной сигнализации в МАОУ «СОШ № 7»;

- демонтирована система видеонаблюдения в здании МАОУ «СОШ № 22» по пр. Успенский, д. 49;

- дооборудованы носимыми брелоками тревожной сигнализации посты охраны в МАОУ «СОШ № 4»;

- изготовлены планы эвакуации при угрозе террористического акта в количестве 8 штук для МАОУ «СОШ № 24»;

- системами безопасности оборудованы калитки для прохода на территорию МАОУ «СОШ № 4»;

- приобретен блок-контейнер «КПП» для МАОУ «СОШ № 4», оснащен инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

- произведено устройство искусственной дорожной неровности из асфальтобетона для МАОУ «СОШ № 4».

- в учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия:

- проведена модернизация автономной охранной сигнализации (поставка оборудования, демонтаж, монтаж и наладка системы) в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретено оборудование системы охранной сигнализации Приток-А-КОП-02, также приобретены и заменены камеры видеонаблюдения, осуществлена замена телевизора на посту охраны в МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- приобретен ручной металлодетектор для МАОУ ДО «ДДТ»;

- разработаны локальные сметные расчеты, осуществлен монтаж системы контроля доступа в здание, а также создана периметральная система видеонаблюдения в МАОУ ДО «ДДТ»;

- для МАОУ «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» приобретено и установлено бытовое помещение контейнерного типа для поста охраны».

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха»,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- изготовлены и реализованы листовки «Осторожно, мошенники» (3 000 штук), «Будьте бдительны» (3 000 штук), «Как правильно сообщить о теракте» (1 200 штук);

- обследован 241 объект перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 112 объектов (территорий).

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы „Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года“»:

- в отчетном периоде вознаграждение получили 10 старост населенных пунктов;

- 131 рабочее место сотрудников администрации отвечают санитарно-гигиеническим и пожарным нормам безопасности;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- выполнены работы по поддержке и развитию официального сайта городского округа Верхняя Пышма; установлен комплект усиления сигнала сотовой связи;

- приобретен интерактивный стол для холла администрации;

- в обслуживании находятся 14 служебных автомобилей (ремонт и техобслуживание, мойка и шиномонтаж, страхование ОСАГО);

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, охрана, содержание помещений и клининговые услуги).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

- проведена материально-денежная оценка 66 лесных участков для вырубки леса;

- в 2024 году выявлено 2 нарушения лесного законодательства, в результате которых составлены заявления о проведении расследования по факту лесных пожаров в соответствующие надзорные органы;

- выполнены работы по подновлению 20 км противопожарных минерализованных полос в городских лесах городского округа Верхняя Пышма.

ПП 12 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- в рамках предоставления субсидии МБУК «Верхнепышминский исторический музей» приобретен фотоаппарат зеркальный, разработана и установлена вывеска, напечатаны путеводители;

- организован экскурсионный маршрут для школьников городского округа Верхняя Пышма для 90 учащихся из МАОУ «СОШ № 16» п. Красный.

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений

на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в третьем квартале 2024 года приобретено два жилых помещения в п. Кедровое, в том числе 1 однокомнатная и 1 двухкомнатная квартиры для двух семей;

- в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов запланирован на 4 квартал 2025 года. Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений;

- в 2024 году после регистрации права собственности произведен полный расчет по 2 муниципальным контрактам, заключенным в 2023 году, на приобретение 6 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе 3 однокомнатных и 3 двухкомнатных квартиры для 6 семей.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Оказание первой помощи детям»,

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «Фестиваль дворовых видов спорта»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

- МАУ ДО «Спортивная школа по автомотоспорту» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования реализованы 2 проекта:

- инициативный проект по созданию условий для комплексного обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет основам правил дорожного движения в качестве пешехода и водителя (закуплено оборудование для автогородка);

- созданы условия для повышения качественного уровня организации и проведения муниципальных, региональных соревнований по мотоспорту, осуществляемых ежегодно на треке Спортивной школы по автомотоспорту (закуплены и установлены две трехрядные трибуны по 50 мест, защищающие посетителей от неблагоприятных погодных условий).

Результаты реализации Программы:

По выполнению целей и задач Программы по 110 целевым показателям о реализации Программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» выявлено: выполнены в полном объеме или перевыполнены 95 показателей, что составляет 86,4 % от общего количества.

В таблице 2 представлены сведения об оценке эффективности реализации Программы.

В 2025 году реализация Программы будет продолжена.

Таблица 2

| Оценка эффективности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты финансирования | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации Программы |
| Q1 = 0,95 | Q2 = 0,95 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. |
| Неполное финансирование | Средняя результативность | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

| Приложение №1 к Пояснительной записке к отчету за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год (отчётный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Номер цели, задачи и целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1. | Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации |  |  | человек | 61 | 57 | 93,4 |  |  |  |
| 5 | 1.1.2. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение |  |  | человек | 39 | 39 | 100,0 |  |  |  |
| 6 | 1.1.3. | Количество граждан (бывших муниципальных служащих), вышедших на пенсию в отчетном году |  |  | человек | 3 | 1 | 33,3 |  |  |  |
| 7 | 1.2. | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета |  |  | проценты | 100 | 99,54 | 99,5 |  |  |  |
| 9 | 1.2.2. | Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям |  |  | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 10 | 1.2.4. | Проведение инвентаризации мест захоронений с фотосъемкой и геопривязкой к местности на территории городского округа |  |  | Га | 42 | 82,8 | 197,1 |  |  |  |
| 11 | 1.2.6. | Организация и ведение учета захоронений |  |  | единиц | 989 | 1042 | 105,4 |  |  |  |
| 12 | 1.2.7. | Количество реализованных проектов ТОС |  |  | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 13 | 1.2.8. | Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 14 | 1.2.9. | Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 15 | 1.2.10. | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма |  |  | кв. метр | 1 036 387 | 1 036 387 | 100,0 |  |  |  |
| 16 | 1.2.13. | Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа |  |  | исследование | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 17 | 1.2.14. | Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления |  |  | проценты | 50 | 64,4 | 128,8 |  |  |  |
| 18 | 1.2.15. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления |  |  | проценты | 70 | 53,6 | 76,6 |  |  |  |
| 19 | 1.2.16. | Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления |  |  | проценты | 60 | 26,1 | 43,5 |  |  |  |
| 20 | 1.2.17. | Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления |  |  | проценты | 10 | 69,4 | 694,0 |  |  |  |
| 21 | 1.3. | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.3.1. | Количество проведенных мероприятий по специальной оценке условий труда |  |  | рабочие места | 85 | 15 | 17,6 |  |  |  |
| 23 | 1.3.2. | Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию |  |  | человек | 136 | 116 | 85,3 |  |  |  |
| 24 | 2. | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2. | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.1. | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2.1.1. | Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 28 | 2.1.2. | Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации |  |  | штук | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |
| 29 | 2.2. | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.2.1. | Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») |  |  | штук | 530 | 495 | 93,4 |  |  |  |
| 31 | 2.2.3. | Количество печатных страниц («Красное знамя») |  |  | штук | 381 | 402,23 | 105,6 |  |  |  |
| 32 | 2.2.4. | Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма |  |  | Мегабайт | 800 | 853,3 | 106,7 |  |  |  |
| 33 | 2.2.5. | Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма |  |  | штук | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 34 | 2.2.6. | Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма |  |  | секунды | 600 | 600 | 100,0 |  |  |  |
| 35 | 2.2.7. | Тираж выпуска («Муниципальный вестник») |  |  | штук | 150 | 150 | 100,0 |  |  |  |
| 36 | 2.2.8. | Тираж выпуска («Красное знамя») |  |  | штук | 24 000 | 24 000 | 100,0 |  |  |  |
| 37 | 2.2.9. | Количество просмотров опубликованных материалов |  |  | тысяч единиц | 2 500 | 1 297 | 51,9 |  |  |  |
| 38 | 2.2.10. | Количество полученных статистических работ от Свердловскстата по заказу городского округа Верхняя Пышма |  |  | штук | 93 | 93 | 100,0 |  |  |  |
| 39 | 2.2.11. | Количество полученных статистических публикаций от Свердловскстата |  |  | штук | 21 | 21 | 100,0 |  |  |  |
| 40 | 2.3. | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2.3.1. | Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 42 | 2.3.2. | Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных |  |  | единиц | 22 | 22 | 100,0 |  |  |  |
| 43 | 2.3.3. | Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма |  |  | домохозяйства | 3 100 | 3 100 | 100,0 |  |  |  |
| 44 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3. | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3.1. | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3.1.1. | Доля зарегистрированных в течении отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | проценты | 9 | 9,3 | 103,3 |  |  |  |
| 48 | 3.1.4. | Доля зарегистрированных в течение отчетного года самозанятых в рамках муниципальной программы развития МСП |  |  | проценты | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 49 | 3.2. | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3.2.1. | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП |  |  | единиц | 105 | 491 | 467,6 |  |  |  |
| 51 | 3.2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  | единиц | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |
| 52 | 3.2.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства» |  |  | проценты | 10 | 26 | 260,0 |  |  |  |
| 53 | 3.2.4. | Количество подготовленных бизнес-планов |  |  | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |
| 54 | 3.2.5. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства |  |  | участник | 200 | 833 | 416,5 |  |  |  |
| 55 | 3.2.7. | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа |  |  | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 56 | 3.2.8. | Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 57 | 3.2.9. | Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течении года в рамках муниципальной программы развития МСП |  |  | штук | 424 | 1129 | 266,3 |  |  |  |
| 58 | 3.2.10. | Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года |  |  | человек | 8 400 | 8 632 | 102,8 |  |  |  |
| 59 | 4. | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 4. | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4.1. | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 4.1.1. | Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 63 | 4.1.2. | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео-архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении |  |  | проценты | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |  |
| 64 | 4.2. | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 4.2.1. | Количество документов муниципального архивного фонда |  |  | единиц хранения | 25 600 | 29 948 | 117,0 |  |  |  |
| 66 | 4.2.2. | Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 67 | 4.3. | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 4.3.1. | Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 69 | 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5. | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5.1. | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5.1.1. | Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) |  |  | штук | 47 | 47 | 100,0 |  |  |  |
| 73 | 5.1.3. | Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма |  |  | штук | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |
| 74 | 5.2. | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5.2.1. | Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 76 | 5.2.2. | Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 77 | 5.2.3. | Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  | единиц | 500 | 481 | 96,2 |  |  |  |
| 78 | 5.2.4. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 79 | 5.2.5. | Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 80 | 5.3. | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5.3.1. | Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 82 | 5.3.2. | Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий |  |  | штук | 400 | 400 | 100,0 |  |  |  |
| 83 | 5.4. | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5.4.1. | Количество муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |  |  | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 85 | 5.4.2. | Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 86 | 6. | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 6. | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 6.5. | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 6.5.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |  |  |
| 90 | 7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 7. | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 7.1. | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 7.1.1. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  | единиц | 45 | 45 | 100,0 |  |  |  |
| 94 | 7.2. | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 7.2.1. | Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 96 | 7.2.2. | Количество ГТС, прошедших паспортизацию |  |  | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |  |  |
| 97 | 7.2.3. | Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 98 | 7.3. | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 7.3.1. | Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения |  |  | куб. метр | 18 000 | 6 491,87 | 36,1 |  |  |  |
| 100 | 7.3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов |  |  | кг | 5 500 | 7 553,14 | 137,3 |  |  |  |
| 101 | 7.4. | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 7.4.1. | Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения |  |  | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |  |  |
| 103 | 7.4.4. | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 104 | 7.4.5. | Количество источников централизованного питьевого водоснабжения, имеющих проекты зон санитарной охраны |  |  | штук | 6 | 6 | 100,0 |  |  |  |
| 105 | 8. | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 8. | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 8.1. | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 8.1.1. | Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 109 | 8.1.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 110 | 8.2. | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 8.2.1. | Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 112 | 8.2.2. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 113 | 8.3. | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 8.3.1. | Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 115 | 8.3.2. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 116 | 8.3.3. | Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  | количество | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |
| 117 | 8.3.4. | Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 118 | 8.3.5. | Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма |  |  | проценты | 5 | 5 | 100,0 |  |  |  |
| 119 | 8.3.6. | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, обеспеченных автономными пожарными извещателями |  |  | количество | 100 | 54 | 54,0 |  |  |  |
| 120 | 8.4. | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы – 112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 8.4.1. | Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения |  |  | штук | 26 | 27 | 103,8 |  |  |  |
| 122 | 8.4.2. | Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 123 | 8.5. | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 8.5.1. | Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 125 | 8.5.2. | Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков |  |  | штук | 30 | 36 | 120,0 |  |  |  |
| 126 | 8.6. | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 8.6.1. | Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием |  |  | проценты | 75 | 75 | 100,0 |  |  |  |
| 128 | 9. | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 9. | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 9.1. | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 9.1.1. | Снижение количества совершенных преступлений |  |  | проценты | 0,1 | -14,1 | 14 100,0 |  |  |  |
| 132 | 9.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  | проценты | 0,3 | 76,9 | 25 633,3 |  |  |  |
| 133 | 9.1.3. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |  |  | проценты | 0,3 | -25,6 | 8 533,3 |  |  |  |
| 134 | 9.2. | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 9.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий |  |  | количество | 151 | 272 | 180,1 |  |  |  |
| 136 | 9.2.2. | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 137 | 9.2.3. | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности |  |  | проценты | 1,2 | 27 | 2 250,0 |  |  |  |
| 138 | 9.2.4. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |  |  | единиц | 19 | 19 | 100,0 |  |  |  |
| 139 | 9.2.5. | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 140 | 9.3. | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 9.3.1. | Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных |  |  | количество | 3 | 3 | 100,0 |  |  |  |
| 142 | 9.3.2. | Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных |  |  | метров | 2 474 | 2 474 | 100,0 |  |  |  |
| 143 | 9.3.3. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» |  |  | штук | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |
| 144 | 9.3.4. | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 145 | 10. | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 10. | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10.1. | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 10.1.1. | Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей |  |  | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 149 | 10.1.2. | Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение |  |  | человек | 11 | 10 | 90,9 |  |  |  |
| 150 | 10.1.3. | Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности |  |  | рабочие места | 131 | 131 | 100,0 |  |  |  |
| 151 | 11. | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 11. | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 11.1. | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 11.1.2. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) |  |  | Га | 646 | 646 | 100,0 |  |  |  |
| 155 | 11.1.4. | Количество заключений о результатах рассмотрения материалов |  |  | единиц | 60 | 66 | 110,0 |  |  |  |
| 156 | 11.2. | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 11.2.1. | Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда |  |  | штук | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 158 | 11.2.2. | количество проектной документации |  |  | штук | 2 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 159 | 11.4. | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 11.4.3. | Количество установленных противопожарных лесных аншлагов |  |  | штук | 1 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 161 | 11.4.4. | Протяженность противопожарных минерализованных полос |  |  | км | 20 | 20 | 100,0 |  |  |  |
| 162 | 12. | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 12. | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 12.1. | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 12.1.3. | Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин) |  |  | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 166 | 13. | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 13. | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 13.1. | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 13.1.3. | Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия |  |  | единиц | 8 | 8 | 100,0 |  |  |  |
| 170 | 14. | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 14. | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 14.1. | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 14.1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку в виде субсидии |  |  | количество | 4 | 4 | 100,0 |  |  |  |
| 174 | 14.1.2. | Количество проектов инициативного бюджетирования реализованных на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  | количество | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  | _______________ /___Гордеева И.М.______ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к Пояснительной записке к отчету за 2024 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

за 2024 год (отчетный период)

| Номер строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 597 094,4 | 566 667,8 | 94,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 3 | областной бюджет | 1 484,7 | 1 316,4 | 88,7 |  |
| 4 | местный бюджет | 595 027,9 | 564 795,2 | 94,9 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 6 | Прочие нужды | 597 094,4 | 566 667,8 | 94,9 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 8 | областной бюджет | 1 484,7 | 1 316,4 | 88,7 |  |
| 9 | местный бюджет | 595 027,9 | 564 795,2 | 94,9 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 19 992,7 | 19 515,9 | 97,6 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 14 | областной бюджет | 152,8 | 152,1 | 99,5 |  |
| 15 | местный бюджет | 19 808,1 | 19 357,6 | 97,7 |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 19 992,7 | 19 515,9 | 97,6 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 18 | областной бюджет | 152,8 | 152,1 | 99,5 |  |
| 19 | местный бюджет | 19 808,1 | 19 357,6 | 97,7 |  |
| 20 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| 22 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 933,2 | 932,9 | 100,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 933,2 | 932,9 | 100,0 |  |
| 24 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров | 33,5 | 33,5 | 100,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 100,0 |  |
| 26 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
| 28 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 405,4 | 405,4 | 100,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 405,4 | 405,4 | 100,0 |  |
| 30 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию | 216,2 | 0,0 | 0,0 | в 2024 году отсутствуют заявители на единовременное вознаграждение |
| 31 | местный бюджет | 216,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 33 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 34 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 8 640,5 | 8 640,5 | 100,0 |  |
| 35 | местный бюджет | 8 640,5 | 8 640,5 | 100,0 |  |
| 36 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 152,4 | 151,7 | 99,5 |  |
| 37 | областной бюджет | 152,4 | 151,7 | 99,5 |  |
| 38 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 298,3 | 1 298,3 | 100,0 |  |
| 39 | местный бюджет | 1 298,3 | 1 298,3 | 100,0 |  |
| 40 | Мероприятие 1.16-1. Инвентаризация земельных участков и мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | 5 200,0 | 5 200,0 | 100,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 5 200,0 | 5 200,0 | 100,0 |  |
| 42 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 31,8 | 6,2 | 19,5 | мероприятия перенесены на 2025 год |
| 45 | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |  |
| 46 | Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 47 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 48 | Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления | 2 000,0 | 1 766,0 | 88,3 | полная оплата будет проведена в 2025 году, после полного завершения работ |
| 49 | местный бюджет | 2 000,0 | 1 766,0 | 88,3 |  |
| 50 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| 51 | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| 52 | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 53 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |  |
| 54 | местный бюджет | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |  |
| 55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |  |
| 56 | местный бюджет | 16 308,6 | 16 165,2 | 99,1 |  |
| 57 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы) | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| 58 | местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
| 59 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 60 | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 61 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 3 411,6 | 3 268,3 | 95,8 |  |
| 62 | местный бюджет | 3 411,6 | 3 268,3 | 95,8 |  |
| 63 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 8 347,4 | 8 347,4 | 100,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 8 347,4 | 8 347,4 | 100,0 |  |
| 65 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма | 3 358,3 | 3 358,3 | 100,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 3 358,3 | 3 358,3 | 100,0 |  |
| 69 | Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 70 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 71 | Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма | 96,3 | 96,3 | 100,0 |  |
| 72 | местный бюджет | 96,3 | 96,3 | 100,0 |  |
| 73 | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 74 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |  |
| 76 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |  |
| 77 | местный бюджет | 5 925,7 | 5 925,7 | 100,0 |  |
| 78 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 925,7 | 4 925,7 | 100,0 |  |
| 79 | местный бюджет | 4 925,7 | 4 925,7 | 100,0 |  |
| 80 | Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
| 81 | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
| 82 | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 83 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 84 | областной бюджет | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 85 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 86 | областной бюджет | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 87 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 88 | областной бюджет | 314,0 | 314,0 | 100,0 |  |
| 89 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 90 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |  |
| 91 | местный бюджет | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |  |
| 92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |  |
| 93 | местный бюджет | 37 001,3 | 32 271,4 | 87,2 |  |
| 94 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | оплата будет проведена в 2025 году, после полного завершения работ |
| 95 | местный бюджет | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 98 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 204,0 | 204,0 | 100,0 |  |
| 99 | местный бюджет | 204,0 | 204,0 | 100,0 |  |
| 100 | Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 2 781,9 | 830,5 | 29,9 | оплата будет проведена в 2025 году, после полного завершения работ |
| 101 | местный бюджет | 2 781,9 | 830,5 | 29,9 |  |
| 102 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 103 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| 104 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 29 919,6 | 29 919,3 | 100,0 |  |
| 105 | местный бюджет | 29 919,6 | 29 919,3 | 100,0 |  |
| 106 | Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 2 059,6 | 1 017,6 | 49,4 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 107 | местный бюджет | 2 059,6 | 1 017,6 | 49,4 |  |
| 108 | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 109 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |  |
| 110 | местный бюджет | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |  |
| 111 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |  |
| 112 | местный бюджет | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |  |
| 113 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 | полная оплата будет проведена в 2025 году, после полного завершения работ |
| 114 | местный бюджет | 66 882,4 | 53 062,5 | 79,3 |  |
| 115 | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 116 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |  |
| 117 | местный бюджет | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |  |
| 118 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |  |
| 119 | местный бюджет | 24 394,7 | 24 384,0 | 100,0 |  |
| 120 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 2 877,7 | 2 872,0 | 99,8 |  |
| 121 | местный бюджет | 2 877,7 | 2 872,0 | 99,8 |  |
| 122 | Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения | 3 414,3 | 3 414,3 | 100,0 |  |
| 123 | местный бюджет | 3 414,3 | 3 414,3 | 100,0 |  |
| 124 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 125 | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 126 | Подмероприятие 7.9.2. Проект обоснования транслокации (пересадки) травянистых растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области с участка в новые, пригодные для жизни местообитания | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 127 | местный бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 128 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений | 455,0 | 455,0 | 100,0 |  |
| 129 | местный бюджет | 455,0 | 455,0 | 100,0 |  |
| 130 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 131 | местный бюджет | 104,4 | 104,4 | 100,0 |  |
| 132 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 11 043,2 | 11 039,2 | 100,0 |  |
| 133 | местный бюджет | 11 043,2 | 11 039,2 | 100,0 |  |
| 134 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 665,3 | 665,3 | 100,0 |  |
| 135 | местный бюджет | 665,3 | 665,3 | 100,0 |  |
| 136 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 364,9 | 364,9 | 100,0 |  |
| 137 | местный бюджет | 364,9 | 364,9 | 100,0 |  |
| 138 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 1 654,9 | 1 654,9 | 100,0 |  |
| 139 | местный бюджет | 1 654,9 | 1 654,9 | 100,0 |  |
| 140 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности | 448,1 | 447,1 | 99,8 |  |
| 141 | местный бюджет | 448,1 | 447,1 | 99,8 |  |
| 142 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 56,9 | 56,9 | 99,9 |  |
| 143 | местный бюджет | 56,9 | 56,9 | 99,9 |  |
| 144 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 2 995,0 | 2 995,0 | 100,0 |  |
| 145 | местный бюджет | 2 995,0 | 2 995,0 | 100,0 |  |
| 146 | Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть | 2 995,0 | 2 995,0 | 100,0 |  |
| 147 | местный бюджет | 2 995,0 | 2 995,0 | 100,0 |  |
| 148 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 149 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 29 345,7 | 29 074,7 | 99,1 |  |
| 150 | местный бюджет | 28 795,7 | 28 524,7 | 99,1 |  |
| 151 | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 152 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 29 345,7 | 29 074,7 | 99,1 |  |
| 153 | местный бюджет | 28 795,7 | 28 524,7 | 99,1 |  |
| 154 | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 155 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы – 112» городского округа Верхняя Пышма | 717,3 | 646,0 | 90,1 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 156 | местный бюджет | 717,3 | 646,0 | 90,1 |  |
| 157 | Мероприятие 8.6. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах | 132,0 | 131,9 | 100,0 |  |
| 158 | местный бюджет | 132,0 | 131,9 | 100,0 |  |
| 159 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 444,1 | 1 428,6 | 98,9 |  |
| 160 | местный бюджет | 1 444,1 | 1 428,6 | 98,9 |  |
| 161 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 5 715,9 | 5 710,1 | 99,9 |  |
| 162 | местный бюджет | 5 715,9 | 5 710,1 | 99,9 |  |
| 163 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 15 205,1 | 15 205,1 | 100,0 |  |
| 164 | местный бюджет | 15 205,1 | 15 205,1 | 100,0 |  |
| 165 | Мероприятие 8.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 166 | внебюджетные источники | 550,0 | 550,0 | 100,0 |  |
| 167 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) | 1 808,4 | 1 808,4 | 100,0 |  |
| 168 | местный бюджет | 1 808,4 | 1 808,4 | 100,0 |  |
| 169 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 1 183,2 | 1 004,7 | 84,9 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 170 | местный бюджет | 1 183,2 | 1 004,7 | 84,9 |  |
| 171 | Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС | 2 555,6 | 2 555,6 | 100,0 |  |
| 172 | местный бюджет | 2 555,6 | 2 555,6 | 100,0 |  |
| 173 | Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения | 34,3 | 34,3 | 100,0 |  |
| 174 | местный бюджет | 34,3 | 34,3 | 100,0 |  |
| 175 | Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей | 34,3 | 34,3 | 100,0 |  |
| 176 | местный бюджет | 34,3 | 34,3 | 100,0 |  |
| 177 | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 178 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |  |
| 179 | местный бюджет | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |  |
| 180 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |  |
| 181 | местный бюджет | 87 655,4 | 86 940,9 | 99,2 |  |
| 182 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» | 4 295,8 | 4 014,5 | 93,5 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 183 | местный бюджет | 4 295,8 | 4 014,5 | 93,5 |  |
| 184 | Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | 1 242,7 | 1 242,7 | 100,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 1 242,7 | 1 242,7 | 100,0 |  |
| 186 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 80 812,7 | 80 477,8 | 99,6 |  |
| 187 | местный бюджет | 80 812,7 | 80 477,8 | 99,6 |  |
| 188 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 3 039,6 | 3 039,6 | 100,0 |  |
| 189 | местный бюджет | 3 039,6 | 3 039,6 | 100,0 |  |
| 190 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 66 360,4 | 66 025,5 | 99,5 |  |
| 191 | местный бюджет | 66 360,4 | 66 025,5 | 99,5 |  |
| 192 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 11 412,7 | 11 412,7 | 100,0 |  |
| 193 | местный бюджет | 11 412,7 | 11 412,7 | 100,0 |  |
| 194 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 195 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 196 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 274,2 | 1 175,9 | 92,3 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 197 | местный бюджет | 1 274,2 | 1 175,9 | 92,3 |  |
| 198 | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 199 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |  |
| 200 | местный бюджет | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |  |
| 201 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |  |
| 202 | местный бюджет | 263 294,4 | 253 445,7 | 96,3 |  |
| 203 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 128 075,5 | 127 782,2 | 99,8 |  |
| 204 | местный бюджет | 128 075,5 | 127 782,2 | 99,8 |  |
| 205 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 845,0 | 845,0 | 100,0 |  |
| 206 | местный бюджет | 845,0 | 845,0 | 100,0 |  |
| 207 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 93 933,7 | 85 569,3 | 91,1 | срок выполнения работ по контрактам на охрану, клининг и содержание зданий, ремонт автомобилей переходит на 2025 год |
| 208 | местный бюджет | 93 933,7 | 85 569,3 | 91,1 |  |
| 209 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 3 304,1 | 3 304,1 | 100,0 |  |
| 210 | местный бюджет | 3 304,1 | 3 304,1 | 100,0 |  |
| 211 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 34 019,1 | 33 438,9 | 98,3 |  |
| 212 | местный бюджет | 34 019,1 | 33 438,9 | 98,3 |  |
| 213 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 3 117,0 | 2 506,2 | 80,4 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 214 | местный бюджет | 3 117,0 | 2 506,2 | 80,4 |  |
| 215 | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 216 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |  |
| 217 | местный бюджет | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |  |
| 218 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |  |
| 219 | местный бюджет | 5 440,3 | 5 440,3 | 100,0 |  |
| 220 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 4 441,2 | 4 441,2 | 100,0 |  |
| 221 | местный бюджет | 4 441,2 | 4 441,2 | 100,0 |  |
| 222 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 824,1 | 824,1 | 100,0 |  |
| 223 | местный бюджет | 824,1 | 824,1 | 100,0 |  |
| 224 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 175,0 | 175,0 | 100,0 |  |
| 225 | местный бюджет | 175,0 | 175,0 | 100,0 |  |
| 226 | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 227 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 228 | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 229 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 230 | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 231 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 232 | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100,0 |  |
| 233 | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |
| 234 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |  |
| 235 | местный бюджет | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |  |
| 236 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |  |
| 237 | местный бюджет | 35 051,8 | 34 810,0 | 99,3 |  |
| 238 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в сельской местности | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |  |
| 239 | местный бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |  |
| 240 | Мероприятие 13.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в городе Верхняя Пышма | 29 051,8 | 28 810,0 | 99,2 |  |
| 241 | местный бюджет | 29 051,8 | 28 810,0 | 99,2 |  |
| 242 | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |
| 243 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4 667,8 | 4 498,0 | 96,4 |  |
| 244 | областной бюджет | 1 017,9 | 850,3 | 83,5 |  |
| 245 | местный бюджет | 3 649,9 | 3 647,7 | 99,9 |  |
| 246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 667,8 | 4 498,0 | 96,4 |  |
| 247 | областной бюджет | 1 017,9 | 850,3 | 83,5 |  |
| 248 | местный бюджет | 3 649,9 | 3 647,7 | 99,9 |  |
| 249 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 690,8 | 2 688,6 | 99,9 |  |
| 250 | местный бюджет | 2 690,8 | 2 688,6 | 99,9 |  |
| 251 | Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 1 977,0 | 1 809,4 | 91,5 | образована экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 252 | областной бюджет | 1 017,9 | 850,3 | 83,5 |  |
| 253 | местный бюджет | 959,1 | 959,1 | 100,0 |  |

Начальник отдела проектного управления и

стратегического планирования                                                                                                                                                               Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64