СВОДНЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма, утверждённым постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.12.2020 № 1083.

Сводный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма за первое полугодие 2024 года подготовлен на основании полугодовых отчетов о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей, представленных в отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма ответственными исполнителями муниципальных программ.

В городском округе Верхняя Пышма реализуется 8 муниципальных программ с привлечением средств из федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

Сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа Верхняя Пышма, связанных с реализацией муниципальных программ

Объем финансового обеспечения в разрезе муниципальных программ, а также по источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица № 1

| Номер | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год* | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальным программам |  | всего, из них: | 10 057 588,2 | 3 585 230,2 | 35,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 302,0 | 3 442,0 | 64,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 394 720,7 | 1 294 751,1 | 38,1 |
|  |  | местный бюджет | 6 615 058,5 | 2 284 387,8 | 34,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 42 477,0 | 2 649,3 | 6,2 |
| 1 | МП «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 677 771,6 | 217 768,9 | 32,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 466,8 | 184,7 | 39,6 |
|  |  | местный бюджет | 676 723,0 | 217 578,0 | 32,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 643 455,2 | 64 586,0 | 10,0 |
|  |  | местный бюджет | 643 455,2 | 64 586,0 | 10,0 |
| 3 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |
|  |  | местный бюджет | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |
| 4 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 615 469,4 | 210 418,8 | 34,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 508,4 | 1 341,2 | 53,5 |
|  |  | местный бюджет | 601 034,0 | 206 428,3 | 34,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 649,3 | 22,2 |
| 5 | МП «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 4 318 828,1 | 2 258 956,1 | 52,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 243,7 | 2 615,0 | 59,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 873 526,3 | 1 040 825,5 | 56,3 |
|  |  | местный бюджет | 2 441 058,1 | 1 215 515,6 | 51,6 |
| 6 | МП «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 3 027 581,8 | 626 699,4 | 20,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 179 747,5 | 126 879,6 | 10,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 847 834,3 | 499 819,8 | 27,1 |
| 7 | МП «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 237 801,0 | 146 803,9 | 61,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,5 | 820,8 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 202 166,3 | 125 520,1 | 62,1 |
|  |  | местный бюджет | 34 608,2 | 20 463,0 | 59,1 |
| 8 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» | всего, из них: | 509 041,7 | 47 873,5 | 9,4 |
|  |  | областной бюджет | 136 305,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 342 736,3 | 47 873,5 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |

* план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующих редакций муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации городского округа Верхняя Пышма на отчетную дату

- Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 1)

Ответственный исполнитель Программы 1 – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 677 771,6 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,8 тысячи рублей, областного бюджета – 466,8 тысячи рублей, местного бюджета – 676 723,0 тысячи рублей, внебюджетных источников – 550,0 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 217 768,9 тысячи рублей, или 32,1 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 6,2 тысячи рублей или 19,5 % от плана, областного бюджета – 184,7 тысячи рублей, или 39,6 % от плана, местного бюджета – 217 578,0 тысяч рублей, или 32,2 % от плана, внебюджетных источников –0,0 тысячи рублей, или 0,0 % от плана.

Программа 1 включает 14 подпрограмм.

В таблице 2 представлены сведения о финансировании Программы 1 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 2

Сведения о финансировании Программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год* | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | ВСЕГО, из них: | 677 771,6 | 217 768,9 | 32,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 466,8 | 184,7 | 39,6 |
|  |  | местный бюджет | 676 723,0 | 217 578,0 | 32,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 20 779,7 | 10 966,5 | 52,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,8 | 6,2 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 152,8 | 27,7 | 18,1 |
|  |  | местный бюджет | 20 595,1 | 10 932,6 | 53,1 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 766,6 | 8 484,0 | 50,6 |
|  |  | местный бюджет | 16 766,6 | 8 484,0 | 50,6 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 983,7 | 3 446,9 | 57,6 |
|  |  | местный бюджет | 5 983,7 | 3 446,9 | 57,6 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 314,0 | 157,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 314,0 | 157,0 | 50,0 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 44 899,2 | 14 640,0 | 32,6 |
|  |  | местный бюджет | 44 899,2 | 14 640,0 | 32,6 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 94 196,8 | 4 642,0 | 4,9 |
|  |  | местный бюджет | 94 196,8 | 4 642,0 | 4,9 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 46 270,3 | 10 384,1 | 22,4 |
|  |  | местный бюджет | 46 270,3 | 10 384,1 | 22,4 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 46 261,3 | 2 643,4 | 5,8 |
|  |  | местный бюджет | 45 711,3 | 2 643,4 | 5,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 97 323,6 | 43 935,9 | 45,1 |
|  |  | местный бюджет | 97 323,6 | 43 935,9 | 45,1 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 257 916,6 | 110 480,1 | 42,8 |
|  |  | местный бюджет | 257 916,6 | 110 480,1 | 42,8 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 7 281,2 | 5 060,0 | 69,5 |
|  |  | местный бюджет | 7 281,2 | 5 060,0 | 69,5 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 1 237,5 | 150,0 | 12,1 |
|  |  | местный бюджет | 1 237,5 | 150,0 | 12,1 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 35 083,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 35 083,6 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 3 454,5 | 2 779,9 | 80,5 |
|  |  | местный бюджет | 3 454,5 | 2 779,0 | 80,5 |

* план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1706 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 07.05.2024 № 547).

По итогам реализации мероприятий Программы 1 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие местного самоуправления на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 45 муниципальных служащих повысили квалификацию;

- 75 сотрудников администрации прошли диспансеризацию;

- выплачено пенсионное обеспечение 38 муниципальным служащим;

- осуществлена организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров;

- учтено 511 захоронений в книге регистрации захоронений по каждому кладбищу городского округа;

- проведено 1 социологическое исследование, посвященное изучению социально-политической ситуации в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- учтено 1 170 частных домохозяйств в автоматизированной системе похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя», а также 26 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма»;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 349,8 мегабайтов;

- получено 39 статистических работ и 7 статистических публикаций от Свердловскстата согласно заключенному договору на предоставление информации.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены 2 бизнес-плана: «Репетитор по музыке (фортепиано)» и «Открытие маникюрного кабинета»;

- проведены вебинары, совещания, круглые столы в части вопросов об изменениях в законодательстве, нововведениях, юридических аспектах бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых;

- проведены обучение, консультации самозанятых и безработных граждан, желающих открыть свое дело;

- оказаны 444 консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (государственная и муниципальная поддержка, финансовые инструменты, налоги, бухгалтерская отчетность, маркетинг, персонал, трудоустройство и прочее);

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма (с нарастающим итогом с 2020 года) составило 7 459 человек.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 106 единиц;

- переведено в электронную форму 3,0 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении.

Подпрограмма 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлены 17 пакетов документов для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 165 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- проведено 233 инженерно-геодезических изыскания.

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым.

Подпрограмма 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании ФЗ от 27.07.10 № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечено техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) (Крутихинское, Балтымское, Мостовое, Каменно-Ключевское ГТС, ГТС Нагорного водохранилища);

- заключен муниципальный контракт на комплексное обследование и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым;

- обеспечено техническое обслуживание источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены работы по технологическому присоединению трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- передано на утилизацию 1 079 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 1 253 штуки ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 57 штук термометров ртутных;

- на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма получено и размещено 11 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 10 555,0 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 1 644,43 кг биологических отходов несанкционированного размещения.

Подпрограмма 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- изготовлены 3 тематических стенда для Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Верхняя Пышма (далее – ЕДДС ГО Верхняя Пышма);

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал»;

- выделена субсидия на проверку и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального городского округа;

- частично выполнены работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 29,064 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- установлены 16 запрещающих знаков на необорудованных для отдыха и купания водоемах;

- осуществляются услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для ЕДДС ГО Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- приобретено имущество в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

- дизельная генераторная установка (2 шт.);

- ранцевый огнетушитель (20 шт.);

- подушка (100 шт.);

- одеяло (100 шт.).

- осуществлена поставка 100 единиц пожарных извещателей для обеспечения ими семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город», а также приобретена автоматическая метеорологическая станция;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, выявления нарушителей правил парковки;

- установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в помещении МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (ул. Петрова, д.45);

- разработана проектно-сметная документация по оборудованию системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- установлено видеонаблюдение для МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. Орджоникидзе, д.5б);

- установлена тревожная кнопка и видеонаблюдение на лыжной базе МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. 40 лет Октября, д.73);

- установлена система оповещения людей об эвакуации в случае террористической угрозы на объекте МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» (ул. Кривоусова, д.53В);

- приобретены арочные металлодетекторы для проведения уличных мероприятий МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната в МАДОУ «Детский сад № 34»;

- установлены динамики в системе оповещения МАДОУ «Детский сад № 1, 3, 5, 22, 36, 42»;

- произведен ремонт калитки в МАДОУ «Детский сад № 3, 13»;

- установлен домофон в МАДОУ «Детский сад № 2, 9, 29, 31, 45».

- в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- установлен забор из сотового поликарбоната в МАОУ «СОШ №1»;

- проведены работы по установке системы громкоговорящей связи в «СОШ № 3»;

- приобретен элемент охранного оборудования (брелок дальнего действия) в МАОУ «СОШ № 16», а также приобретена и установлена тревожная кнопка на школьный автобус;

- приобретены ручные металлодетекторы в МАОУ «СОШ № 4», «ООШ № 29», ДО «ДДТ»;

- осуществлена укладка искусственной дорожной неровности из асфальтобетона у МАОУ «СОШ №4».

- установлена система видеонаблюдения в МАОУ «СОШ № 16»;

- осуществлена модернизация автономной охранной сигнализации МАОУ ДО «ЦО и ПО»: произведены демонтаж, поставка, монтаж и наладка оборудования.

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12;

- приобретено и установлено оборудование системы оповещения ГО и ЧС в МБУК «Верхнепышминский исторически музей», МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», МАУ ДК «Металлург».

- обследовано 127 объектов перед проведением массовых мероприятий на предмет оценки антитеррористической защищенности и взрывобезопасности;

- в рамках подготовки объектов (территорий), организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей в летний период, в составе комиссии обследован 21 объект;

- осуществлен выезд по вызовам и проведено обследование специалистом 57 объектов (территорий).

Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в отчетном периоде вознаграждение получили 11 старост населенных пунктов;

- приобретены 10 лицензий на право использования ПО «Контур.Экстерн» (с Крипто Про); «Контур-Зарплата» (АМБА)»; «Контур-Бухгалтерия. Бюджет» для ведения бухгалтерского учета и отчетности в 10 организациях; 1 лицензия «Контур-Персонал Госслужба» для кадрового учета в администрации;

- приобретена лицензия по предоставлению права пользования ПО Консультант Плюс на 50 одновременных доступов для сотрудников администрации;

- обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

Подпрограмма 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- проведена материально-денежная оценка 29 лесных участков для вырубки леса;

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Подпрограмма 12«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- МБУК Верхнепышминским историческим музеем приобретен фотоаппарат.

Подпрограмма 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

- в 2023 году заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 6 жилых помещений в г. Верхняя Пышма, в том числе:

- 3 однокомнатных квартиры,

- 3 двухкомнатных квартиры.

Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений в сентябре – октябре 2024 года.

Подпрограмма 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализуются следующие социально значимые проекты:

- «Обучение родителей оказанию первой медицинской помощи ребенку», «Чистая Верхняя Пышма», «Школа волонтеров», «Фестиваль дворовых видов спорта», #МЫВМЕСТЕ», «Семейный клуб «Большая медведица», «Серебряные волонтеры», «Елка желаний», «Живая память», «Помним и сохраняем» и другие;

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Полное освоение выделенного на 2024 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 1 планируются к достижению во втором полугодии 2024 года.

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

(далее – Программа 2)

Ответственный исполнитель Программы 2 – Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 2 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 643 455,2 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 643 455,2 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 64 586,0 тысячи рублей или 10,0 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 64 586,0 тысячи рублей или 10,0 % от плана.

Программа 2 включает 2 подпрограммы.

В таблице 3 представлены сведения о финансировании Программы 2 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 3

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год* | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 643 455,2 | 64 586,0 | 10,0 |
|  |  | местный бюджет | 643 455,2 | 64 586,0 | 10,0 |
| 1 | Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма | всего, из них: | 607 087,6 | 48 393,8 | 8,0 |
|  |  | местный бюджет | 607 087,6 | 48 393,8 | 8,0 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 36 367,6 | 16 192,2 | 44,5 |
|  |  | местный бюджет | 36 367,6 | 16 192,2 | 44,5 |

*план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1711 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 14.06.2024 №768).

По итогам реализации мероприятий Программы 2 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества на территории городского округа Верхняя Пышма»:

- проведены инвентаризационно-технические работы с получением технических паспортов по 20 объектам и справок об идентификации в отношении 8 объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма;

- проведена независимая оценка рыночной стоимости, права аренды, права заключения договора, ежемесячная и ежегодная арендная плата, а также для изъятия для муниципальных нужд по 165 объектам муниципальной собственности;

- приобретено 63 объектов недвижимости в муниципальную собственность (изъято для муниципальных нужд), в том числе 4 объекта недвижимого имущества, 37 гаражных боксов и 22 земельных участка.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- общее количество объектов в перечне муниципального имущества городского округа Верхняя Пышма, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП по состоянию на 01.07.2023 - 78 штук;

- проведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (том числе по коммунальным затратам) по 6 объектам муниципальной собственности.

Полное освоение выделенного на 2024 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 2 планируются к достижению во втором полугодии 2024 года.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 3)

Ответственный исполнитель Программы 3 – Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 3 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 27 609,4 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 27 609,4 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 12 123,6 тысячи рублей или 43,9 % от запланированных средств, в том числе средства местного бюджета – 12 123,6 тысячи рублей или 43,9 % от плана.

Программа включает 2 подпрограммы.

В таблице 4 представлены сведения о финансировании Программы 3 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 4

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |
|  |  | местный бюджет | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |
| 1 | Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |
|  |  | местный бюджет | 27 609,4 | 12 123,6 | 43,9 |

По итогам реализации мероприятий Программы 3 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- приобретены лицензии: справочная система «Консультант Плюс» с доступом 50 человек; «Бюджет – Смарт» - 44 клиентских лицензии; «Свод – Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы» - 2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; «1С: Бухгалтерия» - 1 лицензия;

- приобретены периодические печатные издания: газеты – 24 комплекта, журналы – 4 вида, 24 комплекта;

- проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма. По результатам оценки составлен и опубликован на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма рейтинг главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

- проведено 5 плановых проверок в финансово-бюджетной сфере, по итогам которых учреждениям выдано 4 представления. Выданные представления исполнены учреждениями в установленный срок и в полном объеме;

- проведено 4 плановые проверки соблюдения законодательства в контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма. По результатам плановых проверок заказчикам выдано 2 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Выданные предписания исполнены заказчиками в установленный срок и в полном объеме;

- в первом полугодии 2024 года проверено 1 699 объектов контроля (в том числе планов-графиков закупок – 314, информации о контрактах – 1 385).

Реализация Программы 3 осуществляется в плановом режиме.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 4)

Ответственный исполнитель Программы 4 – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 4 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 615 469,4 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 508,4 тысячи рублей, местного бюджета – 601 034,0 тысячи рублей, средства внебюджетных источников – 11 927,0 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 210 418,8 тысячи рублей или 34,2 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 1 341,2 тысячи рублей или 53,5 % от плана, местного бюджета – 206 428,3 тысячи рублей или 34,3 % от плана, внебюджетных источников – 2 649,3 тысячи рублей или 22,2 % от плана.

Программа 4 включает 6 подпрограмм.

В таблице 5 представлены сведения о финансировании Программы 4 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 5

Сведения о финансировании Программы

«Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 615 469,4 | 210 418,8 | 34,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 508,4 | 1 341,2 | 53,5 |
|  |  | местный бюджет | 601 034,0 | 206 428,3 | 34,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 649,3 | 22,2 |
| 1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 123 097,2 | 6 592,4 | 5,4 |
|  |  | местный бюджет | 111 170,2 | 3 943,2 | 3,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 11 927,0 | 2 649,3 | 22,2 |
| 2 | Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 43 771,7 | 11 511,6 | 26,3 |
|  |  | местный бюджет | 43 771,7 | 11 511,6 | 26,3 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 920,0 | 296,0 | 32,2 |
|  |  | местный бюджет | 920,0 | 296,0 | 32,2 |
| 4 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 205 815,2 | 79 711,2 | 38,7 |
|  |  | областной бюджет | 3 194,8 | 1 341,2 | 42,0 |
|  |  | местный бюджет | 202 620,4 | 78 370,0 | 38,7 |
| 5 | Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 196 736,3 | 71 311,9 | 36,2 |
|  |  | местный бюджет | 196 736,3 | 71 311,9 | 36,2 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 45 129,1 | 41 355,7 | 91,6 |
|  |  | местный бюджет | 45 129,1 | 41 355,7 | 91,6 |

*план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1707 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 18.06.2024 № 771).

По итогам реализации мероприятий Программы 4 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция насосной станции IV подъема, расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова,35»;

- выполнены кадастровые работы по объекту «Магистральные наружные сети водоотведения в г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 23-27»;

- выполнены работы по устройству освещения по ул. Машиностроителей, 6 в г. Верхняя Пышма (МАОУ «СОШ № 3»);

- проведены работы по проверке сметной документации БО-61600 по объекту «Реконструкция котельной Храма Успения Пресвятой Богородицы»;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию сетей газоснабжения и газопроводов по городскому округу Верхняя Пышма;

- осуществлена поставка клапана предохранительно-сбросного MVS/1 DN25 30-110 МБАР код VSL04 010 (рычаг) в рамках газификации городского округа Верхняя Пышма;

- произведен расчет потребности в газе для клуба в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань городского округа Верхняя Пышма;

- предоставлена субсидия по ремонту объектов коммунального хозяйства МУП «Водоканал» для поддержания инженерно-коммунальных сетей городского округа Верхняя Пышма в нормативном состоянии;

- осуществлен снос аварийного и ветхого жилищного фонда: дома № 9 по ул. Школьников в п. Кедровое; домов № 4, 11 по ул. Мира, дома № 5 по ул. Торфяников в п. Ольховка городского округа Верхняя Пышма;

- проведена строительная экспертиза объекта, расположенного по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Ольховка, ул. Школьников, 5;

- проведен ремонт и электромонтажные работы после пожара в п. Кедровое по ул. Северная 2а (ремонт коридора), ул. Северная, д.5а (ремонт комнаты) городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию сетей дождевой (ливневой) канализации в городском округе Верхняя Пышма.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- произведен авансовый платеж за услугу «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма на 2025 год».

Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- осуществляется выполнение работ по:

- содержанию и ремонту сетей наружного освещения по городскому округу Верхняя Пышма,

- организации мероприятий по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории ГО Верхняя Пышма;

- комплексному содержанию объектов благоустройства общественных территорий;

- произведены демонтаж, упаковка и транспортировка 25 фигур новогодних украшений - элементов новогоднего декора г. Верхняя Пышма;

- оказываются услуги по текущему содержанию муниципальных контейнерных площадок для сбора ТКО частного сектора ГО Верхняя Пышма, а также выполняются работы по сбору и транспортированию бывшего в употреблении контейнерного оборудования;

- осуществляются услуги по содержанию и обслуживанию территорий муниципальных и общественных кладбищ ГО Верхняя Пышма (11 кладбищ): услуги по обращению с ТКО с территории кладбищ, по обследованию территории на заклещевленность, дератизацию, акарицидную обработку территории кладбищ, изготовление, поставка и установка информационных стендов на территории кладбищ городского округа Верхняя Пышма;

- осуществляется содержание полигона ТКО в районе п. Красный городского округа Верхняя Пышма, в том числе организация охраны;

- оказываются услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (отработанные автомобильные шины) на территории городского округа Верхняя Пышма;

- оформлены цветники и газоны, осуществлен уход за высаженными растениями на территории г. Верхняя Пышма (проспект Успенский,127а («Бульвар»), в границах ул. Кривоусова- Орджоникидзе-проспект Успенский («ДИВС»), пр. Успенский, 2а («Дворец самбо и единоборств»);

- осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объектов уличного освещения по улице Лесная в с. Мостовском городского округа Верхняя Пышма.

Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»

- выполняются работы по текущему содержанию улично- дорожной сети городского округа Верхняя Пышма и ливневой канализации;

- осуществляется содержание и ремонт металлических дорожных ограничивающих ограждений для пешеходов;

- осуществляется в плановом режиме ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, ремонт внутриквартальных и внутри дворовых проездов в городском округе Верхняя Пышма;

- предоставлена субсидия АО «Автотранспорт» для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма;

- проводятся работы по комплексному обслуживанию и содержанию остановочных комплексов.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- обеспечивается деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (содержание орг. техники, выплата заработной платы и начисление по оплате труда, уборка служебных помещений, оплата коммунальных услуг, семинары, учеба, обслуживание программ, хозяйственные и канцелярские расходы).

Полное освоение выделенного на 2024 год финансирования, достижение показателей и реализация мероприятий Программы 4 планируются к достижению во втором полугодии 2024 года.

5. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 5)

Ответственный исполнитель Программы 5 – Отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 5 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 4 318 828,1 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 243,7 тысячи рублей, областного бюджета – 1 873 526,3 тысячи рублей, местного бюджета – 2 441 058,1 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 2 258 956,1 тысячи рублей, или 52,3 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 2 615,0 тысячи рублей, или 61,6 % от плана, областного бюджета – 1 040 825,5 тысячи рублей, или 55,6 % от плана, местного бюджета – 1 215 515,6 тысячи рублей, или 49,8 % от плана.

Программа 5 включает 8 подпрограмм.

В таблице 6 представлены сведения о финансировании Программы 5 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 6

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 4 318 828,1 | 2 258 956,1 | 52,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 243,7 | 2 615,0 | 61,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 873 526,3 | 1 040 825,5 | 55,6 |
|  |  | местный бюджет | 2 441 058,1 | 1 215 515,6 | 49,8 |
| 1 | Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 897 953,0 | 1 572 375,2 | 54,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 062,8 | 2 434,1 | 59,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 640 951,0 | 923 482,4 | 56,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 252 939,2 | 646 458,7 | 51,6 |
| 2 | Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 191 479,3 | 88 616,8 | 46,3 |
|  |  | областной бюджет | 170 596,1 | 79 590,2 | 46,7 |
|  |  | местный бюджет | 20 883,2 | 9 026,6 | 43,2 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 921,5 | 2 187,8 | 37,0 |
|  |  | областной бюджет | 243,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 677,9 | 2 187,8 | 38,5 |
| 4 | Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 236 406,6 | 116 784,9 | 49,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 180,9 | 180,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 56,1 | 56,1 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 236 169,6 | 116 547,9 | 49,3 |
| 5 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 135 242,5 | 91 215,9 | 67,4 |
|  |  | областной бюджет | 60 553,0 | 36 955,7 | 61,0 |
|  |  | местный бюджет | 74 689,5 | 54 260,2 | 72,6 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 645 289,9 | 303 940,6 | 47,1 |
|  |  | областной бюджет | 496,4 | 496,4 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 644 793,5 | 303 444,2 | 47,1 |
| 7 | Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 66 673,6 | 28 168,4 | 42,3 |
|  |  | областной бюджет | 630,1 | 244,7 | 38,8 |
|  |  | местный бюджет | 66 043,5 | 27 923,7 | 42,3 |
| 8 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 139 861,7 | 55 666,5 | 39,8 |
|  |  | местный бюджет | 139 861,7 | 55 666,5 | 39,8 |

*план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 №1834 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 12.04.2024 № 439).

По итогам реализации мероприятий Программы 5 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- по образовательной программе: «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» обучены 49 человек; «Оказание первой помощи» - 36 человек; «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников образовательных учреждений» - 305 человек; «Разработка образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования» - 36 человек; «Организация обучения детей дошкольного возраста с использованием дистанционных образовательных технологий» - 60 человек; «Педагог дошкольного образования: проектирование и реализация индивидуального маршрута профессионального развития» - 60 человек;

- подготовлены и проведены муниципальные конкурсы/фестивали педагогического мастерства: фестиваль педагогических идей «Инновационные идеи в рамках освоения/реализации программы воспитания»; конкурс методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»; конкурс на лучший сценарий мероприятия по формированию общероссийской гражданской идентичности;

- приобретены комплекты оборудования ОГЭ –лаборатория в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 22, 25, 33»;

- приобретено оборудование (аналоги) для видеонаблюдения в ППЭ МАОУ «СОШ №№ 1, 3, 33»;

- проведены мероприятия для дошкольников и школьников: конкурс семейных проектов «Домашняя лаборатория», «Лаборатория чудес»; фестиваль - конкурс технического творчества «Конструируем будущее»; конкурс чтецов; конкурс «LEGO–конструирование»; муниципальная олимпиада учащихся начальных классов; научно – практическая конференция старшеклассников; муниципальный этап областного конкурса-форума «Уральский характер»; школьные соревнования «Лыжня России-2024»; месячник «За здоровый образ жизни»;

- по итогам 2023/2024 учебного года выплачены стипендии Главы городского округа победителям и призёрам региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов;

- улучшена материально – техническая база 29 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования;

- 43 учреждениями заключены договоры на гидропневматическую промывку с последующей биологической дезинфекцией системы отопления здания;

- 5 учреждениями заключены договоры на электроизмерение параметров электротехнических устройств (испытание сети электроснабжения);

- заключены договоры на проведение в дошкольных образовательных учреждениях 64 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в общеобразовательных учреждениях 47 видов ремонтных работ;

- заключены договоры на проведение в учреждениях дополнительного образования 11 видов ремонтных работ;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на замену системы пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «Детская художественная школа» (в связи с истечением срока эксплуатации системы пожарной сигнализации), а также проведена подготовка школы к учебному году: косметический ремонт внутренних помещений здания школы, ремонт отмостки, ремонт фасада;

- приобретена оргтехника (фотоаппарат для нужд учреждения (фиксирование мероприятий и фотоотчетов), 2 компьютера, 2 МФУ) для МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса».

Подпрограмма 2. «Совершенствование организации питания, обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5 – 11 классов льготных категорий (в том числе дети участников СВО);

- произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования в МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29».

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»

- МКУ «Управление культуры» приобретены венки для возложения и проведены мероприятия по возложению цветов у мемориала «Вечный огонь»;

- МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» проведены мероприятия: городской конкурс «Я гражданин России»; День призывника (весенний призыв); «Майские вечера»; «Рио Рита»;

- МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» проведены мероприятия: военно-спортивные игры; зимний турслет; «День воссоединения Крыма с Россией»; проект «Диалоги с героями»; спортивно-историческая игра «Богатырский турнир»; городская военно-историческая игра «Богатырские игры»; мероприятие «Дари добро»; мероприятие «Ветеран живет рядом».

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО Верхняя Пышма до 2027 года»

- МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система» организовано и проведено - 715 мероприятий; библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях – 69 727 человек, удаленно через интернет – 12 272 человек); организовано формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов – 2 660 единиц; проведена библиографическая обработка документов и создание каталогов – 3 789 единиц; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 34 единицы (количество участников клубных формирований – 812 человек). Приобретено оборудование и расходные материалы для электронной книговыдачи; компьютерная техника, офисные приложения, аппаратура, кондиционеры. Проведены особо значимые мероприятия:

- всероссийская акция «Библионочь-2024»;

- цикл мероприятий, посвященных Году Семьи;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;

- образовательная акция «Тотальный диктант»;

- мероприятия, посвященные Дню России;

- мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- МБУК «Верхнепышминский исторический музей»: публичный показ музейных предметов МБУК «Верхнепышминский исторический музей» в стационарных условиях за 1 полугодие 2024 года: количество предметов – 410 единиц, число посетителей – 11 484 человек; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (31 единиц); осуществлены формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: количество предметов – 44 единицы; с целью популяризации туристических ресурсов и народных художественных промыслов в сети Интернет размещено 9 статей с информационным материалом. Приобретен и смонтирован флагшток. Проведены основные особо значимые мероприятия:

- «Ночь музеев», Всероссийская акция;

- «Ночь искусств» Всероссийская акция;

- проект «Вручение паспортов»;

- открытие выставок и экспозиций.

- МБУК «Манин парк»: организовано и проведено 95 мероприятий; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 9 единиц (98 участников); обеспечен доступ к объектам спорта в количестве 2 683 часов. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- цикл мероприятий в рамках проекта «Парк национальных культур»;

- массовый забег «Лыжня России»;

- концертная программа «Служить России!» ко Дню защитника Отечества;

- праздничная программа «Широкая Масленица»;

- праздничная концертная программа «Дарите женщинам цветы»;

- проект «Голоса медной столицы»;

- городской фестиваль патриотической песни «Рио-Рита»;

- музыкальная акция «Споёмте, друзья!», в рамках празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;

- многонациональный праздник «Сабантуй»;

- фестиваль «Гуляй, Россия!»;

- VII фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!».

- МБУК «Объединение сельских клубов» «Луч» организовано и проведено 264 мероприятия; организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 26 единиц (384 участников). Приобретены сценические костюмы и обувь; приобретено оборудование, мебель, офисная техника и т.д. для строящегося клуба в п. Сагра. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- «Добрая ярмарка в Рождество», концертная программа;

- «Уральская зима», фестиваль творчества пожилых людей;

- «Широкая масленица»;

- мероприятия, посвященные 8 марта;

- цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы;

- развлекательные программы ко Дню защиты детей;

- цикл программ ко Дню России;

- патриотическая акция ко Дню памяти и скорби;

- профилактические программы, посвященные ЗОЖ.

- МАУ ДК «Металлург»: организовано и проведено 142 мероприятия; действует 21 клубное формирование, участников клубных формирований – 365 человек; число зрителей кинопоказа – 45 810 человек. Приобретены светодиодные рекламные всепогодные видеоэкраны в количестве 2 штук. Проведены особо значимые мероприятия на территории городского округа Верхняя Пышма:

- торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов;

- развлекательно-познавательные программы в рамках проектов «Радуга», «Поколение Z», «Простые правила», «Радость детям»;

- праздничный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня «Призвание быть женщиной»;

- «У кого какая Масленица», концертная познавательно-развлекательная программа;

- торжественная церемония возложения в Сквере Воинской Славы «Всё, что было не со мной, помню»;

- «Торжественная акция памяти, посвященная празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Памяти павшим, во славу живых»;

- вечерний гала-концерт «Май! Весна! Победа!»;

- мастер-класс «Голубь мира», посвященные началу Великой Отечественной войны Акция, посвященная началу Великой Отечественной войны, «Мост времени, мост памяти»;

- цикл программ для летней оздоровительной компании.

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- организован 21 лагерь с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования: 14 дневных лагерей открыты при учреждениях МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», 4 - при учреждениях МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» и 3 - при учреждении МКУ «УК ГО Верхняя Пышма». Лагеря с дневным пребыванием детей открывались в весенние, летние каникулы:

- в загородном оздоровительном лагере «Медная горка» отдохнуло 1 043 ребенка;

- санаторно-курортным отдыхом в каникулярное время охвачено 330 детей;

- санаторно-курортным отдыхом в учебное время охвачено 80 детей;

- иными формами отдыха и оздоровления было охвачено 152 человека – военно-полевые сборы (юноши 10 классов).

- в рамках создания безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» проведены: ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в жилом корпусе № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и пусконаладочные работы в жилом корпусе № 1, 2, 3, 4, 5, 6; установка волоконно- оптической линии связи до помещения радиорубки;

- в рамках укрепления и развития материально-технической базы МАУ «ЗОЛ «Медная горка» произведена замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря; приобретено: оборудование для создания палаточного лагеря: туалетный модуль (2 шт.), душевой модуль (2 шт.), палатки (8 шт.); трактор и подвесное оборудование; шторы и карнизы для окон в досуговый центр.

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- МАУ ДО «СШ по АМС» приобретено авто ATLANT VAN L3H2 3.5D 150PS MT6SRW, оборудование и мебель;

- МАУ ДО «СШ единоборств» проведено технологическое присоединение к электрическим сетям вновь возводимого сооружения на территории СШ пр. Успенский, д. 2а для проведения чемпионата России по пляжному самбо и других спортивно-массовых мероприятий; приобретено оборудование: инверторный бензиновый генератор, насос дренажный погружной, мотокоса, шланг садовый, еврокуб на пластиковом поддоне;

- МАУ ДО «Спортивная школа имени Александра Козицына» проведены расчеты по оценке пожарного риска на объекте на объекте по пр. Успенскому, д.4 после проведения капитального ремонта, с целью выполнения требований нормативных документов, приобретено оборудование и материалы для систем вентиляции объекта по ул. Кривоусова, д.53 Б.;

- МАУ ДО «СШОР «Лидер» проведен ремонт помещения подвала в п. Кедровое, приобретено спортивное оборудование (велотренажер, скамья со стойками телескопическими для жима, беговая дорожка, полусфера для фитнесса массажная) для вида спорта – «Спорт слепых».

# Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» предоставлены услуги по предоставлению автономной туалетной кабины, медицинское сопровождение молодежных мероприятий, услуги по организации технического обеспечения для празднования Дня Молодежи (сцена, ТО, звуковое сопровождение, салют), услуги по фотографированию посетителей (и/или клиентов) в рамках Дня Молодежи 2024, услуги привлеченных специалистов для проведения мероприятия.

- МАУ «ЦРМ «Объединение клубов по месту жительства» осуществлено приобретение оборудования (фотоаппарат Canon 1 шт, ноутбуки Asus 2 шт., акустические системы активные 2 шт., микрофон репортерский 1 шт., МФУ лазерное 1 шт., кондиционеры 6 шт.);

- проведено трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- обеспечена деятельность:

- муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» на следующие расходы: выплата заработной платы, командировочных; оплата коммунальных услуг, услуг связи, Интернета и прочее;

- муниципального казенного учреждения «УСМ ГО Верхняя Пышма» на следующие расходы: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочее;

- муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», на следующие расходы: фонд оплаты труда, налоги, услуги, приобретение материальных запасов, ГСМ, осуществлена круглосуточная физическая охрана территории сквера Воинской славы), программное обеспечение (Консультант плюс, ПФ «СКБ «Контур», ЭВМ «Контур-Экстерн», ЭВМ «Контур –Персонал», доменные услуги), обучение сотрудников, консультационные услуги, медицинское освидетельствование, круглосуточная охрана и прочее.

Реализация Программы 5 осуществляется в плановом режиме.

6. Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

(далее – Программа 6)

Ответственный исполнитель Программы 6 – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 6 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 3 027 581,8 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 179 747,5 тысячи рублей, местного бюджета – 1 847 834,3 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 626 699,4 тысячи рублей или 20,7 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета 126 879,6 тысячи рублей или 10,8 %, местного бюджета – 499 819,8 тысячи рублей или 27,1 % от плана.

Программа 6 включает 3 подпрограммы.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.09.2023 № 1194 «О реорганизации в форме присоединения муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пыша» образовано муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма». Все расходы по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – подпрограмма 3) муниципальной программы перенесены в другую муниципальную программу, в связи с чем подпрограмма 3 в 2024 году имеет нулевое значение.

В таблице 7 представлены сведения о финансировании Программы в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 7

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование ПП | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 3 027 581,8 | 626 699,4 | 20,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 179 747,5 | 126 879,6 | 10,8 |
|  |  | местный бюджет | 1 847 834,3 | 499 819,8 | 27,1 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 800 885,5 | 546 825,3 | 19,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 177 578,1 | 120 990,1 | 10,3 |
|  |  | местный бюджет | 1 623 307,4 | 425 835,2 | 26,2 |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 226 696,3 | 79 874,1 | 35,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 169,4 | 5 889,5 | 271,5 |
|  |  | местный бюджет | 224 526,9 | 73 984,6 | 33,0 |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | Бюджетные ассигнования не выделены |  |  |  |

*план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1708 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 14.05.2024 № 617).

По итогам реализации мероприятий Программы 6 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществляется реконструкция муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма в рамках муниципального контракта от 27.05.2022 № 2022.0801;

- заключен муниципальный контракт от 29.05.2024 № 2024.1448 на реконструкцию муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в п. Красный ГО Верхняя Пышма;

- завершено строительство клуба в с. Мостовское в рамках муниципального контракта от 16.08.2022 № 2022.0237;

- заключен муниципальный контракт от 24.05.2024 № 2024.0035 на строительство здания клуба-библиотеки по ул. Классона, 1 в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма;

- ведется строительство оздоровительного центра по ул. Классона в п. Кедровое ГО Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 21.02.2023 №2023.0028;

- осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Красный (муниципальный контракт от 15.08.2022 № 2022.0235) и в п. Исеть (муниципальный контракт от 28.04.2023 № 2023.0112);

- осуществляется реконструкция автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (муниципальный контракт от 06.06.2023 № 2023.0181), автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в г. Верхняя Пышма (муниципальный контракт от 25.05.2023 № 2023.0158) и автомобильной дороги по ул. Ал. Козицына (муниципальный контракт от 18.04.2024 № 2024.0050);

- ведется строительство асфальтированной, освещенной лыжероллерной трассы в городском парке г. Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 02.04.2024 № 2024.0034;

- осуществляется строительство напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки до п. Санаторный в рамках муниципального контракта от 11.03.2024 №2024.0014;

- заключен муниципальный контракт от 18.09.2023 № 2023.0341 на разработку рабочей документации, изготовление и установку въездного знака г. Верхняя Пышма со стороны г. Екатеринбург; ведутся строительные работы;

- заключен муниципальный контракт от 13.05.2024 № 2024.0067 на выполнение работ по благоустройству территории в районе пр. Успенский – ул. Октябрьская – ул. Ал. Козицына. Сектор III; ведутся работы;

- осуществляется проектирование следующих объектов:

- реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48, муниципальный контракт от 21.02.2023 № 2023.0029;

- строительство объекта «Пристроенное здание гаража-стоянки аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗ ГО Верхняя Пышма» по ул. Балтымская, 23 в г. Верхняя Пышма Свердловской области», муниципальный контракт от 31.07.2023 № 2023.0277

#### - реконструкция ул. Парковой в г. Верхняя Пышма, муниципальный контракт от 20.02.2023 № 2023.0017;

- строительство дороги по ул. 8 марта в п. Красный городского округа Верхняя Пышма по муниципальному контракту от 09.06.2023 №2023.0184; в настоящее время работы приостановлены для устранения замечаний;

- строительство дороги по ул. Тыжнова (от ул. Машиностроителей до ул. Мальцева) по муниципальному контракту от 10.05.2023 № 2023.0138;

- строительство дороги по ул. Сапожникова (от ул. Мальцева до ул. Тыжнова) по муниципальному контракту от 28.04.2023 № 2023.0113;

- строительство автомобильной дороги «Проезд индустриальный» к объекту «Логопарк Верхняя Пышма» по муниципальному контракту от 28.02.2023 №2023.0035;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная, муниципальный контракт от 31.10.2022 №2022.0348;

- строительство системы дождевой канализации застройки территории города Верхняя Пышма в районе ул. Александра Козицына, Октябрьская, Орджоникидзе, пр. Успенский, ул. Обогатителей с устройством очистных сооружений, муниципальный контракт от 09.08.2022 № 2022.0217;

- завершено проектирование по объекту «Благоустройство территории с организацией остановочного комплекса повышенной комфортности в р-не улиц Октябрьской - Сыромолотова – пр. Успенского; планируется проведение конкурсных процедур в 2 этапа по благоустройству объекта;

- осуществлена археологическая разведка, проведена историко-культурная экспертиза в рамках строительства общеобразовательной организации (филиала МАОУ «СОШ №1») в микрорайоне «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма, планируется проведение конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на строительство объекта;

- осуществлена археологическая разведка и проведена историко-культурная экспертиза в рамках реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 49;

- произведена оплата за прохождение государственной экспертизы проектной документации по договору от 03.05.2024 № 24-0197 по объекту «Проектирование спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Верхняя Пышма Свердловской области».

Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты выкупной стоимости по адресам:

#### - п. Ольховка, ул. Мира д. 4, 10, 11; ул. Торфяников д. 5;

#### - п. Кедровое, ул. 40 лет Октября д. 4, 9;

#### - п. Соколовка, ул. Загорная д. 7, 9.

#### - г. Верхняя Пышма, ул. Щорса д. 2, 4, 6; ул. Челюскинцев д. 10; ул. Орджоникидзе д. 6, 12; ул. Красноармейская д. 20.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- в соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.09.2023 № 1194 «О реорганизации в форме присоединения муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пыша» образовалось муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма, в связи с чем бюджетные ассигнования, раннее предусмотренные в данной подпрограмме, были перенесены в подпрограмму 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» Программы 4, данная подпрограмма с 2024 года имеет нулевое значение.

Реализация большинства мероприятий Программы 6 запланирована к исполнению во втором полугодии 2024 года.

7. Муниципальная программа «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (далее – Программа 7)

Ответственный исполнитель Программы 7 - отдел социальной политики администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий Программы 7 в 2024 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 237 801,0 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 026,5 тысячи рублей, областного бюджета – 202 166,3 тысячи рублей, местного бюджета – 34 608,2 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 146 803,9 тысячи рублей или 61,7 % от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 820,8 тысячи рублей или 80,0 % от плана, областного бюджета – 125 520,1 тысячи рублей или 62,1 % от плана, местного бюджета – 20 463,0 тысячи рублей или 59,1 % от плана.

Программа 7 включает 6 подпрограмм.

В таблице 8 представлены сведения о финансировании Программы 7 в разрезе подпрограмм (далее – ПП).

Таблица № 8

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 237 801,0 | 146 803,9 | 61,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,5 | 820,8 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 202 166,3 | 125 520,1 | 62,1 |
|  |  | местный бюджет | 34 608,2 | 20 463,0 | 59,1 |
| 1 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 191 634,3 | 118 675,2 | 61,9 |
|  |  | областной бюджет | 185 087,0 | 116 760,9 | 63,1 |
|  |  | местный бюджет | 6 547,3 | 1 914,3 | 29,2 |
| 2 | Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 7 286,2 | 4 003,8 | 55,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 286,2 | 4 003,8 | 55,0 |
| 3 | Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 133,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 10 820,5 | 8 499,3 | 78,6 |
|  |  | местный бюджет | 10 820,5 | 8 499,3 | 78,6 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 14 825,8 | 10 047,4 | 67,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 026,5 | 820,8 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 978,1 | 3 181,0 | 80,0 |
|  |  | местный бюджет | 9 821,2 | 6 045,6 | 61,6 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 13 101,2 | 5 578,2 | 42,6 |
|  |  | областной бюджет | 13 101,2 | 5 578,2 | 42,6 |

*план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 №1709 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» (в редакции от 12.04.2024 № 440).

По итогам реализации мероприятий Программы 7 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- 36 жителям городского округа Верхняя Пышма оказана материальная помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 24 почетным гражданам городского округа Верхняя Пышма ежемесячно выплачено денежное вознаграждение;

- 4 лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма» единоразово выплачено денежное вознаграждение;

- за счет всех уровней бюджета (федерального, областного, местного) 11 034 гражданина получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»

- в 43 муниципальных учреждениях в сфере образования, 7 муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики, 6 муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа Верхняя Пышма проведены следующие работы:

- обследование территорий на заклещевленность;

- дератизация помещений разовая;

- акарицидная обработка против клещей;

-обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми;

- дезинсекция помещений против тараканов разовая.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- осуществляется в постоянном режиме информационно-образовательная, обучающая и просветительная работа по проблемам профилактики социально – значимых заболеваний среди населения городского округа Верхняя Пышма путем распространения информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании: блокнотов с нанесением, информационных листовок, наклеек.

Подпрограмма 4 «Доступная среда на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

- в целях создания в МАОУ условий для инклюзивного образования детей – инвалидов приобретено оборудование: кресло – коляска для инвалидов (МАОУ «СОШ № 1, 2, 22, 25», «ООШ №29»), пандус телескопический (МАОУ «ООШ № 29»), комплекс оборудования для коммуникации с глухими людьми «Сурдофон», индукционная система «Альфа» (МАОУ «СОШ № 1, 33»), лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов (МАОУ «СОШ № 2, 7»);

- проведено комплексное экспертное обследование объектов образования с составлением паспорта доступности и подготовкой документации, согласование с общественной организацией инвалидов по МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»; МАОУ «СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22(здание по ул.  Чистова, д. 9), 24, 25, 33», МАОУ «ООШ № 29»; МАОУ ДО «ДДТ», ЦО и ПО»;

- приобретено оборудование в МАДОУ «Детский сад №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 69»: лента тактильная, направляющая, самоклеящаяся; тактильная табличка «Вызов персонала», шрифт Брайля; тактильная табличка «Режим работы», шрифт Брайля; тактильная табличка «Телефон МАДОУ», шрифт Брайля;

- в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» созданы условия для детей – инвалидов: установлен пандус, расширены дверные проемы, установлены поручни в санитарно-гигиенических помещениях, приобретено оборудование и материальные запасы для оснащения помещений;

- проведены спортивно - массовые и культурно - досуговые мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения – соревнования по лыжным гонкам, соревнования по дзюдо.

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»

4 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений социальной политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Обеспечена деятельность отделов субсидий и компенсаций муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма», расходы направлены на выплату заработной платы, услуги связи, заправку и ремонт картриджей, программно- аппаратный комплекс Телефон, конверты, почтовые расходы, транспортные расходы, коммунальные расходы.

Реализация Программы 7 осуществляется в плановом режиме.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года» (далее – Программа 8)

Ответственный исполнитель Программы 8 – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма».

На реализацию мероприятий Программы 8 на 2024 год в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 509 041,7 тысячи рублей, в том числе средства областного бюджета – 136 305,4 тысячи рублей, местного бюджета – 342 736,3 тысячи рублей, внебюджетные источники – 30 000,0 тысячи рублей.

За первое полугодие 2024 года освоены средства в размере 47 873,5 тысячи рублей, или 9,4 % от запланированных средств, в том числе средства областного бюджета – 0,0 тысячи рублей или 0,0 % от плана, местного бюджета – 47 873,5 тысячи рублей или 14,0 % от плана, внебюджетные источники – 0,0 тысячи рублей или 0,0 % от плана.

Программа 8 не имеет подпрограмм.

В таблице 9 представлены сведения о финансировании Программы 8 в разрезе источников ресурсного обеспечения.

Таблица № 9

Сведения о финансировании муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

| Номер ПП | Наименование муниципальной подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 1 полугодие 2024 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| ИТОГО по Программе: |  | всего, из них: | 509 041,7 | 47 873,5 | 9,4 |
|  |  | областной бюджет | 136 305,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 342 736,3 | 47 873,5 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |

* план указан по состоянию на 01.07.2024 согласно действующей редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.05.2024 №588 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма до 2030 года»

По итогам реализации мероприятий Программы 8 в первом полугодии 2024 года достигнуты следующие результаты:

- на 99 детских площадках городского округа проведены работы по:

- осмотру оборудования на детских площадках на территории г. Верхняя Пышма;

- ремонту качелей (ремонт сиденья на качели, замена цепи);

- покраске металлических поверхностей ограждений, очистке от пыли, грязи, травы и грунтовых загрязнений;

- ремонту плиточного покрытия площадок;

- ремонту конструкций игрового оборудования на площадках;

- наполнению песком песочниц.

- разработан проект рабочей документации по объекту «Переустройство электрических сетей в рамках выноса за границы территории городского парка культуры и отдыха г. Верхняя Пышма»;

- выполнены инженерные изыскания для определения уровня грунтовых вод в целях обеспечения водоотведения в районе улиц Железнодорожная – 8 Марта в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма;

- осуществлена разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма (3 очередь). ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»;

- выполнено технологическое присоединение по объекту «Благоустройство общественной территории «Бульвар по проспекту Успенскому в городе Верхняя Пышма. 3 очередь. ГорСАД: РЯБИНОВЫЕ ЗОРИ»;

- завершены работы по благоустройству по объекту «Благоустройство территории бульвара по проспекту Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей (сквер в границах ул. Уральских рабочих и проспекта Успенский)»

Реализация большинства мероприятий Программы 8 запланирована к исполнению во втором полугодии 2024 года.