## Лист1
Утверждён Приказом №2/2025 от "02" апреля 2025 года
План-график подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года МКД №15 по ул.Огнеупорщиков в г.Верхняя Пышма
№ п/п | Наименование мероприятия | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Плановая дата выполнения | Фактическая дата выполнения | Ответственный исполнитель
1. | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – № 190-ФЗ), (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила): |  |  | 0.85 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1 | п. 11.5. Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения | Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил |  | 0.8 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1.1 | п. 11.5.1. Обеспечить промывку теплопотребляющей установки, по аресу: г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 15 |  | Наличие актов промывки | 0.31 | 2025-06-15 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.1.2 | п. 11.5.2. Обеспечить проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения |  | Наличие актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0.31 | 2025-07-20 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.1.3 | п. 11.5.3. Обеспечить проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  | Наличие актов проверки (осмотра) запорной арматуры | 0.01 | 2025-07-20 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.1.4 | п. 11.5.4. Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок объектов, обеспечить их обучение и проверку знаний в Ростехнадзоре |  | Приказ о назначении ответственных лиц, удостоверения, протоколы | 0.01 | 2025-01-09 | Приказ о назначении ответственных лиц №1/2025 от 09.01.2025г., удостоверение Беспалова Леонида Константиновича Б.8.1. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)». ООО "КВАНТОР-А», Б.7.1. «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления», Протокол № 54-24-18482 проверки знаний правил раболы на объектах теплоснабжения от 13.09.2024г. Бобинков Игорь Алексеевич | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1.5 | п. 11.5.5. Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок |  | Наличие актов о проведении испытаний на плотность и прочность | 0.31 | 2025-06-26 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.1.6 | п. 11.5.6. Утвердить перечень технической документации по эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | Наличие утвержденного перечня | 0.01 | 2025-07-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1.7 | п. 11.5.7. Разработать и утвердить производственные инструкции, в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности |  | Наличие инструкций | 0.01 | 2025-07-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1.8 | п. 11.5.8. Подготовить Паспорта тепловых пунктов, а также проектно-техническую документацию на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в зданиях по адресвам: |  | Наличие паспортов и документации | 0.01 | 2025-07-15 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.1.9 | п. 11.5.9. Обеспечить нваличие в штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования |  | Утвержденное штатное расписание; договора на техническое обслуживание | 0.01 | 2025-01-01 | Договор №ДТО-102-2023 от 01.01.2024г. на выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе текущему ремонту котельной, индивидуального теплового пункта и насосной станции многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 15 | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.1.10 | п. 11.5.10. Обеспечить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. |  | Наличие актов и документов | 0.01 | 2025-07-10 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил |  | 0.03 | 2025-07-18 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.2.1 | п. 11.5.11. Обеспечить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения |  | Наличие актов осмотра теплопотребляющих установок | 0.5 | 2025-07-18 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.2.2 | п. 11.5.19. Обеспечить получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объектов к отопительному периоду по аресам: г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 15, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |  | Акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объектов | 0.5 | 2025-07-18 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил |  | 0.15 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.3.1 | п. 11.5.12. Обеспечить заключение договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности |  | Наличие заключенных договоров | 0.05 | 2025-01-01 | Договор №03-04 от 12.08.2021г. поставки газа юридическому лицу для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 15 | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.3.2 | п. 11.5.13. Обеспечить своевременный расчет за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки и отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  | Акт сверки, подтверждающий отсутствие задолжености | 0.95 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.4 | Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил |  | 0.02 | 2025-07-31 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
1.4.1 | п. 11.5.14. Обеспечить периодическую проверку узла учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, подготовить акты разграничения балансовой принадлежности |  | Наличие актов проверки узла учета | 0.5 | 2025-07-31 |  | ООО "КВАНТОР-А"
1.4.2 | п. 11.5.15. Обеспечить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов |  | Наличие актов | 0.5 | 2025-07-31 |  | ООО "КВАНТОР-А"
2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил |  | 0.06 | 2025-07-31 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
2.1 | п. 11.5.16. Обеспечить выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда |  | Наличие акта выполненных работ | 0.7 | 2025-07-31 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
2.2 | п. 11.5.17. Обеспечить проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и оформить акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией |  | Наличие актов о дезинфекци и о результатах отбора проб воды из системы | 0.3 | 2025-07-31 |  | ООО "КВАНТОР-А"
3 | п. 11.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению |  | Выполнение работ и оформление документов для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил | 0.02 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
3.1 | п. 11.5.18. Обеспечить обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, обеспечить заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах |  | Наличие актов обследования | 0.5 | 2025-01-01 | Акт сдачи - приемки выполненных работ № 22БП-003326 от 28.12.2024 | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
3.2 |  |  | Наличие действующего договора ВДГО | 0.5 | 2025-01-01 | Договор №22/151 от 27.03.2024г. о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
4 | 11.4. Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, подтвержденное Справкой, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (при наличии) |  | Справка, представленная в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду | 0.05 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"
5 | п. 11.5.Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | Наличие утвержденного плана-отчета. | 0.02 | 2025-08-15 |  | ООО УК "ЭКОДОМ УЮТ"