Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027года», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 № 1706 (далее – муниципальная программа)

за I полугодие 2025 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году в бюджете городского округа Верхняя Пышма предусмотрены средства в размере 716 886,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, областного бюджета – 496,3 тыс. рублей, местного бюджета – 716 358,6 тыс. рублей.

За I полугодие 2025 года освоены средства в размере 258 826,1 тыс. рублей, или 36,1 процентов от запланированных средств, в том числе средства федерального бюджета – 28,5 тыс. рублей или 89,4 процентов от плана, областного бюджета – 213,4 тыс. рублей, или 43,0 процентов от плана, местного бюджета – 258 584,2 тыс. рублей, или 36,1 процентов от плана.

Муниципальная программа включает в себя 14 подпрограмм (далее – ПП).

Таблица 1

Сведения о финансировании муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

| ПП | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы, тыс. рублей |  | Фактических расходов относительно плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактические расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 16 110,1 | 6 703,8 | 41,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |
|  |  | областной бюджет | 163,3 | 46,9 | 28,7 |
|  |  | местный бюджет | 15 914,9 | 6 628,4 | 41,6 |
| 2 | Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |
|  |  | местный бюджет | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |
| 3 | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |
| 4 | Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 333,0 | 166,5 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 333,0 | 166,5 | 50,0 |
| 5 | Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |
|  |  | местный бюджет | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |
|  |  | местный бюджет | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |
|  |  | местный бюджет | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |
|  |  | местный бюджет | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |
|  |  | местный бюджет | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |
| 10 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» | всего, из них: | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |
|  |  | местный бюджет | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |
| 11 | Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |
|  |  | местный бюджет | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |
| 12 | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 887,5 | 653,9 | 73,7 |
|  |  | местный бюджет | 887,5 | 653,9 | 73,7 |
| 13 | Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года | всего, из них: | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года | всего, из них: | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |

В первом полугодии 2025 года в муниципальную программу внесено 2 изменения:

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.02.2025 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»;

- постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 11.04.2025 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года».

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы приведены в Приложении № 1. Сведения о выполнении мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 2.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года достигнуты следующие итоги:

ПП 1 «Развитие местного самоуправления на территории

городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- 29 муниципальных служащих повысили квалификацию, в том числе: работники администрации – 27 человек, работники комитета по управлению имуществом – 1 человек, работники финансового управления – 1 человек;

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение 39 бывшим муниципальным служащим;

- 75 муниципальных служащих прошли диспансеризацию;

- проведено обучение по охране труда и пожарной безопасности 20 муниципальных служащих;

- учтено 505 захоронений в книге регистрации захоронений по всем кладбищам городского округа Верхняя Пышма;

- осуществляется организация и содержание мест захоронения на территории кладбищ городского округа общей площадью 1 036 387 кв. метров, а также соблюдаются сроки выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения, выполняется перечень работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения;

- завершена реализация социального проекта по установке детской площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, д. 90 МОО ТОС «Содружество», начатая в 2024 году.

ПП 2 «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заменено 7 единиц устаревшей техники для сотрудников администрации;

- издано 25 выпусков газеты «Красное знамя» с общим количеством страниц 194,19 единицы общим тиражом 8 000 штук, а также 27 выпусков приложения к газете «Красное знамя» - «Муниципальный вестник городского округа Верхняя Пышма» с общим количеством страниц 258, общим тиражом 150 штук;

- размещено 75 информационных материалов в средствах массовой информации и в сети «Интернет», в том числе социальных сетях, освещающих деятельность органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, содержащих социально значимую информацию;

- размещены муниципальные правовые акты городского округа Верхняя Пышма на информационном портале верхняяпышмаправо.рф размером 381,5 мегабайт;

- в рамках укрепления материально-технической базы приобретена оргтехника для редакции газеты «Красное знамя»;

- в рамках заключенного договора получено 57 статистических работ, а также 10 статистических публикаций от Свердловскстата для использования в работе сотрудниками администрации городского округа Верхняя Пышма.

ПП 3 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года»:

- доля зарегистрированных в течение отчетного года субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в рамках подпрограммы развития СМСП составила 46 %;

- оказана имущественная поддержка СМСП в части размещения СМСП в Центре СМСП в количестве 10 единиц;

- проведены обучение, консультации самозанятых, безработных граждан, желающих открыть свое дело с общим количеством участников 288 человек;

- доля СМСП, охваченных услугами Верхнепышминского фонда поддержки предпринимателей, по городскому округу Верхняя Пышма составила 9,5 % (496 СМСП);

- количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 4 человека;

- выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП составила 732 тысячи рублей;

- количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с 2020 года (нарастающим итогом) составило 9 686 человек.

ПП 4 «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

- удовлетворено 842 запроса пользователей в архивной информации, в том числе для органов власти - 219;

- количество документов, находящихся на хранении в муниципальном архивном фонде достигло 25 631 единиц;

- переведено в электронную форму 3,1 процента архивных документов от общего количества архивных документов, находящихся на хранении;

- принято на постоянное хранение 187 единиц хранения управленческой документации и 44 фотографии;

- для соответствия хранения документации с требованиями правил и нормативно-методических документов Федеральной архивной службы России приобретены увлажнитель воздуха в архивохранилище, архивные короба.

ПП 5 «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- подготовлено и внесено 1 изменение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма применительно территории города Верхняя Пышма;

- подготовлено 250 пакетов документов для предоставления в органы исполнительной власти для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- разработаны 24 пакета документов территориального планирования;

- проведено 210 инженерно-геодезических изыскания.

ПП 6 «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма

до 2027 года»:

продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, установке детских и спортивных площадок в поселках Красный, Кедровое, Исеть, селах Мостовское, Балтым, начатые в 2024 году с полным завершением работ во 2 полугодии 2025 года.

ПП 7 «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства

и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения Нагорного водохранилища на основании 225-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- обеспечивается техническое обслуживание 5 гидротехнических сооружений (Крутихинское гидротехническое сооружение, Балтымское гидротехническое сооружение, Мостовое гидротехническое сооружение, Каменно-Ключевское гидротехническое сооружение, гидротехническое сооружение Нагорного водохранилища);

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на «Капитальный ремонт ГТС Балтымского водохранилища на реке Балтым городского округа Верхняя Пышма»;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному обследованию с проведением инженерных изысканий и технического обследования строительных конструкций гидротехнических сооружений Мостовского пруда на реке Мостовая;

- заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (скважин) на территории городского округа Верхняя Пышма, работы ведутся в плановом режиме;

- заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды из источников нецентрализованного водоснабжения со сроком исполнения во втором полугодии 2025 года;

- выполнены работы по технологическому подключению двух трубчатых колодцев (скважин) к электрическим сетям;

- проведен первый этап экологической акции «Экомобиль»;

- передано на утилизацию 1 665,4 кг отработанных ХИТ (батареек);

- собрано и передано на утилизацию 627 штук ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства; 10 штук термометров ртутных;

- получено и размещено на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 6 оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

- вывезено 1 322 куб. метров отходов с мест несанкционированного их размещения, а также ликвидировано 3 000 кг несанкционированного размещения биологических отходов.

ПП 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа

Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлены услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования для создания резервного канала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) для единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) городского округа Верхняя Пышма;

- оказаны услуги по предоставлению связи по прямым каналам для бесперебойной работы ЕДДС городского округа Верхняя Пышма и Системы-112;

- осуществлена ежегодная проверка метеостанции и прибора радиационного контроля;

- напечатано и распространено 5 000 памяток наглядной агитации по линии защиты от ЧС городского округа Верхняя Пышма;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны и на возмещение затрат по осуществлению профилактики пожаров, участию в тушении пожаров с ДПО «Урал», организовано 8 добровольных пожарных дружин в населенных пунктах: п. Зеленый Бор, Нагорный, Первомайский, Сагра, Красный, Крутой, Ольховка, Красный Адуй, д. Соколовка (общая численность – 30 добровольцев);

- изготовлен тематический стенд для ЕДДС в количестве 1 штуки;

- для бесперебойной работы операторов Системы-112 приобретено 2 монитора для замены в АРМ;

- выполнена проверка и ремонт пожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма для создания условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, (в рамках «весенней» проверки обследовано 338 гидрантов, выявлено 4 неисправных);

- выполнены услуги по обслуживанию пункта управления «Грифон». Содержание в исправном состоянии местной системы оповещения на случай возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- обеспечена постоянная готовность системы оповещения; по состоянию на 01.01.2025 в городском округе Верхняя Пышма размещено 27 уличных пунктов оповещения;

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма;

- выполняются работы по обустройству и восстановлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов в размере 35,539 км, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Верхняя Пышма;

- выполнены комплексные изыскания для устройства подземных пожарных резервуаров в сельских (поселковых) населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма;

- приобретено обмундирование в количестве 5 штук для обеспечения добровольных пожарных дружин при тушении пожаров.

ПП 9 «Профилактика правонарушений на территории городского округа 
Верхняя Пышма до 2027 года»:

- запланировано эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратно-программного «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») (конкурсные процедуры будут проведены в июле 2025 года);

- выполнены работы по разработке сметной документации на строительство системы кондиционирования и вентиляции для создания серверного помещения в рамках АПК «Безопасный город». Во 2 полугодии 2025 года запланировано строительство;

- согласно плану развития АПК «Безопасный город» увеличена линия единой сети передачи данных протяженностью 910 м от ул. Чистова, 4 (МАОУ СОШ №33), до ул. Менделеева, 7 (МАОУ ДО «ДДТ»), во 2 полугодии 2025 года запланированы работы по подключению данных объектов к единой сети данных;

- в рамках функционирования АПК «Безопасный город» приобретены 3 камеры видеонаблюдения на ул. Менделеева, Сквер воинской славы; произведена их установка, монтаж и наладка;

- заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхняя Пышма с местной общественной организацией «Народная дружина городского округа Верхняя Пышма». Данной организацией были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев нелегальной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, выявления нарушителей правил парковки; За отчетный период 2025 года члены народной дружины выходили на дежурство более 130 раз, из них 98 выездные: с. Балтым (29 выездов), п. Кедровое (30 выездов), п. Исеть (25 выездов), п. Красный (14 выездов). За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка на допущено;

- приобретена и установлена система голосового оповещения и управления эвакуацией в количестве 2 штук в помещениях МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Алые паруса» по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. С. Лазо, д. 30 и ул. Уральских рабочих, д. 38;

- приобретены и установлены видеодомофоны в количестве 5 штук в помещениях МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства»;

- ведется работа по установке системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения для МАУ ДО «Спортивная школа единоборств»;

- обеспечена физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий 47 объектов муниципальных общеобразовательных учреждений (12 школ, 31 детского сада, 3 учреждений дополнительного образования, ЗОЛ «Медная горка»);

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения в МАДОУ «Детский сад № 11»;

- произведена замена трех внутренних камер в системе видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 22».

- в рамках обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в образовательных учреждениях проведены мероприятия:

- произведена замена двух калиток с установкой видеодомофонов МАОУ «ООШ № 29»;

- осуществлен монтаж электропривода на откатные ворота МАОУ «СОШ № 4»;

- произведена замена двух видеокамер системы видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 16»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе периметрального видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 33»;

- осуществлена замена жесткого диска в системе видеонаблюдения, замена HDMI+USB удлинителя в системе видеонаблюдения МАОУ «СОШ № 2»;

- приобретены и установлены аккумуляторные батареи в систему оповещения, замена камеры системы видеонаблюдения, замена электромагнитного замка на калитке входной группы старшей школы МАОУ «СОШ № 1»;

- осуществлена модернизация системы оповещения на объекте, ремонт моноблока (замена материнской платы) системы видеонаблюдения на посту охраны, организация рабочего места с установкой моноблока и выводом с камер видеонаблюдения на пост охраны № 1 МАОУ ДО «ЦО и ПО»;

- осуществлена установка периметральной системы видеонаблюдения, периметральной системы охранной сигнализации в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;

- обеспечена круглосуточная физическая охрана:

- МБУК «Манин парк»,

- МБУ ДО «Объединение сельских клубов «Луч», Мостовской сельский клуб по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая 2а,

- МБУ ДО «Детская художественная школа» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский 97 А,

- МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чистова 2,

- МАУ ДК «Металлург» по адресу г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12; «Киноград» ул. Чистова, 2;

- приобретены два уличных арочных металлодетектора для МБУК «Манин парк»,

- приобретены и установлены тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией в Сквере Воинской славы (пересечение улиц Менделеева – Кривоусова);

- осуществлен монтаж системы экстренного оповещения при ЧС в Мостовском сельском клубе по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая, 2а;

- приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в помещении кинотеатра по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Киноград ул. Чистова, 2;

- приобретен и установлен видеодомофон на входную дверь с выводом кнопки на пост охраны в помещении МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу ул. Чистова, д.2.

ПП 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

обеспечена деятельность администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление», муниципального казенного учреждения «Архив городского округа Верхняя Пышма», муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма» (ФОТ, коммунальные платежи, хоз. и канц. товары, медицинский осмотр и страхование сотрудников, обслуживание и приобретение орг. техники).

ПП 11 «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

- осуществлено патрулирование 646 гектаров городских лесов с целью предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

- проведена материально-денежная оценка 32 лесных участков для вырубки леса;

- проведены работы по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах в объеме 2 штук.

ПП 12«Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе

Верхняя Пышма до 2027 года»:

проведены работы по восстановлению знаков туристской навигации в количестве 13 штук.

ПП 13 «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года»:

в четвертом квартале 2024 года заключено два муниципальных контракта на 6 жилых помещений, в том числе 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных квартиры для предоставления педагогическим и иным работникам бюджетных учреждений, с частичной оплатой в 2024 году и полным расчетом в 2025 году. Ранее запланированный на 1 полугодие 2025 года ввод многоквартирных жилых домов в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2025 года. Заселение будет осуществлено после приемки жилых помещений.

ПП 14 «Поддержка гражданских инициатив и социальны ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»:

предоставлены субсидии 4 некоммерческим организациям (Верхнепышминской и Среднеуральской городской Ассоциации жертв политических репрессий; Верхнепышминской районной организации общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов; Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма; Фонду поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма»). Организациями реализованы следующие социально значимые проекты:

- проект «Чистая Верхняя Пышма»,

- проект «Школа волонтеров»,

- проект «#МЫВМЕСТЕ»,

- проект «Семейный клуб «Большая медведица»,

- проект «Елка желаний»,

- проект «Серебряные волонтеры»,

- проект «Живая память»,

- проект «Помним и сохраняем»,

- проект «Моя Родина – любовь моя!»,

- проект «Дорогой наш человек!»

- представление и защита интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, поддержка ветеранов ВОв, вдов погибших на фронте, оказание мер социальной поддержки,

- представление и защита интересов инвалидов,

- комплекс мемориально-памятных, познавательных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Реализация большинства мероприятий муниципальной программы запланирована к исполнению в 3, 4 кварталах 2025 года.

Начальник отдела проектного управления

и стратегического планирования							Н. Ю. Лебедева

Исп. Гордеева Ирина Михайловна

Тел. +7 (34368) 4-04-80, вн. 010-64

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года

| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Осуществление полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1.1.1. Количество муниципальных служащих, повысивших образовательный уровень: в вузах, на курсах повышения квалификации | человек | 60 | 20 | 29 | 48,3 | 145,0 |  |
| 5 | Целевой показатель 1.1.2. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение | человек | 39 | 39 | 39 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Целевой показатель 1.1.3. Количество граждан (бывших муниципальных служащих), вышедших на пенсию в отчетном году | человек | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | заявители отсутствуют |
| 7 | Задача 1.2. Решение вопросов, возложенных на органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 1.2.1. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление государственных полномочий Свердловской области из областного бюджета | процент | 100 | 30 | 46,9 | 46,9 | 156,3 |  |
| 9 | Целевой показатель 1.2.2. Количество получателей субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | единица | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | проведен отбор, предоставление субсидий планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 10 | Целевой показатель 1.2.6. Организация и ведение учета захоронений | единица | 989 | 490 | 505 | 51,1 | 103,1 |  |
| 11 | Целевой показатель 1.2.7. Количество реализованных проектов ТОС | единица | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Целевой показатель 1.2.8. Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту, благоустройству и озеленению мест захоронения | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Целевой показатель 1.2.9. Соблюдение сроков выполняемых работ по организации и содержанию мест захоронения | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 1.2.10. Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ городского округа Верхняя Пышма | кв. метр | 1036387 | 1036387 | 1036387 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Целевой показатель 1.2.13. Количество проведенных по заказу органов местного самоуправления социологических исследований в масштабе городского округа | исследование | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 16 | Целевой показатель 1.2.14. Удовлетворенность населения результатами деятельности органов местного самоуправления | процент | 55 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 17 | Целевой показатель 1.2.15. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления | процент | 75 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 18 | Целевой показатель 1.2.16. Доля взрослого населения, получающего объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления | процент | 65 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 19 | Целевой показатель 1.2.17. Доля взрослого населения, пользующегося каналами обратной связи с органами местного самоуправления | процент | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 20 | Целевой показатель 1.2.18. Количество полиграфической продукции, изготовленной в рамках мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | единица | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 21 | Задача 1.3. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 1.3.1. Количество проведенных мероприятий, по специальной оценке условий труда | рабочие места | 89 | 0 | 20 | 22,5 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 23 | Целевой показатель 1.3.2. Количество муниципальных служащих администрации, прошедших диспансеризацию | человек | 120 | 75 | 75 | 62,5 | 100,0 |  |
| 24 | Подпрограмма 2. «Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных муниципальных услуг, обеспечение технологического развития информационно – коммуникационных технологий в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Задача 2.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 2.1.1. Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28 | Целевой показатель 2.1.2. Количество заменённой устаревшей техники сотрудников администрации | штука | 15 | 0 | 7 | 46,7 | 0,0 |  |
| 29 | Задача 2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 2.2.1. Количество печатных страниц («Муниципальный вестник») | штука | 530 | 220 | 258 | 48,7 | 117,3 |  |
| 31 | Целевой показатель 2.2.2. Количество муниципальных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | единица | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 32 | Целевой показатель 2.2.3. Количество печатных страниц («Красное знамя») | штука | 381 | 190 | 194,19 | 51,0 | 102,2 |  |
| 33 | Целевой показатель 2.2.4. Размещение нормативно-правовых актов на информационном портале городского округа Верхняя Пышма | мегабайт | 800 | 400 | 381,5 | 47,7 | 95,4 |  |
| 34 | Целевой показатель 2.2.5. Количество изготовленных и размещенных фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | штука | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 35 | Целевой показатель 2.2.6. Количество изготовленных и размещенных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма | секунда | 600 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 36 | Целевой показатель 2.2.7. Тираж выпуска («Муниципальный вестник») | штука | 150 | 150 | 150 | 100,0 | 100,0 |  |
| 37 | Целевой показатель 2.2.8. Тираж выпуска («Красное знамя») | штука | 16 000 | 6 000 | 8 000 | 50,0 | 133,3 |  |
| 38 | Целевой показатель 2.2.9. Количество просмотров опубликованных материалов | тысяч единиц | 2 500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | результаты по итогам года |
| 39 | Целевой показатель 2.2.10. Количество полученных статистических работ от Свердловскстата по заказу городского округа Верхняя Пышма | штука | 133 | 40 | 57 | 42,9 | 142,5 |  |
| 40 | Целевой показатель 2.2.11. Количество полученных статистических публикаций от Свердловскстата | штука | 21 | 7 | 10 | 47,6 | 142,9 |  |
| 41 | Целевой показатель 2.2.12. Количество информационных материалов | штука | 105 | 50 | 75 | 71,4 | 150,0 |  |
| 42 | Задача 2.3. Внедрение системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 2.3.1. Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации») | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 44 | Целевой показатель 2.3.2. Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных | единица | 22 | 22 | 22 | 100,0 | 100,0 |  |
| 45 | Целевой показатель 2.3.3. Количество домохозяйств, информация о которых внесена в базу данных для автоматизированной системы похозяйственного учета городского округа Верхняя Пышма | домохозяйство | 1100 | 1100 | 0 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 46 | Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача 3.1. Создание условий для содействия и повышения эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Целевой показатель 3.1.1. Доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в течение отчетного года, от общего количества получивших консультацию физических лиц по вопросам открытия своего дела | процент | 30 | 5 | 46 | 153,3 | 920,0 |  |
| 50 | Задача 3.2. Создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Целевой показатель 3.2.1. Количество консультационных услуг, полученных размещенными в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП | единица | 20 | 5 | 11 | 55,0 | 220,0 |  |
| 52 | Целевой показатель 3.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся размещением в «Центре поддержки малого и среднего предпринимательства» | единица | 9 | 10 | 10 | 111,1 | 100,0 |  |
| 53 | Целевой показатель 3.2.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами «Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства» | процент | 15 | 2 | 9,5 | 63,3 | 475,0 |  |
| 54 | Целевой показатель 3.2.5. Количество участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства | участник | 290 | 0 | 4 | 1,4 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 55 | Целевой показатель 3.2.7. Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, направленных на создание бренда городского округа | единица | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 56 | Целевой показатель 3.2.8. Создание и поддержка в актуальном состоянии информации о ведении инвестиционной деятельности | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 57 | Целевой показатель 3.2.9. Количество проведенных консультаций для СМСП, самозанятых, безработных граждан и физических лиц в течение года | штука | 583 | 117 | 288 | 49,4 | 246,2 |  |
| 58 | Целевой показатель 3.2.10. Количество самозанятых, зарегистрированных на территории городского округа Верхняя Пышма с нарастающим итогом с 2020 года | человек | 9 836 | 8 700 | 9 686 | 98,5 | 111,3 |  |
| 59 | Целевой показатель 3.2.11. Количество размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП участников семинаров | единица | 9 | 0 | 10 | 111,1 | 0,0 |  |
| 60 | Целевой показатель 3.2.12. Прирост за календарных год средней численности работающих, занятых у размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства, включая индивидуального предпринимателя, начиная со второго года размещения в Центре | процент | 20 | 0 | 11,1 | 55,5 | 0,0 |  |
| 61 | Целевой показатель 3.2.13. Выручка размещенных в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства СМСП | тыс. рублей | 900 | 335 | 732 | 81,3 | 218,5 |  |
| 62 | Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Цель 4. Создание оптимальных условий, необходимых для комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхняя Пышма, развитие их информационного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Задача 4.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Целевой показатель 4.1.1. Доля запросов пользователей на предоставление информационных услуг и информационных продуктов, исполненных в архиве в установленные законодательством сроки, от общего количества поступивших запросов | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 66 | Целевой показатель 4.1.2. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видео- архивов, переведенных в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | процент | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67 | Задача 4.2. Формирование полноценного архивного фонда и создание безопасных условий хранения архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Целевой показатель 4.2.1. Количество документов муниципального архивного фонда | единиц хранения | 26 000 | 30 000 | 25 631 | 98,6 | 85,4 |  |
| 69 | Целевой показатель 4.2.2. Доля архивных документов, хранящихся в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 70 | Задача 4.3. Комплектование архива архивными документами. Обеспечение своевременного приема на хранение документов постоянного срока хранения, а также социально-правовой документации по личному составу ликвидируемых организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Целевой показатель 4.3.1. Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 72 | Подпрограмма 5. «Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цель 5. Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Задача 5.1. Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Целевой показатель 5.1.1. Количество документов (проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, схем, эскизных проектов, проектов благоустройства) | штука | 50 | 15 | 24 | 48,0 | 160,0 |  |
| 76 | Целевой показатель 5.1.3. Количество внесенных изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | штука | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 |  |
| 77 | Задача 5.2. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Целевой показатель 5.2.1. Доля проведенных работ по установлению или изменению границ населенных пунктов и территориальных зон, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости | процент | 100 | 100 | 98 | 98,0 | 98,0 |  |
| 79 | Целевой показатель 5.2.2. Полнота предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 80 | Целевой показатель 5.2.3. Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 500 | 120 | 250 | 50,0 | 208,3 |  |
| 81 | Целевой показатель 5.2.4. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | процент | 100 | 100 | 96 | 96,0 | 96,0 |  |
| 82 | Целевой показатель 5.2.5. Доля населенных пунктов сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 83 | Задача 5.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в целях обеспечения территории городского округа Верхняя Пышма наличием документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Целевой показатель 5.3.1. Доля подготовленных на утверждение проектов инженерно-геодезических изысканий | процент | 100 | 100 | 105 | 105,0 | 105,0 |  |
| 85 | Целевой показатель 5.3.2. Количество разработанных проектов инженерно-геодезических изысканий | штука | 400 | 200 | 210 | 52,5 | 105,0 |  |
| 86 | Задача 5.4. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Целевой показатель 5.4.2. Количество градостроительной документации, переведенных в электронный вид | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 88 | Подпрограмма 6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма на основе создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Задача 6.5. Развитие культуры, развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Целевой показатель 6.5.1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единица | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 92 | Подпрограмма 7. «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Цель 7. Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан, за счет осуществления комплекса мер по обеспечению экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Задача 7.1. Обеспечение населения поселков городского округа питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Целевой показатель 7.1.1. Количество источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 47 | 45 | 45 | 95,7 | 100,0 |  |
| 96 | Задача 7.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем приведения их к работоспособному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Целевой показатель 7.2.1. Доля реализованных мер по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, мониторингу состояния и предотвращению аварий ГТС | процент | 100 | 100 | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 98 | Целевой показатель 7.2.3. Доля заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 99 | Задача 7.3. Снижение негативного антропогенного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, за счет развития и совершенствования системы сбора, сортировки, обезвреживания и захоронения отходов, очистки территории городского округа от несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Целевой показатель 7.3.1. Количество вывезенных отходов с мест несанкционированного их размещения | куб. метр | 9 382 | 7 000 | 1 322 | 14,1 | 18,9 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 101 | Целевой показатель 7.3.2. Площадь рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | Га | 5,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 102 | Целевой показатель 7.3.3. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения биологических отходов | кг | 1 000 | 500 | 3 000 | 300,0 | 600,0 |  |
| 103 | Задача 7.4. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа и повышение экологической грамотности и культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Целевой показатель 7.4.1. Количество мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения | количество | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 100,0 |  |
| 105 | Целевой показатель 7.4.4. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | штука | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0,0 |  |
| 106 | Подпрограмма 8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Цель 8. Улучшение безопасности людей, снижение материальных и финансовых потерь, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Задача 8.1. Обеспечение деятельности в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и участие в ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Целевой показатель 8.1.1. Доля разработанных планов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций от планов, подлежащих разработке | процент | 100 | 50 | 100 | 100,0 | 200,0 |  |
| 110 | Целевой показатель 8.1.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области защиты от чрезвычайных ситуаций в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 50 | 50 | 50,0 | 100,0 |  |
| 111 | Задача 8.2. Организация мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Целевой показатель 8.2.1. Доля разработанных планов в области гражданской обороны от общего количества планов, подлежащих разработке | процент | 100 | 50 | 100 | 100,0 | 200,0 |  |
| 113 | Целевой показатель 8.2.2. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области гражданской обороны в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 50 | 50 | 50,0 | 100,0 |  |
| 114 | Задача 8.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Целевой показатель 8.3.1. Доля лесных пожаров, не создавших угрозу сельским населенным пунктам, в общем количестве лесных пожаров | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 116 | Целевой показатель 8.3.2. Доля сельских населенных пунктов, охваченных работами по устройству минерализованных полос, от общего количества сельских населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 117 | Целевой показатель 8.3.3. Количество созданных добровольных пожарных дружин на территории городского округа Верхняя Пышма | количество | 8 | 8 | 9 | 112,5 | 112,5 |  |
| 118 | Целевой показатель 8.3.4. Доля обученного не работающего населения, старше 18-ти лет, в области пожарной безопасности в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 119 | Целевой показатель 8.3.5. Уменьшение доли неисправных пожарных гидрантов в границах городского округа Верхняя Пышма | процент | 3 | 3 | 1,2 | 40,0 | 40,0 |  |
| 120 | Задача 8.4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и «Системы – 112» |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Целевой показатель 8.4.1. Количество оснащенных местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения | штука | 31 | 27 | 27 | 87,1 | 100,0 |  |
| 122 | Целевой показатель 8.4.2. Уровень оснащенности ЕДДС и Системы 112 требуемым оборудованием и программными комплексами | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 123 | Задача 8.5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Целевой показатель 8.5.1. Доля обученного и проинформированного не работающего населения, старше 18-ти лет, безопасному поведению на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма | процент | 100 | 100 | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 125 | Целевой показатель 8.5.2. Установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах запрещающих знаков | штука | 30 | 15 | 30 | 100,0 | 200,0 |  |
| 126 | Задача 8.6. Координация деятельности по созданию и развитию аварийно-спасательного формирования, осуществляющего деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма, а также материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Целевой показатель 8.6.1. Уровень обеспеченности специальным транспортом, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | процент | 80 | 80 | 80 | 100,0 | 100,0 |  |
| 128 | Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Цель 9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Задача 9.1. Снижение уровня преступности на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Целевой показатель 9.1.1. Снижение количества совершенных преступлений | процент | 0,1 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 132 | Целевой показатель 9.1.2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | процент | 0,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 133 | Целевой показатель 9.1.3. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | процент | 0,3 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 134 | Задача 9.2. Предупреждение терроризма и экстремизма, на почве расовой и религиозной нетерпимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Целевой показатель 9.2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | количество | 60 | 25 | 637 | 1 061,7 | 2548,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 136 | Целевой показатель 9.2.2. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявленным требованиям | процент | 100 | 90 | 100 | 100,0 | 111,1 |  |
| 137 | Целевой показатель 9.2.3. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма, экстремизма и его общественной опасности | процент | 1,3 | 1 | 1,3 | 100,0 | 130,0 |  |
| 138 | Целевой показатель 9.2.4. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единица | 20 | 10 | 42 | 210,0 | 420,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 139 | Целевой показатель 9.2.5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 140 | Задача 9.3. Внедрение и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Целевой показатель 9.3.1. Увеличение числа социально значимых объектов, подключенных к Единой сети передачи данных | количество | 4 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 142 | Целевой показатель 9.3.2. Увеличение протяженности линии Единой сети передачи данных | метр | 3850 | 0 | 910 | 23,6 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 143 | Целевой показатель 9.3.3. Увеличение количества камер видеонаблюдения в системе программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | штука | 10 | 0 | 3 | 30,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 144 | Целевой показатель 9.3.4. Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 145 | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Цель 10. Создание необходимых условий для деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма и эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Задача 10.1. Обеспечение выполнения полномочий, закрепленных Уставом городского округа Верхняя Пышма за администрацией городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Целевой показатель 10.1.1. Доля обеспеченности сотрудников администрации необходимыми материально-техническими ресурсами для исполнения функциональных обязанностей | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 149 | Целевой показатель 10.1.2. Количество старост населенных пунктов сельских и поселковых администраций, получающих вознаграждение | человек | 13 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 150 | Целевой показатель 10.1.3. Количество рабочих мест сотрудников администрации, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и нормам пожарной безопасности | рабочие места | 131 | 131 | 131 | 100,0 | 100,0 |  |
| 151 | Целевой показатель 10.1.4. Количество подготовленных проектов по актуализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма до 2035 года | единица | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | плановое значение показателя планируется скорректировать в последующем периоде |
| 152 | Подпрограмма 11. «Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Цель 11. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Задача 11.1. Выполнение работ по охране, содержанию и благоустройству городских лесов, парков, скверов, бульваров, созданию особо охраняемых природных территорий на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Целевой показатель 11.1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (патрулирование) | Га | 646 | 646 | 646 | 100,0 | 100,0 |  |
| 156 | Целевой показатель 11.1.4. Количество заключений о результатах рассмотрения материалов | единица | 60 | 15 | 32 | 53,3 | 213,3 |  |
| 157 | Задача 11.2. Изменение и установление границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Целевой показатель 11.2.1. Количество актов натурного технического обследования участка лесного фонда | штука | 6 | 2 | 2 | 33,3 | 100,0 |  |
| 159 | Задача 11.3. Выполнение работ по лесоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Целевой показатель 11.3.2. Количество изменений в лесохозяйственный регламент | штука | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 161 | Задача 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Целевой показатель 11.4.3. Количество установленных противопожарных лесных аншлагов | штука | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 163 | Целевой показатель 11.4.4. Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 164 | Подпрограмма 12. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Цель 12. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Задача 12.1. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Целевой показатель 12.1.1. Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма | единица | 250 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 168 | Целевой показатель 12.1.2. Количество созданных знаков туристской навигации для обозначения основных туристских объектов показа и гостевых маршрутов на территории городского округа Верхняя Пышма | единица | 10 | 0 | 13 | 130,0 | 0,0 |  |
| 169 | Целевой показатель 12.1.3. Проведение мероприятий в сфере туризма, направленных на формирование имиджа городского округа Верхняя Пышма как туристической привлекательной территории (организация конкурсов, экскурсий, квестов, викторин) | единица | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 170 | Подпрограмма 13. «Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Цель 13. Обеспечение педагогических и иных работников образовательных учреждений жильем на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Задача 13.1. Повышение уровня обеспеченности жильем педагогических и иных работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Целевой показатель 13.1.3. Количество семей (педагогических и иных работников), улучшивших жилищные условия | единица | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | достижение показателя запланировано во 2 полугодии 2025 года |
| 174 | Подпрограмма 14. «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Цель 14. Вовлечение активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию на территории городского округа Верхняя Пышма приоритетных социально значимых проектов и программ по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Задача 14.1. Стимулирование и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Целевой показатель 14.1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде субсидии | количество | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года» |  |  |  |  |  |
| за 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План на 2025 год в соответствии с утвержденной муниципальной программой от 11.04.2025 № 449 | Факт за 1 полугодие 2025 года | % исполнения | Примечание (информация о фактическом выполнении мероприятия): |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ТОМ ЧИСЛЕ: | 716 886,8 | 258 826,1 | 36,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 3 | областной бюджет | 496,3 | 213,4 | 43,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 716 358,6 | 258 584,2 | 36,1 |  |
| 5 | Прочие нужды | 716 886,8 | 258 826,1 | 36,1 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 7 | областной бюджет | 496,3 | 213,4 | 43,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 716 358,6 | 258 584,2 | 36,1 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 16 110,1 | 6 703,8 | 41,6 |  |
| 11 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 12 | областной бюджет | 163,3 | 46,9 | 28,7 |  |
| 13 | местный бюджет | 15 914,9 | 6 628,4 | 41,6 |  |
| 14 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 110,1 | 6 703,8 | 41,6 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 17 | областной бюджет | 163,3 | 46,9 | 28,7 |  |
| 18 | местный бюджет | 15 914,9 | 6 628,4 | 41,6 |  |
| 19 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления | 400,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 20 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 1 204,6 | 348,9 | 29,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 1 204,6 | 348,9 | 29,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно- практических семинаров | 231,0 | 45,0 | 19,5 |  |
| 24 | местный бюджет | 231,0 | 45,0 | 19,5 |  |
| 25 | Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда | 173,8 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 26 | местный бюджет | 173,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | 564,3 | 239,3 | 42,4 |  |
| 28 | местный бюджет | 564,3 | 239,3 | 42,4 |  |
| 29 | Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию | 612,0 | 0,0 | 0,0 | заявители отсутствуют |
| 30 | местный бюджет | 612,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям | 600,0 | 0,0 | 0,0 | отбор завершен 11.06.2025, предоставление субсидии планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 32 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 10 120,7 | 5 004,1 | 49,4 |  |
| 34 | местный бюджет | 10 120,7 | 5 004,1 | 49,4 |  |
| 35 | Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 163,1 | 46,9 | 28,7 |  |
| 36 | областной бюджет | 163,1 | 46,9 | 28,7 |  |
| 37 | Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы | 1 414,4 | 720,0 | 50,9 |  |
| 38 | местный бюджет | 1 414,4 | 720,0 | 50,9 |  |
| 39 | Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям | 0,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 40 | областной бюджет | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 31,9 | 28,5 | 89,4 |  |
| 43 | Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления | 234,0 | 233,9 | 100,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 234,0 | 233,9 | 100,0 |  |
| 45 | Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | 110,0 | 37,2 | 33,8 |  |
| 46 | местный бюджет | 110,0 | 37,2 | 33,8 |  |
| 47 | Мероприятие 1.24. Мероприятия, направленные на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и по вопросам муниципальной службы | 250,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 48 | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | ПОДПРОГРАММА 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 50 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |  |
| 51 | местный бюджет | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |  |
| 52 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 53 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 21 078,5 | 9 694,4 | 46,0 |  |
| 55 | Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы) | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| 56 | местный бюджет | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| 57 | Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа | 629,0 | 605,0 | 96,2 |  |
| 58 | местный бюджет | 629,0 | 605,0 | 96,2 |  |
| 59 | Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | 4 733,9 | 1 295,0 | 27,4 |  |
| 60 | местный бюджет | 4 733,9 | 1 295,0 | 27,4 |  |
| 61 | Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты | 12 559,8 | 5 981,1 | 47,6 |  |
| 62 | местный бюджет | 12 559,8 | 5 981,1 | 47,6 |  |
| 63 | Мероприятие 2.8-1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 65 | Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности | 100,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 66 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Мероприятие 2.9-1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 68 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма | 2 000,0 | 1 593,2 | 79,7 |  |
| 70 | местный бюджет | 2 000,0 | 1 593,2 | 79,7 |  |
| 71 | Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях | 660,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 72 | местный бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма | 123,7 | 48,0 | 38,8 |  |
| 74 | местный бюджет | 123,7 | 48,0 | 38,8 |  |
| 75 | ПОДПРОГРАММА 3. «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 76 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |  |
| 77 | местный бюджет | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |  |
| 78 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 79 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |  |
| 80 | местный бюджет | 5 411,3 | 3 410,7 | 63,0 |  |
| 81 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 321,3 | 3 410,7 | 64,1 |  |
| 82 | местный бюджет | 5 321,3 | 3 410,7 | 64,1 |  |
| 83 | Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах | 90,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 84 | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 86 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 87 | областной бюджет | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 88 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 89 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 90 | областной бюджет | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 91 | Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 92 | областной бюджет | 333,0 | 166,5 | 50,0 |  |
| 93 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 94 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |  |
| 95 | местный бюджет | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |  |
| 96 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 97 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |  |
| 98 | местный бюджет | 46 724,3 | 20 437,2 | 43,7 |  |
| 99 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма | 260,0 | 145,0 | 55,8 |  |
| 101 | местный бюджет | 260,0 | 145,0 | 55,8 |  |
| 102 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости | 600,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года, планируется корректировка мероприятия |
| 103 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установелнию границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ | 6 307,4 | 1 951,4 | 30,9 |  |
| 105 | местный бюджет | 6 307,4 | 1 951,4 | 30,9 |  |
| 106 | Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма | 2 949,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 107 | местный бюджет | 2 949,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма | 36 607,8 | 18 340,8 | 50,1 |  |
| 109 | местный бюджет | 36 607,8 | 18 340,8 | 50,1 |  |
| 112 | ПОДПРОГРАММА 6. «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 114 | местный бюджет | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 115 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 116 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 117 | местный бюджет | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 118 | Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 119 | местный бюджет | 42 179,7 | 11 487,8 | 27,2 |  |
| 120 | ПОДПРОГРАММА 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 121 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |  |
| 122 | местный бюджет | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |  |
| 123 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 124 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |  |
| 125 | местный бюджет | 113 756,2 | 4 756,0 | 4,2 |  |
| 126 | Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев – скважин) | 4 429,3 | 324,5 | 7,3 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 127 | местный бюджет | 4 429,3 | 324,5 | 7,3 |  |
| 128 | Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 500,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 129 | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130 | Подмероприятие 7.9.1. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 131 | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 132 | Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений | 520,0 | 170,6 | 32,8 |  |
| 133 | местный бюджет | 520,0 | 170,6 | 32,8 |  |
| 134 | Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС | 151,1 | 104,4 | 69,1 |  |
| 135 | местный бюджет | 151,1 | 104,4 | 69,1 |  |
| 136 | Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 18 000,0 | 3 599,1 | 20,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 137 | местный бюджет | 18 000,0 | 3 599,1 | 20,0 |  |
| 138 | Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция «Экомобиль», проект «Утилизируй правильно») | 710,0 | 355,0 | 50,0 |  |
| 139 | местный бюджет | 710,0 | 355,0 | 50,0 |  |
| 140 | Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) | 310,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 141 | местный бюджет | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 142 | Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 143 | местный бюджет | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 144 | Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности | 556,0 | 112,0 | 20,1 |  |
| 145 | местный бюджет | 556,0 | 112,0 | 20,1 |  |
| 146 | Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях | 62,0 | 60,3 | 97,3 |  |
| 147 | местный бюджет | 62,0 | 60,3 | 97,3 |  |
| 148 | Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов | 75 394,5 | 0,0 | 0,0 | заключение муниципального контракта планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 149 | местный бюджет | 75 394,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 150 | Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный | 75 394,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 151 | местный бюджет | 75 394,5 |  | 0,0 |  |
| 152 | Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 10 623,3 | 30,0 | 0,3 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 153 | местный бюджет | 10 623,3 | 30,0 | 0,3 |  |
| 154 | ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 155 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |  |
| 156 | местный бюджет | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |  |
| 157 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 158 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |  |
| 159 | местный бюджет | 40 160,2 | 3 017,1 | 7,5 |  |
| 160 | Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и «Системы - 112» городского округа Верхняя Пышма | 958,8 | 229,2 | 23,9 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 161 | местный бюджет | 958,8 | 229,2 | 23,9 |  |
| 162 | Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; по тематике пожарной безопасности; обучение населения и изготовления наглядной агитации по тематике безопасности на водных объектах | 264,2 | 9,8 | 3,7 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 163 | местный бюджет | 264,2 | 9,8 | 3,7 |  |
| 164 | Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | 1 196,1 | 598,1 | 50,0 |  |
| 165 | местный бюджет | 1 196,1 | 598,1 | 50,0 |  |
| 166 | Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения | 1 957,1 | 604,5 | 30,9 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 167 | местный бюджет | 1 957,1 | 604,5 | 30,9 |  |
| 168 | Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях | 33 013,2 | 849,0 | 2,6 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 169 | местный бюджет | 33 013,3 | 849,0 | 2,6 |  |
| 170 | Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). | 1 780,0 | 315,8 | 17,7 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 171 | местный бюджет | 1 780,0 | 315,8 | 17,7 |  |
| 172 | Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины | 990,8 | 410,8 | 41,5 |  |
| 173 | местный бюджет | 990,8 | 410,8 | 41,5 |  |
| 174 | ПОДПРОГРАММА 9. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 175 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |  |
| 176 | местный бюджет | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |  |
| 177 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 178 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |  |
| 179 | местный бюджет | 116 062,3 | 63 130,7 | 54,4 |  |
| 180 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса «Безопасный город» | 4 660,7 | 562,2 | 12,1 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 181 | местный бюджет | 4 660,7 | 562,2 | 12,1 |  |
| 182 | Мероприятие 9.4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма | 1 271,7 | 635,8 | 50,0 |  |
| 183 | местный бюджет | 1 271,7 | 635,8 | 50,0 |  |
| 184 | Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей | 108 763,0 | 60 903,7 | 56,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 108 763,0 | 60 903,7 | 56,0 |  |
| 186 | Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта | 6 863,7 | 1 970,2 | 28,7 |  |
| 187 | местный бюджет | 6 863,7 | 1 970,2 | 28,7 |  |
| 188 | Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | 76 550,7 | 41 003,6 | 53,6 |  |
| 189 | местный бюджет | 76 550,7 | 41 003,6 | 53,6 |  |
| 190 | Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий | 25 348,6 | 17 929,9 | 70,7 |  |
| 191 | местный бюджет | 25 348,6 | 17 929,9 | 70,7 |  |
| 192 | Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма | 30,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 193 | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 194 | Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности | 1 336,9 | 1 028,9 | 77,0 |  |
| 195 | местный бюджет | 1 336,9 | 1 028,9 | 77,0 |  |
| 196 | ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 197 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |  |
| 198 | местный бюджет | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |  |
| 199 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 200 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |  |
| 201 | местный бюджет | 302 349,6 | 130 537,7 | 43,2 |  |
| 202 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) | 145 606,1 | 66 815,2 | 45,9 |  |
| 203 | местный бюджет | 145 606,1 | 66 815,2 | 45,9 |  |
| 204 | Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций | 2 135,3 | 0,0 | 0,0 | разаработано новое Положение по вознаграждениям старостам, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 205 | местный бюджет | 2 135,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 206 | Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления | 107 669,2 | 43 274,8 | 40,2 |  |
| 207 | местный бюджет | 107 669,2 | 43 274,8 | 40,2 |  |
| 208 | Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива | 3 950,2 | 2 082,1 | 52,7 |  |
| 209 | местный бюджет | 3 950,2 | 2 082,1 | 52,7 |  |
| 210 | Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты | 39 450,8 | 16 955,3 | 43,0 |  |
| 211 | местный бюджет | 39 450,8 | 16 955,3 | 43,0 |  |
| 212 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | 2 738,0 | 1 410,4 | 51,5 |  |
| 213 | местный бюджет | 2 738,0 | 1 410,4 | 51,5 |  |
| 214 | Мероприятие 10.7. Разработка и актуализация стратегических документов, определяющих направления развития городского округа Верхняя Пышма | 800,0 | 0,0 | 0,0 | планируется корректировка мероприятия во 2 полугодии 2025 года |
| 215 | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 216 | ПОДПРОГРАММА 11. «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 217 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |  |
| 218 | местный бюджет | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |  |
| 219 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 220 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |  |
| 221 | местный бюджет | 6 081,9 | 3 216,6 | 52,9 |  |
| 222 | Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков | 5 206,4 | 2 541,6 | 48,8 |  |
| 223 | местный бюджет | 5 206,4 | 2 541,6 | 48,8 |  |
| 224 | Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов | 175,0 | 175,0 | 100,0 |  |
| 225 | местный бюджет | 175,0 | 175,0 | 100,0 |  |
| 226 | Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| 227 | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 |  |
| 228 | Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов | 200,5 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 229 | местный бюджет | 200,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 230 | ПОДПРОГРАММА 12. «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 231 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 887,5 | 653,9 | 73,7 |  |
| 232 | местный бюджет | 887,5 | 653,9 | 73,7 |  |
| 233 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 234 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 887,5 | 653,9 | 73,7 |  |
| 235 | местный бюджет | 887,5 | 653,9 | 73,7 |  |
| 236 | Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов | 367,5 | 653,9 | 177,9 |  |
| 237 | местный бюджет | 367,5 | 653,9 | 177,9 |  |
| 238 | Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма | 520,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата за выполненные работы планируется во 2 полугодии 2025 года |
| 239 | местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 240 | ПОДПРОГРАММА 13. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 241 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА» | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 242 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 243 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 244 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 245 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие в стадии исполнения, оплата планируется во 2 полугодии 2025 года после приемки квартир |
| 247 | местный бюджет | 2 922,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 248 | ПОДПРОГРАММА 14. «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» |  |  |  |  |
| 249 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА» | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |
| 250 | местный бюджет | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |
| 251 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |
| 252 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |
| 253 | местный бюджет | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |
| 254 | Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |
| 255 | местный бюджет | 2 830,2 | 1 613,8 | 57,0 |  |