|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2025 № 1902 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о реализации муниципальных компонентов региональных составляющих 
национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма

## Глава 1. Общие положения

  - Настоящее положение определяет условия и порядок реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма (далее – муниципальные компоненты).

  - Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 октября 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(далее – Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ).

  - Настоящее положение применяется в целях достижения результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, результатов и (или) показателей региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

  - В настоящем положении используются следующие термины и определения:

- национальный проект – проект, направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, их целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации» на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета, президиума Совета;

- федеральный проект, входящий в состав национального проекта 
(далее – федеральный проект) – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, проектного комитета или куратора;

- региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации;

- муниципальный компонент региональной составляющей национальных проектов (далее – муниципальный компонент) – региональные проекты в части, реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями) муниципальных образований;

- региональный проектный офис Свердловской области 
(далее – РПО Свердловской области) – Министерство экономики и территориального развития Свердловской области или его структурное подразделение, обладающее полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия и осуществляющее общую координацию реализации региональных проектов, организацию проектной деятельности, взаимодействие с федеральным проектным офисом;

- муниципальный проектный офис городского округа Верхняя Пышма (далее – МПО городского округа Верхняя Пышма) – отдел проектного управления и стратегического планирования администрации городского округа Верхняя Пышма, на который возложены функции по организации и развитию проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма (далее – Администрация), общей координации и мониторингу реализации муниципальных компонентов;

- мониторинг реализации муниципальных компонентов представляет собой систему мероприятий, направленных на осуществление контроля по достижению установленных значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, прогнозирование хода реализации мероприятий в рамках региональных проектов, подготовку отчетности и принятие управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий;

- ответственные исполнители – структурные (функциональные) подразделения Администрации и (или) подведомственные учреждения Администрации, ответственные за реализацию муниципальных компонентов.

- муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решение задач социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма;

- брендирование объектов национальных проектов – применение компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, разработанных автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», а также в соответствии с рекомендациями (при наличии) федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных организаций, на объектах, созданных в рамках реализации национальных проектов, приобретенном оборудовании, при проведении мероприятий, а также в информационных материалах, касающихся реализации национальных проектов.

- финансирование в рамках реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, конкретно направленные на реализацию мероприятий в рамках и целях достижения результатов федеральных и региональных проектов (в соответствии с кодами федеральных проектов целевых статей расходов);

- финансирование в рамках содействия реализации национального проекта – денежные средства уровней федерального, областного и местного бюджетов, а также средства внебюджетных источников, направленные на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма и одновременно способствующие достижению целевого результата и (или) показателя муниципального компонента;

- нефинансовое соглашение/дополнительное соглашение – соглашение/дополнительное соглашение, заключенное между конкретным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, согласно которому предусмотрена организация взаимодействия сторон при реализации муниципального компонента, включающего целевые результаты и (или) показатели, относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования Свердловской области, а также направленные на достижение ключевых целей и задач национальных проектов.

  - Значения целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов должны удовлетворять одному из следующих условий:

  - Значения результатов и (или) показателей 	рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.

  - Значения результатов и (или) показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения.

  - Значения результатов и (или) показателей рассчитываются по методикам, доведенным руководителем регионального проекта (курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области) до Главы муниципального образования.

Глава 2. Функциональная структура

  - МПО городского округа Верхняя Пышма:

  - Осуществляет общую координацию реализации муниципальных компонентов.

  - Взаимодействует с РПО Свердловской области по вопросам методологического характера и технического программного обеспечения.

  - Обеспечивает заключение нефинансовых соглашений или нефинансовых дополнительных соглашений между руководителями региональных проектов и руководителем муниципального проекта в рамках достижения установленных результатов и показателей муниципальных компонентов.

  - Осуществляет контроль своевременности предоставления ответственными исполнителями достоверной, актуальной, полной и корректной информации о достижении целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов.

  - Осуществляет нивелирование рисков при реализации муниципальных компонентов.

  - Инициирует рассмотрение вопросов на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, возникающих в ходе реализации муниципальных компонентов.

  - Организует контроль за обеспечением информирования населения городского округа Верхняя Пышма о ходе и результатах реализации муниципальных компонентов.

  - Организует контроль за обеспечением брендирования объектов национальных проектов.

  - Организует проведение совещаний в целях мониторинга реализации муниципальных компонентов под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма с участием ответственных исполнителей, а также осуществляет подготовку сопроводительного материала, рекомендаций и предложений.

  - Организует контроль за исполнением принятых решений Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в рамках реализации муниципальных компонентов.

  - Обеспечивает методическое сопровождение в рамках реализации муниципальных компонентов, а также координирует деятельность по их применению.

  - Предоставляет по поручению Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма, а также по запросу контрольно-надзорных органов Свердловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области отчетные, аналитические и иные материалы в части реализации национальных проектов на территории городского округа Верхняя Пышма.

  - Ответственные исполнители:

  - Осуществляют оперативное управление при реализации муниципальных компонентов, обеспечивая достижение целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов посредством реализации запланированных мероприятий в соответствии со сроками осуществления конкретного проекта и с заданными требованиями к качеству.

  - Несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации.

  - Обеспечивают своевременное предоставление отчетности в МПО городского округа Верхняя Пышма о реализации муниципальных компонентов с указанием достоверной, актуальной, полной и корректной информации.

  - Обеспечивают своевременное информационное сопровождение национальных проектов.

  - Обеспечивают брендирование объектов национальных проектов.

  - По запросу МПО городского округа Верхняя Пышма предоставляют достоверные и актуальные сведениях о ходе реализации муниципальных компонентов.

Глава 3. Порядок реализации муниципальных компонентов в Администрации

  - Распределение и актуализация муниципальных компонентов осуществляются на уровне Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ.

  - Управление проектами и взаимодействие между участниками проекта обеспечивается посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью в Свердловской области 
(далее – АИС УПД СО).

  - РПО Свердловской области доводит до муниципального образования актуализированное распределение муниципального компонента в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ и методическими рекомендациями по формированию и реализации муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

  - На местном уровне доведенные результаты и (или) показатели муниципального компонента рассматриваются МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственными исполнителями.

  - В случае несогласия с установленным распределением муниципального компонента вопрос рассматривается на уровне заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма совместно с руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента и МПО городского округа Верхняя Пышма.

  - По итогам рассмотрения установленного распределения муниципального компонента, МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем готовит проект письма с указанием обоснований о невозможности достижения установленных плановых значений результатов и (или) показателей муниципального компонента, с направлением предложений об актуализации муниципального компонента с указанием объективно достигаемых значений.

  - Проект письма подлежит согласованию с начальником МПО городского округа Верхняя Пышма, руководителем ответственного исполнителя муниципального компонента, первым заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма и (или) курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма.

  - Согласованный проект письма об актуализации муниципального компонента подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма. Подписанное письмо направляется в РПО Свердловской области и (или) курирующий исполнительный орган государственной власти Свердловской области.

  - В случае согласия с установленным распределением муниципального компонента, МПО городского округа Верхняя Пышма организует работу по заключению нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения о достижении результатов и показателей муниципального компонента в соответствии с актуальным распределением посредством АИС УПД СО.

  - МПО городского округа Верхняя Пышма посредством АИС УПД СО формирует проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения между руководителем регионального проекта и Главой городского округа Верхняя Пышма согласно типовой форме и инструкции.

  - Сформированный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подлежит согласованию с начальником МПО городского округа Верхняя Пышма, руководителем ответственного исполнителя, начальником юридического отдела администрации городского округа Верхняя Пышма, первым заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма и (или) курирующим заместителем главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместителем главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

  - Согласованный проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подписывает Глава городского округа Верхняя Пышма на бумажном носителе и в АИС УПД СО.

  - На областном уровне проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения подписывает руководитель регионального проекта (руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области) в АИС УПД СО посредством электронной цифровой подписи.

  - Проект нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения с личной подписью Главы городского округа Верхняя Пышма в одном экземпляре находится в МПО городского округа Верхняя Пышма. Скан нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения, подписанный электронной цифровой подписью в двустороннем порядке, направляется руководителю ответственного исполнителя сопроводительным письмом либо служебной запиской посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

  - В соответствии с заключенным нефинансовым соглашением или нефинансовым дополнительным соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента ответственный исполнитель реализует мероприятия, направленные на достижение установленных результатов и показателей.

  - Утвержденные результаты и (или) показатели муниципального компонента подлежат включению в соответствующие муниципальные программы.

Глава 4. Формирование и предоставление отчетности в рамках реализации муниципальных компонентов

  - Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в МПО городского округа Верхняя Пышма отчетность о фактическом достижении установленных плановых результатов и (или) показателей муниципального компонента 
(в соответствии с утвержденными методиками расчета показателей) посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

  - Методики расчета показателей муниципальных компонентов утверждаются по мере актуализации муниципального компонента приложением к протоколу рабочего совещания в рамках мониторинга реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов.

  - Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в МПО городского округа Верхняя Пышма отчетность о фактическом расходовании денежных средств на  мероприятия в рамках национальных проектов с приложением копий соглашений о предоставлении денежных средств с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, с учреждениями городского округа Верхняя Пышма (при наличии), а также с приложением сканов оригиналов имеющихся договоров и контрактов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

  - Ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, МПО городского округа Верхняя Пышма обеспечивает предоставление отчетности о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов в АИС УПД СО.

  - Ежеквартально МПО городского округа Верхняя Пышма организует совещания с ответственными исполнителями под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма в целях мониторинга достижения и рисках недостижения установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, фактического расходования денежных средств в рамках реализации национальных проектов, информационного сопровождения национальных проектов, брендирования объектов национальных проектов.

  - Ежегодно, в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, МПО городского округа Верхняя Пышма представляет заместителю главы администрации по экономике и финансам городского округа Верхняя Пышма сводную аналитическую информацию о фактическом достижении установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, о фактическом расходовании денежных средств на реализацию муниципальных компонентов, об информационном сопровождении национальных проектов, о брендировании объектов национальных проектов.

  - Сведения о реализации муниципальных компонентов на территории городского округа Верхняя Пышма по итогам года подлежат размещению на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в первом квартале года, следующего за отчетным годом.

  - По запросу исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в случае недостижения установленных годовых плановых значений целевых результатов и (или) показателей муниципальных компонентов, МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем осуществляет подготовку и направление письма с пояснительной информацией.

  - В рамках реализации муниципальных компонентов после заключения нефинансового соглашения или нефинансового дополнительного соглашения с курирующим исполнительным органом государственной власти Свердловской области МПО городского округа Верхняя Пышма совместно с ответственным исполнителем при необходимости разрабатывает план мероприятий «дорожную карту» (далее – «дорожная карта») по достижению результатов и (или) показателей муниципального компонента.

  - Форма плана мероприятий «дорожной карты» содержит в себе следующие сведения:

- наименование мероприятий;

- ответственные исполнители;

- результат (измеримый);

- значение целевого результата или показателя по годам;

- наименование муниципальных программ;

- методика расчета значения целевого результата или показателя.

  - Разработанная «дорожная карта» по достижению результатов и показателей муниципального компонента утверждается протоколом рабочего совещания в рамках мониторинга реализации муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов.

  - Ответственные исполнители реализуют мероприятия в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и по письменному запросу МПО городского округа Верхняя Пышма представляют отчет о ходе реализации мероприятий.

  - В случае распределения и актуализации муниципального компонента, в утвержденную «дорожную карту» вносятся изменения.

  - В целях осуществления мониторинга реализации проектов используется информация, содержащаяся (формируемая) в АИС УПД СО и Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») (для региональных проектов), с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.

Глава 5. О Совете при Главе городского округа Верхняя Пышма 
по стратегическому развитию и национальным проектам

  - Совет при Главе городского округа Верхняя Пышма по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) является совещательным органом при Главе городского округа Верхняя Пышма, образованным в целях стратегического развития и достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – национальные цели) на территории городского округа Верхняя Пышма.

  - Основными задачами Совета являются:

  - Определение и актуализация первоочередных направлений деятельности в рамках достижения национальных целей на территории городского округа Верхняя Пышма.

  - Рассмотрение инициативы участия городского округа Верхняя Пышма в конкретных региональных проектах.

  - Организация мониторинга достижения национальных целей и соответствующих целевых показателей национальных проектов в части муниципальных компонентов, а также показателей по основным направлениям стратегического развития городского округа Верхняя Пышма.

  - Проведение анализа и оценки достижения национальных целей на местном уровне, подготовка предложений в региональный проектный офис по развитию проектного управления.

  - Рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма, определенных в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года».

- Совет для возложенных для него задач имеет право:

  - Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций.

  - Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений Администрации, хозяйствующих субъектов, общественных объединений, научных и других организаций.

  - Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.

- Совет формируется в составе Главы городского округа Верхняя Пышма, первого заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма и заместителей главы администрации городского округа Верхняя Пышма, Председателя Думы городского округа Верхняя Пышма, Председателя общественной палаты городского округа Верхняя Пышма, руководителей структурных и функциональных подразделений Администрации и подведомственных учреждений Администрации (по направлениям деятельности).

- Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

- Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколами.