УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 17.04.2019 № 464

План мероприятий («дорожная карта») городского округа Верхняя Пышма по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

на 2019 - 2021 годы

Перечень целевых показателей внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», на 2019-2021 годы

| Описание ситуации |  | Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее - целевая модель) разработана во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее — подключение (технологическое присоединение). Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: - объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения); - объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 250 куб. м/сутки и наружным диаметром сетей инженерно-технического обеспечения, не превышающим 250 мм, при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения). Целевая модель рекомендована к реализации гарантирующим организациям в сфере водоснабжения и водоотведения и единым теплоснабжающим организациям, которые осуществляют не менее 10 процентов общего объема заявок на подключение, а в случае отсутствия таких единых теплоснабжающих организаций - единой теплоснабжающей организации, владеющей источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в поселении, городском округе, на территории поселений с населением свыше 80 тыс. человек. С августа 2018 года действуют новые Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее - Правила). С 10 августа 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-пп введена в эксплуатацию информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (http://seti.midural.ru/) с возможностью создания личного кабинета сетевыми, сбытовыми, инфраструктурными организациями - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма (http://movp.ru/communal/connectivity/). Информационная система предназначена для повышения эффективности управления процессом технологического присоединения к сетям, расположенным на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, и осуществлению контроля за сроками его выполнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов |  |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Текущее значение | Целевое значение показателя |  |  |  | Ответственный за реализацию «дорожной карты» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 |  | 31. 12. 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения), на этапе до заключения договора о подключении (технологического присоединения), к Системам теплоснабжения, подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения и (или) водоотведения к системам тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении) |  | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению) создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения) |  | наличие на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) ОМС в разделе «Подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения» информации о ресурсоснабжающих организациях (далее - РСО), содержащей следующие сведения: - ссылки на сайты РСО, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения; - место нахождения, - справочные телефоны, - адреса электронной почты, - этапы процедуры подключения (технологического присоединения), -сроки, стоимость, -исчерпывающий перечень документов, подлежащих к представлению для подготовки договора о подключении с примером их заполнения, -информацию о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения, -информацию о доступной мощности и иное, (да/нет) | да | да | да |  | да | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов Пресс-секретарь Е.В. Снедкова; АО «Управление тепловыми сетями» МУП «Водоканал» |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие на официальном сайте РСО раздела «Подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения», содержащего следующие сведения: -место нахождения, -справочные телефоны, -адреса электронной почты, -этапы процедуры подключения, -сроки, стоимость, -исчерпывающий перечень документов, подлежащих к представлению для подготовки договора о подключении с примером их заполнения, -информацию о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения, -информацию о доступной мощности и иное, (да/нет) | да | да | да |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Свердловской области актуализированного перечня РСО, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, с указанием ссылок на их официальные сайты, да/нет | да | да | да |  | да | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловском области |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие у РСО регистрации в информационной системе «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям газораспределения, к сетям теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области», да/нет | да | да | да |  | да | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие у РСО доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет | нет данных | нет | нет |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие калькулятора на официальном сайте РСО, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение), исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет | да | да | да |  | да |  |  |  |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения) |  | сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в градостроительный план земельного участка (далее - ГПЗУ) |  | срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней | нет данных | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и РСО при подготовке ГПЗУ |  | повышение качества представляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ |  | доля ответов РСО, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, процентов | нет данных | 100 | 100 |  | 100 | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |  |
|  |  |  | обеспечение органами власти возможности доступа в режиме просмотра для РСО в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее-ГИСОГД) |  | наличие доступа в режиме просмотра для РСО в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД, да/нет | нет данных | да | да |  | да |  |  |  |
| 1.4 | Регламентация процедур Подключения (технологического присоединения) |  | подготовка и размещение на официальных сайтах РСО утвержденных регламентов подключения (технологического присоединения), включающих сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения), сведений о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению), информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта РСО и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) |  | наличие на официальных сайтах РСО, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденных регламентов подключения (технологического присоединения), отвечающих требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |  |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе холодного водоснабжения, да/нет | да | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе горячего водоснабжения, да/нет | да | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе водоотведения, да/нет | да | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к системе теплоснабжения, да/нет | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечение раскрытия информации |  | обеспечение размещения на официальных сайтах РСО информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическом присоединении) |  | Проведение ежеквартальной актуализации на официальных сайтах РСО следующей информации: |  |  |  |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |  |
|  |  |  |  |  | о количестве поданных заявок на подключение (технологическом присоединении), да/нет | нет данных | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о количестве исполненных заявок на подключение (технологическом присоединении), да/нет | нет данных | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о количестве заявок на подключение (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении), (с указанием причин), да/нет | нет данных | да |  | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | нет данных | да |  | да | да |  |  |  |
| Раздел 2. Заключение договора о подключении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении |  |  | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению) | обеспечение возможности подачи заявки на заключение договоров о подключении: - в электронной форме, в том числе с использованием электронной подписи (при наличии технической возможности); - почтовым отправлением; курьером | да | да | да |  | да |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |
| 2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде |  |  | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде | доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов | нет данных | 10 | 40 |  | 60 |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |
|  |  |  |  | повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) | наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет | нет | да | да |  | да |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка договоров о подключении |  |  | сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договоров о подключении | срок подготовки и направления заявителю договоров о подключении, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | нет данных | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней | нет данных | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | нет данных | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к системе теплоснабжения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней | нет данных | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.4. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении |  |  | Обеспечение повышения открытости информации | проведение технической комиссии по определению возможности подключения (технологического присоединения) при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | да | да |  | да |  |  |  |
| 2.5. | Заключение договоров о подключении, включая получение технических условий |  |  | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение технических условий | срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 30 | не более 30 |  | не более 30 |  |  |  |
| Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объектов жилищного строительства |  |  | сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объектов жилищного строительства | срок оказания услуги, календарных дней | не более 45 | не более 45 | не более 45 |  | не более 45 |  |  | Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт; Министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов; Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков; Начальник ГАУ СО «Государственная экспертиза» Н.Ю. Серегина Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |
| 3.2. | Упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | внесение в законодательство субъекта Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | наличие законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | нет | да | да |  | да |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |
| 3.3. | Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов |  |  | регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов | наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута, да/нет | нет данных | да | да |  | да |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |
| 3.2. | Оптимизация процедур |  |  | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | наличие административного регламента представления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ («ордера на земляные работы») (далее - «ордер на земляные работы») с сокращенным сроком предоставления «ордера на земляные работы», да/нет | да | да | да |  | да |  |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; УКС ГО Верхняя Пышма А.В. Харламов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |
|  |  |  |  |  | срок предоставления муниципальной услуги по выдаче «ордера на земляные работы», рабочих дней | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги по представлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций, да/нет | нет данных | да | да |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | срок предоставления муниципальной услуги по представлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций, рабочих дней | нет данных | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | оптимизация процесса выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче ресурса тепловой энергии (теплоносителя, воды), подписанного электронной подписью, да/нет | нет данных | да | да |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  | оптимизация процесса выдачи акта о подключении(технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет | нет данных | да | да |  | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней | нет данных | 10 | 10 |  | 7 |  |  | АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал» |
| Раздел 4. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | реализация мероприятий по утверждению (актуализацию) в муниципальных образованиях схем теплоснабжения | наличие утвержденных (актуализированных) схем теплоснабжения, да/нет | да | да | да |  | да |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма С.Н. Кучмаева; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |
|  |  |  |  | реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в муниципальных реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в муниципальных | наличие утвержденных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения, да/нет | да | да | да |  | да |  |  |  |
| 4.2. | Утверждение (актуализация) Инвестиционных программ, Регулируемых организациями в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  | выполнение мероприятий по утверждению (актуализации) инвестиционных программ, реализуемых РСО в муниципальных образованиях в рамках регулируемых видов деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе в части подключения (технологического присоединения) | наличие утвержденных инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению, да/нет | да | да | да |  | да |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; МУП «Водоканал». |  |
| 4.3. | Проведение мониторинга Региональных респондентов, Подключение (технологическое присоединение) которых произведено к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения, договоров о подключении, в том числе анализ заявлений |  |  | эффективность процедур по подключению (технологическому присоединению) | формирование базы региональных респондентов по специализированным показателям А7 и А8, да/нет | да | да | да |  | да |  | Глава городского округа И.В. Соломин; Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Н.В. Невструев; МКУ «Комитет ЖКХ» И.С. Трофимов; АО «Управление тепловыми сетями»; МУП «Водоканал». |  |